ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 22.03.2023    350 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

с. Аликово

Об утверждении муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие»

Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики                    п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» (далее – Муниципальная программа).

- Признать утратившим силу постановление администрации Аликовского района от 11.12.2018г. №1379 ««Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики» с 1 января 2023г. (постановление администрации Аликовского района Чувашской Республики от 04.12.2019г. №1698 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики»).

- Финансовому отделу администрации Аликовского муниципального округа при формировании проекта бюджета Аликовского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава Аликовского

муниципального округа                                                                   С.Н. Морозов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Аликовского муниципального округа

от _______________2023г.  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

| Ответственный исполнитель: |  | Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Дата составления проекта Муниципальной программы: |  | ___декабря 2022 года |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: |  | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа (т. 22-4-15, e-mail: alikov_zam1@cap.ru) |

Начальника отдела экономики                     Никитина Лидия Михайловна

и инвестиционной политики

администрации Аликовского

муниципального округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

АЛИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа (далее - отдел экономики) Автономное учреждение «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики (далее – АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий»); Финансовый отдел администрации Аликовского муниципального округа; Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации Аликовского муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | Автономное учреждение «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; Организации и предприятия муниципального округа разной сферы (по согласованию); Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию). |
| Подпрограммы муниципальной программы (программы) | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей"; «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики» |
| Цели муниципальной программы | Формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив; Повышение социально - экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей и создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги. |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства; повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке; стимулирование производства и реализации качественных и безопасных товаров (работ, услуг) на потребительском рынке |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Аликовского района – 29 ед.; оборот розничной торговли на душу населения -60,1 тыс. рублей; обеспечение населения: площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей – 611,9 кв. метра; площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей – 7,2 единицы; создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка - 41 единица; введение новых объектов потребительского рынка – 15 единиц; количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей - 0 единицы |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023–2035 годы 1 этап – 2023-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 34709,2 тыс. рублей, в том числе в: 2023 году – 3187,6 тыс. руб.; 2024 году – 2789,3 тыс. руб.; 2025 году – 2839,3 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 12696,5 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 13196,5 тыс. руб. из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики -0 тыс. руб., в том числе в: 2023 году – 0 тыс. руб.; 2024 году – 0 тыс. руб.; 2025 году - 0 тыс. руб.; 2026-2030 годах –0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 0тыс. руб. местных бюджетов – 14800,0 тыс. руб., в том числе в: 2023 году – 1600,0 тыс. руб.; 2024 году – 1100,0 тыс. руб.; 2025 году – 1100,0 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 5500,0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 5500,0 тыс. руб. внебюджетных источников- 19909,2 тыс. рублей, в том числе в: 2023 году – 1587,6 тыс. руб.; 2024 году – 1689,3 тыс. руб.; 2025 году – 1739,3 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 7196,5 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 7696,5 тыс. руб. Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Аликовского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | улучшение условия ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства; повышение качества жизни населения путем повышения качества оказываемых услуг розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. |

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы

Целью муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» (далее - Муниципальная программа) является формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение социально - экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей и создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

Для достижения поставленных целей в Аликовском муниципальном округе необходимо решение следующих задач:

формирование эффективно функционирующей системы муниципального стратегического управления;

создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его государственной поддержки;

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке;

стимулирование производства и реализации качественных и безопасных товаров (работ, услуг) на потребительском рынке.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2023 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап – 2031 – 2035 годы.

Каждый из этапов отличается по условиям и факторам социально-экономического развития, а также приоритетам государственной политики на федеральном уровне с учетом региональных особенностей республики.

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие экономического и инвестиционного потенциала Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

На 2 и 3 этапах планируется достичь активное развитие экономики муниципального округа, которое будет основано на формировании благоприятной инвестиционной среды, расшивки инфраструктурных ограничений, сдерживающих привлечение инвестиций, активизации бизнес-сообщества, освоении новых рынков и увеличении объема и географии экспорта продукции.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Экономическое развитие», подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в сфере экономического развития Аликовского муниципального округа и Чувашской Республики.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

и подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках двух подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» объединяет два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование   среды развития малого и среднего предпринимательства» включает мероприятия

- развитие и содержание АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- предоставление имущественной и консультационной поддержки;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим создать собственный бизнес, в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе.

Основное мероприятие 2 «Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности» включает мероприятия:

- проведение Дней малого и среднего предпринимательства с участием представителей;

- проведение семинаров, совещаний и консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, желающих создать собственный бизнес, по различным вопросам предпринимательской деятельности, рабочих встреч, круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и процедуры  Оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- размещение в печатных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» статей по вопросам предпринимательской деятельности.

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» объединяет пять основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» включает мероприятия

- организация проведения мониторинга розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров,

- организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг;

- обновление информации о состоянии и перспективах развития потребительского рынка на официальном сайте администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» включает мероприятия

- формирование и ведение реестров организаций потребительского рынка, проведение мониторинга обеспеченности населения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики площадью торговых объектов;

- разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;

- открытие, реконструкция и модернизация объектов потребительского рынка, в том числе оснащение их электронными терминалами для безналичного расчета

Основное мероприятие 3 "Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка", предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

- организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг;

- расширение сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и безопасной продукцией;

Основное мероприятие 4 "Развитие кадрового потенциала", предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

- организация семинаров, круглых столов, совещаний, форумов и иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников сферы потребительского рынка;

- организация участия специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в международных, всероссийских и региональных конкурсах, смотрах профессионального мастерства.

Основное мероприятие 5 "Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей", предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

- организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- организация правовой помощи гражданам в сфере защиты прав потребителей в администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, общественных объединениях потребителей;

- организация и проведение совещаний, круглых столов и иных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей;

- проведение образовательно-организационных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей;

- проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями (продавцами, исполнителями) в форме совещаний и круглых столов;

- проведение мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка;

- проведение "горячих линий" по вопросам защиты прав потребителей;

- мониторинг освещения в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей;

- содействие предоставлению консультационной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» предполагает обеспечение деятельности администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики и предпринимательского сообщества.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

При реализации Муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Средства республиканского бюджета, местных бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные к привлечению в рамках Муниципальной программы, являются источниками финансирования основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составит 33795,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 14800,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 18995,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы составляет 33795,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 3165,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 2715,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 2765,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах –  12325,0 тыс. руб.;

в 2031-2035 годах –  12825,0 тыс. руб.

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 0тыс. рублей;

в 2024 году – 0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах –  0 тыс. руб.;

в 2031-2035 годах –  0 тыс. руб.

местных бюджетов –14800,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 1600,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 1100,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 1100,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах –  5500,0 тыс. руб.;

в 2031-2035 годах –  5500,0 тыс. руб.

внебюджетных источников – 18995,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 1565,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 1615,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 1665,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах –  6825,0 тыс. руб.;

в 2031-2035 годах –  7325,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» (подпрограммы) за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 2 к Муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа «Экономическое развитие» на очередной финансовый год и плановый период приведен в приложении № 3 к Муниципальной программе.

Подпрограммы Муниципальной программы приведены в приложениях № 4 и №5 к Муниципальной программе «Экономическое развитие».

Приложение №1

к муниципальной программе

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Экономическое развитие»

Сведения о

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Аликовского муниципального округа Чувашской Республики  «Экономическое развитие»

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) |  | Единица измерения |  | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028 г. |  | 2029 г. |  |  | 2030 г. |  | 2031-2035г.г. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |
|  | Программа «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, | единиц |  | 22,7 |  | 23,5 |  | 23,7 |  |  | 23,9 |  | 24,0 |  | 24,3 | 24,6 |  | 24,9 |  | 25,2 | 25,8 |  | 29 |  |
|  | Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров |  | 588,0 |  | 590,1 |  | 593,9 |  |  | 596,8 |  | 599,8 |  | 600,0 | 601,0 |  | 602,0 |  | 603,0 | 605,8 |  | 611,9 |  |
|  | 1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность |  | единиц |  | 323 |  | 328 |  | 329 | 330 |  | 331 |  | 332 |  | 333 | 334 |  | 335 |  |  | 340 |  | 350 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, |  | единиц |  | 22,7 |  | 23,5 |  | 23,7 | 23,9 |  | 24,0 |  | 24,3 |  | 24,6 | 24,9 |  | 25,2 |  |  | 25,8 |  | 29 |
| 3 | Количество совещаний и встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса, ОРВ проектов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов |  | единиц |  | 2 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |
| 4 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства |  | единиц |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 11 |  | 11 |  |  | 12 |  | 15 |
| 5 | Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения, % |  | единиц |  | 49,2 |  | 49,5 |  | 49,7 | 50,0 |  | 50,3 |  | 50,4 |  | 50,5 | 50,6 |  | 50,8 |  |  | 51,0 |  | 53,0 |
|  | 2. Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборот розничной торговли на душу населения, |  | тыс. рублей |  | 40,6 |  | 41,8 |  | 43,2 | 45,0 |  | 47,2 |  | 48,0 |  | 49,0 | 50,0 |  | 51,0 |  |  | 53,6 |  | 60,1 |
| 2 | Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей, |  | кв. метров |  | 588,0 |  | 590,1 |  | 593,9 | 596,8 |  | 599,8 |  | 600,0 |  | 601,0 | 602,0 |  | 603,0 |  |  | 605,8 |  | 611,9 |
| 3 | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей, |  | единиц |  | 5,4 |  | 5,6 |  | 5,8 | 6,0 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 | 6,3 |  | 6,4 |  |  | 6,5 |  | 7,2 |
| 4 | Введение новых объектов потребительского рынка, |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 |
| 5 | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка, |  | единиц |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 15 |
| 6 | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей, |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Экономическое развитие»

# Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы (подпрограммы) Аликовского муниципального округа

# за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  |  | 2023г. |  |  | 2024г. |  | 2025г. |  | 2026г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  | 2030г. |  | 2031-2035г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Основное мероприятие «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» | совершенствование системы муниципальной поддержки; развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами МСП информации; развитие механизмов имущественной поддержки | Отдел экономики; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» Республики | 903 | 0412 | Ч120140690 | 000 |  | Всего |  |  | 2487,6 |  |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 10196,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Республиканский бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 620 |  | Бюджет Аликовского муниципального округа |  |  | 1600,0 |  |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 240 |  | Внебюджетные источники |  |  | 869,5 |  |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 4606,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 850 |  | Внебюджетные источники |  |  | 18,1 |  |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | обеспечение доступности услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Отдел экономики; Организации и предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы торговли, оказания услуг общественного питания и бытового обслуживания (по согласованию); | X | X | X | X |  | Всего |  |  | 700,0 |  |  | 750,0 |  | 800,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  | 638,8 | 638,8 | 638,8 | 3194,0 |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Республиканский бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского муниципального округа |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники |  |  | 700,0 |  |  | 750,0 |  | 800,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 000 |  | Всего |  |  | 3187,6 |  |  | 2789,3 |  | 2839,3 |  | 2539,3 |  | 2539,3 |  | 2539,3 |  | 2539,3 |  | 2539,3 |  | 13196,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Республиканский бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 620 |  | Бюджет Аликовского муниципального округа |  |  | 1600,0 |  |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 240 |  | Внебюджетные источники |  |  | 869,5 |  |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 4606,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 850 |  | Внебюджетные источники |  |  | 18,1 |  |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники |  |  | 700,0 |  |  | 750,0 |  | 800,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Совершенствование среды развития малого и среднего предпринимательства | Содержание АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» | Отдел экономики; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» | 903 | 0412 | Ч120140690 | 000 |  | Всего |  |  | 2487,6 |  |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 10196,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Республиканский бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 620 |  | Бюджет Аликовского муниципального округа |  |  | 1600,0 |  |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 240 |  | Внебюджетные источники |  |  | 869,5 |  |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 4606,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 850 |  | Внебюджетные источники |  |  | 18,1 |  |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности | Предоставление экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития; | Отдел экономики; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий»; Центр «Мой бизнес»; министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | X | X | X | X |  | Всего |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Республиканский бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского муниципального округа |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 000 |  | Всего |  |  | 2487,6 |  |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 10196,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Республиканский бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 620 |  | Бюджет Аликовского муниципального округа |  |  | 1600,0 |  |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 240 |  | Внебюджетные источники |  |  | 869,5 |  |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 4606,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 850 |  | Внебюджетные источники |  |  | 18,1 |  |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг |  | Отдел экономики; | X | X | X | X |  | Всего |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Республиканский бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского муниципального округа |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг |  | Отдел экономики, | X | X | X | X |  | Всего |  |  | 700,0 |  |  | 750,0 |  | 800,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Республиканский бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского муниципального округа |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники |  |  | 700,0 |  |  | 750,0 |  | 800,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка |  |  | X | X | X | X |  | Всего |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Республиканский бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского муниципального округа |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие кадрового потенциала |  |  | X | X | X | X |  | Всего |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Республиканский бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского муниципального округа |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей |  |  | X | X | X | X |  | Всего |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Республиканский бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского муниципального округа |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | X | X | X | X |  | Всего |  |  | 700,0 |  |  | 750,0 |  | 800,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | РБ Чувашской Республики |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Бюджет Аликовского муниципального округа |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | X |  | Внебюджетные источники |  |  | 700,0 |  |  | 750,0 |  | 800,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение №3

к муниципальной программе

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Экономическое развитие»

План
реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

«Экономическое развитие»

# на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители, участники) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Аликовского муниципального округа) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономики; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» | 2023 | 2035 | Улучшение условия ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республике | х | 26045,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие. Развитие и содержание АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |  | 2023 | 2035 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность. Увеличение доли продукции (работ, услуг), произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта. Предоставление государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одно окно» | х | 26045,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие. Предоставление имущественной и консультационной поддержки |  | 2023 | 2035 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства. | х | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим создать собственный бизнес, в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе |  | 2023 | 2035 | Увеличение доли среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения. | х | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности | Отдел экономики; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий»; центр «Мой бизнес»; Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики; | 2023 | 2035 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения. | х | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие. Проведение Дней малого и среднего предпринимательства с участием представителей Министерства, республиканского бизнес-инкубатора и других |  | 2023 | 2035 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | х | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие. Проведение семинаров и консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, желающих создать собственный бизнес, по различным вопросам предпринимательской деятельности, рабочих встреч, круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и процедуры Оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | 2023 | 2035 | Рост количества совещаний и встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса, ОРВ проектов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. | х | 0 |
| 1.2.3 | Мероприятие. Размещение в печатных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» статей по вопросам предпринимательской деятельности |  | 2023 | 2035 | Рост количества информации, размещенной на сайте администрации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» статей по вопросам предпринимательской деятельности | х | 0 |
|  | 2. Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» | Отдел экономики | 2023 | 2035 | развитие розничной торговли в сельской местности, совершенствование системы организации нестационарной, ярмарочной торговли, обеспечение качества и безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг | х | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | Отдел экономики; | 2023 | 2035 | повышение доступности для всех слоев населения продуктов питания, расширение сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и безопасной продукцией; создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги; повышение культуры обслуживания в организациях потребительского рынка | х | 7750,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | Отдел экономики; | 2023 | 2035 | развитие новых видов товаров и услуг, ориентированных на спрос населения; создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги | х | 0 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала» | Отдел экономики; | 2023 | 2035 | повышение профессионализма специалистов сферы потребительского рынка; повышение профессионального мастерства работников сферы потребительского рынка | х | 0 |
| 2.5 | Основное мероприятие «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | Отдел экономики; | 2023 | 2035 | повышение уровня знаний населения в сфере защиты своих прав | х | 0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Экономическое развитие»

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  | Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  | Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соисполнители подпрограммы |  |  | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа; Автономное учреждение «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |  |
|  | Цели подпрограммы |  |  | создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Аликовском муниципальном округе на основе формирования эффективных механизмов его муниципальной поддержки; ###### обеспечение занятости населения за счет увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих поддержку (открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса). |  |
|  | Задачи подпрограммы |  |  | совершенствование системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства во всех видах экономической деятельности реального сектора экономики; развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития; формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства в производственно-инновационной и научной сферах; развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение доступа представителей предпринимательского сообщества к услугам, сервисам и мерам поддержки по принципу «одного окна»; создание благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала предприятий. |  |
|  | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Аликовского муниципального округа – 29 ед.; количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – 15 ед. |  |
|  | Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |  | 2023–2035 годы 1 этап – 2023-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы |  |
|  | Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы |  |  | прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 26045,0 тыс. рублей, в том числе в: 2023 году – 2465,0 тыс. руб.; 2024 году – 1965,0 тыс. руб.; 2025 году – 1965,0 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 9825,0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 9825,0тыс. руб. из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики -0 тыс. руб., в том числе в: 2023 году – 0 тыс. руб.; 2024 году – 0 тыс. руб.; 2025 году - 0 тыс. руб.; 2026-2030 годах –0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 0тыс. руб. местных бюджетов – 14800,0 тыс. руб., в том числе в: 2023 году – 1600,0 тыс. руб.; 2024 году – 1100,0 тыс. руб.; 2025 году – 1100,0 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 5500,0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 5500,0 тыс. руб. внебюджетных источников- 11245,0 тыс. рублей, в том числе в: 2023 году – 865,0 тыс. руб.; 2024 году – 865,0 тыс. руб.; 2025 году – 865,0 тыс. руб.; 2026-2030 годах – 4325,0 тыс. руб.; 2031-2035 годах – 4325,0 тыс. руб. Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Аликовского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |  |
|  | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |  | устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях реального сектора экономики; насыщение товарного рынка Аликовского района Чувашской Республики конкурентоспособными отечественными товарами и услугами; обеспечение занятости населения; повышение образовательного уровня участников предпринимательской деятельности; прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 2035 году по отношению к 2021 года - до 14,5 процента; увеличение доли работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве, до 53,0 процентов в общей численности работников организаций |  |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основаниями для разработки подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» являются Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Стратегия Аликовского муниципального округа, принятое Решением Собрания депутатов Аликовского муниципального округа от 22.02.2023г. №114.

Малый бизнес в отличие от крупного обладает рядом преимуществ, среди них – доступность организационной формы для любых граждан из-за небольшого объема первоначального вложения, отсутствие необходимости в больших оборотных средствах, гибкость и быстрое реагирование на изменение рыночной ситуации, эффективность в управлении.

Развитие малого предпринимательства способствует созданию новых рабочих мест, оживлению «спроса-предложения» на местных товарных рынках, появлению самостоятельных источников дохода, частной предпринимательской инициативы у значительной части экономически активного населения, снижению социальной напряженности.

Малый бизнес вносит все более ощутимый вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа. Он охватил практически все отрасли экономики. Поэтому развитие малого бизнеса является также одним из приоритетных направлений политики органов местного самоуправления.

Малый бизнес Аликовского муниципального округа сегодня – это 47 малых и средних предприятий, имеющих статус юридического и 280 действующих индивидуальных предпринимателей.

В малом и среднем бизнесе в 2022 году занято 1372 человек, что составляет около 50% общей численности работников всех предприятий и организаций.

В отдельных социально значимых отраслях экономики малый бизнес занимает доминирующее положение. Основная доля субъектов малого предпринимательства нашего района осуществляют деятельность в сфере потребительского рынка и в сельском хозяйстве.

По состоянию на 1 января 2022 года в сфере потребительского рынка осуществляли деятельность 96 индивидуальных предпринимателей и 9 юридических лиц.

Сеть розничной торговли района насчитывает 118 торговых объектов, торговой площадью 8738,8 кв. метров. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей района составила 588,7 квадратных метра, при утвержденном для нашего муниципального округа в 242,8 квадратных метра.

Из предприятий общественного питания на территории района по состоянию на 1 января 2022 года действовало 9 кафе, 1 закусочная, 2 буфета.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, не располагающих собственными помещениями для ведения предпринимательской деятельности, администрацией муниципального округа утвержден перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого предпринимательства. Также постановлением администрации утвержден план мероприятий «дорожная карта» по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Аликовского муниципального округа.

За 2021 год субъектами МСП реализованы 22 инвестиционных проекта на общую сумму 123,6 млн. рублей (из них: 45,7 млн. руб. направлено на строительство (реконструкцию) производственных объектов, 77,9 млн. руб. направлено на техническое обновление) с созданием 3 дополнительных рабочих места.

В 2021 году поддержка оказана 12 субъектам малого предпринимательства, из них 7 субъектам на сумму 21,7 млн. рублей.

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального образования;

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

-обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем объёме произведенного продукта;

- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Приоритетными видами экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

- обрабатывающие производства;

- строительство;

- управление недвижимым имуществом;

- сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области;

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

- деятельность в области права, бухгалтерского учёта, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание бытовых услуг населению.

Целью подпрограммы является: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального округа.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование систем налогообложения малого и среднего предпринимательства;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, развитие системы консультационной, учебно-методологической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2035 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

- количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность;

- количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка;

За весь период реализации подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

- в 2035 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, должно составить 350 ед., что на 8,4% выше уровня 2021 года;

- субъектами малого и среднего предпринимательства ежегодно будет создано не менее 6 новых рабочих мест;

- будет проведено ежегодно не меньше 4 совещаний и встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- размещение муниципального заказа для субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 25% от сводного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведён в приложении № 1 к Муниципальной программе.

4. Обоснование объёма финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета муниципального округа.

Прогнозируемые объёмы финансирования подпрограммы за весь период – 26959,2 тыс. руб., в том числе в:

2023 году – 2487,6 тыс. руб.;

2024 году – 2039,3 тыс. руб.;

2025 году – 2039,3 тыс. руб.;

2026-2030 годах –  10196,5 тыс. руб.;

2031-2035 годах –  10196,5 тыс. руб.

Объёмы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального округа с указанием главных распорядителей средств, представлена соответственно в приложениях №2 и №3 к Муниципальной программе.

Приложение

к подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"

муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики «Экономическое развитие»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

"Экономическое развитие"

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Источники финансирования Источники финансирования |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| Подпрограмма | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | отдел экономики; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий»; центр «Мой бизнес»; Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | 903 | 0412 | Ч120140690 | 000 | всего |  | 2487,6 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 10196,5 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 620 | местные бюджеты |  | 1600,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 5500,0 |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 240 | внебюджет |  | 869,5 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 4606,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 850 | внебюдже |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 90,5 |  |
| Цели: -«Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его муниципальной поддержки "; -«Обеспечение занятости населения за счет увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих поддержку (открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование среды развития малого и среднего предпринимательства | совершенствование системы муниципальной поддержки; развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами МСП информации; развитие механизмов имущественной поддержки | отдел экономики; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» | х | х | х | х | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Целевой индикатор | Предоставление имущественной поддержки, ед. (Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |
| Мероприятие 1.1 | Развитие и содержание АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 000 | всего |  | 2487,6 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 2039,3 |  | 10196,5 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 620 | местные бюджеты |  | 1600,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 5500,0 |  |
|  |  |  |  | 903 | 0412 | Ч120140690 | 240 | внебюджет |  | 869,5 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 921,2 |  | 4606,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 850 | внебюджет |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 90,5 |  |
| Мероприятие 1.2 | предоставление имущественной и консультационной поддержки |  |  | х | х | х | х | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.3 | содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим создать собственный бизнес, в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе |  |  | х | х | х | х | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Целевой индикатор | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц (Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,7 |  | 23,5 |  | 23,7 |  | 23,9 |  | 24,0 |  | 24,3 |  | 24,6 |  | 24,9 |  | 25,2 |
|  | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, единиц Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |
|  | Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения, % Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,2 |  | 49,5 |  | 49,7 |  | 50,0 |  | 50,3 |  | 50,4 |  | 50,5 |  | 50,6 |  | 50,8 |
| Основное мероприятие 2 | Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности | Предоставление экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития; | отдел экономики; АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий»; центр «Мой бизнес»; Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | х | х | х | х | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Целевые индикаторы | Проведение Дней малого и среднего предпринимательства, единиц (Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |
|  | проведение семинаров, совещаний и консультаций, единиц (Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| Мероприятие 2.1 | Проведение Дней малого и среднего предпринимательства с участием представителей |  |  | х | х | х | х | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 2.2 | Проведение семинаров, совещаний и консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, желающих создать собственный бизнес, по различным вопросам предпринимательской деятельности, рабочих |  |  | х | х | х | х | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 2.3 | Размещение в печатных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» статей по вопросам предпринимательской деятельности. |  |  | х | х | х | х | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Приложение №5

к муниципальной программе

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Экономическое развитие»

# Подпрограмма
"Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей"

# Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | повышение социально - экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей; создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги |
| Задачи подпрограммы | оптимизация механизмов государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей; обеспечение доступности услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке; стимулирование производства и реализации качественных и безопасных товаров (работ, услуг) на потребительском рынке |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: оборот розничной торговли на душу населения -60,1 тыс. рублей; обеспечение населения: площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей – 611,9 кв. метра; площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей – 7,2 единицы; создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка - 41 единица; введение новых объектов потребительского рынка - 15 единиц; количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей - 0 единицы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2035 годы: 1 этап - 2023 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 -2035 годах составляют 7 750,0 тыс. рублей, в том числе в: 2023 году - 700,0 тыс. рублей; 2024 году - 750,0 тыс. рублей; 2025 году – 800,0 тыс. рублей; 2026 - 2030 годах-2 500,0 тыс. рублей; 2031 - 2035 годах- 3 000,0 тыс. рублей; из них средства: внебюджетных источников – 7 750,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе в: 2023 году - 700,0 тыс. рублей; 2024 году - 750,0 тыс. рублей; 2025 году - 800,0 тыс. рублей; 2026 - 2030 годах– 2 500,0 тыс. рублей; 2031 - 2035 годах– 3 000,0 тыс. рублей; Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение качества жизни населения путем повышения качества оказываемых услуг розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; увеличение инвестиций в сферу потребительского рынка и услуг; увеличение оборота розничной торговли на душу населения в 1,6 раза; повышение уровня знаний населения в сфере защиты своих прав (уменьшение количества обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей). |

# Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы "Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей", общая характеристика подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей определены Законом Чувашской Республики от 13 июня 2010 г. № 39 "О государственном регулировании торговой деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской Республики "О розничных рынках", Стратегией Аликовского муниципального округа, принятого Решением Собрания депутатов Аликовского муниципального округа от 22.02.2023г. №114..

Приоритетные направления подпрограммы "Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей" (далее - подпрограмма):

обеспечение реализации Плана мероприятий по реализации в Чувашской Республике Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 2733, предусматривающего развитие розничной торговли в сельской местности, совершенствование системы организации нестационарной, ярмарочной торговли, обеспечение качества и безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг; повышение профессионального мастерства работников и культуры обслуживания в организациях потребительского рынка;

повышение доступности для всех слоев населения продуктов питания, расширение сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и безопасной продукцией;

переход от "общества производителей" к "сервисному обществу", где главным производителем является сфера услуг;

повышение профессионализма специалистов сферы потребительского рынка;

развитие новых видов услуг, ориентированных на спрос населения;

повышение уровня знаний населения в сфере защиты своих прав.

Основными целями подпрограммы являются повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих приоритетных задач:

оптимизация механизмов государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей;

обеспечение доступности услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке;

стимулирование производства и реализации качественных и безопасных товаров (работ, услуг) на потребительском рынке.

# Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

оборот розничной торговли на душу населения;

обеспеченность населения:

площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей;

площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей;

создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка;

введение новых объектов потребительского рынка;

количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

оборот розничной торговли на душу населения:

в 2023 году – 43,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 45,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 47,2 тыс. рублей;

в 2026 году – 48,0 тыс. рублей;

в 2027 году – 49,0 тыс. рублей;

в 2028 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2029 году – 51,0 тыс. рублей;

в 2030 году – 53,6 тыс. рублей;

в 2035 году – 60,1 тыс. рублей;

обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей:

в 2023 году – 593,9 кв. метра;

в 2024 году – 596,8 кв. метров;

в 2025 году – 599,8 кв. метров;

в 2026 году – 600,0 кв. метров;

в 2027 году – 601,0 кв. метров;

в 2028 году – 602,0 кв. метров;

в 2029 году – 603,0 кв. метров;

в 2030 году – 605,8 кв. метров;

в 2035 году – 611,9 кв. метра;

обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей:

в 2023 году – 5,8 единицы;

в 2024 году – 6,0 единицы;

в 2025 году – 6,2 единиц;

в 2026 году – 6,2 кв. метров;

в 2027 году – 6,2 кв. метров;

в 2028 году – 6,3 кв. метров;

в 2029 году – 6,4 кв. метров;

в 2030 году – 6,5 единица;

в 2035 году – 7,2 единиц;

создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка:

в 2023 году - 2 единиц;

в 2024 году - 2 единиц;

в 2025 году - 3 единиц;

в 2026 году - 3 единиц;

в 2027 году - 3 единиц;

в 2028 году - 3 единиц;

в 2029 году - 3 единиц;

в 2030 году - 3 единиц;

в 2035 году - 15 единиц;

введение новых объектов потребительского рынка:

в 2023 году - 1 единица;

в 2024 году - 1 единица;

в 2025 году - 1 единица

в 2026 году - 1 единица

в 2027 году - 1 единица

в 2028 году - 1 единица

в 2029 году - 1 единица

в 2030 году - 1 единиц;

в 2035 году - 5 единиц;

количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей:

в 2023 году - 1 единицы;

в 2024 году - 1 единицы;

в 2025 году - 1 единицы;

в 2026 году - 0 единицы;

в 2027 году - 0 единицы;

в 2028 году - 0 единицы;

в 2029 году - 0 единицы;

в 2030 году - 0 единицы;

в 2035 году - 0 единицы.

# Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом и включают пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 "Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг", предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1 "Организация проведения мониторинга розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров". В рамках реализации мероприятия еженедельно проводится мониторинг розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров.

Мероприятие 1.2 "Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики". В рамках реализации мероприятия ежеквартально проводится информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка товаров и услуг на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Мероприятие 1.3 "Обновление информации о состоянии и перспективах развития потребительского рынка на официальном сайте администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основное мероприятие 2 "Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг", предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1 "Формирование и ведение реестров организаций потребительского рынка, проведение мониторинга обеспеченности населения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики площадью торговых объектов". В рамках реализации мероприятия ежегодно ведется работа по ведению реестров организаций потребительского рынка, проведению мониторинга фактической обеспеченности населения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики площадью стационарных, нестационарных торговых объектов, объектов местного значения, площадью торговых мест для продажи продовольственных товаров на розничных рынках и сравнению полученных данных с утвержденными нормативами.

Мероприятие 2.2 "Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов". В рамках реализации мероприятия обеспечиваются разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов, и поддержание данных схем в актуальном состоянии.

Мероприятие 2.3 "Открытие, реконструкция и модернизация объектов потребительского рынка, в том числе оснащение их электронными терминалами для безналичного расчета". В рамках реализации мероприятия формируется сводная информация, проводится анализ в сравнении с прошлым периодом.

Основное мероприятие 3 "Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка", предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 3.1 "Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг". В рамках реализации мероприятия проводится организационная работа по проведению выставок, ярмарок товаров и услуг, в том числе сезонных сельскохозяйственных ярмарок "Дары весны", "Дары осени".

Мероприятие 3.2 "Расширение сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и безопасной продукцией". В рамках реализации мероприятия проводится работа по расширению торговых объектов, реализующих продукцию крестьянских (фермерских) хозяйств, продукцию, обладающую российским Знаком качества.

Основное мероприятие 4 "Развитие кадрового потенциала", предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 4.1 "Организация семинаров, круглых столов, совещаний, форумов и иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников сферы потребительского рынка". В рамках реализации мероприятия проводится работа по повышению квалификации работников предприятий потребительского рынка.

Мероприятие 4.2 "Организация участия специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в международных, всероссийских и региональных конкурсах, смотрах профессионального мастерства". В рамках реализации мероприятия проводится информационное сопровождение участия специалистов в конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства.

Основное мероприятие 5 "Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей", предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 5.1 "Организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Мероприятие 5.2 "Организация правовой помощи гражданам в сфере защиты прав потребителей в администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, общественных объединениях потребителей". В рамках реализации мероприятия координируется работа органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей с гражданами по вопросам защиты их прав.

Мероприятие 5.3 "Организация и проведение совещаний, круглых столов и иных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей". В рамках реализации мероприятия проводится организационное сопровождение совещаний, конференций, форумов, круглых столов и иных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей.

Мероприятие 5.4 "Проведение образовательно-организационных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей". В рамках реализации мероприятия проводятся мероприятия по повышению правовой грамотности населения (в том числе детей) в сфере защиты прав потребителей на базе учебных, библиотечных учреждений, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Мероприятие 5.5 "Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями (продавцами, исполнителями) в форме совещаний и круглых столов". В рамках реализации мероприятия проводится анализ список недобросовестных изготовителей (продавцов, исполнителей), предоставленный Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии, приглашение их на совещания целью проведения разъяснительной работы по недопущению дальнейших нарушений".

Мероприятие 5.6 "Проведение мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка". В рамках реализации мероприятия проводится мониторинг работы с населением по вопросам защиты прав потребителей (направляются запросы, формируется сводная информация, проводится анализ в сравнении с прошлым годом).

Мероприятие 5.7 "Проведение "горячих линий" по вопросам защиты прав потребителей". В рамках реализации мероприятия проводятся телефонные "горячие линии" по вопросам защиты прав потребителей, направляются рекомендации по организации таких "горячих линий" силами администрации муниципального округа.

Мероприятие 5.8 "Мониторинг освещения в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей".

Мероприятие 5.9 "Содействие предоставлению консультационной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей". В рамках реализации мероприятия консультации организаций и индивидуальных предпринимателей.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

# для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

# финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 7 750,0тыс. рублей, в том числе за счет средств:

внебюджетных источников – 7 750,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2023 - 2025 годах) составит 2 250,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

внебюджетных источников – 2 250,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 750,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 800,0 тыс. рублей.

На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 2500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

внебюджетных источников - 2500,0 тыс. рублей.

На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 3000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

внебюджетных источников - 3000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к подпрограмме.

- Приложение

к подпрограмме «Совершенствование потребительского

рынка и системы защиты прав потребителей"

муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики «Экономическое развитие»

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

# реализации подпрограммы «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»

# муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

# "Экономическое развитие"

# за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |  | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Цель «Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | Оптимизация механизмов государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и системы защиты прав потребителей | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей (Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1) |  |  |  |  |  |  |  | 43,2 | 45,0 | 47,2 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53,6 | 60,1 |
| Мероприятие 1.1 | Организация проведения мониторинга розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 | Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 | Обновление информации о состоянии и перспективах развития потребительского рынка на официальном сайте администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг | обеспечение доступности услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые индикаторы | Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей, кв. метров (Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2) |  |  |  |  |  |  |  | 593,9 | 596,8 | 599,8 | 600,0 | 601,0 | 602,0 | 603,0 | 605,8 | 611,9 |
|  | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей, единиц (Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2) |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 7,2 |
| Мероприятие 2.1 | Формирование и ведение реестров организаций потребительского рынка, проведение мониторинга обеспеченности населения Чувашской Республики площадью торговых объектов |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2 | Разработка и утверждение на муниципальном уровне схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3 | Открытие, реконструкция и модернизация объектов потребительского рынка, в том числе оснащение их электронными терминалами для безналичного расчета |  |  | х | х | х | х | всего | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,00 | 3000,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,00 | 3000,0 |
| Цель «Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка | обеспечение доступности услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; стимулирование производства и реализации качественных и безопасных товаров (работ, услуг) на потребительском рынке; повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор | Введение новых объектов потребительского рынка, единиц (Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3) |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Мероприятие 3.1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2. | Расширение сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и безопасной продукцией |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цель «Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Развитие кадрового потенциала | повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка, единиц (Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 4) |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Мероприятие 4.1 | Организация семинаров, круглых столов, совещаний, форумов и иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников сферы потребительского рынка |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2 | Организация участия специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в международных, всероссийских и региональных конкурсах, смотрах профессионального мастерства |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей | оптимизация механизмов государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей; стимулирование производства и реализации качественных и безопасных товаров (работ, услуг) на потребительском рынке | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей, единиц (Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5) |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1 | Организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2 | Организация правовой помощи гражданам в сфере защиты прав потребителей в администрации Аликовского муниципального округа Чувашской, общественных объединениях потребителей |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.3 | Организация и проведение совещаний, круглых столов и иных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.4 | Проведение образовательно-организационных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.5 | Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями (продавцами, исполнителями) в форме совещаний и круглых столов" |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.6 | Проведение мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.7 | Проведение "горячих линий" по вопросам защиты прав потребителей |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.8 | Мониторинг освещения в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.9 | Содействие предоставлению консультационной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей |  |  | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |