УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции

_____________________ Д.М. Сержантов

«___» _________________2023 г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Сержантов Д.М. Владелец процесса: Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции Границы процесса: от получения поручения в СЭД до подписания (утверждения) проекта Периметр проекта: Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции Руководитель проекта: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции – И.В. Михайлов Команда проекта: начальник отдела правового обеспечения и регистрации ведомственных нормативных актов Е.В. Нягина; заведующий отдела: И.А. Куликова; главный специалист-эксперт отдела кадровой и контрольной работы Н.П. Удалова; начальник отдела по работе с органами государственной власти и местного самоуправления Горелова В.Н., заместитель начальника отдела Николаева Д.Н.; начальник отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики Баранова С.А., заместитель начальника Дайрукина И.В.; начальник отдела ЗАГС Арсентьева Н.Г, заместитель начальника отдела Евдокимова Т.Н.; начальник отдела контрольной и кадровой работы Смирнов А.Ю.; начальник отдела по обеспечению деятельности мировых судей Тихонова А.С., заместитель начальника Моисеева Е.С. |  |  | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: несвоевременность принятия нормативных правовых актов Чувашской Республики Проблемы: 1. Затраты времени на распечатку документов 2. Длительный процесс подготовки проектов НПА 3. Длительный процесс согласования проектов НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на подготовку, согласование и утверждение изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики; 22 рабочих дня; 16 рабочих дней. Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. руб.; 2 651,9. |  |  | 4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта – 10.07.2023 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:– до 06.09.2023 разработка карты текущего состояния процесса – до 04.08.2023 разработка карты целевого состояния процесса – до 04.09.2023 разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 06.09.2023 3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 10.10.2023 4. Внедрение улучшений – с 10.10.2023 по 11.12.2023 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 18.12.2023 |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики________ |  | Руководитель проекта _________________И.В. Михайлов |  |