УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М. Сержантов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА**

**ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта** Заказчик проекта: *руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Сержантов Д.М.*Владелец процесса: *Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции* Границы процесса: *от получения поручения в СЭД до подписания (утверждения) проекта*  **Периметр проекта:** *Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции*  **Руководитель проекта:** *заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции – И.В. Михайлов*  **Команда проекта:**  *начальник отдела правового обеспечения и регистрации ведомственных нормативных актов Е.В. Нягина; заведующий отдела: И.А. Куликова;*  *главный специалист-эксперт отдела кадровой и контрольной работы Н.П. Удалова;*  *начальник отдела по работе с органами государственной власти и местного самоуправления Горелова В.Н., заместитель начальника отдела Николаева Д.Н.;*  *начальник отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики Баранова С.А., заместитель начальника Дайрукина И.В.;*  *начальник отдела ЗАГС Арсентьева Н.Г, заместитель начальника отдела Евдокимова Т.Н.;*  *начальник отдела контрольной и кадровой работы Смирнов А.Ю.;*  *начальник отдела по обеспечению деятельности мировых судей Тихонова А.С., заместитель начальника Моисеева Е.С.* |  | | **2. Обоснование выбора**  **Ключевой риск:** *несвоевременность принятия нормативных правовых актов Чувашской Республики*  **Проблемы:**  1. Затраты времени на распечатку документов  2. Длительный процесс подготовки проектов НПА  3. Длительный процесс согласования проектов НПА |
|  |  | |  |
| **3. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени на подготовку, согласование и утверждение изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики | 22 рабочих дня | 16 рабочих дней | | Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. руб. | 2 651,9 | | |  | | **4. Ключевые события проекта**  **1. Старт проекта – 10.07.2023**  **2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса**:– *до 06.09.2023*  разработка карты текущего состояния процесса – *до 04.08.2023*  разработка карты целевого состояния процесса – *до 04.09.2023*  разработка плана мероприятий по реализации проекта – *до 06.09.2023*  **3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off)** – *10.10.2023*  **4. Внедрение улучшений** – с *10.10.2023 по 11.12.2023*  **5. Закрепление результатов и закрытие проекта** – *18.12.2023* |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Михайлов | |