УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М. Сержантов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА**

**ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта**Заказчик проекта: *руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Сержантов Д.М.*Владелец процесса: *Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции* Границы процесса: *от получения поручения в СЭД до подписания (утверждения) проекта* **Периметр проекта:** *Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции***Руководитель проекта:** *заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции – И.В. Михайлов***Команда проекта:** *начальник отдела правового обеспечения и регистрации ведомственных нормативных актов Е.В. Нягина; заведующий отдела: И.А. Куликова;**главный специалист-эксперт отдела кадровой и контрольной работы Н.П. Удалова;**начальник отдела по работе с органами государственной власти и местного самоуправления Горелова В.Н., заместитель начальника отдела Николаева Д.Н.;**начальник отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики Баранова С.А., заместитель начальника Дайрукина И.В.;**начальник отдела ЗАГС Арсентьева Н.Г, заместитель начальника отдела Евдокимова Т.Н.;**начальник отдела контрольной и кадровой работы Смирнов А.Ю.;**начальник отдела по обеспечению деятельности мировых судей Тихонова А.С., заместитель начальника Моисеева Е.С.* |  | **2. Обоснование выбора****Ключевой риск:** *несвоевременность принятия нормативных правовых актов Чувашской Республики***Проблемы:**1. Затраты времени на распечатку документов 2. Длительный процесс подготовки проектов НПА3. Длительный процесс согласования проектов НПА |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени на подготовку, согласование и утверждение изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики | 22 рабочих дня | 16 рабочих дней |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. руб. | 2 651,9  |

 |  | **4. Ключевые события проекта****1. Старт проекта – 10.07.2023****2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса**:– *до 06.09.2023*разработка карты текущего состояния процесса – *до 04.08.2023* разработка карты целевого состояния процесса – *до 04.09.2023*разработка плана мероприятий по реализации проекта – *до 06.09.2023***3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off)** – *10.10.2023***4. Внедрение улучшений** – с *10.10.2023 по 11.12.2023***5. Закрепление результатов и закрытие проекта** – *18.12.2023* |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики\_\_\_\_\_\_\_\_  | Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Михайлов  |