**ПРОЕКТ**

**Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики**

В соответствии со [статьей 179](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/179) Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.07.2023 № 453 «О системе управления государственными программами Чувашской Республики и признании утратившими силу отдельных решений Кабинета Министров Чувашской Республики», **Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#sub_1000) разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Порядок).

2. Установить, что с 01.01.2025 реализация муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики осуществляется в соответствии с [Порядком](#sub_1000), утвержденным настоящим постановлением.

3. Структурным подразделениям администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики, являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики:

разработку новых муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики осуществлять в соответствии с [Порядком](#sub_1000), утвержденным настоящим постановлением;

в 2025 году обеспечить представление годовых отчетов и годовых докладов о ходе реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2023 №274;

в 2025 году обеспечить представление годовых отчетов и годовых докладов о ходе реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики утвержденным Постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 30.09.2024 № 1588

4. Признать утратившими силу:

- постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2023 №274 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики»;

- постановление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 30.09.2024 № 1588 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики».

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.  Глава муниципального округа В.А. Чернов | Михайлов В.Н. |

УТВЕРЖДЕН  
[постановлением](#sub_0) администрации

Канашского муниципального округа Чувашской Республики  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

# Порядок разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Канашский муниципальный округ), системы управления такими программами, внесения в них изменений, а также мониторинга хода их реализации.

1.2. При разработке и реализации муниципальных программ учитываются положения:

постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (далее - постановление № 786);

постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее - постановление № 1288);

приказа Минэкономразвития России от 17 августа 2021 г. № 500 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации» (далее - Методические рекомендации № 500);

приказа Минэкономразвития России от 30 ноября 2021 г. № 722 «Об утверждении Порядка заключения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и его типовой формы» (далее - Приказ № 722);

приказа Минэкономразвития России от 21 апреля 2022 г. № 218 «Об утверждении методических рекомендаций по мониторингу государственных программ Российской Федерации»;

Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (письмо Минэкономразвития России № 3493-ПК/Д19и, Минфина России № 26-02-06/9321 от 6 февраля 2023 г.) (далее – Методические рекомендации от 06.02.2023);

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» (далее – постановление № 3);

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2023 г. № 453 «О системе управления государственными программами Чувашской Республики и признании утратившими силу отдельных решений Кабинета Министров Чувашской Республики» (далее - постановление № 453);

приказа Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 21 июля 2023 г. № 171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Чувашской Республики» (далее – Методические рекомендации № 171).

1.3. Срок разработки проектов муниципальных программ в соответствии с настоящим Порядком - I квартал 2025 года.

1.4. Срок начала реализации муниципальных программ в соответствии с настоящим Порядком - 1 января 2025 года.

1.5. Для целей настоящего Порядка, с учетом постановления № 786, постановления № 453, Методических рекомендаций от 06.02.2023, используются следующие понятия:

1) национальная цель - национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

2) муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, показателям, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих достижение приоритетов муниципальной политики, целей и решение задач социально-экономического развития муниципального округа;

3) перечень муниципальных программ - перечень, содержащий сведения о муниципальных программах Канашского муниципального округа, утверждаемый администрацией Канашского муниципального округа;

4) цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания ее реализации;

5) куратор муниципальной программы и (или) структурного элемента муниципальной программы - заместитель главы администрации Канашского муниципального округа, отвечающий за направления структуры муниципальной программы и (или) структурных элементов муниципальной программы, а также за разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ и руководителей структурных элементов муниципальной программы;

6) ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации Канашского муниципального округа либо иной главный распорядитель средств бюджета Канашского муниципального округа;

7) соисполнитель муниципальной программы - администрация Канашского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация, представитель которого определен ответственным за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы;

8) участник муниципальной программы - администрация Канашского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация, участвующие в реализации структурного элемента муниципальной программы;

9) структурный элемент муниципальной программы (далее - структурный элемент) - реализуемый в составе муниципальной программы комплекс проектов, комплекс процессных мероприятий.

10) проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

11) комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию, направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов местного самоуправления, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

12) задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Канашского муниципального округа;

13) параметры муниципальной программы и (или) ее структурного элемента - обобщенное определение количественных значений целей, показателей (задач), мероприятий (результатов), финансового обеспечения, указанных в паспорте муниципальной программы и (или) ее структурного элемента;

14) мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.

Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы с учетом особенностей, установленных пунктом 2.6 настоящего Порядка;

15) объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

16) показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

17) прокси-показатель - дополнительный показатель муниципальной программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета;

18) контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта;

19) маркировка - реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов;

20) мониторинг реализации муниципальной программы - система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

1.6. Перечень муниципальных программ устанавливается администрацией Канашского муниципального округа исходя из приоритетов социально-экономического развития Канашского муниципального округа. При необходимости в указанный перечень допускается включение муниципальных программ, направленных на решение межотраслевых и (или) территориальных задач и затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее - комплексные программы).

1.7. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

1) обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Канашского муниципального округа, установленных документами стратегического планирования;

2) обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с учетом необходимости достижения национальных целей и целевых показателей, их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Чувашской Республики, установленных в государственных программах Чувашской Республики;

3) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

4) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Канашского муниципального округа, а также внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики, решение вопросов местного значения в соответствующих сферах, и влияющих на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных программах;

5) синхронизация муниципальных программ с государственными программами Чувашской Республики;

6) учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

7) выделение в структуре муниципальных программ:

- проектов, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений и определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с муниципальными правовыми актами в сфере регулирования проектной деятельности с учетом постановления № 1288 и постановления № 3;

- процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

8) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента такой программы.

1.8. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы (структурного элемента муниципальной программы) совместно с ее соисполнителями (участники) муниципальной программы (структурных элементов муниципальной программы).

1.9. Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов муниципальных программ (структурных элементов муниципальной программы), запросов на их изменение, планов реализации структурных элементов муниципальной программы, отчетов о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов, а также иных документов и материалов, разрабатываемых при реализации муниципальных программ, осуществляются на бумажном носителе лицами, уполномоченными в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.

1.10. Исполнитель (соисполнитель, участник) муниципальной программы несет персональную ответственность за достоверность и своевременность представления информации при формировании и мониторинге муниципальных программ.

# 2. Требования к структуре, целеполаганию и содержанию муниципальных программ

2.1. Титульный лист муниципальной программы должен содержать:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

дата составления проекта муниципальной программы;

должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя;

Титульный лист подписывается ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) муниципальной программы.

2.2. Муниципальная программа формируется в виде системы следующих документов:

1) стратегические приоритеты и цели социально-экономического развития Канашского муниципального округа, в том числе с указанием связи с национальными целями (далее - стратегические приоритеты муниципальной программы);

2) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

3) паспорта структурных элементов муниципальной программы и приложения к ним, включая планы реализации структурных элементов муниципальной программы, по форме согласно приложениям №2 и №3 соответственно;

4) перечень объектов капитального строительства, приобретаемых объектов недвижимости;

5) реестр документов, разрабатываемых и утверждаемых в целях формирования и реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.3. При определении структуры муниципальной программы обособляется:

1) проектная часть, включающая:

региональный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее - региональный проект, входящий в состав национального проекта);

муниципальный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации, государственной программы Чувашской Республики, муниципальной программы;

муниципальный ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей государственной программы Российской Федерации, Чувашской Республики, а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти Чувашской Республики, иного государственного органа.

2) процессная часть, включающая мероприятия, направленные на выполнение функций и решение текущих задач, реализуемые непрерывно либо на периодической основе в рамках комплексных процессных мероприятий.

2.4. В проектную часть включаются направления деятельности администрации Канашского муниципального округа, в рамках которых предусматривается:

1) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

2) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

3) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

4) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

5) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

6) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации муниципальной программы;

7) создание и развитие информационных систем;

8) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

9) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

2.5. В процессную часть включаются направления деятельности администрации Канашского муниципального округа, в рамках которых предусматривается:

1) выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

2) осуществление текущей деятельности муниципальных казенных учреждений;

3) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

4) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

5) обслуживание муниципального долга Канашского муниципального округа;

6) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

7) иные направления деятельности.

2.6. В рамках муниципальной программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия).

Перечень отдельных мероприятий устанавливается администрацией Канашского муниципального округа самостоятельно.

2.7. При формировании проектной части муниципальной программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.

2.8. Муниципальным правовым актом администрации Канашского муниципального округа об утверждении муниципальной программы утверждаются:

1) стратегические приоритеты муниципальной программы;

2) паспорт муниципальной программы;

3) паспорта структурных элементов муниципальной программы*;*

4) перечень объектов капитального строительства, приобретаемых объектов недвижимости.

Планы реализации структурных элементов муниципальной программы утверждаются правовым актом ответственного исполнителя соответствующего структурного элемента муниципальной программы.

2.9. В стратегические приоритеты муниципальной программы включаются:

1) оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Канашского муниципального округа;

2) описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

3) сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Чувашской Республики;

4) задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

2.10. В паспорте муниципальной программы отображаются следующие сведения:

1) наименование муниципальной программы.

2) основные положения о муниципальной программе с указанием куратора муниципальной программы, ответственного исполнителя муниципальной программы, периода реализации муниципальной программы, целей муниципальной программы, перечня направлений (подпрограмм) (при необходимости), а также влияния реализации муниципальной программы на достижение национальных целей (целевых показателей национальных целей);

3) показатели муниципальной программы по годам реализации этой муниципальной программы, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями национальных и иных целей;

4) прокси-показатели муниципальной программы, отражающие динамику основного показателя, но имеющие более частую периодичность расчета (при необходимости);

5) план достижения показателей муниципальной программы;

6) перечень структурных элементов муниципальной программы с указанием показателей (задач) и кратким описанием ожидаемых эффектов от достижения этих показателей (задач), сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента муниципальной программы, а также связи структурных элементов муниципальной программы с показателями муниципальной программы;

7) параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации, включающие:

а) средства бюджета Канашского муниципального округа, республиканского бюджета Чувашской Республики, федерального бюджета, средств внебюджетных источников в разрезе структурных элементов муниципальной программы;

б) общий объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках этой муниципальной программы.

При необходимости в паспорт муниципальной программы могут включаться иные сведения.

2.11. В паспорте структурного элемента муниципальной программы отображаются следующие сведения:

1) наименование структурного элемента;

2) сведения о кураторе, соисполнителе муниципальной программы, администраторе (при необходимости).

3) показатели;

4) сроки реализации;

5) перечень мероприятий (результатов);

6) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу муниципальной программы, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

7) план реализации, включающий информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий (результатов).

При необходимости в паспорт структурного элемента муниципальной программы могут включаться иные сведения.

2.12. Структурные элементы муниципальных программ при необходимости группируются по направлениям (подпрограммам) муниципальной программы.

2.13. Цели, показатели муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Цель, показатель муниципальной программы и структурного элемента муниципальной программы, как правило, формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы.

Для каждой цели муниципальной программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

2.14. В перечень показателей муниципальных программ, показателей ее структурных элементов рекомендуется включать:

1) показатели, характеризующие достижение национальных целей;

2) показатели приоритетов социально-экономического развития Канашского муниципального округа, определяемые в документах стратегического планирования;

3) показатели уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития Канашского муниципального округа (при необходимости);

4) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

5) показатели, доведенные соглашениями о реализации на территории Канашского муниципального округа государственных программ Чувашской Республики, направленные на достижение целей и показателей муниципальной программы.

2.15. Показатели муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения ежемесячной оценки их достижения, в том числе социальных эффектов от реализации муниципальных программ).

Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, являются:

а) наименование показателя;

б) единица измерения показателя (по ОКЕИ);

в) базовое значение показателя (с указанием года);

г) значение показателя (по годам реализации);

д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);

е) метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);

ж) связь с целью муниципальной программы, с задачей структурного элемента такой программы, достижение (решение) которой характеризует показатель муниципальной программы, показатель структурного элемента;

з) связь с показателем государственной программы Чувашской Республики и (или) ее структурного элемента.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, используются следующие:

а) уровень показателя (показатель муниципальной программы или показатель структурного элемента такой программы);

б) должностное лицо, ответственное за достижение показателя;

в) связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом, в соответствии с которым показатель включен в муниципальную программу, ее структурный элемент;

г) информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии);

д) связь с муниципальной программой в случае реализации структурного элемента в рамках нескольких муниципальных программ (для показателей уровня структурного элемента).

2.16. Достижение целей и показателей, решение задач муниципальной программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы.

Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов муниципальных программ.

2.17. Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, в том числе ежемесячного мониторинга (при необходимости), и выполнения показателей (задач) структурного элемента муниципальной программы.

Мероприятие (результат) в паспорте структурного элемента муниципальной программы должно содержать наименование, единицу измерения, тип мероприятия (результата), срок реализации, ответственного за его реализацию, объем финансового обеспечения по годам реализации, базовое значение на момент начала реализации муниципальной программы и плановые значения по годам реализации до завершения его реализации, вид документа, подтверждающего выполнение (достижение) мероприятия (результата), связь с показателем муниципальной программы/показателем, задачей структурного элемента такой программы.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы, рекомендуется использовать следующие:

а) характеристика мероприятия (результата) - краткое описание выполняемой деятельности с указанием дополнительных качественных или количественных параметров мероприятия (результата), не дублирующих его наименование;

б) взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами);

в) информационная система (источник данных), содержащая информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях (при наличии).

Для мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы, а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать их значения, а также сроки окончания реализации.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата).

Мероприятия (результаты) отражают непосредственный итог действий, совершаемых для достижения показателей (задач) соответствующего структурного элемента муниципальной программы. Плановые значения для мероприятий (результатов) устанавливаются по годам, а на текущий финансовый год с помесячной детализацией.

2.18. Мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) - увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия.

2.19. Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов муниципальной программы планируются в разрезе мероприятий (результатов).

2.20. Ответственным исполнителем муниципальной программы осуществляется формирование реестра документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка (далее - реестр документов) согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, а также обеспечиваются его актуальность и полнота.

# 3. Разработка муниципальной программы и внесение в нее изменений.

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с перечнем муниципальных программ, утверждаемым правовым актом администрации Канашского муниципального округа.

Решением о разработке муниципальной программы является включение ее наименования в перечень муниципальных программ.

В перечне муниципальных программ указываются наименование каждой муниципальной программы, период реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы и куратор муниципальной программы.

В течение текущего финансового года допускается внесение изменений в перечень муниципальных программ, обусловленное необходимостью:

1) корректировки наименования муниципальных программ;

2) смены ответственного исполнителя муниципальной программы и куратора муниципальной программы;

3) прекращения реализации муниципальных программ;

4) дополнения муниципальными программами.

3.2. Порядок формирования паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента и внесения изменений в указанные паспорта устанавливается администрацией Канашского муниципального округа.

3.3. Формирование паспорта муниципальной программы осуществляется ее ответственным исполнителем, паспорта структурного элемента муниципальной программы - соответствующим соисполнителем такой программы с учетом предложений заинтересованных структурных подразделений администрации Канашского муниципального округа (далее - заинтересованные органы).

3.4. В перечень заинтересованных органов при определении порядка согласования проекта паспорта муниципальной программы, проекта паспорта структурного элемента муниципальной программы, изменений в указанные паспорта, включаются:

а) ответственный исполнитель муниципальной программы (при рассмотрении документов, формируемых соисполнителем и участниками муниципальной программы);

б) соисполнитель, участник муниципальной программы;

в) финансовое управление администрации Канашского муниципального округа (далее - финансовое управление);

г) структурное подразделение администрации Канашского муниципального округа, на которое возложены полномочия по методологическому обеспечению и (или) координации вопросов формирования и реализации муниципальных программ - управление экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений Канашского муниципального округа (далее – управление экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений).

3.5. Разработка муниципальной программы, подлежащей реализации начиная с очередного финансового года, осуществляется в рамках подготовки проекта нормативного правового акта о бюджете Канашского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

3.6. Подготовка изменений в муниципальную программу и иные документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, может быть инициирована куратором муниципальной программы и (или) структурного элемента муниципальной программы, финансовым управлением, ответственным исполнителем муниципальной программы, а также соисполнителями (участниками) муниципальной программы (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы муниципальной программы), в том числе во исполнение поручений главы Канашского муниципального округа.

3.7. Основаниями для внесения изменений, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Порядка, являются:

1) результаты мониторинга основных параметров муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы;

2) формирование проекта решения Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Канашского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период;

3) формирование проекта решения Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики о внесении изменений в нормативный правовой акт о бюджете Канашского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период;

4) изменение объемов финансирования муниципальной программы в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с бюджетным законодательством;

5) необходимость корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной программы, в целях актуализации содержащейся в ней информации.

3.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления администрации Канашского муниципального округа о внесении изменений в муниципальную программу (далее - проект постановления о внесении изменений) и направляет его на согласование в заинтересованные органы, указанные в пункте 3.4 настоящего Порядка.

С проектом постановления о внесении изменений представляется пояснительная записка, содержащая информацию о вносимых изменениях. В случае если изменения связаны с корректировкой объемов ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, пояснительная записка должна содержать информацию о влиянии данных изменений на достижение плановых значений показателей.

3.9. Внесение изменений в паспорта муниципальной программы, ее структурных элементов следует осуществлять до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров такой программы, ее структурного элемента.

3.10. После утверждения постановления о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает его размещение на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.11. При необходимости ответственные исполнители структурных элементов муниципальной программы обеспечивают внесение изменений в планы реализации структурных элементов муниципальной программы.

**4.** **Организация системы управления реализацией муниципальной программы**

4.1. Порядок управления муниципальными программами определяется администрацией Канашского муниципального округа.

4.2. В целях осуществления управления реализацией муниципальной программы определяется ее куратор из числа заместителей главы администрации Канашского муниципального округа и (или) начальников структурных подразделений Канашского муниципального округа.

4.3. К полномочиям куратора муниципальной программы относятся:

1) координация разработки и реализации муниципальной программы;

2) одобрение стратегических приоритетов, целей, показателей и структуры муниципальной программы;

3) одобрение параметров финансового обеспечения реализации муниципальной программы в рамках составления проекта бюджета Канашского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период;

4) одобрение проекта муниципальной программы;

5) осуществление на постоянной основе контроля реализации муниципальной программы, в том числе рассмотрение результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы, представляемые управлением экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений;

6) инициирование внесения изменений в муниципальную программу;

7) рассмотрение разногласий, возникших в ходе согласования изменений в паспорт муниципальной программы;

8) выполнение иных полномочий.

4.4. К полномочиям куратора структурного элемента муниципальной программы относится:

1) осуществление контроля реализации структурного элемента и внесение предложений по совершенствованию процессов;

2) согласование общих подходов к реализации структурного элемента;

3) рассмотрение разногласий, возникших в ходе согласования изменений, вносимых в паспорт структурного элемента.

4.5. К полномочиям ответственного исполнителя муниципальной программы относится:

1) организация разработки и обеспечение реализации муниципальной программы;

2) согласование с участниками муниципальной программы сроков выполнения мероприятий (результатов), объемов и источников финансирования;

3) подготовка проекта муниципального правового акта администрации Канашского муниципального округа об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу;

4) разработка паспорта муниципальной программы;

5) разработка в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

6) ежегодная подготовка предложений об уточнении мероприятий (результатов) муниципальной программы и их финансового обеспечения на очередной финансовый год;

7) координация деятельности ответственных исполнителей структурных элементов муниципальной программы, соисполнителей (участников) в рамках подготовки проекта муниципальной программы;

8) осуществление подготовки отчетов для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

9) выполнение иных полномочий.

4.6. Соисполнители (участники) муниципальной программы:

1) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

2) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителю (участнику) информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее эффективности, отсутствующую в периодическом мониторинге;

3) выполняют иные функции.

4.7. Кураторы муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы, ответственные исполнители, соисполнители (участники) муниципальной программы несут ответственность за реализацию муниципальной программы и соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в утвержденном периодическом мониторинге.

4.8. Куратор муниципальной программы разрешает разногласия между ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями (участниками) муниципальной программы по параметрам муниципальной программы, а также управлением экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений и финансовым управлением.

**5.** **Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ**

5.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Канашского муниципального округа.

5.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Канашского муниципального округа осуществляется в соответствии с законодательством за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа и средств внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете Канашского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

5.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Канашского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5.4. Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ за счет средств бюджета Канашского муниципального округа за пределами планового периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных программ в соответствии с бюджетным прогнозом Канашского муниципального округа на долгосрочный период.

5.5. Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования, определенных пунктом 5.2 настоящего Порядка, по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования, определенных пунктом 5.2 настоящего Порядка, по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью не менее одного знака после запятой.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы, приведенных в паспорте такой программы и паспортах ее структурных элементов.

5.6. В рамках приведения параметров финансового обеспечения муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете, предусмотренного статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при необходимости могут уточняться иные параметры таких программ, в том числе значения их показателей и мероприятий (результатов).

Учитывая необходимость мониторинга хода достижения параметров муниципальных программ, реализуемых на территории Канашского муниципального округа, необходимо осуществлять приведение муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 февраля текущего финансового года.

5.7. Корректировку параметров финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов в течение финансового года при наличии нормативных правовых оснований на осуществление такой корректировки необходимо осуществлять одновременно с процедурами внесения изменений в паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурных элементов.

Периодичность, необходимость и порядок внесения изменений в нормативный правовой акт об утверждении муниципальной программы и (или) структурные элементы муниципальной программы устанавливаются администрацией Канашского муниципального округа самостоятельно.

6. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности

реализации муниципальной программы

6.1. Под мониторингом реализации муниципальной программы понимается система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации ее структурных элементов.

6.2. Формирование отчета о ходе реализации муниципальной программы, отчетов о ходе реализации ее структурных элементов осуществляется ежеквартально.

Квартально предоставляется отчетность по тем показателям, по которым разрабатывается квартальный план.

Формирование ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а отчета о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование итогового годового отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненный итоговый годовой отчет - до 10 апреля года, следующего за отчетным).

6.3. Формирование, согласование, утверждение и представление отчета о ходе реализации муниципальной программы, отчетов о ходе реализации ее структурных элементов осуществляются в региональной информационной системе, при наличии технической возможности.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей региональной информационной системы формирование, согласование, утверждение и представление в управление экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений отчета о ходе реализации муниципальной программы, отчетов о ходе реализации ее структурных элементов осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени ответственного исполнителя.

6.4. Для муниципальных программ и их структурных элементов, сведения о которых отнесены к [государственной тайне](https://internet.garant.ru/document/redirect/10102673/101) и сведениям конфиденциального характера, отчетные данные для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и ее структурных элементов представляются только на бумажном носителе с увеличением сроков, установленных [пунктом 6.2](#sub_83) настоящего Порядка, не более чем на пять рабочих дней.

6.5. Итоговый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, уточненный итоговый годовой отчет ответственный исполнитель представляет вместе с годовым докладом ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы, уточненным итоговым годовым докладом о ходе реализации муниципальной программы.

6.6. В отчете о ходе реализации муниципальной программы, отчетов о ходе реализации структурных элементов такой программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

а) показатели;

б) мероприятия (результаты);

в) показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

г) контрольные точки.

При необходимости в отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, паспорте ее структурного элемента.

6.7. При формировании отчета о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы рекомендуется включать в том числе:

а) показатели, мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде;

б) недостигнутые показатели, мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному;

в) досрочно достигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки;

г) мероприятия (результаты) и контрольные точки, достижение которых запланировано в течение 3 месяцев, следующих за отчетным периодом.

6.8. При формировании отчетов о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов обязательно представление подтверждающих достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов документов.

6.9. Итоговый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя на [Портале](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/4) органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6.10. На основании итоговых годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ ответственных исполнителей управлением экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений ежегодно проводятся оценка эффективности муниципальных программ и подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад).

6.11. В целях проведения оценки эффективности муниципальных программ и подготовки сводного годового доклада финансовое управление представляет в управление экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений информацию о кассовых расходах бюджета Канашского муниципального округа на реализацию муниципальных программ ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

6.12. Сводный годовой доклад ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, управлением экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений представляется на согласование в финансовое управление.

6.13. Финансовое управление использует сводный годовой доклад при формировании материалов к проекту решения Собрания депутатов Канашского муниципального округа об исполнении бюджета Канашского муниципального округа за отчетный финансовый год.

Согласованный с финансовым управлением сводный годовой доклад ежегодно в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, управление экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений направляет главе Канашского муниципального округа.

Уточненный сводный годовой доклад управление экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений направляет главе Канашского муниципального округа ежегодно в срок до 10 августа года, следующего за отчетным.

6.14. В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет главе Канашского муниципального округа и в управление экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений годовой отчет в 2-месячный срок со дня досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

6.15. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПАСПОРТ [<1>](#P846)

муниципальной программы «Наименование» [<2>](#P847)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Фамилия, имя, отчество, должность |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Фамилия, имя, отчество руководителя отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования или фамилия, имя, отчество заместителя руководителя, должность |
| Период реализации муниципальной программы [<3>](#P849) | Этап I: год начала - год окончания  Этап II: год начала - год окончания |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 |
| Цель N |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы [<4>](#P850) | Направление (подпрограмма) 1 «Наименование» |
|  | Направление (подпрограмма) № «Наименование» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации [<5>](#P851) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики [<6>](#P852) | Национальная цель/наименование государственной программы Российской Федерации/наименование государственной программы Чувашской Республики |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя [<7>](#P853) | Уровень показателя [<8>](#P854) | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение [<9>](#P855) | | Значение показателя по годам | | | | Документ [<10>](#P856) | Ответственный за достижение показателя [<11>](#P857) | Связь с показателями национальных целей [<12>](#P858) | Информационная система [<13>](#P860) |
| значение | год | N [<14>](#P861) | N + 1 | ... | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| N*. Цель муниципальной программы «Наименование»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | «*НП», «ГП РФ», «ФП вне НП», «ГП», «ВДЛ»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в ...

(текущем) году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя [<15>](#P862) | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение [<16>](#P863) | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный за достижение показателя [<17>](#P864) |
| значение | год | N [<18>](#P865) | N + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Показатель муниципальной программы «Наименование», единица измерения по* [*ОКЕИ*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) | | | | | | | | | |
| 1.1. | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | *Показатель муниципальной программы «Наименование», единица измерения по* [*ОКЕИ*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) | | | | | | | | | |
| N.n | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей муниципальной

программы в (указывается год) году [<19>](#P866)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя [<20>](#P867) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановое значение на \_\_\_\_\_\_ год | |
|  | |
| 1. | *Цель муниципальной программы* | | | | |
| 1.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |
| N. | ... | | | | |
| N. 1 | ... |  |  |  |  |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели/задачи структурного элемента [<21>](#P868) | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента [<22>](#P869) | Связь с показателями [<23>](#P870) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | N. Направление (подпрограмма) «Наименование» [<24>](#P871) | | |
| 1.1. | Проект [<25>](#P872) «Наименование»  (Фамилия, имя, отчество куратора) [<26>](#P873) | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования) (фамилия, имя, отчество руководителя структурного элемента) | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
| 1.1.1. | Показатель/задача 1 |  |  |
| 1.1.2. | Показатель/задача N |  |  |
| I.N. | Проект «Наименование»  (Фамилия, имя, отчество куратора) | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования) (фамилия, имя, отчество руководителя структурного элемента) | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
|  | Показатель/задача 1 |  |  |
|  | Показатель/задача N |  |  |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования) (фамилия, имя, отчество руководителя структурного элемента) | - | |
| 1.M.1. | Показатель/задача I |  |  |
| 1.M.m | Показатель/задача N |  |  |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления  (подпрограммы) [<27>](#P874) | | |
|  | Проект «Наименование»  (Фамилия, имя, отчество куратора) | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования) (фамилия, имя, отчество руководителя структурного элемента) | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
|  | Показатель/задача 1 |  |  |
|  | Показатель/задача N |  |  |
|  | Проект «Наименование»  (Фамилия, имя, отчество куратора) | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования) (фамилия, имя, отчество руководителя структурного элемента) | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
|  | Показатель/задача 1 |  |  |
|  | Показатель/задача N |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования) (фамилия, имя, отчество руководителя структурного элемента) |  | |
|  | Показатель/задача 1 |  |  |
|  | Показатель/задача N |  |  |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы [<28>](#P875)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения [<29>](#P876) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| N | N + 1 | ... | N + n | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа (всего), в том числе:* |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |
| *Республиканский бюджет Чувашской Республики* |  |  |  |  |  |
| *Местный бюджет* |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов (справочно) [<30>](#P877) |  |  |  |  |  |
| *Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе:* |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  |  |  |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |
| *Республиканский бюджет Чувашской Республики* |  |  |  |  |  |
| *Местный бюджет* |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации муниципальных программ с учетом Порядка или с момента начала реализации новой муниципальной программы.

<2> Наименование муниципальной программы указывается в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ (далее - перечень муниципальных программ).

<3> Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем муниципальных программ. С момента начала реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком рекомендуется выделять новый этап.

<4> Указываются при необходимости.

<5> Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета за весь период реализации муниципальной программы, определенный в перечне муниципальных программ.

<6> Указываются наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее - национальные цели), а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ) или (и) указывается связь с государственной программой Российской Федерации / государственной программой Чувашской Республики.

<7> Приводятся показатели уровня муниципальной программы.

<8> Указывается уровень соответствия, декомпозированного показателя для муниципальной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Чувашской Республики), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<9> Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<10> Отражаются документы и (или) решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, Указ Главы Чувашской Республики, постановление Кабинета Министров Чувашской Республики).

<11> Указывается наименование ответственного за достижение показателя.

<12> Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

<13> На бумажном носителе и (или) указывается государственная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

<14> Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципальной программы с учетом положений Порядка или год начала реализации муниципальной программы (для новых программ).

<15> Приводятся показатели уровня муниципальной программы.

<16> Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<17> Указывается наименование ответственного за достижение показателя.

<18> Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципальной программы с учетом положений Порядка или год начала реализации муниципальной программы (для новых программ).

<19> Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

<20> Заполняется с учетом установленной периодичности в таблице 2.

<21> Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.

<22> Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы.

<23> Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.

<24> Приводится при необходимости.

<25> Указывается тип проекта.

<26> Указывается куратор проекта в соответствии с паспортом соответствующего проекта.

<27> Приводится в случае наличия структурных элементов, не входящих в направления (подпрограммы) муниципальной программы.

<28> Таблица 1 раздела «Финансовое обеспечение муниципальной программы» заполняется для муниципальной программы.

<29> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования такие источники не приводятся.

<30> В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования, регулирующими формирование перечня налоговых расходов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики |

ПАСПОРТ

регионального проекта (муниципального проекта, муниципального ведомственного проекта)

Проекта "Наименование"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  | | Срок реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
| Куратор проекта | Фамилия, имя, отчество | | Должность | | |
| Руководитель проекта | Фамилия, имя, отчество | | Должность | | |
| Администратор проекта | Фамилия, имя, отчество | | Должность | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Чувашской Республики (далее - государственные программы) и с муниципальными программами муниципального образования | 1. | Государственная программа РФ | Наименование | | |
| Направление (подпрограмма) | Наименование | | |
| 2. | Государственная программа Чувашской Республики | Наименование | | |
| Направление (подпрограмма) | Наименование | | |
| 3. | Муниципальная программа | Наименование | | |
| Направление (подпрограмма) | Наименование | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта [<31>](#P878) | Уровень показателя [<32>](#P1821) | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | N [<33>](#P1822) | Период, год | | N + n | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | N + 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | *Наименование общественно значимого результата (далее - ОЗР)* [*<34>*](#P1823) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Наименование показателя* | *"ГП РФ", "ФП", "ГП", "РП"* |  |  |  |  |  |  |  | *Возрастающий/убывающий* | *Да/нет* | *Да/нет* |
| 2. | *Наименование задачи, не являющейся ОЗР* | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | *Наименование показателя* | *"НП", "ГП РФ", "ФП", "ГП", "РП", "ВП"* |  |  |  |  |  |  |  | *Возрастающий/убывающий* | *Да/нет* | *Да/нет* |

2.1. Прокси-показатели проекта в... (текущем) году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование прокси-показателя [<35>](#P1824) | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | Ответственный за достижение прокси-показателя [<36>](#P1825) |
| значение | год | N | N + 1 | ... | N + n | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1. | *Прокси-показатель проекта "Наименование", единица измерения по* [*ОКЕИ*](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ) | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *"Наименование прокси-показателя"* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| N. | *Прокси-показатель проекта "Наименование", единица измерения по* [*ОКЕИ*](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ) | | | | | | | | | | |
| N.n | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

3. План достижения показателей проекта

в *(указывается год)* году [<37>](#P1826)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя [<38>](#P1827) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановое значение на \_\_\_\_\_\_ год | |
|  | |
| 1. | *Наименование ОЗР* | | | | |
| 1.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |
| N. | *Наименование задачи* | | | | |
| N.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение [<39>](#P1828) | |  | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) [<40>](#P1829) | Связь с показателями проекта |
| N | N + 1 | ... | N + n |
| значение | год |
| 1. | *Наименование ОЗР* | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение ОЗР* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | *Наименование задачи (показателя), не являющейся ОЗР* | | | | | | | | | | |
| N.1 | *Указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение задачи* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | *Указываются при необходимости мероприятия (результаты) из иных структурных элементов муниципальных программ, необходимые для достижения задачи (показателя)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *X* |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| N | N+1 | … | … | … | N+n |  |
| 1. |  | *Наименование общественно значимого результата (далее - ОЗР)* | | | | | | | | |
| 1.1. | *Указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение ОЗР* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *Указывается наименование мероприятия (результата), всего* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *Муниципальный бюджет (всего), из них:* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.ф | *Федеральный бюджет* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.о | *Республиканский бюджет Чувашской Республики* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.м | *Местный бюджет* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4. | *Внебюджетные источники, всего* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Муниципальный бюджет (всего), из них:* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Федеральный бюджет* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Республиканский бюджет Чувашской Республики* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Местный бюджет* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Внебюджетные источники, всего* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. План исполнения бюджета муниципального образования в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в (указывается год) году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
| 1. | *Указывается наименование ОЗР* | |
| 1.1. | *Мероприятие (результат)"..."* |  |
| 2. | *Указывается наименование показателя* | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)"..." |  |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
|  |

--------------------------------

<31> Приводятся показатели уровня проекта.

<32> Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте проекта.

<33> Здесь и далее за "N" принимается год начала реализации муниципальной программы с учетом положений Порядка или год начала реализации муниципальной программы (для новых программ).

<34> Здесь и далее только для проектов, относящихся к реализации национальных проектов.

<35> Приводятся показатели уровня проекта.

<36> Указывается наименование ответственного за достижение показателя.

<37> Заполняется с учетом установленной периодичности в таблице 2.

<38> Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте проекта.

<39> Указывается значение мероприятия за предыдущий год.

<40> Указываются в соответствии с приложением N 3 к единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к Паспорту |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта «Наименование»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
| *указывается наименование ОЗР* | | | *указывается наименование задачи* | | |
| *(показатель 1)* | *(показатель 2)* | *(показатель n)* | *(показатель 1)* | *(показатель 2)* | *(показатель n)* |  |
| 1. | … |  |  |  |  | *Экспертная оценка вклада результата*  *проекта в*  *достижение его показателей*  *(процентов)* |  |  |  |
| 2. | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО  обеспеченность показателей проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к Паспорту |

План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | | Взаимосвязь [<41>](#P1972) | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) [<42>](#P1973) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | значение |
| 1. | *Указывается наименование ОЗР* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "..." *Указывается мероприятие (результат) проекта* |  | |  | *Указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками* | *Указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями* |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "..." в \_\_\_\_ году реализации *Указывается мероприятие (результат) проекта в \_\_\_\_ году реализации* |  | |  | *Указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками* | *Указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями* |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.K.1. | Контрольная точка "..."  *Указывается контрольная точка мероприятия (результата)* | X | |  | *Указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками* | *Указываются номера контрольных точек, являющихся последователями* |  | X | X | X | X |  |  |

--------------------------------

<41> Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта.

<42> Указывается для проекта, не входящего в состав национального проекта. ФИАС – Федеральная информационная адресная система.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий "Наименование"

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Фамилия, имя, отчество, должность |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования, фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководителя), должность |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная (муниципальная) программа "Наименование" |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий [<43>](#P2461)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя [<44>](#P2462) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя [<45>](#P2463) | Информационная система [<46>](#P2464) |
| значение | год | N | N + 1 | ... | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Показатель/задача "Наименование" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Прокси-показатели комплекса процессных

мероприятий в ... (текущем) году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение [<47>](#P2466) | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный за достижение показателя [<48>](#P2467) |
| значение | год | N [<49>](#P2468) | N + 1 | ... | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Показатель комплекса процессных мероприятий "Наименование", единица измерения по* [*ОКЕИ*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) | | | | | | | | | |
| 1.1. | *"Наименование прокси-показателя"* |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| I.N. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| N. | *Показатель комплекса процессных мероприятий "Наименование", единица измерения по* [*ОКЕИ*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) | | | | | | | | | |
| N.n | *"Наименование прокси-показателя"* |  |  |  | |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в *(указывается год)* году [<50>](#P2469)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя [<51>](#P867) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановое значение на \_\_\_\_\_\_ год | |
|  | |
| 1. | *Наименование задачи* | | | | |
| 1.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |
| N. | *Наименование задачи* | | | | |
| N. 1 | *Наименование показателя* |  |  |  |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) [<52>](#P2471) | Характеристика [<53>](#P2472) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | N | N + 1 | ... | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) "Наименование" 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| N. | Мероприятие (результат) "Наименование" N |  |  |  |  | |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения [<54>](#P2473) | КБК  <58> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| N | N + 1 | ... | N + n | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  |  |  |  |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |
| *Республиканский бюджет Чувашской Республики* |  |  |  |  |  |  |
| *Местный бюджет* |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  |  |  |  |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |
| *Республиканский бюджет Чувашской Республики* |  |  |  |  |  |  |
| *Местный бюджет* |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение к Паспорту

комплекса процессных мероприятий

План реализации комплекса процессных

мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа [<55>](#P2474) | Информационная система (источник данных) [<56>](#P2475) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 | | | | |
| Мероприятие (результат) "Наименование" 1 | X |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование" в \_\_\_\_ году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 [<57>](#P2476) |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.N |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование" N | X |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование" в году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.N |  |  |  |  |

--------------------------------

<43> Приводится при необходимости.

<44> Указывается уровень соответствия параметра. Для комплекса процессных мероприятий: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), "ГП" (государственной программы субъекта Российской Федерации), "КПМ" (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федеральный проект, не входящий в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<45> Указывается Ф.И.О., должность ответственного за достижение показателя.

<46> На бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

<47> Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<48> Указывается Ф.И.О., должность ответственного за достижение показателя.

<49> Здесь и далее за "N" принимается год начала реализации муниципальной программы с учетом положений Порядка или год начала реализации муниципальной программы (для новых программ).

<50> Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

<51> Заполняется с учетом установленной периодичности в таблице 2.

<52> Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с [приложением N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=394807&dst=100801) к Методическим рекомендациям по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17 августа 2021 г. N 500.

<53> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

<54> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования такие источники не приводятся.

<55> Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки.

<56> На бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

<57> Указывается в соответствии с Порядком.

<58> Указывается код бюджетной классификации с учетом нового подхода к формированию кода целевой статьи (программной (непрограммной) части).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики |

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Тип документа [<59>](#P2534) | Вид документа [<60>](#P2535) | Наименование документа [<61>](#P2536) | Реквизиты [<62>](#P2537) | Разработчик [<63>](#P2538) | Гиперссылка на текст документа [<64>](#P2539) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа "Наименование" | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |
| *N Структурный элемент "Наименование"* | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  | 1 | 1 |  |  |

--------------------------------

<59> Указывается тип документа, входящего в состав муниципальной программы, в соответствии с перечнем, определенным в Порядке.

<60> Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение Администрации муниципального образования, протокол, приказ отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования.

<61> Указывается наименование принятого (утвержденного) документа.

<62> Указываются дата и номер принятого (утвержденного) документа.

<63> Указывается наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования, ответственного за разработку документа.

<64> Указывается гиперссылка на текст документа на "Официальном интернет-портале правовой информации" (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения).