|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района ЧР: ________________________Дипломатова З.Ю. |
| --- | --- | --- |
| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса подготовки ответа на обращения граждан» |  |  |
| Заказчики процесса: МБОУ «Тораевская СОШ» Периметр проекта: МБОУ «Тораевская СОШ» Руководитель проекта: Юрий Алексеевич Герасимов - директор Команда проекта: Григорьева Татьяна Петровна - логопед Петрова Оксана Модестовна – учитель начальных классов | Риски процесса (из-за чего может быть не выполним процесс): отсутствие средств исполнения. Проблемы процесса, тормозящие достижение ключевого события: утеря заявления, отказ от обращения, обращение не соответствует профилю организации, недостоверная полученная информация |  |
| Показатель; База; Цель. 1.Получение информации; Почта, личное обращение; Выявление задачи без искажений. 2.Рассмотрение и принятие решения; Фиксация решения; Составление плана и действий. 3.Решение задачи; выдача результата; Доведение процесса до логического завершения. | Начало; Окончание. 1; Старт проекта; 16.08.2022; 23.08.2022. 2; Диагностика и Целевое состояние:; 23.08.2022; 04.10.2022. - Разработка текущей карты процесса; 23.08.2022; 04.10.2022. - Разработка целевой карты процесса; 23.08.2022; 04.10.2022. 3; kick-off защита проекта, презентация; 2022. 4; Анализ результатов и закрытие проекта:. - Закрытие проекта. |

Проблема - Что было

|  | Расстояние | Действия | Затраченное время | Действия | Затраченное время | Результат | За какое время получен результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант | Территория, прикрепленная к школе ( 5 км) | Визит в школу оставить заявку | 40 мин. х 2 +10 мин | Визит в школу получить справку | 40 мин. х 2 +10 мин | Ответ получает на следующий день | В среднем за 24 часа |
| 2 вариант | Кумертау. Башкортостан (900 км +3500руб) | Визит в школу оставить заявку | 12 часов | Визит в школу получить документ | 12 часов | Ответ получает на следующий день | 48 часов |
| 3 вариант | Саратов (670 км + 2700 руб) | Визит в школу оставить заявку | 10 часов | Визит в школу получить документ | 10 часов | Ответ получает на следующий день | 48 часов |
| 4 вариант | Территория, прикрепленная к школе (5 км) | Визит в школу оставить заявку (… х 3) | 40 мин. х 2 +10 мин (… х 3) | Визит в школу получить справку (… х 3) | 40 мин. х 2 +10 мин (… х 3) | Ответ получает на следующий день (… х 3) | В среднем за 72 часа |

План - Решение

|  | Цель – 1. Сокращение времени на решение вопроса | 2. Уменьшение траты времени | Результат - Экономия времени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант | Использование информационных технологий (Мобильная связь) | 40 мин. х 2 +10 мин | ≈22.30 ч |
| 2 вариант | Использование услуг связи Почта России | 30 мин. х 2 | ≈47.00 ч |
| 3 вариант | Использование информационных технологий (Информационные технологии, электронная связь) | 60 мин | ≈47.00 ч |
| 4 вариант | Получение достоверной информации, выдача дополнительной справки. Использование информационных технологий (Мобильная связь) | 40 мин. х 2 +10 мин | ≈70.30 ч |