Годовой доклад о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» за 2022 год

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» за 2022 год (далее – Сводный отчет) подготовлен в соответствии с п. 7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023   № 19 (далее – Порядок), годовой доклад  включает в себя информацию за 2022 год по следующим разделам:

сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.

В отчетном году  в целях уточнения объемов финансирования Программы и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программы были внесены изменения в муниципальную программу.

Актуальная редакция муниципальной программы Канашского муниципального округа размещена на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа в разделе «Муниципальные программы».

I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Канашского муниципального округа за 2022 год

В целом мероприятия муниципальной программы  реализованы.

Результаты реализации Программы:

Муниципальная программа Канашского  района Чувашской Республики

«Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы»

Муниципальная Канашского  района Чувашской Республики «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» утверждена постановлением администрации Канашского района Чувашской Республики от 08.04.2021 года № 223.

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в 2022  году в муниципальную программу были внесены  изменения постановлениями от: 25.05.2022 года № 289 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского  района Чувашской Республики «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы», от  19.12.2022   № 751 «О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы».

Целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования, формирования компетентной, социально активной, творческой личности.

Муниципальная программа Канашского района «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» включает 4 подпрограммы: «Поддержка развития образования»; «Создание в Канашском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»; «Молодежь Канашского района Чувашской Республики», «Обеспечение муниципальной программы».

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2022   году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 548321,7 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 49315,5 тыс. рублей,

средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 434634,8 тыс. рублей,

средства  местного бюджета  –  64371,3 тыс. рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере 515549,5 тыс.  рублей. Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме  47866,3 тыс. рублей  (97 %  от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 405679,8 тыс.  рублей (93,3 % от плана), средства местного бюджета  - 62003,3 тыс. рублей (96,3  % от плана).

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы

Основные результаты, достигнутые в  2022 году.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

# Результатом реализации программы  является достижение плановых  значений показателей (индикаторов)  (Приложение 9 к Отчёту).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (в разрезе реализуемых подпрограмм)

В ходе реализации подпрограммы «Поддержка развития образования» в 2022 году  из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 518650,3 тыс. рублей. Подпрограммой  фактически были освоены денежные средства в сумме – 495639,2 тыс. рублей или  на  96 % от плана.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Создание в Канашском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2022 г.  денежных средств предусмотрено 0  рублей. Фактическое освоение средств составило 0 рублей или 0 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежь Канашского района Чувашской Республики» на 2022 г.  из местного бюджета денежных средств предусмотрено 2780,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2733,5 тыс. рублей или 98,3 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение муниципальной программы» на 2022 г. предусмотрено  16657,4  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16089,9  тыс. рублей или  96,5  %.

За отчетный период  в полном объеме освоены  средства, выделенные  на  капитальный ремонт объектов образования, классное руководство, заработную плату педагогических работников общеобразовательных учреждений  в рамках  подпрограммы «Поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы».

В 2023 году управление образования и молодежной политики совместно с  образовательными  организациями  продолжит работу по реализации мероприятий программы  «Развитие образования», которые позволят достичь целевых показателей Программы.

3.  Результаты  использования бюджетных ассигнований бюджета, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

В соответствии с Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023   № 19 муниципальная программа Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы»  реализуется с высоким уровнем эффективности.

На основании показателя оценки  эффективности  реализации Программы можно сделать вывод, что поставленные цели и запланированные результаты мероприятий муниципальной программы   Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» в 2022  году достигнуты.

4. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях

За отчётный период  постановлениями   администрации  Канашского района   от 15.02.2022 № 45 25.05.2022 года № 289 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского  района Чувашской Республики «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы», от  19.12.2022   № 751 «О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» внесены и  утверждены    изменения в   муниципальную программу   Канашского  района Чувашской Республики «Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы».

Внесение изменений обусловлено выделением дополнительных средств и необходимостью перераспределения средств и на выполнение  мероприятий, предусмотренных программой  на:

-  обеспечение деятельности  организаций в сфере образования;

- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- организация  бесплатного горячего питания  обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях;

-  обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение  функций  классного руководителя педагогическим работникам   муниципальных общеобразовательных организаций;

-  укрепление материально - технической базы объектов образования;

-  капитальный ремонт объектов образования.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы ««Развитие образования Канашского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы»  в 2022  году  в основном   выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, управление образования администрации  Канашского  района считает целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2023 году в размере 544 980,4 тысяч  рублей.

В целях дальнейшего развития  системы образования   будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие образования  района, а также планируется выполнение проектов в рамках национального проекта «Образование», обозначенного в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы за 2022 год

В соответствии с утвержденными муниципальной программой Канашского района  Чувашской Республики предусмотрено достижение 38 целевых индикаторов которые выполнены в полном объеме.

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Общее количество целевых индикаторов, ед. | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Развитие образования | 38 | 100 |

III. Сведения о фактическом финансировании Программы за счет всех источников

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов Канашского района от 24 декабря 2020 года № 17/01 «О бюджете Канашского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в котором распределение бюджетных ассигнований было сформировано по каждой муниципальной программе Канашского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы Канашского района за 2022 год составил 515549,6 тыс. рублей, что составило 94 % от плановых назначений.