Приложение N 6
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Аликовского муниципального округа

Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа за 2024 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»: | Выполнено частично. | Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы Муниципальной программы: «Развитие культуры"», которая предусматривает реализацию 12 основных мероприятий и 13 целевых показателей: «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» которая предусматривает реализацию 3 основных мероприятия и 2 целевых показателей; "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" которая предусматривает реализацию 2 основных мероприятия и 2 целевых показателя. Плановые значения основных показателей муниципальной программы достигнуты следующими показателями: увеличение числа посещений организаций культуры увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры. Не выполнено плановое значение - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» Муниципальной программы | Выполнено частично | Из 13 целевых показателей 12 выполнены полностью и в основном выполнены с отклонением в сторону увеличения. Не выполнен целевой показатель: Целевой показатель: прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры при плане 100,02 % выполнен на 45 %. Отклонение в сторону уменьшения началось в 2020 году в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой массовых мероприятий на период с марта по декабрь (2019 - количество посещений - 45470; 2020-19023; 2023-20534). С 2022 года началось увеличение количества проводимых платных мероприятий и их посещений |
| 1.1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | выполнено | Показатель доля отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия федерального, регионального значения составляет по плану составляет 33 %, факт 33 %. |
| 1.2. | Развитие библиотечного дела. | выполнено | Целевой показатель: прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках к уровню 2019 года при плане 102,5 % составил 166,9% % Целевой показатель: количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) к уровню 2019 года при плане 12,3 единиц составил 20,9 единиц. Целевой показатель количество обращений к электронным ресурсам при плане на 1 процент по отношению к 2019 году составляет 5,2 %. В 2024 году. ЦБС ведет официальный сайт, имеет свою электронную библиотеку с объемом 2240 единиц. |
| 1.3. | Развитие музейного дела | выполнено | Целевой показатель: Прирост посещений музеев при плане 109 процентов к уровню 2019 года выполнен на 145,9 процентов. Целевой показатель: посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) при плане 0,60 единиц составил 1,4 единиц. |
| 1.4 | Развитие архивного дела | выполнено | Целевой показатель: доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов при плане 54 % составил 63,2%. Целевой показатель: доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему при плане 300 экземпляров (100 процентов) составил 322 экземпляров (107 процентов). |
| 1.4 | Развитие профессионального искусства | Выполнено | Целевой показатель: прирост участников клубных формирований при плане 100,03 процента к уровню 2019 года составил 105,4 процента. В отчетном году в культурно-досуговых учреждениях Аликовского муниципального округа функционировали клубные формирования различной жанровой направленности в количестве 300, в которых насчитывается 3369 участников (2019-3193). |
| 1.6 | Развитие образования в сфере культуры и искусства. | Выполнено | Целевой показатель: охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием при плане 17 процентов составил 27,2 %. В школе в 2023-2024 учебном году обучались 340 учащихся в возрасте от 6 до 17 лет. |
| 1.7 | Сохранение и развитие народного творчества | Выполнено | Целевой показатель: прирост участников клубных формирований при плане 100,03 процента к уровню 2019 года составил 105,4 процента. |
| 1.8 | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | Выполнено частично | Целевой показатель: прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры при плане 100,02 % выполнен на 45 %. Отклонение в сторону уменьшения началось в 2020 году в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой массовых мероприятий на период с марта по декабрь (2019 - количество посещений - 45470; 2020-19023; 2023-20534; 2024-23333). С 2022 года началось увеличение количества проводимых платных мероприятий и их посещений |
| 1.9 | Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» | Выполнено | Целевой показатель: Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием при плане 46 процентов годовой показатель составил 60,7 процента. Из 28 культурно-досуговых учреждений 17 модернизированы. В Аликовском муниципальном округе 60,7 % культурно-досуговых учреждений модернизированы (17 из 28). В 2024 году всего на модернизацию израсходовано 1172,89 тыс. рублей и модернизированы 2 культурно-досуговых учреждения. |
| 1.10 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | выполнено | Целевой показатель: прирост участников клубных формирований при плане 100,03 процента к уровню 2019 года составил 105,4 процента. |
| 1.11 | Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | выполнено | Целевой показатель количество восстановленных воинских захоронений – 0. Восстановлено – 0. |
| 1.12 | Развитие муниципальных учреждений культуры | выполнено | Целевой показатель: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения при плане 256 фактически составил 402,8 экземпляров. |
| 2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» Муниципальной программы |  |  |  |
| 2.1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Аликовского муниципального округа | выполнено | Целевой показатель: количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Аликовского муниципального округа при плане 740 человек составил 785 человек. Целевой показатель: количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства при плане 360 человек составил 580 человек. |
| 2.2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | выполнено | Целевой показатель увеличение числа посещений организаций культуры при плане 0,4 процента к уровню 2019 года составил 2,08 процента. |
| 3. Подпрограмма "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" Муниципальной программы |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение числа посещений организаций культуры | выполнено | Целевой показатель увеличение числа посещений организаций культуры при плане 0,4 процента к уровню 2019 года составил 2,08 процента. Отклонение в сторону увеличения связано с тем, что в работу внедрены новые формы работы, что привело к увеличению числа посещений; |
| 3.2 | Прирост участников клубных формирований | выполнено | Целевой показатель: прирост участников клубных формирований при плане 100,03 процента к уровню 2019 года составил 105,4 процента. |

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района) представляются пояснения причин недостижения.