## Лист3
План-график проведения ямочного ремонта на региональной сети дорог в 2024 году
Наименование автомобильной дороги | участок, км | площадь, м2 | Планируемый период
Алатырский МО (ООО "Дортех)
а/д Чебоксары-Сурское | км 168+970 - км 193+000 | по факту | 15.04-21.04
а/д "Калинино-Батырево-Яльчики" - Большое Чеменево-"Шемурша-Сойгино-Алтышево" | км 45+000 - км 49+000 | по факту | 22.04-30.04
Аликовский МО (ООО "Дортех)
а/д Аликово-Ишаки | км 0+000 - км 8+000 | по факту | 15.04-21.04
а/д Никольское-Ядрин-Калинино | км 52+000 - км 55+500 | по факту | 22.04-30.04
а/д Чебоксары-Сурское | км 53+120 - км 55+000 | по факту | 11.04-14.04
Батыревский МО (ООО "Воддорстрой")
А/д "Калинино - Батырево - Яльчики" - Большое Чеменево - "Шемурша - Сойгино - Алтышево" | км 0+000 - км 30+862 (5-6, 10-11 сплош.карт) | 4200 | 10.04-14.04
Вурнарский МО (ООО "Дортех)
а/д Калинино- Батырево- Яльчики | км 0+000- км 29+400 | по факту | 15.04-21.04
а/д Чебоксары-Сурское | км 61+456 - км 82+390 | по факту | 22.04-30.04
Ибресинский МО (ООО "Дортех)
а/д "Аниш" | км 83+285 - км 103+560, км 106+670 - км 131+305 | по факту | 11.04-14.04
а/д Ибреси-Березовка-Кудеиха | км 1+000 - км 4+000 | по факту | 22.04-30.04
а/д Калинино- Батырево- Яльчики | км 29+400 - км 43+000 | по факту | 15.04-21.04
Канашский МО (ООО "Дортех)
а/д "Аниш" | км 74+000 - км 75+000, км 75+600 - км 79+000 | по факту | 15.04-21.04
а/д Шихазаны-Калинино | км 0+130 - км 2+000, км 5+300 - км 6+500 | по факту | 11.04-14.04
а/д Канаш-Тюльской-Словаши-а.д. "Волга" | км 10+000 - км 12+000 | по факту | 22.04-30.04
а/д "Цивильск-Ульяновск"-Ачакасы-Янгорчино-"Вурнары-Убеево-Красноармейское" | км 5+000 - км 7+000 | по факту | 15.04-21.04
Козловский МО (ООО "Воддорстрой")
А/д Марпосад -"Волга" – Октябрьское - Козловка | км 31 по км 35, км 39 по км 49 (сплош.картами) | 32634 | 22.04-10.05
Красночетайский МО (ООО "Дортех)
а/д Ядрин-Николаевское-Новые Атаи | км 19+600 - км 26+052 | по факту | 15.04-21.04
а/д "Сура" | км 37+770 - км 57+000 | по факту | 11.04-14.04
а/д "Аликово-Старые Атаи-а.д. "Сура" | км 33+000 - км 36+000 | по факту | 22.04-30.04
Моргаушский МО (ООО "Дортех)
а/д "Волга"-Большой Сундырь-пристань Шешкары | км 0+000 - км 11+000 | по факту | 11.04-14.04
Порецкий МО (ООО "Дортех)
а/д Чебоксары-Сурское | км 133+295 - км 168+970 | по факту | 11.04-14.04
Урмарский МО (ООО "Воддорстрой")
Урмары - Ковали - Нурлаты | км 0+000 - км 12+000 | 300 | 15.04-21.04
Аниш (Волга-Канаш-Ибреси-Алатырь) | км 15+700 - км 19+000 | 2100 | 15.04-21.04
Чебоксарский МО (ООО "Воддорстрой")
А/д "Вятка" - пос.Северный | км 0- км 3, км 4 - км 7, км 10 - км 11, км 17 - км 29 | 1900 | 11.04-01.05
А/д Сосновка - Северный - Первомайский | км 0+000 - км 1+110 (БЦМ) | 150 | 11.04-01.05
А/д "Вятка"-пос.Северный" - база отдыха "Росинка" | км 0+000 - км 1+466 (БЦМ) | 50 | 11.04-01.05
Шумерлинский МО (ООО "Дортех)
а/д "Сура" | км 65+020 - км 80+000 | по факту | 11.04-14.04
а/д Чебоксары-Сурское | км 83+000 - км 133+295 | по факту | 15.04-21.04
Шемуршинский МО (ООО "Воддорстрой")
А/д Шемурша - Сойгино - Алтышево - а/д "Аниш" | км 2+000 - км 4+000 (сплош.картами) | 2100 | 15.04-19.04
Ядринский МО (ООО "Дортех)
а/д Никольское-Ядрин-Калинино | км 0+015 - 5+000, км 9+500 - км 20+864 | по факту | 22.04-30.04
а/д Ядрин-Канаш | км 0+000 - км 12+002 | по факту | 11.04-14.04
а/д Ядрин-Николаевское-Новые Атаи | км 0+000 - км 19+600 | по факту | 15.04-21.04
а/д "Сура" | км 8+880 - км 37+770 | по факту | 11.04-14.04
Яльчикский МО (ООО "Воддорстрой")
А/д Комсомольское - Яльчики - Буинск | км 9 - км 18, км 29 - км 32, км 34 - км 36, км 37 - км 42 | 41150 | 12.04-01.05
А/д Калинино - Батырево - Яльчики | км 119 - км 121 | 1800 | 12.04-01.05
Янтиковский МО (ООО "Воддорстрой")
А/д "Аниш" ("Волга" - Урмары - Канаш - Ибреси - Алатырь) | км 31 - км 45, км 38 - км 39 | 2430 | 10.04-14.04
А/д Янтиково - Чутеево - Большие Кайбицы | км 0 - км 18+580 | 1500 | 10.04-14.04
Справочно: ямочный ремонт на региональной сети дорог в Комсомольском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Цивильском МО ЧР завершены, по мере появления ямочности (выбоин) подрядная организация ООО "Воддорстрой" незамедлительно приступит к регламентным работам.
Комсомольский МО (ООО "Воддорстрой")
А/д "Калинино - Батырево - Яльчики" - Починок-Инели - гр. Республики Татарстан | км 0+000 по км 26+172 | 576 | выполнено за январь - март
объездная а/д с. Комсомольское | км 0+000 по км 2+229 | 350
Красноармейский МО (ООО "Воддорстрой")
А/д Чебоксары - Сурское | км 41+330 - км 53+120 | 36 | выполнено за январь - март
А/д Цивильск - Красноармейское - Кюль-Сирма | км 10+430 - км 34+640 | 3045
А/д Вурнары - Убеево - Красноармейское | км 28+235 - км 38+030 | 25
Мариинско-Посадский МО (ООО "Воддорстрой")
А/д Волга - Марпосад | км 12+120 - км 32+950 | 42 | выполнено за январь - март
А/д Волга-Марпосад - Октябрьское - Козловка | км 0+000 - км 22+020 | 79
Цивильский МО (ООО "Воддорстрой")
А/д Цивильск - Красноармейское - Кюль-Сирма | км 0+000 - км 10+430 | 8520 | выполнено за январь - март
А/д Канаш - Тюлькой - Словаши - Волга | км 28+364 - км 38+721 | 2148