Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Алатырского района за 2023 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алатырского района за 2023 год (далее – Сводный отчет) подготовлен на основе данных, представленных управлениями и отделами администрации района.

В соответствии с п. 7.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского района, утвержденного постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 8 (далее – Порядок), сводный отчет  включает в себя информацию за 2023 год по следующим разделам:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа (далее – Программ) за отчетный год;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за отчетный год;

сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников;

оценку эффективности Программ.

В 2023 году осуществлялись мероприятия в рамках 21 муниципальных программ Алатырского муниципального округа. В отчетном году  в целях уточнения объемов финансирования Программ и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программ были внесены изменения в муниципальные программы.

Актуальные редакции муниципальных программ Алатырского муниципального округа размещены на официальном сайте администрации Алатырского муниципального округа в баннере «Муниципальные программы».

I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ Алатырского района за 2023 год

В целом мероприятия муниципальных программ  реализованы.

Результаты реализации Программ:

Муниципальная программа

« Модернизация  и развитие сферы  жилищно-коммунального хозяйства»

По подпрограмме " Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Алатырского МО " в 2023 году финансовые средства в размере 523 992 рублей были направлены на обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.

По подпрограмме " Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод " в 2023 году финансовые средства в размере 881 214 рублей были направлены на развитие систем водоснабжения муниципальных образований обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.

По подпрограмме " Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды в 2023 году финансовые средства в размере 1 861 029,87 рублей были направлены на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа »

По подпрограмме « Безопасность дорожного движения » в 2023 году финансовые средства в размере 76, 0 тыс.рублей были направлены на пропоганду  безопасности  дорожного движения и культуры поведения участников  дорожного движения Алатырского округа  Чувашской Республики.

По подпрограмме «Автомобильные дороги» были проведены следующие работы.

1. Произведен ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Киря Кирского сельского поселения общей площадью 300 кв.м.

2. Проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района. Отремонтировано 4,305 км автомобильных дорог.

3. Проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений. Отремонтировано 4,759 км.  автомобильных дорог.

Муниципальная программа

«Развитие образования »

Муниципальная программа  Алатырского муниципального округа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации района от  28.02.2023 № 220.

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в 2023  году в муниципальную программу были внесены  изменения постановлениями от:  04.03.2024№104,29.11.2023 №1063.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

Муниципальная  программа включает 7 подпрограмм: «Поддержка развития образования», «Молодежь  Алатырского муниципального округа», «Создание в  Алатырском   муниципальном округе  Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», «Развитие воспитания в образовательных организациях Алатырского  муниципального округа», «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Алатырского  муниципального округа», «Региональный проект по модернизации   школьных систем образования», «Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского  муниципального округа  Чувашской Республики».

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме   2874385,5  рублей, из них:

средства федерального бюджета – 18207279,16  рублей,

средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 138113202,66  рублей,

средства  местного бюджета  –  23355134,86  рублей,

внебюджетные средства    –  0 ,0  рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере  2874385,5   рублей. Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме 14479,4 рублей  (100 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму  189024,2 рублей (100 % от плана), средства местного бюджета – 24244,3 рублей (100 % от плана),  внебюджетные средства –   0,0  рублей.

В ходе реализации подпрограммы «Поддержка развития образования»  из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств были направлены средства в сумме  2771537,5 рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме –  2771503,4  рублей или  на 99,9  % от плана.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежь  Алатырского муниципального округа», предусмотрено  7471,7  рублей. Фактически израсходовано  7471,7  рублей или 100 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание в  в  Алатырском   муниципальном округе  Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» предусмотрено 0  рублей. Фактическое освоение средств составило 0 рублей или 0 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных организациях Алатырского  муниципального округа» предусмотрено 0 рублей. Фактическое освоение средств составило 0 рублей или 0 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Алатырского  муниципального округа» предусмотрено 23967,8  рублей. Фактическое освоение средств составило  23967,8  рублей или 100 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы  «Региональный проект по модернизации   школьных систем образования»  предусмотрено  0 рублей.     Фактическое освоение средств составило  0,0  рублей или  0 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы  Алатырского муниципального округа  «Развитие образования» на 2023 г. предусмотрено 71408,6  рублей. Фактическое освоение средств составило 71408,6  рублей или 100 %.

Отчет о реализации  муниципальной  программы  Алатырского муниципального округа  «Развитие образования» и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы  за  2023 год прилагается  (приложение №9 к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа).

- Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа  «Развитие образования», подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за 2023 год прилагаются  (приложение №10  к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа).

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования» за 2023 год  прилагается (приложение №11 к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа).

Информация о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования» за счет всех источников финансирования за  2023  год прилагается (Приложение № 12 к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа).

Информация о финансировании реализации  муниципальной  программы «Развитие образования»   Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за  2023  год  прилагается (Приложение № 13 к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа).

Муниципальная программа Алатырского муниципального округа

«Развитие культуры  »

Муниципальная программа Алатырского района «Развитие культуры»  включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие культуры»,

-«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Алатырского муниципального округа».

Запланированный программой объем финансирования на 2023 год –  29 396 165, 29  руб. За  2023 год на реализацию программы фактически израсходовано 29 396 165, 29 руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

Плановый показатель количества поступления новых экземпляров в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел  составил 154,4 единиц  (по плану 169).

В течение года обеспечена деятельность  всех организаций, подведомственных отделу культуры, по делам национальностей,  спорта  и информационного обеспечения администрации Алатырского муниципального округа.

В отрасли культуры округа трудятся 50 сотрудников, из них 28 – работники клубно - досуговой деятельности, 19 – работники библиотек и 3 - архива.

На повышение заработной платы работникам культуры направлено 1,7 млн рублей. (1,6 млн. руб. республиканский бюджет, 88,5  тыс. рублей – местный бюджет), средняя заработная плата по отношению к уровню 2023 года выросла на 15,8 % и составила 31170,00  руб. 00 коп.

Индикативные значения соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 2023 году достигнуты.

В рамках основного мероприятия  «Развитие муниципальных учреждений культуры»:

- обеспечена развитие и укрепление материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  модернизирована материально техническая база Алтышевского сельского Дома культуры: приобретено музыкальное оборудование, на сумму  443,1  тыс.  руб.

В 2023 году на комплектование книжного фонда были выделены средства в объеме 55,2 тыс. рублей (республиканский бюджет –  52,5 тыс. руб., местный бюджет – 2,7) .

В рамках реализации подпрограммы «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа выполнен капитальный ремонт Первомайского сельского Дома культуры. В 2023 год на ремонтные работы было выделено 7 миллионов рублей (6650,0 тыс. республиканский бюджет, 350,00  тыс. рублей – местный бюджет).

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Алатырского района результативность выполнения  программы  и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

Муниципальная программа Алатырского муниципального округа

«Развитие физической культуры и спорта »

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

В 2023 году для занятий физкультурой и спортом  использовались ФСК, лыжная база, стадион им. А.Г. Николаева, спортивные залы школ и спортивно-игровые площадки. В сельских поселениях проводились спортивные мероприятия, ежемесячные Дни здоровья и спорта, мероприятия по внедрению комплекса ГТО. В школах работали спортивные секции и кружки по линии районной ДЮСШ и Центра развития творчества детей и юношества. Число жителей района от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось по сравнению с прошлым годом (2022 год – 6113 человек или 55%, 2023 год – 7481 человека или 57,9%).

В 2023 году проведено 37 мероприятия  такие как, первенство района по мини-футболу среди команд сельской молодежи, районный этап школьной волейбольной лиги, первенство по мини-футболу среди школьников  2010 г.р. и младше, открытие зимнего спортивного сезона, 19-й  турнир памяти А. Никишина и А. Антонова, 20-й турнир посвященный памяти воинов-интернационалистов Н. Митрофанова и А.  Курловича, Первенство района по мини – футболу среди команд сельской молодежи, Муниципальный этап чемпионата Школьной волейбольной лиги, муниципальный этап открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2023», 14 районный турнир по баскетболу  среди школьников  памяти Героя Советского Союза  С.А.  Апраксина, закрытие зимнего спортивного сезона, баскетбол первенство района среди школьников, баскетбол 22-й турнир памяти Героя Советского Союза Я.Г. Сульдина,  Лыжные гонки первенство района,  волейбол первенство района среди школьников, волейбол районные соревнования среди работников образования, настольный теннис соревнования среди школьников, весенний легкоатлетический кросс первенство района, первенство района по легкой атлетике,  открытие летнего спортивного сезона в районе, открытый турнир по мини-футболу среди школ, 20-я молодёжная спартакиада, 18-я спартакиада работников учреждений образования, районный этап «Кросс нации», закрытие летнего спортивного сезона,  районный фестиваль «Спортивная семья», Школьная баскетбольная лига, «День футбола в России», 2-й турнир по волейболу среди школьников памяти Героя России Старчкова А.И..  баскетбол 40-й районный турнир памяти Героя Советского Союза П.Г. Макарова, Спартакиада райна среди работников администрации, волейбол 12-й межрайонный турнир памяти М. Ахмерова среди мужских команд.

В районе ведется активная работа по внедрению комплекса ГТО. В 2015 году был создан муниципальный Центр тестирования комплекса ГТО на базе спортсооружений ДЮСШ в селе Атрать. Имеется постановление администрации Алатырского района от 20.01.2020 г. № 18 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Алатырском районе» (постановление администрации Алатырского района от 08.06.2015 г. № 274 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Алатырском районе» считать утратившим силу). В 2023 году к сдаче испытаний комплекса ГТО привлечено 763 человек.

На сайте администрации округа создан баннер «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО», в котором размещены нормативно-правовые акты, содержание всех 11 ступеней комплекса, методические рекомендации, протоколы и другая необходимая информация для желающих сдать испытания комплекса ГТО в Центре тестирования села Атрать.

Целенаправленную работу по привлечению детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом  проводит районная ДЮСШ, имеющая в своем распоряжении ФСК, стадион им. А.Г. Николаева, лыжную базу и построенную в конце 2019 года открытую современную спортивную площадку для приема испытаний ГТО.

Достигнутые в 2023 году результаты в целом соответствовали запланированным программой и подпрограммами индикаторам и в значительной степени способствовали решению задач и достижению целей программы. Так, главный показатель программы «доля населения Алатырского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом», составил 57,9 %.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 7481 человек (57,9%). В 2022 году 6113 человек. План  выполнен. Доля обучающихся, занимающихся в спортивной школе, увеличилась до 43,9 % при плане 42,7 %.

В то же время есть показатели, которые не достигли плановых значений: в 2023 году не подготовлен не один  КМС при плане 5 человек; обеспеченность спортивными сооружениями в районе осталась на уровне 49 единиц при плане 49 единиц (реализация данного показателя и некоторых других зависит от финансовых возможностей района); в течение четырех лет не удаётся направить по плану перспективных спортсменов в республиканское Училище олимпийского резерва для повышения спортивного мастерства.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию основных мероприятий программы и подпрограмм было направлено из всех источников финансирования 5950,9 тысяч рублей, из них из республиканского бюджета Чувашской Республики –0 тысяч рублей, из бюджета Алатырского муниципального округа – 5900,9 тысяч рублей, из внебюджетных источников – 49,3  тысяч рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» направлено 218,6 тысяч рублей, из них из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тысяч рублей, из бюджета Алатырского муниципального округа –218,6 тысяч рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» направлено 5731,6 тысяч рублей, из них из бюджета Алатырского муниципального округа – 5682,3 тысяч рублей,  из внебюджетных источников – 49,3 тысяч рублей.

Муниципальная программа Алатырского муниципального округа

«Социальная поддержка граждан Алатырского муниципального округа »

Муниципальная программа  Алатырского муниципального округа «Социальная поддержка граждан Алатырского муниципального округа, утвержденная постановлением администрации муниципального округа от  11.03.2023 №  108, включает 2 подпрограммы:

«Социальное обеспечение граждан»;

-«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Алатырском муниципальном округе».

Основными целями  данной муниципальной программы являются:

- создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

- повышение доступности социальных услуг для граждан.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось  за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств местного бюджета.

Достижение основных намеченных целей программы в 2023 осуществлялось в рамках  подпрограммы Социальное обеспечение граждан".

В 2023 году в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики пенсионеров из числа муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную пенсию за выслугу лет, не было.

В 2023 году получателями мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности,  в частности работникам образования и культуры являлись 189 человек. В отчетном периоде им также произведены выплаты в полном объеме.

Муниципальная программа «Содействие занятости населения »

В рамках реализации Муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Содействие занятости населения».

Реализовываются на территории муниципального округа 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». В 2023 год за счет данной подпрограммы в муниципальных учреждениях района было трудоустроено 304 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. На эти цели бюджетом Алатырского муниципального округа было выделено 481, 463 тыс. рублей, которые были освоены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Безопасный труд» выделялось на основное мероприятие «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих» было выделено 118, 550 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

В 2024 году реализации мероприятий  программы будет продолжена.

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 3 подпрограмм:

«Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе»;

«Развитие отрасли агропромышленного комплекса »;

« Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа».

•	Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных в  Алатырском муниципальном округе, повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективности использования природных ресурсов.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил   100,6 %  при плане 100,6%;

2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  составил  100,6%  при плане 100,6%;

3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 100,9%  при плане 100,9%;           4. Производство зерновых и зернобобовых( валовый сбор) составило  80,7 тыс. тонн при плане 22,6 тыс. тонн;

5 Производство картофеля составило 3,9 тыс тонн при плане 1,9 тыс тонн;

6. Производство овощей составило 0,8 тыс. тонн при плане 0,8 тыс.тонн .

7. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 0,8 тыс тонн при плане 0,74 тыс тонн;

8. Производство молока в хозяйствах всех категорий 8,3 тыс тонн при плане 7,12 тыс тонн;

9. Рентабельность сельскохозяйственных организаций – 17,5 % при плане 17,2 %;

10. Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 100%  при   плане 100%;

11. Исполнение заказ-нарядов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных   100% при плане 100%;

12. Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского составила 10,5 га при плане 10,5 га;

13. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения 1,9 тыс га при плане 1,9 тыс га.

•	Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию  муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе »:

Основное мероприятие 1. «Предупреждение и ликвидация болезней животных»:

Мероприятие 1.1 Организация и проведение на территории Алатырского муниципального округа  мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

На мероприятие 1.1  в 2023 году  выделялось 269,63 тыс. рублей,  использовано 269,53 тыс. рублей.

На мероприятие 1.1  в 2023 году денежные средства не выделялись ;

Мероприятие 1.2 «Проведение противоэпизоотических мероприятий»

На мероприятие 1.2  в 2023 году денежные средства не выделялись ;

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа»:

Основное мероприятие 1 «Подготовка пректов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ»;

Мероприятие 1.1 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ;

На мероприятие 1.1  в 2023 году выделялось 246,17 тыс. рублей , исполнено 246,17 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 « Развитие отрасли агропромышленного комплекса»:

Основное мероприятие 1 «Борьба с распространением борщевика Сосновского ».

Мероприятие 1.1 «Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Алатырского муниципального округа»

На мероприятие 1.1  в 2023 году  выделялось 138,21 тыс. рублей,  использовано 138,21  тыс. рублей.

Данные о кассовых расходах бюджета Алатырского муниципального округа и  внебюджетных источников за 2023 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 10, 11,12,13 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 30.12.2023 г. № 8 (далее – Порядок);

•	Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 10 к Порядку (прилагается).

•	Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Алатырского муниципального округа  в 2023 году, и принятый бюджет Алатырского муниципального округа на 2023-2026 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановлениями  об утверждении и  внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 21.02.2023 г. № 208 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »;

-от 24.04.03.2023 г. № 478 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 21.02.2023 года № 208 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »;

-от 18.07.03.2023 г. № 749 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 21.02.2023 года № 208 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »;

-от 07.11.03.2023 г. № 1015 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 21.02.2023 года № 208 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »;

-от 09.02.2024 г. № 55 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 21.02.2023 года № 208 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »;

Муниципальная программа

«Экономическое развитие Алатырского муниципального округа »

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 5 подпрограмм:

«Совершенствование системы управления экономическим развитием Алатырского муниципального округа»;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства »;

«Совершенствование  потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Инвестиционный климат»

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на повышение благосостояния населения Алатырского муниципального округа и обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Алатырского муниципального округа.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в экономике Алатырского района составила  33847 рублей  при плане 32900,0;

2. доля  стоимости муниципальных контрактов, заключенных по итогам конкурентных способов определения поставщиков, в общем объеме муниципального заказа  составила   80,2%  при плане 40%;

3. бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алатырского муниципального округа  составила 7,21% при плане 5%;

4. доля граждан, удовлетворенных уровнем социально-экономического развития Алатырского района составила 88,5 % при плане 88%;

5. численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая   индивидуальных  предпринимателей  составила 1296 человек   при плане  1125;

6. уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и  муниципальных услуг  - 95,0% при плане 95,0;

7. доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного» окна по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  - 95%  при плане 95;

8. создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка  в отчетном периоде составил  3 человека  при   плане  2;

9. количество обращений населения по вопросам нарущения прав потребителей  составил 4 обращений при плане 4.

10.оборот розничной торговли на душу населения  составил  34,2 тыс. рублей, при плане 29, 6 тыс. рублей;

11. темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 102,4%  при плане 102,3%.

В ходе разработки муниципальной программы были запланированы  следующие целевые индикаторы, которые по итогам 2023 года не реализованы в полной мере:

-среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях  составила 17850рублей, при плане 18150 рублей.

-прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Алатырского района составила  -7,2 % при плане 2,4%;

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм   муниципальной программы

Деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

Подпрограмма «Совершенствование системы управления  экономическим развитием Алатырского муниципального округа»

Основное мероприятие 1. «Выработка политики в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»

Одна из ключевых задач администрации района – это обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, в том числе через систему   муниципальных закупок. По итогам  размещения  заказов для муниципальных нужд за 2023 год заключено 2573 контракта.

Объем заключенных контрактов (договоров) составил  296 млн. рублей, что на 16% больше показателя прошлого года (в 2022 году 255 млн. руб.).

Экономия бюджетных средств от закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурентных процедур закупок составляет 7,21% или 11,4 млн. рублей (аналогичный период прошлого года – 5,7 % или  9,4млн. руб.)

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства »

Во исполнение основных мероприятий подпрограммы и в целях решения проблем в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимались конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства.

Важным фактором стабилизации рынка труда в районе является развитие предпринимательства, которое представляет 27 малых предприятия, 168 индивидуальных предпринимателей. Общая численность занятых в малом предпринимательстве (с учетом индивидуальных предпринимателей)  уменьшилась   к уровню 2022 года  на 5,2 %  и составила 946 человек.

Доля работников, занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности работников предприятий и организаций в 2032 году составила 41,1 процента.

Оборот организаций  без субъектов  малого и среднего предпринимательства за 2023 год составил 188,7 млн. рублей, или 106,2 процента к уровню 2022 года.

Размер среднемесячной заработной платы в 2023 году увеличился к уровню предыдущего года на 7,9 процентов и составил  17850 рублей.

В отчетном году субъектами малого и среднего предпринимательства:

- реализован инвестиционный проект по обновлению машинно-тракторного парка новой сельскохозяйственной техникой и оборудованием на сумму 98,8 млн. рублей.

В 2023 году в районе  продолжена  реализация  инвестиционных проектов с созданием 15 новых  рабочих мест:

Итоги развития бизнеса ежегодно размещаются на официальном сайте администрации Алатырского муниципального округа в разделе «Малое и среднее предпринимательство». В администрации муниципального округа День малого и среднего предпринимательства с участием представителей министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, инфраструктур государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Чувашской Республик, контролирующих органов и кредитных организаций проведен  5 апреля 2023 года.

Подпрограмма « Совершенствование потребительского рынка и  защиты прав потребителей    в  Алатырском муниципальном округе»

Быстрая окупаемость и доходность сферы торговли остается наиболее привлекательной для субъектов малого предпринимательства, которые вкладывают инвестиции в развитие потребительского рынка.

На начало 2023 года в районе действуют 86 объектов потребительского рынка.

В 2023 году оборот розничной торговли всех форм собственности составил  456,8 млн. рублей, 106,4% к уровню 2022 года.

Оборот розничной торговли системы потребкооперации составляет 26,2 процента в общем товарообороте. На территории муниципального округа функционируют 16 объектов Алатырского объединения ПО «Коопторг».

оказывалась информационно-консультационная помощь в области защиты прав потребителей.

В 2023 году в целях повышения правовой культуры обучающихся в общеобразовательных учреждениях района в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню защиты прав потребителей, приняло участие 420 человек.

Подпрограмма «Инвестиционный климат»

Основное мероприятие 1. Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест.

2.Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования направлено  0, тыс. рублей.

Данные о кассовых расходах бюджета Алатырского муниципального округа и внебюджетных источников за 2023 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 10, 11,12,13 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Алатырского муниципального округа  от 30.12.2023 г. № 8 (далее – Порядок);

3.	Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 9 к Порядку (прилагается).

4.	Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Алатырского муниципального округа в 2023 году, и принятый бюджет Алатырского муниципального округа на 2023-2025 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 21.02.2023г. № 210 «Об утверждении  муниципальной программе Алатырского муниципального округа  «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа»;

от 22.11.2023г. № 1042 «О внесении изменений в постановление администрации района от 21.02.2023 года № 210 «Об утверждении  муниципальной программе Алатырского муниципального округа  «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа»;

от     03.2024г. №     «О внесении изменений в постановление администрации района от 21.02.2023 года № 210 «Об утверждении  муниципальной программе Алатырского муниципального округа  «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа»;

Муниципальная программа

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение

экологической безопасности  Алатырского муниципального  округа»

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы «Повышение экологической безопасности», и в целях снижения негативного воздействия на  окружающую среду в Алатырском муниципальном округе  проводились следующие мероприятия:

В периоды с 15.04.2023 г. по 31.05.2023 г. -   проведены месячники по санитарно – экологической уборке и благоустройству населенных пунктов;

еженедельно по пятницам в территориальных отделах  проводились санитарные дни;

начальниками территориальных отделов  выявляются и ликвидируются стихийные навалы мусора;

твердые коммунальные отходы из населенных пунктов Алатырского муниципального округа  вывозятся на санкционированную свалку в г.Алатырь;

сельхозтоваропоизводители всех форм собственности сливают отработанные маслоотходы в специализированные емкости и отправляют спецорганизациям;

тару после использования пестицидов и агрохимикатов собирают и отправляют производителям препаратов;

в территориальных отделах округа определены пункты временного сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек). С ООО  НПК "Меркурий" г. Чебоксары заключен договор на отправку ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек);

вывозятся спецтранспортом в АО «Цивильский ветеринарно – санитарный утилизационный завод»  пгт. Цивильск:

трупы павших сельскохозяйственных и диких животных; конфискаты лаборатории ветеринарно – санитарной экспертизы; биологические отходы от убойных животных и непищевые отходы животного происхождения.

В рамках выполнения основного мероприятия 4 «Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в территориальных отделах Алатырского МО»:

ежегодно в весенне – осенние периоды на территориях территориальных отделов, вдоль автомобильных дорог, склонов оврагов, водоемов, производится посадка зеленых насаждений: в 2023 году в рамках акций «Сохраним лес», «Сад памяти», «Зеленая Россия»  высажено деревьев и  кустарников – 849 шт.;

В целях формирования экологической культуры в средних общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях проводятся тематические акции, конкурсы, олимпиады.

Финансирование федеральными, региональными и местными бюджетными средствами мероприятий программы в 2023 году  не  предусматривалось.

Все основные целевые индикаторы программы в 2023 году были достигнуты.

Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа »

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа» за 2023 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с п. 7.1.-7.6  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа (постановление администрации Алатырского муниципального округа от  30.12.2022 г. № 8) и включает в себя следующую информацию за 2023 год:

конкретные результаты реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, бюджетов сельских поселений и иных средств на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2023 году реализованы мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году финансовым отделом администрации Алатырского муниципального округа – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений  в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).

- Конкретные результаты реализации   муниципальной программы

В целом муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия,  реализованы.

Результаты реализации Муниципальной программы:

Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа»

Бюджет Алатырского муниципального округа в 2023 году исполнен в целом по доходам в объеме 571,1 млн. рублей (99,7% к годовым плановым назначениям), собственные доходы получены  в объеме 114,5 млн. рублей, безвозмездные поступления составили 456,6 млн. рублей.

Расходы бюджета Алатырского муниципального округа в 2023 году составили 576,9 млн. рублей (93,8% к годовым плановым назначениям), в том числе расходы на социальную политику – 41,0 млн. рублей, образование – 252,3 млн. рублей, культуру –25,7 млн. рублей, национальную экономику – 105,1 млн. рублей  и т.д.

Дефицит бюджета Алатырского муниципального округа в 2023 году составил 5,7 млн. рублей.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Алатырском муниципальном округе отчеты об исполнении бюджета Алатырского муниципального округа за 1 квартал, первое полугодие и девять месяцев 2022 года утверждены администрацией Алатырского муниципального округа и направлены в  Собрание депутатов Алатырского муниципального округа  и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств финансовым отделом администрации Алатырского муниципального округа проведено в 2023 году 4 проверки в муниципальных учреждениях.

По итогам проведенных проверок выявлено нарушений на сумму 14,3 тыс. рублей. Выявленные нарушения возмещены за последние три года в сумме 36,4  тыс. рублей.

Муниципальный долг Алатырского муниципального округа на 1 января 2024 г. составил 0 рублей (0% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений).

Всего в 2023 году в соответствии с утвержденной Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы - 32, из которых в полном объеме выполнены 32 (100%) (приложение № 1 к Сводному докладу).

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальной программы

1. Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Алатырского муниципального округа»

Подпрограммой предусмотрено достижение  9 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета на основе муниципальных программ, увеличение собственных доходов, повышение эффективности использования бюджетных средств, , своевременное исполнение долговых обязательств.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского муниципального округа».

Подпрограммой предусмотрено достижение  16 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: сокращение неэффективных бюджетных расходов, эффективное использование бюджетных ресурсов, оптимизация расходов на осуществление закупок товаров, работ, услуг, создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля, доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета, реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: увеличение поступлений неналоговых доходов, оптимизация расходов на содержание имущества.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Алатырского муниципального округа.

Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2023 год составил 25,1 млн. рублей, что составило 99,5 % от плановых назначений (приложения 2–3 к Сводному докладу).

Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа  проводится оценка эффективности Программ.

Для ее проведения представляются данные согласно приложению.

  - Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В муниципальную программу три раза вносились изменения:

1. Постановление администрации Алатырского муниципального округа № 488 от 24.04.2023 года «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 21.02.2023 года № 209 «О муниципальной программе  Алатырского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа»;

2. Постановление администрации Алатырского муниципального округа № 881 от 21.09.2023 года «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 21.02.2023 года № 209 «О муниципальной программе  Алатырского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа»;

3. Постановление администрации Алатырского муниципального округа № 1029 от 14.11.2023 года «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 21.02.2023 года № 209 «О муниципальной программе  Алатырского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа»;

Указанные изменения вносились в связи с увеличением объема финансирования муниципальной программы в 2023 году.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию программы в 2024 году.

Муниципальная программа

«Развитие потенциала муниципального управления »

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Алатырском районе Чувашской Республики».

Постановлением администрации  Алатырского района  утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Алатырском районе на 2023 год.

Распоряжением администрации Алатырского района  определены лица, ответственные за работу по  профилактике коррупционных и иных правонарушений и  утверждены положения  о структурных  подразделениях  по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В 2023 году 6 муниципальных служащих, ответственные за работу по профилактике коррупционных  и иных правонарушений прошли обучение   по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы  по антикоррупционной тематике.

В администрации  района размещен информационный  стенд антикоррупционной направленности, установлен ящик для приема анонимных сообщений о коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих, ведется журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений. На сайте администрации  района работает «Горячая линия». За 2023 год на «горячую линию» и на адрес  администрации Алатырского района обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах  коррупции со стороны муниципальных служащих не поступало.

Подготовлены нормативно-правовые акты Алатырского района, регулирующие вопросы противодействия коррупции.

55 муниципальных служащих, что составляет  85,9% от общей  численности  муниципальных служащих,   представили сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведен анализ  представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей. Все сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на официальном сайте администрации Алатырского района.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Алатырском районе Чувашской республике»

Доля муниципальных служащих  в возрасте до 30 лет  в общей численности   муниципальных служащих составляет  4,05%

15 муниципальных служащих в 2022 году прошли  дополнительное профессиональное образование.

Подготовлены нормативно-правовые акты Алатырского района, регулирующие вопросы муниципальной службы.

В администрации Алатырского района проводится Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.  Экспертиза  муниципальных нормативных  правовых актов Алатырского района и их проектов на коррупциогенность проводится с привлечением независимых  экспертов – представителей общественных объединений и организаций.

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»

Доля подготовленных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления составляет 100%.

Муниципальная программа

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий

Алатырского муниципального округа » за 2023 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Показатель (индикатор) «Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях». План 50 - Факт 10%. Не выполнение запланированного результата произошло в связи с отсутствием централизованной системы оповещения в муниципальном округе. В рамкам данного мероприятия был установлен первый элемент МАСЦО на территории с. Чуварлеи, состоящий из 4-х  рупорных громкоговорителей ГР-100.03.  и  проведена установка командного пульта управления (П-166М) в ЕДДС Алатырского муниципального округа и проведение пуско-наладки сопряжения с установленной системой.

Показатель (индикатор) «Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах». План 36 ед.  – Факт 51 ед.  Невыполнение целевого индикатора связано с увеличением количества возгораний сухой травы в весенний период

Показатель (индикатор) «Снижение количества населения, погибшего при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах». План 9 чел. – Факт 4 чел. Невыполнение целевого индикатора связано с увеличением числа погибших на воде, купающихся в нетрезвом виде. В   течение 2023 года усилена профилактическая работа с населением.

2. Результаты реализации основных  мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах"

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Алатырского муниципального округа  государственную политику в области пожарной безопасности

количество зарегистрированных пожаров: план 31 ед. – факт 48 ед. Невыполнение целевого индикатора связано с увеличением количества возгораний сухой травы в весенний период

количество погибших на пожарах: план  7 чел. – факт 3 чел.

количество травмированных на пожарах людей: план  6 чел. – факт 4 чел.

улучшение показателей оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (далее – ЧС), в том числе сокращение среднего времени:

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): план 65,5 мин – факт 65,5 мин.

локализации пожара: план  4,8 мин – факт 4,8 мин.

ликвидации открытого горения: план 8,8 мин. – факт 8,8 мин.

Основное мероприятие 2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Алатырского муниципального округа  от ЧС

улучшение показателей оперативного реагирования на ЧС, в том числе сокращение среднего времени:

организации выезда дежурной смены на ЧС: план  3,9 мин – факт 3,9 мин.

прибытия дежурной смены спасателей к месту ЧС: план 70,5 мин. – факт 70,5 мин.

локализации ЧС: план 25,3 мин – факт 25,3 мин.

ликвидации последствий ЧС: план 42,6 мин. – факт 42,6 мин.

Основное мероприятие 3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Алатырского муниципального округа  к действиям в ЧС

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов: план  70,0% - факт 70,0 %.

Основное мероприятие 4

Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС Чувашской Республики) к оперативному реагированию на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах

Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах: план 48 ед. – факт 51 ед. Невыполнение целевого индикатора связано с увеличением количества возгораний сухой травы в весенне-летний период.

Основное мероприятие 5

Совершенствование функционирования органов управления районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповещения и информирования населения

готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях: план 43 % - Факт 10%. Не выполнение запланированного результата произошло в связи с отсутствием централизованной системы оповещения в муниципальном округе. В рамкам данного мероприятия был установлен первый элемент МАСЦО на территории с. Чуварлеи, состоящий из 4-х  рупорных громкоговорителей ГР-100.03.  и  проведена установка командного пульта управления (П-166М) в ЕДДС Алатырского муниципального округа и проведение пуско-наладки сопряжения с установленной системой.

доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации: план 87,8 % - факт 7,6 %. Не выполнение запланированного результата произошло в связи с отсутствием централизованной системы оповещения в муниципальном округе. В рамкам данного мероприятия был установлен первый элемент МАСЦО на территории с. Чуварлеи, состоящий из 4-х  рупорных громкоговорителей ГР-100.03.  и  проведена установка командного пульта управления (П-166М) в ЕДДС Алатырского муниципального округа и проведение пуско-наладки сопряжения с установленной системой.

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республике»

Основное мероприятие 1

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Основное мероприятие 2

Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости: план 31,0 % - факт 31,0 %.

Основное мероприятие 3

Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи: план 	75,0% - факт 75,0%.

удельный вес населения  Алатырского муниципального округа ,  систематически занимающегося физической культурой и спортом: план 39,0% - факт 39,0%

Основное мероприятие 4

Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности в районных средствах массовой информации: план 35 ед. – факт 35 ед.

Основное мероприятие 5

Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах: план 55,0 % - факт 55,0%.

Основное мероприятие 6

Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям: план 3 ед. – факт – 3 ед.

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики»

Основное мероприятие 1

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Алатырского муниципального округа  Чувашской Республики

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 112 на территории Алатырского муниципального округа  по сравнению с 2017 годом: план 20 % - факт 20 %.

Основное мероприятие 2

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга):  план 93,0 % - факт 93,0 %.

Основное мероприятие 3

Обеспечение безопасности на транспорте

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план 92,5 % - факт 92,5 %.

Основное мероприятие 4

Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план  93,0 % - факт 93,0 %.

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Алатырского муниципального округа по сравнению с 2017 годом: план 20 мин. – факт 20 мин.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа» в 2023 году было выделено 4 298 900,79 рублей, из которых было освоено 4 298 900,79 рублей (эффективность 100%).

4. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа» осуществляются мероприятия по обеспечению правопорядка на улицах и других общественных местах, противодействию терроризму и экстремизму, по стимулированию добровольной сдачи оружия и боеприпасов незаконно хранящихся у населения.

В рамках реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»» выполнялись такие основные мероприятия, как:

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Алатырского муниципального округа государственную политики в области пожарной безопасности: освоено 1 029 489,40 рублей, Установлено 128 пожарных извещателей в многодетных семьях, опашка населенных пунктов, финансирование ДПК, перезарядка огнетушителей.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Алатырского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: освоено 44 800,0 рублей, Приобретено 3 мотопомпы, приобретены стенды по ГО и ЧС.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения  Алатырского муниципального круга к действиям в ЧС: освоено, 30 700,00 рублей, проведено обучение 4 должностных лиц в ГАУ ДПО «Учебно-методический центр гражданской защиты» ГКЧС Чувашии.

«Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики к оперативному реагированию на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах» освоено 8 320,00 рублей, Проведены мероприятия по пожарной безопасности в населенных пунктах Алатырского МО (УБРТ).

Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения: освоено 999 614,00 рублей. В рамкам данного мероприятия был установлен первый элемент МАСЦО на территории с. Чуварлеи, состоящий из 4-х  рупорных громкоговорителей ГР-100.03.  и  проведена установка командного пульта управления (П-166М) в ЕДДС Алатырского муниципального округа и проведение пуско-наладки сопряжения с установленной системой.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» выполнялись такие основные мероприятия, как:

Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности», освоено 42 960,00 рублей – Приобретены стенды по противодействию экстремизма для сельских домов культуры.

Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения, освоено 7 000,00 рублей;

Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования, освоено 80 000,00 рублей, В МБОУ «Староайбесинская СОШ» установлено 2 дополнительных видеокамеры, в МБОУ «Сойгинская СОШ» и МБОУ «Кирская СОШ» заменены видеорегистраторы. Установлены 4 дополнительных внешних видеокамеры с Октябрьском СДК.

В рамках реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Алатырского муниципального округа» выполнялись такие основные мероприятия, как:

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, освоено – 443 761,89 рублей, оплата ПАО «Ростелеком» услуг за предоставление интернета, аренда и приобретение видеокамер;

Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании, освоено 1 612 255,50 рублей, обеспечение работы ЕДДС Алатырского муниципального округа, выплата заработной платы дежурным-диспетчерам, приобретение  мебели для ЕДДС, баннера, проведение работ по подключение генератора.

5. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях

Ответственными исполнителями программы подготовлены постановления о внесении изменений в Программу в связи с изменением бюджетных ассигнований:

- Постановление администрации от 13.02.2023 № 168 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»;

- Постановление администрации от 26.04.2023 № 499 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 13.02.2023 № 168  «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»;

- Постановление администрации от 25.07.2023 № 768 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 13.02.2023 № 168  «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»;

- Постановление администрации от 29.11.2023 № 1092 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 13.02.2023 № 168  «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»;

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году выделить дополнительные финансовые средства на сознание местной автоматизированной системы оповещения на территории Алатырского муниципального округа.

Муниципальная программа

«Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

за 2023 год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Цифровое общество Алатырского муниципального округа» за 2023 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с п. 7.1.-7.6  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа (постановление администрации Алатырского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 8) и включает в себя следующую информацию за 2023 год:

конкретные результаты реализации муниципальной программы  «Цифровое общество Алатырского муниципального округа» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа и иных средств на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2023 году реализованы мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году Администрацией Алатырского муниципального округа – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений  в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).

- Конкретные результаты реализации

Муниципальной программы

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия,  реализованы.

Результаты реализации Муниципальной программы:

Муниципальная программа  «Цифровое общество Алатырского муниципального округа».

Благодаря реализации в Алатырском муниципальном округе мероприятий, направленных на развитие электронного правительства, – проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость, 80 % населения Алатырского муниципального округа используют электронный способ получения услуг. Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды. Инструменты электронного правительства снижают административные барьеры, экономят время граждан, упрощают регистрацию компаний, получение согласований и разрешений. Всего за 2023 год в Алатырском муниципальном округе оказано 59 услуг в электронном виде по муниципальной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

Успешное выполнение органами власти своих функций невозможно без такого инструмента электронного правительства, как единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая позволяет органам власти запрашивать необходимые справки и документы у других ведомств, не требуя их предъявления от заявителей. В Алатырском муниципальном округе к СМЭВ подключены все органы местного самоуправления  и территориальные отделы. Доля использования СМЭВ при направлении запросов к федеральным органам исполнительной власти стабильно составляет 99%. Одним из показателей развития СМЭВ можно назвать проделанную работу по расширению функциональных возможностей автоматизированной информационной системы «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АИС «МФЦ»). Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в МФЦ за государственной (муниципальной) услугой не превышает 15 минут, в отчетном году составила 96 %.  Жителям Алатырского муниципального округа доступны все виды современной проводной и беспроводной связи. По предварительным данным в 2023 году число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств составило 84 единиц.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальной программы

1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде;

использования системы межведомственного электронного взаимодействия при участии в предоставлении государственных услуг и при предоставлении муниципальных услуг;

осуществлению электронного взаимодействия с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления с использованием системы электронного документооборота;

обеспечению открытости деятельности с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенных на Портале органов власти Чувашской Республики;

участия в электронном взаимодействии с гражданами в рамках функционирования информационного ресурса «Народный контроль».

Все они достигнуты в полном объеме.

2. Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

обеспечение мониторинга и управления функционированием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления;

оперативное информационно-технологическое управление, обеспечение бесперебойного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления, данные задачи в 2023 году выполнены в полном объеме (100%).

3. Подпрограмма «Информационная безопасность»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Алатырского муниципального округа;

использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления, данные задачи в 2023 году выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений »

за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации Алатырского  муниципального округа  06.02.2023 № 154.

В состав программы входят 2 подпрограммы:

1.«Управление муниципальным имуществом»;

2.«Формирование эффективного муниципального сектора экономики»

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2023 год было выделено финансирование в сумме 2294440,00  рублей, фактическое исполнение составило в сумме 2294440,00 рублей или 100%, в том числе по подпрограммам:

На подпрограмму «Управление муниципальным имуществом» было выделено финансирование в сумме 1510662,47 рублей, из них по основному мероприятию «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков»:

- на проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в  муниципальной собственности, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости в сумме 34577,48 рублей;

- на проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования и внесение сведений в кадастр недвижимости в сумме 1318084,99 рублей;

- на проведение комплексных кадастровых работ на территории  Чувашской Республики в сумме 158000, 0 рублей.

На подпрограмму «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» было выделено финансирование в сумме 783778,08 рублей, из них по основному мероприятию «Эффективное управление муниципальным имуществом»:

- вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование в сумме 780278,00 рублей;

- обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих  приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых муниципальных предприятий в сумме 3500,00 рублей.

Муниципальная программа  Алатырского муниципального округа

«Обеспечение граждан  Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем»

Муниципальная программа  «Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 17.03.2023 № 316 (с изменениями № 580 от 23.05.2023, № 910 от 29.09.2023, № 1056 от 27.11.2023).

В состав программы входят 2 подпрограммы:

- «Поддержка строительства жилья»;

- «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 53 229 281,25 рублей, в том числе по подпрограммам:

- «Поддержка строительства жилья» - 30 004 323,25 рублей;

-  «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 23 224 958,00 рублей.

Муниципальная программа

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 4 подпрограмм:

«Профилактика правонарушений»;

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Алатырском муниципальном округе»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

1.	Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на повышение обеспечения общественного порядка и снижение преступлений в  Алатырском МО.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений составила 20,3 %  при плане 20,3 %;

2. Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в расчете на 10 тыс. населения составила 8,3 %  при плане 8,3 %;

3. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составила   8,7 %  при плане 8,7 %;

4. Доля административных правонарушений, предусмотренных законодательством Чувашской Республики от общего числа административных правонарушений в расчете на 10 тыс. населения составила 0,12 %  при плане 0,12 %;

5. Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений составила 53,4 % при плане 53,4 %;

6. Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе раскрытых преступлений составила 37,5 % при плане 37,5 %;

7. Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений составила 26,5 % при плане 26,5 %;

8. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости составила 57,5 % при плане 57,5 %;

9. Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости 52,5 % при плане 52,5 %;

10. Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ составила 99,99 % при плане 99,99 %;

11. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний составила 8,1 % при плане 8,1 %;

12. Доля населения вовлеченного в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в возрасте от 14 до 30 лет, от общей численности указанной категории населения составила 8,1 % при плане 8,1 %;

13. Доля наркозависимых, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе наркозависимых, пролеченных стационарно составила 83,0 % при плане 83,0  %;

14. Число лиц, состоящих на учете в наркологической службе по причине потребления наркотических средств, находящихся в ремиссии свыше двух лет, в общем числе больных наркоманией составила 55,0 % при плане 55,0 %;

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной

программы

Деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования направлено  771200,0 рублей.

| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- |
| всего | 726,200 | 771,200 |
| в том числе: |  |  |
| бюджет Алатырского МО | 273,0 | 318,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 453,2 | 453,2 |

Данные о кассовых расходах бюджета Алатырского муниципального округа, за 2023 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 10,11, 12, 13 к постановлению администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 30.12.2022 № 8 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа" (далее – Порядок) прилагаются.

2.Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 10 к Порядку (прилагается).

3.	Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Алатырского муниципального округа  в 2023 году, и принятый бюджет Алатырского района на 2022-2023 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 29.09.2023 № 930 "О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2023 № 219 "Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности";

- постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 16.05.2023 № 538 "О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2023 № 219 "Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности".

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа

По подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий»  в 2023 году финансовые средства в размере 9242698,96 рублей были направлены на содействие благоустройству населенных пунктов и  реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.

Муниципальная  программа   « Комплексное  развитие

сельских территорий Алатырского муниципального округа»

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" в 2023 году финансовые средства в размере 1752047,62 рублей были направлены на обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.

По подпрограмме " Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод " в 2023 году финансовые средства в размере 881 214 рублей были направлены на Улучшение жилищных условий граждан на селе Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.

По подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» в 2023 году финансовые средства в  размере 91706387,83 рублей были направлены на «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.

II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за 2023 год

В соответствии с утвержденными муниципальными программами Алатырского муниципального округа предусмотрено достижение 275 целевых индикаторов, в том числе 65 индикаторов целей и 209 индикаторов задач, из которых в полном объеме выполнены 253, или 92 процентов (приложение 1 к Сводному годовому отчету).

В том числе в разрезе муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Общее количество целевых индикаторов, ед. | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономическое развитие Алатырского муниципального округа | 13 | 84,6 |
| 2 | Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства | 4 | 100 |
| 3 | Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа | 9 | 100 |
| 4 | Развитие образования | 57 | 93,0 |
| 5 | Развитие культуры | 21 | 95,2 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 11 | 36,3 |
| 7 | Социальная поддержка граждан Алатырского муниципального округа | 4 | 100 |
| 8 | Содействие занятости населения | 14 | 100 |
| 9 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа | 14 | 100 |
| 10 | Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа | 25 | 84 |
| 11 | Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности | 1 | 100 |
| 12 | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа | 20 | 100 |
| 13 | Развитие потенциала муниципального управления | 20 | 80 |
| 14 | Цифровое общество Алатырского муниципального округа | 5 | 100 |
| 15 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 16 | 100 |
| 16 | Развитие земельных и имущественных отношений | 11 | 100 |
| 17 | Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа | 3 | 100 |
| 18 | Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем | 6 | 100,0 |
| 19 | Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа | 12 | 100 |
| 20 | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Алатырском муниципальном округе ЧР на 2023-2025 годы и на период до 2035 года | 8 | 100 |
| 21 | Развитие строительного комплекса и архитектуры | 1 | 100 |
|  | Всего | 275 | 92,0 |

III. Сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов Алатырского муниципального округа от 14 декабря 2022 года № 6/1 «О бюджете Алатырского муниципального округа на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в котором распределение бюджетных ассигнований было сформировано по каждой муниципальной программе Алатырского муниципального округа. Бюджетные ассигнования были предусмотрены по 21 муниципальным программам.

Общий объем финансирования муниципальных программ Алатырского муниципального округа за 2023 год составил 576 млн. 872 тыс. рублей, что составило 93,8% от плановых назначений (приложение 2 к Сводному отчету).

IV. Оценка эффективности муниципальных Программ Алатырского муниципального округа

Оценка эффективности муниципальных Программ проводилась в соответствии методикой согласно разделу VI. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Алатырского  муниципального округа от 30.12.2022 г. № 8.

Расчет эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа приведен в приложении 1 к Сводному отчету.

Неэффективными по итогам 2023 года являются муниципальные программы:

«Развитие физической культуры и спорта», за 2023год сравнение среднего значения достижения цели со средним значением достижения задач Программы составляет 36,3% . Показатель  систематически занимающихся физкультурой и спортом, сократилось по сравнению с прошлым годом; в течение четырех лет не удаётся направить по плану перспективных спортсменов в республиканское Училище олимпийского резерва для повышения спортивного мастерства.

Общие выводы и рекомендации по итогам реализации

муниципальных программ Алатырского муниципального округа за 2023 год

Программно-целевой метод планирования бюджетных расходов  требует от ответственных исполнителей муниципальных программ  грамотного подхода к  своевременному внесению изменений в муниципальные программы в соответствие с решениями об изменениях в бюджете района и корректировке целевых индикаторов в зависимости от приоритетности направлений деятельности в ходе реализации программных мероприятий.

Основными причинами внесения изменений в муниципальные программы в 2023 году явились изменения, внесенные в бюджет Алатырского муниципального округа в 2023 году, и принятый бюджет Алатырского муниципального округа на 2024 год. В связи с этим в муниципальные программы вносились изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы, а также в сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

На  степень выполнения целевых показателей (индикаторов) и эффективность муниципальных программ повлиял основной фактор:

ответственными исполнителями не отлажена система непрерывного мониторинга выполнения мероприятий и их влияния на достижение целевых значений показателей (индикаторов) с целью корректировки значений.

В целях повышения качества управления  реализацией муниципальных программ предлагается:

- ответственным исполнителям обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы согласно решениям Собраний депутатов Алатырского муниципального округа об изменениях в бюджете Алатырского муниципального округа  и корректировку целевых индикаторов и основных мероприятий программ в зависимости от приоритетности направлений деятельности;

- в 2024 году продолжить реализацию муниципальных программ, учитывая приоритетные направления развития Чувашской Республики, и обеспечить выполнение плановых целевых индикаторов (показателей).

Заместитель главы -

начальник  финансового  отдела                                                                О.Г. Прошенкова

Исп. Чекмарева В.В.