Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Урмарского  района Чувашской Республики,

подпрограмм муниципальных программ Урмарского  района Чувашской Республики за 2022 год

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измере-ния | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | Отчетный 2022 год |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муници-пальной программы Ур-марского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики), программы на 2022 год (план) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первоначальный план | Уточненный план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Урмарского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» | млн.руб. | 84,1 | 97,2 |  | 79,9 |  |  |  | не выполнено | 98,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 520 | 525 |  | 525 |  |  |  | выполнено | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата одного работника | руб. | 27706,6 | 26502 |  | 29850,9 |  |  |  | выполнено | 28700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Урмарского района Чувашской Республики | % | 7,3 | 5 |  | 9 |  |  |  | выполнено | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество разработанной Стратегии со-циально-экономического развития Урмар-ского района Чувашской Республики до 2035 года | единиц | да | да |  | да |  |  |  | выполнено | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Урмарском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства | % к пре-дыдуще-му году в соп.ценах | 105,0 | 1,3 |  | 2,5 |  |  |  | выполнено | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-вляющих деятельность на территории Урмарского района Чувашской Республики | % к предыдущему году | 187,0 | 0,4 |  | 25,6 |  |  |  | выполнено | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | % | 60,6 | 54,5 |  | 62,3 |  |  |  | выполнено | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество субъектов малого и среднего Предпринимательства (включая индивидуаль-ных предпринимателей и самозанятых) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 58,4 | 34,7 |  | 74,9 |  |  |  | выполнено | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях | рублей | 17900,0 | 21202 |  | 19870 |  |  |  | не выполнено | 22960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 25,4 | 25,3 |  | 29,4 |  |  |  | выполнено | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | площадью стационарных объектов на 1000 жителей | кв. метров | 445,7 | 445,3 |  | 467,5 |  |  |  | выполнено | 449,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | площадью нестационарных объектов на 10000 жителей | единиц | 9,4 | 11,8 |  | 13,4 |  |  |  | выполнено | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц | - | 5 |  | 15 |  |  |  | выполнено | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере розничной торговли | рублей | 28368,3 | 20433 |  | 30018,9 |  |  |  | выполнено | 22178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц | - | 1 |  | 2 |  |  |  | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | единиц | 8 | 9 |  | 32 |  |  |  | выполнено | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Уровень удовлетворенности граждан ка-чеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 90,5 |  | 90,5 |  |  |  | выполнено | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципаль-ных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в много-функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  | выполнено | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность участников мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 403 | 401 |  | 398 |  |  |  | не выполнено | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Численность участников мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ | ед. | 147 | 146 |  | 120 |  |  |  | не выполнено | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность участников мероприятия по организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ед. | 13 | 12 |  | 12 |  |  |  | выполнено | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Профессиональное обучение безработных граждан | ед. | 33 | 25 |  | 38 |  |  |  | выполнено | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Безопасный труд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Численность пострадавших в результате не-счастных случаев на производстве со смер-тельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | чел. | 0,05 | 0,05 |  | 0 |  |  |  | выполнено | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | чел | 0,7 | 0,7 |  | 0 |  |  |  | выполнено | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество дней временной нетрудоспособ-ности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дней | 42,6 | 42,4 |  | 42,4 |  |  |  | выполнено | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессиональ-ного заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | чел | 25 | 20 |  | 0 |  |  |  | выполнено | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество больных с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих | чел | 0,93 | 0,92 |  | 0 |  |  |  | выполнено | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество рабочих мест, на которых прове-дена специальная оценка условий труда | раб.мест | 21 | 21 |  | 21 |  |  |  | выполнено | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельный вес рабочих мест, на которых про-ведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 80,5 | 90 |  | 90 |  |  |  | выполнено | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество рабочих мест, на которых улуч-шены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | раб.мест | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | выполнено | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | чел | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  | выполнено | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 3 | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  | выполнено | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Индекс профессиональной заболеваемости | единиц | 0,2 | 0,19 |  | 0,19 |  |  |  | выполнено | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Индекс установления первичной инвалид-ности и утраты профессиональной трудоспо-собности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-ний | единиц | 0,71 | 0,71 |  | 0,71 |  |  |  | выполнено | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная защита населения Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля служащих, получающих меры социаль-ной поддержки в общей численности муниципальных служащих Урмарского района Чувашской Республики | % | 22,4 | 22,4 |  | 22,4 |  |  |  | выполнено | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество социально ориентированных не-коммерческих организаций (далее - СОНКО), зарегистрированных на территории Урмарского района | единиц | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | выполнено | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднегодовая численность работников СОНКО, зарегистрированных на территории Урмарского района | человек | 916 | 916 |  | 916 |  |  |  | выполнено | 916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к пре-дыдущему году | 74,2 | 103,2 |  |  | 103,2 |  |  | выполнено | 103,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | -21 | 17,6 |  |  | 17,6 |  |  | выполнено | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 92,4 | 101,6 |  |  | 101,6 |  |  | выполнено | 101,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве | рублей | 20174,7 | 20491 |  |  | 24122 |  |  | выполнено | 21516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество реализованных инновационных проектов | штук | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | не выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход топлива на обработку посевных площадей сельскохозяйственных культур без учета тепличного хозяйства | кг у.т./ц | 70 | 68 |  |  |  | 68 |  | выполнено | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Урмарском районе Чувашской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Выполнение планов ветеринарно-профилак-тических и противоэпизоотических мероприя-тий | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество отловленных безнадзорных жи-вотных организацией, оказывающей услуги по отлову и дальнейшему использованию безнадзорных животных, голов | голов | 9 | 24 |  |  |  |  | 30 | выполнено | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика – Чувашия)» | человек | 8 | 14 |  |  |  |  | 10 | не выполнено | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде со-циального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» | человек | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 | выполнено | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество принятых членов сельскохозяйст-венных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и кре-стьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйств, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйст-венные потребительские кооперативы | человек | 8 | 1 |  |  |  |  | 7 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Рост объема сельскохозяйственной продук-ции, произведенной крестьянскими (фермер-скими) хозяйствами, включая индивидуаль-ных предпринимателей | % | 95 | 101,5 |  |  |  |  | 101,5 | выполнено | 101,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 26,7 | 47,1 |  |  |  |  | 66 | выполнено | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермер-ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 8,09 | 21,5 |  |  |  |  | 14,5 | не выполнено | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,018 | 0,8 |  |  |  |  | 0,08 | не выполнено | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Валовый сбор товарного хмеля в хозяйствах всех категорий | тонн | 50,6 | 60 |  |  |  |  | 50,2 | не выполнено | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Закладка хмельников | га | 6 | 2 |  |  |  |  | 2 | выполнено | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,46 | 2,3 |  |  |  |  | 1,3 | не выполнено | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 9,92 | 10,1 |  |  |  |  | 10 | не выполнено | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Производство молока в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермер-ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 2,6 | 1,4 |  |  |  |  | 2,7 | выполнено | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 21,6 | 20,5 |  |  |  |  | 23,5 | выполнено | 20,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 21,4 | 3,7 |  |  |  |  | 3,7 | выполнено | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | выполнено | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,598 | 0,57 |  |  |  |  | 0,75 | выполнено | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сель-скохозяйственных организациях, крестьян-ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 | выполнено | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс.усл.вголов | 0 | 0,5 |  |  |  |  | 0 | не выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | выполнено | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Прирост объема сельскохозяйственной про-дукции, произведенной крестьянскими (фер-мерскими) хозяйствами, включая индиви-дуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, пред-шествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | выполнено | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потреби-тельских кооперативах, получивших гранто-вую поддержку для развития материально-технической базы | единиц | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Прирост объема сельскохозяйственной про-дукции, реализованной сельскохозяйствен-ными потребительскими кооперативами, по-лучившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Объем производства семенного картофеля | тонн | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | выполнено | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Объем реализованного семенного картофеля | тонн | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | выполнено | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения | тонн | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | выполнено | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по дого-ворам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства | процентов | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | выполнено | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по догово-рам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства | процентов | 0 | 2,9 |  |  |  |  | 0 | не выполнено | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | не выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Урмарского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перево-оружения и строительства новых мелиоратив-ных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | га | - | - | - |  |  |  | - | выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 0,817 | 0,810 |  |  |  |  | 0,36 | не выполнено | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохо-зяйственных угодий за счет проведения куль-туртехнических работ на мелиорируемых землях (орошаемых и (или) осушаемых) сельскохозяйственными товаропроизводителями | га |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Объем ссудной задолженности по субсиди-руемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса | млрд. рублей | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Доля льготных кредитов, выданных малым формам хозяйствования | процентов | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ввод в действие построенных и модернизиро-ванных мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта | тыс. тонн | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | не выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей животноводческих комплексов молочного на-правления (молочных ферм) на объектах животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | единиц | 28 | 28 |  |  |  |  | 0 | не выполнено | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Цифровое общество Урмарского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число домашних хозяйств, имеющих широко-полосный доступ к информационно теле-коммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 78 | 78 |  |  |  |  | 78 | выполнено | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муници-пальных услуг в электронной форме | % | 50 | 63 |  |  |  |  | 65 | выполнено | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документо-оборота | % | 97 | 98 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Информационная инфраструктура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Срок простоя информационных систем в ре-зультате выхода из строя компонентов серверного и сетевого оборудования | часов | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Информационная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок простоя информационных систем в результате инцидентов информационной безопасности | часов | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Массовые коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Средний разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации, по итогам подписных кампаний | экземпляров | 2513 | 2650 |  |  |  |  | 2420 | не выполнено | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимаю-щегося физической культурой и спортом | % | 49,5 | 52,6 |  |  |  |  | 52,6 | выполнено | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортив-ными сооружениями исходя из единовремен-ной пропускной способности объектов спорта | % | 75,8 | 76,1 |  |  |  |  | 76,1 | выполнено | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля учащихся, занимающихся в спортивных школах | % | 38,14 | 38,17 |  |  |  |  | 38,17 | выполнено | 38,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей и молодежи, систематически зани-мающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 94,1 | 94,2 |  |  |  |  | 94,2 | выполнено | 94,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля граждан среднего возраста, система-тически занимающихся физической культу-рой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 41,1 | 41,5 |  |  |  |  | 41,5 | выполнено | 41,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля граждан старшего возраста, система-тически занимающихся физической культу-рой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 6,1 | 6,2 |  |  |  |  | 6,2 | выполнено | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля трудящихся, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 22,8 | 22,8 |  |  |  |  | 22,8 | выполнено | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан, выполнивших нормативы Все-российского физкультурно-спортивного ко-мплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 5,08 | 6,24 |  |  |  |  | 6,24 | выполнено | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды, в общей численности, занимающих-ся в ДЮСШ | % | 62,86 | 63,86 |  |  |  |  | 63,86 | выполнено | 64,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения ка-чеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90,5 | 91,0 |  |  |  |  | 91,0 | выполнено | 91,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение числа посещений организаций культуры | % к 2018 году | 1,1 | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 | выполнено | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры и туризма в Урмарском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прирост посещений общедоступных (публич-ных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | % к 2018 году | 101,0 | 101,5 |  |  |  |  | 101,5 | выполнено | 101,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на селе |  | 100,2 | 100,3 |  |  |  |  | 100,3 | выполнено | 100,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | % | 33,5 | 34,0 |  |  |  |  | 34,0 | выполнено | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прирост посещений музеев | % к 2018 году | 100,4 | 100,6 |  |  |  |  | 100,6 | выполнено | 100,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % к 2018 году | 101,5 | 102,0 |  |  |  |  | 102,0 | выполнено | 102,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прирост участников клубных формирований | % к 2018 году | 100,4 | 100,6 |  |  |  |  | 100,6 | выполнено | 100,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | экземпляров на 1 тыс. человек | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  | 125,0 | выполнено | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % | 85 | 87 |  |  |  |  | 87 | выполнено | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля населения Урмарского района Чуваш-ской Республики, обеспеченного качест-венной питьевой водой из систем централизо-ванного водоснабжения | % | 81 | 80 |  |  |  |  | 81 | выполнено | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень газификации Урмарского района Чувашской Республики | % | 83 | 85 |  |  |  |  | 85 | выполнено | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Урмарского района Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техно-логических нарушений на источниках тепло-вой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед/Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техноло-гических нарушений на тепловых сетях на 1 км | ед/км | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена ветхих тепловых сетей | км | 0,4 | 1 |  |  |  |  | 0,4 | не выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество многоквартирных домов, в кото-рых проведен капитальный ремонт | единиц | 1 | 0 |  |  |  |  | 2 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество семей, которым оказана государ-ственная поддержка при переводе жилого по-мещения в многоквартирном доме с центра-лизованного на индивидуальное отопление | единиц | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение населения Урмарского района Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 21,1 | 20,4 |  |  |  |  | 0 | не выполнено | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 12,3 |  |  |  |  | 0 | не выполнено | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля уличной водопроводной сети, нуждаю-щейся в замене, в общем протяжении водо-проводной сети | % | 34,1 | 32,9 |  |  |  |  | 34,1 | не выполнено | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля уличной канализационной сети, нужда-ющейся в замене, в общем протяжении канализационной сети | % | 0,4 | 31,1 |  |  |  |  | 50 | не выполнено | 30,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля населения Урмарского района обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 75,0 | 98 |  |  |  |  | 75 | не выполнено | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество крупных объектов, построенных и реконструированных на территории Урмарского района | единиц | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля населения Урмарского района обеспе-ченного централизованными услугами водоотведения | % | 25 | 78,8 |  |  |  |  | 25 | не выполнено | 79,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 62,4 | 63,1 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 65,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Газификация Урмарского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Газоснабжение жилых домов в населенных пунктах природным газом | % | 1 | 50 |  |  |  |  | 85 | выполнено | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Урмарского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на террито-рии Урмарского района | км | 647,0 | 645,2 |  |  |  |  | 647,0 | выполнено | 645,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на террито-рии Урмарского района, находящихся в нормативном состоянии | км | 111,4 | 151,9 |  |  |  |  | 145,2 | выполнено | 159,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Урмарского района, соответ-ствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | % | 21,05 | 23,5 |  |  |  |  | 22,5 | не выполнено | 24,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципаль-ного и местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | 11 | 56,1 |  |  |  |  | 56,1 | выполнено | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Безопасные и качественные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Урмарского района, в том числе: | км | 647,0 | 645,2 |  |  |  |  | 647,0 | выполнено | 645,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Урмарского района | км | 174,5 | 174,5 |  |  |  |  | 174,5 | выполнено | 174,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | км | 472,5 | 470,7 |  |  |  |  | 472,5 | выполнено | 470,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Урмарского района, находящихся в нормативном состоянии, в том числе: | км | 111,4 | 151,9 |  |  |  |  | 145,2 | не выполнено | 159,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Урмарского района, находящихся в нормативном состоянии | Км | 55,7 | 69,6 |  |  |  |  | 69,6 | выполнено | 71,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, находящихся в нормативном состоянии | км | 76,3 | 82,3 |  |  |  |  | 75,6 | не выполнено | 88,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Урмарского района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, в том числе: | % | 21,05 | 23,5 |  |  |  |  | 22,5 | не выполнено | 24,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Урмарского района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | % | 31,9 | 39,9 |  |  |  |  | 39,9 | выполнено | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | доля автомобильных дорог общего пользова-ния местного значения в границах населен-ных пунктов поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | % | 16,2 | 17,5 |  |  |  |  | 16,0 | не выполнено | 18,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Урмарского района, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, в том числе: | км | 9,05 | 8 |  |  |  |  | 8 | выполнено | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Урмарского района, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | Км | 2,49 | 2 |  |  |  |  | 4,35 | выполнено | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | 6,56 | 6 |  |  |  |  | 7,7 | выполнено | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-дов к дворовым территориям многоквартир-ных домов населенных пунктов | Ед/кв.м. | 2/152,7 | 2/680 |  |  |  |  | 3/385 | выполнено | 2/680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | не выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Снижение смертности среди детей от дорожно-транспортных происшествий | чел | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Снижение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | чел | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | не выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Пассажирский транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок | тыс.чел. | 160,9 | 350,0 |  |  |  |  | 163,5 | не выполнено | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | количество муниципальных автобусных маршрутов | маршрут | 12 | 11 |  |  |  |  | 11 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Доля организаций частной формы собствен-ности, осуществляющих перевозки пассажи-ров автомобильным транспортом по муни-ципальным маршрутам регулярных перевозок | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % | 90 | 91 |  |  |  |  | 91 | выполнено | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий | Единиц в год | 2438 | 1913 |  |  |  |  | 3147 | выполнено | 1923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Срок исполнения запросов об истребовании документов, поступивших с территорий государств - членов Содружества Независимых Государств и стран Балтии | дней | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Урмарском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля подготовленных нормативных правовых актов Урмарского района, регулирующих во-просы муниципальной службы в Урмарском районе, отнесенные к компетенции субъекта Российской Федерации | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество муниципальных служащих в Урмарском районе (далее также - муници-пальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образова-ние в текущем году за счет средств местного бюджета | чел | 6 | 2 |  |  |  |  | 21 | выполнено | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления в Урмарском районе | % | 38 | 50 |  |  |  |  | 31,7 | не выполнено | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 6 | 12 |  |  |  |  | 5,7 | не выполнено | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально - психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» | % от числа опрошенных | 70 | 80 |  |  |  |  | 80 | выполнено | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Противодействие коррупции в Урмарском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | Процедур закупок | 164 | 65 |  |  |  |  | 94 | выполнено | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень коррупции в Урмарском районе Чувашской Республики по оценке граждан, полученный посредством проведения опроса (анкетирования) по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 - максимальный уровень коррупции) | балл | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | выполнено | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уровень коррупции в Урмарском районе Чувашской Республики по оценке предприни-мателей и руководителей коммерческих орга-низаций, полученный посредством проведе-ния опроса (анкетирования) по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 - максимальный уровень коррупции) | балл | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 | выполнено | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля муниципальных служащих, осуществля-ющих в соответствии с должностными обя-занностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике | % | 15,3 | 10 |  |  |  |  | 11 | выполнено | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к компетенции муниципального образования | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Урмарского района, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество муниципальных служащих орга-нов местного самоуправления, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | чел | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | не выполнено | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в переч-ни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество информационно - аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 5 | 8 |  |  |  |  | 8 | выполнено | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Урмарском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 13,3 | 11,3 |  |  |  |  | 4,1 | выполнено | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | на 100 тыс. населения | 14,1 | 89,6 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 89,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовер-шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 1,1 | 5,1 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образований Урмарско-го района Чувашской Республики, обеспечен-ных документами территориального планиро-вания, градостроительного зонирования, нор-мативами градостроительного проектирова-ния, от общего количества муниципальных образований Урмарского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Урмарском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение устойчивого развития террито-рий Урмарского района посредством реали-зации документов территориального планирования | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество границ между Урмарским районом и другими районами Чувашской Республики, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | единиц | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля услуг по выдаче разрешения на строи- тельство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | % | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | выполнено | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ведение информационной системы обеспече-ния градостроительной деятельности в Урмарском районе Чувашской Республики | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Урмарском районе доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем жилищного строительства в год | тыс.кв.м. | 7,818 | 10 |  |  |  |  | 7,5530 | не выполнено | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Муниципальная поддержка строительства жилья в Урмарском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семей | 9 | 4 |  |  |  |  | 8 | выполнено | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | семей | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент доступности жилья для населения со средним достатком | % | 7,6 | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 | выполнено | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помеще-ниями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-рованных жилых помещений | чел | 7 | 6 |  |  |  |  | 10 | выполнено | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Снижение задолженности по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специ-ализированных жилых помещений детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения роди-телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение такими жилыми помещениями, на начало года | % | 11 | 1 |  |  |  |  | 16,4 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение ремонта жилых помещений, соб-ственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | единиц | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресная программа Урмарского района Чувашской Республики «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расселенная площадь | кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество расселенных помещений | единиц | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество переселенных жителей | Чел. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Урмарского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Готовность систем оповещения Урмарского района, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизо-ванного оповещения | % | 78 | 100 |  |  |  |  | 79 | не выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Готовность защитных сооружений ГО Урмарского района к использованию | % | 92 | 92 |  |  |  |  | 93 | выполнено | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов | % | 90 | 94,4 |  |  |  |  | 96 | выполнено | 94,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Урмарского района Чувашской Республики»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество зарегистрированных пожаров | единиц | 33 | 37 |  |  |  |  | 26 | выполнено | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество погибших на пожарах | чел. | 3 | 2 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество травмированных на пожарах людей | чел. | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | % | 85 | 92 |  |  |  |  | 93 | выполнено | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации | % | 88,5 | 87,6 |  |  |  |  | 88 | выполнено | 87,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера) | % | 90,5 | 90,6 |  |  |  |  | 91 | выполнено | 90,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Урмарском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | 75 | 74 |  |  |  |  | 75 | выполнено | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 30,2 | 29,6 |  |  |  |  | 32,1 | выполнено | 29,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % | 83,3 | 73,5 |  |  |  |  | 88,9 | не выполнено | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Урмарского района Чувашской Республики (по данным социологических исследований) | % | 90 | 88,2 |  |  |  |  | 88,5 | выполнено | 88,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество материалов в районных средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности | единиц | 15 | 2 |  |  |  |  | 10 | выполнено | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представите-лями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | единиц | 35 | 1 |  |  |  |  | 13 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Урмарского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % | 90,5 | 92,5 |  |  |  |  | 93 | выполнено | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру "112" на территории Чувашской Республики по сравнению с 2018 годом | минут | 5 | 20 |  |  |  |  | 20 | выполнено | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение экологической безопасности на территории Урмарского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 22,8 | 24 |  |  |  |  | 24,1 | выполнено | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов (увеличение в процентах к предыдущему году) | Тыс.шт | 0,395 | 0,400 |  |  |  |  | 0,400 | выполнено | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования в городском и сельских поселениях (кв.м/чел) | Кв.м./чел | 1,0 | 1,1 |  |  |  |  | 1,1 | выполнено | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Урмарского района | единиц | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | выполнено | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Урмарском районе Чувашской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля населения, проживающего на подвер-женных негативному воздействию вод терри-ториях, защищенного в результате проведе-ния мероприятий по повышению защищен-ности от негативного воздействия вод, в об-щей численности населения, проживающего на таких территориях | % | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Урмарского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Селективный сбор ТКО | % к пред. году | 80 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья | тыс. тонн в год | 1,1 | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 | выполнено | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Высадка зеленых насаждений | га в год | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | выполнено | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Урмарского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение дефицита бюджета Урмарского района Чувашской Республики к доходам бюджета Урмарского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | % | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | выполнено | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Урмарского района Чувашской Республики к объему расходов бюджета Урмарского района | % | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Урмарского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Урмарского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | % | 104 | 103,4 |  |  |  |  | 103,4 | выполнено | 103,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение количества проведенных прове-рок органов местного самоуправления и му-ниципальных учреждений – получателей средств местного бюджета к количеству про-верок, предусмотренных планом проведения проверок на соответствующий год | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отношение фактического объема расходов бюджета Урмарского района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к их плановому объему на соответствующий год, процентов | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Урмар-ского района к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | коэффициент | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-эконо-мической экспертизы проектов муниципаль-ных программ Урмарского района к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уровень актуализации информации о бюдже-те Урмарского района на очередной финансо-вый год и плановый период, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отношение количества проведенных прове-рок законности, результативности (эффек-тивности и экономности) использования средств бюджета Урмарского района к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетного органа Урмарского района на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципального имущества Урмарского района, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 99,5 | 100 |  |  |  |  | 99,4 | не выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйст-венных обществ, принадлежащим Урмар-скому району, фактически поступившей в бюджет Урмарского района Чувашской Рес-публики, к сумме дивидендов (чистой при-были), подлежащей перечислению в бюджет Урмарского района в соответствии с решения-ми собраний акционеров (участников) в отчетном году | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля площади земельных участков, находя-щихся в муниципальной собственности Ур-марского района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Урмарского района (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом Урмарского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень актуализации реестра муници-пального имущества Урмарского района (нарастающим итогом) | % | 98 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Урмарского района, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Урмарского района (нарастающим итогом) | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Формирование эффективного муниципального сектора экономики Урмарского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля объектов недвижимого имущества казны Урмарского района, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Урмарского района в отчетном году | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Урмарского района в отчетном году | % | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципаль-ного имущества Урмарского района | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Урмарского района в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Урмарского района | % | 90 | 90 |  |  |  |  | 90 | выполнено | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Урмарского района, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Урмарского района объектов недвижимого имущества | % | 10 | 7 |  |  |  |  | 7 | выполнено | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля договоров аренды объектов недви-жимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | % | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие образования в Урмарском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | % от числа опрошенных | 85 | 85 | 85 |  |  |  | 85 | выполнено | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | количество мест на 1000 детей | 1140 | 1100 | 1100 |  |  |  | 1100 | выполнено | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 92 | 92 | 92 |  |  |  | 92 | выполнено | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся, за-нимающихся в одну смену, в общей числен-ности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 83,6 |  |  |  | 83,6 | выполнено В связи с проведением капитального ремонта основного здания МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» обучение учащихся 3,6,7,8 классов (460 чел) с 1 сентября 2022 года организовано во вторую смену | 83,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей и молодежи, охваченных допол-нительными общеобразовательными прог-раммами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | % | 76 | 78 | 78 |  |  |  | 78 | выполнено | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | % | 75 | 75 | 75 |  |  |  | 75 | выполнено | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доступность дошкольного образования (отно-шение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля выпускников муниципальных обще-образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций | % | 1,25 | 1,25 | 0 |  |  |  | 0 | выполнено По итогам ЕГЭ 2022 года все выпускники успешно сдали государственную итоговую аттестацию, получили аттестат | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей, оставшихся без попечения роди-телей, всего, в том числе переданных нерод-ственникам (в приемные семьи, на усы-новление (удочерение), под опеку (попечи-тельство), охваченных другими формами се-мейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), выявленных на территории Урмарского района | % | 98,97 | 98,97 | 100 |  |  |  | 100 | выполнено Установленный законом месячный срок для устройства выявленных детей на конец отчетного года не истек | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Соотношение средней заработной платы педа-гогических работников дошкольных образо-вательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразова-тельных организаций в Урма рском районе Чувашской Республики и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно -коммуникационные технологии в управлении | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля учащихся муниципальных обще-образовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля выпускников муниципальных обще-образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 1,25 | 1,25 | 0 |  |  |  | 0 | выполнено По итогам ЕГЭ 2022 года все выпускники успешно сдали государственную итоговую аттестацию, получили аттестат | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Отношение среднего балла единого госу-дарственного экзамена (в расчете на 2 обя-зательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государст-венного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государ-ственного экзамена | % | 1,09 | 1,09 | 1,09 |  |  |  | 1,09 | выполнено | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля образовательных организаций, реали-зующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответ-ствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возмож-ностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 11,8 | 12,3 | 12,3 |  |  |  | 12,3 | выполнено | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразова-тельные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 76 | 78 | 78 |  |  |  | 78 | выполнено | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-зовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему коли-честву обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организациях | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Молодежь Урмарского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | единиц | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | выполнено | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | человек | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | выполнено | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства | человек | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | выполнено | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | % | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | выполнено | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | выполнено | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | % | 43 | 43 |  |  |  |  | 43 | выполнено | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | введенных путем капитального ремонта объектов инфраструктуры общего образования | мест | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | введенных путем строительства (рекон-струкции) объектов инфраструктуры общего образования, из них: | мест | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | введенных путем строительства (рекон-струкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности | мест | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | мест | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капи-тального ремонта или реконструкции, в об-щей численности обучающихся в общеобра-зовательных организациях | % | 14,8 | 15,6 | 15,6 |  |  |  | 15,6 | выполнено | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Удельный вес муниципальных общеобразова-тельных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 64,3 | 71,4 | 71,4 |  |  |  | 71,4 | выполнено | 71,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Урмарского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,3 | 64,3 |
| 33 | Количество проведенных научнопракти-ческих конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи | единиц | 30 | 31 | 31 |  |  |  | 45 | выполнено В 2022 году увеличилось проведение научнопрактических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства | % | 15 | 17 | 17 |  |  |  | 17 | выполнено | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку | человек | 70 | 75 | 75 |  |  |  | 75 | выполнено | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по повышению компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей | % | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 80 | выполнено | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях республиканского, всероссий-ского уровней | % | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | выполнено | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Численность детей и молодежи, охваченных организациями отдыха детей и их оздоровления | % | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | выполнено | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Количество проведенных среди детей и молодежи экологических мероприятий | % | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 23 | выполнено В 2022 году увеличилось проведение среди детей и молодежи экологических мероприятий | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных организаций экологической направленности | % | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | выполнено | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-ченных дополнительными общеобразователь-ными программами технической и естественнонаучной направленности | % | 30 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | выполнено | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Доля объединений и кружков технической направленности в общем количестве кружков и объединений | % | 20 | 25 | 25 |  |  |  | 25 | выполнено | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имею-щих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифици-рованного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | процентов | 76 | 77 | 77 |  |  |  | 77 | выполнено | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |
| 44 | Количество специалистов по патриоти-ческому воспитанию и допризывной подго-товке молодежи, повысивших квалификацию | человек | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Количество разработанных методических рекомендаций, памяток по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | единиц | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | % | 98 | 98 | 98 |  |  |  | 98 | выполнено | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Удельный вес детей и молодежи, занимаю-щихся военно - техническими видами спорта | % | 35 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | выполнено | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | единиц | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | выполнено | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет | % | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | выполнено | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Количество кадетских классов в общеобразовательных организациях | единиц | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | выполнено | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Охват обучающихся кадетских классов республиканскими мероприятиями | % | 59 | 62 | 62 |  |  |  | 62 | выполнено | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Количество военно -патриотических клубов | единиц | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | выполнено | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" | человек | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 350 | выполнено | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Количество поисковых объединений | единиц | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Количество мероприятий по развитию поискового движения | единиц | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | выполнено | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м. | 153 | 26,4 |  |  |  |  | 7553 | выполнено | 73,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 2,7 | 4,5 |  |  |  |  | 6,8 | выполнено | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого поме-щения (жилого дома) на сельских терри-ториях (в сельских агломерациях) | единица | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем ввода жилья, предоставленного граж-данам по договорам найма жилого помещения | кв. м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и досто-верности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | единица | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество населенных пунктов, располо-женных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обу-стройства площадок под компактную жилищ-ную застройку на сельских территориях | единица | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество реализованных проектов ком-плексного развития сельских территорий или сельских агломераций | единица | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | единица | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единица | 34 | 10 |  |  |  |  | 39 | выполнено | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единица | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | не выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Урмарского района Чувашской Республики» на 2018–2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 5 | 9 |  |  |  |  | 10 | выполнено | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | выполнено | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | не выполнено | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |