#

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**города Шумерли Чувашской Республики**

 **«Развитие физической культуры и спорта»**

**за 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля |
|  |  |  |
| Отчетный год |  | 2022 |
|  |  |  |
| Дата составления отчета |  | 28 февраля 2023 года |
|  |  |  |
| должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя |  | Начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля Железин Андрей Романович, 8(83536)2-05-59, gshum-admsport@cap.ru; |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля |  | Железин А.Р. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»**

 **за 2022 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации двух подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которой в 2022 году являлся отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля, соисполнителями - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (далее – МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп»), Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МАОУ ДО «ДЮСШ»).

Реализация Муниципальной программы в 2022 году была направлена на повышение интереса населения города Шумерля к занятиям физической культурой и спортом; развитие материально-технической базы детско-юношеского спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год достигнуты показатели (индикатор) муниципальной программы:

- доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Шумерля от общей численности горожан – 51,9%, или 102,8% от планового показателя.

- доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях.– 11,9%, или 100,8 % от планового показателя.

1. **Результаты реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год**

В составе муниципальной программы в 2022 году реализовывались мероприятия 2 подпрограмм муниципальной программы:

 **Подпрограмма** **«Развитие физической культуры и массового спорта».**

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение цели подпрограммы - повышение мотивации населения г.Шумерля к систематическим занятиям физической культурой и спортом создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

В ходе реализации основного мероприятия **1.1. «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением»** велась работа по увеличению численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по проведению ежемесячных Дней здоровья и спорта, по развитию сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту обучения, жительства и в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее также – комплекс ГТО) в Чувашской Республике, по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, по организации физического воспитания и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, организация их участия в республиканских и всероссийских спортивных соревнованиях, по изданию полиграфической продукции.

В ходе реализации основного мероприятия **1.2. «Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов»** проводилась работа по повышению уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта.

В ходе реализации основного мероприятия **1.3. «Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни»** осуществлялась работа по проведению массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов, по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующего центра тестирования), по организации официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва.

 **Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»**.

В отчетном году реализовано мероприятие, направленное на достижение основной цели подпрограммы - обеспечение успешного выступления спортсменов города Шумерля на спортивных соревнованиях различного уровня и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

В ходе реализации основного мероприятия **2.1. «Содержание спортивных школ»** велась работа по обеспечению деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ, проводились мероприятия в рамках реализации Соглашения о развитии базовых видов спорта в Чувашской Республике между Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики и администрацией города Шумерля.

1. **Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета города Шумерля в и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году из всех источников финансирования направлено 22883,4 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник финансового** **обеспечения** | **Оценка расходов тыс. рублей** | **Фактические расходы** **тыс. рублей** |
| всего | 22883,4 | 22881,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет ЧР | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 19303,4 | 19301,4 |
| Внебюджетные источники | 3580,0 | 3580,0 |

1. **Информация о внесенных в Муниципальную программу изменениях**

В муниципальную программу в 2022 году внесены изменения согласно постановлению администрации города Шумерля от 21 февраля 2022 года № 143 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерля Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 27 декабря 2019 года № 1740»; от 23 июня 2022 года № 513 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерля Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 27 декабря 2019 года № 1740».

1. **Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта сформированы на основе ежегодных посланий Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений развития физической культуры и спорта города Шумерля Чувашской Республики, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

# Отчет

# о реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_1111) | Примечание[(2)](#sub_222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"** |
| 1. | ***Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»*** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» | выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов» | выполнено  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» | выполнено |  |
| 2. | ***Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»*** |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Содержание спортивных школ» | выполнено  |  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) представляются пояснения причин недостижения.

# Сведенияо достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_111) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»** |
| 1. | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Шумерля от общей численности горожан | % | 48,4 | 50,5 | 50,5 | 51,9 |  | 52,8 |
|  | Доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях. | % | 11,4 | 11,8 | 11,8 | 11,9 |  | 12,2 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** |
|  | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи  | % | 83,4 | 83,5 | 83,5 | 83,6 |  | 83,6 |
|  | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста  | % | 47,0 | 49,5 | 49,5 | 49,6 |  | 52,0 |
|  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста  | % | 17,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |  | 22,0 |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 76,0 | 76,4 | 76,4 | 76,9 |  | 76,8 |
|  | Уровень удовлетворенности населения деятельностью учреждений физической культурой и спортом | % | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 |  | 98,0 |
| [Подпрограмма 2](#sub_7000) **«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** |
|  | Доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях. | %  | 11,4 | 11,8 | 11,8 | 11,9 |  | 12,2 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Информацияо финансировании реализации муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики) основного мероприятия | Источники финансирования | план расходов на отчетный год[\*](#sub_11111)(тыс. руб.) | фактические расходы за отчетный год[\*\*](#sub_22222)(тыс. руб.) | план расходов с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)\*(тыс. руб.) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)\*\*(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики | Развитие физической культуры и спорта | всего | 22883,4 | 22881,4 | 110101,0 | 106038,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 22538,8 | 18903,1 |
| местный бюджет | 19303,4 | 19301,4 | 73242,2 | 74550,1 |
| внебюджетные источники | 3580,0 | 3580,0 | 14320 | 13045,3 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | всего | 943,1 | 943,1 | 29829,4 | 25875,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 22538,8 | 18903,1 |
| местный бюджет | 391,3 | 391,3 | 5088,8 | 4359,2 |
| внебюджетные источники | 550,0 | 550,0 | 2200,0 | 2220,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва | всего | 21940,3 | 21938,3 | 80271,6 | 80623,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18910,3 | 18908,3 | 68151,6 | 69797,8 |
| внебюджетные источники | 3030,0 | 3030,0 | 12120,0 | 10825,3 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой города Шумерля Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерля, внебюджетные источники.

# Информацияо финансировании реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчет ном[\*](#sub_1211) | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | [целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | план[\*\*](#sub_1222) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1233) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | Отдел ФКСиТ, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ», предприятия и организации всех форм собственности расположенные на территории города Шумерля,ОО «ФФШ» | Х | Ц510000000 | всего | тыс. рублей | 1049,0 | 943,1 | 943,1 | 943,1 | 943,1 | 1025,0 |
| х | Х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Ц5102S9820 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 449,0 | 391,3 | 391,3 | 391,3 | 391,3 | 475,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 600,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 | 600,0 | 550,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в городе Шумерля от общей численности горожан | x | x | x | x | % | 48,4 | 50,5 | x | x | 51,9 | 52,8 |
| Основное мероприятие 1.1. | Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением | Отдел ФКСиТ, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп», организации и учреждения всех форм собственности, структурные позразделения администрации г.Шумерля, ОО «ФФШ» | x | x | всего | тыс. рублей | 1049,0 | 943,1 | 943,1 | 943,1 | 943,1 | 1025,0 |
| x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Ц510100000 | местные бюджеты | тыс. рублей | 449,0 | 391,3 | 391,3 | 391,3 | 391,3 | 475,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 600,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | x | x | x | x | % | 83,4 | 83,5 | x | x | 83,6 | 83,6 |
| доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | x | x | x | x | % | 47,0 | 49,5 | x | x | 49,6 | 52,0 |
| доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | x | x | x | x | % | 17,0 | 19,0 | x | x | 19,0 | 22,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов | Отдел ФКСиТ, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» | x | Ц510200000 | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | Ц5102S9820 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Ц5102S9820 | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | x | x | x | x | % | 76,0 | 76,4 | x | x | 76,9 | 76,8 |
| Основное мероприятие 1.3. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Отдел ФКСиТ, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» | х | Х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | x | x | x | x | % | 83,4 | 83,5 | x | x | 83,6 | 83,6 |
| доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | x | x | x | x | % | 47,0 | 49,5 | x | x | 49,6 | 52,0 |
|  | доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | x | x | x | x | % | 17,0 | 19,0 | x | x | 19,0 | 22,0 |
|  | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | x | x | x | x | % | 76,0 | 76,4 | x | x | 76,9 | 76,8 |
| Подпрограмма 2 | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва | Отдел ФКСиТ, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» | х | Ц520000000 | всего | тыс. рублей | 20861,4 | 21940,3 | 21940,3 | 21938,3 | 21938,3 | 24795,7 |
| х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| хх | Ц520100000 | местный бюджет | тыс. рублей | 17831,4 | 18910,3 | 18910,3 | 18908,3 | 18908,3 | 21765,7 |
| х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 3030,0 | 3030,0 | 3030,0 | 3030,0 | 3030,0 | 3030,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях | x | x | x | x | % | 11,4 | 11,8 | x | x | 11,9 | 12,2 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание спортивных школ | Отдел ФКСиТ, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» | x | x | всего | тыс. рублей | 20861,4 | 21940,3 | 21940,3 | 21938,3 | 21938,3 | 24795,7 |
| x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Ц520100000 | местный бюджет | тыс. рублей | 17831,4 | 18910,3 | 18910,3 | 18908,3 | 18908,3 | 21765,7 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 3030,0 | 3030,0 | 3030,0 | 3030,0 | 3030,0 | 3030,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях | x | x | x | x | % | 11,4 | 11,8 | x | x | 11,9 | 12,2 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой города Шумерли Чувашской Республики.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета, внебюджетных источников.