Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации

муниципальных программ Порецкого

муниципального округа Чувашской

Республики

Отчет
о реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы

Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

#  за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики "Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики"** |  |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственного стратегического управления»** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | Выполнено  |  Ежегодно составляется прогноз социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на среднесрочный период. Постановление администрации Порецкого муниципального округа № 716 от 07.11.2023 «О прогнозе социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на 2024-2026 годы». |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»  | Выполнено  |  По итогам 2023 года бюджетная эффективность закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого муниципального округа составила 11,31%. |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Разработка Стратегии социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года» | Выполнено  |  В 2023 году разработана и принята Стратегия социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года. Периодически вносятся изменения и корректировки. |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» | Выполнено  |  Создаются условия для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства: совершенствуется система муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства во всех видах экономической деятельности реального сектора экономики в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития. Ежегодно проводится Дни малого и среднего предпринимательства. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Выполнено |  Ежегодно проводится День малого и среднего предпринимательства, на котором субъектам МСП рассказывают о поддержках в виде: -льготного кредитования различными кредитными организациями; - возмещения части затрат за участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях;- субсидирования из республиканского бюджета Чувашской Республики в том числе участникам инновационного производства; - возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования.  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» | Выполнено |  В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг созданы условия для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна». |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики» | Выполнено  |  Создана благоприятная среда для развития и реализации имеющегося потенциала мастеров народных художественных промыслов Порецкого муниципального округа. На крупных массовых мероприятиях таких как «День села», Акатуй» проводимых в Порецком муниципальном округе организуются выставки изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 «Предоставление муниципальной преференции производителям товаров при организации нестационарной и мобильной торговли заявителям в виде предоставления органами местного самоуправления имуществ, земельных участков в аренду или безвозмездное пользование без проведения аукциона» | Выполнено  |  Администрацией Порецкого муниципального округа принято постановление от 25 октября 2023 г. №694 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции товаропроизводителям - субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики». В 2023 преференция не предоставлялась, т.к. обращений не поступало. |
|  | **Подпрограмма 3 «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»** |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» | Выполнено |  Совершенствуется нормативное правовое регулирование в сфере потребительского рынка, вносятся необходимые изменения в муниципальные нормативные правовые акты.  Еженедельно проводится мониторинг цен и представленности социально значимых продовольственных товаров в торговых предприятиях Порецкого муниципального округа.  На официальном сайте Порецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» периодически обновляется информация о состоянии и перспективах развития потребительского рынка.  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | Выполнено  |  С руководителями торговых предприятий проводятся совещания и ведется разъяснительная работа по обеспечению повышения доступности объектов торговли и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.  Специалистами отдела экономики ведется реестр организаций потребительского рынка – «Дислокация».  Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов.  В торговых предприятиях (по мере необходимости) периодически проводятся косметические ремонты, реконструкции и модернизации. Все торговые объекты оснащены электронными терминалами для безналичной оплаты. |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | Выполнено  |  Предприятиями общественного питания и хлебокомбинатом Порецкого райпо регулярно проводятся выставки– продажи продукции и полуфабрикатов произведенных ими. |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала»  | Выполнено  |  Специалисты сферы потребительского рынка периодически посещают семинары, круглые столы, форумы по повышению профессионального мастерства. Также специалисты потребрынка принимают участие в региональных выставках, конкурсах, смотрах профессионального мастерства. |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | Выполнено  |  Отделом экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета администрации Порецкого муниципального округа предоставляются правовая помощь в виде консультаций в сфере защиты прав потребителей. Ежегодно совместно с представителями Роспотребнадзора проводятся совещания, круглые столы по вопросам повышения правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей. Организуется «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей.  |
|  | **Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг» | Выполнено  |  Оптимизирован механизм предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Выполнено  |  В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг жители Порецкого муниципального округа могут воспользоваться возможностью получить услугу по принципу «одного окна». |
|  | **Подпрограмма 5 «Инвестиционный климат»** |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | Выполнено |  Администрацией Порецкого муниципального округа созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику Порецкого муниципального округа. Разработаны и приняты нормативные правовые акты по предоставлению земельных участков, предлагаемых для реализации инвестиционных проектов.  Совместно с сотрудниками «Агентства инвестиционного развития Чувашской Республики» и «Национальным институтом инвестиционного развития территорий» разработан инвестиционный профиль округа.  В ходе исследования выявлены ключевые проблемы, ресурсная обеспеченность, проведена диагностика работы с инвесторами, а также экспертная оценка устойчивого развития территории.  По результатам проведенной работы в документ вошли 8 идей, предложенных бизнесом и 35 идей, разработанных командой в ходе стратегической сессии.  На официальном сайте Порецкого муниципального округа в разделе «Инвестиционная политика» размещены сведения информационно-разъяснительного характера для инвесторов, инвестиционное меню (меры поддержки) для представителей бизнеса, инвестиционный портрет муниципалитета. |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов» | Выполнено |  Администрацией Порецкого муниципального округа разработан инвестиционный портрет Порецкого муниципального округа, где представлен Перечень и описание свободных инвестиционных площадок: <https://porezk.cap.ru/action/activity/investments/>  Заключены концессионные соглашения на объекты электросетевого хозяйства с ООО «Вектор».  Ежегодно реализуются инвестиционные проекты с созданием новых рабочих мест. |
| 5.3. | Основное мероприятие 3 «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | Выполнено |  С целью устранения административных барьеров в инвестиционной сфере администрацией Порецкого муниципального округа проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики. |
| 5.4. | Основное мероприятие 4 «Создание благоприятной конкурентной среды в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики» | Выполнено |  В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в Чувашской Республике и плану мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Чувашской Республики (по распоряжению № 513-рг) реализуются следующие мероприятия:  Администрацией Порецкого муниципального округа в 2023 г. по приватизации муниципального имущества была объявлена 1 процедура по торгам, которая признана не состоявшейся.  На территории Порецкого муниципального округа 5 муниципальных маршрутов. В настоящее время регулярные перевозки осуществляет один перевозчик..  Информация для застройщиков о градостроительной деятельности размещена на официальном сайте администрации Порецкого муниципального округа в сети «Интернет».<https://porezk.cap.ru/action/activity/construction/gradostroiteljnaya-deyateljnostj>  На территории Порецкого муниципального округа кадастровые и землеустроительные работы выполняются субъектами малого предпринимательства: ООО «ГеоМерПроект», ООО «Рубикон».  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Порецкого

муниципального округа

# Сведенияо достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа

# «Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы

# Порецкого муниципального округа «Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого муниципального округа, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа «Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» |
| 1. | Оборот организаций  | млн.рублей | 941,6 | 940,0 | 998,0 | 1095,7 | Предприятия и организации работали на полную мощность | 1037,0 |
| 2. | Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | % | 97,2 | 103 | 103,0 | 101,6 | Снижение покупательской способности населения | 105 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 33312,2 | 35395 | 35395,0 | 38231,4 |  | 42098 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Совершенствование системы государственного стратегического управления» |
| 1. | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого муниципального округа | % | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 11,31 |  | 5,0 |
| Подпрограмма муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики» |
| 1. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | % к предыдущему году | -6,8 | 1,2 | 1,2 | 100,4 | Индивидуальные предприниматели переоформились самозанятыми | 1,3 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | % | 45,6 | 45,5 | 45,5 | 44,7 |  | 45,8 |
| 3. | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса | % | 91,0 | 90,0 | 90,0 | 91 |  | 90,0 |
| 4. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 843 | 845 | 845 | 856 |  | 850 |
| 5. | Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях | рублей | 22169,7 | 16861 | 25483 | 25483,0 | Вырос уровень заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях  | 26757 |
| 6. | Доля оказанных муниципальных преференций производителям товаров при организации нестационарной и мобильной торговли заявителям в виде предоставления органами местного самоуправления имуществ, земельных участков в аренду или безвозмездное пользование без проведения аукциона при соответствии требованиям, от числа поступивших обращений | % | 0 | 0 | 100 | 0 | Обращения не поступали | 100 |
| Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |
| 1. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 48,3 | 49,1 | 49,1 | 54,7 |  | 59,3 |
| 2. | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров | 490,3 | 489,0 | 548,1 | 550,4 |  | 550,8 |
|  | площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей | единиц | 8,2 | 6,4 | 4,8 | 4,8 | Заявлений на размещение нестационарных торговых объектов не поступало | 4,8 |
| 3. | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц | 5 | 5 | 5 | 3 |  | 5,0 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | рублей | 33081,3 | 26300 | 26300 | 37061,2 |  | 28600 |
| 5. | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | единиц | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 3 |
| Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |  | 91,5 |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 92,0 | 90,0 | 90,0 | 92,0 |  | 90,0 |
| Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Инвестиционный климат» |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году | 84,7 | 106,9 | 106,9 | 82,4 | Приостановлена реализация проекта «Создание агропромышленного комплекса «Сычуань-Чувашия» на территории Чувашской Республики» | 107,3 |
| 2. | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений от инвесторов не поступало | 0 |
| 3. | Доля нормативных правовых актов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Порецкого муниципального округа Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 11

 к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Порецкого

муниципального округа

# Отчетоб использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа на реализацию муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Экономическое развитие Порецкого муниципального округа

# Чувашской Республики»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 10,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  | Совершенствование системы государственного стратегического управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики | 10,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Инвестиционный климат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ Порецкого

муниципального округа

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | всего | 75,0 | 65,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 10,0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 65,0 | 65,0 |
| Подпрограмма 1  | Совершенствование системы государственного стратегического управления | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики | всего | 25,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 10,0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 15,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 3 | Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей | всего | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма 4 | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Инвестиционный климат | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации

муниципальных программ Порецкого

муниципального округа

Чувашской Республики

# Информацияо финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

# за счет всех источников финансирования

#  за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | **Код** [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий отчет-ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | **группа** (группа и подгру-ппа)[вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1** | **«Совершенствование системы государственного стратегического управления»** | Администрация Порецкого муниципального округа | 903 | x | Ч110000000 | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч110000000 | 200 | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | 903 | 0113 | Ч110100000 | 200 | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч110100000 | 200 | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого муниципального округа Чувашской республики | Администрация Порецкого муниципального округа  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | «Разработка Стратегии социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года» | Отдел экономики и инвестиционной деятельности |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»** | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | 903 | x | Ч120000000 | x | всего | тыс. рублей | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 15,0 | 30,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч120000000 | 000 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | 903 | x | Ч120100000 | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч120100000 | 000 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 15,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства  | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 5 | Предоставление муниципальной преференции производителям товаров при организации нестационарной и мобильной торговли заявителям в виде предоставления органами местного самоуправления имуществ, земельных участков в аренду или безвозмездное пользование без проведения аукциона | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»** | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Развитие кадрового потенциала | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления госу­дарственных и муниципальных услуг»** | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | 903 | 0113 | Ч180000000 | 000 | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч180000000 | 000 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч180000000 | 000 | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | 903 | 0113 | Ч180300000 | 000 | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч180300000 | 000 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч180300000 | 000 | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5** | **«Инвестиционный климат»** | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | 903 993  974 | х | Ч160000000 | х | всего | тыс. рублей | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 993  974  | х | Ч160000000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Создание благоприятной конкурентной среды в Порецком муниципальном округе Чувашской Республике | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест | Отдел экономики и инвестиционной деятельности | 903 993  974 | х | Ч160800000 | х | всего | тыс. рублей | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 993  974  | х | Ч160800000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников

**Годовой отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы Порецкого муниципального округа**

**«Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» за 2023 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 5 подпрограмм:

«Совершенствование системы государственного стратегического управления»;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»;

«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Инвестиционный климат»

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на повышение благосостояния населения Порецкого муниципального округа и обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Порецкого муниципального округа.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1. Оборот крупных и средних организаций составил 1095,7 млн. рублей при плане 998,0 млн. рублей (рост на 16,4 %);

2. Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году составил 101,6% при плановом показателе 103%;

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-ноябрь 2023 года составила 38231,4 рублей при плановом показателе 35395,0 рублей (рост на 115,9%);

4. Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого муниципального округа составила 11,31% при плане 5%;

5. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Порецкого муниципального округа составил 0,4 % при плане 1,2%;

6. Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения составила 44,7 % при плановом показателе 45,5%;

7. Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса составила 91% при плане 90,0%;

8. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, - 856 человек при плане 845 человек;

9. Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях в отчетном году составила 25483,0 рубля, что составило 100% от плана;

10. Оборот розничной торговли на душу населения- 49,1 тыс. рублей или 111,4% к плановому показателю;

11. Обеспеченность населения:

площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей- 550,4 кв.м. при плане 548,1 кв.м.;

площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей- 4,8 единицы при плане 4,8;

12. Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка- 3 единицы при плане 5 единиц;

13. Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли- 37061,2 рублей при плане 26300,0 рублей;

14. Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей- 3 обращений при плане 4;

15.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 91% при плановом показателе 91,0%;

16. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг- 92% при плановом показателе 90%;

17. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к уровню 2022 года составил 82,4% при оценке 106,9%;

18. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве- 0;

19. Доля нормативных правовых актов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Порецкого муниципального округа Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия - 100%.

**Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм**

**муниципальной программы**

**Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления»**

Основное мероприятие 1 подпрограммы **«**Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

Мероприятие 1.1 «Прогнозирование социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» включает мероприятия по разработке прогноза социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.

Социально-экономическое развитие Порецкого муниципального округа направлено на повышение эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных и инновационных проектов, использование современных технологий, как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере.

В 2023 году разработан и утвержден постановлением администрации Порецкого муниципального округа от 07.11.2023 № 716 прогноз социально-экономического развития Порецкого муниципального округа до 2026 года.

С учетом тенденций социально-экономического развития Порецкого муниципального округа, а также Чувашской Республики в целом в прогнозируемом периоде предусматривается умеренная положительная динамика по большинству показателей.

Основное мероприятие 2подпрограммы«Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

Одна из ключевых задач администрации округа – это обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, в том числе через систему муниципальных закупок.

Экономия бюджетных средств от осуществления закупок товаров, работ, услуг путем проведения торгов в 2023 году составила 31,06 млн. рублей, или 11,31 процента.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Разработка Стратегии социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года».

Стратегия социально-экономического развития Порецкого муниципального округа является базовым документом долгосрочного развития района, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности Порецкого муниципального округа Чувашской Республики. В рамках системы стратегического планирования ее дополняют муниципальные программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии.

Стратегия отражает консолидированную точку зрения населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, представителей бизнеса и органов власти на будущее Порецкого муниципального округа.

Стратегия социально-экономического развития Порецкого муниципального округа разработана и утверждена решением Собрания депутатов Порецкого муниципального округа 27 декабря 2023г. № С-23/02.

**Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»**

Во исполнение основных мероприятий подпрограммы и в целях решения проблем в сфере малого и среднегопредпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимались конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».

За счет реализации указанного мероприятия предусматривается выполнение показателя по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Порецкого муниципального округа, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

В Порецком муниципальном округе фактически осуществляют деятельность 692 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 457 самозанятые. Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составила 856 человека, или 101,5% к уровню 2022 года.

В рамках проведения в Порецком муниципальном округе Дня малого и среднего предпринимательства (форума «Мой бизнес») предпринимателям и гражданам, желающим открыть собственное дело, оказывается консультационная поддержка представителями Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, инфраструктур государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики, контролирующих органов и кредитных организаций.

Конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году не проводилось.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятости населения в 2023 году составила 44,7% .

Оборот продукции (услуг) по субъектам малого и среднего предпринимательства в отчетном году составил 1 454,1 млн. рублей, или 105,1% к уровню 2022 года.

Среднемесячная заработная плата одного работника в малом и среднем предпринимательстве составила 25483,0 рубля, или 114,9% к уровню 2022 года и 151,1% к плановому значению.

Представители бизнеса своевременно информируются о представлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», о льготных кредитах для бизнеса и других мерах государственной поддержки.

В 2023 году в Агентстве по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике государственную поддержку в форме займа получили 2 самозанятых (Коптелов А.Н., Коптелов М.А.) на сумму 0,8 млн. рублей и индивидуальный предприниматель Александров П.В. на сумму 1,0 млн. рублей.

Поручительством Гарантийного фонда Чувашской Республики воспользовался самозанятый Коптелов М.А.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Порецкого муниципального округа не предоставлялась.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства».

На базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ) для бизнеса обеспечивается всем представителям предпринимательского сообщества равный доступ к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Создано дополнительное окно для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса составила в отчетном году 91% при плане 90%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 10,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников 15,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»**

Быстрая окупаемость и доходность сферы торговли остается наиболее привлекательной для субъектов малого предпринимательства, которые вкладывают инвестиции в развитие потребительского рынка.

Сфера потребительского рынка в Порецком муниципальном округе представлена 93 торговыми объектами, 7 объектами общественного питания, 13 предприятиями бытового обслуживания, 3- АЗС и 1- АГЗС.

Общий оборот розничной торговли крупных и средних организаций за 2023 год составил 564,9 млн. рублей или 101,6% к уровню 2022 года.

Оборот розничной торговли на душу населения- 54,7 тыс. рублей или 111,4% к плановому показателю.

В течение года создано 5 новых рабочих мест на объектах потребительского рынка.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы:

в целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативные правовые акты в сфере потребительского рынка;

проводится еженедельный мониторинг розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров;

ежеквартально проводится информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка товаров и услуг на территории Порецкого муниципального округа;

ведется работа по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания в Порецком муниципальном округе;

ведется реестр организаций потребительского рынка, проводится мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов;

разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, которая поддерживается в актуальном состоянии;

проводится информационное сопровождение участия специалистов сферы торговли в конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства;

координируется работа органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей с гражданами по вопросам защиты их прав.

В рамках реализации мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, 13 марта 2023 года в здании администрации состоялся круглый стол по вопросам потребительского законодательства с участием специалистов администрации, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля, Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля», а также учащихся 8 класса МАОУ «Порецкая СОШ».

Девиз Всемирного дня защиты прав потребителей «Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к экологически чистой энергии и продукции». По теме мероприятия проинформировала ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля **Соболева Л.Н.**  В ходе беседы заинтересованным гражданам была оказана консультационная помощь по вопросам, касающимся оформления договоров на оказание услуг, по товарным чекам, подтверждающим факт покупки товаров за наличную оплату, а также разъяснен алгоритм действий потребителя, если цена на ценнике не соответствует цене товара на кассе.

В старших классах образовательных учреждений проведены мероприятия посвященные Всемирного дня защиты прав потребителей:

Книжная выставка «Будьте грамотны, будьте бдительны»;

Час общения «Я имею право знать»;

Урок обсуждения «Реклама в жизни современного человека»;

Беседа «Потребительские права в цифровую эпоху».

В Порецкой межпоселенческой библиотеке прошел «круглый стол» на тему: «Права и возможности потребителей». Пользователи библиотеки знакомились с основными законами, защищающими права и интересы покупателей. Была организована выставка книг по вопросам защиты прав потребителей.

Организована работа телефонной «горячей линии» по консультированию граждан в сфере защиты прав потребителей.

С целью повышения правовой грамотности населения обновлены информационные стенды по защите прав потребителей в администрации муниципального округа, организациях сферы торговли, образования, культуры и других учреждениях.

Присутствующими затронута тема оплаты населением за утилизацию и переработку твердых коммунальных отходов. Специалистами было предложено несколько вариантов действий, с помощью которых можно добиться желаемого результата.

Организована работа телефонной «горячей линии» по консультированию граждан в сфере защиты прав потребителей.

С целью повышения правовой грамотности населения обновлены информационные стенды по защите прав потребителей в администрации района, организациях сферы торговли, образования, культуры и других учреждениях.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 50,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников 50,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»**

Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере оказания государственных и муниципальных услуг является постоянное повышение качества их предоставления.

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно актуализируются административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Мероприятие предусматривает обеспечение текущей деятельности Межрайонного Алатырского ОП г.Алатырь, Алатырского и Порецкого районов АУ Чувашской Республики «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее- МФЦ).

В 2023 году в МФЦ функционировало 5 окон приема-выдачи документов. В отчетном году МФЦ оказано 19142 государственных и муниципальных услуг.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 91% при плановом показателе 90%.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг- 92% при плановом показателе 90%.

В 2023 году финансирования подпрограммы не было.

**Подпрограмма «Инвестиционный климат»**

Основной целью подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее - подпрограмма) является создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Порецком муниципальном округе.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2023 года оценочно составил 197,5 млн. рублей (82,4% к соответствующему периоду прошлого года) с созданием 15 новых рабочих мест. Основная часть денежных вложений направлена на развитие отрасли сельского хозяйства (88,1 млн. рублей, 7 рабочих мест).

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы проводится работа, направленная на обеспечение инвестиционной привлекательности округа, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование конкурентоспособной и инновационной экономики, позиционирование Поречья как округа, открытого для инвесторов. Разработана вся необходимая нормативно-правовая база для привлечения частных инвестиций в экономику Порецкого муниципального округа.

Для привлечения инвестиций в экономику округа разработаны Инвестиционный портрет Порецкого муниципального округа, Инвестиционная карта Порецкого муниципального округа, перечень свободных объектов недвижимости и земельных участков, которые размещены на официальном сайте Порецкого муниципального округа.

В рамках развития муниципально-частного партнерства в 2021 году заключено концессионное соглашение в отрасли электроснабжения в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.

Проведено 12 процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Финансирования подпрограммы в 2023 году не было.

**Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования направлено 65,0 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов,тыс. рублей  | Фактические расходы,тыс. рублей |
| всего | 65,0 | 65,0 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Порецкого района | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 65,0 | 65,0 |

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа на реализацию муниципальной программы, о финансировании реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2023 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 10, 11, 12, 13 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Порецкого муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Порецкого муниципального округа от 25.01.2023 г. № 40 (далее – Порядок) (прилагаются).

1. **Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены по форме согласно приложению № 10 к Порядку (прилагается).

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях**

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа в 2023 году, и принятый бюджет Порецкого муниципального округа на 2024-2026 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 17.10.2023 № 676 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

от 14.02.2024 № 39 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики».

Заместитель главы по экономике,

АПК и финансам – начальник

финансового отдела Т.И. Галахова

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления: 15.02.2024 г. |  |
|  |  |
| Исполнитель | Ведущий специалист-эксперт отдела экономики и инвестиционной деятельности Страхова Антонина Георгиевна, т. 8(83543)2-19-59 |