**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики) | (показатель выполнен/ показатель не достигнут)Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики), программы на 2021 год (план) |
| 2021год | отчетный год (2021) |
| первоначальный план | уточненныйплан | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Муниципальная программа «Экономическое развитие Чебоксарского района Чувашской Республики»**
 |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»** |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности«Обрабатывающие производства» | млн. рублей | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4769,3 | Показатель выполнен | 4700,0 |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1003,0 | Показатель выполнен | 1000,0 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата одногоработника | рублей | 30600 | 30600 | 30600 | 30700 | Показатель выполнен | 30600  |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»** |
| 1. | Бюджетная эффективность закупок товаров,работ, услуг для обеспечения нужд Чебоксарского района Чувашской Республики | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,7 | Показатель выполнен | 5,0 |
| 2. | Количество разработанной Стратегии социально-экономического развитияЧебоксарского района Чувашской Республики до 2035 года | единиц | 1 | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чебоксарском районе** **Чувашской Республики»** |
| 1 | Прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства | % кпредыдущему году в сопоставимых ценах | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,8 | Показатель выполнен | 4,0 |
| 2 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Чебоксарского района ЧувашскойРеспублики | % кПредыдущему году | 2,2 | 2,3 | 2,3 | -6,3 |  | 2,3 |
| 3 | Доля работников, занятых в малом предпринимательстве в общей численности работников предприятий и организаций (в процентах) | % | 36,7 | 40,5 | 36,8 | 36,8 | Показатель выполнен | 36,8 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях | рублей | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | Показатель выполнен | 22500 |
| **Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»** |
| 1 | Оборот розничной торговли населения на душу | тыс. рублей | 53,8 | 49,1 | 49,1 | 58,3 | Показатель выполнен | 49,2 |
| 2 | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадью стационарныхобъектов на 1000 жителей | кв. метров | 443,12 | 375,00 | 375,00 | 431,46 | Показатель выполнен | 380,0 |
|  | Площадью нестационарныхобъектов на 10000 жителей | единиц | 8,19 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | Показатель выполнен | 8,3 |
| 3 | Создание новых рабочих мест на объектахпотребительского рынка | единиц | 49 | 12 | 12 | 28 | Показатель выполнен | 14 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата одногоработника в сфере оптовой и розничной торговли | рублей | 22888,5 | 24719,6 | 24719,6 | 27095,21 | Показатель выполнен | 26697,2 |
| 5 | Введение новых объектов потребительскогорынка | единиц | 9 | 3 | 3 | 10 | Показатель выполнен | 4 |
| 6 | Количество обращений населения повопросам нарушения прав потребителей | единиц | 39 | 34 | 34 | 42 | Показатель выполнен | 33 |
| **Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственныхи муниципальных услуг | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Показатель выполнен | 90,0 |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ кполучению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрахпредоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах центрахпредоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Показатель выполнен | 90,0 |
| **Подпрограмма «Инвестиционный климат»**  |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования % | % к предыдущему году | 101,3 | 101,7 | 101,7 | 106,1 | Показатель достигнут | 103,2 |
| 2. | Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации Чебоксарского районом Чувашской Республики  | % | 75,0 | 92,1 | 92,1 | 93,0 | Показатель достигнут | 93,2 |
| 3. | Результативность использования субсидий, направленных на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут | 100 |
| 4. | Доля видов муниципального контроля (надзора), в отношении которых приняты порядки их осуществления, а также административные регламенты их осуществления | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут | 100 |
| 3 | Доля органов местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики, осуществляющих обмен электронными документами с использованием электронной подписи | процентов | 30 | 50 | 50 | 50 | Показатель выполнен | 80 |
| 4 | Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за государственной (муниципальной) услугой не превышает 15 минут | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен | 100 |

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики) | (показатель выполнен/ показатель не достигнут)Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики), программы на 2021 год (план) |
| 2021год | отчетный год (2021) |
| первоначальный план | уточненныйплан | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Муниципальная программа Чебоксарского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**
 |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | процентов | 85 | 85 | 85 | 85 | Показатель выполнен | 85 |
| 2. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | 94 | 94 | 94 | 94 | Показатель выполнен | 94 |
| **Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чебоксарского района Чувашской Республики»** |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 12 | 12 | 12 | 5 | Показатель не выполнен | 12 |
| 2. | Количество приобретенных контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен | 0 |
| 3. | Количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопление | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен | 0 |
| **Подпрограмма «Газификация Чебоксарского района Чувашской Республики»** |
| 1. | Строительство газопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен | 0 |
| **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»** |
| 1 | Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | процентов | 70 | 70 | 70 | 70 | Показатель выполнен | 70 |
| 2 | Количество капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | Показатель выполнен | 14 |
| **Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»** |
| 1 | Доля населения Чебоксарского района Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | 94 | 94 | 94 | 94 | Показатель выполнен | 94 |

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики) | (показатель выполнен/ показатель не достигнут)Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики), программы на 2021 год (план) |
| 2021год | отчетный год (2021) |
| первоначальный план | уточненныйплан | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Муниципальная программа Чебоксарского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»**
 |
| 1. | Количество граждан, получающих доплату к трудовой пенсии | чел. | 3 | 5 | 3 | 3 | Показатель выполнен | 3 |
| 2. | Количество граждан, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг  | чел. | 123 | 123 | 123 | 123 | Показатель выполнен | 123 |
| 3. | Уровень исполнения запланированного объема финансирования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен | 100  |
| 4. | Эффективность расходования средств, предусмотренных на доплату к трудовым пенсиям |  процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен | 100 |
| 5. | Доля населения граждан (ветераны, граждане пожилого возраста, инвалиды) получающие благоприятные условия жизнедеятельности | процентов | 80% | 80% | 80% | 80% | Показатель выполнен | 80% |
| 6. | доля семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, проживающих в Чебоксарском районе (проценты) | единиц | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Показатель выполнен | 20,0 |
| 7. | доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста | процент | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Показатель выполнен | 85,0 |
| 8. | Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) | единиц | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | Показатель выполнен | 1,590 |
| **Подпрограмма «Социальная защита населения»** |
| 1. | Количество граждан получающих доплату к трудовой пенсии | чел. | 3 | 5 | 3 | 3 | Показатель выполнен | 5,0 |
| 2. | Количество граждан, получающих социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг | чел. | 123 | 123 | 123 | 123 | Показатель выполнен | 123 |
| 3. | Доля населения граждан (ветераны, граждане пожилого возраста, инвалиды) получающие благоприятные условия жизнедеятельности | процентов | 80% | 80% | 80% | 80% | Показатель выполнен | 80% |
| **Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** |
| 1 | доля семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, проживающих в Чебоксарском районе (проценты) | единиц | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Показатель выполнен | 20,0 |
| 2 | доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста | процент | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Показатель выполнен | 85,0 |
| 3 | Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) | единиц | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | Показатель выполнен | 1,590 |
| **2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Чебоксарском районе» Чебоксарского района Чувашской Республики** |
| 1 | доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений |  процент | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | Показатель выполнен | 36,6 |
| 2 | доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | процент | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | Показатель выполнен | 23,0 |
| 3 | доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений |  процент | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | Показатель выполнен | 15,6 |
| 4 | доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем количестве установленных преступников | процент | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Показатель выполнен | 7,5 |
| 5 | доля трудоустроенных лиц, обратившихся в центр занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости | процент | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | Показатель выполнен | 55,4 |
| 6 | доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | процент | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | Показатель выполнен | 99,99 |
| **Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании** **в Чебоксарском районе»** |
| 1 | удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | процент | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | Показатель выполнен | 1,40 |
| 2 | доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | процент | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | Показатель выполнен | 4,6 |
| 3 | удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен | 0 |
| 4 | доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | процент | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | Показатель выполнен | 31,0 |
| 5 | доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | процент | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | Показатель выполнен | 51,0 |
| 6 | число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен | 0 |
| **Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"** |
| 1 | доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | процент | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | Показатель выполнен | 7,1 |
| **3. Муниципальная программа Чебоксарского района «Развитие культуры и туризма»** |
| 1. | **Подпрограмма «Развитие культуры в Чебоксарском районе»**1.1 доля учреждений культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в обществе учреждений1.2 уровень обновляемости книжных фондов общедоступных библиотек1.3 охват учащихся школ Чебоксарского района обучением в школах искусств1.4 доля отреставрированных объектов культурного наследия в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации1.5 количество посещений общедоступных библиотек1.6 доля модернизированных Домов культуры от общего числа учреждений культуры клубного типа1.7 доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, в общем количестве1.8 удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимые муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях1.9 увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей1.10 уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | процентпроцентпроцентпроценттыс.чел.процентпроцентпроцентпроцентпроцент | 82,07,015,02,0411,116,096,644,024,090,0 | 82,07,015,02,0411,116,096,644,024,090,0 | 82,07,015,02,0411,116,096,644,024,090,0 | 82,07,015,02,0411,116,096,644,024,090,0 | Показатель выполнен Показатель выполнен Показатель выполнен Показатель выполнен Показатель выполнен Показатель выполнен Показатель выполнен Показатель выполнен Показатель выполнен Показатель выполнен | 82,07,015,02,0411,116,096,644,024,090,0 |
| 2. | **Подпрограмма «Туризм»**2.1 увеличение посещений БУК Чебоксарского района «Музей «Бичурин и современность» | тыс.чел. | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | Показатель выполнен | 7,8 |
| 3. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»**3.1 соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства Чебоксарского района и среднемесячной заработной платы по Чувашской Республике | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Показатель выполнен | 90,0 |

 **Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики) | (показатель выполнен/ показатель не достигнут)Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики), программы на 2021 год (план) |
| 2021год | отчетный год (2021) |
| первоначальный план | уточненныйплан | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования»** |
| **Подпрограмма «Поддержка развития образования»** |
| 1. | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |  | 82,8 |
| 2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3. | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | процентов | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |  | 1,19 |
| 4. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 92 | 92 | 92 | 92 |  | 92 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 6. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 7. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 8. | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 9. | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | процентов | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 |
| 10. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |  | 1,59 |
| 11. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВт.час/кв.метр | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 |  | 24,98 |
| 12. | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. метр | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |  | 0,137 |
| 13. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 14. | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные про­граммы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 15. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  | 10,3 |
| 16. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка | человек | 950 | 950 | 950 | 950 |  | 950 |
| 17. | Количество проектов, реализованных детьми, обучающимися в детском технопарке, представленных на региональных и федеральных отчетных мероприятиях по презентации результатов проектной деятельности | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 18. | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты | процентов | 100 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |  | 0,137 |
| 19. | Количество участников проекта «Билет в будущее», получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | единиц | 28 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 20. | Доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процентов | 52 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| **Подпрограмма «Молодежь Чебоксарского района»** |
| 1. | Охват детей, обеспеченных путевками в загородные лагеря | единиц | 330 | 330 | 330 | 330 |  | 330 |
| 2. | Охват детей, обеспеченных путевками в пришкольные летние оздоровительные лагеря | единиц | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |  | 1520 |
| 3. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 |
| 4. | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |
| 5. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |
| **Подпрограмма «Создание в Чебоксарском районе новых мест в общеобразовательных организациях»** |
| 1. | Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | введенных путем капитального ремонта объектов инфраструктуры общего образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования, из них: | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Удельный вес государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| **Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Чебоксарского района»** |
| 1. | Количество проведенных научно-практи­ческих конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи | единиц | 320 | 320 | 320 | 320 |  | 320 |
| 2. | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства | процентов | 31 | 31 | 31 | 31 |  | 31 |
| 3. | Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку | человек | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |
| 4. | Доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по повышению компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей | процентов | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 |
| 5. | Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях республиканского, всероссийского уровней | процентов | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 6. | Количество профильных лагерей для одаренных детей | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 7. | Численность детей и молодежи, охваченных организациями отдыха детей и их оздоровления, расположенными в Краснодарском крае и (или) Республике Крым | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 8. | Количество проведенных среди детей и молодежи экологических мероприятий  | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 9. | Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных организаций экологической направленности | процентов | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 |
| 10. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности | процентов | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |
| 11. | Доля объединений и кружков технической направленности в общем количестве кружков и объединений | процентов | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  | 17,5 |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чебоксарского района»** |
| 1. | Количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию | человек | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 2. | Количество разработанных методических рекомендаций, памяток по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | процентов | 98 | 98 | 98 | 98 |  | 98 |
| 4. | Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта | процентов | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 |
| 5. | Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | единиц | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 17 |
| 6. | Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет | процентов | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 |
| 7. | Количество кадетских классов в общеобразовательных организациях | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 |
| 8. | Охват обучающихся кадетских классов республиканскими мероприятиями | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |
| 9. | Количество военно-патриотических клубов | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 |
| 10. | Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» | человек | не менее 302 | не менее 302 | не менее 302 | не менее 302 |  | не менее 302 |
| 11. | Количество поисковых объединений | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 12. | Количество мероприятий по развитию поискового движения | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 13. | Количество поисковых объединений, получивших грантовую поддержку | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики) | (показатель выполнен/ показатель не достигнут)Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики), программы на 2021 год (план) |
| 2021год | отчетный год (2021) |
| первоначальный план | уточненныйплан | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Муниципальная программа «Содействие занятости населения»**
 |
| **Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** |
| 1. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | Показатель выполнен | 71,1 |
| 2. | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Показатель выполнен | 1,9 |
| 3. | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 10 | 10 | 10 | 10 | Показатель выполнен | 10 |
| **Подпрограмма «Безопасный труд»** |
| 1. | Уровень производственного травматизма: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | Чел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Показатель выполнен | 0,01 |
| 1.2. | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | Чел. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Показатель выполнен | 0,4 |
| 2 | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | Показатель выполнен | 5,3 |
| **2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** |
| **Подпрограмма «организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»**  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 104,0 | Показатель выполнен | 104,0 |
| 2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | Показатель выполнен | 10,6 |
| 3 | Среднемесячная зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве | рублей | 34172 | 34172 | 34172 | 34172 | Показатель выполнен | 34172 |
| **Подпрограмма «Развитие ветеринарии»**  |
| 1 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Чебоксарского района Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен | 100 |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Чебоксарского района Чувашской Республики»** |
| 1. | ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | Показатель выполнен | 6 |
| **Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»**  |
| 1. | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | га | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | Показатель выполнен | 11,4 |
| **3.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** |
| 1. | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | Показатель выполнен | 162,7 |
| 2. | доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Показатель выполнен | 5,0 |
| 3. | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | единиц | 27 | 27 | 27 | 27 | Показатель выполнен | 27 |
| **Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** |
| 1. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 |  Показатель выполнен | 4 |
| 2. | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | Показатель выполнен | 3 |
| 3. | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единиц | 63 | 63 | 63 | 63 | Показатель выполнен | 63 |
| **4.Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»** |
| **Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** |
| 1. | Оборудование площадок для контейнеров ТБО | единиц в год | 12 | 12 | 12 | 12 | Показатель выполнен | 12 |
| 2. | Селективный сбор | процентов | 103 | 103 | 103 | 103 | Показатель выполнен | 103 |
| 3. | Изготовление контейнеров для ТБО | единиц в год | 24 | 24 | 24 | 24 | Показатель выполнен | 24 |
| 4. | Ликвидация несанкционированных очаговых  | единиц в год | 26 | 26 | 26 | 26 | Показатель выполнен | 26 |
| **Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Чебоксарского района»** |
| 1. | Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Показатель выполнен | 1,4 |

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики) | (показатель выполнен/ показатель не достигнут)Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики), программы на 2021 год (план) |
| 2021год | отчетный год (2021) |
| первоначальный план | уточненныйплан | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий**

**Чебоксарского района Чувашской Республики»** |
| **Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»** |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожарыи происшествия на водных объектах» | тыс. рублей | 7 866, 5 | 7 866, 5 | 7 866, 5 | 6 742, 3 | Показатель не достигнут | 7 866, 5 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов  | тыс. рублей | 6 934, 8 | 6 934, 8 | 6 934, 8 | 6 742, 3 | Показатель не достигнут | 6 934, 8 |
| 3. | Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям  | тыс. рублей | 238, 9 | 238, 9 | 238, 9 | 50, 6 | Показатель не достигнут | 238, 9 |
| 4. | Субсидии на иные цели образовательным учреждениям | тыс. рублей | 6 668, 4 | 6 668, 4 | 6 668, 4 | 6 664, 1 | Показатель не достигнут | 6 668, 4 |
| 5. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий  | тыс. рублей | 931, 6 | 931, 6 | 931, 6 | 0 | Показатель не выполнен | 931, 6 |
| 6. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» | тыс. рублей | 70 | 70 | 70 | 40, 9 | Показатель не достигнут | 70 |
| 7. | Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции  | тыс. рублей | 70 | 70 | 70 | 40, 9 | Показатель не достигнут | 70 |
| **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Чебоксарском районе»** |
| 1. | Основное мероприятие «Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности»  | тыс. рублей | 10 | 10 | 10 | 10 | Показатель выполнен | 10 |
| 2. | Приобретение (изготовление) информационных материалов |  тыс. рублей  | 10 | 10 | 10 | 10 | Показатель выполнен | 10 |
| 3. | Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах»  | тыс. рублей | 6 424, 7 | 6 424, 7  | 6 424, 7 | 6 247, 2 | Показатель не достигнут | 6 424, 7 |
| 4. | Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения | тыс. рублей | 26, 6 | 26, 6 | 26, 6 | 26, 6 | Показатель выполнен | 26, 6 |
| 5. | Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования  | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 6. | Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании | тыс. рублей | 6 398, 1 | 6 398, 1 | 6 398, 1 | 6 220, 6 | Показатель не достигнут | 6 398, 1  |
| 7. | Субсидия на иные цели образовательным учреждением  | тыс. рублей | 6 398, 1 | 6 398, 1 | 6 398, 1 | 6 220, 6 | Показатель не достигнут | 6 398, 1 |
| **Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чебоксарского района Чувашской Республики»** |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | тыс. рублей | 2 184, 6 | 2 184, 6 | 2 184, 6 | 2 161, 8 | Показатель не достигнут | 2 184, 6 |
| 2. | Модернизация и обслуживание раннее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование», в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений | тыс. рублей | 2 184, 6 | 2 184, 6 | 2 184, 6 | 2 161, 8 | Показатель не достигнут | 2 184, 6 |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании» | тыс. рублей | 2 128, 7 | 2 128, 7 | 2 128, 7 | 2 102, 1 | Показатель не достигнут | 2 128, 7 |
| 4 | Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | тыс. рублей | 2 128, 7 | 2 128, 7 | 2 128, 7 | 2 102, 1 | Показатель не достигнут | 2 128, 7 |

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики) | (показатель выполнен/ показатель не достигнут)Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики), программы на 2021 год (план) |
| 2021 год | отчетный год (2021) |
| первоначальный план | уточненныйплан | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Чебоксарского района Чувашской Республики»**
 |
| **1** | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чебоксарского района Чувашской Республики | **км** | **909,0** | **909,0** | **909,0** | **941,62** | Показатель выполнен | **909,0** |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чебоксарского района Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии | **км** | **376,7** | **376,7** | **376,7** | **448,00** | Показатель выполнен | **376,7** |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чебоксарского района Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | **%** | **41,44** | **41,44** | **41,44** | **47,58** | Показатель выполнен | **41,44** |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чебоксарского района Чувашской Республики, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | **км** | **15,7** | **15,7** | **15,7** | **46,1** | Показатель выполнен | **15,7** |
| **Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чебоксарского района Чувашской Республики | км | **909,0** | **909,0** | **909,0** | **941,62** | Показатель выполнен | **909,0** |
| 2. | **Доля протяженности** автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чебоксарского района Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | % | **41,44** | **41,44** | **41,44** | **47,58** | Показатель выполнен | **41,44** |
| 3. | Снижение доли автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки | % | **19,2** | **19,2** | **19,2** | **19,2** | Показатель выполнен | **19,2** |
| 4 | Снижение социального риска (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс.чел.) | % | **33,7** | **33,7** | **33,7** | **33,7**  | Показатель выполнен | **33,7** |
| 5 | **Протяженность** автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чебоксарского района Чувашской Республики, в том числе: | км | **909,0** | **909,0** | **909,0** | **941,62** | Показатель выполнен | **909,0** |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся в нормативном состоянии, в том числе: | км | **376,7** | **376,7** | **376,7** | **448,0** | Показатель выполнен | **376,7** |
| 6.1. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | км | **230,6** | **230,6** | **230,6** | **231,0** | Показатель выполнен | **230,6** |
| 6.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | км | **146,1** | **146,1** | **146,1** | **217,0** | Показатель выполнен | **146,1** |
| 7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чебоксарского района Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, в том числе: | % | **41,44** | **41,44** | **41,44** | **47,58** | Показатель выполнен | **41,44** |
| 7.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | % | **76,15** | **76,15** | **76,15** | **80,8** | Показатель выполнен | **76,15** |
| 7.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | % | **24,1** | **24,1** | **24,1** | **33,1** | Показатель выполнен | **24,1** |
| 8 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чебоксарского района Чувашской Республики, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, в том числе | км | **15,7** | **15,7** | **15,7** | **46,1** | Показатель выполнен | **15,7** |
| 9 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района в результате строительства или реконструкции  | км | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **2,72** | Показатель выполнен | **1,0** |
| 10 | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности | % | **100** | **100** | **100** | **100** | Показатель выполнен | **100** |
| **Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»** |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | **8** | **8** | **8** | 8 | Показатель выполнен | **8** |
| 2. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | **0** | **0** | **0** | 0 | Показатель выполнен | **0** |
| 3. | Снижение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | Чел. | **0,00015** | **0,00015** | **0,00015** | 0,00015 | Показатель выполнен | **0,00015** |
| 4. | Снижение транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | Чел. | **0,007** | **0,007** | **0,007** | 0,007 | Показатель выполнен | **0,007** |

|  |
| --- |
| **С В Е Д Е Н И Я о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы , подпрограмм муниципальной** **программы (программ) за 2021 год** |
| № пп | Наименование целевого индикатора и показателя  | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы , подпрограммы муниципальной программы (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (программы) на 2022 год (план) |
| год, предшеств-ующий отчетному\* | отчетный год |
| первона-чальный план | уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом "** |
| 1. | Удельный вес программных расходов бюджета Чебоксарского района в общем объеме расходов бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут. | 100,0 |
| 2. | Отношение муниципального долга к доходам бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Чебоксарского района Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Чебоксарского района | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики к объему расходов бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 5. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики | млн.рублей | 492,2 | 476,9 | 551 | 609,60 | Показатель достигнут. | 508,4 |
| **Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала "** |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чебоксарского района (к предыдущему году) | процентов | 100,7 | 99 | 118,4 | 123,9 | Показатель достигнут. | 106,6 |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Чебоксарского района (к предыдущему году) | процентов | 105,3 | 100,3 | 118,7 | 120 | Показатель достигнут. | 108  |
| 3. | Отношение фактического объема расходов бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на соответствующий год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут. | 100,0 |
| 4. | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Чебоксарского района , в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Чебоксарского района  | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 5. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Чебоксарского района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 6. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель достигнут. | 0,0 |
| 7. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель достигнут. | 0,0 |
| 8. | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель достигнут. | 0,0 |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Чебоксарского района Чувашской Республики"** |
| 1. | Отношение дефицита бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики к доходам бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | процентов | 17\* | 3,2 | 0,1 | 0\*\* | \*В 2020 году дефицит составил по факту 17%.Источником финансирования дефицита бюджета является изменение остатков бюджетных средств\*\*В 2021 году бюджет Чебоксарского района исполнен с профицитом  | 0,0 |
| 2. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики к объему расходов бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 3. | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики, размещенных на официальном сайте Чебоксарского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве подведенных результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут. | 100,0 |
| 4. | Доля объектов капитального строительства, по которым осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики в рамках адресной инвестиционной программы | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут. | 100,0 |
| 5. | Уровень актуализации информации о бюджете Чебоксарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой официальном сайте Чебоксарского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут. | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному. |  |