**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УРМАРСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2023 № 222

п. Урмары



**ЧÃВАШ РЕСПУБЛИКИН**

**ВÃРМАР МУНИЦИПАЛЛÃ ОКРУГÊН**

**АДМИНИСТРАЦИЙÊ**

**ЙЫШÃНУ**

27.02.2023 222 №

Вâрмар поселокê

Об утверждении Плана-графика мероприятий по разработке и утверждению схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Урмарского муниципального округа

Руководствуясь ст. 39.36-1 Земельного кодекса РФ, Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2022 г. N 400 "Об утверждении Порядка утверждения схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности" (далее – Порядок), администрация Урмарского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по разработке и утверждению схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Урмарского муниципального округа.

2. Сектору цифрового развития и информационного обеспечения администрации Урмарского муниципального округа опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Урмарский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам экономики, АПК и имущественных отношений - начальника отдела развития АПК и экологии.

Глава Урмарского

муниципального округа В.В. Шигильдеев

Степанов Леонид Владимирович

8(835-44) 2-10-20

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Урмарского муниципального округа

Чувашской Республики

от 27.02.2023 № 222

План-график мероприятий

по разработке и утверждению схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Урмарского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения мероприятий**  **с учетом Порядка** | **Планируемый срок исполнения (дата)** | **Ответственные исполнители (Ф.И.О., должность,**  **№ телефона)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Размещение на официальном сайте МО информации о разработке схемы | Не позднее  21 февраля 2023 г. | 21 февраля 2023 г. | Степанов Л.В. – начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений,  2-10-20 |
|  | Сбор и обработка сведений, предложений, необходимых для включения в схему | 30 рабочих дней со дня размещения информации о разработке схемы (пункт 5 Порядка) | 04 апреля 2023 г. | Начальник Урмарского территориального отдела  2-15-54;  Степанов Л.В. – начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений,  2-10-20 |
|  | Подготовка и направление письменных извещений заинтересованным лицам о принятии предложения для разработки схемы или об отказе в рассмотрении такого предложения | 7 рабочих дней со дня поступления предложения о включении (абзацы 7, 8 пункта 5 Порядка) |  | Степанов Л.В. – начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений,  2-10-20 |
|  | Разработка проекта схемы  с учетом полученных от заинтересованных лиц предложений, а также на основании имеющихся сведений Правил землепользования и застройки сельских поселений | Не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока приема предложений о включении (абзац 9 пункта 5 Порядка) |  | Степанов Л.В. – начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений,  2-10-20 Иванова Е.П. – заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства Управления строительства и развития территорий,2-11-73 |
|  | Размещение на официальном сайте МО проекта схемы и направление на согласование проекта схемы органами, указанными в абзаце 1 пункта 6 Порядка | Не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце 9 пункта 5 Порядка |  | Степанов Л.В. – начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений,  2-10-20 |
|  | Прием и рассмотрение замечаний, предложений, поступивших от органов, указанных в абзаце 1 пункта 6 Порядка | В течение 20 рабочих дней со дня направления и размещения проекта схемы на официальном сайте |  | Начальник Урмарского территориального отдела  2-15-54;  Степанов Л.В. – начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений,  2-10-20 |
|  | Доработка проекта схемы с учетом замечаний и предложений, поступивших от органов, указанных в абзаце 1 пункта 6 Порядка (при необходимости) | В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 7 Порядка (20 рабочих дней со дня направления и размещения проекта схемы на официальном сайте) |  | Степанов Л.В. – начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений,  2-10-20 Иванова Е.П. – заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства Управления строительства и развития территорий, 2-11-73 |
|  | Направление на повторное согласование доработанного проекта схемы в порядке, предусмотренном в пункте 6 Порядка (при необходимости) | В течение 2 рабочих дней после доработки |  | Степанов Л.В. – начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений,  2-10-20 Иванова Е.П. – заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства Управления строительства и развития территорий, 2-11-73 |
|  | Утверждение схемы | Не позднее 10 рабочих дней после получения согласования проекта схемы органами, указанными в абзаце 1 пункта 6 Порядка |  | Степанов Л.В. – начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений,  2-10-20 |
|  | Опубликование решения об утверждении схемы в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов уставом МО, а также размещение на официальном сайте МО | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении схемы |  | Степанов Л.В. – начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений,  2-10-20 |

Примечание:

**Схема -** схема размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности

**Порядок** – Порядок утверждения схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.08.2022 №400;

**МО** – муниципальное образование.