Приложение № 1

Информация о ходе реализации плана мероприятий на 2021–2025 годы

по реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года

Цивильский муниципальный округ

за 2022 г.

| № пп | Наименование мероприятий, обеспечивающих выполнение положений Стратегии | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты | Ход выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса за счет создания новых высокотехнологичных производств, проникновения цифровых и информационно-коммуникационных технологий, формирующих основу для так называемой «четвертой индустриальной революции», в промышленность |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Формирование паспортов свободных площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов Исп.: Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2024 гг. | актуальный реестр площадок под инвестиционные проекты, строительство с 2022 года не менее 1 технопарка в год в муниципальных образованиях Чувашской Республики (кроме городов Чебоксары и Новочебоксарска). | Агропромышленный парк планируется разместить на двух земельных участках. Основные производственные объекты агропромышленного парка планируется разместить на земельном участке с кадастровым номером 21:20:110201:279, площадью 51,7799 га, расположенном на территории Рындинского сельского поселения между федеральной дорогой М-7 «Волга» и ЛИУ-7 УФСИН России, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики. На земельном участке с кадастровым номером 21:20:110201:159 , площадью 4,92 га, местоположением: Чувашская Республика, Цивильский район, Рындинское сельское поселение, находящимся в муниципальной собственности Цивильского района, планируется размещение очистных сооружений, объектов водоснабжения и водоподготовки. При этом есть техническая возможность проектирования мощностей очистных сооружений агропромышленного парка с перспективой приема биологических стоков ЛИУ – № 7 УФСИН России, д. Тувси, п. Опытный и г. Цивильск. По состоянию на 01.01.2023 г. сформированы 11 паспортов свободных площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов. В том числе 5 земельных участка, 6 паспортов с имеющимися зданиями, готовыми для реализации инвестиционных проектов. |
| 1.1.10. | Завершение инвентаризации бесхозяйных сетей в энергосистеме Чувашской Республики и их регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике с целью последующего определения эксплуатирующей организации Исп.: Минпромэнерго Чувашии, органы местного самоуправления* | 2022 г. | снижение аварийности и потерь в сетевом комплексе путем исключения бесхозяйных объектов в энергосистеме Чувашской Республики | В 2022 году решением Цивильского районного суда признано право собственности сети в энергосистеме за ПАО «Россети» на 4 объекта, на 2 объекта признано право собственности за сельскими поселениями. |
| Задача 1.3. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией |  |  |  |  |
| Задача 1.5. Развитие информатизации и связи, цифровой экономики |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обеспечение информирования о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде Исп.: Минцифры Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | ежегодно | проведение информационных кампаний, направленных на продвижение доступных электронных услуг и сервисов электронного правительства | В 2022 году проведены популяризационные кампании на официальном сайте администрации Цивильского района и сайтах поселений, социальных сетях (Вконтакте, Однокласники, Телеграмм), в районной газете «Цивильский вестник», на встречах с населением во время проведения Дней деревень, подведения итогов работы администраций поселений и обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. |
| 1.5.2. | Увеличение доли зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде Исп.: Минцифры Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | ежегодно | увеличение доли зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Ежегодно увеличивается доли зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В 2022 году поступило 69 запросов на оказание услуг в электронном виде. |
| 1.5.4. | Обеспечение участия Чувашской Республики в реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов на формирование у трудоспособного населения компетенций в области цифровой экономики Исп.: Минцифры Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | ежегодно | обеспечение участия Чувашской Республики в реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций в области цифровой экономики | В рамках обеспечения участия жителей Цивильского района Чувашской Республики в реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций в области цифровой экономики в 2022 году проведены следующие мероприятия: Граждане Цивильского района информировались о возможности участия в реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на официальном сайте Цивильского района, страницах в социальных сетях. # От администрации района было направлено 5 заявок на участие. Зачислено на обучение 2 муниципальных служащих, которые завершили обучение и получили свидетельство о повышении квалификации. |
| Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности государственного управления |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций мирового уровня |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Создание агропромышленных парков в Цивильском и Батыревском районе и индустриального парка в г. Новочебоксарске Исп.: Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, АУ «Фонд развития промышленности Чувашской Республики» Минпромэнерго Чувашии, администрация Цивильского района*, администрация Батыревского района*, администрация г. Новочебоксарска* | 2024 г. | формирование земельных участков с промышленной инфраструктурой (индустриальный (промышленный) парк) | Для создания агропромышленного парка в Цивильском районе сформированы земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения площадью 51,7799 га с кадастровым номером 21:20:110201:279, находящийся в государственной собственности Чувашской Республики, и площадью 4,92 га с кадастровым номером 21:20:110201:159, находящийся в муниципальной собственности Цивильского района. Письмом администрации Цивильского района от 28.12.2022 № 05/01-22-3577 в адрес Минэкономразвития Чувашии направлен пакет документов и ходатайство о переводе вышеуказанных земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения в целях дальнейшего проектирования и строительства объектов инженерной инфраструктуры агропромышленного парка. |
| Задача 2.3. Повышение эффективности управления государственным имуществом Чувашской Республики |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Пополнение Единого информационного ресурса об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Чувашской Республики, сведениями о свободных от прав третьих лиц объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участках, свободных от застройки, а также мониторинг вовлечения их в оборот Исп.: Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления* | ежегодно | размещение сведений в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых имущества и земельных участков путем их реализации на торгах и сдачи в аренду | На сайте Цивильского муниципального округа опубликован перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектами, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", который содержит недвижимое имущество и 20 земельных участков. Данный перечень ежегодно дополняется, в 2022 году дополнен 3 земельными участками. В 2022 году вовлечены в хозяйственный оборот З объекта: - 2 земельных участка; - 1 объект недвижимости. |
| 2.3.2. | Проведение мероприятий по актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков, на территории Чувашской Республики: |  |  |  |
| 2.3.2.2. | земельных участков из земель всех категорий на территории Чувашской Республики Исп.: Минэкономразвития Чувашии, БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | 2022 г. | актуализация налогооблагаемой базы для определения земельного налога, налога на имущество и стоимости объектов недвижимости, включая земельные участки | В соответствии с 518-ФЗ администрацией Цивильского района совместно с администрациями сельских и городского поселения Цивильского района ведется работа по выявлению ранее учтенных объектов недвижимости в целях их для налогообложения. На основании представленных Росреестром данных администрация проводит сличение и выявляет правообладателей объектов недвижимого имущества. Затем информация предоставляется в Минфин ЧР, Минэк ЧР и Росреестр. |
| 2.3.2.3. | объектов капитального строительства на территории Чувашской Республики Исп.: Минэкономразвития Чувашии, БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | 2023 г. | актуализация налогооблагаемой базы для определения земельного налога, налога на имущество и стоимости объектов недвижимости, включая земельные участки | В соответствии с 518-ФЗ администрацией Цивильского района совместно с администрациями сельских и городского поселения Цивильского района ведется работа по выявлению ранее учтенных объектов недвижимости в целях их для налогообложения. |
| 2.3.3. | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе сформированных из муниципальных земельных долей, путем передачи эффективным сельхозтоваропроизводителям Исп.: Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | ежегодно | уменьшение площади необрабатываемых сельскохозяйственных земель | Администрацией Цивильского района совместно с сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности в 2022 году введено в оборот 477 га необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения или 101,5% к плану. Из них на площади 155 га проведены агротехнические мероприятия, на 322 га – посев яровых и озимых культур. Агротехнические мероприятия проведены ООО «Вурнарец» на площади 44,9 га (Игорварское с/п), ООО КФХ «Луч» - 110 га (Опытное с/п). Посев яровых и озимых культур проведены ООО «ВДС» - 30 га (Поваркасинское с/п), КФХ Андреева Л.Н. – 100 га (Рындинское с/п), КФХ Артемьева А.В. – 117 га (Опытное с/п), ООО КФХ «Луч» - 50 га (Опытное с/п), Гаврилов Ю.А. - 25 га (Михайловское с/п). |
| Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности государственного управления |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Внедрение проектного управления в органах местного самоуправления Исп.: органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* | в течение 30 календарных дней после заключения соглашений с руководителями федеральных проектов о реализации региональных проектов на территории Чувашской Республики | соглашения о реализации региональных проектов в муниципальных образованиях Чувашской Республики | Соглашения по реализации региональных проектов заключены в календарные сроки |
| Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Организация ярмарок сельскохозяйственной продукции «Дары осени» Исп.: Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | ежегодно | создание условий для продажи продукции сельхозтоваропроизводителей, сдерживание роста цен на овощную продукцию | В период с 10 сентября по 09 октября т.г. в г. Цивильске проходила выставка-продажа сельскохозяйственной продукции «Дары осени». Для торговли определена территория по улице Никитина г. Цивильска. Торговые места для продавцов предоставляются бесплатно. Реализовано около 25 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму порядка 600 тыс.рублей. |
| Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью |  |  |  |  |
| 4.3.13. | Создание новых мест дополнительного образования детей для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Исп.: Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления* | 2021–2023 гг. | создание в 39 муниципальных образовательных организациях (общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей), расположенных в 20 муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики, и 1 государственной организации дополнительного образования детей новых инфраструктурных мест | В целях создания в Чувашской Республике новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Центре творчества и детского юношества 1 сентября 2022 года открылся музей туристско-краеведческого направления «Хранители древности». Выделено средств из Федерального бюджета на сумму 241841,00 руб., Республиканский бюджет - 2450,00 руб. Местный бюджет – 1343, 00 руб. |
| 4.3.15. | Строительство общеобразовательных организаций Исп.: Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение количества новых мест в общеобразовательных организациях | С целью создания новых мест в общеобразовательных организациях КУ ЧР «Служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» в 2022г. проведен открытый конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства пристроя на 500 ученических мест и дошкольной группы на 40 мест в МБОУ "Цивильская СОШ № 2" в г. Цивильск, ул. Рогожкина, д. 59. Победителем открытого конкурса признан ООО «Гражданпроект». Цена контракта 18 358 357 руб. 98 коп. В рамках программы "Комплексное развитие села Чурачики Чурачикского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики" в 2023-2024гг запланировано строительство Чурачикской средней общеобразовательной школы Цивильского района Чувашской Республики на 375 мест. Финансирование в 2023г. ФБ-153 832,1; РБ-1554,1; МБ-454,1; ВБ-17315,6. Финансирование в 2024г. ФБ-151 098,0; РБ-1526,3; МБ-132,7; ВБ-16973,0. |
| 4.3.16. | Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в рамках национального проекта «Демография» Исп.: Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации | В начале 2022 года в рамках национального проекта «Демография» в Цивильском районе открылся детский сад на 240 мест по ул. Арцыбышева, д.24. На строительство данного объекта из всех уровней бюджета в 2020-2022гг. было предусмотрено и освоено по контрактам 254 212,400 тыс.руб., в т.ч.: из республиканского бюджета – 42 539,9 тыс.руб.; из местного бюджета – 4 653,9 тыс.руб. |
| Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения |  |  |  |  |
| 4.4.4. | Содействие самозанятости и предпринимательской инициативе безработных граждан Исп.: Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | повышение доходов малообеспеченных граждан трудоспособного возраста | Администрацией Цивильского муниципального округа, в целях содействия самозанятости и предпринимательской инициативы безработных граждан, организована постоянная консультация граждан по вопросам организации своего дела и регистрации в качестве самозанятого. Проводятся бесплатные консультации по составлению бизнес-планов, информация о порядке регистрации в качестве самозанятого, о формах государственной поддержки самозанятых доводится до граждан в ходе проведения семинар-совещаний, круглых столов. Информация о порядке регистрации и условиях работы в качестве самозанятого размещается на официальном сайте Цивильского муниципального округа в сети интернет и в публикациях в периодической печати «Цивильский Вестник». Отделом социальной защиты населения Цивильского района в 2022 году заключено по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности 54 социальных контракта и 9 на ведение личного подсобного хозяйства. Из них 61 зарегистрированы, как налогоплательщики налога на профессиональных доход и 2 в качестве индивидуального предпринимателя. По информации налоговой инспекции по состоянию на 1 июля 2022 года на территории Цивильского района зарегистрированы 933 самозанятых (на 1 июля 2021 года – 441). |
| 4.4.5. | Проведение работы по снижению неформальной занятости и легализации «серых зарплатных схем» путем заключения трудовых договоров с лицами, работающими неформально Исп.: Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение поступления в местные бюджеты налога на доходы физических лиц, во внебюджетные фонды – страховых взносов | Комиссией по повышению устойчивости социально-экономического развития Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за январь-декабрь 2022 года проведено 12 заседаний, на котором заслушаны 42 предприятия и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда и среднеотраслевого уровня по Чувашской Республике, 7 предприятий - заслушивание руководителей предприятий, организаций, представивших расчет (форма 4_фсс) за 2 квартал без начисления заработной платы и страховых взносов, 38 предприятий и индивидуальных предпринимателей – имеющих долги по налогам и сборам, 1 индивидуальный предприниматель по легализации трудовых отношений. В результате работы Комиссии по повышению устойчивости социально-экономического развития Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за 2022 год НДФЛ увеличился на 130,5 тыс.руб. |
| Задача 4.7. Развитие культуры, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | удовлетворенность населения Чувашской Республики доступностью и качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства | В соответствии с Региональным проектом "Культурная среда" НП "Культура" в 2022 в г. Цивильске, ул. Арцыбышева, д. 28 начато строительство Центра культурного развития на 300 мест. В 2022 году на объект выделено – 48,6 млн. руб. (в т.ч. ФБ – 42,73 млн. руб.). на 2023 г. из федерального бюджета - 91 100 000,00 руб. из республиканского бюджета - 69 443 911,84 руб. Подрядчик - АО «ПМК-8», сроки строительства: начало 11.04.2022, окончание 30.08.2023 г. Работы на объекте ведутся по графику. Техническая готовность объекта – 35%. На укрепление материально-технической базы в части проведения первого этапа капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа Конарскому СДК МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района выделено всего- 6 391,8 тыс. руб.. Все работы выполнены в срок, средства по контракту в размере 6 370,5 тыс. руб. освоены. |
| 4.7.2. | Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | удовлетворенность населения Чувашской Республики доступностью и качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | В 2022 году в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» по направлению «Местный дом культуры» на обеспечение развития укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Первосеменовскому СДК из всех источников бюджета выделено 482,8 тыс. руб. На указанные средства приобретено: одежда сцены, ноутбук, принтер, портативная колонка, микрофоны, стойка для микрофона и т.д. В рамках регионального проекта «Творческие люди» лучшему муниципальному учреждении культур, находящемуся на территории сельских поселений и их работникам, в рамках поддержки культуры Конарскому СДК, СДК МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района выделено всего 175 тыс. руб., Булдеевсой сельской библиотеке выделено 85 тыс. руб. |
| 4.7.3. | Модернизация общедоступных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение посещаемости общедоступных библиотек Чувашской Республики на 15 процентов | ЦБС включена как структурное подразделение в Муниципального бюджетное учреждение культуры «Районный центр развития культуры и библиотечного обслуживания» Цивильского района. Библиотечная сеть района в 2021 г. осталась без изменений это 23 муниципальные библиотеки, из них 22 расположены в сельской местности. Все населенные пункты в районе охвачены библиотечным обслуживанием, организованы 27 пунктов внестационарного обслуживания. Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом к Интернет, имеют 74 компьютера и 47 ед. копировально-множительной техники. ЦБС имеет свой сайт, каждая библиотека – страницу на этом сайте и веб-страницы на сайтах администраций сельских поселений. Доступ к Интернет предоставляет провайдер «Ростелеком»: до 8 Мбит/с – 26 библиотек, до 5 Мбит/с – 1 библиотека, до 256 Кбит/с – 1 библиотека, беспроводной до 3 Мбит/с – 2 библиотеки. В 17 библиотеках подключена новая оптоволоконная связь по технологии FTTx и новые тарифные планы на оказание услуги связи. В двух библиотеках используются USB модемы Ростелеком. - |
| 4.7.4. | Модернизация и реэкспозиция государственных и муниципальных музеев Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение посещаемости музеев Чувашской Республики на 15 процентов; создание условий для развития внутреннего и въездного туризма | В 2022 г. в здании Цивильского историко-краеведческого музея проводились работы по проведению газофикации помещений. В 2023 г. работы будут продолжены. Кроме того заработано внебюджетных средств на общую сумму 50 650 руб. На указанные средства приобретено: пылесос, элетр. чайник, канц. товары, хоз. товары, оборудование для выставок, триммер и др. |
| 4.7.6. | Проведение международных, всероссийских и региональных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального искусства, народного творчества, в том числе способствующих развитию творческого потенциала детей и молодежи Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | создание возможности для самореализации и развития талантов граждан, проживающих на территории Чувашской Республики | В районе никогда не угасает активная духовная жизнь благодаря активной работе учреждений культуры. В стенах культурно-досуговых учреждений круглый год проводятся смотры, конкурсы, фестивали, встречи с интересными людьми, выставки народных умельцев, не только не забывших старинные ремёсла, но и творчески их развивающих. Ведущие коллективы района активно участвуют в международных, республиканских и межрегиональных фестивалях и конкурсах, а их творческая копилка постоянно пополняется новыми победами. Грамоты, дипломы районных, Республиканских, Межрегиональных, Всероссийских конкурсов, фестивалей - результат работы руководителей и участников формирований. В 2022 г. сохранилось количество участий творческих коллективов района в конкурсах различного уровня, а с появлением интернет-конкурсов, это стало доступно почти всем. Сравнительный анализ числа самодеятельных коллективов показал, что за отчетный период, творческий потенциал коллективов клубных учреждений района, не только обрел новые возможности для творчества, но и преувеличил их жанровое разнообразие. География выступлений творческих коллективов района богата т.к. они пользуются большой популярностью у зрителей. Сегодня самодеятельные артисты много гастролируют не только по районам Чувашской Республик, но и в республиках Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Самарской, Ульяновской, Ростовской областях, в городах Москва, Крым, Екатеринбург, Тольятти, Московская область, что свидетельствует о высоком художественном уровне и исполнительском мастерстве, показывает, что коллективы динамично развиваются, постоянно в творческом поиске, обновляют репертуар, активно используют как традиционные, так и новые выразительные средства. |
| 4.7.9. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся на территории Чувашской Республики (консервация, ремонт, реставрация, современное использование) Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, до 28 процентов | В 2022 г. в целях сохранения объектов культурного наследия, находящихся на территории Чувашской Республики (консервация, ремонт, реставрация, современное использование) ведется подготовка документов (получено задание с Минкультуры Чувашии) по капитальному ремонту Гурьевской церкви .с. Богатырево. В 2023 г. работа будет продолжена. |
| 4.7.13. | Проведение мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений культуры и искусства Исп.: Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | удовлетворенность граждан доступностью и качеством предоставляемых услуг; расширение перечня предоставляемых услуг | Одним из важных направлений деятельности МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района является уровень информатизации, который оценивается показателями оснащения персональными компьютерами, наличия доступа к сети Интернет, наличия собственного сайта в сети Интернет. На сайте МБУК отражено: новостная лента предстоящих событий, статьи и отзывы об уже состоявшихся культурных акциях, канал обратной связи, фотоальбом, форма для голосования. Также имеется версия для слабовидящих для пользователей библиотек. |
| Задача 4.8. Развитие туризма |  |  |  |  |
| 4.8.12. | Создание сети туристско-информационных центров в Чувашской Республике Исп.: Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | 2022–2023 гг. | продвижение туристского продукта Чувашской Республики на внешнем и внутреннем туристских рынках, увеличение туристского потока | На официальном сайте Цивильского муниципального округа функционирует раздел «Культура и туризм» по адресу: http://zivil.cap.ru/action/activity/culture-and-tourism, в котором размещена актуальная информация о достопримечательностях Цивильского района, о действующих туристических маршрутах на территории Цивильского района. В 2022 году г. Цивильск с проектом «Преобразование исторической части города Цивильск» одержал победу во Всероссийском конкурсе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время ведется проектирование. |
| 4.8.13. | Развитие сельского туризма Исп.: Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | создание дополнительных возможностей для получения дохода в сельской местности | В Цивильском районе находятся более 15 объектов культурного наследия, каждый объект можно посетить в рамках туристического муниципального маршрута. В настоящее время действуют 4 маршрута: 1)«Золотые купола» посещение главной достопримечательности Цивильского района – Тихвинского монастыря, Цивильского историко-краеведческого музея, Святого источника Иллариона, д. Третьи Вурманкасы Цивильского района; 2) «Аромат хмеля» ознакомление с высокоурожайными сортами хмеля, совершенствованием существующих и разработкой новых технологий производства хмеля; 3) «Чувашская деревня» Посещение сельского подворья, где туристы смогут окунуться в атмосферу сельского быта: наколоть дрова, истопить печь, испечь хлеб, покормить живность, поучаствовать в процессе валяния валенок, сдаче зачета по дойке коровы или козы с выдачей соответствующего сертификата; 4) «Город легенд » Ознакомление с историей города, ее легендами, биографиями выдающихся уроженцев, посещение главных достопримечательностей города. |
| Задача 4.9. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 4.9.2. | Организация соревнований между спортивными клубами по месту жительства и месту работы граждан Исп.: Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 38 до 45 процентов | В январе 2022 года на хоккейной площадке культурно-спортивного комплекса п. Опытный был проведен первый районный турнир по хоккею с шайбой в памяти ветерана спорта Александра Михайловича Борисова. Инициаторами проведения таких соревнований стали местные хоккеисты. Они захотели таким образом увековечить память о замечательном спортсмене. В июле в с. Богатырёво Цивильского района состоялся турнир по мини-футболу, посвящённый Дню ветеранов боевых действий и памяти мл.сержанта Сергеева А.А., погибшего при выполнении воинского долга в Чеченской Республике. В августе в рамках проведения Дня физкультурника проведен турнир по мини-футболу среди спортивных команд района. |
| 4.9.3. | Организация соревнований между школьными спортивными клубами Исп.: Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 81 до 90 процентов | В январе 2022 года в Цивильске прошёл финал дивизионального этапа Всероссийского чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет" сезона 2021-2022 г. Цивильские ребята заняли второе место и будут защищать честь района в 1/4 ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ". В марте в ДЮСШ «Асамат» Цивильского района состоялись республиканские финальные спортивные игры школьных спортивных клубов (ШСК), в которых Цивильский район представлял ШСК «Олимп» Цивильской СОШ №1. Почти во всех конкурсных испытаниях команда уверенно заняла I места: в дисциплинах «настольный теннис», «лёгкая атлетика», «плавание», «баскетбол 3х3»(девушки), юноши в баскетболе заняли II место. Также в Цивильске прошел муниципальный этап соревнований по футболу "Мини-футбол в школу". В спортивном зале АО ДО "ДЮСШ "Асамат" участие принимали футболисты 2005-2006 гг.. |
| 4.9.8. | Проведение ведущими тренерами мастер-классов для тренеров и тренеров-преподавателей по подготовке спортсменов Исп.: Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2024 гг. | повышение уровня обеспеченности квалифицированными кадрами в отрасли физической культуры и спорта | # В течение трех дней участников и зрителей всероссийского турнира по боксу «МУЖЕСТВО» памяти ветеранов спорта Михаила Егоровича и Михаила Николаевича Красновых под девизом «Za наших» тепло приветствовали заслуженные мастера спорта СССР, олимпийская чемпионка Елена Николаева, чемпион мира Валерий Львов и обладатель кубка мира Валерий Лаптев. Президент федерации бокса Луганской Народной Республики, мастер спорта СССР Николай Мельник, мастер спорта международного класса, чемпион Европы Владимир Мельник. Группе здоровья, созданного местным отделением «Союза пенсионеров России» на базе Цивильского спорткомплекса «Асамат», повезло ознакомиться с этим современным видом спорта. Первый Президент ОО «Федерация фитнес-аэробики Чувашской Республики» Оксана Вербина организовала в г. Цивильск проект «ФИТНЕС – STAR! Долголетие в наших руках». Самым интересным стали мастер-классы по фитнес-аэробике и степ-аэробике. Команда во главе с Оксаной Юрьевной продемонстрировала базовые шаги и основные фазы аэробики. |
| Задача 4.10. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |
| 4.10.1. | Повышение доступности жилья за счет оказания гражданам различных видов государственной поддержки в строительстве (приобретении) жилых помещений Исп.: Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | достижение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия», установленного в целях оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Чувашской Республики | На улучшение жилищных условий в Цивильском районе в 2022 году предоставлены социальные выплаты 42 семьям, из них: – 39 молодым семьям в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; – 2 многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей; – 1 семье по государственной программе Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики". 2 лица из числа детей-сирот реализовали жилищные сертификаты на приобретение жилого помещения. |
| 4.10.3. | Обеспечение ввода в эксплуатацию жилья в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Исп.: Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 29,0 кв. метра | - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Цивильского района, на 01.01.2023 предварительно составляет около 31,1 кв. м. |
| Задача 4.11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |
| 4.11.1. | Обеспечение пожарной безопасности Исп.: органы местного самоуправления*, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, ГКЧС Чувашии | 2021–2025 гг. | снижение общего количества пожаров до 1450–1500 пожаров и погибших при них до 55–60 человек | На территории Цивильского муниципального округа в 2022 году зарегистрированы 59 пожаров, 3 погибших и 4 пострадавших. |
| 4.11.3. | Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности Исп.: Госслужба Чувашии по делам юстиции, МВД по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления* | 2021–2025 гг. | стабилизация оперативной обстановки; сокращение уровня рецидивной преступности, снижение криминогенности общественных мест; повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также правовой культуры населения | Деятельность межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Цивильского района осуществляется в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», которая разработана в целях укрепления общественной безопасности и снижения уровня преступности на территории Цивильского района. В 2022 году на мероприятия по профилактике правонарушений в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» были выделены средства в объеме 1050,8 тыс. рублей. |
| Цель 5. Формирование конкурентоспособного региона на основе сбалансированного пространственного развития территорий |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Стимулирование агломерационных преимуществ |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в Чебоксарской агломерации Чувашской Республики Исп.: администрация г. Чебоксары*, администрация г. Новочебоксарска*, администрация Чебоксарского района*, администрация Мариинско-Посадского района*, администрация Моргаушского района*, администрация Цивильского района*, Минстрой Чувашии | 2021–2025 гг. | обеспечение инженерной инфраструктурой новых площадок под объекты жилищного и промышленного строительства | В 2022 году за счет средств республиканского бюджета разработаны проект газоснабжения 66 участков в мкр. Хмелеводческое сметной стоимостью 6,8 млн. рублей. Завершена разработка проекта электроснабжения 66 участков в мкр. Хмелеводческое сметной стоимостью 11,9 млн. рублей. Разработан проект водоснабжения и водоотведения 230 участков в мкр. Хмелеводческое сметной стоимостью 247 млн. рублей. Администрацией Цивильского муниципального округа готовится заявочная документация в профильные Министерства для включения. |
| Задача 5.2. Пространственное развитие муниципальных образований |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Выход организаций агропромышленного комплекса на рынки соседних регионов Исп.: органы местного самоуправления*, Минсельхоз Чувашии | 2021–2025 гг. | продвижение продукции организаций агропромышленного комплекса под единым брендом «Сделано в Чувашии» | Продукция ОАО «Чувашхмельпром» хмель гранулированный «Чувашский» реализована в более 40 субъектов РФ, а также в Азербайджан и Кыргыстан. Гусята Линдовской породы ООО «Вурнарец» реализованы в более 50 субъектов РФ. |
| Задача 5.3. Развитие территорий, для которых установлены особые условия экономической деятельности |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Реализация инвестиционных планов развития муниципальных образований Исп.: администрации муниципальных образований*, Минэкономразвития Чувашии | 2021–2025 гг. | стимулирование инвестиционной активности муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации инвестиционных планов муниципальных образований Чувашской Республики разработан инвестиционный портрет Цивильского района Чувашской Республики и размещен на официальном сайте Цивильского района в сети интернет в разделе «Инвестиции» по адресу: https://zivil.cap.ru/action/activity/investments. В разделе «Инвестиции» дополнительно размещены: Инвестиционный профиль Цивильского района, инвестиционный стандарт, сведения по инвестиционным площадкам и проектам. |