## План мероприятий
План мероприятий по проекту "Оптимизация процесса назначения и выплаты единовременных выплат о государственной поддержке спортсменов и тренеров Чувашской Республики"
Проблема | № | Мероприятие | Эффект |  |  | Отв. за мероприятие | Срок | 2022г | [8 empty] | Статус | Примечание
|  |  | Рост выработки, шт | Снижение ВПП, мин | Снижение запасов, шт |  |  | Июнь |  |  |  | Июль
[8 empty] | 1-5 | 8-14 | 15-21 | 22-26 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 28
1. Нет общей базы данных спортивных объектов; | 1 | Создание в АИС Мойспорт спортивной карты Чувашской Республики | 5 |  |  | Павлов А.С. | до 4.10 | [9 empty] | выполнено | https://enrollment.moisport.ru/
2. Отсутствует единая база данных где отображается фактическая загруженность спортивных объектов; | 2 | Создание в АИС Мойспорт база данных с фактической загруженностью спортивных объектов, которая обновляется ежедневно |  |  |  | Павлов А.С. | до 04.10 | [9 empty] | выполнено | https://dashboard.moisport.ru/loading/region/59
3.Нет возможности онлайн записаться на занятие приходится ехать через весь город, а зал может быть занят | 4 | Создание через АИС Мойспорт онлайн запись на спортинвые объекты и секции |  |  |  | Павлов А.С. | до 04.10 | [9 empty] | выполнено | https://org.moisport.ru/public-events-schedule/128/applications/new