|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции _______________ И.В. Михайлов _____________ (дата) |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о результатах реализации проекта по оптимизации процесса по предоставлению государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу

Информация о результатах реализации проекта

| Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта | Текущее значение | Целевое значение | Фактически достигнутое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение времени протекания процесса по проставлению апостиля на документах, подлежащих вывозу за границу | 2981 минута | 127,5 минут | 127,5 минут |
| Получение услуги по проставлению услуги за один прием | 2 посещения | 1 посещение | 1 посещение |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 519,4 |  |  |

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | % выполнения | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации в СМИ о требованиях к документам для получения государственной услуги | 100 | Информация размещена в средствах массовой информации, заявители при первом посещении представляют соответствующие документы |
| 2 | Размещение информации в СМИ о возможности оплаты государственной пошлины до обращения в отдел ЗАГС и платежных реквизитов для оплаты | 100 | Оплата госпошлины в онлайн режиме. Сократили время на оплату госпошлины с 30 минут до 10 минут |
| 3 | Истребование образцов подписей при назначении нового сотрудника органа ЗАГС Чувашской Республики | 100 | Все образцы подписей истребованы, сократилось время предоставления услуги. |
| 4 | Наделение должностного лица правом на подписание апостиля | 100 | Приказ Госслужбы Чувашии по делам юстиции № 2-о от 13.01.2023 о наделении должностного лица правом на подписание апостиля |
| 5 | Формирование заявления в информационной системе специалистом | 100 | Сокращение времени на получение услуги-15 минут |
| 6 | Наделение должностного лица правом на проставление апостиля | 100 | Внесены изменения в должностные регламенты государственных служащих, проставляют апостиль три специалиста |

| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики _______________ _____________________ (подпись) (инициалы, фамилия) | Руководитель проекта - заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции _______________ А.В. Вязов |
| --- | --- |