Муниципальная программа Канашского муниципального округа

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

на 2023-2035 годы

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 3 подпрограмм:

«Развитие ветеринарии»;

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных в Канашском муниципальном округе и на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 118,4% при плане 103,6%;

2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 17,8% при плане 17,7%.

3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 116,0% при плане 101,7%.

4. Средняя заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, составила 31330,4 рублей при плане 21728,0 рублей.

5. Производство зерновых и зернобобовых (валовой сбор) составило 65,3 тыс. тонн при плане 47,6 тыс. тонн;

6. Валовый сбор картофеля составил в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 3,5 тыс. тонн при плане 4,0 тыс. тонн (средняя урожайность 249,8 ц/га);

7. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 2,28 тыс. тонн при плане 2,4 тыс. тонн;

8.  Производство молока в хозяйствах всех категорий 21,8 тыс. тонн при плане 22,6 тыс. тонн;

9. Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 100% при плане 100%;

10. Обхват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного происхождения 100% при плане 100%.

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии».

Основное мероприятие 1. «Предупреждение и ликвидация болезней животных».

На мероприятие по состоянию на 1 января 2023 году выделялись денежные средства на уровне республиканского бюджета в размере 250,1 тыс. руб., в конце года были выделены дополнительные средства и общая сумма составила 678,9 тыс. руб. В связи с ограниченными сроками по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев всего за 2023 год освоено в размере 538,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Основное мероприятие 1. «Борьба с распространением борщевика Сосновского».

На мероприятие в 2023 году выделялись денежные средства на уровне республиканского бюджета в размере 49,9 тыс. руб., местного бюджета в размере 2,10 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

Основное мероприятие 1. «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ».

На мероприятие в 2023 году выделялись денежные средства на уровне федерального бюджета в размере 54,5 тыс. руб., республиканского бюджета в размере 0,5 тыс. руб., местного бюджета в размере 0,1 тыс. руб.

3.  Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского муниципального округа в 2023 году, и принятый бюджет Канашского муниципального округа на 2023-2025 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 18.10.2023 №1302 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023-2035 годы»;

- от 13.12.2023 №1553 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023-2035 годы».

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023-2035 годы» |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | Выполнено | Проведение мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных |
|  | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Борьба с распространением борщевика Сосновского» | Выполнено | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского |
|  | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ» | Выполнено | Проведение мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие ветеринарии» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 65,3 |  |  |
| 2 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |  |  |
| 3 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 4 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,28 |  |  |
| 5 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 21,4 | 22,6 | 22,6 | 21,8 |  |  |
| 6 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,47 |  |  |
| 7 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 25,2 | 27,8 | 27,8 | 25,2 |  |  |
| 8 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 9,0 | 8,6 | 8,6 | 9,0 |  |  |
| 9 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,138 | 0,118 | 0,118 | 0 |  |  |
| 10 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,005 | 0,045 | 0,045 | 0 |  |  |
| 11 | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 0 | 0,57 | 0,57 | 0 |  |  |
| 12 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |
| 13 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 5 | 10 | 10 | 5 |  |  |
| 14 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | единиц | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |
| 15 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16 | Площадь земельных участков, на которой проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | кв.м. | 26400 | 21850 | 21850 | 26400 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения | % | 0 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |  |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023-2035 годы» | 785,0 | 644,5 | 785,0 | 644,5 |
| Подпрограмма | «Развитие ветеринарии» | 678,9 | 538,4 | 678,9 | 538,4 |
| Подпрограмма | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | 52,0 | 51,0 | 52,0 | 51,0 |
| Подпрограмма | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023-2035 годы» | всего | 785,0 | 644,5 | 82,1 | частично выполнено | Ограниченные сроки по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
|  |  | федеральный бюджет | 54,5 | 54,5 | 100,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 586,87 | 538,4 | 91,7 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 3,16 | 3,16 | 100,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие ветеринарии» | всего | 678,9 | 538,4 | 79,3 | частично выполнено | Ограниченные сроки по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 678,9 | 538,4 | 79,3 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 51,0 | 51,0 | 100,0 | выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 47,94 | 47,94 | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 3,06 | 3,06 | 100,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | всего | 55,1 | 55,1 | 100,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 54,5 | 54,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 0,15 | 0,15 | 100,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие ветеринарии» | Отдел сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 256,4 | 785,0 | 539,30 | 785,0 | 644,5 | 440,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 54,5 | 232,6 | 54,5 | 54,5 | 140,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 256,4 | 727,34 | 302,25 | 727,34 | 586,87 | 281,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,00 | 3,16 | 4,45 | 3,16 | 3,16 | 18,30 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | Отдел сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 256,4 | 785,0 | 539,30 | 785,0 | 644,5 | 440,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 54,5 | 232,6 | 54,5 | 54,5 | 140,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 256,4 | 727,34 | 302,25 | 727,34 | 586,87 | 281,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,00 | 3,16 | 4,45 | 3,16 | 3,16 | 18,30 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Отдел сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 3117,8 | 51,0 | 52,0 | 51,0 | 51,0 | 31,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 3034,0 | 47,94 | 49,90 | 47,94 | 47,94 | 29,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 3,0 | 3,06 | 2,10 | 3,06 | 3,06 | 2,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Борьба с распространением борщевика Сосновского» | Отдел сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 3117,8 | 51,0 | 52,0 | 51,0 | 51,0 | 31,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 3034,0 | 47,94 | 49,90 | 47,94 | 47,94 | 29,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 3,0 | 3,06 | 2,10 | 3,06 | 3,06 | 2,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Отдел сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,00 | 55,1 | 237,20 | 55,1 | 55,1 | 158,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 54,5 | 232,60 | 54,5 | 54,5 | 140,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,00 | 0,15 | 2,3 | 0,15 | 0,15 | 16,3 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Отдел сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,00 | 55,1 | 237,20 | 55,1 | 55,1 | 158,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 54,5 | 232,60 | 54,5 | 54,5 | 140,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,00 | 0,15 | 2,3 | 0,15 | 0,15 | 16,3 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.