Сводный годовой доклад о ходе реализации и  об оценке эффективности

муниципальных программ Канашского муниципального округа за 2023 год

Муниципальная  программа  «Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»» на 2020-2025 годы

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей:

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;

содействие в повышении уровня занятости населения;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2023–2025 годах.

Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.

К целевым показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся:

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат;

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях);

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения;

ввод в действие распределительных газовых сетей;

количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную 	жилищную застройку на сельских территориях;

ввод в действие локальных водопроводов;

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;

количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки продукции.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2023  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2024 году.

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан на селе» | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» | выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» | выполнено |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Канашского района Чувашской Республики" | выполнено |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4«Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Канашского района Чувашской Республики" | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами» | выполнено |  |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

## Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики» |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программа) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |
| 3 | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | единица | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 4 | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программа) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 7,164 | 7,164 | 7,164 |  |  |
| 2 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | единица | 9 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | единица | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единица | 72 | 75 | 75 | 75 |  |  |
| 8 | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единица | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Количество проектов, реализованных с привлечением инвестора | единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программа) ««Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |
| 1 | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, ед. | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, ед. | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

## Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики» | 95900,20 | 95900,20 | 317096,96 | 317096,96 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 678,2 | 678,2 | 6876,46 | 6876,46 |
| Подпрограмма 2 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 95222,0 | 95222,0 | 276096,33 | 276096,33 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики» | всего | 137782,3 | 137782,3 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 122269,94 | 122269,94 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 1239460,0 | 1239460,0 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 65230 | 65230 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 13778,2 | 13778,2 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | всего | 678,2 | 678,2 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 664,8 | 664,8 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 6,7 | 6,7 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 6,7 | 6,7 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 103839, 68 | 103839, 68 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 102747,20 | 102747,20 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 103,78 | 103,78 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 54,63 | 54,63 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

## Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Администрация Канашского района Чувашской Республики, отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 271,2 | 678,2 |  |  |  | 678,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Улучшение жилищных условий граждан на селе» |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 271,2 | 678,2 |  |  |  | 678,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.