## 2021
Информация о реализованных, реализуемых инвестиционных проектах по состоянию на 01.01.2022 г. (АЛИКОВСКИЙ РАЙОН)
№ п/п² | Наименование организации | Наименование инвестиционного проекта³ | Мощность (голов,га, тонн) | Срок окончания реализации проекта, годы | Стоимость проекта, млн.руб. |  | Количество созданных,планируемых к созданию новых рабочих мест | Текущее состояние (кратко описать на какой стадии реализации проект-что сделано)
[5 empty] | всего | в т.ч. привлекаемые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Аликовский район
1 | СХПК "Новый путь" | Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в дер. Нижние Елыши | 200 голов | 2021-2022 г. | 16 | 0 | 0 | Готовность проекта составляет 40 %. Выполнены земляные работы, работы по распланировке площадки, по подготовке фундамента, частичной установке металлических конструкций (усилителей), возведению стен из железобетонных плит, установке каркаса под кровлю, перекрытию кровли.
2 | СХПК "Новый путь" | Строительство зерносклада на 500 тонн в с. Чувашская Сорма | 500 тонн | август-сентябрь 2021 г. | 2.7 | 0 | 0 | Готовность проекта 100 %.
3 | КФХ Петров Л.И. | Строительство молочно-товарной фермы на 100 голов в дер. Илгышево | 100 голов | декабрь 2021 г. | 15 | 0 | 0 | Готовность проекта 100 %.
4 | КФХ Осипов В.И. | Реконструкция молочно-товарной фермы на 30 голов в дер. Тимирьзкасы | 30 голов | декабрь 2021 г. | 4 | 0 | 2 | Готовность проекта 100 %.
5 | КФХ Варламов И.В. | Реконструкция овощехранилища в дер. Эренары | 500 тонн | 2021-2022 г. | 4 | 0 | 0 | Работы выполнены на 75 % (замена каркаса и кровли, утепление овощехранилища).
6 | КФХ Сапожников А.В. | Строительство зернохранилища в дер. Нижние Татмыши | 100 тонн | 2021-2022 г. | 0.5 | 0 | 0 | Готовность проекта составляет 85 %. Выполнены работы по распланировке площадки, по установке и заливке фундаментной плиты, установлению металлических конструкций, по перекрытию кровли (срок реализации проекта с декабря 2021 г. изменен на 2021- 2022 гг.).
7 | КФХ Сапожников А.В. | Строительство телятника на 36 голов в дер. Нижние Татмыши | 36 голов | март 2021 г. | 0.5 | 0 | 1 | Готовность проекта составляет 100 %.
8 | КФХ Сапожников А.В. | Строительство телятника на 70 гол. в дер. Нижние Татмыши | 70 гол. | 2021-2022 гг. | 3 | 0 | 0 | Разработана проектно-сметная документация. Готовность проекта составляет 20%. Выполнены работы по распланировке площадки, частичной подготовке фундамента. В сяязи с ростом цен на строительные материалы строительство объекта будет завершено в 1 квартале 2022 г.
8 | Всего |  |  |  | 45.7 | 0 | 3
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на техническое обновление в 2021 году
1 | КФХ Денисов Н. Г. | Приобретение с/х техники (трактор Беларус-20.22.3) | 212 л.с | март 2021 г. | 4.65 | 2.1 | 0 | Готовность проекта составляет 100 %
2 | СХПК "Авангард" | Приобретение с/х техники (трактор Беларус-952.3) | 95 л.с | январь 2021 г. | 1.85 | 0 | 0 | Готовность проекта составляет 100 %
3 | СХПК "Авангард" | Приобретение мобильной зерносушилки |  | январь 2021 г. | 3.4 | 0 | 0 | Готовность проекта составляет 100 %
4 | СХПК "Новый путь" | Приобретение с/х техники (Беларус 82.1- 2 ед., Беларус 15.23.3 - 1 ед., 15.23.3. 081 - 1 ед.) | 81,6 л.с. | январь 2021 г. | 9.5 | 0 | 0 | Готовность проекта составляет 100 %
5 | КФХ Волков С.П. | Приобретение с/х техники (Зерноуборочный комбайн "Сlaаs"), жатка VARIO-770, бункер-накопитель | 230 л.с | июль 2021 г. | 22.8 | 18.8 | 0 | Готовность проекта составляет 100 %
6 | КФХ Волкова Г.П. | Приобретение с/х техники (Самоходный разбрасыватель-опрыскиватель Туман-3) |  | март-апрель 2021 г. | 8.86 | 7.5 | 0 | Готовность проекта составляет 100 %
7 | КФХ Егоров С.А. | Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-82.1 2 ед.) | 81 л.с. | март-апрель 2021 г. | 1.6 | 0 | 0 | Готовность 50 % ( приобретен 1 трактор стоимостью 1,6 млн. руб.)
8 | КФХ Кислых А.Л. | Приобретение с/х техники ( зерноуборочный комбайн Агромаш 3000-101ЯМ) | 185 л.с. | август 2021 г. | 5.3 | 5.3 | 0 | Готовность 100 %
9 | КФХ Кислых А.Л. | Приобретение с/х техники (трактор Беларус-952.3) | 95 л.с | май 2021 г. | 1.95 | 1.95 | 0 | Готовность проекта составляет 100 %
10 | КФХ Захаров Ф.В. | Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-82.1) | 81 л.с. | февраль 2021 г. | 1.61 | 0 | 0 | Готовность проекта составляет 100 %
11 | КФХ Варламов И.В. | Приобретение с/х техники (трактор Беларус-82.1) | 81 л.с. | май 2021 г. | 1.6 | 0 | 0 | Готовность проекта составляет 100 %
12 | КФХ Сапожников А.В. | Приобретение трактора Беларус 1025.3 | 110 л.с. | сентябрь 2021 г. | 2.58 | 0 | 0 | Готовность проекта составляет 100 %
13 | КФХ Никоноров В.В. | Приобретение трактора МТЗ Беларус 82.1 | 81 л.с. | сентябрь 2021 г. | 1.6 | 0 | 0 | Готовность проекта составляет 100 %
14 | КФХ Волков С.П. | Приобретение Посевного комплекса Pronto 8 NT |  | сентябрь 2021 г. | 10.6 | 0 | 0 | Готовность проекта составляет 100 %
14 | Всего |  |  |  | 77.9 | 35.65 | 0
22 | ИТОГО |  |  |  | 123.6 | 35.65 | 3
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах в 2022 году, направленных на строительство и реконструкцию производственных объектов
№ п/п² | Наименование организации | Наименование инвестиционного проекта³ | Мощность (голов,га, тонн) | Срок окончания реализации проекта, годы | Стоимость проекта, млн.руб. |  | Количество созданных,планируемых к созданию новых рабочих мест | Текущее состояние (кратко описать на какой стадии реализации проект-что сделано)
[5 empty] | всего | в т.ч. привлекаемые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | КФХ Харитонов А.А. | Реконструкция картофелехранилища на 1000 тонн в дер. Пизипово | 1000 тонн | 2022 г. | 5 | 0 | 0 | Срок реализации перенесен с 2021 на 2022 год
2 | ООО"Алмаз" | Строительство зерносклада на 1000 тонн в с. Яндоба | 1000 тонн | 2022 г. | 4.5 | 0 | 0 | Срок реализации перенесен с 2021 на 2022 год
3 | СХПК им. Ульянова | Приобретение и установка зерносушильного оборудования | 20т/час | 2022 г. | 7 | 0 | 0
4 | КФХ Никоноров В.В. | Строительство коровника на 24 головы в дер. Сормпось-Мочей | 24 гол. | 2022 | 3.3 | 0 | 2
5 | СХПК «Новый путь» | Строительство навозохранилища в с. Чувашская Сорма |  | 2022 | 4 | 0 | 0
6 | СХПК "Новый путь" | Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в дер. Нижние Елыши | 200 голов | 2021-2022 г. | 50 | 0 | 0 | Срок реализации с 2021 г. изменен на 2021-2022 гг. Готовность проекта на 01.01.2022г. составляет 40 %.
7 | КФХ Варламов И.В. | Реконструкция овощехранилища в дер. Эренары | 500 тонн | 2021-2022 г. | 4 | 0 | 0 | Срок реализации с 2021 г. изменен на 2021-2022 гг. Готовность проекта на 01.01.2022 г. составляет 75 %.
8 | КФХ Сапожников А.В. | Строительство телятника на 70 гол. в дер. Нижние Татмыши | 70 гол. | 2021-2022 гг. | 3 | 0 | 0 | Срок реализации с 2021 г. изменен на 2021-2022 гг.Готовность проекта на 01.01.2022 г. составляет 20 %.
9 | КФХ Сапожников А.В. | Строительство зернохранилища в дер. Нижние Татмыши | 100 тонн | 2021-2022 гг. | 0.5 | 0 | 0 | Срок реализации с 2021 г. изменен на 2021-2022 гг.Готовность проекта на 01.01.2022 г. составляет 85 %.
9 | Итого |  |  |  | 81.3 | 0 | 2
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах в 2022 году, направленных на техническое обновление
1 | КФХ Узянов В.Н | Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-2022.3) | 212 л.с. | 2022 | 5 | 0 | 0
2 | КФХ Журавлев М.В | Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-82.1, трактор Беларус-952.3, зерноуборочный комбайн Палессе) | 81 л.с., 95 л.с. | 2022 | 11 | 0 | 0
3 | КФХ Кислых А.Л. | Приобретение с/х техники (трактор БТЗ-244 К, зерноуборочный комбайн) | 250 л.с. | 2022 | 10 | 0 | 0
4 | КФХ Егоров С.А. | Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-82.1) | 81 л.с. | 2022 | 1.8 | 0 | 0
5 | КФХ Петров А.В. | Приобретение с/х техники (трактор Беларус-952.3) | 95 л.с. | 2022 | 2.5 | 0 | 0
6 | КФХ Никифоров Ю.Н. | Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-82.1) | 81 л.с. | 2022 | 1.8 | 0 | 0
7 | КФХ Григорьев А.А. | Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-82.1) | 81 л.с. | 2022 | 1.8 | 0 | 0
8 | ИП Иванов С.А. | Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-82.1) | 81 л.с. | 2022 | 1.8 | 0 | 0
9 | СХПК им. Ульянова | Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-82.1) | 81 л.с. | 2022 | 1.8 | 0 | 0
10 | СХПК им. Ульянова | Приобретение и установка зерносушильного оборудования | 20 т/час | 2022 | 7 | 0 | 0
11 | СХПК "Авангард" | Приобретение с/х техники (трактор Беларус-952.3) | 95 л.с. | 2022 | 2.5 | 0 | 0
12 | СХПК "Новый путь" | Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-82.1- 2 ед.) | 81 л.с. | 2022 | 3.6 | 0 | 0
12 | Итого |  |  |  | 50.6 | 0 | 0