Администрация Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о   реализации Муниципальной программы

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Экономическое развитие» за 2023 год

| Ответственный исполнитель: | Администрация Аликовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики (тел. т. 22-4-15, e-mail: аlikov_zam1@cap.ru) |

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Экономическое развитие» за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 31.01.2023 г. №115.

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 26 апреля 2023 года № 571 (с изменениями и дополнениями от 15.12.2023г. №2049, 29.12.2023г. №2170) (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, соисполнителями – отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа (далее - отдел экономики), автономное учреждение «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики (далее – АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий»).

Основными целями Муниципальной программы являются:

-  формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив;

- повышение социально - экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей и создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке;

- стимулирование производства и реализации качественных и безопасных товаров (работ, услуг) на потребительском рынке.

В рамках муниципальной программы в 2023 году осуществлялась реализация двух подпрограмм:

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

2. «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей".

На реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году был предусмотрен объем расходов в размере 3307,585 тыс. руб. В том числе из:

- бюджета Аликовского муниципального округа в размер1720,0 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 1587,585 тыс. руб.

Фактический объем расходов составил 18266,985 тыс. рублей, или 5,5 раз больше от запланированных на 2023 год. При этом средства местного бюджета –  1720,0 тыс. рублей (9,4 %).

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

Для решения задач по совершенствованию системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства во всех видах экономической деятельности реального сектора экономики, развития информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития, формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства в производственно-инновационной и научной сферах, создания благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала предприятий в бюджете Аликовского муниципального округа на 2023 год предусмотрено 1720,0 тысячи рублей, фактически освоено 100,0% (1720,0 тыс. рублей).

К числу основных задач социально-экономической политики Аликовского муниципального округа на современном этапе относятся создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. Роль администрации округа в данном случае значительна, т.к.  должна способствовать созданию как можно больше новых субъектов малого и среднего предпринимательства, способствовать сохранению и развитию действующих. С этой целью принята и реализовывается подпрограмма ««Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной Программы Аликовского муниципального округа «Экономическое развитие» на 2023-2035 годы.

Ежегодно, на содержание бизнес-инкубатора «Меркурий», как инфраструктуре поддержки субъектов малого предпринимательства, направляется порядка 1,0 млн. рублей средств местного бюджета. На 01 января 2024г. в бизнес-инкубаторе размещены 21 резидент, которыми создано 38 рабочих мест.

В районе на 01 января 2024г. осуществляют деятельность 346 субъектов малого и среднего предпринимательства (105,8% к АППГ 327ед.), из них: 47 малых и средних предприятий (97,9% к АППГ 48 ед.) и 299 индивидуальных предпринимателя (107,2% к АППГ 279ед.).

Среднесписочная численность работников в данной сфере составляет 1406 человек включая самозанятых (102,5% к АППГ 1372), среднемесячная заработная плата – 25178,30 руб. (158,1% к АППГ 15929,60 руб.)

Оборот продукции (услуг) у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2023год составил 540,6 млн. руб. (104,7% к АППГ 516,3 млн. руб.).

За 2023 год субъектами МСП реализованы 2 инвестиционных проекта общей стоимостью 4,6 млн. рублей, направленных на строительство и реконструкцию производственных объектов, на техническое обновление направлено на сумму более 102 млн. рублей. Продолжаются мероприятия по реализации 5 инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию производственных объектов, общей стоимостью 170,0 млн. рублей.

За 2023 год государственной поддержкой воспользовались:

- 23 субъектов МСП – государственную поддержку на сумму 98,665 млн. руб.;

- 1 малое предприятие - государственную поддержку на развитие ягодоводства на сумму 5,0 млн. рублей;

- 1 индивидуальный предприниматель - государственную поддержку   на развитие овцеводства на сумму 4,0 млн. руб.

C 2022 года государством предоставляется поддержка и самозанятым гражданам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». За 2023 год в Аликовском муниципальном округе в качестве самозанятых граждан зарегистрировались 64 граждан. Из них 39 человек воспользовались господдержкой по линии Министерства сельского хозяйства и 25 человек по линии Министерства труда и социального развития. В 2023 году заключено 14 социальных контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 4,9 млн. рублей (АППГ 15- 4,4 млн. руб.).

Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних предприятий свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно в сфере торговли (32,2%). Сельское хозяйство является одним из секторов экономики, где малые и средние предприятия имеют сильные позиции – 18,6%, в строительстве – 6%.

Подпрограмма 2 «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»

В бюджете Аликовского муниципального округа на совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в 2023 году бюджетных средств не предусмотрено.

В рамках реализации мероприятия ежегодно ведется работа по ведению реестров организаций потребительского рынка, проведению мониторинга фактической обеспеченности населения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики площадью торговых объектов и сравнению полученных данных с утвержденными нормативами. По состоянию на 01 января 2024г. в реестре 116 объектов розничной торговли, 11 объектов общественного питания, 17 объектов бытового обслуживания и 2 ярмарки: универсальная и непродовольственная.

В 2023 году введены в эксплуатацию 2 объекта потребительского рынка: магазины «Санар» и Стройstile"

Постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 15.02.2023г. №204 О размещении нестационарных торговых объектов на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики» утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. Схема содержит 8 нестационарных торговых объектов на территории округа.

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 2023 год составил   598 млн. 60 тыс.  рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в сопоставимых ценах увеличился на 24,3 %.

На 01.01.2024 года фактическая обеспеченность населения Аликовского муниципального округа торговой площадью (количеством) стационарных торговых объектов при нормативе минимальной обеспеченности 41 единица   составляет 111 единиц.

Для реализации своей продукции сельскохозяйственные товаропроизводители муниципального округа принимают участие на выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции «Весна-2023», «Дары осени», проводимых в городах республики г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Шумерля, г. Канаш и г. Алатырь. На универсальной ярмарке по четвергам (12 мест для реализации сельскохозяйственной продукции) в с. Аликово созданы условия, т.е. отведены места для торговли сельскохозяйственной продукцией. Местные товаропроизводители и граждане, имеющие личные подсобные хозяйства, так же реализуют продукцию на универсальном рынке без взимания платы за место.

В 2023 году магазин «Торговый комплекс «Элек» ООО «Центр торговли и услуг» принял участие в республиканском конкурсе «Торговля Чувашии-2023» в номинации «Лучший магазин».

Ежегодно в марте проводится день открытых дверей с целью консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей, а также консультирования граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг. Прием проводит специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Шумерля. В 2023 году на приеме граждан вопросы потребителей касались различных сфер деятельности. Больше всего вопросов поступило по поводу не качественной установки межкомнатных дверей, о нарушении срока ремонта товара (Смартфон) по гарантии и о несоответствии цены товара на кассе с ценой, указанной на ценнике в магазине. Также действует Горячая линия по защите прав потребителей. Администрация для населения муниципального округа на официальном сайте размещает номера телефонов Горячей линии.

Заключение

Из вышеуказанного следует, что реализация муниципальной программы «Экономическое развитие» на территории округа результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа ЧР «Экономическое развитие», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4.