- Отдел ЗАГС администрации Красноармейского муниципального   округа

- Чувашской Республики

- Отчёт по подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» за 2022 год

- Отчет подготовила: начальник отдела ЗАГС

- администрации Красноармейского муниципального

- округа Чувашской Республики Е.Л. Павлова

- 8-835-30  2-21-31, krarm_zags@cap.ru

- Дата составления отчета: 13.01.2023

- с.Красноармейское

- Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» утверждена постановлением администрации  Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики  от 03.03.2022 № 155.

- Ответственный исполнитель подпрограммы –   отдел ЗАГС администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

Основной целью подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее – подпрограмма)  является реализация государственной политики в сфере юстиции, находящейся в ведении Чувашской Республики.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:

повышение эффективности, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния;

развитие систем электронных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния.

1. Сведения об основных результатах реализации подпрограммы за отчетный год

- Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»

Реализуя федеральные полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния отделом ЗАГС администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики Чувашской Республики за  2022 год   зарегистрировано  442 акта гражданского состояния (в 2021 - 471).

За отчетный период рассмотрены 28 дел по внесению исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. По заявлениям граждан выдано 140 повторных свидетельств. По запросам физических и юридических лиц выдано 378 справок о регистрации актов гражданского состояния.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы за отчетный период

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий | акт | 469 | 450 | 450 | 382 | Не выполнен | С 01 января 2021 года действует принцип экстерриториальности, который предполагает регистрацию актов гражданского состояния по месту нахождения заявителя |
| 2 | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов Красноармейского муниципального округа, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | % | 88 % | 100% | 100 % | 100 | Выполнена. Электронная база за все года пополнена полностью | 100 |

3. Сведения о фактическом финансировании программы за счет всех источников

Всего на реализацию муниципальной подпрограммы в 2022 году из федерального бюджета   было предусмотрено 1435, 1 тыс. рублей. В ноябре 2022 году было выделено дополнительно 125 тыс. рублей. Итого в 202 году на реализацию данной подпрограммы направлено направлено  1560,1 тыс. рублей.

| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма | Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции | всего |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1560,1 | 1560,1 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Основное мероприятие: повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде.

4. Оценка эффективности программы

Из 2 запланированных целевых индикаторов программы выполнен - 1.

Подпрограмма профинансирована за 2022 год на 100 %. Средства использованы на выполнение основных программных мероприятий.