## I волна 2021-2022
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ по внедрению бережливых технологий в ОМСУ Чувашской Республики в рамках реализации проекта в Чувашской Республике «Эффективный регион» (I волна)
№ | № п/п | Наименование проекта по внедрению бережливых технологий | Руководитель проекта (ФИО, должность) | Команда проекта | Информация о ходе реализации
[5 empty] | Карточка проекта | Текущая карта | Аналитика проблемы | Целевая карта | План-график мероприятий | Kick-off (старт проекта) | Внедрение улучшений | Экономическая эффективность | Закрепление результатов и закрытие проекта | Комментарии
1 | Алатырский район, Сазанов Андрей Васильевич, заместитель главы - начальник отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 8(83531)2-07-51, alatr_zamstroi@cap.ru
| 1 | Оптимизация процесса предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» | Игонина Оксана Николаевна | Игонина Оксана Николаевна, Салюкова А.Ю., Шугурова | [5 empty] | 2022-03-04 |  |  | 2022-05-01 | проект реализован, закрыт, направят протокол о закрытии | 3
| 2 | Оптимизация предоставления услуг, оказываемых окнами привлекаемых организаций при сельских библиотеках Алатырского района | Никитина А.Ю. | Никитина А.Ю., Уряднова О.Ф., Степанова И.В. | [5 empty] | 2022-02-02 |  |  | 2022-05-01 | После подключения библиотек к ТелеМФЦ, проект планируется закрыть. | 3
2 | Аликовский район, Никитина Лидия Михайловна, первый заместитель главы администрации Аликовского района - начальник управления экономики, сельского хозяйства и экологии, 8(83535)22-4-15, alikov_zam1@cap.ru
| 3 | Оптимизация процесса получения реестра получателей льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг работающим на постоянной основе в сфере культуры из Минкультуры Чувашии в администрацию Аликовского района | Павлов П.А. | [6 empty] | 2022-01-24 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт, реализован-исх.№14/02-05-10-1872 от 09.06.2023 | 1
| 4 | Оптимизация сетевого взаимодействия между образовательными организациями Аликовского района и подведомственными учреждениями Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Павлов П.П. | [6 empty] | 2022-01-24 |  |  | 2022-05-01 | проект не реализован, требует фин.затрат--исх.№14/02-05-10-1872 от 09.06.2023 | 1
| 5 | Оптимизация процесса сбора и обработки статистической отчетности (информации) от сельхозтоваропроизводителей | Никитина Л.М. | [6 empty] | 2022-01-24 |  |  | 2022-12-01 | проект закрыт, реализован-исх.№14/02-05-10-1872 от 09.06.2023 | 1
| 6 | Оптимизация процесса «Подготовка необходимой документации по переустройству и перепланировке жилого помещения в нежилое и нежилого помещения, в жилое» | Терентьев А.Ю. | [6 empty] | 2022-01-24 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт, реализован-исх.№14/02-05-10-1872 от 09.06.2023 | 1
3 | Батыревский район, Львов Виктор Игоревич, заместитель главы администрации района – начальник отдела экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений, 8(83532)61-6-84, admm2-batyr@cap.ru
| 7 | Оптимизация процессов сбора и обработки статистической отчетности и информации от сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств | Львов В.И. | Львов В.И., Моисеева Э.Э.. Янтыкова Л.Н., Мартышкина Е.М. | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2022-03-04 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт, док-ы предоставят | 4
4 | Вурнарский район, Прокопьев Валерий Валерианович, заместитель главы администрации, 8(83537)2-52-15, vur_zam@cap.ru
| 8 | Оптимизация процесса предоставления муниципальной услуги «Оцифровка архивных документов по личному составу в целях исполнения запросов граждан на выдачу справок социально-правового характера, копий, выписок из архивных документов» | Прокопьев В.В. | [6 empty] | 2022-03-04 |  |  | 2024-2025 | на стадии реализации (необходимо внести изменения в план мероприятий), направят документы (не хватило средств для реализации проекта (приобретение планетарного сканера) в апреле 2023 г. планируют уточнение бюджета, планируют реализацию проекта | 1
5 | Ибресинский район, Алексеева Инна Витальевна, заместитель главы администрации, 8(83538)2-12-10, ibrjurist1@cap.ru
| 9 | Оптимизация процесса обработки входящей корреспонденции и подготовки ответов | Алексеева И.В. |  | 2021-11-15 |  |  |  |  | 2022-02-02 |  | 35.5 | 2022-06-01 | проект завершен, направят документы | 1
|  | Оптимизация процесса регистрации коллективных договоров |  | Романова Ю.В., Михайлова И.Н., Ласточкина В.П., Гаврилова Н.В. | 2021-11-15 | [9 empty] | 1
| 10 | Оптимизация процесса осуществления муниципальных закупок малого объема | Перепелкина Зинаида Николаевна | [6 empty] | 2022-02-02 |  |  | 2022-05-01 | проект завершен, направят документы | 1
6 | Канашский район, Михайлов Сергей Николаевич, заместитель главы администрации - начальник отдела по взаимодействию с организациями АПК, 8(83533)2-23-32, kan-apk@cap.ru
| 11 | Внедрение автоматизированной библиотечно-информационной системы «ИРБИС-64» | Арсентьева Л.А. | Заместитель директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского района Чувашской Республики Никитина Л.Г.; Заведующий инновационно-методическим отделом МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского района Чувашской Республики Андреева Л.Г.; Заведующий информационно-библиографическим отделом МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского района Чувашской Республики Николаева Т.В.; Заведующий отделом комплектования и обработки МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского района Чувашской Республики Иванова М.Н.; Заведующий отделом обслуживания МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского района Чувашской Республики Васильева Л.Н. | [9 empty] | проект планируется к реализации | 1
| 12 | Оптимизация процесса проведения мониторинга цен на горюче-смазочные материалы | Михайлов С.Н. | Михайлов, Сивякова, Шулова | [5 empty] | 2022-03-04 |  | 15.6 | 05.2022 | проект не актуальный (т.к. есть проект у Минэка по мониторингу цен на ГСМ)
| 13 | Оптимизация процесса получения путевки в детский лагерь | Сергеева Л.Н. | [6 empty] | 02.02.22 |  | 28.6 | 2022-08-01 | внесены изменения в решламент, проект закрыт, предоставят документы | 1
| 14 | Оптимизация сроков оказания услуги по заключению договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов | Михайлов С.Н. | [8 empty] | 12.4 |  | не внесены изменения в регламент, до конца марта внесут изменения в регламент и направят документы | 1
7 | Козловский район, Утемов Сергей Евгеньевич, заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства иимущественных отношений, 8 (83534) 2-14-15, kozlov_ush1@cap.ru
| 15 | Оптимизация процесса размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования | Пушков Г.М. | [6 empty] | 2022-02-02 |  |  | 2022-08-01 | Закрыт | 1
8 | Комсомольский район, Селиванов Алексей Викторович, заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства, экономики, имущественных и земельных отношений, 8(83539)5-14-76, koms_econom@cap.ru
| 16 | «Оптимизация сбора информации по сезонным сельскохозяйственным работам, представляемой сельскохозяйственными организациями и КФХ» | Селиванов А.В. | [6 empty] | 2022-02-03 |  |  | 2022-05-01 | март-апрель-создание таблицы, необходимо переутвердить план мероприятий, ориентировочно-июнь-закрытие проекта (защита проекта была, не все создали эл.почту, планируют проект к реализации) | 1
9 | Красноармейский район, Иванов Валерий Юрьевич, заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы, 8(83530)2-15-6, krarm_org@cap.ru (8-905-198-11-30)
| 17 | Оптимизация процесса сбора, обработки и анализа статистической отчетности (информации) от сельхозпредприятий и КФХ Красноармейского района | Долгов В.В. | [6 empty] | 2022-02-03 |  | 22.8 | 2022-05-01 | проект закрыт (направят документы) | 1
| 18 | Оптимизация процесса подготовки и направления запросов для формирования информации об основных социально-экономических показателях Красноармейского района | Долгов В.В.(Наталия Вадимовна - 8-906-382-59-77) | [6 empty] | 2022-02-03 |  | 19.3 | 2022-05-01 | проект закрыт (направят документы) | 1
| 19 | Оптимизация процесса рассмотрения поступивших обращений граждан | Иванов В.Ю. | [6 empty] | 2022-02-03 |  | 68.5 | 2022-05-01 | проект закрыт (направят документы) | 1
| 20 | Оптимизация процесса предоставления услуги «Выдача ордера на земляные работы» | Долгов В.В. | [6 empty] | 2022-02-03 |  | 36.6 | 2022-05-01 | проект закрыт (направят документы) | 1
| 21 | Оптимизация процесса получения из Минкультуры Чувашии реестра на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ работникам культуры Красноармейского района | Осипова Р.М. | [6 empty] | 2022-02-03 |  | 22.8 | 2022-05-01 | проект закрыт (направят документы) | 1
| 22 | Оптимизация процесса получения справок о признании семьи малоимущей для получения бесплатного или льготного питания | Григорьева С.А. | [6 empty] | 2022-02-03 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт (направят документы) | 1
| 23 | Оптимизация процесса предоставления услуги «Выдача ордера на земляные работы в случае аварийных ситуаций» | Долгов В.В. | [6 empty] | 2022-02-03 |  | 4.3 | 2022-05-01 | проект закрыт (направят документы) | 1
10 | Красночетайский район, Пахинов Юрий Григорьевич, первый заместитель главы администрации района - начальник управления экономики, земельных и имущественных отношений, строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, 8 (83551)2-17-31, krchet-zam@cap.ru
| 24 | Создание условий для обеспечения конкурентной среды между перевозчиками на муниципальные маршруты регулярных перевозок | Пахинов Ю.Г. | [6 empty] | 2022-02-02 |  |  | 2023-01-01 | проект закрыт (направят документы) | 1
11 | Мариинско-Посадский район, Хлебнова Любовь Николаевна, управляющий делами - начальник отдела организационной работы, 8(83542)2-13-41, marpos_org@cap.ru
| 25 | Оптимизация процесса принятия решений представительным органом Мариинско-Посадского района - Мариинско-Посадским районным Собранием депутатов | Хлебнова Л.Н. | [6 empty] | 2022-03-04 |  |  | 2022-06-01 | направят документы, проект закрыт | 1
12 | Моргаушский район, Тимофеев Ростислав Николаевич, глава администрации района, 8(83541) 62-2-36, morgau@cap.ru
| 26 | Оптимизация процесса сбора и анализа результатов мониторинга цен на фиксированный набор товаров первой необходимости | Тимофеева О.В. | [6 empty] | 2022-02-03 |  | 12.3 | 2022-06-01 | проект закрыт,документы предоставят | 1
| 27 | Оптимизация процесса сбора и обработки показателей финансовой деятельности организаций и предприятий Моргаушского района Чувашской Республики | Тимофеева О.В. | [6 empty] | 2022-02-03 |  | 10.4 | 2022-06-01 | проект закрыт,документы предоставят | 1
| 28 | Оптимизация процесса открытия предельных объемов финансирования по субсидии или иному межбюджетному трансферту главным распорядителям средств местного бюджета за счет целевых средств, поступающих из республиканского бюджета Чувашской Республики | Ананьева Р.И. | [6 empty] | 2022-02-03 |  | 375 | 2022-06-01 | проект закрыт,документы предоставят | 1
| 29 | Оптимизация процесса сбора, обработки и анализа статистической отчетности (информации) от сельскохозяйственных организаций и КФХ | Павлова Т.В. | [6 empty] | 2022-02-03 |  | 22.8 | 2022-06-01 | проект закрыт,документы предоставят | 1
| 30 | Оптимизация процесса утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Валежникова А.А. | [6 empty] | 2022-03-04 |  | 534 | 2022-06-01 | проект закрыт,документы предоставят | 1
| 31 | Оптимизация процесса предварительного согласования предоставления земельного участка | Валежникова А.А. | [6 empty] | 2022-03-04 |  | 534 | 2022-06-01 | проект закрыт,документы предоставят | 1
| 32 | Оптимизация процесса предоставления земельных участков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, либо земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах | Валежникова А.А. | [6 empty] | 2022-03-04 |  | 569.5 | 2022-06-01 | проект закрыт,документы предоставят | 1
| 33 | Оптимизация процесса выдачи разрешения на использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов | Валежникова А.А. | [6 empty] | 2022-03-04 |  | 445.92 | 2022-06-01 | проект закрыт,документы предоставят | 1
| 34 | Оптимизация процесса заключения соглашения о перераспределении земель (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности | Валежникова А.А. | [6 empty] | 2022-03-04 |  | 588,5. | 2022-06-01 | проект закрыт,документы предоставят | 1
| 35 | Оптимизация процесса согласования местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не раграничена | Валежникова А.А. | [6 empty] | 2022-03-04 |  | 454.08 | 2022-06-01 | проект закрыт,документы предоставят | 1
| 36 | Оптимизация процесса рассмотрения обращения граждан в администрации Моргаушского района Чувашской Республики | Краснов А.В. | [6 empty] | 2022-03-04 |  | 105 | 06.2022 | проект закрыт,документы предоставят | 1
Порецкий район, Федорова Марина Владимировна, заместитель главы администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, 8(83543)2-10-19, porezk_stroitel@cap.ru
| 37 | Оптимизация процесса сбора, обработки и анализа оперативной информации по сезонным полевым работам | Журина В.В. | [6 empty] | 2022-02-03 |  | 100 | 2022-05-01 | проект не планируется к реализации в связи с несоответствием сметной стоимости на реализацию
| 38 | Оптимизация процесса проведения инвентаризации в проверяемых финансовым отделом учреждениях Порецкого района Чувашской Республики | Галахова Г.И. | Главный специалист-эксперт по финансовому контролю Миронова Татьяна Владимировна, заведующий сектором-главный бухгалтер Мартемьянова Лариса Викторовна, ведущий специалист – эксперт Тортева Наталья Геннадьевна | [5 empty] | 2022-02-03 |  | 6.25 | 2022-12-01 | презентация | 1
13 | Урмарский район, Александров Владимир Васильевич, первый заместитель главы администрации-управляющий делами управления делами, 8(83544)2-14-16, urmary_org@cap.ru
| 39 | Оптимизация процесса книговыдачи Урмарской центральной библиотеки | Агеева Л.Ю. | [6 empty] | 2022-03-04 |  | 6 | 09.2022 | проект реализован, закрыт | 1
| 40 | Оптимизация предоставления услуги по получению знака отличия ВФСК ГТО в Центре тестирования АОУ ДОД "Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова" | Краснов А.В. | [8 empty] | 0 |  | проект не реализован, не планируют реализовывать
| 41 | Оптимизация предоставления услуги постановки на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения. | -- | 2 | [7 empty] | 100 |  | проект приостановлен, планируют к реализации | 1
14 | Цивильский район, Матвеев Сергей Юрьевич, управляющей делами администрации района- начальник отдела организационного обеспечения, 8(83545)21-9-00, zivil_adm4@cap.ru
| 42 | Оптимизация процесса формирования земельных участков для предоставления многодетным семьям | -- | [10 empty] | проект не реализован, планируется к реализации (в учет 1кв. 2023 г.)
| 43 | Оптимизация процесса организации переселения граждан из ветхого и аварийного жилья | Михайлов А.И. | [10 empty] | не разработан, принируется к реализации | 1
| 44 | Оптимизация процесса введения в оборот земель сельхозназначения | Венекдиктов (Марков Борис Николаевич) | [6 empty] | 2022-03-04 |  |  | 2022-10-01 | направят документы, планируется закрытие проекта | 1
| 45 | Оптимизация процесса оформления в собственность бесхозного имущества на территории Цивильского района | Николаев А.Л. | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Николаев Андрей Леонидович | [9 empty] | нет информации по проекту | 1
| 46 | Оптимизация процесса предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цивильского района | Андреева О.В. | заместитель начальника финансового отдела администрации Цивильского района Федорова Валентина Львовна, главный специалист-эксперт финансового отдела администрации Цивильского района Иванова Оксана Анатольевна, главный специалист-эксперт финансового отдела администрации Цивильского района Игнатьев Леонид Леонтьевич, представитель прокуратуры, главы поселений | [5 empty] | 2022-01-27 |  |  | 2022-05-01 | проект реализован, закрыт (Протокол №2 от 23.12.2022 о закрытии) | 4
| 47 | Оптимизация процесса формирования реестра заявок участников Цивильской Тихвинской ярмарки | Степанов Л.В. | начальник отдела экономики-Степанов Л.В., зам.начальника отдела экономики Шоглева Т.П., главный специалист-эксперт отдела экономики-Ремеслова А.Н. | [5 empty] | 2022-01-27 |  |  | 2022-07-01 | проект реализован, закрыт (Протокол №2 от 23.12.2022 о закрытии) | 3
| 48 | Оптимизация процесса формирования реестра заявок при проведении конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства администрацией Цивильского района Чувашской Республики | Степанов Л.В. | начальник отдела экономики-Степанов Л.В., зам.начальника отдела экономики Шоглева Т.П., главный специалист-эксперт отдела экономики-Ремеслова А.Н. | [5 empty] | 2022-01-27 |  |  | 2022-12-01 | проект реализован, закрыт (Протокол №2 от 23.12.2022 о закрытии) | 3
15 | Чебоксарский район, Николаева Галина Юрьевна, первый заместитель главы администрации - начальник отдела имущественных и земельных отношений, 8(83540)2-12-55, chisam@cap.ru
| 49 | Оптимизация процесса взыскания дебиторской задолженности по арендной плате в досудебном порядке | Николаева Г.Ю. | первый зам.главы администрации-нач.отдела имущественных и земельных отношений-Николаева Г.Ю., Дочинец П.В., Константинов И.В., Надеждин Л.С., Денисова Е.А., Константинова С.Н., Амурцев П.Н. | [5 empty] | 2022-01-31 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт, имеется презентация по проекту (протокол №1 от 07.11.2022 о закрытии) | 7
| 50 | Оптимизация процесса своевременного и оперативного сбора информации от сельских библиотек Муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система" Чебоксарского района | Кириллова Е.В. | Николаева Г.Ю., Кириллова Е.В., Трофимова Г.Л., Михайлова С.А., Иванова С.В., Тимофеев И.В. | [5 empty] | 2022-01-31 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт, имеется презентация по проекту (протокол №1 от 07.11.2022 о закрытии) | 6
| 52 | Использование Google-форм и Google-таблиц в управлении качеством образования в цифровой образовательной среде | Иванова Л.Е. | Николаева Г.Ю., Иванова Л.Е., Кожелеева В.К., Косолапова М. К., Игнатьев Р.Г., педагоги и руководители | [5 empty] | 2022-01-31 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт, имеется презентация по проекту (протокол №1 от 07.11.2022 о закрытии) | 8
| 53 | Оптимизация процесса сбора сведений от сельхозорганизаций | Иванов А.А. | первый зам.главы администрации-нач.отдела с/х-Иванов А.А., гл.специалист-эксперт отдела с/х-Миронов Г.В., главный специалист +-эксперт отдела с/х-Юркина О.С. | [5 empty] | 2022-01-31 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт, имеется презентация (протокол №1 от 07.11.2022 о закрытии) | 3 | 18 ytgjdn
| 54 | Сокращение сроков рассмотрения обращений граждан в администрации Чебоксарского района | Николаев И.В. | Николаева Г.Ю., Иванова Л.Е., Кожелеева В.К., Косолапова М. К., Игнатьев Р.Г., педагоги и руководители УО | [5 empty] | 2022-01-31 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт, имеется презентация (протокол №1 от 07.11.2022 о закрытии) | 8
| 55 | Оптимизация процесса взаимодействия администрации Чебоксарского района об осуществлении всех закупок малого объема, независимо от суммы, в том числе осуществленных без использования электронного ресурса "Портал закупок малого объема Чувашской Республики" | Сафронова Л.В. | первый зам.главы адм.-нач.имущественных и земельных отношений-Николаева Г.Ю., гл. эксперт-специалист-Орлова И.Ю., вед.эксперт-Данилова Н.М., Емельянова Т.Е. | [5 empty] | 2022-01-31 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт, имеется презентация по проекту | 4
| 56 | Оптимизация процесса размещения информации на официальном сайте Чебоксарского района и социальных сетях | Мазиков М.Н. | Федотова А.А.-гл.спец.отдела информатизации, Антонов Г.А.-вед.спец.-эксперт отдела информатизации | 2021-11-15 |  |  |  |  | 2022-01-31 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт, имеется презентация | 2
| 57 | Оптимизация процесса составления прогноза кассовых поступлений в бюджет Чебоксарского района | Сергеева М.И. | Синина Н.А., Иванова М.И., Александрова Л.В., Ахмерова Н.А. | [5 empty] | 2022-01-31 |  |  | 2022-09-01 | проект закрыт, имеется презентация по проекту | 4
| 58 | Предоставление жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | Ефимов Г.А. | Иванов А.В., Ефимов Г.А., Степкина К.Ю. | [5 empty] | 2022-01-31 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт, имеется презентация по проекту (протокол №1 от 07.11.2022 о закрытии) | 3 | 29
16 | Шемуршинский район, Чамеев Александр Васильевич, заместитель главы администрации Шемуршинского района - начальник отдела социального развития, 8(83546) 2-33-21, shemzam2@cap.ru
| 59 | Оптимизация процесса предоставления муниципальной услуги «Изменение целевого назначения земельного участка» | Ильичева Е.А. | заместитель начальника отдела экономики администрации Шемуршинского района Ильичёва Е.А. главный специалист-эксперт сектора имущественных и земельных отношений отдела экономики администрации Шемуршинского района Тепитова И.М. | [5 empty] | 2022-03-04 |  |  | 2022-05-01 | проект закрыт, нет утвержденных документов
2
17 | Шумерлинский район, Мостайкин Андрей Александрович, первый заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства и экологии, 8(83536)2-33-69, shumer@cap.ru
| 60 | Оптимизация процесса получения услуги (выдача архивных справок) в администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Николаева Нина Валерьевна | [6 empty] | 2022-02-02 |  |  | 2022-10-01 | внесли изменения в административный регламент, проект реализован, необходимо оформить закрытие проекта
18 | Ядринский район, Тимофеев Владимир Иванович, первый заместитель главы - начальник отдела сельского хозяйства, 8(83547) 22-2-65, yadrin_agro@cap.ru
| 61 | Оптимизация процессов предоставления отчетов через Google формы | Данилова Ольга Петровна | главный спец.-эксперт-Чеченешкина Е.А., гл. спец.-эксперт-Глазова Н.А., гл. спец.-эксперт Александров М.М., методист Центра мониторинга Толстова Н.Н., документовед Никонова Л.В. | [5 empty] | 2022-02-02 |  | 12 | 2022-05-01 | проект закрыт, имеются утвержденные документы(нет отчета) | 5
19 | Яльчикский район, Павлова Марина Николаевна, заместитель главы администрации-начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений, 8(83549)25730, yaltch_zeml@cap.ru
| 62 | Оптимизация процесса работы с входящей документацией | Аникина И.Н. | Павлова М.Н., Петров Н.П., Быкова А.С., Баймушкина Н.П., Князева З.О., Рыбкин В.М., Теллина И.Н., Тремасов П.И., Филимонова Т.Н., Чернова М.А. | [5 empty] | 2022-02-02 |  | 46 | 2022-05-01 | проект закрыт, направят документы | 9
20 | Янтиковский район, Куклов Григорий Петрович, заместитель главы администрации - начальник отдела организационно-контрольной работы и информационного обеспечения, 8(83548)2-13-46, yantik_upravdel@cap.ru
| 63 | Оптимизация процессов ответа на обращения граждан в социальных сетях | Куклов Г.П. | [8 empty] | 10.2 |  | По КЦС нет решений проблем, лстались проблемы, не рассчитан экономический эффект, направят документы, в мае планируют kick-off | 1
| 64 | Оптимизация оценки качества управления финансами главными распорядителями средств бюджета Янтиковского района | Сергеев Александр Геннадьевич | [8 empty] | 14.2 |  | принимут решение о реализации проекта, направят ждокументы | 1
| 65 | Оптимизация процесса ведения учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в Янтиковском районе | Ломоносов О.А. | : Семенова И.В., Иванова А.В., Сормова А.П., Отдел ЗАГС администрации Янтиковского района (по согласованию), Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию), Администрации сельских поселений Янтиковского района Чувашской Республики (по согласованию), образовательные организации района. | [5 empty] | 2022-02-02 |  | 11.7 | 2022-05-01 | проект закрыт, направят документы | 3
21 | г. Алатырь, Марунина Наталья Васильевна, первый заместитель главы администрации по экономике и финансам - начальник отдела экономики, 8(83531) 2-00-19, galatr_economy2@cap.ru
|  | Оптимизация процесса взаимодействия органов исполнительной власти Чувашкой Республики, органов местного самоуправления и иных поставщиков информации по мониторингу потребительских цен |  |  | 2021-09-27 | [8 empty] | Закрыт в связи с отсутствием возможности реализации на местном уровне и необходимостью осуществление финансовых затрат на разработку и внедрение программного обеспечения, а также в связи с уже имеющими механизмами на уровне республики. (Протокол заседания Рабочей группы № 2 от 19.10.2021 г.); Исх.№09/02-2562 от 01.06.2023
| 66. | Оптимизация процесса оплаты проезда в общественном транспорте | Колов К.И. | 3 | [5 empty] | 2022-03-04 |  | 17 | 2022-05-01 | проект не реализован, док-ы на правовой экспертизе в УФАС, планируют к реализации | 1
22 | г. Канаш, Белов Николай Иванович, заместитель главы – начальник отдела имущественных и земельных отношений, 8(83533) 2-27-01, gkan4@cap.ru
| 67 | Оптимизация процессов согласования проектов распоряжений (постановлений) главы администрации | Белов Н.И. | [6 empty] | 2022-02-02 |  |  | 2022-05-01 | проект дорабатывается, приостановлен (т.к. ОМСУ не согласовывают в СЭД проекты распоряжений) (документы не направлены)
| 68 | Оптимизация процесса направления ответа на типовые обращения граждан | Белов Н.И. | [10 empty] | уточнить наименование проекта, проект планируется к реализации (документы не направлены) | 1
| 69 | Оптимизация процесса подготовки устранению аварий в системе водоснабжения города Канаш | Иванов А.И. | [6 empty] | 2022-03-04 |  |  | 2022-12-01 | проект реализован, ожидаем дату совещания по закрытию проекта (документы не направлены) | 1
| 70 | Оптимизация процесса взаимодействия МУП «Каналсеть» МО г. Канаш с ресурсоснабжающими организациями при устранении аварий в канализационных сетях | Павлов А.Ю. | [6 empty] | 2022-03-04 |  |  | 2022-12-01 | проект реализован, ожидаем дату совещания по закрытию проекта (документы не направлены) | 1
23 | г. Новочебоксарск, Фадеев Александр Григорьевич, заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры, 8(8352) 73-84-52, nowch-doc5@cap.ru
| 71 | Оптимизация процессов оформления (выдачи) ордера на вырубку сорных, зеленых насаждений, в том числе его закрытия | Ширшов А.В. | [6 empty] | 2022-03-04 |  |  | 2022-07-01 | проект реализован, направят документы | 1
| 72 | Оптимизация процесса подачи документов и проведения комиссии на согласование линейных объектов | Ершов Н.А. | Ершов Н.А., Ильиных И.В., Климина Н.А., Прокопьев В.В., Романова А.Ю. | 2021-11-15 | [8 empty] | имеется презентация по проекту | 5
| 73 | Оптимизация процесса по выдаче разрешений на использование муниципальных земельных участков | Серебрякова Т.В. | [6 empty] | 2022-03-04 |  |  | 2022-07-01 | проект реализован, направят документы | 1
| 74 | Оптимизация процесса выдачи разрешения на проезд через город тяжеловесных и негабаритных транспортных средств | Фадеев А.Г. | [6 empty] | 2022-03-04 |  |  | 2022-05-01 | проект реализован, направят документы | 1
| 75 | Оптимизация процесса документооборота в администрации города Новочебоксарска | Ильиных И.В. | [10 empty] | рекомендовано объединить проект в 1, на стадии оформления документов
| 76 | Оптимизация процесса по работе с обращениями граждан | Ильиных И.В.
24 | г. Чебоксары, Наумов Андриян Львович, начальник отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития, 8(8352) 23-50-89, gcheb_economy1@cap.ru
| 77 | Оптимизация процесса принятия решения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | Филиппов В.И | [8 empty] | - |  | необходимо направить распоряжение или письмо о мотивированном отказе от реализации данных проектов
| 78 | «Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа» (ч.1 ст.32 Градостроительного кодекса РФ предусмотрена возможность утверждения правил землепользования и застройки местной администрацией, если это предусмотрено законодательством субъекта РФ) | Кучерявый И.Л. | [8 empty] | 792
| 79 | Организация и проведение общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности | Кучерявый И.Л. | [8 empty] | 673
| 80 | Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, уполномоченными на установление зон с особыми условиями использования территорий, для актуализации сведений о границах таких зон на карте градостроительного зонирования | Кучерявый И.Л. | [8 empty] | 528
| 81 | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Кучерявый И.Л. | [8 empty] | 360
| 82 | Оптимизация процесса кадрового учета в отношении руководителей подведомственных учреждений администрации города Чебоксары. | Петров А.Н. | [6 empty] | 2021-11-18 |  | 603 | 2022-05-01 | изменение структуры администрации, ждем информацию о закрытии проекта | 1
| 83 | Оптимизация процессов практической подготовки молодых специалистов для работы в современном ДОУ | Сахарова Е.П. | [6 empty] | 2021-11-16 |  | 60 | 2022-05-01 | направят документы | 1
| 84 | Оптимизация процесса приема Документов при зачислении ребёнка в ДОУ | Сахарова Е.П. | [6 empty] | 2021-11-16 |  | 20 | 2022-05-01 | направят документы | 1
| 85 | Оптимизация процесса представления отчёта 85-К | Сахарова Е.П. | [6 empty] | 2021-11-16 |  | 15 | 2022-05-01 | направят документы | 1
| 86 | Оптимизация делопроизводства при оформлении личного дела ребенка, поступающего в детский сад | Сахарова Е.П. | [6 empty] | 2021-11-16 |  | 55 | 2022-05-01 | направят документы | 1
|  | Проверка и анализ всероссийских проверочных работ | Исаева И.В. | Баранов А.С.-зам.директора, Егорова Д.И.-зам.директора, Киськина М.В.-учитель | 2021-04-01 | [8 empty] | проект закрыт, имеются утвержденные документы | проекта не было у нас в перечне
25 | г. Шумерля, Туличева Елена Петровна, первый заместитель главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальник финансового отдела, 8(83536)2-24-55, gshum-admzamglav@cap.ru
| 87 | Оптимизация процессов предоставления документов на соискание именной стипендии Главы администрации города Шумерля» | Сасакина И.В. | [10 empty] | ведется работа по оформлению документов | 1
4125.95

## II волна kick-off (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ защиты (kick-off) по внедрению бережливых технологий по внедрению бережливых технологий в ОМСУ Чувашской Республики в рамках реализации в Чувашской Республике проекта «Эффективный регион» II ВОЛНА
№ п/п | Наименование проекта по внедрению бережливых технологий | Руководитель проекта (ФИО, должность) | Информация о ходе реализации
|  |  | Карточка проекта | Текущая карта | Аналитика проблемы | Целевая карта | План-график мероприятий | Kick-off (старт проекта) | Внедрение улучшений | Экономический эффект | Закрепление результатов и закрытие проекта | Соответствие критериям; Участие в конкурсе |  | Участие в конкурсе | пояснительная записка
[12 empty] | Глав | Минэк
Алатырский района Чувашской Республики, Катаев Александр Сергеевич-начальник управления образования, тел.8(83531)20184, E-mail: alatr_obrazov@cap.ru; заместитель главы Прошенкова Ольга Геннадьевна, 88353120571, E-mail: alatr.finance1@cap.ru
Муниципальные проекты
1 | Оказание единовременной материальной поддержки гражданам, пострадавших по причине возникновения ЧС | Прошенкова Ольга Геннадьевна; 8937-396-74-64 | к
Красноармейский муниципальный округ, Григорьева Светлана Анатольевна-зам. главы администрации Красноармейского муниципального округа-начальник отдела образования и молодежной политики, 8(83530) 2-13-48, E-mail: krarm_admobrazov@cap.ru; Иванова Наталия Вадимовна, зам. главы администрации Красноармейского муниципального округа-начальник отдела экономики и ин-вестиционной деятельности, 8(83530) 2-15-82, E-mail: krarm_admecon@cap.ru
2 | Оптимизация процесса проверки и анализа выполненных работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Яковлева Т.В. | к
Моргаушский район, Ершова Ирина Александровна,8927-992-14-72 заведующий РИМЦ. 88354162075, E-mail: morobras_eia@mail.ru
3 | Оптимизация приема детей в дошкольное образовательную организацию, реализующую программы дошкольного общего образования МБДОУ «Детский сад № 14 «Золушка» | Иванова Нелли Валериановна, заведующая МБДОУ "Детский сад №14 "Золушка", det_sad_zolyshka14@mail.ru; 89176721705, 88354160102 | к
4 | Оптимизация процесса формирования плановой и неплановой отчетной информации МБДОУ «Детский сад № 13 «Малыш» | Воробьева Ирина Александровна МБДОУ «Детский сад № 13 «Малыш», ds.malych@yandex.ru, 89373769699, 88354161306 | к
5 | Оптимизация документооборота в дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 5 «Рябинушка» | Шурнеева Елена Вячеславовна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Рябинушка», det.sad.ryabinushka.79@mail.ru, 89656827542;88354169766 | к
Урмарский район, Борисова Надежда Анатольевна, врио начальника управления образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, тел. 89196582425, E-mail: nadezdaborisova17@yandex.ru
6 | Оптимизация процесса подготовки воспитанников к прогулке в МБДОУ «Детский сад №3 «Зоренька» Урмарского района Чувашской Республики | Петрова Марина Васильевна, 8-903-322-59-11, urmar_dedsad3@rchuv.ru | к
Шумерлинский муниципальный округ, Мостайкин Андрей Александрович – зам. главы – начальник сельского хозяйства и экологии, 89876642262, E-mail: shumselhoz06@cap.ru
7 | Оптимизация процесса сбора и обработки отчетной документации с образовательных учреждений Шумерлинского муниципального округа | Смолева Надежда Николаевна, 8-987-760-52-66, shumobrazov@cap.ru | к
Яльчикский район, Вастулова Марина Александровна– и.о. начальника отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района, 8 (83549) 2-59-12, E-mail: yaltch_obrazov03@cap.ru; Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации – начальник отдела экономики, имущественных и земельных отноше-ний администрации Яльчикского района, тел. 8 (83549) 2-57-30, E-mail: yaltch_zeml@cap.ru
8 | Оптимизация процесса составления прогноза кассовых поступлений в бюджет Яльчикского района | Теллина Ирина Николаевна – начальник финансового отдела администрации Яльчикского района 8905-197-27-76 | к
Янтиковский район/Ломоносов Олег Анатольевич – заместитель главы администрации начальник отдела образования администрации Янтиковского района, тел. 8(835 48)2-15-41, E-mail: yantik_rono@cap.ru
9 | Перевод работы заведующего хозяйством на электронный документооборот в МБОУ «Турмышская СОШ» | Николаева Светлана Владиславовна директор МБОУ «Турмышская СОШ», 8-960-312-17-58, turmysh-yantik@yandex.ru | к
г.Алатырь, Ермолаева Елена Алексеевна, заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодёжной политики, тел. 8 (83531) 2-02-25, E-mail: galatr_obrazov2@mail.ru
10 | Оптимизация процесса заполнения оценочных листов | Ермолаева Елена Алексеевна, зам. Главы, 8-917-659-22-61 | к
г. Новочебоксарск, Ильиных Ирина Вениаминовна, начальник организационно-контрольного отдела администрации г. Новочебоксарска, 8(8352) 73-82-53, nowch-doc4@cap.ru
11 | Совершенствование работы ДОО по снижению уровня заболеваемости воспитанников («Здоровый дошкольник») МБДОУ Детский сад №5 «Цветик-семицветик» | Мурзина Наталия Николаевна, 73-87-65; 8-927-668-57-12, novcheb_detsad5@rcuv.ru | к
Город Чебоксары, Сахарова Елена Петровна - Начальник управления образования г. Чебоксары, тел.8 (8352) 23-42-22, E-mail: gcheb_gorobraz@cap.ru
12 | «Внедрение бережливых технологий в ежедневную работу детского сада. Оптимизация процесса работы костюмерной». | Лиана Владимировна, 8-902-288-24-83, cheb_detsad205@rchuv.ru | к
13 | «Бережливый детский сад». МБДОУ «Детский сад № 117 «Белоснежка» города Чебоксары» | Федотова Светлана Славиевна, 8-927-668-93-84, cheb-detsad117@rchuv.ru | к
*Ответственным за реализацию проекта «Эффективный регион» рекомендуется назначить заместителя главы администрации муниципального образования
alatr.finance1@cap.ru; krarm_admecon@cap.ru; krarm_admobrazov@cap.ru; morobras_eia@mail.ru; turmysh-yantik@yandex.ru; yantik_rono@cap.ru; galatr_obrazov2@mail.ru; novcheb_detsad5@rchuv.ru; cheb_detsad205@rchuv.ru; cheb-detsad117@rchuv.ru; det_sad_zolyshka14@mail.ru; ds.malych@yandex.ru; det.sad.ryabinushka.79@mail.ru; urmar_dedsad3@rchuv.ru; shumobrazov@cap.ru; shumselhoz06@cap.ru; kan-economy@cap.ru; kan-priroda1@cap.ru
alatr@cap.ru; kanash@cap.ru; krarm@cap.ru; morgau@cap.ru; urmary@cap.ru; shumer@cap.ru; yaltch@cap.ru; yantik@cap.ru; galatr@cap.ru; nowch-doc5@cap.ru; gcheb@cap.ru

## II волна 2022
Перечень проектов по внедрению бережливых технологий в ОМСУ Чувашской Республики в рамках реализации в Чувашской Республике проекта «Эффективный регион» II ВОЛНА
№ | № п/п | Наименование проекта по внедрению бережливых технологий | Руководитель проекта (ФИО, должность) | Состав команды | Информация о ходе реализации | [9 empty] | Коментарии
[5 empty] | Карточка проекта | Текущая карта | Аналитика проблемы | Целевая карта | План-график мероприятий | Kick-off (старт проекта) | Внедрение улучшений | Экономический эффект, часов в год | Экономический эффект, ты.руб.год | Закрепление результатов и закрытие проекта
1 | Алатырский района Чувашской Республики, Катаев Александр Сергеевич-начальник управления образования, тел.8(83531)20184, E-mail: alatr_obrazov@cap.ru; заместитель главы Прошенкова Ольга Геннадьевна, 88353120571, E-mail: alatr.finance1@cap.ru
| 1 | «Оптимизация процесса организации при поступлении сигнала о террористической угрозе МБОУ Алатырского района» | Катаев Александр Сергеевич Начальник отдела образования +78353120184 alatr_obrazov@cap.ru | Катаев А.С., Букин А.Н. | [10 empty] | На момент начала разработки данного процесса (февраль 2022г.) не было разработанных алгоритмов действий не федерального, не республиканского характера. Однако в процессе подготовки к защите проекта, а именно в августе 2022 года, получено письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 июля 2022 г. № АК-863/14 и письмо Минобразования Чувашии в которых были направлены «Алгоритмы действий персонала». Предлагаем отказ от реализации данного проекта ввиду н | 2
| 2 | «Оптимизация процедуры проведения совещаний с руководителями общеобразовательными организациями Алатырского района Чувашской Республики» | Катаев Александр Сергеевич Начальник отдела образования +78353120184 alatr_obrazov@cap.ru |  | не реализовывается | [9 empty] | проект не актуален
| 3 | Оказание единовременной материальной поддержки гражданам, пострадавших по причине возникновения ЧС | Прошенкова Ольга Геннадьевна Заместитель главы - начальник финансового отдела +78353120571 2859 alatr_finance1@cap.ru | Прошенкова Ольга Геннадьевна Заместитель главы - начальник финансового отдела, Лукишина Л.В., Сульдина Е.В. | [5 empty] | 2022-12-01 |  |  |  |  | проект на стадии реализации, ждем информацию о дате закрытия | 3
2 | Аликовский район Чувашской Республики, Никитина Лидия Михайловна-первый заместитель главы администрации Аликовского района - начальник управления, тел.8(83535)22415, E-mail: alikov_zam1@cap.ru
| 4 | Оптимизация процесса разработки цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) на чувашском языке для детей младшего школьного возраста в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева». | Волков В.К глава Аликовского района - председатель Собрания депутатов Аликовского района Отдел хозяйственного обеспечения 8(83535)22-053 school-alik@yandex.ru | Чашкова Т.Г- зам.директора по УР, Андреева Л.М.- учитель начальных классов, Петухова Т.Г. – учитель технологии, Николаева И.В., Константинова А.Е. – учителя чувашского языка и литературы, Иванова В.В., Иванова О.Л. – учителя начальных классов, Путеров В.М., Толмачев С.Г.– учителя информатики | [10 empty] | проект закрыт, реализован-исх.№14/02-05-10-1872 от 09.06.2023 | 9
| 5 | Оптимизация процесса проведения родительского собрания в МБДОУ «Аликовский детский сад №2 «Хевел» Аликовского района Чувашской Республики | Яковлева Венера Александровна Заведующая МБДОУ "АЛИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2 "ХЕВЕЛ" | Чашкова Т.Г- зам.директора по УР, Андреева Л.М.- учитель начальных классов, Петухова Т.Г. – учитель технологии, Николаева И.В., Константинова А.Е. – учителя чувашского языка и литературы, Иванова В.В., Иванова О.Л. – учителя начальных классов, Путеров В.М., Толмачев С.Г.– учителя информатики | [10 empty] | проект закрыт, реализован-исх.№14/02-05-10-1872 от 09.06.2023
| 6 | Оптимизация процесса организации работы воспитателей в пришкольном оздоровительном лагере МАОУ «Чувашско-Сорминская СОШ» в период проведения ГИА. | Директор Васильева З.Ф Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Чувашско-Сорминская средняя общеобразовательная школа" Аликовского района Чувашской Республики 8-83535-64-2-21; 8-909-301-34-05; sorma16@mail.ru, vasilera7571@mail.ru | начальник пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей Алексеева С.А., старшие воспитатели пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Веселая планета» Петрова А.Г. Афанасьева В.В., Соловьева Р.В. старшие воспитатели | [10 empty] | проект закрыт, реализован-исх.№14/02-05-10-1872 от 09.06.2023 | 4
3 | Батыревский район Чувашской Республики, Рубцова Ирина Петровна-начальник управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района, 8(83532) 6-13-03, E-mail: obrazov3-batyr@cap.ru
| 7 | Оптимизация процесса коррекционно-логопедической работы в условиях общеразвивающего ДОУ | Рубцова Ирина Петровна Начальник управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта +78353261303 obrazov3-batyr@cap.ru |  | 2022-11-07 |  |  |  | 1 школа | [5 empty] | проект необходимо согласовать с отраслевым министерством, реализуется, планируется закрытие проекта 05.2023
| 8 | Повышение интереса обучающихся к изучению истории, культуры и традиций через технологическую модернизацию школьного музея | Рубцова Ирина Петровна Начальник управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта +78353261303 obrazov3-batyr@cap.ru | Терентьева И.А., заместитель руководителя, Фролова А.А., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Сагунева Н.В., старший вожатый |  |  |  |  | дс сказка | [5 empty] | проект с БИ, закрыт | 4
4 | Вурнарский район, Прокопьев Валерий Валерианович, заместитель главы администрации, 8(83537)2-52-15, vur_zam@cap.ru
| 9 | Оптимизация процесса изготовления печатной продукции для реализации задач и функций органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений | Уткина Л.В.8-927-665-44-57 | Тихонова Г.В., Курбатова Ю.В., Симбирева Т.А. | [10 empty] | ответств.исполнитель директор "ЦБС" Анастасия Михайловна, в процессе уточнения прайс-листа продукции, ждем информацию о проведении kick-off | 3
5 | Ибресинский район, Алексеева Инна Витальевна, заместитель главы администрации, 8(83538)2-12-10, ibrjurist1@cap.ru
| 10 | Оптимизация процесса сбора отчетной документации образовательных организаций в отделе образования администрации Ибресинского района +1? | Петрова Раиса Викторовна, Алексеева Кристина Александровна | [11 empty] | ждем информацию о дате проведения kick-off
| 11 | Оптимизация записи в кружки ДОУ |  | Треньков А.В., Петрова Р.В., Алексеева К.А. | 2022-11-07 |  |  |  |  | 2022-11-25 |  |  |  |  | проект не реализован , карточки направят
6 | Козловский район, Пушков Геннадий Михайлович – первый заместитель главы администрации Козловского района, тел. 8 (83534) 2-12-12, E-mail: kozlov_zam@cap.ru
| 12 | Оптимизация процесса периодического медицинского осмотра работников общеобразовательных и дошкольных учреждений Козловского района мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов | Ларионова Ираида Анатольевна | [11 empty] | предложение по объединению проектов, ждем информацию о проведении kick-off
| 13 | Оптимизация процесса прохождения периодического медицинского осмотра работников МБОУ «Андреево-Базарская СОШ» Козловского района Чувашской Республики | [12 empty] | закрытие проекта запланировано на 15.09.2023 (прохожд.медосм заплан на август)
| 14 | Оптимизация процесса составления меню-требования питания воспитанников в МАДОУ «Детский сад «Звездочка» Козловского района Чувашской Республики | Ларионова Ираида Анатольевна |  | Отменен | [9 empty] | проект не актуелен, отменен
| 15 | Оптимизация процесса учета посещаемости занятий учащимися в МБОУ «Карамышевская СОШ» Козловского района Чувашской Республики | [12 empty] | закрытие запланировано на 01.07.2023
7 | Комсомольский район Чувашской Республики, Митюков Ю.Н., Зам. главы администрации Комсомольского района по социальным вопросам - исполняющий обязанности начальника отдела образования, тел. 8(83539)5-12-02, E-mail: koms_obrazov@cap.ru, Селиванов Алексей Викторович, заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства, экономики, имущественных и земельных отношений, 8(83539)5-14-76, koms_econom@cap.ru
| 16 | «Оптимизация процесса сбора отчетной документации с образовательных организаций Комсомольского района» | Митюков Юрий Николаевич Заместитель главы администрации Комсомольского округа по социальным вопросам - начальник отдела образования 8(83539)5-12-02 koms_obrazov@cap.ru | [11 empty] | проект закрыт (направят документы)
| 17 | Проект, нацеленный на оптимизацию процесса или решение конкретной проблемы в процессе работы в сфере культуры Комсомольского района | [12 empty] | направят информацию, проект реализован
8 | Красноармейский муниципальный округ, Заместитель главы -начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы-Иванов Валерий Юрьевич, (8-835-30) 2-15-69, 3704, krarm_org@cap.ru (8-905-198-11-30)
| 18 | Оптимизация процесса проверки и анализа выполненных работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Григорьева Светлана Анатольевна-Заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики 8(83530) 213-48 3701 krarm_admobrazov@cap.ru(89196736784 Яковлева Татьяна, начальник отдела ИМЦ) |  | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2022-12-22 |  |  |  |  | мероприятия по проекту выполнены, проект дорабатывается
| 19 | Предоставление денежного сертификата многодетным семьям, имеющим право на получение земельных участков в собственность бесплатно | Иванова Наталия Вадимовна Заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности 8(83530) 2-15-82 8(83530) 2-15-82 3705 krarm_admecon@cap.ru | [11 empty] | проект дорабатывается
9 | Красночетайский район, администрация Красночетайского района, Зам. главы-начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности - Фондеркина Ольга Иваановна, +78355121731 (3831), krchet-econ@cap.ru, 8-937-953-45-41
| 20 | «Бережливый детский сад» МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» | Карпова Татьяна Александровна 8(83551)21031, krasn-rabinushka@rchuv.ru, tatiana2018karpova@yandex.ru | [11 empty] | на 06.03.2023 запланировать ВКС
| 21 | Совершенствование и визуализирование системы хранения реквизитов и костюмов для художественно-творческой деятельности через создание костюмерно-гримерной комнаты МАДОУ «Детский сад «Солнышко» | Андрианова Оксана Николаевна 8(83551) 21785, krasn-solnishko@rchuv.ru | Андрианова О.Н, старший воспитатель, Огонькова О.В., заведующий хозяйством, Ермолаева А.Г., кладовщик педагоги ДОУ | [10 empty] | закрыт, имеется отчет | 3
| 22 | Эффективная реализация путевок в загородные лагеря | Архипова Вероника Николаевна krchet_krchet_sosh@rchuv.ru, 8(83551) 2-19-01 | [11 empty] | 19.01.2023 направлена информация, нет документов
10 | Мариинско-Посадский район Чувашской Республики, Кондратьева Елена Григорьевна - Главный специалист-эксперт, тел. 8(83542) 2-13-41, E-mail: marpos_org2@cap.ru
|  | Оптимизация процесса аттестации педагогических работников Мариинско-Посадского района на соответствие занимаемой должности | Арсентьева Светлана Витальевна Заместитель главы администрации Мариинско-Посадского муниципального округа - начальник отдела образования, молодежной политики и спорта 8(83542) 2-14-42 4005 marpos_obrazov@cap.ru | Арсентьева, Явгаева, Белова, Луцик, Давыдова
| 23 | Оптимизация процесса предоставления земельных участков без проведения торгов | Арсентьева Светлана Витальевна Заместитель главы администрации Мариинско-Посадского муниципального округа - начальник отдела образования, молодежной политики и спорта 8(83542) 2-14-42 4005 marpos_obrazov@cap.ru |  | Замена | Проекта | [8 empty] | проект не реализован, рекомендовано инициировать в 1 кв. 2023
11 | Моргаушский район, Ершова Ирина Александровна, заведующий РИМЦ. 88354162075, E-mail: morobras_eia@mail.ru
| 24 | Оптимизация процесса выдачи справки об учебе в школе» МБОУ «Москакасинская СОШ» Моргаушского района Чувашской Республики | Бирюкова Екатерина Александровна, директор, mosschkmor@mail.ru 88354166205 | [10 empty] | 2022-12-29 | не направлены утвержденные документы, протокол от 29.12.2022 о закрытии | 1
| 25 | Оптимизация процесса документооборота» в МБОУ «Большесундырская СОШ им.В.А.Верендеева» Моргаушского района Чувашской республики | Ванюшкина Людмила Валерьевна, директор, bsund_morgau@mail.ru, 88354169364 | [10 empty] | 2022-12-29 | не направлены утвержденные документы, протокол от 29.12.2022 о закрытии | 1
| 26 | Оптимизация приема детей в дошкольное образовательную организацию, реализующую программы дошкольного общего образования | Иванова Нелли Валериановна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 14 «Золушка», det_sad_zolyshka14@mail.ru , 88354160102 | [11 empty] | планируется к защите, документы направили необходимо просмотреть | 1
| 27 | Оптимизация процесса формирования плановой и неплановой отчетной информации | Воробьева Ирина Александровна МБДОУ «Детский сад № 13 «Малыш», ds.malych@yandex.ru, 88354161306 |  | К | [9 empty] | планируется к защите, документы направили необходимо просмотреть | 1
| 28 | Оптимизация документооборота в дошкольной образовательной организации | Шурнеева Елена Вячеславовна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Рябинушка», det.sad.ryabinushka.79@mail.ru, 88354169766 | [11 empty] | планируется к защите, документы направили необходимо просмотреть | 1
|  | Оптимизация процесса выдачи дубликата аттестата о среднем общем образовании | МБОУ "Сятракассинская СОШ" | [10 empty] | 2022-12-29 | не направлены утвержденные документы, протокол от 29.12.2022 о закрытии | не было у нас в перечне
| 29 | Оптимизация работы школьных библиотек | Иванова Надежда Лукинична, директор МБОУ «Ильинская СОШ», ilinkasosh@mail.ru, 88354166709 | [10 empty] | 2022-12-29 | не направлены утвержденные документы, протокол от 29.12.2022 о закрытии | 1
| 30 | Создание коммуникативной профориентационной площадки «Шаг в будущее» | Рожкова Светлана Измайловна, заместитель директора МБОУ «Моргаушская СОШ», rozhkovasvetlana@yandex.ru, 89603078487
| 31 | Оптимизация использования электроэнергии в образовательной организации | Щукин Николай Вячеславович, директор МБОУ «Орининская СОШ», orininoskola@mail.ru, 88354160104 | [10 empty] | 2022-12-29 | не направлены утвержденные документы, протокол от 29.12.2022 о закрытии | 1
| 32 | Организация рабочего места руководителя образовательной организации | Кудашова Лира Николаевна, директор МБОУ «Акрамовская ООШ», akrschkmor@mail.ru, 88354167541 | [10 empty] | 2022-12-29 | не направлены утвержденные документы, протокол от 29.12.2022 о закрытии | 1
| 33 | Оптимизация процесса подготовки ответа на обращения граждан | Герасимов Юрий Алексеевич, директор МБОУ «Тораевская СОШ», toraevskaya.sosch@yandex.ru, 88354164547 | [10 empty] | 2022-12-29 | не направлены утвержденные документы, протокол от 29.12.2022 о закрытии | 1
| 34 | Организация комфортного пространства для организации внеурочной деятельности обучающихся | Рылин Федор Александрович, директор МБОУ «Чуманкасинская СОШ», chuman1884@mail.ru, 88354161366 | [10 empty] | 2022-12-29 | не направлены утвержденные документы, протокол от 29.12.2022 о закрытии | 1
| 35 | Организация электронного документооборота в школе | Карандаева Тамара Евгеньевна, директор МБОУ «Шатракасинская ООШ», shatrakas_oosh@mail.ru, 88354165537 | [10 empty] | 2022-12-29 | не направлены утвержденные документы, протокол от 29.12.2022 о закрытии | 1
| 36 | Оптимизация документооборота в дошкольной образовательной организации (совместо с «Рябинушкой) | Ферапонтова Изабелла Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад №27 « Путене», 79278590369@yandex.ru, 88354162219 | [11 empty] | направят документы | 1
12 | Порецкий район, Журина Валентина Васильевна, заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии, 8(83543)2-13-35, porezk_selxoz@cap.ru
| 37 | Школьный музей: бережем историю вместе | Архипова М.В. | [11 empty] | проект не планируется к реализации в связи с несоответствием сметной стоимости на реализацию
13 | Урмарский район, Борисова Надежда Анатольевна, врио начальника управления образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, тел. 89196582425, E-mail: nadezdaborisova17@yandex.ru (нет названия образоват учреждений)
| 38 | Оптимизация процесса административного контроля за выполнением санитарно-гигиенических норм и правил сотрудниками детского сада «Родничок» | Иванченко Марина Васильевна |  | к | Для тиражирования | [8 empty] | проект реализован, но не закрыт | 1
| 39 | Оптимизация процесса организации дежурства в образовательном учреждении | Мирошкина Альбина Алексеевна | [11 empty] | проект Шигалинской ООШ, проект реализуется, положение о дежурстве в школе изменено, ждем информацию о проведении kick-off и документы | 1
| 40 | Оптимизация процесса перемещения в здании дошкольной образовательной организации и на ее территории «Колосок» | Васильева Эльвира Николаевна | [11 empty] | проект реализуется, допущен к защите, ждем информацию о проведении kick-off и документы | 1
| 41 | Оптимизация процесса подготовки к родительскому собранию в образовательном учреждении | Егорова Альбина Григорьевна | [11 empty] | проект реализуется, док-ы предоставят | 1
| 42 | Повышение информационности родителей через создание единого информационного пространства | Павлов Николай Анатольевич | [11 empty] | Челкассинская ООШ, проект дорабатывается, направят документы | 1
| 43 | Оптимизация процесса ознакомления работников с приказами по школе | Никифорова Людмила Федоровна | [11 empty] | Чубаевская ООШ, реализация проекта, подготовка документов | 1
| 44 | Оптимизация процесса подготовки воспитанников к прогулке «Зоренька» | Петрова Марина Васильевна | [6 empty] | 2022-12-03 |  |  |  |  | проект реализуется, ждем информацию о акрытии проекта (д/с № 3) | 1
| 45 | Оптимизация современных инструментов бережливости в работе с родителями посредством виртуального общения | Яковлева Ольга Валерьевна, | [11 empty] | проект реализуется, ждем информацию о проведении kick-off и документы(д/с № 4 "Ромашка") | 1
| 46 | Оптимизация процесса книговыдачи в школьной библиотеке. | Васильев Геннадий Олегович (Николаева Светлана) | [11 empty] | проект дорабатывается (Мусирминская ООШ) | 1
14 | Цивильский район, Матвеев Сергей Юрьевич, управляющей делами администрации района- начальник отдела организационного обеспечения, 8(83545)21-9-00, zivil_adm4@cap.ru
| 47 | «Оптимизация процесса срока рассмотрения обращений граждан за направлением в ДОУ в отдел образования и социального развития администрации Цивильского района» | Волчкова А.В. +78354521784 4404 zivil_obrazov@cap.ru, Заместитель главы администрации Цивильского муниципального округа - начальник отдела образования и социального развития, Иванова Эвелина Ивановна Методист по фондам школьных учебников 8(83545)22-5-57 obrazovmolod@yandex.ru | [11 empty] | проект на стадии разработки | перенесли на 2 квартал
15 | Чебоксарский район, Иванова Л. Е.-начальник управления образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района, тел.(83540)2-13-91, E-mail: chobrazov@cap.ru, Антонова Елена Николаевна – заведующий сектором КДН и ЗП, тел. (83540) 2-24-99, E-mail: chkdn@cap.ru
| 48 | «Повышение мотивационного уровня участников олимпиад на муниципальном (районном) этапе ВОШ» | Иванова Л. Е. | Николаева Г.Ю., Иванова Л.Е., Иванова Т.В., Безрукова Т.Н., Игнатьев Р.Г., педагоги, руководители ОУ (по согласованию) | К | [9 empty] | закрыт |  | 5
|  | Оптимизация процесса обучения детей правилам дорожного движения (Тренькассинский д/с) | Сергеева Е.А. | Сергеева Е.А. | 2022-08-01 | [9 empty] | имеются утвержденные документы | данного проекта не было у нас в перечне | 1
|  | Оптимизация процесса подготовки педагога к образовательной деятельности детей с помощью интерактивной доски | Мочалова О.В. | Андриянова Н.А., Бахтинова Л.М., Николаева Г.Ю., Иванова Л.Е., Иванова Т.В. | 2022-08-01 | [9 empty] | имеются утвержденные документы | данного проекта не было у нас в перечне | 5
| 49 | Организация проекта общественного воспитателя при формировании личности трудного ребенка | Антонова Елена Николаевна | Антонова Е.Н., Боронов А.Л., Павлова М.Я. | К |  |  |  |  | 2023-01-30 |  |  |  |  | проект реализан, закрыт, имеются утвержденные документы (Протокол №2 от 30.12.2022 о закрытии) | 3 | 3
16 | Шемуршинский район, Чамеев А.В.
| 50 | Оптимизация использования школьных автобусов | Ендиеров Николай Иванович нач.отд.молод.политики | [11 empty] | не актуален, не реализовывается
17 | Шумерлинский муниципальный округ, Мостайкин Андрей Александрович – зам. главы – начальник сельского хозяйства и экологии, 89876642262, E-mail: shumselhoz06@cap.ru
| 51 | Оптимизация процесса сбора и обработки отчетной документации с образовательных учреждений Шумерлинского муниципального округа | Смолева Н.Н. |  | К | [9 empty] | необходимо скорректировать сроки по защите, направят информацию
| 52 | Оптимизация процесса предоставления средств гражданам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Мостайкин Андрей Александрович. | [11 empty] | проект не актуален (не предоставляют услугу)
| 53 | Оптимизация процесса оказания муниципальной услуги «Порубочный билет» | Мостайкин Андрей Александрович | [11 empty] | ждем информацию о проведении kick-off
| 54 | Оптимизация сбора и подготовки информации об итогах социально - экономического развития Шумерлинского муниципального округа. | Соланова Надежда Ивановна | [11 empty] | ждем информацию о проведении kick-off
18 | Ядринский район, Тимофеев Владимир Иванович, первый заместитель главы - начальник отдела сельского хозяйства, 8(83547)22-2-65, yadrin_agro@cap.ru
| 55 | Оптимизация процесса формирования реестра заявок при проведении конкурса «Меценат года Ядринского района Чувашской Республики | Ильина Инна Геннадиевна, Начальник отдела Отдел экономики и инвестиционной деятельности +78354722231 yadrin_econ@cap.ru | Ильина И.Г., Соколова Н.Ю., Хмелев А.Г. | К |  |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2023-08-18 | проект закрыт, имеются утвержденные документы | 3
| 56 | Оптимизация процесса согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Ильина Инна Геннадиевна, Начальник отдела Отдел экономики и инвестиционной деятельности +78354722231 yadrin_econ@cap.ru | Ильина И.Г., Осипов А.Г., Андреева С.Г., Порфирьева Н.Н., Садиков Е.В., Агакова О.Ю., Никонова И.А., Александрова Н.С. Иванова А.Г. | К |  |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  |  | проект закрыт, имеются утвержденные документы(нет отчета) | 9
|  | Оптимизация процесса уведомительной регистрации коллективных договоров | Андреева Светлана Геннадьевна, и.о. начальника правового отдела 8 (835-47) 23-7-65 yadrin_just1@cap.ru | главный специалист-эксперт правового отдела Андреева С.Г., главный специалист по вопросам трудовых отношений Андреева С.Г.директор МАОУ «СОШ № 3» г. Ядрин Кузнецова Т.М., начальник отдела образования Ядринской районной администрации Чувашской Республики Егоров В.Ю. | [10 empty] | перенесен на 2 кв. 2023 г.
| 58 | Оптимизация процесса сбора и обработки статистической информации от сельхозтоваропроизводителей | Тимофеев Владимир Иванович (Яковлева Светлана Валериевна Главный специалист-эксперт +78354722606 yadrin_agro1@cap.ru) | [11 empty] | в процессе разработки
19 | Яльчикский район, Вастулова Марина Александровна– и.о. начальника отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района, 8 (83549) 2-59-12, E-mail: yaltch_obrazov03@cap.ru, Павлова Марина Николаевна – заместитель главы администрации – начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений ад-министрации Яльчикского района, тел. 8 (83549) 2-57-30, E-mail: yaltch_zeml@cap.ru
| 59 | Оптимизация процесса работы с входящей документацией в МБОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная школа | Васильева Лариса Николаевна – директор МБОУ «Яльчикская СОШ» 89278563398 | Кузьмина О.В, Агеева Л.Н., Максимова А.В., Журавлева И.В., Никитин Ю.А. | [10 empty] | направлят документы | 5
19 | Янтиковский район/Ломоносов Олег Анатольевич – заместитель главы администрации начальник отдела образования администрации Янтиковского района, тел. 8(835 48)2-15-41, E-mail: yantik_rono@cap.ru
| 63 | Оптимизация процесса обеспечения обучающихся горячим питанием в школьной столовой в МБОУ «Турмышская СОШ» Янтиковского района Чувашской Республики | Николаева Светлана Владиславовна | Михайлова Н.П., Федоров А.С., Кадикина Л.В., Семенова С.Г., Белова В.И. (по согласованию) | [10 empty] | проект закрыт 01.2023 г. | 5
20 | г.Алатырь, Ермолаева Елена Алексеевна, заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодёжной политики, тел. 8 (83531) 2-02-25, E-mail: galatr_obrazov2@mail.ru
|  | Оптимизация процесса обмена информацией с УФНС России по Чувашской Республике в целях наполнения и актуализации «Интерактивного торгового реестра Чувашской Республики» на региональном портале пространственных данных |  |  | 2022-12-07 | [9 empty] | Отказ от реализации в связи с отказом УФНС России по ЧР в предоставлении информации (ответ УФНС России по ЧР исх. № 28-18/00847@ от 17.01.2023 г.). (Протокол заседания Рабочей группы № 1 от 27.02.2023 г.) Исх.№09/02-2562 от 01.06.2023
| 64 | Оптимизация процесса оформления оценочных листов | Ермолаева Елена Алексеевна | 4 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 2022-12-27 |  |  |  | 2023-03-06 | Проект реализован и закрыт. (Протокол заседания Рабочей группы № 2 от 06.03.2023 г.)
21 | г. Новочебоксарск, Ильиных Ирина Вениаминовна, начальник организационно-контрольного отдела администрации г. Новочебоксарска, 8(8352) 73-82-53, nowch-doc4@cap.ru
| 65 | Внедрение бережливых технологий в оптимизацию процесса организации образовательной деятельности МБДОУ Детский сад №7 «Березка» | Смирнова Лариса Васильевна 8 987716 2875 | Кириллова О.С., Сотникова Я.С., Кумтова М.М., Нигиль Н.И. | [5 empty] | 2022-10-04 |  |  |  | 2023-04-10 | проект реализован и закрыт, имеются документы
| 66 | Оптимизация процесса навигации и визуализации МБДОУ Детский сад №12 «Золотой ключик» | Иванова Гузель Мансуровна Заведующая МБДОУ Детский сад №12 «Золотой ключик» | [11 empty] | проект реализован,закрыт, направят документы
| 67 | Оптимизация процесса навигации и визуализации МБДОУ Детский сад №34 «Крепыш» | Голубева Екатерина Андреевна Заведующая МБДОУ Детский сад №34 «Крепыш» | Киселева С.А., Макарова Н.В., Баркова Л.В., Шульмина Н.И., Петрова О.Н. | 2022-07-25 | [8 empty] | 2022-09-05 | проект реализован,закрыт, имеются утвержденные документы
| 68 | Совершенствование работы ДОО по снижению уровня заболеваемости воспитанников («Здоровый дошкольник») МБДОУ Детский сад №5 «Цветик-семицветик» | Мурзина Наталия Николаевна Заведующая МБДОУ Детский сад №5 «Цветик-семицветик» | Обаськина Э. А. – старший воспитатель, Петров И. В.- врач, Краснова Т. В. – медсестра, Иванова О. И. – инструктор по физической культуре, Степанова Д. Д. – педагог-психолог, Качалкина О. Н. – воспитатель, Константинова Е. В. – воспитатель, Карташова Е. М. – председатель управляющего совета. | 2022-11-01 | [9 empty] | планируют закрытие проекта, имеется карточка и презентация по проекту
| 69 | Организация рабочего места педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №43 «Родничок» | Клячкина Мария Михайловна, Никитина Светлана Петровна | О.С. Ухова, С.П. Никитина | [10 empty] | на стадии оформления документов по 262 постановлению
| 70 | Система пространственной навигации и визуализации МБДОУ «Детский сад №18 «Светлячок» (поменять название?) | Иванова Н.И. | Гаврилова О.А. – ст. воспитатель Сарандаева С.Н. - -педагог-психолог Юрьева Н.Н.- воспитатель Ильичева А.С.. – физ. Инструктор | [10 empty] | на стадии оформления документов по 262 постановлению(имеется презентация)
| 71 | Оптимизация процесса внедрения онлайн-форм информирования сотрудников о предстоящих мероприятиях МБОУ «СОШ №3» | Федотова Ирина Сергеевна | Вантеева Е.М., Сасова С.А., Лыгун Д.В., Григорьева Т.В. | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2022-10-30 |  |  |  |  | проект закрыт, имеются утвержденные документы
22 | г. Чебоксары, Сахарова Елена Петровна - Начальник управления образования г. Чебоксары, тел.8 (8352) 23-42-22, E-mail: gcheb_gorobraz@cap.ru
| 72 | «Внедрение бережливых технологий в ежедневную работу детского сада». МБДОУ «Детский сад №165 города Чебоксары» | Никифорова Ирина Арсеновна, | [11 empty] | нет данных по проекту
| 73 | «Создание кейс-пакета для подготовки к квалификационным испытаниям педагогов » МБДОУ «Детский сад №207 города Чебоксары» | Государева Наталия Николаевна Заведующая МБДОУ «Детский сад №207 города Чебоксары» | [11 empty] | реализован без документов
| 74 | «Оптимизация процесса этно-культурного воспитания детей старшего дошкольного возраста». МБДОУ «Детский сад №204 «Лапландия» города Чебоксары» | Ижетникова Ольга Игоревна 89022888424 |  | К | [9 empty] | ждем информацию о закртыии проекта
| 76 | «Внедрение бережливых технологий в оптимизацию процесса организации образовательной деятельности» МБОУ «СОШ № 29 города Чебоксары» | Ляхов Алексей Владимирович, 89603003469 | [11 empty] | необходима консультация по проектам (по оформлению)
| 77 | «Бережливый детский сад». МБДОУ «Детский сад № 117 «Белоснежка» города Чебоксары» | Федотова Светлана Славиевна, 89276689384 | Илларионова Л.В., Ларионова О.А., Николаева Т.В., Морскова В.Н. | 2022-10-03 | [8 empty] | 2023-03-27 |  | 4
| 78 | Оптимизация технического обслуживания территории, прилегающей к зданию детского сада, с использованием снегоуборочной техники. (МАДОУ «Детский сад №200») | Федина Марина Васильевна 89176646002 | [11 empty] | не актуален (не выиграли в конкурсе БИ)
| 79 | Создание системы мониторинга и оптимизации образовательного процесса в целях повышения результативности обучения, а также качества проектной деятельности в МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» города Чебоксары» | Скворцова Анна Юрьевна | Антипов Д.Н., Подъельников Л.А., Шуркина Н.А., Скворцова И.А., Петров И.К. | [10 empty] | в процессе реализации | 5
| 80 | Внедрение бережливых технологий в ежедневную работу общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 49» города Чебоксары | Ильин Герман Николаевич 89276671580 | [11 empty] | нет данных
| 81 | Оптимизация системы внутренней подготовки педагогических кадров ДОУ | заведующий МБДОУ "Д/с № 204" Ижетникова О.И. | [11 empty] | нет данных
| 82 | Оптимизация процесса работы костюмерной (Д/с №205) | Сергеева А.В.-старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 205" | музыкальный руководитель МБДОУ №205 Александрова А.А., музыкальный руководитель МБДОУ №208 Димитриева О.В., музыкальный руководитель МБДОУ №210 Сколова Т.А. | 2022-11-01 | [9 empty] | планируется старт проекта | 3
23 | г. Шумерля, Туличева Елена Петровна, первый заместитель главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальник финансового отдела, 8(83536)2-24-55, gshum-admzamglav@cap.ru
| 81 | Оптимизация и совершенствование процесса воспитательной работы по патриотическому воспитанию в общеобразовательной школе | [12 empty] | kick-off не было, проект частично реализован
| 82 | Оптимизация процесса подготовки домашнего задания путем использования потенциала облачных хранилищ | [12 empty] | проект на доработке, школа №2
| 83 | Оптимизация и автоматизация рабочего пространства и времени педагогических работников дошкольного образовательного учреждения | [12 empty] | проект не реализован в связи с отсутствием денежных средств (участвовали в конкурсе "БИ"), проект приостановлен
| 84 | Оптимизация записи обучающихся в кружки Центра детского творчества | [12 empty] | проект в работе, направят документы
*Ответственным за реализацию проекта «Эффективный регион» рекомендуется назначить заместителя главы администрации муниципального образования

## 2023
Перечень проектов по внедрению бережливых технологий в ОМСУ Чувашской Республики в рамках реализации в Чувашской Республике проекта «Эффективный регион» 2023 г.
№ | № п/п | Наименование проекта по внедрению бережливых технологий | Руководитель проекта (ФИО, должность) | Команда проекта |  | Информация о ходе реализации | [10 empty] | Комментарии
[5 empty] | НПА об иницииации | Карточка проекта | Текущая карта | Целевая карта | План-график мероприятий | Пояснительная записка | Kick-off (старт проекта) | Внедрение улучшений | Экономический эффект, часов в год | Экономический эффект, ты.руб.год | Закрепление результатов и закрытие проекта | Участие в конкурсе
1 | Алатырский муниципальный округ Чувашской Республики, Зам.главы администрации-начальник финансового отдела-Прошенкова Ольга Геннадьевна, 78353120571, 2859, alatr_finance1@cap.ru
| 1 | Оптимизация процесса выдачи разрешения на изменнение имени и или фамилии несовершеннолетнего ребенка | зам. главы администрации, начальник отдела социального развития, опеки и попечительства | Фирсова Т.М.-зам. главы администрации, начальник отдела социального развития, опеки и попечительства, Захарова Н.В.-главный специалист-эксперт отдела социального развития, опеки и попечительства | Распоряжение №309 от 16.06.2023 г. | 2023-06-16 | 2023-07-17 | 2023-08-17 | 2023-08-27 |  | 2023-08-30 | 2023-10-25 |  |  | 2023-11-01 |  | планируется старт проекта | 3
| 2 | Оптимизация процесса информирования и консультирвания родителей (законных представителей) детей педагогами ДОУ "Колокольчик" | И.о. завещующего МАДОУ "Колокольчик"-Арефьева Ольга Сергеевна(контроль за исполнением-зам.главы-начальник финансового отдела-Прошенкова Ольга Геннадьевна) | старший воспитатель- Серебрякова Мария Юрьевна, воспитатели: Лисина Юлия Анатольевна, Барабаш Юлия Ивановна, Алешина Наталья Александровна, Серебрякова Мария Юрьевна, Шиблева Ольга Анатольевна | Распоряжение №38 от 20.02.2023 г. | 2023-02-20 | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 2023-04-30 |  | 2023-05-11 | 2023-07-20 |  |  | 2023-08-20 |  | 19.04.2023 направлено эл.письмо о направлении документов по 262 постановлению | 6
| 3 | Оптимизация подготовки классного родительского собрания в МБОУ "Алтышевская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Я.Г.Сульдина" Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | Шпилевая Н.И.-Глава | Долгова Ирина Викторовна | Распоряжение №1233а от 29.09.2023 г.
2 | Аликовский муниципальный округ Чувашской Республики, Заместитель главы-начальник отдела экономики и инвестиционной политики-Никитина Лидия Михайловна(на 21.02.2023 И.о. главы Аликовского МО), 78353522415, 3002, alikov_zam1@cap.ru
| 4 | Оптимизация процесса поиска мест размещения резидентов АУ "Аликовского МО "Бизнес-инкубатор "Меркурий" посетителям | Глава-Терентьев А.Ю. | Терентьева М.А., Владимирова Н.В., Иванов В.Н. | Постановление № 730 от 25.05.2023 г. | [12 empty] | 3
| 5 | Оптимизация процесса социального патронажа семей, сотсоящих на профилактическом учете | Глава-Терентьев А.Ю. |  | Постановление № 730 от 25.05.2023 г.
| 6 | Оптимизация процесса уборки бассейна используя высокотехнологичные устройства с целью улучшения качсетва услуг, предоставляемых спортивной школой МАУДО "ДЮСШ "Хелхем" | Глава-Терентьев А.Ю. | Степанов В.Г., Сергеева А.Л., Никандрова А.А., Сершеев В.Н. | Постановление №1560 от 29.09.2023 | [12 empty] | 4
| 7 | Оптимизация процесса участия субъектов МСП и самозанятых граждан на мероприятиях регионального и местного значения, проводимых на базе АУ "Аликовского муниципального округа "Бизнес-инкубатор "Меркурий" | Глава-Терентьев А.Ю. | Никитина Л.М., Терентьева М.А., Григорьев В.В. | Постановление №1560 от 29.09.2023 | [12 empty] | 3
3 | Батыревский муниципальный округ, Заместитель главы-начальник отдела экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности-Львов Виктор Игоревич, 78353261684, 3102,admm2-batyr@cap.ru
| 8 | Оптимизация процессов уведомительной регистрации коллективных договоров | Селиванов Рудольф Васильевич-глава Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |  | Постановление №183 от 10.03.2023 г.
| 9 | Оптимизация процессов передачи на хранение документов постоянного хранения и документов по личному составу ликвидированных сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики | Селиванов Рудольф Васильевич-глава Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |  | Постановление от 30 июня 2023 года № 713
| 10 | Оптимизация процесса контроля за образовательной деятельностью и методической помощи администрациям образовательных учреждений Батыревского муниципального округа Чувашской Республики путем внедрения системы онлайн-конференций «Сферум» | Селиванов Рудольф Васильевич-глава Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |  | Постановление от 30 июня 2023 года № 713
4 | Вурнарский муниципальный округ Чувашской Республики, Заместитель главы-начальник отдела сельского хозяйства и экологии-Горбунов Вячеслав Анатольевич, 78353725415, 3203, vur_agro@cap.ru
| 11 | Оптимизация процессов предоставления ответов на запросы подведомственными образовательными учреждениями | Фирсов Алексей Николаевич | Егорова Инна Григорьевна заместитель начальника отдела; Степанова Марина Васильевна заведующий методическим кабинетом, Степанова Аделина Михайловна старший методист; Николаев Михаил Борисович методист, Николаева Роза Васильевна методист, Александрова Маргарита Валентиновна методист. | Приказ №108 от 28.03.2023 г. | 2023-03-28 | [10 empty] | 14.04.2023 направила письмо с просьбой направить Word формат карты | 6
| 12 | Оптимизация сбора оперативной информации по сезонных сельскохозяйственным работам по Вурнарскому МО | Заместитель главы-начальник отдела сельского хозяйства и экологии-Горбунов Вячеслав Анатольевич | Заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского муниципального округа – Горбунов В.А. заместитель начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского муниципального округа – Мураткин А.Г., главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского муниципального округа – Константинов Д.Н. | Постановление №153 от 02.03.2023 | 2023-04-01 | [10 empty] | 13.04.2023 замечания по картам направлены | 3
5 | Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики, И.о. первого заместителя главы-начальник Управления по развитию территорий-Федоров николай Георгиевич, 78353821218, 78353821315; 303; 316; ibrzam@cap.ru
| 13 | Оптимизация и автоматизация проведения собраний, конференций, заседаний и совещаний администрации Ибресинского муниципального округа | Глава Ибресинского муниципального округа - Семенов И.Г. | Федоров Н.Г., Лаврентьев А.М., Михайлова О.А., Алексеева И.В., Иванова К.Р. | Распоряжение № 366-р от 30.06.2023 | [12 empty] | 5
| 14 | Оптимизация процесса развмещения актуальной информации о деятельсности администрации Ибресинского МО и подведомственных организаций в сети "Интернет" | Глава Ибресинского муниципального округа - Семенов И.Г. | Федоров Н.Г., Лаврентьев А.М., Михайлова О.А., Ефимова И.В., Андреева М.Д., Турбина С.Н., Зиновьева О.В., Захаров А.Л., Чернова Н.А. | Распоряжение №495/1-р от 18.09.2023 | 2023-03-15 | [11 empty] | 9
6 | Канашский муниципальный округ Чувашской Республики, Заместитель главы-начальник управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности-Чернов Валерий Анатольевич, 8(83533) 2-23-32, 3443, kan-apk@cap.ru
| 15 | «Оптимизация процесса сбора и обработки статистической отчетности (информации) от сельхозтоваропроизводителей Канашского муниципального округа» | Глава муниципального округа С. Н. Михайлов |  | Распоряжение №196 от 29.03.2023
| 16 | Оптимизация проведения творческих конкурсов и фестивалей с применением дистанционных технологий | Глава муниципального округа С. Н. Михайлов |  | Распоряжение № 340 от 13.06.2023
| 17 | Сокращение сроков оказания услуг по предоставлению муниципальной услуги "Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединенийна основе документов архивного фонда Канашского муниципального округа Чувашской Республики и других архивных фондов" | Глава муниципального округа С. Н. Михайлов | заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа – Чернов Валерий Анатольевич, начальник отдела сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа – Васильев Виктор Родионович, главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа –Герасимова Светлана Валерьевна, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, начальники территориальных отделов Канашского муниципального округа. | Распоряжение №533//1 от 28.09.2023
7 | Козловский муниципальный округ Чувашской Республики, Заместитель главы администрации-начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений-Пушков Геннадий Михайлович, 8 (83534) 2-14-15, 3606, kozlov_ekonom02@cap.ru
| 18 | Оптимизация процесса предоставления физкультурно-спортивных услуг населению Козловского муниципального округа Чувашской Республики | и.о. советника главы администрации МО по работе с молодежью администрации Козловского муниципального округа - Павлов Антон Сергеевич | главный – специалист по работе с молодёжью отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа – Корнелюк Елизавета Николаевна, инструктор-методист АУ ДО ДЮСШ ФОК «Атал» Козловского муниципального округа Чувашской Республики – Мусса Андрей Николаевич | Письмо № 04/04-01-15-193 от 12.07.2023 | 15.03.2023 г. | [10 empty] | 19.04.2023 направлены замечания по проекту | 2
| 19 | Оптимизация процесса эвакуации детей и взрослых по команде "Пожарная тревога" в МАОУ "Козловская СОШ № 2" | Пушков Геннадий Михайлович | 3 | [13 empty] | 3
8 | Комсомольский муниципальный округ Чувашской Республики, Заместитель главы администрации по социальным вопросам – начальник отдела образования-Митюков Юрий Николаевич, 8(83539)5-12-02, koms_obrazov@cap.ru
| 20 | Внедрение системы 5С в администрации Комсомольского муниципального округа. | Глава Комсомольского муниципального округа А.Н. Осипов |  | Распоряжение №117 от 22.03.2023 г. | [12 empty] | 2
| 21 | Оптимизация муниципальной услуги "Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме | Глава Комсомольского муниципального округа А.Н. Осипов |  | Распоряжение №175 от 24.05.2023 г.
9 | Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики, Заместитель главы -начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы-Иванов Валерий Юрьевич, (8-835-30) 2-15-69, 3704, krarm_org@cap.ru (8-905-198-11-30) | [17 empty] | написала
| 22 | Оптимизация процесса предоставления муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов" | Долгов Владимир Витальевич-начальник управления по благоустройству и развитию территорий | :Капрова Алина Геннадьевна - заместитель начальника отдела организационно-контрольной и кадровой работы, Федотова Инга Станиславовна — главный специалист эксперт сектора дорожного хозяйства, Владимиров Валерий Семенович начальник Алманчинского территориального отдела, Иванова Галина Ивановна начальник Большешатьминского территориального отдела, Александрова Маргарита Анатольевна начальник Исаковского территориального отдела, Степанов Алексей Анатольевич - начальник Красноармейского территориального отдела, Игнатьева Людмила Валерьевна — и.о. начальника Пикшикского территориального отдела, Димшриева Надежда Ивановна начальник Убеевского террториального отдела, Михайлов Геннадий Валентинович начальник Чадукасинкого территориального отдела, Солодянкин Петр Алексеевич - ведущий специалисг-эксперт Караевского территориального отдела, Захаров Александр Львович - начальник Яншихово - Челлинского территориального отдела | Распоряжение №76р от 21.02.2023 | 2023-03-10 | [11 empty] | 11
| 23 | Оптимизация процесса утилизации макулатуры | Федорова И.А. - Директор МБОУ "Траковская СОШ" | А.И. Васильев, И.А. Николаева, А.Н. Ершова, классные руководители 1-11 классов | Приказ №33/1 от 01.04.2023 г. | [5 empty] | 21.04.2023 г. | [5 empty] | необходимо доработать документы | 3
| 24 | Сокращение длительности процесса "Информирование и комнсультирование родителей (законных представителей) по направлению "Взаимодействие с родителями" (ДС "Колосок) | Н.С. Фомирякова-директор ДС "Колосок" | заведующий МБДОУ «Детский сад «Колосок» Фомирякова Н.С., старший воспитатель Павлова Т.Р., музыкальный руководитель Великова Л.В., воспитатель Лаврентьева Е.Г., воспитатель Романова С.Р. | Приказ от 30.08.2023 №30081
10 | Красночетайский муниципальный округ Чувашской Республики, Заместитель главы-начальник управления экономики, земельных и имущественных отношений, строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ- ФОНДЕРКИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА, 78355121262, 3831, krchet-econ@cap.ru (8-937-953-45-41)
11 | Мариинско-Посадский муниципальный округ, Арсентьева Светлана Витальевна Заместитель главы администрации Мариинско-Посадского муниципального округа - начальник отдела образования, молодежной политики и спорта 8(83542) 2-14-42, 4005, marpos_obrazov@cap.ru
| 25 | Оптимизация процесса принятия НПА | Глава Мариинско-Посадского муниципального округа В.В. Петров | Петров В.В., Краснова С.Ю., Цветкова О.В., Кондратьева Е.Г., Давыдова В.Г. | Постановление №167 от 20.02.2023 | 2023-03-01 | [11 empty] | 5
| 26 | Оптимизация процесса приема в дошкольное образовательное учреждение | Арсентьева Светлана Витальевна Заместитель главы администрации Мариинско-Посадского муниципального округа - начальник отдела образования, молодежной политики и спорта 8(83542) 2-14-42 4005 marpos_obrazov@cap.ru | Арсентьева, Семячкина, Белова, Луцик |  | 2023-05-01 | [12 empty] | написала
12 | Моргаушский муниципальный округ, Первый заместитель главы администрации-начальник Управления по благоустройству и развитию территорий-Мясников Андрей Валерьевич, 7(83541)62-4-35,4113, morgau_zam@cap.ru
| 27 | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Мясников А.В. - и.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий | Мясников А.В. - и.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий; Сандимирова О.В.- и.о. начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Моргаушского муниципального округа; Федоров Р.Г. - заведующий сектором градостроительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Моргаушского муниципального округа; Новикова Э.Л.- главный специалист-эксперт сектора градостроительства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Моргаушского муниципального округа. | Распоряжение №140 от 22.02.2023 г. | [12 empty] | 4
| 28 | Оптимизация процесса организации спортивных соревнований в Моргаушском муниципальном округе ЧР | Мясников А.В. - и.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий |  | Распоряжение № 612 от 11.07.2023
| 29 | Создание коммуникативной профориентационной площадки «Шаг в будущее» | Мясников А.В. - и.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий |  | Распоряжение № 612 от 11.07.2023
13 | Порецкий район, Галахова Татьяна Ивановна-Заместитель главы по экономике и финансам-начальник отдела финансового отдела, +78354321275 4252, porezk_r_finance1@cap.ru
| 30 | Оптимизация процесса оказания помощи родителям и детям в консультативном пункте "Диалог" МБДОУ "Порецкий детский сад "Сказка" | Глава Порецкого муниципального округа Чувашской Республики – Е.В. Лебедев. | Тарасова Н.В., старший воспитатель; Асманова М.Н., педагог-психолог, Ефимова Н.А., музыкальный руководитель; Виняева А.М., воспитатель; Земскова М.А., воспитатель. | Распоряжение №24-р/1 от 26.01.2023 | 26.01.2023(презентация) | [10 empty] | 13.04.2023 направлены замечания по проекту | 5
| 31 | Оптимизации процесса предоставления услуги зачисления ребенка в дошкольное учреждение | Глава Порецкого муниципального округа Чувашской Республики – Е.В. Лебедев. | Пономарева О.Н. - заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого муниципального округа; Тарасова Н.В. - старший воспитатель МБДОУ «Порецкий детский сад «Сказка». | Распоряжение №135-р/1 от 03.04.2023 | 26.01.2023(презентация) | [11 empty] | 2
14 | Урмарский муниципальный округ Чувашской Республики,Заместитель главы администрации-начальник отдела организационно-контрольной и аналитической работы-Михеев Юрий Николаевич(на 21.02.2023 от Михеева Ю.Н.-ответственный за реализацию проектов "ЭР"-Адюков Василий Кузьмич-21415), 78354421416, urmary_org@cap.ru; 8354421415, urmary_agro1@cap.ru
|  | Оптимизация и визуализация процесса маршрутизации родителей и посетителей в здании МАДОО "Детский сад "Родничок" | Глава-Шигильдеев В.В. | Тимушкина Т.Н. – уполномоченный по ОТ Данилова Т.П. – медицинская сестра Громова И.А. – член родительского комитета Иванова Н.В. – председатель наблюдательного совета МАДОО | [13 empty] | 4
|  | Оптимизация процесса подготовки к проведению занятиям по физической культуре воспитанников старших групп МАДОО "Детский сад "Родничок" | Глава-Шигильдеев В.В. | Тимушкина Т.Н. – уполномоченный по ОТ Данилова Т.П. – медицинская сестра Громова И.А. – член родительского комитета Иванова Н.В. – председатель наблюдательного совета МАДОО | [13 empty] | 4
15 | Цивильский муниципальный округ Чувашской Республики, Глава администрации-Беккер Сергей Федорович(на 21.02.2023-Иванов Алескей Викторович), 78354521363, 4401,zivil@cap.ru
| 32 | Оптимизация процесса предоставления земельных участков многодетным семьям на территории Цивильского муниципального Чувашской Республики | и.о. заместителя главы администрации по экономике и финансам-начальник финансового отдела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Андреева Оксана Валерьевна | и.о. заместителя главы администрации по экономике и финансам-начальник финансового отдела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Андреева Оксана Валерьевна, заместитель начальника отдела экономики и инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Сорокина Ольга Николаевна, главный специалист-экспертотдела экономики и инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Спиридонова Светлана Владимировна | Распоряжение № 185-р от 31.03.2023 г. | 2023-03-31 | [11 empty] | 3
| 33 | Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан за направлением в ДОУ | Глава Цивильского муниципального округа Иванов Алексей Викторович | заместитель начальника отдела образования и социального развития администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, главный специалист-эксперт отдела образования и социального развития администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, методисты отдела образования и социального развития администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, сотрудники МБДОУ «Детский сад № 6 «Сказка» Цивильского муниципального округа Чувашской Республики | Распоряжение № 278-р от 16.05.2023 | [11 empty] | необходимо скорректировать карточки по форме 262 постанволения | 6
| 34 | Оптимизация питьевого режима в ДОУ
| 35 | Оптимизация навигации в ДОУ
| 36 | Оптимизация процесса формирования отчетной информации
| 37 | Оптимизация процесса формирования отчетной информации |  | Бардышев П.И., Александрова А.Г., Петрова Л. Г., Николаева Р.Г., Федотова И.Н.. |  | 2023-09-01 | [11 empty] | 5
16 | Чебоксарский муниципальный округ, И.о.заместителя главы администрации-начальник управления экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений-Николаева Галина Юрьевна; И.о. заместителя главы по социальным вопросам-начальник управления образования, спорта и молодежной политики-Иванова Татьяна Викторовна, 7(83540)21255,4502,chIsam@cap.ru; 7(83540)21452, 4561,chsoczam@cap.ru
|  | Оптимизация преведения соревнований с использованием хронометража массовых стартов (ДЮСШ "Улап") | Зам. Директора по спортивно-массовой работе-Цветков Павел Александрович-8927-854-54-58 | Тунгулов С.Н., Цветков П.А., Николаева Н.Н., Егоров Т.Ю., Иванов Н.Г., Трофимов А.Г., Ефимова А.А., Максимова А.А. | Приказ №45-П от 16.02.2023 г. | [11 empty] | Исх.79 от 08.06.2023 отказ от реализации проекта | 8
| 38 | Оптимизация процесса по оказанию муниципальной услуги "Постановка на учет в качестве нуждающихся и имеющих право на государственную поддержку, с последующим включением в программу"Молодая семья" | Хорасев Н.Е. | Столяров В.В., Ефимов Г.А., Никифорова Е.Ю. | Распоряжение № 693 от 18.07.2023 г. (+протокол к РГ)
17 | Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики, Заместитель главы администрации-начальник отдела социального развития-Чамеев Александр Васильевич(на 21.02.2023 Чамеев А.В.-Глава МО)
| 39 | Предоставление библиографической информации | директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Тимофеева Ираида Михайловна | Тимофеева И. М., Тимофеева О. Г., Присмотрова О. П., Яковлева И. В., Чернышева Л. К., Севрюгина Е. В. | Распоряжение №117-р от 21.03.2023 г. | скорреутировать сроки по карточке | [11 empty] | 6
| 40 | Оптимизация процесса муниципальной услуги "Выдача справки об обучении" |  | специалист (заместитель директора по учебной части) | Распоряжение № 191-р от 10.05.2023 г. | [12 empty] | 1
18 | Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики, Заместитель главы админитсрации-начальник отдела сельского хозяйства и экологии-Мостайкин Андрей Александрович, shumer@cap.ru; 78353621415,127
| 41 | Оптимизация процесса получения услуги (подача заявлений для приема в первый класс) в администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Голованова М.Н., заведующий ИМЦ отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | Чебутаев Р.А., Баева А.С., Голованова М.Н., руководители образовательных учреждений Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. | Приказ №39 от 20.03.2023 г. | 01.03.2023 г. | [10 empty] | 14.04.2023 направлены замечания по карточке проекта | 8
19 | Ядринский муниципальный округ, И.о. заместителя главы по вопросам экономики, имущества и сельского хозяйства - начальник отдела сельского хозяйства-Васильев Юрий Михайлович
| 42 | Оптимизация процессов записи на прием к сотрудникам администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | Глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики С.О. Трофимов | Андреева О.В., Васильева О.Г., Егорова А.И., Корокова У.С., Поликарпова Л.М., Хмелев А.Г. | Распоряжение №266-р от 31.03.2023 г.(письмо 30.03.2023 № 1338) | [12 empty] | 6
| 43 | Оптимизация процесса уведомительной регистрации коллективных договоров | Глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики С.О. Трофимов | начальник отдела правового обеспечения Шигин И.Н., главный специалист отдела правового обеспечения Андреева С.Г., ведущий специалист отдела организационно-контрольной и кадровой работы Андреева О.В., начальник отдела образования администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Егоров В.Ю., директор МАОУ «СОШ № 3» г. Ядрина Кузнецова Т.М. | Распоряжение №505-р от 19.05.2023 | 2023-05-31 | [10 empty] | 08.06.2023 направлены замечания по карточку | 5
| 44 | Оптимизация процессов при проведении опроса населения при подготовке инициативного проекта | Глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики С.О. Трофимов | Трофимов,Александрова, Авдеева, Агаков, Алексеев, Дмитриев, Жержен, Иванов, Иванов К.С., Хмелев.,Яковлева, Яковлева С.В. | Распоряжение №1280-р от 29.09.2023 | [9 empty] | 2024-02-02
|  | Оптимизация рабочего пространства сотрудников в администрации Ядринсккого муниципальног округа ЧР | Глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики С.О. Трофимов | Трофимов,Ильина,Поликарпова,Агаков А.В., Андреева О.В., Андреева С.Г., Васильева О.Г., Васильев Ю.М., Зельцман, Егорова, Егорова А.С., , Иванов О.П., Иванова Т.А., Кузьмина Т.Е., Никифоров А.Н., Облинова Павлова, Степанова, Степанова В.А.,Хмелев А.Г., Чернов, Чеченешкина ///Егоров В.Ю.,Ефимова О.П.,В.А.,Соколова(подведы) | Распоряжение №1294-р от 02.10.2023 | 2023-10-04
20 | Янтиковский муниципальный округ Чувашской Республики, Заместитель главы администрации-начальник отдела организационно-контрольной, кадровой работы и цифрового развития-Потапова Ирина Анатольевна, 78354821346, 5164, yantik_upravdel@cap.ru
| 45 | Оптимизация процесса ответа на обращение граждан в системе "Инцидент-Менеджмент" | Заместитель главы администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики - Потапова И. А. | • Заместитель главы администрации - Потапова И. А. • Заместитель главы администрации Владимиров В. В. • Заместитель главы администрации Ломоносов О. А. • Заведующий сектором цифрового развития Дмитриев В.А. | Распоряжение №37-р от 17.03.2023 | [11 empty] | 12.05.2023 направлены замечания по проекту | 4
| 46 | Оптимизация процесса сбора информации о наличии техники, прохождения сезонных технических осмотров в сельскохозяйственных | Глава Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики Михайлов В.Б. | Заместитель главы администрации - начальник отдела организационно-контрольной, кадровой работы и цифрового развития Потапова И.А. Начальник отдела сельского хозяйства и экологии Краснов Н.Р. Руководители структурных подразделений | Распоряжение №71-р от 16.06.2023 | [11 empty] | 27.09. направлены замечания по проекту | 4
| 47 | Оптимизация процесса комплексной коррекционно-развивающей помощи детям, испытывающим трудности в обучении и развитии | Врио О.А. Ломоносов | Потапова И.А., Семенова И.В., Белова В.И.(подвед), Дмитриева С.П.(подвед) | Распоряжение № 110-р от 25.09.2023 г.
21 | Яльчикский муниципальный округ Чувашской Республики, Заместитель главы администрации-начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений и инвестиционной деятельности-Павлова Марина Николаевна, 78354925730, yaltch_zeml@cap.ru
|  | "Бережливый детский сад" (Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад "Солнышко" села Яльчики Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики") | Заведующий МБДОУ ДС "Солнышко" С.О.Кудряшова | Кудряшова Заведующий МБДОУ ДС "Солнышко" Светлана Олеговна (руководитель группы), Абдулкина воспитатель МБДОУ ДС "Солнышко" Людмила Михайловна, Куприянова воспитатель МБДОУ ДС "Солнышко" Елена Николаевна, Шакова воспитатель МБДОУ ДС "Солнышко" Татьяна Валерьевна, Иванова воспитатель МБДОУ ДС "Солнышко" Надежда Ивановна, Тябукова воспитатель МБДОУ ДС "Солнышко" Ольга Валерьевна, Егорова музыкальный руководитель Диана Сергеевна МБДОУ ДС "Солнышко" | Приказ № 09 от 20.03.2023 г.(с 20.03-31.12) | [11 empty] | 22 мая 2023 года исключен в соответствии с Протоколом заседания рабочей группы по внедрению им реализации проекта "Эффективный регион" в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики | 8
|  | «Формирование бережливого сознания у дошкольников»(Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Чебурашка» села Яльчики Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики») | Заведующий МБДОУ ДС «Чебурашка» О.А.Иванова | Иванова Ольга Анатольевна - заведующий МБДОУ ДС «Чебурашка»; Петрова О.В. - воспитатель старшей группы; Петрова Ф.Р.¬ - воспитатель средней группы; Мудрецова О.Н.- воспитатель младшей группы; Гаврилова В.В.- воспитатель второй группы раннего возраста; Шадрикова С.А. – воспитатель. | Приказ № 13 от 24.03.2023 г.(с 20.03-31.12) | [11 empty] | 22 мая 2023 года исключен в соответствии с Протоколом заседания рабочей группы по внедрению им реализации проекта "Эффективный регион" в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики | 6
| 48 | Оптимизация процесса формирования личного дела воспитанника ДОУ(МБДОУ ДС «Шевле» ) | Заведующий МБДОУ ДС «Шевле» Н.В.Петрова | заведующего Петровой Н.В., воспитателей Николаевой В.В., Егоркиной Л.Н., Кочетковой А.Г., Архилиной Н.П., Морозовой С.А. | Приказ № 17 от 24.03.2023 г.(с 27.03-31.12) | [12 empty] | 6
|  | Школа-хранительница села(МБОУ "Новобайбатыревская средняя общеобразовательное учреждение Яльчикского МО ЧР" | Директор Д.А.Турхан | Турхан Д.А., Смирнова А.А., Арзипова С.В., Павлова С.А., Викентьева О.В., Пупина Л.Я., Круглова О.П., Смирнов А.П. | Приказ № 21 от 27.03.2023 г.(с 27.03-31.12) | [11 empty] | 22 мая 2023 года исключен в соответствии с Протоколом заседания рабочей группы по внедрению им реализации проекта "Эффективный регион" в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики | 8
|  | «Тăван чĕлхе – анне чĕлхи» (МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского муниципального округа») | Директор А.Н.Ефимова | Ефимова Анфиса Николаевна, директор – руководитель Корнилова Евгения Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе – заместитель руководителя рабочей группы; Мясникова Оксана Валериевна, начальник летнего учреждения – секретарь; Смирнова Елена Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе-член Новикова Алина Петровна, тьютор – член. | Приказ № 44 от 21.03.2023 г.(с 21.03-31.08) | [11 empty] | 22 мая 2023 года исключен в соответствии с Протоколом заседания рабочей группы по внедрению им реализации проекта "Эффективный регион" в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики | 5
|  | Воспитание детей на добрых традициях чувашского народа (МБОУ Кильдюшевская СОШ) | И.о. директора школы О.Н.Мясникова | И.о. директора школы О.Н.Мясникова, Александрова А.П., Левая Н.А., Осипова О.П., Чернов Н.А. | Приказ № 32 от 24.03.2023 г.(с 31.03-01.12) | [11 empty] | 22 мая 2023 года исключен в соответствии с Протоколом заседания рабочей группы по внедрению им реализации проекта "Эффективный регион" в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики | 5
| 49 | Эффективное использование электроэнергии в образовательной организации (МБОУ "Байдеряковская основная общеобразовательная школа Яльчикского МО ЧР") | Директор Петрова О.Г. | Скворцова Т.З., Кармаликов Н.П., Федорова Р.А., Иванов Г.Н., Максимова Д.А. | Приказ №46 от 24.03.2023 г.(с 27.03-01.12) | [12 empty] | 5
22 | г. Алатырь, Марунина Наталья Васильевна, первый заместитель главы администрации по экономике и финансам - начальник отдела экономики, 8(83531) 2-00-19, galatr_economy2@cap.ru
| 50 | Оптимизация процесса предоставления сведений о регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей | Марунина Н.В. | первый заместитель главы администрации по экономике и финансам - начальник отдела экономики Марунина Н.В., заместитель начальника отдела экономики Буженинова К.В, главный специалист-эксперт отдела экономики Одинцова С.А., Клиентская служба (на правах отдела) в г. Алатырь Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии | Распоряжение № 39 от 28.02.2023 г. | 27.02.2023 г. | [11 empty] | 3
| 51 | Организация рабочих мест сотрудников МБУК «Алатырская централизованная библиотечная система" (5С) | Чемаева Елена Владимировна(директор) | Моисеева Анна Евгеньевна 8 83531 2 04 15 | Приказ № 5 от 20.03.2023 | 31.03.2023 г. | [10 empty] | Исх.№09/02-2562 от 01.06.2023 | добавлен 01.06, на РГ не был учтен проект
| 52 | Оптимизация процесса разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов |  |  | Распоряжение № | [11 empty] | Исх.№09/02-2562 от 01.06.2023
| 53 | Оптимизация процесса приема документов для зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам в МБОУ ДО Спортивная школа №1 им. Летчика-космонавта А.Г.Николаева | П.В.Аринин-Глава | Ермолаева, Давыдычева, Стекольщикова, Самойлов,Думчева, Лунеева, Логвинова | Распоряжение №264 от 28.09.2023
23 | г. Новочебоксарск, Ильиных Ирина Вениаминовна, начальник организационно-контрольного отдела администрации г. Новочебоксарска, 8(8352) 73-82-53, nowch-doc4@cap.ru
| 54 | Оптимизация рабочего времени машиниста по стирке белья путем сортировки и подсчета грязного белья | Иванова Гузель Мансуровна Заведующая МБДОУ Детский сад №12 «Золотой ключик» Email: tb-12@inbox.ru Телефон: 8(8352) 73-01-63 | Степанова Т.В., завхоз; Тярова Е.И., старший воспитатель, Иванова О.Л., воспитатель/специалист по охране труда, Афанасьева З.М., машинист по стирке белья и ремонту спецодежды | Приказ №58 от 28.02.2023 г. | 01.03.2023 г. | [10 empty] | имеется презентация | 5
| 55 | Оптимизация процесса выдачи архивных справок | Пулатов Д. |  | Приказ №144 от 11.07.2023 г.
24 | г. Чебоксары, Заместитель главы администрации по экономическому развитию и финансам - Антонова Инна Николаевна, +7 (8352) 23-50-04 (133), gcheb_zamecon@cap.ru
| 56 | Оптимизация процесса диагностирования и реализации коррекционно- развивающей программы по личностно-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста | Государева Наталия Николаевна Заведующая МБДОУ «Детский сад №207 города Чебоксары» | педагог-психолог Николаева Анжелика Эдгардовна, старший воспитатель Тайгачкина Ольга Николаевна | Приказ №81 от 20.02.2023 г. УО | 01.09.2023(скорректировтаь дату) | [10 empty] | 21.04.23 напралены замечания по карточке и направлены примеры приказов | 2
| 57 | Оптимизация процесса санитарного содержания мягкого инвентаря в детском саду | Федотова Светлана Славиевна-МБДОУ "Д/с №117" | Шачкова Н.В., Замкова Э.В., Ахтеркин С.В.,Морскова В.Н. | Приказ №228 от 08.06.2023 г.УО | [11 empty] | 7835223-41-16 7908300-22-86 7835240-95-58, 117mbdoy@mail.ru zakupmosk@yandex.ru 117@dscheb.ru | 4
| 58 | Оптимизация процесса документооборота в деятельности ДОО | О.И.Ижетникова-МБДОУ "Детский сад №204" | [14 empty] | 6
25 | г. Канаш, Заместитель главы-начальник отдела имущественных и земельных отношений-Белов Николай Иванович, 78353322701, 3504, gkan4@cap.ru
| 59 | Оптимизация выдачи разрешений на использование земельных участков , находящихся в муниципальной собственности , без предоставления участков и установления сервитута |  |  | (исх. 06/06-01-01-1955 от 21.03.2023 г.) письмо о наименовании проекта
Оптимизация процесса подготовки устранению аварий в системе водоснабжения города Канаш
26 | г. Шумерля, Первый заместительглавы администрации по экономическим и финансовым вопросам-начальник финансового отдела-Туличева Елена Петровна, 78353622455, 4802, gshum-admzamglav@cap.ru
| 60 | Оптимизация работы детской библиотеки посредством внедрения системы автоматизированного обслуживания читателей |  |  |  | письмо о наименовании проекта
| 61 | Оптимизация сбора и подготовки информации о количестве предоставленных муниципальных услуг и государственных услуг, предоставленных органами местного самоуправления г. Шумерля в рамках переданных полномочий |  | Туличева Е.П., Атрашкина Н.В., Киреев С.И., Гусева Е.А., Учаева С.Н. | Распоряжение № 129-п от 12.05.2023 | [12 empty] | 5
| 62 | Оптимизация процесса уборки территории и рабочего времени дворника | Глава-Васильев Э. | [14 empty] | 4
| 63 | Оптимизация и автоматизация коррекционно - развивающих процессов работы учителя - логопеда и педагога-психолога с детьми в дошкольном учреждении | Глава-Васильев Э. | [14 empty] | 3
| 64 | Оптимизация и совершенствование работы по сбору документации для прохождения воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 18 «Аленушка» г. Шумерля ЦПМПК Чувашской Республики | Глава-Васильев Э. | [14 empty] | 5
| 65 | Оптимизация процесса записи фонограммы для медиапродукта Детской школы искусств №1 г. Шумерля | Глава-Васильев Э. | [14 empty] | 3
| 66 | Оптимизация процесса приготовления пищи на основе модернизации рабочего места повара в МБДОУ "Детский сад №15 "Сказка" | Глава-Васильев Э. | [14 empty] | 4
проекты 1 кв.
проекты 2 кв.
проекты 3 кв.