|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН** **ПАТĂРЬЕЛ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН** **АДМИНИСТРАЦИЙĔ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА****АДМИНИСТРАЦИЯ****БАТЫРЕВСКОГО****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** |
| **ЙЫШĂНУ****« 28 » пуш уйǎхен 2024 ç., № 359** **Патăрьел ялě** | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ****« 28 » марта 2024 г. № 359** **село Батырево** |

 |  |  |

Об утверждении сводного годового доклада

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Батыревского

муниципального округа Чувашской Республики

за 2023 год

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 14.02.2023 г. № 84, руководствуясь Уставом Батыревского муниципального округа, администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

ВрИО главы Батыревского

муниципального округа Р.Ф. Ямалетдинов

Приложение №1 к постановлению администрации

Батыревского муниципального округа Чувашской

Республики от 28 марта 2024 года № 359

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 21.02.2023 № 122 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики», постановлением администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 14.02.2023 г. № 84 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики».

Для повышения качества жизни населения и решения задач социально-экономического развития на территории Батыревского муниципального округа, согласно утвержденного перечня, в 2023 году реализовалась 21 муниципальная программа, в которых содержится 52 подпрограммы с основными мероприятиями.

Из 21 программы 20 являются финансируемыми из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников (не финансируется муниципальная программа «Энергосбережение»).

Основным эффектом от реализации муниципальных программ является достижение запланированных значений целевых и плановых индикаторов.

Общий объем бюджетных средств направленных на реализацию муниципальных программ в 2023 году составил 1 млрд. 209 млн. 778 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1 млрд. 167 млн. 165 тыс. рублей или 96,48%. Всего, вместе с подпрограммами обеспечивалось достижение 255 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 248 или 97,25%, в т.ч.:

1. Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Батыревского муниципального округа Чувашской Республики», утверждена постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 26.06.2023 г. № 691 с изменениями, внесенными постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 21.12.2023 № 1563, от 30.12.2023 №1609. Содержит 2 финансируемые подпрограммы, охватывает 1 целевой индикатор, который выполнен. Плановый объем финансирования – 6 246,55 тыс. руб., исполнение – 5 766,84 тыс. руб. или 92,32%.

2. Муниципальная программа «Обеспечение граждан в Батыревском муниципальном округе доступным и комфортным жильем» на 2023-2035 годы» утверждена постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 22.06.2023 г. № 677, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Батыревского муниципального округа от 21.12.2023 № 1553, от 30.12.2023 № 1611, содержит 2 подпрограммы и 4 целевых индикатора, которые выполнены полностью. Плановый объем финансирования – 22 366,95 тыс. руб., кассовое исполнение – 100%.

 3. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», содержит 3 подпрограммы, охватывает 16 целевых индикаторов, из которых полностью выполнены 15 (93,75%).

Не выполненный показатель: Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений (план снизить до – 53,4%, факт – 62%) . Организация работы МО МВД «Батыревский».

Плановый объем финансирования – 1 480,24 тыс. руб., кассовое исполнение - 1 386,24 тыс. руб. или – 93,65%.

4. Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 28.06.2023 г. № 705, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Батыревского муниципального округа от 20.12.2023 № 1543, от 26.12.2023 № 1573, содержит 2 подпрограммы и 11 целевых индикаторов, которые выполнены полностью. Плановый объем финансирования – 966,61 тыс. руб., кассовое исполнение – 100%.

5. Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 26.06.2023 № 684, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Батыревского муниципального округа от 21.12.2023 № 1560, от 30.12.2023 № 1614. Содержит 1 подпрограмму и 2 целевых индикатора, которые выполнены полностью. Плановый объем финансирования – 42 026,33 тыс. руб., исполнение – 29 797,12 тыс. руб. или 70,90%.

6. Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 26.06.2023 № 682, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Батыревского муниципального округа от 21.12.2023 №1559, 30.12.2023 № 612. Содержит 2 подпрограммы и 5 целевых индикаторов, которые выполнены полностью. Плановый объем финансирования – 103 343,19 тыс. руб., исполнение – 89 930,84 тыс. руб. или – 87,02%.

7. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» содержит 1 подпрограмму, охватывает 3 целевых индикатора, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 13 258,09 тыс. руб., исполнение – 12 800,07 тыс. руб. или 96,55%.

8. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» содержит 2 подпрограммы, охватывает 16 целевых индикаторов, которые полностью выполнены.

Плановый объем финансирования – 88 789,59 тыс. руб., исполнение – 82 921,20 тыс. руб. или 93,39%.

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» содержит 2 подпрограммы, охватывает 1 целевой индикатор, который выполнен. Плановый объем финансирования – 16 998,03 тыс. руб., исполнение – 16 210,4 тыс. руб. или 95,37%.

10. Муниципальная программа «Содействие занятости населения» содержит 2 подпрограммы, охватывает 6 целевых индикаторов, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 569,21 тыс. руб., исполнение – 562,22 тыс. руб. или 98,77%.

11. Муниципальная программа «Развитие образования» содержит 3 финансируемые подпрограммы, охватывает 56 целевых индикаторов, которые выполнены полностью.

Плановый объем финансирования – 647 889,89 тыс. руб., исполнение – 643 693,34 тыс. руб. или 99,35%.

12. Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» содержит 4 подпрограммы, охватывает 17 целевых индикаторов, из которых выполнено 14 (82,35%).

Не выполнены показатели: Количество погибших на пожаре (План – снижение до 1 чел., факт – 2 чел.). Неосторожность граждан.

Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению (план – 2,6%, факт – 0). В связи с отсутствием финансирования.

Доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации (План – 37,8%, факт – 18,3%). В связи с отсутствием финансирования.

Плановый объем финансирования – 6 396,79 тыс. руб., исполнение – 6 267,19 тыс. руб. или 97,97%.

13. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» содержит 4 подпрограммы, охватывает 27 целевых индикаторов, из которых выполнены 27 (100%).

Плановый объем финансирования – 3 084,76 тыс. руб., исполнение - 3 083,41 тыс. руб. или – 99,96%.

14. Муниципальная программа «Экономическое развитие» содержит 2 финансируемые подпрограммы, охватывает 34 целевых индикатора, из которых выполнены все 34. Плановый объем финансирования – 12 612,03 тыс. руб., кассовое исполнение – 100%.

15. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» содержит 2 подпрограммы, охватывает 8 целевых индикаторов, из которых выполнены 5 (62,5%).

Не выполнены показатели: Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (план – 0, факт – 9). Несоблюдение ПДД.

 Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) (план – 0, факт – 28,85 чел. на 100 тыс. нас.). Несоблюдение ПДД.

 Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) (план – 0, факт – 4,8 чел. на 10 тыс. трансп. средств). Несоблюдение ПДД

Плановый объем финансирования – 66 083,61 тыс. руб., кассовое исполнение – 64 036,98 тыс. руб. или 96,90%.

16. Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» содержит 2 подпрограммы, охватывает 7 целевых индикаторов, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 355,0 тыс. руб., исполнение – 345 тыс. руб., или 97,18%.

17. Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» содержит 1 подпрограмму, охватывает 25 целевых индикаторов, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 53 828,06 тыс. руб., исполнение – 52 096,05 тыс. руб. или 96,78%.

18. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» содержит 3 подпрограммы, охватывает 8 целевых индикаторов, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 120 065,28 тыс. руб., исполнение – 118 865,33 тыс. руб. или 99,03%.

19. Муниципальная программа «Цифровое общество Чувашии» содержит 1 подпрограмму, охватывает 5 целевых индикаторов, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 705,6 тыс. руб., исполнение – 705,59 тыс. руб. или 100%.

20. Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры» содержит 1 подпрограмму, охватывает 3 целевых индикаторов, которые полностью выполнены. Плановый объем финансирования – 2 752,44 тыс. руб., исполнение – 2 752,44 тыс. руб. или 100%.

Приложение №2 к постановлению администрации

Батыревского муниципального округа Чувашской

Республики от 28 марта 2024 года № 359

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год**

Приложение к Сводному годовому отчету о ходе

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

 Батыревского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Батыревского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Батыревского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Батыревского муниципального округа | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов)  |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| 1. **Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (1 индикатор)**
 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | ед. |  | 2 | 2 | 2 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» |
| 1. **Муниципальная программа «Обеспечение граждан в Батыревском муниципальном округе доступным и комфортным жильем» (5 индикаторов)**
 |
| Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» муниципальной программы «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |
| Объем ввода жилья  | Тыс. кв.м. |  | 16 | 16 | 16 | Выполняется | 1,0 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | ед. |  | 4 | 4 | 4 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы Батыревского МО Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»  |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | Чел. |  | 5 | 1 | 1 | Выполняется | 1,0 |
| Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | ед. |  | 0 | 0 | 0 | Выполняется | 1,0 |
| 1. **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Батыревском муниципальном округе**

**Чувашской Республики» (16 индикаторов)** |
| 1. Доля преступлений, совершенных на улицах Батыревского муниципального округа, в общем числе зарегистрированных преступлений | % |  | 20,3 | 20,3 | 18,2 | Выполняется | 1,0 |
| 2. Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений на 100 тыс. населения |  | 83,1 | 83,1 | 79,1 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | Чел. |  | 8,7 | 8,7 | 3 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики" |
| 4. Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | % |  | 53,4 | 53,4 | 62,0 | Не выполняется | 1,16 |
| 5. Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | % |  | 37,5 | 37,5 | 21,5 | Выполняется | 1,0 |
| 6. Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | % |  | 26,5 | 26,5 | 25,0 | Выполняется | 1,0 |
| 7. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости | % |  | 52,5 | 52,5 | 55,6 | Выполняется | 1,05 |
| 8. Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости | % |  | 50,0 | 50,0 | 96,5 | Выполняется | 1,93 |
| 9. Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | % |  | 99,99 | 99,99 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики" |
| 10. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | % |  | 8,1 | 8,1 | 0,0 | Выполняется | 1,0 |
| 11. Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | % |  | 83,3 | 83,3 | 0,0 | Выполняется | 1,0 |
| 12. Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | % |  | 4,7 | 4,7 | 0,0 | Выполняется | 0,0 |
| 13. Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | % |  | 38,0 | 38,0 | 38,0 | Выполняется | 1,0 |
| 14. Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | % |  | 38,3 | 38,3 | 0,0 | Выполняется | 1,0 |
| 15. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | % |  | 12,9 | 12,9 | 0,0 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» |
| 16. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | % |  | 7,16 | 7,16 | 0,03 | Выполняется | 1,0 |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (11 индикаторов)**
 |  |  |  |  |  | Выполняется | 1,0 |
| Доля муниципального имущества Батыревского муниципального округа, вовлеченного в хозяйственный оборот | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Батыревского МО (за исключением земельных участков изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % |  | 99,5 | 99,5 | 99,5 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» |
| Уровень актуализации реестра муниципального имущества Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (нарастающим итогом) | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| Доля площади земельных участков в отношении которых зарегистрировано право собственности муниципального образования «Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики», в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Батыревского МО (нарастающим итогом) | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков (нарастающим итогом)  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» |
| Количество муниципальных унитарных предприятий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения | ед. |  | 1 | 1 | 1 | Выполняется | 1,0 |
| Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования «Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики», реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Батыревского МО в отчетном году  | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Батыревского муниципального округа Чувашской Республики | % |  | 60,0 | 60,0 | 65,0 | Выполняется | 1,0 |
| Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Батыревского муниципального округа Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Батыревского муниципального округа Чувашской Республики  | % |  | 80,0 | 80,0 | 85,0 | Выполняется | 1,0 |
| Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Батыревского МО ЧР  | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров  | % |  | 3,0 | 3,0 | 2,0 | Выполняется | 1,0 |
| 1. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» (2 индикатора)**
 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. |  | 3 | 3 | 3 | Выполняется | 1,0 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  | 1 | 1 | 1 | Выполняется | 1,0 |
| 1. **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (5 индикаторов)**
 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» |
| Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м. |  | 0 | 0 | 0 | Выполняется | 0,0 |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | Ед. |  | 17,9 | 17,9 | 17,9 | Выполняется | 1,0 |
| Количество реализованных инициативных проектов | Ед. |  | 21 | 21 | 21 | Выполняется | 1,0 |
| Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | Выполняется | 1,0 |
| 1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (4 инд)**
 |
| Подпрограмма «Социальная обеспечение граждан Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» |
| Количество граждан, имеющих право на получение пенсии, доплаты за выслугу лет | Чел. |  | 2 | 2 | 2 | Выполняется | 1,0 |
| Количество граждан, получателей материальной помощи | Чел. |  | 2 | 2 | 2 | Выполняется | 1,0 |
| Количество граждан-юбиляров (90, 95, 100 лет) | Чел. |  | 85 | 85 | 85 | Выполняется | 1,0  |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (16 индикаторов)**
 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры | % |  | 91,0 | 91,0 | 91,5 | Выполняется | 1,0 |
| Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к 2019 году |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Выполняется | 1,0 |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % по отношению к 2019 году |  | 400 | 400 | 450 | Выполняется | 1,12 |
| Подпрограмма «Развитие культуры Батыревского муниципального округа» |
| Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполняется | 0,0 |
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2019 году |  | 108,0 | 108,0 | 108,5 | Выполняется | 1,0 |
| Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | Ед. |  | 9,93 | 9,93 | 9,93 | Выполняется | 1,0 |
| Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | % |  | 34,0 | 34,0 | 35,0 | Выполняется | 1,0 |
| Прирост посещений музеев | % по отношению к 2019 году |  | 110,0 | 110,0 | 112,5 | Выполняется | 1,0 |
| Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) | Ед. |  | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Выполняется | 1,0 |
| Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % по отношению к 2019 году |  | 125,0 | 125,0 | 125,0 | Выполняется | 1,0 |
| Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2019 году |  | 105,0 | 105,0 | 105,5 | Выполняется | 1,0 |
| Доля документов государственных (муниципальных) архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | % |  | 42,0 | 42,0 | 100,0 | Выполняется | 2,4 |
| Доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | Чел. |  | 660,0 | 660,0 | 960,0 | Выполняется | 1,0 |
| Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием | % |  | 12,3 | 12,3 | 12,4 | Выполняется | 1,0 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % |  | 25,0 | 25,0 | 26,0 | Выполняется | 1,04 |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батыревском муниципальном округе» (1 индикатор)**
 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |
| Удельный вес населения Батыревского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % |  | 62,2 | 62,2 | 62,2 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. **Муниципальная программа «Содействие занятости населения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (6 индикаторов)**
 |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы «Содействие занятости населения» |
| Численность участников мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Чел. |  | 571,0 | 571,0 | 585,0 | Выполняется | 1,02 |
| Численность участников мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ | Чел. |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | Выполняется | 1,0 |
| Численность участников мероприятия по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Чел. |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Выполняется | 1,0 |
| Снижение уровня регистрируемой безработицы | % |  | 0,69 | 0,69 | 0,69 | Выполняется | 1,0 |
| Снижение коэффициента напряженности на рынке труда | % |  | 0,38 | 0,38 | 0,38 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Безопасный труд» муниципальной программы «Содействие занятости населения» |
| Рост уровня удовлетворенности полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие образования Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (56 индикаторов)**
 |
| 1. Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования  | % |  | 98,4 | 98,4 | 98,4 | Выполняется | 1,0 |
| 2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях  | кол. |  | 956 | 956 | 958 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений  | % |  | 86,0 | 86,0 | 90,0 | Выполняется | 1,04 |
| 4. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % |  | 95,0 | 95,0 | 97,9 | Выполняется | 1,03 |
| 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами  | % |  | 77,0 | 77,0 | 77,2 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие образования» |
| 1. Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования  | % |  | 91,5 | 91,5 | 100,0 | Выполняется | 1,09 |
| 2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | 1,19 | 1,19 | 0,9 | Выполняется | 1,0 |
| 4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | % |  | 98,97 | 98,97 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| 5. Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 6. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании  | % |  | 1,75 | 1,75 | 0,9 | Выполняется | 1,0 |
| 8. Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 9. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций  | % |  | 15,9 | 15,9 | 15,9 | Выполняется | 1,7 |
| 10. Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % |  | 64,0 | 64,0 | 65,3 | Выполняется | 1,02 |
| 11. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. |  | 12 | 12 | 16 | Выполняется | 1,3 |
| 12. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. |  | 1800 | 1800 | 1970 | Выполняется | 1,09 |
| 13. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  | тыс. мест |  | 0 | 0 | 0 | Выполняется | 1,0 |
| 14. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | % |  | 50 | 50 | 65 | Выполняется | 1,3 |
| 15. Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным Интернет-трафиком  | % |  | 90,0 | 90,0 | 100,0 | Выполняется | 1,1 |
| 16. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % |  | 80,0 | 80,0 | 82,4 | Выполняется | 1,03 |
| 17. Доля образовательных организаций, обновивших информационные представительства в сети Интернет и общедоступные информационные ресурсы – официальные сайты | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 18. Доля учителей общеобразовательных организаций Батыревского МО Чувашской Республики, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % |  | 40,0 | 40,0 | 44,5 | Выполняется | 1,1 |
| 19. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % |  | 9,0 | 9,0 | 9,6 | Выполняется | 1,06 |
| 20. Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | % |  | 30,0 | 30,0 | 31,8 | Выполняется | 1,06 |
| 21. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 66,7%; что; | % |  | 78,5 | 78,5 | 78,9 | Выполняется | 1,0 |
| 22. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | Чел. |  | 3060 | 3060 | 3110 | Выполняется | 1,01 |
| 23. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Молодежь Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие образования» |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | Ед. |  | 55 | 55 | 57 | Выполняется | 1,03 |
| 2. Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | Чел. |  | 20 | 20 | 20 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства | Чел. |  | 30 | 30 | 30 | Выполняется | 1,0 |
| 4. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью), в общей ее численности | % |  | 15,0 | 15,0 | 38,1 | Выполняется | 2,54 |
| 5. Количество добровольческих (волонтерских) объединений | Ед. |  | 70 | 70 | 81 | Выполняется | 1,15 |
| 6. Доля подростков, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности | % |  | 62 | 62 | 69,2 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Создание в Батыревском МО новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» программы Чувашской Республики «Развитие образования» |
| 1. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитальный ремонт или реконструкцию в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % |  | 14,5 | 14,5 | 10,0 | ВыполняетсяЦелевые значения индикатора имеют динамику к уменьшению | 1,0 |
| 2. Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49% и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций  | % |  | 96,3 | 96,3 | 96,4 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» |
| 1. Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи | Ед. |  | 15 | 15 | 15 | Выполняется | 1,0 |
| 2. Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства | % |  | 33,0 | 33,0 | 33,4 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку | Чел. |  | 10 | 10 | 12 | Выполняется | 1,2 |
| 4. Доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по просвещению в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей | % |  | 40,0 | 40,0 | 41,3 | Выполняется | 1,03 |
| 5. Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях окружного, республиканского, всероссийского уровней | % |  | 9,0 | 9,0 | 28,7 | Выполняется | 3,2 |
| 6. Количество проведенных экологических мероприятий среди детей и молодежи | Ед. |  | 9 | 9 | 34 | Выполняется | 3,8 |
| 7. Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных организаций экологической направленности | % |  | 30 | 30 | 62,4 | Выполняется | 2,08 |
| 8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности | % |  | 15,0 | 15,0 | 18,6 | Выполняется | 1,24 |
| 9. Доля объединений и кружков технической направленности в общем количестве кружков и объединений | % |  | 11,0 | 11,0 | 11,1 | Выполняется | 1,0 |
| 10. Количество образовательных организаций, имеющих лицензию на дополнительные образовательные программы | % |  | 70,0 | 70,0 | 90,0 | Выполняется | 1,2 |
| 11. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | Ед. |  | 1500 | 1500 | 1745 | Выполняется | 1,2 |
| 12. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % |  | 76,0 | 76,0 | 77,2 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» |
| 1. Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | % |  | 89,0 | 89,0 | 89,4 | Выполняется | 1,01 |
| 2. Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта | % |  | 20,0 | 20,0 | 20,3 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Ед. |  | 16 | 16 | 25 | Выполняется | 1,5 |
| 4. Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет | % |  | 70 | 70 | 70,2 | Выполняется | 1,0 |
| 5. Количество кадетских классов в общеобразовательных организациях | Ед. |  | 7 | 7 | 7 | Выполняется | 1,0 |
| 6. Охват обучающихся кадетских классов муниципальными, республиканскими мероприятиями | % |  | 62,0 | 62,0 | 64,8 | Выполняется | 1,04 |
| 7. Количество военно-патриотических клубов | Ед. |  | 5 | 9 | 9 | Выполняется | 1,8 |
| 8. Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» | Чел. |  | 450 | 516 | 516 | Выполняется | 1,2 |
| 1. **Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (17 индикаторов)**
 |
| 1. Готовность систем оповещения Батыревского МО, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения | % |  | 19,26 | 19,26 | 19,26 | Выполняется | 1,0 |
| 2. Количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах, до 2 человек; | чел. |  | 2 | 2 | 0 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» |
| 3. Количество зарегистрированных пожаров (снижение) | ед. |  | 60 | 60 | 49 | Выполняется(снижается) | 0,81 |
| 4. Количество погибших на пожаре | ед. |  | 1 | 1 | 2 | Не выполняется | в 2 раза |
| 5. Количество травмированных на пожаре людей | ед. |  | 1 | 1 | 0 | Выполняется | 1,0 |
| 6. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов | % |  | 94,5 | 94,5 | 94,5 | Выполняется  | 1,0 |
| 7. Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | % |  | 2,6 | 2,6 | 0 | Не выполняется(в связи с отсутствием финансирования) | 0 |
| 8. Доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации | % |  | 37,8 | 37,8 | 18,73 | Не выполняется(в связи с отсутствием финансирования) | 0,49 |
| 9. Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | % |  | 90,8 | 90,8 | 90,8 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» |
| 9.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % |  | 75,0 | 75,0 | 82,0 | Выполняется | 1,09 |
| 10.Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % |  | 29,5 | 29,5 | 8,8 | ВыполняетсяЦелевые значения индикатора имеют динамику к уменьшению | 0,29 |
| 11. Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % |  | 74,0 | 74,0 | 100,0 | Выполняется | 1,35 |
| 12. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Батыревского МО Чувашской Республики | % |  | 88,3 | 88,3 | Соц. исследование не проводилось | Выполняется | 1,0 |
| 13. Количество материалов в районных (окружных) средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности | ед. |  | 2 | 2 | 2 | Выполняется | 1,0 |
| 14. Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | ед. |  | 1 | 1 | 1 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» |
| 15. Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % |  | 93,0 | 93,0 | 93,0 | Выполняется | 1,0 |
| 16. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру "112" на территории Чувашской Республики по сравнению с предыдущим годом | минут |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Выполняется | 1,0 |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» (27 индикаторов)**
 |
| 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году |  | 101,2 | 101,2 | 99,8 | Выполняется | 0,98 |
| 2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % |  | 115,0 | 115,0 | 119,2 | Выполняется | 1,03 |
| 3. Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей |  | 22749 | 22749 | 32044 | Выполняется | 1,4 |
| 4. Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| 5. Выполнение плана эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| 6. Организации проведения на территории поселений мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | гол. |  | 53 | 53 | 53 | Выполняется | 1,0 |
| 7. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | га |  | 50 | 50 | 50 | Выполняется | 1,0 |
| 8. Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения | га |  | 50 | 31 | 31 | Выполняется | 1,0 |
| 9. Площадь пашни, на которой реализуются мероприятия в области известкования кислых почв | га |  | 0 | 0 | 612,8 | Выполняется | в 6 раз  |
| 10. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн |  | 43,9 | 43,9 | 55,7 | Выполняется | 1,26 |
| 11. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн |  | 19,6 | 19,6 | 19,01 | Выполняется | 1,0 |
| 12. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн |  | 1,1 | 1,1 | 2,25 | Выполняется | 2,04 |
| 13. Валовой сбор сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн |  | 13,0 | 13,0 | 21,62 | Выполняется | 1,66 |
| 14. Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн |  | 0,18 | 0,18 | 2,6 | Выполняется | 14,4 |
| 15. Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн |  | 43,4 | 43,4 | 44,0 | Выполняется | 1,01 |
| 16.Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн |  | 13,3 | 13,3 | 20,3 | Выполняется | 1,52 |
| 17. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га |  | 29,9 | 29,9 | 33,4 | Выполняется | 1,11 |
| 18. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % |  | 22,2 | 22,2 | 23 | Выполняется | 1,0 |
| 19. Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров |  | 5 | 5 | 13 | Выполняется | 2,6 |
| 20. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов |  | 0,01 | 0,01 | 0,017 | Выполняется | 170 |
| 22. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. голов |  | 0,34 | 0,34 | 0,40 | Выполняется | 117 |
| 23. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов |  | 10 | 10 | 38 | Выполняется | в 3 раза |
| 24. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц |  | 5 | 5 | 5 | Выполняется | 1,0 |
| 25. Объем производства семенного картофеля | тонн |  | 300 | 300 | 300 | Выполняется | 1,00 |
| 26. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе) | тыс. тонн |  | 8,0 | 8,0 | 9,5 | Выполняется | 1,18 |
| 27. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц |  | 5 | 5 | 23 | Выполняется | в 4 раза |
| 28. Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | га |  | 32,13 | 32,13 | 32,64 | Выполняется | 101 |
| 1. **Муниципальная программа «Экономическое развитие Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (34 индикатора)**
 |
| 1. Оборот организаций розничной торговли Батыревского МО | млн. руб. |  | 1 352,19 | 1 352,19 | 1620,15 | Выполняется | 1,19 |
| 2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех организаций | % |  | 78,8 | 78,8 | 78,6 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. |  | 350,0 | 350,0 | 352,1 | Выполняется | 1,00 |
| 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | Руб. |  | 34 090,3 | 34 090,3 | 34229,3 | Выполняется | 1,00 |
| 5. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения | % |  | 5,5 | 5,5 | 5,3 | Выполняется | 0,96 |
| Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» муниципальной программы «Экономическое развитие» |
| 1. Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Батыревского МО Чувашской Республики | % |  | 3,5 | 3,5 | 5,9 | Выполняется | 1,68 |
| 2. Количество разработанных муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года  | Ед. |  | 21 | 21 | 21 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие» |
| 1. Прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства | % |  | 4,0 | 4,0 | 19,37 | Выполняется | 4,8 |
| 2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Батыревского МО Чувашской Республики | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Выполняется | 11,0 |
| 3. Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | % |  | 53,9 | 53,9 | 53,9 | Выполняется | 1,0 |
| 4. Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 5. Прирост количества мастеров народных художественных промыслов | Чел. |  | 1 | 1 | 1 | Выполняется | 1,0 |
| 6. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей  | Чел. |  | 3939,0 | 3939,0 | 3944,0 | Выполняется | 1,0 |
| 7. Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях | Руб. |  | 19 458,0 | 19 458,0 | 20685,0 | Выполняется | 1,06 |
| Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по «жизненным ситуациям» | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |
| 1. Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. |  | 27,9 | 27,9 | 49,1 | Выполняется | 1,7 |
| 2. Объем платных услуг на душу населения | тыс. руб. |  | 5,5 | 5,5 | 7,9 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Обеспеченность населения торговой площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров |  | 431,8 | 431,8 | 521,8 | Выполняется | 1,22 |
| 4. Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров |  | 6,7 | 6,7 | 6,4 | Выполняется | 1,0 |
| 5. Количество электронных терминалов для безналичных расчетов, установленных на объектах потребительского рынка | Ед. |  | 142 | 142 | 142 | Выполняется | 1,0 |
| 6. Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | Ед. |  | 14 | 14 | 15 | Выполняется | 1,0 |
| 7. Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | Руб. |  | 20925 | 20925 | 18308 | Выполняется | 1,02 |
| 8. Введение новых объектов потребительского рынка | Ед. |  | 1 | 1 | 5 | Выполняется | 5 |
| 9. Удельный вес предприятий торговли и общественного питания, не соответствующих национальным стандартам Российской Федерации и техническим регламентам | % |  | 14,7 | 14,7 | 0 | Выполняется | 1,0 |
| 10. Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | Ед. |  | 2 | 2 | 2 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» |
| 1. Участие в межрегиональных и международных выставках организаций округа | Кол. |  | 1 | 1 | 1 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Инвестиционный климат» |
| 1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году |  | 105,5 | 105,5 | 105,8 | Выполняется | 1,0 |
| 2. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами | Ед. |  | 1 | 1 | 0 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Предоставление муниципальной поддержки организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории Батыревского МО Чувашской Республики | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | Выполняется | 1,0 |
| 4. Доля нормативных правовых актов Батыревского МО Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Батыревского МО Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Батыревского МО Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 5. Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 6. Доля видов муниципального контроля, в отношении которых приняты порядки их осуществления, а также административные регламенты их осуществления | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (8 индикаторов)**
 |  |  | 100,0 |
| 1. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Батыревского МО Чувашской Республики | Км. |  | 472,3 | 472,3 | 472,3 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» |
| 2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Батыревского МО Чувашской Республики, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % |  | 26,5 | 26,5 | 35,6 | Выполняется | 1,34 |
| 3.Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Батыревского МО Чувашской Республики | % |  | 34,2 | 34,2 | 34,2 | Выполняется | 1,0 |
| 4.Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики | Км. |  | 202,6 | 202,6 | 168,6 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» |
| 5.Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. |  | 0 | 0 | 9 | Не выполняется | 0 |
| 6.Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. |  | 0 | 0 | 0 | Выполняется | 1,0 |
| 7.Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | чел. |  | 0 | 0 | 28,85 | Не выполняется | 0 |
| 8.Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | чел. |  | 0 | 0 | 4,8 | Не выполняется | 0 |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» (7 индикаторов)**
 |
| Подпрограмма «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике» муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» |
| 1. Увеличение площади зеленных насаждений общего пользования в городском и сельских поселениях | кв.м/чел. |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Выполняется | 1,0 |
| 2. Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Батыревского МО | ед. |  | 2 | 2 | 2 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения, проживающего на таких территориях | % |  | х | х | Х | х | х |
| 4. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | Км. |  | х | х | Х | х | х |
| 5. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние  | % |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Выполняется | 1,0 |
| 6. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % |  | 40 | 40 | 40 | Выполняется | 1,0 |
| 7. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % |  | 22,8 | 22,8 | 22,8 | Выполняется | 1,0 |
| 8. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов  | Тыс./шт. |  | 0,395 | 0,395 | 0,395 | Выполняется | 1,0 |
| 9. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| 1. **Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Батыревского муниципального округа» (25 индикаторов)**
 |
| 1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Батыревского округа (к предыдущему году) | % |  | 96,7 | 96,7 | 96,7 | Выполняется | 1,0 |
| 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Батыревского муниципального округа (к предыдущему году) | % |  | 96,1 | 96,1 | 96,1 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Батыревского муниципального округа к общему объему задолженности по долговым обязательствам Батыревского муниципального округа | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполняется | 1,0 |
| 4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Батыревского муниципального округа к объему расходов бюджета Батыревского муниципального округа | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполняется | 1,0 |
| 5. Доля населения Батыревского муниципального округа, регулярно пополняющего сбережения для непредвиденных жизненных ситуаций (формирующего сберегательную "подушку безопасности") | % |  | 23,0 | 23,0 | 23,0 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Батыревского муниципального округа» муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |
| 6. Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Батыревского МО на соответствующий год | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 7. Отношение фактического объема расходов бюджета Батыревского МО, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности, к их плановому объему на соответствующий год | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 8. Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполняется | 1,0 |
| 9. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Батыревского МО в объеме расходов бюджета Батыревского МО, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполняется | 1,0 |
| 10. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполняется | 1,0 |
| 11. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполняется | 1,0 |
| 12. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполняется | 1,0 |
| 13. Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников бюджетной сферы и начислениям на выплаты по оплате труда, оплате коммунальных услуг и уплате налогов муниципальными учреждениями | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Батыревского муниципального округа» |
| 14. Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Батыревского МО к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | % |  | 1,0 | 1,0 | 0,8 | ВыполняетсяЦелевые значения индикатора имеют динамику к уменьшению | 1,0 |
| 15. Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| 16. Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа местного самоуправления Батыревского МО, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Батыревского МО, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Батыревского МО | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| 17. Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Батыревского МО  | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| 18. Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Батыревского МО, размещенных на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| 19. Уровень актуализации информации о бюджете Батыревского МО на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| 20. Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Батыревского МО к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Батыревского МО | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| 21. Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Батыревского МО к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на соответствующий финансовый год | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Батыревского муниципального округа»  |
| 22. Доля населения Батыревского МО, использующего банковские карты различного типа | % |  | 77,0 | 77,0 | 77,2 | Выполняется | 1,0 |
| 23. Доля населения Батыревского МО, предпочитающего безналичную оплату покупок | % |  | 27,0 | 27,0 | 27,1 | Выполняется | 1,0 |
| 24. Доля населения Батыревского МО, использующего мобильный банк и интернет-банк для выполнения финансовых операций | % |  | 54,0 | 54,0 | 54,2 | Выполняется | 1,0 |
| 25. Доля населения Батыревского МО, демонстрирующего ответственность и грамотность при заключении договоров в отношении финансовых продуктов и услуг | % |  | 19,0 | 19,0 | 19,3 | Выполняется | 1,0 |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления в Батыревском муниципальном округе» (8 индикаторов)**
 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления» |
| 1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации | чел. |  | 10 | 10 | 10 | Выполняется | 1,0 |
| 2. Количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение | чел. |  | 1 | 1 | 1 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Доля муниципальных служащих прошедших обучение в рамках программы от потребности, определенной муниципальным образованием | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» |
| 4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в отделе ЗАГС администрации Батыревского МО для получения государственных муниципальных услуг | мин. |  | 15 | 15 | 15 | Выполняется | 1,0 |
| 5. Доля записей актов гражданского состояния, внесённых в электронную базу данных, от общего объёма архивного фонда отдела ЗАГС администрации Батыревского МО | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| Мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2023-2035 годы» |
| 6. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Батыревского МО | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполняется | 1,0 |
| 7. Увеличение удовлетворенности получателей оказанными государственными и муниципальными услугами | % |  | 100 | 100 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| 8. Доля жителей Батыревского муниципального округа, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Выполняется | 1,0 |
| 1. **Муниципальная программа «Цифровое общество Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» (5 индикаторов)**
 |
| 1. Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств, всего | Ед. |  | 83 | 83 | 83 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий" муниципальной программы "Информационное общество Чувашии» |
| 2. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде. | % |  | 75 | 75 | 75 | Выполняется | 1,0 |
| 3. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % |  | 74 | 74 | 74 | Выполняется | 1,0 |
| Подпрограмма «Информационная инфраструктура» |
| 4. Срок простоя государственных информационных систем в результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого оборудования | Час. |  | 3 | 3 | 3 | Выполняется | 1,0 |
| 5. Средний разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации, по итогам подписных кампаний | Экз. |  | 4000 | 4000 | 4000 | Выполняется | 1,0 |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (3 индикатора)**
 |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность» |
|  Доля обеспеченности документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами градостроительного проектирования, соответствующими законодательству Российской Федерации | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполняется | 1,0 |
| Разработка генерального плана Батыревского муниципального округа | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | Выполняется | 1,0 |
| Разработка правил землепользования и застройки Батыревского муниципального округа | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | Выполняется | 1,0 |
|  |

──────────────────────────────

<\*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение к Сводному годовому отчету о ходе

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

 Батыревского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год

# Отчето реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Батыревского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Батыревского муниципального округа) | Источники финансирования | План, тыс. руб.[\*(1)](#sub_6111) | Фактические расходы, тыс. руб.[\*(2)](#sub_6222) | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*(3)](#sub_6333) | Примечание[\*(4)](#sub_6444) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** | **всего** | **6 246,55** | **5 766,84** | **92,32** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 6 246,55 | 5 766,84 | 92,32 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  | «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 5 246,55 | 5 000,49 | 94,38 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | всего | 1 000,0 | 766,34 | 76,63 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 1 000,0 | 766,34 | 76,63 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»** | **всего** | **22 366,95** | **22 366,95** | **100,0** | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 3 470,45 | 3 470,45 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 18 435,42 | 18 435,42 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 461,07 | 461,07 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | всего | 15 924,23 | 15 924,23 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 2 049,86 | 2 049,86 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 13 413,29 | 13 413,29 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 461,07 | 461,07 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | всего | 6 442,72 | 6 442,72 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 1 420,58 | 1 420,58 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 5 022,13 | 5 022,13 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | **всего** | **1 480,24** | **1 386,24** | **93,65** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 907,1 | 907,1 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 573,14 | 479,14 | 83,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика правонарушений»  | всего | 539,95 | 445,95 | 82,59 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 539,95 | 445,95 | 82,59 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике»  | всего | 18,5 | 18,5 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 18,5 | 18,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | всего | 918,69 | 918,69 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 904,00 | 904,00 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 14,69 | 14,69 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение реализации (обще программные расходы) | республиканский бюджет | 3,1 | 3,1 | 100,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Развитие земельных и имущественных отношений»** | **всего** | **966,61** | **966,61** | **100,0** | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 966,61 | 966,61 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» | всего | 966,61 | 966,61 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 966,61 | 966,61 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование эффективного государственного сектора экономики Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»** | **всего** | **42 026,33** | **29 797,12** | **70,90** |  |  |
| федеральный бюджет | 6 719,07 | 6 719,07 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 22 318,91 | 11 687,67 | 52,37 |
| бюджет Батыревского МО | 12 988,34 | 11 370,01 | 87,54 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | всего | 42 026,33 | 29 797,12 | 70,90 |  |  |
| федеральный бюджет | 6 719,07 | 6 719,07 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 22 318,91 | 11 687,67 | 52,37 |
| бюджет Батыревского МО | 12 988,34 | 11 370,01 | 87,54 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»** | **всего** | **103 343,19** | **89 930,84** | **87,02** |  |  |
| федеральный бюджет | 31 625,60 | 31 625,60 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 58 562,96 | 45 426,61 | 77,57 |
| бюджет Батыревского МО | 13 154,62 | 12 878,62 | 97,90 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | всего | 2 306,32 | 2 306,32 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 2 251,10 | 2 251,10 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 22,7 | 22,7 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 32,48 | 32,48 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» | всего | 101 036,86 | 87 624,51 | 86,73 |  |  |
| федеральный бюджет | 29 374,5 | 29 374,5 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 58 540,22 | 45 403,87 | 77,56 |
| бюджет Батыревского МО | 13 122,14 | 12 846,14 | 97,90 |
| внебюджетные источник | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Социальная поддержка граждан»** | **всего** | **13 258,09** | **12 800,07** | **96,55** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 12 436,99 | 12 132,07 | 97,55 |
| бюджет Батыревского МО | 821,09 | 667,99 | 81,35 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Социальное обеспечение граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | всего | 13 258,09 | 12 800,07 | 96,55 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 12 436,99 | 12 132,07 | 97,55 |
| бюджет Батыревского МО | 821,09 | 667,99 | 81,35 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Развитие культуры»** | **всего** | **88 789,59** | **82 921,20** | **93,39** |  |  |
| федеральный бюджет | 6 214,7 | 6 2014,7 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 20 652,25 | 16 134,5 | 78,12 |
| бюджет Батыревского МО | 61 922,64 | 82 921,2 | 97,82 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры в Чувашской Республике» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» | всего | 74 254,29 | 73 243,73 | 98,64 |  |  |
| федеральный бюджет | 6 214,7 | 6 2014,7 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 7 134,45 | 7 134,45 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 60 905,14 | 59 894,57 | 98,34 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» | всего | 14 535,3 | 9 677,47 | 66,58 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 13 517,8 | 9 000,05 | 66,58 |
| бюджет Батыревского МО | 1 017,5 | 677,42 | 66,58 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Развитие физической культуры и спорта»** | **всего** | **16 998,03** | **16 210,4** | **95,37** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 16 998,03 | 16 210,4 | 95,37 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 12 589,9 | 11 802,27 | 93,74 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 12 589,9 | 11 802,27 | 93,74 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 4 408,13 | 4 408,13 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Содействие занятости населения»** | **всего** | **569,21** | **562,22** | **98,77** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 120,8 | 120,8 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 448,41 | 441,42 | 98,44 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы «Содействие занятости населения» | всего | 448,41 | 441,42 | 98,44 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 448,41 | 441,42 | 98,44 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Безопасный труд» муниципальной программы «Содействие занятости населения» | всего | 120,8 | 120,8 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 120,8 | 120,8 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Развитие образования»** | **всего** | **647 889,89** | **643 693,34** | **99,35** | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 41 559,66 | 41 559,66 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 543 131,87 | 542 119,03 | 99,81 |
| бюджет Батыревского МО | 63 198,35 | 60 014,65 | 94,96 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие образования» | всего | 635 597,94 | 631 443,44 | 99,35 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 38 275,24 | 38 275,24 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 541 870,89 | 540 858,05 | 99,81 |
| бюджет Батыревского МО | 55 451,8 | 52 310,15 | 94,33 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Молодежь Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие образования» | Всего | 2 732,63 | 2 717,91 | 99,46 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 2 732,63 | 2 717,91 | 99,46 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики» муниципальной программы «Развития образования» | всего | 3 317,59 | 3 317,59 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 3 284,41 | 3 284,41 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 33,17 | 33,17 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории»** | **всего** | **6 396,79** | **6 267,19** | **97,97** | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 6 396,79 | 6 267,19 | 97,97 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | всего | 1 427,21 | 1 400,61 | 98,14 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 1 427,21 | 1 400,61 | 98,14 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | всего | 180,0 | 171,99 | 95,56 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 180,0 | 171,99 | 95,56 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика правонарушений в Чувашской Республике» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | всего | 4 789,57 | 4 694,57 | 98,02 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 4 789,57 | 4 694,57 | 98,02 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** | **всего** | **3 084,76** | **3 083,41** | **99,96** | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 190,4 | 190,4 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 1 045,62 | 1 045,62 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 1 848,73 | 1 847,38 | 99,93 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие ветеринарии» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 371,6 | 371,6 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 371,6 | 371,6 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 1 798,0 | 1 796,65 | 99,93 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 1 798,0 | 1 796,65 | 99,93 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | всего | 192,47 | 192,47 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 190,4 | 190,4 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 1,92 | 1,92 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 0,15 | 0,15 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | всего | 722,68 | 722,68 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 672,1 | 672,1 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 50,58 | 50,58 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Экономическое развитие»** | **всего** | **12 612,03** | **12 612,03** | **100,0** | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 10 500,0 | 10 500,0 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 2 112,03 | 2 112,03 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы "Экономическое развитие» | всего | 2 112,03 | 2 112,03 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 2 112,03 | 2 112,03 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Инвестиционный климат» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»  | всего | 10 500,0 | 10 500,0 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 10 500,0 | 10 500,0 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Развитие транспортной системы»** | **всего** | **66 083,61** | **64 036,98** | **96,90** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 50 314,0 | 50 314,0 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 15 769,61 | 13 722,98 | 87,02 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | всего | 65 233,61 | 63 186,98 | 96,86 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 50 314,0 | 50 314,0 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 14 919,61 | 12 872,98 | 86,28 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | всего | 850,0 | 850,0 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 850,0 | 850,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»** | **всего** | **355,0** | **345,0** | **97,18** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 355,0 | 345,0 | 97,18 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение экологической безопасности на территории Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» | всего | 355,0 | 345,0 | 97,18 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 355,0 | 345,0 | 97,18 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Управление общественными финансами и муниципальным долгом»** | **всего** | **53 828,06** | **52 096,05** | **96,78** |  |  |
| федеральный бюджет | 2 385,0 | 2 385,0 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 38 807,8 | 38 807,8 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 12 635,26 | 10 903,25 | 86,29 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» | всего | 46 562,29 | 44 830,49 | 96,28 |  |  |
| федеральный бюджет | 2 385,0 | 2 385,0 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 38 807,8 | 38 807,8 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 5 369,49 | 3 637,69 | 67,75 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» | бюджет Батыревского МО | 7 265,76 | 7 265,55 | 100,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Развитие потенциала муниципального управления»** | **всего** | **120 065,28** | **118 865,33** | **99,03** | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 1 860,0 | 1 860,0 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 291,9 | 291,9 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 117 873,78 | 116 713,43 | 99,02 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления» | всего | 55,8 | 44,85 | 80,38 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 55,8 | 44,85 | 80,38 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» | всего | 2 151,9 | 2 151,9 | 100,0 |  Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 1 860,0 | 1 860,0 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 291,9 | 291,9 | 100,0 |
| бюджет Батыревского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 117 817,98 | 117 817,98 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 117 817,98 | 117 817,98 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Цифровое общество»** | **всего** | **705,6** | **705,59** | **100,0** | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 705,6 | 705,59 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие информационных технологий" муниципальной программы "Информационное общество Чувашии» | всего | 705,6 | 705,59 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Батыревского МО | 705,6 | 705,59 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Развитие строительного комплекса и архитектуры»** | **всего** | **2 752,44** | **2 752,44** | **100,0** | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет | 2 559,77 | 2 559,77 | 100,0 |  |  |
| бюджет Батыревского МО | 192,67 | 192,67 | 100,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие информационных технологий" муниципальной программы "Информационное общество Чувашии» | всего | 2 752,44 | 2 752,44 | 100,0 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет | 2 559,77 | 2 559,77 | 100,0 |  |  |
| бюджет Батыревского МО | 192,67 | 192,67 | 100,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Всего расходов:** |  |  | **1 209 778,74** | **1 167 165,93** | **96,48** |  |  |

──────────────────────────────

\*(1) В соответствии с муниципальной программой Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

\*(2) Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*(3) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*(4) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин не достижения.

Приложение к Сводному годовому отчету о ходе

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

 Батыревского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ Батыревского МО в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование муниципальной программы Батыревского муниципального округа | Индикаторы, кол. | Выполнение, % |
| План | Факт (выпол) |
| 1. | Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 1 | 1 | 100,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение граждан в Батыревском муниципальном округе доступным и комфортным жильем» | 4 | 4 | 100,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» | 16 | 15 | 93,75 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 11 | 11 | 100,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» | 2 | 2 | 100,0 |
| 6. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 5 | 5 | 100,0 |
| 7. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 3 | 3 | 100,0 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»  | 16 | 16 | 100,0 |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батыревском муниципальном округе» | 1 | 1 | 100,0 |
| 10. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»  | 6 | 6 | 100,0 |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие образования Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 56 | 56 | 100,0 |
| 12. | Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»  | 17 | 14 | 82,35 |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» | 27 | 27 | 100,0 |
| 14. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 34 | 34 | 100,0 |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 8 | 5 | 62,5 |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» | 7 | 7 | 100,0 |
| 17. |  Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» | 25 | 25 | 100,0 |
| 18. | Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления в Батыревском муниципальном округе»  | 8 | 8 | 100,0 |
| 19. | Муниципальная программа «Цифровое общество Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 5 | 5 | 100,0 |
| 20. | Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры»  | 3 | 3 | 100,0 |
|  | **Итого:** | **255** | **248** | **97,25** |

Приложение к Сводному годовому отчету о ходе

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

 Батыревского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Батыревского МО в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Батыревского муниципального округа  | Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы) | Оценка финансирования (в долях единицы) | Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы); |
| 1. | Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 1,00 | 0,92 | 0,96 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение граждан в Батыревском муниципальном округе доступным и комфортным жильем» | 1,00 | 1,0 | 1,00 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 1,00 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» | 1,00 | 0,71 | 0,86 |
| 6. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 1,00 | 0,87 | 0,94 |
| 7. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 1,00 | 0,97 | 0,98 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»  | 1,00 | 0,93 | 0,97 |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Батыревском муниципальном округе» | 1,00 | 0,95 | 0,98 |
| 10. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»  | 1,00 | 0,98 | 0,99 |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие образования Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| 12. | Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»  | 0,82 | 0,98 | 0,9 |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 0,63 | 0,97 | 0,8 |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» | 1,00 | 0,97 | 0,98 |
| 17. |  Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» | 1,00 | 0,97 | 0,98 |
| 18. | Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления в Батыревском муниципальном округе»  | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| 19. | Муниципальная программа «Цифровое общество Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | 1,00 | 1,0 | 1,0 |
| 20. | Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры»  | 1,00 | 1,0 | 1,0 |
|  | **Итого:** | **19,39** | **19,14** | **98,71** |

**СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель главы - начальник отдела экономики,

сельского хозяйства и инвестиционной деятельности

администрации Батыревского муниципального округа В.И. Львов

« » ноября 2023 г.

Начальник отдела правовой и кадровой

работы администрации Батыревского

муниципального округа Н.В. Каргина

« » ноября 2023 г.

Заместитель начальника отдела экономики,

сельского хозяйства и инвестиционной

деятельности администрации Батыревского

муниципального округа А.Д. Воробьев

« » ноября 2023 г.