## НЧК 2025г.
Паспорт инвестиционного проекта
План
Наименование инвестиционного проекта | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от РТП-10/0,4 кВ Вознесенское, г. Новочебоксарск, 42 компл. классом точности 1.0
Идентификатор инвестиционного проекта | O_АИИСКУЭ_МП_25_005_08
Цели инвестиционного проекта | Выполнение требований законодательства Российской Федерации: 1. п.5 ст.37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" в части коммерческого учета электроэнергии; 2. Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ.
Задачи инвестиционного проекта | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям от РТП-10/0,4 кВ Вознесенское, г. Новочебоксарск, 42 компл. классом точности 1.0
Этапы инвестиционного проекта и график его реализации | 1 этап — организационный: заключение договоров на приобретение приборов учета: 3 кв. 2025г. 2 этап - выполнение монтажных работ: 4 кв. 2025 в т.ч.: 2.1. Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) в количестве - 42 шт. 3 этап - ввод в эксплуатацию: 4 кв. 2025 г. Объемы финансирования капитальных вложений, млн.руб с НДС: 1,430. Объем освоения капитальных вложений, млн.руб без НДС: 1,191. Объем объем ввода, млн.руб без НДС: 1,191.
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2025 год, Год окончания - 2025 год.
Результаты реализации инвестиционного проекта | Установка по одному трехфазному счетчику электроэнергии «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS)в количестве - 42 шт., по адресам, указанным в п.2 в Приложении к Паспорту инвестиционного проекта.
Показатели инвестиционного проекта | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн.руб. с НДС - 1,430.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Соблюдение требований п.5 ст.37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" в части коммерческого учета электроэнергии.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | нд
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | нд
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | нд
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | нд
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | нд
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд
информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития электроэнергетических систем России, если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, и (или) строительству (реконструкции) в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем линий электропередачи и подстанций, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше | нд
информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | нд
информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим. | нд

## Приложение к Паспорту
Приложение к Паспорту Адреса установки приборов учета.
№ п/п | Технический показатель |  | Адреса установки приборов учета
1 | Счетчик электроэнергии трехфазный «ЭМИС-Электра 976» (ЭЭ976-С-1,0.2.5 (100). S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) | 42 | г. Новочебоксарск: ул. Яблоневая д. 29 ул. Яблоневая д 6 ул. Яблоневая д 25 ул. Яблоневая д. 27 ул. Яблоневая д. 21 ул. Яблоневая д. 17 ул. Яблоневая д. 29 ул. Яблоневая д. 4 ул. Яблоневая д. 9 ул. Яблоневая д. 9.1 ул. Яблонева д.33 ул. Сливовая д. 3 ул. Можжевеловая д. 12 ул. Можжевеловая д. 10 ул. Кольцевая д. 10 ул. Жасминовая д. 5 ул. Жасминовая д. 8 ул. Жасминовая д. 2 ул. Грушевая д. 2 ул. Грушевая д. 9 ул. Грушевая д. 3 ул. Грушевая д. 10 ул. Вишневая д. 7 ул. Вишневая д. 2 ул. Вишневая д. 4 ул. Вишневая д. 3 ул. Вишневая д.5 ул. Вишневая д. 1 ул. Вишневая д. 8 мкр коттеджный квартал Вознесенский д. 11 мкр коттеджный квартал Вознесенский д. 23 мкр коттеджный квартал Вознесенский д. 1 мкр коттеджный квартал Вознесенский д. 6 мкр коттеджный квартал Вознесенский д. 3 мкр коттеджный квартал Вознесенский д. 8 мкр коттеджный квартал Вознесенский д. 9 б-р Центратьный д . 7 б-р Центратьный д. 15 ул. Солнечная 3 ул. Яблоневая, д. 31 ул. Солнечная, д. 7 мкр коттеджный квартал Вознесенский, д. 8.

## Комсомольское 2024г-2028г. (hidden)
Паспорт инвестиционного проекта
План
Наименование инвестиционного проекта | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям с. Комсомольское, 669 комплектов классом точности 1.0
Идентификатор инвестиционного проекта | АИИСКУЭ_с. Комсомольское
Цели инвестиционного проекта | - Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики - Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
Задачи инвестиционного проекта | - Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям с. Комсомольское, 669 комплектов классом точности 1.0
Этапы инвестиционного проекта | 1 этап — организационный 2 этап - установка приборов учета
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2024 год. Год окончания - 2028 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - 669 комплектов приборов учета электрической энергии установленных у потребителей, подключенных к электрическим сетям с. Комсомольское классом точности 1,0
Показатели инвестиционного проекта | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн.руб. с НДС - 15,011
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии.
График реализации инвестиционного проекта: "Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям с. Комсомольское, 669 комплектов классом точности 1.0"
1. Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта:
1.1 Этап: организационный | План: январь 2024 г. -апрель 2024 г., январь 2025 г. -апрель 2025 г., январь 2026 г. -апрель 2026 г., январь 2027 г. -апрель 2027 г., январь 2028 г. -апрель 2028 г.
1.2 Этап: установка приборов учета - 669 компл. | План: апрель 2024 г. -декабрь 2024 г., апрель 2025 г. -декабрь 2025 г., апрель 2026 г. -декабрь 2026 г., апрель 2027 г. -декабрь 2027 г., апрель 2028 г. -декабрь 2028 г.
2. Объемы финансирования капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов, млн.руб с НДС:
1.1 Этап: организационный | -
1.2 Этап: установка приборов учета - 669 компл. | 2024 г. -1,343 млн. руб., 2025 г. - 3,018 млн. руб., 2026 г. - 3,933 млн. руб., 2027 г. - 3,569 млн. руб., 2028 г. - 3,121 млн. руб.
3.Планируемый объем освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов, млн.руб без НДС :
1.1 Этап: организационный | -
1.2 Этап: установка приборов учета - 669 компл. | 2024 г. -1,119 млн. руб., 2025 г. - 2,515 млн. руб., 2026 г. - 3,277 млн. руб., 2027 г. - 2,997 млн. руб., 2028 г. - 2,601 млн. руб.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | нд
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | нд
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд
информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством РФ, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 мВт; | нд
в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов РФ, утвержденных в порядке, установленном правительством РФ, - если инвестиционны проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов РФ в единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориалных электроэнергетических системах. | нд
информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы
Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим. | Инвестиционным проектом не предусмотрено

## Цивильск 2024г.-2028г. (hidden)
Паспорт инвестиционного проекта
План
Наименование инвестиционного проекта | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Цивильск, 1111 комплектов классом точности 1.0
Идентификатор инвестиционного проекта | АИИСКУЭ_г. Цивильск
Цели инвестиционного проекта | - Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики - Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
Задачи инвестиционного проекта | - Установить 1111 комплектов приборов учета электрической энергии для потребителей, подключенным к электрическим сетям г. Цивильск, классом точности 1,0
Этапы инвестиционного проекта | 1 этап — организационный 2 этап - установка приборов учета
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2024 год. Год окончания - 2028 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - 1111 комплектов приборов учета электрической энергии установленных у потребителей, подключенных к электрическим сетям г. Цивильск классом точности 1,0
Показатели инвестиционного проекта | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн.руб. с НДС - 23,565
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии.
График реализации инвестиционного проекта: "Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям г. Цивильск, 1111 комплектов классом точности 1.0"
1. Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта:
1.1 Этап: организационный | План: январь 2024 г. -апрель 2024 г., январь 2025 г. -апрель 2025 г., январь 2026 г. -апрель 2026 г., январь 2027 г. -апрель 2027 г., январь 2028 г. -апрель 2028 г.
1.2 Этап: установка приборов учета - 1111 компл. | План: апрель 2024 г. -декабрь 2024 г., апрель 2025 г. -декабрь 2025 г., апрель 2026 г. -декабрь 2026 г., апрель 2027 г. -декабрь 2027 г., апрель 2028 г. -декабрь 2028 г.
2. Объемы финансирования капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов, млн.руб с НДС:
1.1 Этап: организационный | -
1.2 Этап: установка приборов учета - 1111 компл. | 2024 г. -2,223 млн. руб., 2025 г. - 5,799 млн. руб., 2026 г. - 5,457 млн. руб., 2027 г. - 4,957 млн. руб., 2028 г. - 5,129 млн. руб.
3.Планируемый объем освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов, млн.руб без НДС :
1.1 Этап: организационный | -
1.2 Этап: установка приборов учета - 1111 компл. | 2024 г. -1,853 млн. руб., 2025 г. - 4,832 млн. руб., 2026 г. - 4,547млн. руб., 2027 г. - 4,131 млн. руб., 2028 г. - 4,274 млн. руб.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | нд
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | нд
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд
информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством РФ, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 мВт; | нд
в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов РФ, утвержденных в порядке, установленном правительством РФ, - если инвестиционны проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов РФ в единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориалных электроэнергетических системах. | нд
информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы
Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим. | Инвестиционным проектом не предусмотрено

## МП 2024г.-2028г (hidden)
Паспорт инвестиционного проекта
План
Наименование инвестиционного проекта | Установка приборов учета физическим лицам, подключенным к электрическим сетям г. Мариинский Посад, 1059 комплектов классом точности 1.0
Идентификатор инвестиционного проекта | АИИСКУЭ_г. Мариинский Посад
Цели инвестиционного проекта | - Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики - Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
Задачи инвестиционного проекта | - Установить 1059 комплектов приборов учета электрической энергии для потребителей, подключенным к электрическим сетям г. Мариинский Посад, классом точности 1,0
Этапы инвестиционного проекта | 1 этап — организационный 2 этап - установка приборов учета
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2024 год. Год окончания - 2028 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - 1059 комплектов приборов учета электрической энергии установленных у потребителей, подключенных к электрическим сетям г. Мариинский Посад классом точности 1,0
Показатели инвестиционного проекта | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн.руб. с НДС - 22,136
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии.
График реализации инвестиционного проекта: "Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям г. Мариинский Посад, 1059 комплектов классом точности 1.0"
1. Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта:
1.1 Этап: организационный | План: январь 2024 г. -апрель 2024 г., январь 2025 г. -апрель 2025 г., январь 2026 г. -апрель 2026 г., январь 2027 г. -апрель 2027 г., январь 2028 г. -апрель 2028 г.
1.2 Этап: установка приборов учета - 1059 компл. | План: апрель 2024 г. -декабрь 2024 г., апрель 2025 г. -декабрь 2025 г., апрель 2026 г. -декабрь 2026 г., апрель 2027 г. -декабрь 2027 г., апрель 2028 г. -декабрь 2028 г.
2. Объемы финансирования капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов, млн.руб с НДС:
1.1 Этап: организационный | -
1.2 Этап: установка приборов учета - 1059 компл. | 2024 г. -1,884 млн. руб., 2025 г. - 5,329млн. руб., 2026 г. - 4,913 млн. руб., 2027 г. - 5,890 млн. руб., 2028 г. - 4,120 млн. руб.
3.Планируемый объем освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов, млн.руб без НДС :
1.1 Этап: организационный | -
1.2 Этап: установка приборов учета - 1059 компл. | 2024 г. -1,570 млн. руб., 2025 г. - 4,441 млн. руб., 2026 г. - 4,094 млн. руб., 2027 г. - 4,909 млн. руб., 2028 г. - 3,433 млн. руб.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | нд
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | нд
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд
информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством РФ, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 мВт; | нд
в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов РФ, утвержденных в порядке, установленном правительством РФ, - если инвестиционны проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов РФ в единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориалных электроэнергетических системах. | нд
информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы
Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим. | Инвестиционным проектом не предусмотрено

## Чебоксары 2024г.-2028г. (hidden)
Паспорт инвестиционного проекта
План
Наименование инвестиционного проекта | Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям г. Чебоксары и г. Новочебоксарск, 516 комплектов классом точности 1.0
Идентификатор инвестиционного проекта | АИИСКУЭ_г. Чебоксары и г. Новочебоксарск
Цели инвестиционного проекта | - Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики - Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
Задачи инвестиционного проекта | - Установить 516 комплектов приборов учета электрической энергии для потребителей, подключенным к электрическим сетям г. Чебоксары и г. Новочебоксарск, классом точности 1,0
Этапы инвестиционного проекта | 1 этап — организационный 2 этап - установка приборов учета
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2024 год. Год окончания - 2028 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - 516 комплектов приборов учета электрической энергии установленных у потребителей, подключенных к электрическим сетям г. Чебоксары и г. Новочебоксарск классом точности 1,0
Показатели инвестиционного проекта | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн.руб. с НДС - 13,018
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии.
График реализации инвестиционного проекта: "Установка приборов учета физическим лицам, подключенных к электрическим сетям г. Чебоксары и г. Новочебоксарск, 516 комплектов классом точности 1.0"
1. Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта:
1.1 Этап: организационный | План: январь 2024 г. -апрель 2024 г., январь 2025 г. -апрель 2025 г., январь 2026 г. -апрель 2026 г., январь 2027 г. -апрель 2027 г., январь 2028 г. -апрель 2028 г.
1.2 Этап: установка приборов учета - 516 компл. | План: апрель 2024 г. -декабрь 2024 г., апрель 2025 г. -декабрь 2025 г., апрель 2026 г. -декабрь 2026 г., апрель 2027 г. -декабрь 2027 г., апрель 2028 г. -декабрь 2028 г.
2. Объемы финансирования капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов, млн.руб с НДС:
1.1 Этап: организационный | -
1.2 Этап: установка приборов учета - 516 компл. | 2024 г. - 1,597 млн. руб., 2025 г. - 2,738 млн. руб., 2026 г. - 1,888 млн. руб., 2027 г. - 2,453 млн. руб., 2028 г. - 4,342 млн. руб.
3.Планируемый объем освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов, млн.руб без НДС :
1.1 Этап: организационный | -
1.2 Этап: установка приборов учета - 516 компл. | 2024 г. -1,33 млн. руб., 2025 г. - 2,281 млн. руб., 2026 г. - 1,573 млн. руб., 2027 г. - 2,044 млн. руб., 2028 г. - 3,619 млн. руб.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | нд
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | нд
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд
информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством РФ, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 мВт; | нд
в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов РФ, утвержденных в порядке, установленном правительством РФ, - если инвестиционны проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов РФ в единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориалных электроэнергетических системах. | нд
информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы
Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим. | Инвестиционным проектом не предусмотрено