Приложение №1

ОТЧЕТ

о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год

| № пп |  | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия1 | Примечание2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений |  | выполнено | Целевые показатели (индикаторы) за 2022 год достигнуты: доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, составила 11,4%, при плановом значении 20,4%; доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, составила 29,9%, при плановом значении 37,6%; доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений, составила 31,9%, при плановом значении 26,4%; доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений, составила 61,6%, при плановом значении 62,5%. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы |  |  | Целевые показатели (индикаторы) за 2022 год достигнуты: доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости, составила 75,5%, при плановом значении 57,0%; доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости, составила 61,1%, при плановом значении 52,0%; доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ, составила 100%, при плановом значении 95,99%; доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений, составила 61,6%, при плановом значении 62,5%. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения |  | выполнено | Целевые показатели (индикаторы) за 2022 год достигнуты: доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, составила 11,4%, при плановом значении 20,4%; доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, составила 29,9%, при плановом значении 37,6%. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве |  | выполнено | Значение целевого показателя (индикатора) «Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений» составила 61,6%, при плановом значении 62,5%. |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми |  | выполнено | Значение целевого показателя (индикатора) «Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений» составило 31,9%, при плановом значении 26,4%. |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения |  | выполнено | Целевые показатели (индикаторы) за 2022 год достигнуты: доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, составила 11,4%, при плановом значении 20,4%; доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, составила 29,9%, при плановом значении 37,6%; доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений, составила 31,9%, при плановом значении 26,4%; доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений, составила 61,6%, при плановом значении 62,5%. |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Осуществление отдельных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность |  | выполнено | Целевые показатели (индикаторы) за 2022 год достигнуты: доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, составила 11,4%, при плановом значении 20,4%; доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, составила 29,9%, при плановом значении 37,6%; доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений, составила 31,9%, при плановом значении 26,4%. |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике» |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков |  | выполнено | Целевые показатели (индикаторы) за 2022 год достигнуты: удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний, составил 8,0%, при плановом значении 8,3%; распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, преступлений на 100 тыс. населения, составила 83,3, при плановом значении 85. Не достигнуто значение целевого показателя (индикатора) «Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» при плановом значении 86,0%, фактическое значение составило 87,0%. Значение целевого индикатора (показателя) «Общая оценка наркоситуации в Чувашской Республике» будет определено по итогам формирования мониторинга наркоситуации на территории Чувашской Республики (до 1 марта 2023 г.). |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики |  | выполнено | Целевые показатели (индикаторы) в 2022 году достигнуты: доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения, составила 36%, при плановом значении 36%; распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков» составила 83.3 преступлений на 100 тыс. населения при плановом значении 85. Значение целевого показателя (индикатора) не достигнуто: удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, составил 7%, при плановом значении 5,5% |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Чувашской Республике |  | выполнено | Значение целевого показателя (индикатора) «Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков» составило 83,3 преступлений на 100 тыс. населения при плановом значении 85. |
| 2.4 | Основное мероприятие 4. Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (за исключением медицинской) |  | выполнено | Целевые показатели (индикаторы) в 2022 году достигнуты: доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно, составила 46,1%, при плановом значении 38,2%; число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента, составило 13%, при плановом значении 12,7%. |
| 3. | Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений |  | выполнено | Целевые показатели (индикаторы) в 202 году достигнуты: доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений, составила 3,7%, при плановом значении 7,22 %; число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, составило 3,77 чел., при плановом значении 9,0 чел. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей |  | выполнено | Целевые показатели (индикаторы) в 2022 году достигнуты: доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений, составила 3,7%, при плановом значении 7,22 %; число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, составило 3,77 чел., при плановом значении 9 чел. |

1 	Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

2 	Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.