## Лист1
Приложение № ___
к письму администрации Порецкого муниципального округа
от 12.01.2024 года
ОТЧЕТ
об использовании субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам
муниципальных округов на реализацию инициативных проектов
по состоянию на 01 января 2024 года
администрации Порецкого муниципального округа
(рублей)
№ пп | Наименование проекта | Предусмотрено на реализацию проекта |  |  |  | Фактически перечислено |  |  |  | Примечание
|  | всего | в том числе за счет средств |  |  | всего | в том числе за счет средств
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Анастасово-2 от д.1 до д.15 в с.Анастасово Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 671273 | 537018 | 100690 | 33565 | 671273 | 537018 | 100690 | 33565
2 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Набережная в с.Анастасово Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 1566005 | 1252804 | 234900 | 78301 | 1558174.97 | 1246539 | 233726 | 77909.97
3 | Установка контейнерных площадок на территории Анастасовского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 184273 | 147418 | 27640 | 9215 | 184273 | 147418 | 27640 | 9215
4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная Площадь в с. Кудеиха Кудеихинского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 903913 | 723130 | 135587 | 45196 | 903913 | 723130 | 135587 | 45196
5 | Очистка пожарного водоема в с.Мишуково ул. Южная Мишуковского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 675336 | 540268 | 101300 | 33768 | 675336 | 540268 | 101300 | 33768
6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. В.Жаковой в с. Никулино Никулинского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 2730696 | 2184557 | 409604 | 136535 | 2717042.52 | 2173634 | 407556.52 | 135852
7 | Благоустройство парка Победы в с. Антипинка, ул. Аврова Октябрьского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики - 3 этап | 2139937 | 1711949 | 278191 | 149797 | 2100247.53 | 1680198 | 274998.73 | 145050.8
8 | Выполнение работ по благоустройству пожарного водоема в с. Антипинка Октябрьского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики - 3 этап | 1985887 | 1588710 | 258165 | 139012 | 1985887 | 1588710 | 258165 | 139012
9 | Устройство контейнерных площадок в с. Порецкое Порецкого Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 143512 | 114810 | 20702 | 8000 | 143512 | 114810 | 20702 | 8000
10 | Ремонт автодороги-соединение улицы Мишутина с улицей Яшина, соединение улицы Подзаходникова с улицей Крупской и второй съезд улицы 1-я Набережная в с. Порецкое Порецкого Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 3336714 | 2669371 | 497343 | 170000 | 3336714 | 2669371 | 497343 | 170000
11 | Ремонт автомобильной дороги по улице Свердлова в с.Порецкое Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 1360506 | 1086506 | 204000 | 70000 | 1360506 | 1086506 | 204000 | 70000
12 | Ремонт котельных № 1,2,3 расположенных по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Комсомольская, ул.Ульянова во дворе дома № 1, ул. Ульянова, дом № 137 | 4999990.5 | 3999990.5 | 750000 | 250000 | 4999990.5 | 3999990 | 750000 | 250000.5
13 | Ремонт переезда с улицы Молодежная на улицу Кооперативная протяженностью 200 метров в селе Рындино Рындинского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики. | 708114 | 514992 | 96561 | 96561 | 640521.3 | 512417 | 96078.3 | 32026
14 | Замена оконных блоков МАОУ "Семеновская СОШ" в селе Семеновское Семеновского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 2144809 | 1715847 | 321721 | 107241 | 1453721.67 | 1162977 | 218058 | 72686.67
15 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги к Святому источнику "Параскевы Мученицы" в селе Семеновское Семеновского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 1011503 | 809202 | 151725 | 50576 | 1006445.48 | 805156 | 150966 | 50323.48
16 | Устройство детской площадки по ул. Ленина в с. Сиява Сиявского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 2824580 | 2259664 | 423687 | 141229 | 2556244.9 | 2044995 | 383436 | 127813.9
17 | Устройство автомобильной дороги к модульному зданию сельского дома культуры, расположенного в с. Сиява Сиявского Порецкого муниципального округа Чуашской Республики | 721778 | 577422 | 108267 | 36089 | 721778 | 577422 | 108267 | 36089
18 | Выполнение работ по вырубке деревьев, которые несут опасность окружающим в с. Сыреси, с.Любимовка , с. Раздольное Сыресинского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 565151 | 452120 | 84773 | 28258 | 565151 | 452120 | 84773 | 28258
19 | Очистка пожарного водоема в с. Любимовка Сыресинского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 796094 | 636875 | 119414 | 39805 | 796094 | 636875 | 119414 | 39805
20 | Выполнение работ по устройству автомобильной дороги по ул. Мухоморова от д.41 до д.36 в с.Любимовка Сыресинского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 231925 | 185540 | 34780 | 11605 | 231925 | 185540 | 34780 | 11605
21 | Выполнение работ по устройству автомобильной дороги по ул. Мухоморова от д.60 до д.63 в с. Любимовка Сыресинского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 463453 | 370762 | 69518 | 23173 | 463453 | 370762 | 69518 | 23173
22 | Выполнение работ по укладке водопропускных труб по ул. Октябрьская в с.Сыреси Сыресинского Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 191424 | 153139 | 28714 | 9571 | 191424 | 153139 | 28714 | 9571
23 | Выполнение работ по устройству ограждения памятника погибшим воинам ВОВ в д. Шадриха Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 82808.35 | 66247 | 12421.35 | 4140 | 82808.35 | 66247 | 12421.35 | 4140
24 | Устройство детской площадки по ул.Красная Площадь в с. Кудеиха Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 3148368.3 | 2518695 | 472255.3 | 157418 | 3148368.3 | 2518695 | 472255.3 | 157418
25 | Выполнение работ по благоустройству площадок по ул.Красная Площадь Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 178674 | 142939 | 26801 | 8934 | 178674 | 142939 | 26801 | 8934
26 | Выполнение работ по благоустройству гражданского кладбище в селе Ряпино Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (вырубка сухостойных и аварийных деревьев) | 563915.25 | 451132 | 84587.29 | 28195.96 | 563915.25 | 451132 | 84587.29 | 28195.96
27 | Выполнение работ по благоустройству гражданского кладбища в селе Козловка Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (вырубка сухостойных и аварийных деревьев) | 745862.1 | 596690 | 111879 | 37293.1 | 745862.1 | 596690 | 111879 | 37293.1
28 | Выполнение работ по устройству мемориального комплекса "Воинам ВОВ" с. Напольное Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 2763118.08 | 2210495 | 414467.08 | 138156 | 2763118.08 | 2210495 | 414467.08 | 138156
29 | Благоустройство улиц и гражданского кладбища в с. Порецкое Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (валка сухостойных и аварийных деревьев) 3 этап | 467858 | 371858 | 71000 | 25000 | 467858 | 371858 | 71000 | 25000
30 | Выполнение работ по устройству отапливаемого помещения для хранения резервуара с водой и первичных средств пожаротушения, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий муниципальный округ, с. Порецкое, ул. Крупская, дом № 26а | 3166295 | 2533036 | 474944 | 158315 | 3166295 | 2533036 | 474944 | 158315
31 | Устройство беседки для отдыха населения около пруда по ул. Кооперативная в с. Рындино Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 383777 | 307021 | 57567 | 19189 | 383777 | 307021 | 57567 | 19189
32 | Вырубка сухостойных и аварийных деревьев в с. Сыреси, с. Раздольное Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 114353.3 | 91482.3 | 17153 | 5718 | 114353.3 | 91482.3 | 17153 | 5718
33 | Ремонт котельной №1,2,3 расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий муниципальный округ, с. Порецкое, ул. Комсомольская, ул.Ульянова во дворе дома № 1,ул.Ульянова,дом №137 (2 этап) | 4999369.94 | 3999496 | 949873.94 | 50000 | 4999369.94 | 3999496 | 949873.94 | 50000
34 | Благоустройство площадки для отдыха населения в с. Порецкое, ул. Ульянова Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 1821500.73 | 1457200 | 315267.8 | 49032.93 | 1821500.73 | 1457200 | 315267.8 | 49032.93
35 | «Выполнение работ по очистке и благоустройству пруда по ул.Анастасово-1 в с.Анастасово Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | 1483302 | 1186642 | 222495 | 74165 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | «Устройство детской площадки по ул. Анастасово-1 в с. Анастасово Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | 4038856.72 | 3231085 | 605829 | 201942.72 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Замена фонарей уличного освещения в с.Ряпино, с.Козловка,дер.Устиновка Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 731055 | 584843 | 87726 | 58486 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ремонт водяного колодца ,дер.Устиновка ул.Садовая Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 245243 | 196194 | 29429 | 19620 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Благоустройство памятника погибшим воинам в ВОВ в с. Кудеиха Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 3768863 | 3015090 | 565330 | 188443 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Замена фонарей уличного освещения в с. Кудеиха, д. Шадриха, с.Кожевенное Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 234113 | 187290 | 35117 | 11706 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Ремонт веранды для прогулки воспитанников дошкольной группы МБОУ "Кудеихинская СОШ" Порецкого муниципального округа | 644018 | 515214 | 96603 | 32201 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Выполнение работ по устройству тамбура по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Напольное, ул. Ленина, д.19В Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 1517982 | 1214386 | 227697 | 75899 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Вырубка сухостойных и аварийных деревьев гражданского кладбища с. Напольное Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 877154 | 701723 | 131573 | 43858 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Очистка пожарного водоема между ул. Комсомольская и ул. Советская в с. Напольное Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 875309 | 700247 | 131296 | 43766 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Замена и устройство уличного освещения в с. Напольное Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 894014 | 715211 | 134102 | 44701 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Замена уличных фонарей в с. Никулино, пос.Степное Коровино, пос. Зеленый Дол, пос.Заречный Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 711958 | 569566 | 106794 | 35598 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Вырубка сухостойных и аварийных деревьев в с.Октябрьское, с.Антипинка Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 492474 | 393978 | 73872 | 24624 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Благоустройство территории по ул.Тракторная в с.Антипинка, Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 233663 | 186930 | 35051 | 11682 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Уличное освещение с северного подъезда до ул.Октябрьская в с.Порецкое Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 1559821 | 1247821 | 234000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Благоустройство территории парка "Площадь Победы" в с.Порецкое Порецкого муниципального округа в Чувашской Республике (наружное освещение,видеонаблюдение)" | 1741750 | 1393400 | 261263 | 87087 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Ремонт наружной водопроводной системы по ул.Яшина в с.Порецкое Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 170549 | 136349 | 25200 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Ремонт котельных №1,2,3 расположенных по адресу :Чувашская Республикка,Порецкий район ,с.Порецкое ,ул.Комсомольская ,ул.Ульянова во дворе дома № 1,ул.Ульянова,дом №137 (3этап) | 4985365 | 3988365 | 250000 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Выполнение работ по замене фонарей в с.Порецкое ,Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 595654 | 476523 | 89348 | 29783 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Перенос аварийного участка ВЛ-10кВ №204 по ул.Кирова с.Порецкое (овраг) Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 1240932.59 | 992432.59 | 186500 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Благоустройство гражданского кладбища в с.Порецкое Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (валка сухостойных и аварийных деревьев на кладбище и улицах села Порецкое) 3 этап. | 2871221 | 2296977 | 430683 | 143561 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Благоустройство спортивной площадки МБДОУ "Порецкий детский сад "Колокольчик" Порецкого муниципального округа Чувашской Республики" | 577212 | 461770 | 86582 | 28860 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Выполнение работ по благоустройству источника иконы пророка Иезекииля в с. Рындино Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 508252 | 406602 | 76238 | 25412 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Замена уличных светильников в селе Рындино Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 160433 | 128346 | 24065 | 8022 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Устройство водяного колодца на территории музея им А.Н. Крылова в д. Крылово Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 174164 | 139331 | 26125 | 8708 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Замена фонарей уличного освещения на территории Семеновского территориального отдела Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 183632 | 146906 | 27544 | 9182 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Замена уличных светильников в селе Сиява, селе Гарт , деревне Никольскок Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 479059 | 383247 | 71859 | 23953 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Выполнение работ по благоустройству гражданского кладбища в поселке Долгая Поляна Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 887347 | 709878 | 133102 | 44367 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Благоустройство территорий с.Сыреси, с.Раздольное, гражданского кладбища в с.Любимовка Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 1883824 | 1507059 | 282574 | 94191 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Замена фонарей уличного освещения в с.Сыреси, с.Любимовка, с.Раздольное Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 263440 | 210752 | 39516 | 13172 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  | 83823433.86 | 67002543.39 | 12193011.76 | 4627878.71 | 47699527.92 | 38155286.3 | 7313929.31 | 2230312.31
Глава администрации муниципального округа
Е.В.Лебедев
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Заместитель главы по экономике, АПК и финансам-начальник финансового отдела
Т.И.Галахова
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Исполнитель | [6 empty] | Е.Е.Арлашкина
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)