Приложение N 4

# Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Аликовского муниципального округа | «Развитие потенциала муниципального управления» на 2019–2035 годы | всего | 60715,4 | 60667,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 788,8 | 788,8 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 |
|  |  | бюджет Аликовского муниципального округа | 59926,9 | 59878,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | всего | 788,8 | 788,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 788,8 | 788,8 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Аликовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Противодействие коррупции» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Аликовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 (Программа) | «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Аликовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 (Программа) | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 59926,9 | 59878,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Аликовского муниципального округа | 59926,9 | 59878,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

* В соответствии с муниципальной программой Аликовского муниципального округа.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Аликовского муниципального округа, бюджета поселений Аликовского муниципального округа, внебюджетные источники.