| Чǎваш Республики Муркаш муниципаллǎ округĕн администрацийĕ ЙЫШĂНУ _____.2025 г. № ___ Муркаш сали |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ _______2025 г. № ____ село Моргауши |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского муниципального  округа Чувашской Республики» (далее - муниципальная программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского муниципального  округа Чувашской Республики» отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Признать утратившим силу:

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 31.03.2023 г. № 625 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского муниципального  округа Чувашской Республики»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 12.05.2023 г. № 929 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 31.03.2023 г. № 625 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского муниципального  округа Чувашской Республики»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 14.07.2023 г. № 1291 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 31.03.2023 г. № 625 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского муниципального  округа Чувашской Республики»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 15.08.2023 г. № 1552 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 31.03.2023 г. № 625 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского муниципального  округа Чувашской Республики»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 12.12.2023 г. № 2377 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 31.03.2023 г. № 625 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского муниципального  округа Чувашской Республики»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 25.01.2024 г. № 90 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 31.03.2023 г. № 625 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского муниципального  округа Чувашской Республики»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 23.04.2024 г. № 709 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 31.03.2023 г. № 625 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского муниципального  округа Чувашской Республики»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 18.11.2024 г. № 2428 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 31.03.2023 г. № 625 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского муниципального  округа Чувашской Республики»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 28.12.2024 г. № 2964 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 31.03.2023 г. № 625 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского муниципального  округа Чувашской Республики»;

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Моргаушского

муниципального округа

Чувашской Республики								А.Н.Матросов

Исп.: Ораина К.А.

62-3-39.

Приложение

к постановлению администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

от  ___.___.2025  № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы: |  | Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Дата составления проекта Муниципальной программы: |  | февраль 2025 года |

- Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

(далее также - Муниципальная программа)

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Сельские территории обладают обширным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, рациональное использование которого может обеспечить устойчивое развитие, достойный уровень и качество жизни сельского населения.

Численность населения Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики на 1 января 2024 г. составила 30 685 человек, что на 141 человек меньше, чем на 1 января 2023 г. (30 826 человек).

В результате реализации муниципальной программы программы в 2024 году достигнуты следующие промежуточные результаты, характеризующие развитие сферы (отрасли):

осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты;

обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

реализован 1 проект по благоустройству общественного пространства;

построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях;

реализован 61 инициативный проект.

Приоритетные направления комплексного развития сельских территорий:

обеспечение стабилизации численности сельского населения за счет создания новых рабочих мест, комфортных условий для проживания путем решения задач комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий и удовлетворения потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

реализация проектов по комплексному развитию сельских территорий, предусматривающих строительство, модернизацию, ремонт объектов социально-культурной сферы, объектов газификации, водоснабжения, энергообеспечения в сельской местности;

реализация механизма инициативного бюджетирования. Поддержка предложенных населением проектов по ремонту автомобильных дорог, учреждений социально-культурной сферы, созданию детских и игровых площадок, мест массового отдыха населения, объектов пожарной безопасности, благоустройству мест захоронения, очистке водоемов;

развитие сельского туризма. Республика обладает относительно благоприятными природно-климатическими ресурсами для развития сельского хозяйства, а также уникальными природными ландшафтами и водными объектами, способствующими развитию сельского туризма.

Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы являются недостаточные темпы социального развития сельских территорий, как следствие - ухудшение социально-демографической ситуации, дефицит квалифицированных кадров и их отток из-за низкого уровня доходов в сельскохозяйственном производстве, слабое развитие альтернативных видов деятельности на селе.

Итоги реализации муниципальной программы оцениваются следующими показателями:

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат;

количество реализованных инициативных проектов.

2. Приоритеты и цели в сфере реализации Муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий определены государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года», государственной программой Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606.

Приоритетами муниципальной программы являются создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.

Целями муниципальной программы являются:

цель 1 – создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

цель 2 – создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

3. Задачи управления в сфере реализации Муниципальной программы и способы их эффективного решения

Обеспечение развития сельских территорий в системе пространственного развития требует проведения эффективной государственной политики регионального развития, разработки предложений по размещению производственных, перерабатывающих и логистических мощностей различных отраслей экономики, а также формирования обеспечивающей активное экономическое развитие системы расселения. Для решения обозначенных задач потребуется проведение полноценной оценки состояния сельских территорий, определение экономического потенциала их развития с учетом возможности формирования специализированных высокотехнологичных зон производства отдельных видов продукции, развития межрегионального обмена, применения более совершенного организационно-экономического механизма, что будет способствовать рациональному использованию производственного потенциала, повышению инновационной и инвестиционной привлекательности сельских территорий, их устойчивому развитию.

Основные направления Государственной программы, планируемые мероприятия, а также ожидаемые результаты с указанием планируемых значений показателей приводятся в паспорте Государственной программы.

На динамику достижения целевых показателей Государственной программы оказывают влияние объемы ее финансового обеспечения.

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;

содействие в повышении уровня занятости населения;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.

Порядок организации реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 30 сентября 2024 г. N 1985-а «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики».

Разработку, текущее управление, координацию и организацию реализации муниципальной программы осуществляет отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципальног округа Чувашской Республики.

Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципальног округа Чувашской Республики:

уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий муниципальной программы на основе мониторинга реализации указанных мероприятий и оценки их эффективности и достижения показателей муниципальной программы;

корректирует мероприятия муниципальной программы и их ресурсное обеспечение при формировании бюджета Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке;

осуществляет мониторинг хода исполнения муниципальной программы.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развиие сельских территорий»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | И.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий А.В. Мясников |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики О.В. Тимофеева |
| Соисполнитель | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2025-2030 годы Этап II: 2031-2035 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |
|  | Цель 2 - создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2025-2035 годах составляет 81 129,1 тыс. рублей, в том числе в 2025 году – 81 129,1 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году- 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» |

- 2. Показатели муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  |  | - Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2031-2035 |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 |
| - Цель 1 - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат |  | МП | - | процентов | - |  | 2024 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | х | х | Постановление КМ ЧР от 26.12.2019 N 606 | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | да | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики; официальный сайт |
| Цель 2 - создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов |  | МП | - | единиц | 61 |  | 2024 | 63 | 35 | 35 | х | х | Постановление КМ ЧР от 26.12.2019 N 606 | Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа | да | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики; официальный сайт |

- 3. Структура муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

| N п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» |  |  |
|  | И.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий А.В. Мясников | Срок реализации (2025-2035 годы) |  |
| 1.1. | К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) | За период реализации проекта: а) построено (приобретено) жилые помещения (жилые дома) за счет предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также строительство (приобретение) жилья, предоставленного по договору найма жилого помещения гражданам, работающим на сельских территориях; б) выданы кредиты по льготной процентной ставке в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих или изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях (агломерациях) | показатель 1.1. Доля сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики; показатель 2.1. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Чувашской Республики; показатель 3.1. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Чувашской Республики (на 1 января года, следующего за отчетным) |
| 2. | Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  |
|  | И.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий А.В. Мясников | Срок реализации (2025-2035 годы) |  |
| 2.1 | К 2031 году повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктов | За период реализации проекта на сельских территориях реализованы проекты по благоустройству, включающие в себя мероприятия: а) по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; б) по организации освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; в) по организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок; г) по созданию и обустройству мест автомобильных и велосипедных парковок; д) по ремонтно-восстановительным работам улично-дорожной сети и дворовых проездов; е) по оформлению фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также по установке (обустройству) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений; ж) по обустройству территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных граждан; з) по организации ливневых стоков; и) по обустройству общественных колодцев и водоразборных колонок; к) по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов; л) по сохранению и восстановлению природных ландшафтов и историко-культурных памятников | показатель 1.1. Доля сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики |
| 2.2 | К 2031 году улучшены условия проживания 100 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (сельских агломерациях) | За период реализации проекта на реализовано более 200 инициативных проектов на территории муниципального округа Чувашской Республики, удовлетворяющих следующим требованиям: 1) проекты содержат мероприятия по развитию (строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) следующих типов объектов общественной инфраструктуры муниципальных округов: объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, объекты сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов, объекты благоустройства территории населенных пунктов, придомовых территорий многоквартирных домов, объекты уличного освещения; объекты социально-культурной сферы, в том числе сельские дома культуры, школы, детские дошкольные объекты, объекты физической культуры и спорта (спортивные площадки, стадионы и т.д.); места массового отдыха населения; детские и игровые площадки; автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; места захоронения; 1.1) проекты содержат мероприятия по обустройству водных объектов общего пользования: очистка водоемов (озер, прудов); обустройство водных объектов для обеспечения пожарной безопасности; обустройство водных объектов (мест для купания) для массового отдыха населения; 1.2) проекты содержат мероприятия по созданию, развитию, эксплуатации сетей связи и сооружений связи; 1.3) создание, развитие, обустройство объектов, используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере аграрного и сельского туризма, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры аграрного и сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, и т.д. | показатель 1.1. Доля сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики |

- 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» всего, в том числе: | 81 129,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 129,1 |
| Федеральный бюджет | 975,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,7 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 60 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 111,1 |
| Внебюджетные источники | 20 032,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 032,4 |
| Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», в том числе: | 999,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 999,6 |
| Федеральный бюджет | 975,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,7 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», в том числе: | 80 129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 129,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 60 097,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 097,1 |
| Внебюджетные источники | 20 032,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 032,4 |

ПАСПОРТ

Муниципального проекта

«Развитие жилищного строительства на сельских территриях и повышение уровня благоустройства домовладений»

- Основные положения

| Куратор муниципального проекта | И.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий А.В. Мясников |
| --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики О.В. Тимофеева |
| Связь с государственной программой Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» |

- 2. Показатели муниципального проекта

| N п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2031- 2035 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 «Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | ГП ЧР |  | возрастание | кв.м | - | 2024 | х | х | х | х | х |  | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 1.2 | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | МП |  | - | процентов | - | 2021 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | х | х |  | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 1.3 | Предоставлены жилищные (ипотечные) кредиты (займы) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) | ГП ЧР |  | - | единиц | - | - | - | - | - | - | - |  | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 1.4 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | ГП ЧР |  | - | единиц | - | - | - | - | - | - |  |  | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 1.5 | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ГП ЧР |  | - | единиц | - | - | - | - | - | - | - |  | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построено (приобретено) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | жилищное обеспечение граждан | улучшены жилищные условия граждан | кв. м. | - | 2024 | - | - | - | - |
| 1.2 | Предоставлены жилищные (ипотечные) кредиты (займы) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) | оказание услуг (выполнение работ) | улучшены жилищные условия граждан | единиц | - | 2024 | - | - | - | - |
| 1.3 | Построено (приобретено) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | оказание услуг (выполнение работ) | улучшены жилищные условия граждан | кв. м. | - | 2024 | - | - | - | - |
| 1.4 | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | оказание услуг (выполнение работ) | построены объекты инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | - | 2024 | - | - | - | - |

- 4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территриях и повышение уровня благоустройства домовладений», в том числе: | х | 999,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 999,6 |
| Федеральный бюджет | х | 975,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,7 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача «Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по стратегическому планированию и прогнозированию социально-экономического развития Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 999,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 999,6 |
| Федеральный бюджет | х | 975,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,7 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

Муниципального проекта

«Благоустройство сельских территриях»

- Основные положения

| Куратор муниципального проекта | И.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий А.В. Мясников |
| --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики О.В. Тимофеева |
| Связь с государственной программой Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» |

- 2. Показатели муниципального проекта

| N п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2031- 2035 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | ГП ЧР |  | - | единиц | - | 2024 | - | - | - | - | - |  | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 1.2 | Количество реализованных инициативных проектов | ГП ЧР |  | возрастание | единиц | 61 | 2024 | 63 | 35 | 35 | х | х |  | Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 1.3 | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях | ГП ЧР |  | возрастание | км | - | 2024 | - | - | - | - | - |  | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация инициативных проектов | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы инициативные проекты | единиц | 61 | 2024 | 63 | 35 | 35 | х |
| 1.2 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа и в границах населенных пунктов | оказание услуг (выполнение работ) | построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях | км. | - | 2024 | - | - | - | - |

- 4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Благоустройство сельских территриях», в том числе: | х | 80 129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 129,5 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 60 097,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 097,1 |
| Внебюджетные источники | х | 20 032,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 032,4 |
| Задача «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по стратегическому планированию и прогнозированию социально-экономического развития Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 80 129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 129,5 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 60 097,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 097,1 |
| Внебюджетные источники | х | 20 032,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 032,4 |