О внесении изменений в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1048

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 24.12.2020 № 97 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары до 2035 года», руководствуясь постановлением администрации города Чебоксары от 14.11.2024 № 3534 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары и о системе управления муниципальными программами города Чебоксары», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1048.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Чебоксары	 В.А. Доброхотов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города Чебоксары

от ______________ № ______

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в муниципальную программу города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

Изложить муниципальную программу города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» в следующей редакции:

«

- Утверждена

постановлением администрации

города Чебоксары от 20.05.2019 № 1048

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

"Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары"

- Стратегические приоритеты

в сфере реализации муниципальной программы

города Чебоксары "Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары"

(далее также - Муниципальная программа)

- I. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы города Чебоксары

"Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары"

В условиях новой общественной системы государственная культурная политика призвана обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны, укрепление общероссийской гражданской идентичности, единства и сплоченности российского общества.

Ключевым понятием стала культурная среда, представляющая собой сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Включение культуры в состав национальных проектов оказало заметное влияние на изменение на всех уровнях управления отношения к вопросам государственной культурной политики и ее законодательному обеспечению.

Город Чебоксары - один из крупнейших исторических, научных и культурных центров Поволжья, в котором сосредоточено более 100 памятников истории и культуры республиканского и федерального значения, уникальный город, где одинаково интересны история и современность, где русская и чувашская культуры на века тесно переплелись и взаимно обогатились.

Чебоксары - это многонациональный город, в котором проживает около 70 национальностей. Культурный потенциал Чебоксар огромен и направлен на сохранение и развитие исторически сложившегося наследия. Дальнейшему формированию города как культурного и туристического центра межрегионального и общероссийского значения в значительной степени поспособствовало празднование на федеральном уровне его 550-летия. Такую высокую оценку городу дала Российская Академия наук.

В городе Чебоксары сформированы условия для стабильного функционирования учреждений культуры и искусства, созданы предпосылки для повышения качества предоставляемых ими услуг и развития отрасли в целом.

В настоящее время городская система отрасли насчитывает всего 43 муниципальных учреждения культуры, в том числе: 13 школ дополнительного образования, 17 филиалов городских библиотек, 7 дворцов культуры и клубов, 2 парка культуры и отдыха, одно профессиональное самостоятельное концертное учреждение, «Музейно-туристический центр Чебоксар», «Творческий город», «Управление финансово-производственного обеспечения муниципальных учреждений культуры». В сфере культуры трудятся более 1000 работников,

Кроме того, на территории города Чебоксары действуют 5 крупных государственных театров, 3 концертных учреждения, 5 музеев и музейно-выставочных центров, 3 республиканские библиотеки, 4 образовательных учреждения высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусств, республиканское государственное учреждение «Чувашкино», республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей», Агентство по  развитию туризма Чувашии,  Государственный центр по охране культурного наследия, 3 государственных архива.

В муниципальных культурно-досуговых учреждениях города Чебоксары, оказывающих муниципальные услуги по созданию условий для организации досуга и творческой деятельности населения города Чебоксары, за 2023 год прошло более 1070 мероприятий - это фестивали, выставки, смотры-конкурсы, культурно-массовые и досуговые мероприятия, которые посетили более 900 тыс. человек.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 89,5%. Достижение целевого показателя (индикатора) составило 100%.

Особое внимание в городе Чебоксары уделяется вовлечению в культурную деятельность всех слоев населения, прежде всего детей и молодежи, повышению качества и доступности культурных благ для всех категорий граждан.

Во дворцах культуры города функционирует 134 коллектива с количеством участников более 2724 человека, из них детских и молодежных коллективов 87 единиц, которые посещает 2004 человека. 36 коллективов имеют заслуженное звание "народный".

Помимо этого, сферу культуры дополняют свыше 40 предприятий и учреждений, оказывающих культурные услуги населению.

Город Чебоксары - читающий город, более 100 тысяч горожан являются активными пользователями библиотек.

Для создания качественной новой системы обслуживания читателей в библиотеках города Чебоксары внедряются технологии штрихового кодирования. Во всех детских библиотеках обеспечен бесплатный доступ к интернету через Wi-Fi.

Создание условий для улучшения жизни маломобильных групп населения является одним из приоритетных направлений работы учреждений культуры города Чебоксары. Детям с ограниченными возможностями созданы все условия для самореализации и занятий творчеством. Практически во всех учреждениях культуры установлены пандусы. Ежегодно увеличивается количество посетителей с ограниченными возможностями, пользующихся услугами городской библиотечной системы. Безбарьерная среда для лиц с ограничениями жизнедеятельности активно внедряется в филиалах библиотечной системы города.

В 2024 году в рамках реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 555-летия основания города Чебоксары согласно распоряжению Главы Чувашской Республики от 11.09.2023 № 701-р проведен масштабный ремонт Дворца культуры "Салют" и детской музыкальной школы N 2 имени В.П.Воробьева. Также на территории города проведены совершенно новые творческие проекты международного и всероссийского масштаба, что позволило вывести город Чебоксары на новый престижный уровень и сделать город культурной площадкой для проведения масштабных мероприятий, что привлекло за собой большой приток туристов.

Учреждения культуры города Чебоксары с 2020 года являются активными участниками национального проекта «Культура». Так, за пятилетний период, начиная с 2020 года по 2024 год включительно финансирование Проекта обеспечено более чем на 101 млн рублей, из которых объем средств федерального бюджета составил 56,4 млн рублей, средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 9,7 млн рублей, средств муниципального бюджета - 35 млн рублей.

Наряду с бюджетной поддержкой отрасли муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования активно привлекают средства грантов. В 2023 году сумма грантовых поступлений составила 8,9 млн. рублей.

В течение последних пяти лет была проведена работа по реализации двух региональных проектов «Культурная среда» и «Творческие люди». По итогам реализации регионального проекта "Культурная среда" в городе Чебоксары отремонтировано 3 учреждения дополнительного образования, включая два филиала; новые музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование получили 2 музыкальные школы и 3 школы искусств; модернизированы и вновь открыты 3 модельные библиотеки. Ежегодно из республиканского бюджета Чувашской Республики выделяются субсидии на комплектование книжного фонда 17 филиалов МАУК «Объединение библиотек г. Чебоксары». За пятилетний период с 2020 года общая сумма финансирования составила 8,0 млн рублей. В результате модернизации библиотеки преобразованы в современные многофункциональные пространства - Центры творчества и развития, объединяющие поколения, место для чтения, просвещения, общения, приобщения к культурному и духовному наследию, традиционным ценностям, реализации талантов, новых идей и проектов. С момента модернизации количество читателей и документовыдача увеличились в 1,2 раза, число посещений - в 2 раза. Благодаря Проекту были достигнуты значительные результаты, позволяющие обеспечить повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры и искусств и максимальную доступность граждан к культурному продукту. Так, после ремонта школы дополнительного образования преобразились и теперь располагают функциональными комфортными учебными аудиториями, современным оборудованием и удобной мебелью для занятий, что позволило увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет и на сегодня численность учеников превышает 8000 человек. Обновление концертных музыкальных инструментов позволило ребятам чаще побеждать на конкурсах и фестивалях различных уровней, этот показатель вырос в 1,5 раза. Увеличилось количество учеников, ставших стипендиатами среди представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность, всего их 68 человек. Выпускники школ искусств становятся студентами престижных учебных заведений. За 5 лет 173 учащихся поступили в Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П.Павлова, Чебоксарское художественное училище, ЧГИКИ, Московский губернский колледж искусств, Нижегородское музыкальное училище им. М.А.Балакирева, Дзержинский музыкальный колледж, Московскую государственную консерваторию им. П.И.Чайковского, Казанскую государственную консерваторию имени Н.Г.Жиганова, Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж, Нижегородскую архитектурно-строительную академию и др. Это позволяет налаживать тесное сотрудничество с регионами нашей страны по обмену опытом педагогической деятельности в сфере художественного образования.

Одним из важных условий развития отрасли «Культура» является повышение ее кадрового потенциала. Новый взгляд на систему повышения квалификации работников культуры ставит национальный проект «Творческие люди». В 2020 - 2023 годах 366 специалистов отрасли прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, а также по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий на онлайн-платформах учреждений высшего образования федерального подчинения. В 2021 году по итогам Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции!» в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», реализуемого по инициативе Министерства культуры РФ, обладателем гранта в размере 2 млн рублей стал заслуженный коллектив России народный фольклорный ансамбль «Уяв» ЦКС города Чебоксары.

Значение показателя регионального проекта "Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования" на территории города Чебоксары за последние 5 лет выполнено на 100,0%.

Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Чебоксары характеризуется стабильностью, доброжелательностью, конструктивным взаимодействием и сотрудничеством представителей различных национальностей и вероисповеданий. Результаты ежегодных социологических исследований в сфере межнациональных отношений, оценки экспертов свидетельствуют о преобладающей в городе стабильной и спокойной ситуации в межэтнических и межконфессиональных отношениях.

Администрацией города Чебоксары в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» и плана мероприятий по реализации национальной политики в 2022 - 2025 годах в городе Чебоксары (распоряжение администрации города Чебоксары от 20.10.2022 № 593-р), включающего комплекс мер по проведению системного мониторинга состояния межнациональных отношений и предупреждению межнациональных конфликтов на территории города Чебоксары, усилена работа по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма.

Национально-культурные объединения являются активными и деятельными субъектами общественно-политической жизни.

В городе Чебоксары функционируют национальные объединения, представляющие культуру народов Российской Федерации.

Ежегодно в столице Чувашии проводятся общественно значимые, социально-культурные мероприятия, включая День народного единства и другие городские, всероссийские фестивали и конкурсы, форумы, выставки, способствующие расширению межрегиональных и международных связей столицы в сфере культуры.

Особое внимание уделяется национальной чувашской культуре. На сегодняшний день ведется активная работа по популяризации чувашского языка.

В последние годы произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий.

В условиях дальнейшего развития информационного общества, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан, ожидается повышение востребованности цифровых услуг в сфере культуры.

В городе Чебоксары успешно реализуется федеральная программа «Пушкинская карта», направленная на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, в целях повышения доступности организаций культуры.

В 2023 году муниципальными клубно-досуговыми учреждениями, библиотеками, МКБУ «Капелла «Классика» и школами дополнительного образования по программе "Пушкинская карта" реализовано 20277 билетов на сумму более 7 млн рублей, проведено 356 мероприятий.

Анализ современного состояния туризма в Российской Федерации показывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается стабильно и динамично. Отмечается ежегодный рост, прежде всего, внутреннего туристского потока, что вызвало устойчивую тенденцию роста объемов строительства гостиниц, увеличение объема инвестиционных предложений и числа рабочих мест в туризме. Вместе с тем очевидным является тот факт, что туристский потенциал используется далеко не в полной мере и создание условий для качественного отдыха на территории России как иностранных, так и российских граждан требует более активного проведения государственной и муниципальной политики в сфере туризма.

Город Чебоксары, являясь столицей Чувашской Республики, обладает наибольшим туристским потенциалом среди районов и городов республики, представляет собой центр развития будущей Чебоксарской агломерации, куда войдут те районы и города Чувашии, которые уже в настоящее время делают определенные шаги для развития туристской индустрии и имеют определенные результаты.

Чебоксары отличаются довольно высоким уровнем безопасности. По показателю зарегистрированных преступлений на 1000 человек Чебоксары занимают среднюю позицию среди городов Приволжского федерального округа.

Благоприятным для повышения туристской привлекательности города является процесс вывода промышленных предприятий из центра города.

В городе Чебоксары проводится активная политика благоустройства городского пространства, о чем свидетельствуют успехи города на федеральных конкурсах и сложившийся визуальный облик территории. В Чебоксарах реализуется пакет программных документов, направленных на формирование благоустроенного пространства города и городской среды, отвечающей современным тенденциям развития городов. Город Чебоксары является привлекательным туристским объектом благодаря наличию выхода к реке Волге, хорошим природным условиям, особенно в районе Заволжья, высокому уровню развития сектора здравоохранения и формирующейся на его базе санаторной системе.

Вместе с тем большинство существующих проблем отрасли культуры связаны с недостаточной развитостью инфраструктуры учреждений культуры и искусства.

На сегодняшний день большинство муниципальных учреждений культуры испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессий клубного, библиотечного и музейного работников, недостаточным уровнем оплаты труда.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требуют широкого взаимодействия органов власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливают необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Основными неуправляемыми рисками способными оказать влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Решение указанных проблем обеспечит развитие сферы культуры в соответствии с приоритетами и целями государственной политики и окажет существенное влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» планируется обеспечить укрепление материально-технической базы учреждений культуры, поддержку и развитие дополнительного образования детей в области искусств, расширение информационно-культурного пространства города, увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, увеличение количества пользователей муниципальных библиотек.

- II. Стратегические приоритеты и цели

государственной политики в сфере реализации

муниципальной программы города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере культуры и планы социально-экономического развития города Чебоксары по реализации мероприятий Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 № 3612-1;

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012  № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры";

постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие культуры"

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 № 326-р об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года;

Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993  "О культуре";

Закон Чувашской Республики от 13.10.1997 № 16 "О туризме";

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 № 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";

Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов ЧР от 24.12.2020 № 97 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары до 2035 года"

ежегодные послания Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики;

Приоритетными направлениями развития отрасли культуры являются:

1) обеспечение сохранности и эффективное использование историко-культурного наследия, поддержка культурного многообразия;

2) создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности культурных благ и услуг, предоставляемых в отрасли культуры, создание благоприятных условий для творческой самореализации населения;

3) внедрение новых форм управления отраслью культуры, развитие самоорганизации культурной жизни и поддержка культурных инициатив;

4) модернизация учреждений культуры в городе Чебоксары с целью повышения качества и разнообразия услуг культуры, формирования кадров нового поколения;

5) финансовое, организационное и правовое обеспечение деятельности отрасли культуры.

Целями Муниципальной программы являются:

цель 1 - увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 1500 тыс. ед. к концу 2035 года;

цель 2 - повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе творческих инициатив и проектов;

цель 3 - повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры;

цель 4 - укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Чувашской Республике и городе Чебоксары, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городе Чебоксары, до 81,6 процента к концу 2035 года.

- III. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями и показателями

муниципальной программы города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

Муниципальная программа направлена на достижение следующих стратегических приоритетов государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры», Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 № 102, Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары до 2035 года, утвержденной Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов ЧР от 24.12.2020 № 97:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

цифровая трансформация сферы культуры, обеспечение инновационного развития сферы культуры;

создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

участие в программных мероприятий по подготовке кадров в сфере культуры;

участие в совершенствовании системы художественного образования;

Муниципальная программа направлена на достижение следующих стратегических целей государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры»:

формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;

создание условий для воспитания граждан;

сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

Муниципальной программой установлены следующие показатели и их значения для достижения приоритетов и целей государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры»:

увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 1500 тыс. ед. к концу 2035 года.

IV. Задачи муниципального управления и способы их

эффективного решения  муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

сохранение культурного и исторического наследия;

создание условий, сохранение и развитие искусства, образования и творчества;

создание условий для реализации творческого потенциала нации;

обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры;

цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры;

укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России;

поддержка и развитие чтения в городе Чебоксары.

Достижение задач Муниципальной программы планируется осуществить за счет:

вовлечения граждан в культурную деятельность, создания культурных продуктов за счет реализации и участия в международных, всероссийских, республиканских  и городских творческих проектах в области музыкального, театрального и изобразительного искусства;

реализации проектов, направленных на внедрение инновационных направлений развития учреждений культуры;

поддержки творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи;

повышения уровня комплектования библиотек, устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения;

модернизации и реновации учреждений культуры, оснащение их специальным оборудованием;

развития книжной культуры, обеспечения получения наиболее полной и качественной информации;

развития системы дополнительного образования детей и взрослых;

развития механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствования системы поддержки детского и юношеского творчества;

сохранения и развития традиций отечественного профессионального искусства, национального музыкального искусства;

развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения;

внедрения цифровых технологий в деятельность учреждений культуры;

развития приоритетных видов туризма, определяемых как потенциалом, так и спросом на них круизного, культурно-познавательного, бизнес-туризма, событийного, этнического, экологического, спортивного, религиозного туризма;

развития форм семейного посещения учреждений культуры;

формирования гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

сохранения и поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации;

реализации мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории города Чебоксары;

сохранения и развития взаимопонимания и сотрудничества традиционных религиозных конфессий;

содействия социальной и культурной адаптации иностранных граждан в городе Чебоксары и их интеграции в российское общество.

Муниципальная программа предусматривает ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Муниципальной программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между исполнителями Муниципальной программы.

При реализации мероприятий Муниципальной программы планируется получение субсидий из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и Чувашской Республики, а также средств из внебюджетных источников. Правила предоставления средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и Чувашской Республики установлены Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.11.2019 № 511 «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов и Порядка определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема расходного обязательства муниципального округа и городского округа», в приложениях №1, №7, №11 к постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие культуры». Порядок определение объема и условий представления субсидий из бюджета города Чебоксары, а также условия финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных учреждений установлены постановлением администрации г. Чебоксары от 06.06.2022 № 2006 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, на иные цели», постановлением администрации г. Чебоксары  от 31.12.2019 № 3262 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Чебоксары и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

- Паспорт

муниципальной программы города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

- 1. Основные положения

| Куратор Муниципальной программы | Глава города Чебоксары В.А. Доброхотов |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| Соисполнители Муниципальной программы | Администрация города Чебоксары; Управы по Московскому, Калининскому и Ленинскому районам администрации города Чебоксары; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары; Управление делами администрации города Чебоксары; Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары; МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары; Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, подведомственные управлению культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; Муниципальные учреждения образования, подведомственные управлению образования администрации города Чебоксары; Муниципальные учреждения спорта, подведомственные управлению физической культуры и спорта администрации города Чебоксары; Социально ориентированные некоммерческие организации и объединения, действующие на территории города Чебоксары. |
| Участники Муниципальной программы | Администрация города Чебоксары; Управы по Московскому, Калининскому и Ленинскому районам администрации города Чебоксары; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары; Управление делами администрации города Чебоксары; МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары; Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, подведомственные управлению культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Цели Муниципальной программы | цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 1500 тыс. ед. к концу 2035 года»; цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов»; цель 3 «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры»; цель 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Чувашской Республике, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике, до 81,6% к концу 2035 года». |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | 2019 - 2035 годы: I этап: 2019 - 2023 годы; II этап: 2024 - 2027 годы; III этап: 2028 - 2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения Муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 16 206 618,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 - 2023 годах – 5 010 589,3 тыс. рублей; в 2024 году – 1 000 015,2 тыс. рублей; в 2025 году – 896 163,6 тыс. рублей; в 2026 году – 885 345,0 тыс. рублей; в 2027 году – 904 945,0 тыс. рублей; в 2028 - 2035 годах – 7 509 560,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, Стратегией социально-экономического развития города Чебоксары до 2035 года (далее также - Стратегия до 2035 года) | государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»; государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры»; |

- 2. Показатели муниципальной программы горда Чебоксары

- «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии города Чебоксары до 2035 года, Стратегии Чувашской Республики до 2035 года | Признак реализации в муниципальных образованиях | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год 2024 | текущий год 2025 | очередной год 2026 | первый год планового периода 2027 | 2028-3035 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
|  | Цель 1 муниципальной программы города Чебоксары – «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 1500 тыс. ед. к концу 2035 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек | Государственная программа Российской Федерации (далее – РФ) Государственная программа Чувашской Республики (далее – ГП) | возрастание | единиц | 2 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 4 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434, Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов ЧР от 24.12.2020 № 97 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары до 2035 года» | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары (далее – УкиРТ) | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | да |  | АИС «Статистика» |
| 1.2. | Охват детей школьного возраста художественным образованием | Комплекс процессных мероприятий (далее - КПМ) | возрастание | процент | 10,7 | 2024 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434, Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов ЧР от 24.12.2020 № 97 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары до 2035 года» | УКиРТ | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов российской Федерации, исторических и национальных культурных традиций | да |  | Сайт УКиРТ |
| 1.3. | Прирост участников клубных формирований | КПМ | возрастание | процент | 104 | 2024 | 105 | 106 | 107 | 109 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434, постановление администрации г.Чебоксары от 20.05.2019 № 1048 «Об утверждении муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | УКиРТ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | да |  | АИС «Статистика» |
| 1.4. | Доля муниципальных дворцов культуры, оснащенных современным оборудованием | КПМ | - | процентов | 40 | 2024 | 50 | 50 | 60 | 100 | Постановление администрации г.Чебоксары от 20.05.2019 № 1048 «Об утверждении муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | УКиРТ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнении с показателями 2019 года | да |  | Сайт УКиРТ |
| 1.5. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | КПМ | возрастание | единиц | 2,6 | 2024 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | Постановление администрации г.Чебоксары от 20.05.2019 № 1048 «Об утверждении муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | УКиРТ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнении с показателями 2019 года | да |  | АИС «Статистика» |
| 1.6. | Число посещений культурных мероприятий | КПМ | возрастание | тыс.ед. | 995 | 2024 | 1094 | 1200 | 1300 | 1500 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 | УКиРТ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнении с показателями 2019 года | да |  | АИС «Статистика» |
| 1.7. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Чувашской Республике | КПМ | - | процентов | 109,3 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | УКиРТ | - | да |  | АИС «Статистика» |
| 1.8. | Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках по продвижению чтения | КМП | возрастание | процентов | 8,5 | 2024 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | Постановление администрации г.Чебоксары от 20.05.2019 № 1048 «Об утверждении муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | УКиРТ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнении с показателями 2019 года | да |  | Система электронного документооборота (далее – СЭД) |
| 1.9. | Увеличение книговыдачи в городе Чебоксары | Федеральный проект (далее – ФП) | - | процентов | - | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | Постановление администрации г.Чебоксары от 20.05.2019 № 1048 «Об утверждении муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | УКиРТ | - | да |  | АИС «Статистика» |
|  | Цель 2 муниципальной программы города Чебоксары – «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество культурно-массовых мероприятий | КПМ | возрастание | единиц | 1068 | 2024 | 1069 | 1070 | 1070 | 1070 | Постановление администрации г.Чебоксары от 20.05.2019 № 1048 «Об утверждении муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | УКиРТ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнении с показателями 2019 года | да |  | АИС «Статистика» |
|  | Цель 3 муниципальной программы города Чебоксары – «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество построенных (реконструированных) учреждений культуры клубного типа | ГП, Муниципальная программа (далее – МП) | возрастание | единиц | х | х | х | х | х | 1 | Постановление администрации г.Чебоксары от 20.05.2019 № 1048 «Об утверждении муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | УКиРТ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнении с показателями 2019 года | да |  | Единая информационная система в сфере закупок |
| 3.2. | Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа | ГП, МП | возрастание | единиц | х | х | 4 | 4 | 4 | 8 | Постановление администрации г.Чебоксары от 20.05.2019 № 1048 «Об утверждении муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | УКиРТ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнении с показателями 2019 года | да |  | Единая информационная система в сфере закупок |
|  | Цель 4 муниципальной программы города Чебоксары – «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории города Чебоксары, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Чебоксары, до 81,6%, к концу 2035 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Чебоксары | МП, КПМ | возрастание | процент | 81,3 | 2024 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | Постановление администрации г.Чебоксары от 20.05.2019 № 1048 «Об утверждении муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | УКиРТ | Создание условий для воспитания гармонично развивающейся и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | да |  | Сайт УКиРТ |

- 3. Структура Муниципальной программы города Чебоксары

- «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

| № п/п | Показатели/Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |  |  |  |
|  | Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования): УКиРТ, подведомственные муниципальные библиотеки | Срок реализации (год начала - год окончания): 2025-2035г.г. |  |  |
| 1.1. | Показатель/Задача 1 «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры» | Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к культурным ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. |  | Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Образование» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования): УКиРТ, подведомственные муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования | Срок реализации (год начала - год окончания): 2025-2035г.г. |  |  |
| 2.1. | Показатель/Задача 1 «Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования» | Созданы условия для развития механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствования системы поддержки детского и юношеского творчества. |  | Охват детей школьного возраста художественным образованием |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Искусство» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования): УКиРТ, подведомственные муниципальные учреждения культуры | Срок реализации (год начала - год окончания): 2025-2035г.г. |  |  |
| 2.1.1. | Показатель/Задача 1 «Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств» | Созданы условия для сохранения и развития традиций отечественного профессионального искусства, национального драматического и музыкального искусства |  | Количество посещений культурных мероприятий |
| 2.1.2. | Показатель/Задача 2 «Создание условий и возможностей для всестороннего развития, непрерывности образования» | Созданы условия для устойчивого развития клубных формирований, успешного функционирования народных коллективов, коллективов народной самодеятельности, обеспечивающих реализацию прав граждан на творческую самореализацию, возможность участвовать в культурной жизни. Созданы условия для развития механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствования системы поддержки детского и юношеского творчества. |  | Прирост участников клубных формирований |
| 2.1.3. | Показатель/Задача 3 «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения» | Созданы условия для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения. |  | Доля муниципальных дворцов культуры, оснащенных современным оборудованием |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Наследие» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования): УКиРТ, подведомственные муниципальные библиотеки | Срок реализации (год начала - год окончания): 2025-2035 |  |  |
| 2.2.1. | Показатель/Задача 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг» | Созданы условия для устойчивого развития муниципальных библиотек, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободных доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. |  | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования): УКиРТ, подведомственные муниципальные учреждения культуры | Срок реализации (год начала - год окончания): 2025-2035 |  |  |
| 2.3.1. | Показатель/Задача №1 «Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры» | Обеспечено укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, муниципальные учреждения культуры обеспечены специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты, пополнен книжный фонд муниципальных библиотек |  | Доля муниципальных дворцов культуры, оснащенных современным оборудованием. Прирост участников клубных формирований. Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек. Число посещений культурных мероприятий. Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Чувашской Республике |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования): УКиРТ, подведомственные муниципальные библиотеки | Срок реализации (год начала - год окончания): 2025-2035 |  |  |
| 2.4.1. | Показатель/Задача 1 «Повышение интереса к чтению» | Созданы условия для развития книжной культуры, обеспечения получения наиболее полной и качественной информации. |  | Увеличение количество мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения. |
| 2.5. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования): УКиРТ, подведомственные муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования | Срок реализации (год начала - год окончания): 2025-2035 |  |  |
| 2.5.1. | Показатель/Задача 1 «Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей» | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российского |  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 2.6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурной инфраструктуры» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования): УКиРТ, подведомственные муниципальные учреждения культуры | Срок реализации (год начала - год окончания): 2025-2035г.г. |  |  |
| 2.6.1. | Показатель/Задача 1 «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет реконструкции муниципальных культурно-досуговых учреждений, центров культурного развития, реновации муниципальных организаций культуры, реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения и др. Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года. Создание условий для воспитания гармонично развивающейся и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2.7. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования): УКиРТ, подведомственные муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования | - |  |  |
| 2.7.1. | Показатель/задача 1: Проведение социологического исследования «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в городе Чебоксары» | Обеспечено проведение социологического исследование «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в городе Чебоксары» |  | Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городе Чебоксары |
| 2.8. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования): УКиРТ, МБУ «УФПО МУК г.Чебоксары» | - |  |  |
| 2.8.1 | Показатель / задача 1: Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | Обеспечена реализация мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | - |  |
| 3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |
|  | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Маркова Людмила Владимировна, начальник управления) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УКиРТ, МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | Срок реализации (2025-2035) |  |  |
| 3.1. | Показатель/Задача 1: «Модернизация муниципальных библиотек города Чебоксары в рамках поддержки отрасли культуры» | Созданы условия для развития книжной культуры, обеспечения получения наиболее полной и качественной информации. Созданы условия для увеличения посещений общедоступных библиотек |  | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек. Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
| 4 | Муниципальный ведомственный проект «Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела» (Маркова Людмила Владимировна, начальник управления) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УКиРТ, подведомственные муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования | Срок реализации (год начала - год окончания): 2025-2035г.г. |  |  |
| 4.1. | Показатель/Задача 1 «Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации» | Созданы условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |  | Прирост участников клубных формирований Число посещений культурных мероприятий Количество построенных учреждений культуры клубного типа |
| 5. | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (при наличии) |  |  |  |
| 5.1. | Отдельное мероприятия, направленное на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций «Наименование» |  |  |  |
| 5.2. | Ответственный за реализацию (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования): | - |  |  |
| 5.2.1. | Показатель/Задача 1 |  |  |  |
| 5.2.2. | Показатель/Задача № |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение

Муниципальной программы города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  | ВСЕГО по муниципальной программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный период 2019-2023 | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | Всего, в том числе: | Администрация города Чебоксары; Управы по Московскому, Калининскому и Ленинскому районам администрации города Чебоксары; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары; Управление делами администрации города Чебоксары; Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары; МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары» | 5 010 589,3 | 1 000 015,2 | 896 163,6 | 885 345,0 | 904 945,0 | 7 509 560,0 | 16 206 618,1 |
|  | Федеральный бюджет |  | 1 617 799,8 | 13 779,2 | 5760,2 | 0,0 | 0,0 | 267 300,0 | 1 904 639,2 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 249 117,1 | 12 357,7 | 785,3 | 727,1 | 727,1 | 7 166,8 | 270 881,1 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 2 443 073,4 | 769 607,3 | 686 113,1 | 660 812,9 | 660 812,9 | 5 287 853,2 | 10 508 272,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 700 599,0 | 204 271,0 | 203 505,0 | 223 805,0 | 243 405,0 | 1 947 240,0 | 3 522 825,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наследие» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ | 349 659,2 | 110 512,6 | 121 305,4 | 121 779,5 | 121 979,5 | 975 836,0 | 1 801 072,2 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 325 547,1 | 102 562,6 | 111 805,4 | 111 379,5 | 111 379,5 | 891 036,0 | 1 653 710,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | 24 112,1 | 7 950,0 | 9 500,0 | 10 400,0 | 10 600,0 | 84 800,0 | 147 362,1 |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | 278 191,4 | 94 849,1 | 104 121,1 | 105 105,2 | 105 105,2 | 840 841,6 | 1 528 213,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 261 523,0 | 89 449,1 | 98 121,1 | 98 505,2 | 98 505,2 | 788 041,6 | 1 434 145,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 16 668,4 | 5 400,0 | 6 000,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 52 800,0 | 94 068,4 |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных музеев» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» | 71 467,8 | 15 663,5 | 17 184,3 | 16 674,3 | 16 874,3 | 134 994,4 | 272 858,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 64 024,1 | 13 113,5 | 13 684,3 | 12 874,3 | 12 874,3 | 102 994,4 | 219 564,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | 7 443,7 | 2 550,0 | 3 500,0 | 3 800,0 | 4 000,0 | 32 000,0 | 53 293,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Искусство» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ | 792 057,3 | 245 612,9 | 270 626,4 | 282 452,3 | 294 852,3 | 2 358 818,4 | 4 244 419,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 480 394,2 | 142 012,9 | 156 626,4 | 157 052,3 | 157 052,3 | 1 256 418,4 | 2 349 556,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 311 663,1 | 103 600,0 | 114 000,0 | 125 400,0 | 137 800,0 | 1 102 400,0 | 1 894 863,1 |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительских искусств» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МБКУ «Капелла «Классика» | 109 086,2 | 34 838,5 | 39 644,7 | 40 044,7 | 40 444,7 | 323 557,6 | 587 616,4 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 101 024,0 | 31 238,5 | 35 644,7 | 35 644,7 | 35 644,7 | 285 157,6 | 524 354,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 8 062,2 | 3 600,0 | 4 000,0 | 4 400,0 | 4 800,0 | 38 400,0 | 63 262,2 |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – Дворцы культуры и клубы | 682 971,1 | 210 774,4 | 230 981,7 | 242 407,6 | 254 407,6 | 2 035 260,8 | 3 656 803,2 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 379 370,2 | 110774,4 | 120981,7 | 121407,6 | 121407,6 | 971 260,8 | 1 825 202,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 303 600,9 | 100000 | 110000 | 121000 | 133000 | 1 064 000,0 | 1 831 600,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Образование» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ | 1 171 416,5 | 334 892,3 | 369 835,8 | 377 835,8 | 384 835,8 | 3 078 686,4 | 5 717 502,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 35 496,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 496,7 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 861 904,1 | 264 892,3 | 289 835,8 | 289 835,8 | 289 835,8 | 2 318 686,4 | 4 314 990,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 274 015,7 | 70 000,0 | 80 000,0 | 88 000,0 | 95 000,0 | 760 000,0 | 1 367 015,7 |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – детские школы искусств по видам искусств ДМШ, ДХШ, ДШИ, ДХШИ | 1 081 621,1 | 307 520,2 | 348 580,8 | 356 580,8 | 363 580,8 | 2 908 646,4 | 5 366 530,1 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 807 605,4 | 237 520,2 | 268 580,8 | 268 580,8 | 268 580,8 | 2 148 646,4 | 3 999 514,4 |
|  | Внебюджетные источники |  | 274 015,7 | 70 000,0 | 80 000,0 | 88 000,0 | 95 000,0 | 760 000,0 | 1 367 015,7 |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – детские школы искусств по видам искусств ДМШ, ДХШ, ДШИ, ДХШИ | 35 437,7 | 27 216,1 | 21 099,0 | 21 099,0 | 21 099,0 | 168 792,0 | 294 742,8 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 35 437,7 | 27 216,1 | 21 099,0 | 21 099,0 | 21 099,0 | 168 792,0 | 294 742,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – детские школы искусств по видам искусств ДМШ, ДХШ, ДШИ, ДХШИ | 53 613,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 613,7 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 35 496,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 496,7 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 18 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 117,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Поддержка талантливой и одаренной молодежи» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – детские школы искусств по видам искусств ДМШ, ДХШ, ДШИ, ДХШИ | 744,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 1 248,0 | 2 616,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 744,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 1 248,0 | 2 616,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ | 241 890,7 | 63 932,4 | 43 133,1 | 24 908,9 | 24 908,9 | 199 271,2 | 598 045,2 |
|  | Федеральный бюджет |  | 376,9 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,4 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 98 728,9 | 12 088,6 | 727,1 | 727,1 | 727,1 | 5816,8 | 118 815,6 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 142 784,9 | 51 749,3 | 42406,0 | 24 181,8 | 24 181,8 | 193 454,4 | 478 758,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | 49 534,6 | 4 750,0 | 9 872,7 | 15 722,7 | 15 722,7 | 125 781,6 | 221 384,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 49 534,6 | 4 750,0 | 9 872,7 | 15 722,7 | 15 722,7 | 125 781,6 | 221 384,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – Дворцы культуры и клубы | 65 676,9 | 43 976,5 | 25 351,5 | 7 277,3 | 7 277,3 | 58 218,4 | 207 777,9 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 65 676,9 | 43 976,5 | 25 351,5 | 7 277,3 | 7 277,3 | 58 218,4 | 207 777,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 8 000,0 | 17 000,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 8 000,0 | 17 000,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | 7 476,5 | 908,9 | 908,9 | 908,9 | 908,9 | 7 271,2 | 18383,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,7 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 5 703,2 | 727,1 | 727,1 | 727,1 | 727,1 | 5 816,8 | 14 428,4 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 1 623,6 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 1 454,4 | 3 805,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – учреждения культуры | 0,0 | 14 200,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 200,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 11 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 360,5 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 2 840,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 840,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – учреждения культуры | 33 719,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 719,2 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 24 766,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 766,8 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 8 952,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 952,4 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,5 |
|  | Федеральный бюджет |  | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – учреждения культуры | 85 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 196,7 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 68 244,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 244,1 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 16 952,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 952,6 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных округов и городских округов на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары. | 201,3 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,7 |
|  | Федеральный бюджет |  | 197,3 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,8 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 2,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ | 327 882,8 | 196 142,8 | 57 017,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | 400000,0 | 1 081 043,4 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 238 584,4 | 173 442,8 | 57 017,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | 400000,0 | 969 045,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 89 298,4 | 22 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 998,4 |
| Мероприятие «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – АУ «Творческий город» | 327 882,8 | 193 342,8 | 57 017,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | 400 000,0 | 1 078 243,4 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 238 584,4 | 170 642,8 | 57 017,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | 400 000,0 | 969 045,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 89 298,4 | 22 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 998,4 |
| Мероприятие «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – Управы по Калининскому, Московскому и Ленинскому районам администрации города Чебоксары | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ | 1 545,0 | 176,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1721,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 145,0 | 176,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| Мероприятие «Проведение социологического исследования «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – АУ «Творческий город» | 1545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1545,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – АУ «Творческий город» | 0,0 | 176,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 176,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ | 235 609,4 | 30 593,0 | 28 368,5 | 28 368,5 | 28 368,5 | 226 948,0 | 578 255,9 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 235 499,7 | 30 572,0 | 28 363,5 | 28 363,5 | 28 363,5 | 226 908,0 | 578 070,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 109,7 | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 40,0 | 185,7 |
| Мероприятие «Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МБУ «Управление финансово-производственного обеспечения муниципальных учреждений культуры г. Чебоксары» | 222 268,7 | 22 527,6 | 20 165,1 | 20 165,1 | 20 165,1 | 161 320,8 | 466 612,4 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 222 159,0 | 22 506,6 | 20 160,1 | 20 160,1 | 20 160,1 | 161 280,8 | 466 426,7 |
|  | Внебюджетные источники |  | 109,7 | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 40,0 | 185,7 |
| Мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ | 13 340,7 | 8 065,4 | 8 203,4 | 8 203,4 | 8 203,4 | 65 627,2 | 111 643,5 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 13 340,7 | 8 065,4 | 8 203,4 | 8 203,4 | 8 203,4 | 65 627,2 | 111 643,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ | 0,0 | 0,0 | 5 876,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 876,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 5760,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 760,2 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Модернизация региональных и муниципальных библиотек» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | 0,0 | 0,0 | 5 876,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 876,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 5760,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 760,2 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный ведомственный проект «Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ | 6 093,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270 000,0 | 276 093,8 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267300 | 267 300,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 3 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350 | 5 300,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 2 143,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350 | 3 493,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Строительство (реконструкция) муниципальных учреждений культуры клубного типа» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – МАУК «Централизованная клубная система г. Чебоксары»; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 6 093,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270 000,0 | 276 093,8 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267300 | 267 300,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 3 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350 | 5 300,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 2 143,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350 | 3 493,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Культурная среда» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ | 63 028,4 | 13 822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 851,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 42 743,4 | 13 684,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 428,1 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 9 640,9 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 710,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 10 644,1 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 713,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области Всероссийский фестиваль гусляров «Гуслей перезвон чудесный» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – учреждения культуры | 2 838,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 838,8 |
|  | Федеральный бюджет |  | 2 025,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 025,4 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 774,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 774,6 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Поддержка детского и юношеского творчества (организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования, выполнением других обязательств муниципального образования)» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – учреждения культуры | 439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие инфраструктуры туризма в городе Чебоксары» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – учреждения культуры | 1 769 995,1 | 4 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 774 125,1 |
|  | Федеральный бюджет |  | 1 572 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 572 654,1 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 98 926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 926,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 98 415,0 | 4 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 545,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация инновационных программ в сфере культуры и искусства» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – учреждения культуры | 1 600,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 1 600,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Поддержка бюджетных и автономных учреждений в связи с сокращением объемов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в условиях введения ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – учреждения культуры | 10 400,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 400,9 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 10 400,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 400,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 550-летия основания города Чебоксары | Всего, в том числе: | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – учреждения культуры | 36 132,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 132,4 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Чебоксары |  | 36 132,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 132,4 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 1

к муниципальной программе

города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма

в городе Чебоксары»

Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемой в составе муниципального ведомственного проекта

«Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за реализацию мероприятий регионального проекта: | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики и муниципальными программами города Чебоксары | 1. | Муниципальная программа |  | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |  |
|  | 1.1. | Государственная программа Чувашской Республики |  | «Развитие культуры» |  |

- Показатели муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта «Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела»

| № п/п | Наименование показателя регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Признак возрастания/убывания |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | отчетный год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Задача «Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост участников клубных формирований | КПМ | процент | 104 | 2024 | возрастание | 106 | 107 | 109 | возрастание |  | Да |
| 1.2. | Число посещений культурных мероприятий | КПМ | тыс.ед. | 995 | 2024 | 1094 | 1200 | 1300 | 1500 | возрастание |  | Да |
| 1.4. | Количество построенных (реконструированных) учреждений культуры клубного типа | ГП, МП | возрастание | единиц | х | х | х | х | 1 | х |  | х |

- Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта "Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального ведомственного проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | отчетный год | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | 2028-2035 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача «Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Строительство (реконструкция) муниципальных учреждений культуры клубного типа» | единица | - | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | Выделение субсидии в целях осуществления строительства МФКЦ в Заволжье | Осуществление текущей деятельности | Обеспечено строительство (реконструкция) муниципальных учреждений культуры клубного типа |  |

4. Сведения о финансовом обеспечении мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта

«Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела»

|  | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  | ВСЕГО, тыс.рублей: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел подпрограммы | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство (реконструкция) муниципальных учреждений культуры клубного типа | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МАУК «Централизованная клубная система г. Чебоксары»; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270000,0 | 270000,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267300 | 267300 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350 | 1350 |
|  |  |  | Бюджет города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350 | 1350 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации» |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно досугового типа | 31.12.2028 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководитель учреждения | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Контрольная точка 1. Обеспечено строительство многофункционального культурного центра и досуга в Заволжье города Чебоксары в Заволжье | 31.12.2028 | Руководитель учреждения МАУК «Централизованная клубная система города Чебоксары» | Отчет об использовании субсидии на иные цели |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма

в городе Чебоксары»

- Сведения

о мероприятиях муниципальной программы,

реализуемых в составе регионального проекта

«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Семейные ценности и инфраструктура культуры |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за реализацию мероприятий регионального проекта: | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики и муниципальными программами города Чебоксары (при наличии) | 1. | Муниципальная программа |  | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |  |
|  | 1.1. | Государственная программа Чувашской Республики |  | «Развитие культуры» |  |

2. Показатели муниципальной программы,  реализуемых в составе регионального проекта

«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

| № п/п | Наименование показателя регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2028-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Задача «Реализации мероприятий по модернизации муниципальных библиотек города Чебоксары в рамках поддержки отрасли культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | КПМ | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 4 | Возрастающий | Да |
| 1.2. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | КПМ | единиц | 2,6 | 2024 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | Возрастающий | Да |

3. Перечень мероприятий (результатов)

муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятий (результатов) по годам |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2028-2035 |  |  |  |
|  |  |  | значение | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Наименование задачи «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Модернизация муниципальных библиотек» | единиц | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 4 | Оснащение филиалов муниципальных библиотек современным оборудованием и комплектование книжного фонда | Осуществление текущей деятельности | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |

4. Сведения о финансовом обеспечении мероприятий

муниципальной программы, реализуемых в составе регионального

проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  | ВСЕГО (тыс рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел подпрограммы | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
|  | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Реализации мероприятий по модернизации муниципальных библиотек города Чебоксары в рамках поддержки отрасли культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Ответственный исполнитель: УКиРТ | Всего, в том числе: | 957 | 0801 | Ц41Я500000 | 600 | 0,0 | 5 876,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 876,6 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 5760,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5760,2 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
|  |  |  | Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Модернизация муниципальных библиотек» | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | Всего, в том числе: | 957 | 0801 | Ц41Я553480 | 600 | 0,0 | 5 876,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 876,6 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 5760,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5760,2 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
|  |  |  | Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5 876,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 876,6 |

5. План реализации мероприятий муниципальной программы,

реализуемых в составе регионального проекта

«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность, наименование структурного подразделения администрации города Чебоксары, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование задачи «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры» |  |  |  |
| Мероприятие «Модернизация муниципальных библиотек» 1 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары | Отчет об использовании иного межбюджетного трансферта |
| Контрольная точка 1 «Проведена модернизация филиала муниципальной библиотечной сети г.Чебоксары» | 31.12 | Директор МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | Отчет об использовании целевых субсидий |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма

в городе Чебоксары»

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Образование»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| Связь с муниципальной программой города Чебоксары | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват детей школьного возраста художественным образованием | возрастание | КПМ | процент | 10,7 | 2024 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | Директор, Школы искусств по видам искусств ДМШ, ДХШИ, ДШИ,ДХШ |

3. Перечень мероприятий (результатов)   комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2028-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования» комплекса процессных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования» 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Выделение субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | единиц | 13 | 2024 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств» 2 | Осуществление текущей деятельности | Проведение всех видов работ и услуг в целях проведения капитального ремонта зданий и помещений школ Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | 2 | 2024 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1.3. | Мероприятие «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» 3 | Выплаты физическим лицам | Выплата стипендий одаренным и талантливым детям и молодежи | человек | 12 | 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 |

4. Сведения о финансовом обеспечении

комплекса процессных мероприятий

|  | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  | ВСЕГО, тыс.рублей: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел подпрограммы | целевая статья расходов |  |  | группа (подгруппа) вида расходов |  |  | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Образование» | 957 | 0703 |  | Ц440100000 | 600 |  | Ответственный исполнитель: УКиРТ | Всего, в том числе: | 334 892,3 | 369 835,8 | 377 835,8 | 384 835,8 | 3 078 686,4 | 4 546 086,1 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Бюджет города Чебоксары | 264 892,3 | 289 835,8 | 289 835,8 | 289 835,8 | 2 318 686,4 | 3 453 086,1 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Внебюджетные источники | 70 000,0 | 80 000,0 | 88 000,0 | 95 000,0 | 760 000,0 | 1 093 000,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования» | 957 | 0703 |  | Ц440170560 | 600 |  | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – детские школы искусств по видам искусств ДМШ, ДХШ, ДШИ, ДХШИ | Всего, в том числе: | 307 520,2 | 348 580,8 | 356 580,8 | 363 580,8 | 2 908 646,4 | 4 284 909,0 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Бюджет города Чебоксары | 237 520,2 | 268 580,8 | 268 580,8 | 268 580,8 | 2 148 646,4 | 3 191 909,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 70 000,0 | 80 000,0 | 88 000,0 | 95 000,0 | 760 000,0 | 1 093 000,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств» | 957 | 0703 |  | Ц440170411 | 600 |  | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – детские школы искусств по видам искусств ДМШ, ДХШ, ДШИ, ДХШИ | Всего, в том числе: | 27 216,1 | 21 099,0 | 21 099,0 | 21 099,0 | 168 792,0 | 259 305,1 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Бюджет города Чебоксары | 27 216,1 | 21 099,0 | 21 099,0 | 21 099,0 | 168 792,0 | 259 305,1 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» | 957 | 0703 |  | Ц440172130 | 600 |  | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – детские школы искусств по видам искусств ДМШ, ДХШ, ДШИ, ДХШИ | Всего, в том числе: | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 1 248,0 | 1 872,0 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Бюджет города Чебоксары | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 1 248,0 | 1 872,0 |
|  |  | x | x |  | x | x |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 892,3 | 369 835,8 | 377 835,8 | 384 835,8 | 3 078 686,4 | 4 546 086,1 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования» |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования» 1 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. | Отчет о выполнении муниципального задания |
| Контрольная точка 1. Выполнено муниципальное задание. Оказаны образовательные услуги учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства в количестве 13 школ | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководители учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Отчет о выполнении муниципального задания |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств» 2 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководители учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Контрольная точка 1. Проведен капитальный ремонт в школе, разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта, проведены обследования и получено положительное заключение государственной экспертизы. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | 31.12 | Руководители учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 3 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководители учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Контрольная точка 1. Получили стипендии 12 человек одаренных детей, являющихся учениками учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 31.12 | Руководители учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Отчет об использовании субсидии на иные цели |

- Приложение № 4

к муниципальной программе

города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма

в городе Чебоксары»

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Искусство»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| Связь с муниципальной программой города Чебоксары | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя регионального проекта | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств. Создание условий и возможностей для всестороннего развития, непрерывности образования. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий | возрастание | КПМ | тыс.ед. | 995 | 2024 | 1094 | 1200 | 1300 | 1500 | Руководители учреждений культуры |
| 1.2. | Прирост участников клубных формирований | возрастание | КПМ | процент | 104 | 2024 | 105 | 106 | 107 | 109 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных дворцов культуры и клубов, оснащенных современным оборудованием | - | КПМ | процентов | 40 | 2024 | 50 | 50 | 60 | 100 | Руководители учреждений культуры |

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2028-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств. Создание условий и возможностей для всестороннего развития, непрерывности образования. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительских искусств» | Оказание услуг (выполнение работ) | Выделение субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Организация и проведение мероприятий МБКУ «Капелла «Классика» | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества» | Оказание услуг (выполнение работ) | Выделение субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Организация и проведение мероприятий; клубные формирования | единица | 6 | 2024 | 6 | 6 | 6 | 6 |

4. Сведения о финансовом обеспечении комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  | ВСЕГО, тыс.рублей: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел подпрограммы | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Задача «Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств. Создание условий и возможностей для всестороннего развития, непрерывности образования. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Искусство» | 957 | 0801 | Ц440200000 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ | Всего, в том числе: | 245 612,9 | 270 626,4 | 282 452,3 | 294 852,3 | 2 358 818,4 | 3 452 362,3 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 142 012,9 | 156 626,4 | 157 052,3 | 157 052,3 | 1 256 418,4 | 1 869 162,3 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 103 600,0 | 114 000,0 | 125 400,0 | 137 800,0 | 1 102 400,0 | 1 583 200,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительских искусств» | 957 | 0801 | Ц440270420 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МБКУ "Капелла "Классика" | Всего, в том числе: | 34 838,5 | 39 644,7 | 40 044,7 | 40 444,7 | 323 557,6 | 478 530,2 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 31 238,5 | 35 644,7 | 35 644,7 | 35 644,7 | 285 157,6 | 423 330,2 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 3 600,0 | 4 000,0 | 4 400,0 | 4 800,0 | 38 400,0 | 55 200,0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества» | 957 | 0801 | Ц44027A390 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – Дворцы культуры и клубы, парки | Всего, в том числе: | 210 774,4 | 230 981,7 | 242 407,6 | 254 407,6 | 2 035 260,8 | 2 973 832,1 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 110774,4 | 120981,7 | 121407,6 | 121407,6 | 971 260,8 | 1 445 832,1 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 100000 | 110000 | 121000 | 133000 | 1 064 000,0 | 1 528 000,0 |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  | x | x | x | x |  |  | 245 612,9 | 270 626,4 | 282 452,3 | 294 852,3 | 2 358 818,4 | 3 452 362,3 |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств. Создание условий и возможностей для всестороннего развития, непрерывности образования. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения» |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительских искусств» 1 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары | Отчет о выполнении муниципального задания |
| Контрольная точка 1. Оказаны муниципальные услуги МБУК «Капелла «Классика» | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары Руководитель МБКУ "Капелла «Классика» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества» 2 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководители учреждений культурно-досугового типа. | Отчет о выполнении муниципального задания |
| Контрольная точка 1. Оказаны муниципальные услуги учреждениями культурно-досугового типа, парками | 31.12 | Руководители учреждений культурно-досугового типа, парков. | Отчет о выполнении муниципального задания |

- Приложение № 5

к муниципальной программе

города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма

в городе Чебоксары»

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Наследие»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| Связь с муниципальной программой города Чебоксары | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя «Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)» | КПМ | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | возрастание | единиц | 2,6 | 2024 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | Директор МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» |

3. Перечень мероприятий (результатов)    комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2028-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек» 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Выделение субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных музеев» 2 | Оказание услуг (выполнение работ) | Выделение субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксар» | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Сведения о финансовом обеспечении комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  | ВСЕГО, тыс.рублей: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел подпрограммы | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Наследие» | 957 | 0801 | Ц440300000 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ | Всего, в том числе: | 110 512,6 | 121 305,4 | 121 779,5 | 121 979,5 | 975 836,0 | 1 451 413,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 102 562,6 | 111 805,4 | 111 379,5 | 111 379,5 | 891 036,0 | 1 328 163,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 7 950,0 | 9 500,0 | 10 400,0 | 10 600,0 | 84 800,0 | 123 250,0 |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек» | 957 | 0801 | Ц44034A410 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | Всего, в том числе: | 94 849,1 | 104 121,1 | 105 105,2 | 105 105,2 | 840 841,6 | 1 250 022,2 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 89 449,1 | 98 121,1 | 98 505,2 | 98 505,2 | 788 041,6 | 1 172 622,2 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 5 400,0 | 6 000,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 52 800,0 | 77 400,0 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных музеев» | 957 | 0801 | Ц440370760 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» | Всего, в том числе: | 15 663,5 | 17 184,3 | 16 674,3 | 16 874,3 | 134 994,4 | 201 390,8 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 13 113,5 | 13 684,3 | 12 874,3 | 12 874,3 | 102 994,4 | 155 540,8 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 2 550,0 | 3 500,0 | 3 800,0 | 4 000,0 | 32 000,0 | 45 850,0 |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  | x | x | x | x |  |  | 110 512,6 | 121 305,4 | 121 779,5 | 121 979,5 | 975 836,0 | 1 451 413,0 |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Повышение доступности и качества библиотечных услуг» |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек» 1 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. | Отчет о выполнении муниципального задания |
| Контрольная точка 1. Оказаны муниципальные услуги МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководитель учреждения. | Отчет о выполнении муниципального задания |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных музеев» 2 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. | Отчет о выполнении муниципального задания |
| Контрольная точка 1. Оказаны муниципальные услуги АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» | 31.12 | Руководители учреждений. | Отчет о выполнении муниципального задания |

- Приложение № 6

к муниципальной программе

города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма

в городе Чебоксары»

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| Связь с муниципальной программой города Чебоксары | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных дворцов культуры, оснащенных современным оборудованием | - | КПМ | процентов | 40 | 2024 | 50 | 50 | 60 | 100 | Руководители учреждений культуры |
| 1.2. | Прирост участников клубных формирований | возрастание | КПМ | процент | 104 | 2024 | 105 | 106 | 107 | 109 |  |
| 1.3. | Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек | возрастание | ГП, РФ | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 4 | Руководитель учреждения |
| 1.4. | Число посещений культурных мероприятий | возрастание | КПМ | тыс.ед. | 995 | 2024 | 1094 | 1200 | 1300 | 1500 | Руководители учреждений культуры |
| 1.5. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Чувашской Республике | - | КПМ | процентов | 109,3 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Руководители учреждений культуры |
| 1.6. | Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа | возрастание | ГП, ФП, МП | единиц | х | х | 4 | 4 | 4 | 8 | Руководители учреждений культуры |

3. Перечень мероприятий (результатов)    комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2028-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета» 1 | Осуществление текущей деятельности | Выделение субсидии в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | единица | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 1.2. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения» 2 | Осуществление текущей деятельности | Выделение субсидии в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг учреждениям культурно-досугового типа, паркам, АУ «Творческий город» | единица | 4 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев» 3 | Осуществление текущей деятельности | Выделение субсидии в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» | 1 единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек в части комплектования книжного фонда» 4 | Осуществление текущей деятельности | Выделение субсидии в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | единица | 17 | 2024 | 17 | 17 | 17 | 17 |

4. Сведения о финансовом обеспечении комплекса процессных мероприятий

|  | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей : |  |  |  |  | ВСЕГО, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел подпрограммы | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  |  | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» | 957 | 0801 | Ц440400000 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ | Всего |  | 63 932,4 | 43 133,1 | 24 908,9 | 24 908,9 | 199 271,2 | 356 154,5 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет |  | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,5 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 12 088,6 | 727,1 | 727,1 | 727,1 | 5816,8 | 20 086,7 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары |  | 51 749,3 | 42 406,0 | 24 181,8 | 24 181,8 | 193 454,4 | 335 973,3 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета» | 957 | 0801 | Ц440479830 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | Всего, в том числе: |  | 4 750,0 | 9 872,7 | 15 722,7 | 15 722,7 | 125 781,6 | 171 849,7 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары |  | 4 750,0 | 9 872,7 | 15 722,7 | 15 722,7 | 125 781,6 | 171 849,7 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения» | 957 | 0801 | Ц440471200 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – Дворцы культуры и клубы, парки, АУ «Творческий город» | Всего, в том числе: |  | 43 976,5 | 25 351,5 | 7 277,3 | 7 277,3 | 58 218,4 | 142 101,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары |  | 43 976,5 | 25 351,5 | 7 277,3 | 7 277,3 | 58 218,4 | 142 101,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев» | 957 | 0801 | Ц440475450 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» | Всего, в том числе: |  | 0,0 | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 8 000,0 | 17 000,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 8 000,0 | 17 000,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек» | 957 | 0801 | Ц4404S9830 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | Всего, в том числе: |  | 908,9 | 908,9 | 908,9 | 908,9 | 7 271,2 | 10 906,8 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 727,1 | 727,1 | 727,1 | 727,1 | 5 816,8 | 8 725,2 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары |  | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 1 454,4 | 2 181,6 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» | 957 | 0801 | Ц440436340 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнители – учреждения культуры | Всего, в том числе: |  | 14 200,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 200,6 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 11 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 360,5 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары |  | 2 840,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 840,1 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  | x | x | x | x |  |  |  | 63 932,4 | 43 133,1 | 24 908,9 | 24 908,9 | 199 271,2 | 356 154,5 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры» |  |  |  |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета» 1 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководитель учреждения МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары». | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Контрольная точка 1. «Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта, проведены обследования и получено положительное заключение государственной экспертизы» | 31.12 | Руководители учреждений. | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения» 2 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководители учреждений культурно-досугового типа, парков, АУ «Творческий город». | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Контрольная точка 1. «Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта, проведены обследования и получено положительное заключение государственной экспертизы» | 31.12 | Руководители учреждений культурно-досугового типа, парков, АУ «Творческий город». | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев» 3 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководитель учреждения АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары». | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Контрольная точка 1. «Приобретено оборудование» | 31.12 | Руководитель учреждения АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары». | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Мероприятие (результат) «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек в части комплектования книжного фонда» 4 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководитель учреждения МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Контрольная точка 1. «Обеспечено комплектование книжного фонда муниципальных библиотек» | 31.12 | Руководитель учреждения МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары» | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» 5 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководители учреждений культуры. | Отчет о выполнении муниципального задания |
| Контрольная точка 1. «Обеспечен уровень заработной платы работников муниципальных учреждений культуры установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководители учреждений культуры. | Отчет о выполнении муниципального задания, ЗП-Культура. |

- Приложение № 7

к муниципальной программе

города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма

в городе Чебоксары»

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского

творчества и архивного дела» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в городе Чебоксары»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Маркова Людмила Владимировна |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| Связь с муниципальной программой города Чебоксары | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий | КПМ | возрастание | единиц | 1068 | 2024 | 1069 | 1070 | 1070 | 1070 | Директор АУ «Творческий город»; руководители Управ по Калининскому, Московскому и Ленинскому районам администрации города Чебоксары |

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2028-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий | Оказание услуг (выполнение работ), Осуществление текущей деятельности | Выделение субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), Выделение субсидии на осуществление закупок товаров, работ, услуг АУ «Творческий город» | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий | Оказание услуг (выполнение работ) | Выделение бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) руководителями Управ по Калининскому, Московскому и Ленинскому районам администрации города Чебоксары | единица | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4. Сведения о финансовом обеспечении

комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  | ВСЕГО, тыс.рублей: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел подпрограммы | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела» |  | Ответственный исполнитель: УКиРТ | Всего, в том числе: | 957 | 0801 | Ц440500000 | 600 | 196 142,8 | 57 017,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | 400000,0 | 753 160,6 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет города Чебоксары | x | x | x | x | 173 442,8 | 57 017,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | 400 000,0 | 730 460,6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | x | x | x | x | 22 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 700,0 |
| Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий |  | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – АУ «Творческий город» | Всего, в том числе: | 957 | 0801 | Ц440571060 | 600 | 193 342,8 | 57 017,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | 400 000,0 | 750 360,6 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет города Чебоксары | x | x | x | x | 170 642,8 | 57 017,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | 400 000,0 | 727 660,6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | x | x | x | x | 22 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 700,0 |
| Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий |  | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – Управы по Калининскому, Московскому и Ленинскому районам администрации города Чебоксары | Всего, в том числе: | 957 | 0801 | Ц440571060 | 240 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет города Чебоксары | x | x | x | x | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | x | x | x | x | 196 142,8 | 57 017,8 | 50 000,0 | 50 000,0 | 400000,0 | 753 160,6 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий» | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. | Отчет о выполнении муниципального задания, отчет об использовании субсидии на иные цели, иная отчетная информация |
| Контрольная точка 1. «Оказаны муниципальные услуги проведены культурно- массовые мероприятия, концерты, культурные мероприятия» | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководители Управ по Калининскому, Московскому и Ленинскому районам администрации города Чебоксары, АУ «Творческий город». | Отчет о выполнении муниципального задания, отчет об использовании субсидии на иные цели, иная отчетная информация |

- Приложение № 8

к муниципальной программе

города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма

в городе Чебоксары»

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в городе Чебоксары»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| Связь с муниципальной программой города Чебоксары | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя /задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Проведение социологического исследования «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в городе Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории города» Чебоксары | возрастание | МП, КПМ | процент | 81,3 | 2024 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | Директор АУ «Творческий город»; руководители муниципальных учреждений культуры |

3. Перечень мероприятий (результатов)  комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2028-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Проведение социологического исследования «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в городе Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие Проведение социологического исследования «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения» 1 | Осуществление текущей деятельности | Выделение субсидии на осуществлению закупок товаров, работ, услуг АУ «Творческий город» | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | Осуществление текущей деятельности | Выделение субсидии на осуществлению закупок товаров, работ, услуг АУ «Творческий город» | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Сведения о финансовом обеспечении комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  | ВСЕГО, тыс.рублей: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел подпрограммы | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача Проведение социологического исследования «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в городе Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России» | 957 | 0801 | Ц440600000 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ | Всего, в том числе: | 176,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,3 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 176,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,3 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие «Проведение социологического исследования «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения» | 957 | 0801 | Ц440673950 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – АУ «Творческий город» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений» | 957 | 0801 | Ц440672361 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – АУ «Творческий город» | Всего, в том числе: | 176,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,3 |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 176,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,3 |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  | x | x | x | x |  |  | 176,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,3 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Проведение социологического исследования «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в городе Чебоксары» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведение социологического исследования «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения» 1 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Контрольная точка 1. «Проведен социологический опрос» | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководитель АУ «Творческий город». | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений» 2 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| Контрольная точка 1. «Проведены мероприятия» | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководитель АУ «Творческий город». | Отчет об использовании субсидии на иные цели |

- Приложение № 9

- к муниципальной программе

города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма

в городе Чебоксары»

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| Связь с муниципальной программой города Чебоксары | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача: Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | - | - | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Маркова Людмила Владимировна |

3. Перечень мероприятий (результатов)  комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2028-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | Реализация полномочий ОМСУ. Оказание услуг (выполнение работ). | Выделение средств бюджета на реализацию полномочий ОМСУ по смете доходов и расходов. Выделение субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Сведения о финансовом обеспечении  комплекса процессных мероприятий

|  | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  | ВСЕГО, тыс.рублей: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел подпрограммы | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  | отчетный год 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Задача «Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | 957 | 0804 | Ц440700000 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ | Всего, в том числе: | 30 593,0 | 28 368,5 | 28 368,5 | 28 368,5 | 226 948,0 | 342 646,5 |  |
| 1.1. |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 30 572,0 | 28 363,5 | 28 363,5 | 28 363,5 | 226 908,0 | 342 570,5 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 40,0 | 76 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений» | 957 | 0804 | Ц440740700 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ; Соисполнитель – МБУ «Управление финансово-производственного обеспечения муниципальных учреждений культуры г. Чебоксары» | Всего, в том числе: | 22 527,6 | 20 165,1 | 20 165,1 | 20 165,1 | 161 320,8 | 244 343,7 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 22 506,6 | 20 160,1 | 20 160,1 | 20 160,1 | 161 280,8 | 244 267,7 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 40,0 | 76,0 |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов» | 957 | 0804 | Ц440700200 | 600 | Ответственный исполнитель: УКиРТ | Всего, в том числе: | 8 065,4 | 8 203,4 | 8 203,4 | 8 203,4 | 65 627,2 | 98 302,8 |  |
| 1.1.2. |  | x | x | x | x |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Бюджет города Чебоксары | 8 065,4 | 8 203,4 | 8 203,4 | 8 203,4 | 65 627,2 | 98 302,8 |  |
|  |  | x | x | x | x |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  | x | x | x | x |  |  | 30 593,0 | 28 368,5 | 28 368,5 | 28 368,5 | 226 948,0 | 342 646,5 |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение функций муниципальных органов» 1 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. | Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ОКУД 0503127) |
| Контрольная точка 1 «Реализованы полномочия ОМСУ» | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. | Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ОКУД 0503127) |
| Мероприятие (результат) «Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений» 2 | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. | Отчет о выполнении муниципального задания |
| Контрольная точка 1. «Оказаны муниципальные услуги МБУ «УФПО МУК г.Чебоксары» | 31.12 | Маркова Людмила Владимировна, начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. Руководитель МБУ «УФПО МУК г.Чебоксары» | Отчет о выполнении муниципального задания |

- Приложение № 10

- к муниципальной программе

города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма

в городе Чебоксары»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, реализуемых в рамках

муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма  в городе Чебоксары»

тыс. рублей

| № пп | Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта |  | Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет) | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - | 2028 - 2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270000,0 | 270000,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267300 | 267300 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350 | 1350 |
|  | местные бюджеты | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350 | 1350 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственный проект «Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270000,0 | 270000,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267300 | 267300 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350 | 1350 |
|  | местные бюджеты | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350 | 1350 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Главный распорядитель бюджетных средств - Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство многофункционального центра культуры и досуга в Заволжье г. Чебоксары | Мест кв.м. | 255 1800 | 270000 | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270000 |

- Приложение № 11

- к муниципальной программе

города Чебоксары

«Развитие культуры и туризма

в городе Чебоксары»

Реестр документов,

входящих в состав муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационно-правовой | Федеральный закон | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | № 131-ФЗ от 06 октября 2003г. | Государственная Дума РФ |  |
| 2 | Организационно-правовой | Федеральный закон | «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | № 172-ФЗ от 28 июня 2014г. | Государственная Дума РФ |  |
| 3 | Организационно-правовой | Закон Чувашской Республики | «О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» | № 102 от 26 ноября 2020г. | Государственный Совет Чувашской Республики |  |
| 4 | Организационно-правовой | Постановление | О государственной программе Чувашской Республики «Развитие культуры» | № 434 от26 октября 2018г. | Кабинет Министров Чувашской Республики |  |
| 5 | Организационно-правовой | Постановление | «О прогнозе социально-экономического развития города Чебоксары на период до 2030 года» | № 2820 от 6 сентября 2024г. | Администрация города Чебоксары |  |