Приложение к письму

Минтруда Чувашии

От 19.02.2021  № 11/31–______

Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации Республиканского соглашения о социальном партнерстве между Кабинетом Министров

Чувашской Республики, Региональным объединением работодателей Чувашской Республики и Чувашским республиканским объединением организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» на 2020–2022 годы, за 2020 год

| Содержание пунктов Соглашения | Мероприятия по реализации Соглашения | Ход реализации | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. В области экономической политики |  |  |  |  |
| Кабинет Министров Чувашской Республики, Региональное объединение работодателей Чувашской Республики, Общественная организация – Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» (далее – Стороны) совместно: |  |  | 2020 – 2022 гг. |  |
| осуществляют взаимодействие в рамках системы стратегического планирования, в том числе Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, определяющей перспективные направления социально–экономического развития республики, с участием в установленном порядке в рамках своей компетенции в разработке документов стратегического планирования | осуществление среднесрочной и долгосрочной социально экономической политики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 «Об утверждении Стратегии социально экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» | Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 утверждена новая Стратегия социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 «Об утверждении Стратегии социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» признано утратившим силу. В соответствии с Порядком разработки и корректировки прогнозов социально–экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2015 г. № 293, который разработан в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2020 г. № 643–р одобрен прогноз социально–экономического развития Чувашской Республики на 2021–2023 годы (далее – прогноз). Изменения в прогноз внесены распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2020 г. № 869-р. Кроме того, прогноз социально–экономического развития Чувашской Республики на 2021–2023 годы в рамках I этапа направлен в Минэкономразвития России письмом от 16 июля 2020 г. № 03/08–10327, в рамках II этапа – письмом от 10 ноября 2020 г. № 03/09–16453. Прогноз социально–экономического развития Чувашской Республики на 2021–2023 годы размещен на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии. Индекс промышленного производства к АППГ 97,6%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, всего – 243154,391 тыс.р. Объем производства продукции сельского хозяйства – 45061,4 тыс. р., 105,0 тыс.т Социальная сфера Численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости населения – 16,3. Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода) – 2,5. | 2020 – 2022 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минфин Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| вырабатывают общие подходы к обеспечению инновационной модели развития экономики, ее модернизации, созданию благоприятной среды для предпринимательской деятельности, развитию высокотехнологичных базовых отраслей промышленности, агропромышленного комплекса, обновлению транспортной инфраструктуры, укреплению экономического и финансового положения организаций, увеличению бюджетных доходов | осуществление взаимных консультаций по вопросам промышленной, бюджетной, инвестиционной политики, совершенствования внебюджетных отношений, развития агропромышленного, строительного комплексов, транспортной инфраструктуры; участие в разработке и реализации подпрограмм государственных программ Чувашской Республики по созданию эффективной и конкурентоспособной, инновационно восприимчивой экономики Чувашской Республики; участие в разработке и реализации научно–технических и инновационных проектов, направленных на ускорение темпов экономического развития Чувашской Республики | В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2016 г. № 203 «О дополнительных мерах поддержки реального сектора экономики Чувашской Республики» постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 января 2017 г. № 1 создано АУ «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минэкономразвития Чувашии (далее – Фонд). Основные цели деятельности Фонда: содействие в реализации промышленной и инвестиционной политики в Чувашской Республике; организация новых производств и обеспечение импортозамещения; информационно-аналитическое и консультационное обеспечение деятельности в сфере промышленности, инвестиций и агропромышленного комплекса, в том числе сбор данных, связанных с повышением инвестиционной привлекательности, информационное и научно-методическое обеспечение мероприятий в интересах Чувашской Республики. | 2020 – 2022 гг. | органы исполнительной власти Чувашской Республики, Работодатели*, Профсоюзы* |
| осуществляют поддержку и развитие конкуренции на рынке товаров, работ и услуг, придавая особое значение развитию рынка социально значимых товаров (работ и услуг) | реализация: мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. № 496; плана системных мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Чувашской Республике и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Чувашской Республики, утвержденных распоряжением Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2019 г. № 513–рг | Сфера потребительского рынка и услуг остается инвестиционно привлекательной. Развитию отрасли, увеличению конкуренции, способствуют открытие новых предприятий с применением прогрессивных форм и методов обслуживания, оснащение предприятий новым технологическим оборудованием, внедрение комплекса дополнительных услуг. В Чувашской Республике насчитывается около 6,0 тыс. объектов розничной торговли, более 2,3 тыс. объектов бытовых услуг, более 1,1 тыс. объектов общественного питания. В 2020 году количество площадок для ярмарок составило 105 ед., проведено более 3,5 тыс. ярмарок, из них 600 сельскохозяйственных. Ярмарки «выходного дня» проводились еженедельно во всех районных центрах и городах Чувашской Республики. На 1 января 2021 г. на территории республики действуют 5 розничных рынков, в том числе 2 сельскохозяйственных и 1 сельскохозяйственный кооперативный рынок. В 2020 году продолжили работу фирменные торговые сети чувашских фермерских хозяйств «Деревенский дворик», «Из Атлашево». В гг. Чебоксары и Новочебоксарске успешно продолжают функционировать 13 молокоматов по продаже молока, произведенного фермерами. Начата реализация подпрограммы «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05 декабря 2019 г. № 496. | 2020 – 2022 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Работодатели*, Профсоюзы* |
| содействуют созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики Чувашской Республики, разработке и реализации мер государственной поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства | реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2018 г. № 522; оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. № 496; заключение коллективных договоров в организациях малого и среднего бизнеса | В соответствии с подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» в 2020 году финансовая поддержка оказывалась субъектам малого и среднего предпринимательства в форме поручительств и микрозаймов. В 2020 году АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» выдано 481 микрозайм на сумму 1051,9 млн. рублей. Портфель микрозаймов по состоянию на 01.01.2021 составил 1089,1 млн. руб. (на 01.01.2020 – 648,3 млн. руб.). АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» в 2020 году предоставлено 201 поручительство 164 субъектам МСП на сумму 755,8 млн. рублей. В перечень государственного имущества Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – перечень) включено 27 объектов, где процент увеличения числа объектов к прошлому году составил 17,4%. Аналогичные перечни утверждены во всех органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (всего 178 перечней, содержащих 644 объекта недвижимости и движимого имущества), где процент увеличения числа объектов к прошлому году составил 15%. Имущественная поддержка (предоставление в аренду офисных помещений на льготных условиях) оказывается резидентам Республиканского бизнес–инкубатора, Новочебоксарского бизнес–инкубатора и бизнес–инкубаторов с. Аликово и с. Батырево. По состоянию на 31.12.2020 резидентами бизнес–инкубаторов Чувашской Республики являются 48 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 5 субъектов МСП являются резидентами Республиканского бизнес–инкубатора (количество рабочих мест – 15); 8 субъектов МСП являются резидентами Новочебоксарского бизнес–инкубатора (количество рабочих мест – 12); 17 субъектов МСП являются резидентами бизнес–инкубатора с. Аликово (количество рабочих мест – 29); 18 субъектов МСП являются резидентами бизнес–инкубатора с. Батырево (количество рабочих мест – 49). Министерством строительства ведется постоянная работа по мониторингу производственной деятельности крупных и средних организаций строительного комплекса республики. Предприятиями строительного комплекса в целях выпуска конкурентоспособных современных строительных материалов ведутся работы по модернизации производств, внедрению прогрессивных технологий. В 2020 году АО СЗ «ПМК–8» модернизировано оборудование по изготовлению железобетонных плит, АО «СЗ «ТУС» введен в эксплуатацию административно–бытовой корпус и монтаж комплекса технологического оборудования с целью изготовления горячей асфальтобетонной смеси, филиалом АО «СЗ «ТУС» – Завод «Кетра» запущена линия по подготовке и переработке трепела, осуществляется строительство производственного цеха и оснащение его технологическим оборудованием с целью организации переработки трепела, ЗАО ССК «Чебоксарский» введен в эксплуатацию формовочный цех, АО СЗ «ГК «Регионжилстрой» введен в эксплуатацию цех по выпуску керамзитобетонных блоков мощностью 240 тыс. шт/год. По линии Минсельхоза Чувашии предоставляется более 50 видов государственной поддержки. Объемы бюджетных ассигнований ежегодно увеличиваются и в 2020 году составили 3,4 млрд. рублей (вместе с льготными кредитами и КРСТ), что на 19,7% больше прошлого года. Общий объем государственной поддержки на развитие сельского хозяйства и сельских территорий с 2016 года вырос в 1,6 раза или на 3 млрд. рублей. | 2020 – 2022 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минобразования Чувашии, Минстрой Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Работодатели * |
| в области бюджетной политики исходят из необходимости формирования эффективной бюджетной системы, ее ориентации на стимулирование экономического роста и снижение уровня социального неравенства, повышение эффективности расходования бюджетных средств в рамках четко определенных приоритетов | реализация закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, указа Главы Чувашской Республики об основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период; обеспечение целевого, рационального использования бюджетных ассигнований, межбюджетных трансфертов; усиление социальной направленности бюджетной политики Чувашской Республики и внесение предложений при подготовке проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | Бюджетная политика Чувашской Республики направлена на обеспечение долгосрочной устойчивости консолидированного и республиканского бюджетов, формирование условий для экономического роста, укрепление финансовой стабильности в регионе путем повышения качества управления общественными финансами. Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики в 2020 году осуществлялось в рамках основных направлений бюджетной политики Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, определенных Указом Главы Чувашской Республики от 01.07.2019 № 89, мероприятий в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По оперативным данным республиканский бюджет Чувашской Республики за 2020 год по доходам исполнен в объеме 70 241,6 млн. рублей, с ростом к уровню 2019 года (58 719,3 млн. рублей) на 19,6%, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – в объеме 31 294,8 млн. рублей (103,0 % к годовым плановым назначениям), с ростом к уровню 2019 года (30 613,2 млн. рублей) на 2,2%. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) составил 36 769,8 млн. рублей, с ростом к уровню 2019 года (25 104,0 млн. рублей) на 46,5%. По оперативным данным расходы республиканского бюджета Чувашской Республики за 2020 год составили 69 521,2 млн. рублей (95,5% к годовым плановым назначениям), с ростом к уровню 2019 года (55 183,1 млн. рублей) на 26,0%. В связи с глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции основными целями бюджетной политики в 2020 году стали укрепление системы здравоохранения, поддержка занятости и доходов граждан, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), пострадавших отраслей экономики и компаний. В 2020 году на реализацию мероприятий Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Чувашской Республике, утвержденного распоряжением Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 151–рг, направленного на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике, а также на оказание дополнительных мер поддержки отраслям экономики, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, выделено 7 861,4 млн. рублей. Как и в прежние годы, приоритетным направлением расходов бюджета является социально–культурная сфера. Ежегодно на ее поддержку направляется более 70% бюджетных средств. Расходы на социально–культурную сферу в 2020 году увеличились по сравнению 2019 годом на 29,3% и составили 49 418,4 млн. рублей, что занимает 71,1% в общем объеме расходов бюджета. Первоочередное значение в государственной политике также имеет повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Фонд оплаты труда в 2020 году составил 33 134,4 млн. рублей, рост к уровню 2012 года в 2 раза. | 2020 – 2022 гг. | органы исполнительной власти Чувашской Республики, Работодатели*, Профсоюзы* |
| организуют экономическое соревнование между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики, организациями основных отраслей экономики Чувашской Республики, выставки, ярмарки, смотры–конкурсы производимой в Чувашской Республике продукции, конкурсы профессионального мастерства в различных отраслях экономики | организация, проведение и подведение итогов экономического соревнования между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2013 г. № 206 «Об экономическом соревновании между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики»; организация сельскохозяйственных ярмарок, направленных на увеличение сбыта продукции товаропроизводителей Чувашской Республики; организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в организациях, республиканских конкурсов профессионального мастерства; проведение экономического соревнования в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. № 40 «Об экономическом соревновании между организациями основных отраслей экономики Чувашской Республики»; оказание государственной поддержки выставочно–ярмарочных мероприятий, направленных на увеличение сбыта продукции товаропроизводителей Чувашской Республики и расширение возможности привлечения инвестиций в экономику республики | В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2013 г. № 206 ежегодно проводится экономическое соревнование между всеми сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики, по итогам которого администрации сельских, городских поселений, занявшие первое место, поощряются денежными премиями, выплачиваемыми за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. В 2020 г. по результатам подведения итогов победителями экономического соревнования за 2019 г. определены следующие муниципальные образования: по I группе (среди поселений с численностью проживающего на их территории населения до 1100 человек включительно): I место – Байгильдинское сельское поселение Канашского района; II место – Сиявское сельское поселение Порецкого района; III место – Хучельское сельское поселение Канашского района; по II группе (среди поселений с численностью проживающего на их территории населения от 1101 до 1700 человек включительно): I место – Караклинское сельское поселение Канашского района; II место – Ершипосинское сельское поселение Вурнарского района; III место – Исаковское сельское поселение Красноармейского района и Малобикшихское сельское поселение Канашского района; по III группе (среди поселений с численностью проживающего на их территории населения свыше 1700 человек): I место – Сирмапосинское сельское поселение Чебоксарского района; II место – Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района; III место – Урмарское городское поселение Урмарского района. Органами местного самоуправления ежегодно утверждается перечень ярмарок, планируемых к организации в очередном календарном году. Перечень ярмарок на 2020 год утвержден 23 администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. Количество мест проведения ярмарок – 104. Ярмарки «выходного дня» проводились еженедельно во всех районных центрах и городах Чувашской Республики. В период проведения ярмарок на специальных торговых площадках предоставлялась возможность реализации сельскохозяйственной продукции через специальное торговое оборудование, а также с автотранспорта. Места для торговли предоставлялись бесплатно. В целях поддержки местных товаропроизводителей, снабжения жителей и гостей города качественной сельскохозяйственной продукцией, посадочным и посевным материалом ежегодно в городских округах проходят ярмарочные продажи сельскохозяйственной продукции «Весна» и «Дары осени». В период проведения ярмарочных продаж на специальных торговых площадках, всем желающим производителям сельскохозяйственной продукции, в том числе подсобным хозяйствам, была предоставлена возможность реализовать свою продукцию. Места для торговли предоставлялись бесплатно. В ярмарочных продажах принимали активное участие крестьянско–фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и потребительские общества Чувашпотребсоюза. Проведение ярмарок и участие в них сельхозпроизводителей показало свою эффективность, так как реализация сельхозпродукции от производителя делает ее более доступной для покупателей, позволяет сдерживать рост цен на продукты питания. В целях создания условий сельхозтоваропроизводителям республики для реализации продукции собственного производства без посредников в Чувашской Республике функционирует электронная торговая площадка «НАШСЕЛЬХОЗ». Площадка обеспечивает поддержку местных сельхозтоваропроизводителей и фермерских хозяйств за счет прямого вывода региональной продукции на розничных и оптовых потребителей, государственных и муниципальных заказчиков. Продолжает работать переговорная площадка, созданная при Минэкономразвития Чувашии в целях совершенствования взаимодействия товаропроизводителей с розничными торговыми сетями по вопросам поставки товаров. В августе 2020 года проведен всечувашский межрегиональный фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» в онлайн–формате. В фестивале приняли участие 13 команд, в том числе из Пермского края, города Санкт–Петербург, Чеченской Республики. В рамках фестиваля были организованы командный конкурс мастерства по приготовлению национальных блюд, конкурс на лучшую презентацию блюд национальной кухни», проведен мастер–класс по приготовлению чувашского национального блюда – хуран–кукли. Участники в период с 10 по 15 августа 2020 г. демонстрировали секреты приготовления национальных блюд, презентационные столы с блюдами национальной̆ кухни, а зрители наблюдали за ходом соревнования у своих экранов. В октябре 2020 г. проведен республиканский конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов сферы бытового обслуживания населения. В рамках мероприятия проведены конкурсы профессионального мастерства среди парикмахеров, визажистов и фотографов. Всего в конкурсах принимали участие 30 специалистов, как профессионалов так и учащихся профильных средних специальных образовательных учреждений Чувашской Республики. 27 ноября 2020 года состоялась XXVII Межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ», организатором которой являлось Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. В Минстрое Чувашии подведены итоги экономического соревнования за 2019 год между строительными организациями (группа E), а так же между организациями, обеспечивающими электрической энергией, газом и паром, организациями водоснабжения, водоотведения, по сбору и утилизации отходов в Чувашской Республике (группы C, D). Основными целями экономического соревнования являются создание эффективной, конкурентоспособной экономики и улучшение социальной защищенности работников организаций. В экономическом соревновании между строительными организациями 8 организаций: ООО «СЗ «Монолит–58», АО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Регионжилстрой», АО «Специализированный застройщик «Инкост», ООО «Строительная фирма «Инвест–ЛАД», ООО «Специализированный застройщик «Строительная фирма «Комплекс», ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой», ООО «Специализированный застройщик «СК «Центр», ООО «СМУ–58». Призовые места между строительными организациями распределены следующим образом: 1 место – ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой» 2 место – АО «Специализированный застройщик «Инкост» 3 место – ООО «Специализированный застройщик «СМУ–58». В экономическом соревновании между организациями, обеспечивающими электрической энергией, газом и паром, организациями водоснабжения, водоотведения, по сбору и утилизации отходов в Чувашской Республике приняли участие 8 организаций коммунального комплекса: АО «Водоканал» (г.Чебоксары), МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска», ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения» Минстроя Чувашии, Ядринское МППЖКХ, МУП Урмарского района «Урмарытеплосеть», Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», МП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, АО «Специализированное автохозяйство». В результате проведенных расчетов решением межведомственной комиссии призовые места по итогам 2019 года распределены следующим образом: – по 1 группе (предприятия со средней численностью работников от 100 человек и выше): 1 место – Филиал «Марий Эл и Чувашии «ПАО Т Плюс»; 2 место – ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии. 3 место по 1 группе, а также призовые места по 2 группе (предприятия со средней численностью работников до 100 человек) не присуждены в связи с наличием у предприятий задолженности по уплате налогов. – по 2 группе (предприятия со средней численностью работников до 100 человек): призовые места не присуждать в связи с тем, что единственный участник экономического соревнования МУП «Урмарытеплосеть» имеет по состоянию на 01.01.2020 г. неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, в размере 0,1 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 433, за эффективную работу и достижение наилучших производственно-экономических показателей в 2020 году наградили дипломами и денежными премиями за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 3 муниципальных района Красноармейский, Батыревский и Вурнарский районы. | 2020 – 2022 гг. | органы исполнительной власти Чувашской Республики, Работодатели*, Профсоюзы* |
| содействуют формированию системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда в организациях, расположенных в Чувашской Республике, ускорению технологического развития Чувашской Республики, увеличению количества организаций, осуществляющих технологические инновации | реализация мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | С 2019 года в республике реализуется региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», предусматривающий создание системы обучения и переподготовки работников предприятий, участвующих в программах повышения производительности труда. В 2020 году организовано переобучение и повышение квалификации 118 работников предприятий республики В рамках регионального проекта начата работа по модернизации отдела КУ ЦЗН Чувашской Республики в городе Алатыре. Проведен капитальный ремонт фасада и входной группы здания, заработала система электронной очереди, закуплены интерактивные панели. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| Правительство: |  |  | 2020 – 2022 гг. |  |
| 1.1. Принимает меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | осуществление среднесрочной и долгосрочной социально–экономической политики в рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, включенных в состав национальных проектов (программ): «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» «Жилье и городская среда» «Безопасные и качественные автомобильные дороги» «Производительность труда и поддержка занятости» «Цифровая экономика» «Международная кооперация и экспорт» «Экология» «Демография» «Здравоохранение» «Образование» «Культура» | На реализацию мероприятий региональных проектов в 2019–2024 годах планируется направить за счет всех источников финансирования порядка 87,3 млрд. рублей, из них бюджетные средства составляют 54,5 млрд. рублей (62,4%). В 2020 году общий объем финансирования мероприятий региональных проектов Чувашской Республики составил 16 639,5 млн. рублей (94,0% от запланированного объема), что составляет 110,7% от финансирования региональных проектов в 2019 году. Кассовые расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики составили 11 168,3 млн. рублей, или 93,6% от запланированного на 2020 год объема бюджетных средств, в том числе по источникам финансирования: средства федерального бюджета – 7 889,3 млн. рублей, или 93,6% от плана; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 992,7 млн. рублей, или 93,4% от плана; средства местных бюджетов – 286,3 млн. рублей, или 96,3% от плана. По предварительным данным органов исполнительной власти Чувашской Республики в отчетном году отмечены риски по невыполнению мероприятий, результатов и недостижению показателей при реализации мероприятий по 12 региональным проектам, реализуемых в рамках 6 национальных проектов «Экология», «Культура», «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Образование». «Чистая вода» (НП «Экология») – невыполнение 1 показателя и результата (в связи с отсутствием в 2020 году финансирования из федерального бюджета на строительство двух объектов – водопроводов в г. Чебоксары и Порецком районе); «Оздоровление Волги» (НП «Экология») – невыполнение 1 результата по ликвидации (рекультивации) 1 объекта накопленного экологического вреда; «Культурная среда» (НП «Культура») – невыполнение 1 результата по проведению реновации региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры (не завершена реконструкция здания Чувашской государственной филармонии); «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (НП «Демография») – невыполнение 1 показателя по рождаемости в возрасте 35–39 лет в связи с ухудшением демографической ситуации; «Укрепление общественного здоровья» (НП «Демография») – невыполнение 2 показателей по смертности женщин в возрасте 16–54 лет и мужчин в возрасте 16–59 лет (в связи с увеличением смертности от болезней органов дыхания на фоне эпидемии новой коронавирусной инфекции); «Спорт – норма жизни» (НП «Демография») – невыполнение 1 результата по строительству и введению в эксплуатацию объектов спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016–2020 годы» (в связи с необходимостью корректировки ПСД при строительстве плавательного бассейна в с. Аликово Аликовского района); «Борьба с сердечно–сосудистыми заболеваниями» (НП «Здравоохранение») – невыполнение 3 показателей (связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике на фоне новой коронавирусной инфекции COVID–19 – осложнения и декомпенсации в состоянии лиц, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, связанные с присоединением новой коронавирусной инфекции; ограничения в проведении планового динамического диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий; поздняя обращаемостью за медицинской помощью пациентов, имеющих дестабилизацию состояния и высокий риск развития осложнений имеющихся заболеваний органов кровообращения); «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (НП «Здравоохранение») – невыполнение 1 показателя и 2 результатов (в связи с недостаточным притоком среднего медицинского персонала в медицинские учреждения Чувашской Республики, а также с трудовой миграцией среднего медицинского персонала); «Развитие системы оказания первичной медико–санитарной помощи» (НП «Здравоохранение») – невыполнение 1 показателя и результата (в связи с введенными ограничительными мероприятиями на фоне повышенного риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID–19; сокращением на фоне введенных ограничительных мероприятий полноты «Д» наблюдения за пациентами, имеющими факторы риска; «Развитие детского здравоохранения» (НП «Здравоохранение») – невыполнение 2 результатов (в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по капремонту детского поликлинического отделения БУ «Ядринская ЦРБ им. К.В. Волкова» Минздрава Чувашии в сроки и прогнозным снижением числа женщин, вставших на учет по беременности); «Жилье» (НП «Жилье и городская среда») – невыполнение 1 показателя и результата (в связи с переходом строительства многоквартирного жилья на проектное финансирование, а также ограничениями, связанными с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19)); «Цифровая образовательная среда» (НП «Образование») – невыполнение 4 показателей (в связи с тем, что Минпросвещения России в текущем году не введена федеральная информационно–сервисная платформа цифровой образовательной среды). В 2020 году Чувашская Республика принимала участие в реализации мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства субъектов Российской Федерации. С Минстроем России заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство двух автодорог в мкр. «Новый город» и автодороги в мкр. «Университетский–2» . Показателем результативности использования субсидии является ввод жилья в эксплуатацию в соответствующем микрорайоне. В микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» введено в эксплуатацию 13,49 тыс. кв. метров жилья (100% от планового показателя), в мкр. «Университетский–2» – 23,7 тыс. кв. метров жилья. Завершено строительство трех автомобильных дорог в мкр. «Новый город» и мкр. «Университетский–2». В рамках Указа в республике реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В 2019 году создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). На 01.01.2021 в проект привлечены 44 организации Чувашской Республики: 14 предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) при плане 14; 10 – под региональным управлением (с РЦК) при плане 10; 20 предприятий – «самостоятельно» при плане 18. Создано 8 потоков–образцов на предприятиях – участниках национального проекта 4. В целях безусловного исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Чувашская Республика принимает участие по 3 региональным проектам: «Дорожная сеть»; «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; «Безопасность дорожного движения». В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» выполнено следующее: ремонт и капитальный ремонт автодорог – 82,2 км; реконструкция – 2,4 км (пр. И.Яковлева г. Чебоксары); ремонт мостовых сооружений – 3 шт. (805,2 пог.м.); строительство наружного освещения – 29,5 км (на региональной сети в пределах населенных пунктов), что позволит улучшить безопасность на дорогах в пределах населенных пунктов. В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполнено: установлен автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств (далее – АПВГК) размещен на автомобильной дороге регионального значения «Сура» в Моргаушском районе, объект введен в эксплуатацию, работает в тестовом режиме; закуплены и установлены 30 камерам фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» выполнено следующее: приобретены электронная техника и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге; приобретены наглядные учебные и методические материалы для организаций осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами; проведены конкурсы, мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге; развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. Государственной программой Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599 предусмотрено мероприятие по развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, на реализацию которого в 2020 году из средств республиканского бюджета Чувашской Республики выделено порядка 1100,0 тыс. рублей. В рамках выполнения программного мероприятия Минтрансом Чувашии совместно с КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии организована работа: по информационному освещению вопросов безопасности дорожного движения, в том числе профилактики вождения в нетрезвом состоянии в средствах массовой информации, на сайтах и аккаунтах в социальных сетях региональных средств массовой информации, сайтах муниципальных образований, сайте Минтранса Чувашии; по изготовлению и распространению полиграфической продукции (буклеты, памятки для водителей), баннеров, информирующих население об опасности вождения автотранспортных средств в нетрезвом виде; по изготовлению и распространению светоотражающих жилеток в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для учащихся образовательных организаций. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Минздрав Чувашии участвует в реализации 7 федеральных проектов, направленных на достижение целей и задач национального проекта «Здравоохранение», 1 федеральном проекте национального проекта «Демография», а также в реализации отдельных мероприятий федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография». В 2020 году на реализацию мероприятий национальных проектов направлено 3674,51 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1554,31 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 36,38 млн. рублей, средств обязательного медицинского страхования – 1923,65 млн. рублей, внебюджетных источников – 160,18 млн. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020 составляет 3495,98 млн. рублей (95,1%), в том числе средства федерального бюджета – 1513,74 млн. рублей (97,4%), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 21,38 млн. рублей (58,8%), средства обязательного медицинского страхования – 1824,24 млн. рублей (94,8%), внебюджетные источники – 136,62 млн. рублей (85,3%). В соответствии с паспортом, утвержденным в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»), в 2020 году региональным проектом предусмотрено достижение 10 показателей, 7 результатов (в том числе 3 с финансовым обеспечением), 23 контрольных точек и 25 мероприятий. По итогам 2020 года выполнены 9 показателей, 6 результатов, 23 контрольные точки и 25 мероприятий. В рамках регионального проекта в 2020 году заключено 20 государственных контрактов на общую сумму 68,06 млн рублей, в том числе 9 на мероприятия по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии (ФАП), 8 на оснащение оборудованием и мебелью 9 ФАП, 1 – на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи, 2 – на создание вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. В настоящее время 8 ФАП введены в эксплуатацию. По результатам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия средств в сумме 4,49 млн. рублей в связи с чем, не достигнуто значение «9» регионального результата «Произведена замена не менее 8 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии» (средства планируется направить на строительство ФАП в д. Ближние Сормы Канашского района в 2021 году, контракты на строительство и оснащение ФАП заключены на общую сумму 4,03 млн. рублей до 31.12.2020, плановый срок строительства – I полугодие 2021 года). Соответственно по данному результату исполнение бюджета составило 86,3% от плана на 2020 год. По данным геоинформационной системы Минздрава России в Чувашской Республике обеспечена 100%–ая доступность первичной медико–санитарной помощи. С начала 2020 года в рамках планов–графиков, утвержденных медицинскими организациями на 2020 год, организовано 2335 выездов мобильными медицинскими комплексами в муниципальные образования республики, где обследовано более 66 тыс. человек, количество случаев заболеваний, выявленных впервые, – 2623, прошли профилактические осмотры 558,0 тыс. человек. В реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико–санитарную помощь» участвуют 34 поликлиники республики. В поликлиниках, где завершены работы, созданы комфортные условия для оказания медицинской помощи населению и внедрены технологии бережливого производства: открытая регистратура, упрощена запись на приём к врачу, оптимизирована логистика движения пациентов, сокращено время ожидания пациентом в очереди, электронный документооборот, комфортные условия для пациента в зонах ожидания. В рамках мероприятий по развитию санитарной авиации в республике утверждена Стратегия развития санитарной авиации в Чувашской Республике до 2024 года, созданы 2 вертолетные посадочные площадки при БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии и БУ «Центральная районная больница Алатырского района» Минздрава Чувашии (в 2020 году организовано 53 вылета в районы республики, эвакуировано 52 пациента, в том числе 1 ребенок). В рамках регионального проекта реализуются мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи: страховыми медицинскими организациями осуществляется информирование застрахованных лиц о праве прохождения профилактических мероприятий, а также досудебное урегулирование конфликтов между пациентом и медицинской организацией. В соотвествии с письмом ФФОМС от 06.10.2020г. №13747/11/6638 и Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Чувашской Республики–Чувашии от 7 декабря 2020 г. № 056–2019–N10023–1/3 реализация мероприятий по открытию офиса (представительства) по защите прав застрахованных лиц в Чувашской Республике на базе страховой медицинской организации планируется в 2021 году (в настоящее время на федеральном уровне нормативный документ о внесении изменений в законодательство об организации страхового дела и об обязательном медицинском страховании в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской не принят). В условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID–19) в январе–декабре 2020 года не достигнут целевой показатель «Смертность от всех причин» (план – 12,4 случаев на 1 тыс. населения, факт – 15,3), что связано с ростом числа умерших в группах лиц, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями (основными причинами смертности являются осложнения и декомпенсации в состоянии указанных лиц, связанные с присоединением новой коронавирусной инфекции (COVID–19) и определенными ограничениями в проведении планового динамического диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий). В 2020 году на реализацию регионального проекта Чувашской Республики «Борьба с сердечно–сосудистыми заболеваниями» направлено 253,39 млн. рублей (с учетом переходящих остатков 2019 года в сумме 46,21 млн. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 252,52 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,86 млн. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020 составило 253,02 млн. рублей (99,9% от плана), в том числе средства федерального бюджета – 252,16 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,86 млн. рублей. По итогам 2020 года не освоены федеральные средства в сумме 214,02 тыс. рублей по региональному результату «Проводится профилактика развития сердечно–сосудистых заболеваний и сердечно–сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» в связи с неисполнение обязательств поставщиком в срок, установленный государственным контрактом от 14.12.2020 №10–16/708 (поставка лекарственного препарата «Метопролол» планируется не позднее 31.01.2021). В соответствии с паспортом, утвержденным в системе «Электронный бюджет», в 2020 году региональным проектом предусмотрено достижение 7 показателей, 2 результатов (с финансовым обеспечением), 9 контрольных точек и мероприятий. По итогам 2020 года выполнены 4 показателя, 2 результата, 9 контрольных точек и мероприятий. В рамках регионального проекта в 2020 году заключено 72 государственных контракта на общую сумму 207,02 млн рублей, в том числе 11 – на закупку 71 ед. медицинского оборудования для регионального сосудистого центра БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии (оборудование поставлено и введено в эксплуатацию), 61 – на мероприятия по обеспечению лекарственными препаратами граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда. В рамках проекта продолжена реализация программы Чувашской Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2019 № 260. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.05.2020 № 234 утвержден порядок обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. По состоянию на 01.01.2021 3,252 тыс. пациентов, состоящих на учете, получают лекарственные препараты. В условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID–19) в январе–декабре 2020 года не достигнуты 3 целевых показателя регионального проекта: смертность от острого нарушения мозгового кровообращения (план – 101,8 случаев на 100 тыс. населения, предварительные данные на 31.12.2020 – 106,2); больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (план – 17,6%, предварительные данные на 31.12.2020 – 25,5%), больничная летальность от инфаркта миокарда (план – 11,6%, предварительные данные на 31.12.2020 – 16,1%). В целях достижения целевых показателей регионального проекта реализуется комплекс мероприятий таких как: реализация Плана первоочередных мероприятий по снижению смертности населения от основных причин в Чувашской Республике; проведение информационно–телекоммуникационной кампании для населения в рамках первичной профилактики по снижению рисков развития инфарктов, инсультов и своевременному обращению за медицинской помощью; обеспечение лекарственными препаратами лиц, перенесших острые сердечно–сосудистые заболевания; соблюдение стандартов, маршрутов при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно–сосудистыми заболеваниями. В 2020 году на реализацию регионального проекта Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлено 2496,37 млн. рублей (с учетом переходящих остатков 2019 года в сумме 162,57 млн. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 556,87 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 15,85 млн. рублей, средства обязательного медицинского страхования – 1923,65 млн. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020 составило 2347,99 млн. рублей (94,1% от плана), в том числе средства федерального бюджета – 522,78 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,97 млн. рублей, средства обязательного медицинского страхования – 1824,24 млн. рублей. В соответствии с паспортом, утвержденным в системе «Электронный бюджет», в 2020 году региональным проектом предусмотрено достижение 3 показателей, 4 результатов (в том числе 3 с финансовым обеспечением), 14 контрольных точек и 17 мероприятий. По итогам 202 года выполнены 3 показателя, 4 результата, 14 контрольных точек и 17 мероприятий. В рамках регионального проекта в 2020 году заключено 13 государственных контрактов на общую сумму 392,35 млн рублей, в том числе 11 на закупку 25 ед. медицинского оборудования для АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии, 1 на оснащение центра амбулаторной онкологической помощи БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии (1 ед. медоборудования) и 1 в рамках информационно–коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышения приверженности к лечению. В рамках проекта продолжена реализация программы Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2019 № 259. С 2019 года функционируют 2 центра амбулаторной онкологической помощи при БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии (организован в 2019 году) и БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии (организован в 2020 году). По состоянию на 31.12.2020 число посещений в данные центры составило 13004, получили химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара 680 человек. На базе АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии реализуются мероприятия противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств. В январе–декабре 2020 г. на эти цели направлено 1824,24 млн. рублей. В рамках данного проекта не освоены средства по следующим результатам: «Переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии» в сумме 31,16 млн. рублей средства федерального бюджета. В 2020 году в рамках регионального проекта закуплено 25 единиц медицинского оборудования, введено в эксплуатацию 16 единиц. Причиной отклонения является неисполнение обязательств поставщиками (прогнозный срок поставки и ввода в эксплуатацию системы линейного ускорителя – 5 ед., операционных светильников – 4 ед. в I квартале 2021 года); «Организованы центры амбулаторной онкологической помощи» в сумме 14,79 млн. рублей средства республиканского бюджета Чувашской Республики. Аукцион на поставку 3 единиц медицинского оборудования (бронхоскоп, гастроскоп, колоноскоп) в ноябре 2020 года признан не состоявшимся. Повторно аукцион объявлен в декабре 2020 года, государственный контракт заключен 11.01.2021, срок поставки и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования планируется не позднее 26.02.2021; «Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями» в сумме 99,41 млн. рублей средства обязательного медицинского страхования. Неосвоение связано с неисправностью линейного ускорителя (диагностика и ремонт оборудования), ремонтом помещения гамма–терапевтической установки, а также в связи с ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID–19. В 2020 году на реализацию регионального проекта Чувашской Республики «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлено 270,62 млн. рублей (с учетом переходящих остатков 2019 года в сумме 19,22 млн. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 124,29 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,26 млн. рублей, внебюджетные источники – 145,08 млн. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020 составило 243,26 млн. рублей (89,9% от плана), в том числе средства федерального бюджета – 122,62 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,24 млн. рублей, внебюджетные источники – 119,41 млн. рублей. В соответствии с паспортом, утвержденным в системе «Электронный бюджет», в 2020 году региональным проектом предусмотрено достижение 10 показателей, 5 результатов (в том числе 2 с финансовым обеспечением), 19 контрольных точек и мероприятий. По итогам 2020 года выполнены 10 показателей, 3 результата, 19 контрольных точек и мероприятий. В рамках регионального проекта в 2020 году заключено 2 государственных контракта на общую сумму 125,5 млн. рублей на поставку магнитно-резонансного томографа и рентгеновского диагностического комплекса для БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии. В рамках проекта продолжена реализация программы Чувашской Республики «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.06.2019 № 233. В 2020 году охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15–17 лет с целью сохранения их репродуктивного здоровья составил 80,8% (или 29050 несовершеннолетних). С начала реализации проекта в симуляционных центрах прошли повышение квалификации 159 специалиста республики (48 врачей анестезиологов–реаниматологов, 46 врачей неонатологов, 65 врачей акушеров–гинекологов), получили медицинскую помощь за счет средств родовых сертификатов 23,375 тыс. беременных женщин на общую сумму 233,09 млн. рублей (учет ведется нарастающим итогом с 2019 года). В рамках реализации мероприятий по реконструкции здания стационара БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии работы по реконструкции завершены, объект введен в эксплуатацию 11.11.2020. В связи с прогнозным снижением числа женщин, вставших на учет по беременности (в январе–декабре т.г. встали на учет 11377 чел., что на 2,8% меньше аналогичного периода 2019 года) по итогам 2020 года не достигнут региональный результат «Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов» (в январе 2019 г. – декабре 2020 г. оказана медпомощь 23,375 тыс. женщин) и соответвенно освоение внебюджетных средств составило 82,3% от плана на 2020 год. Кроме того, в ходе реализации регионального проекта не достигнут региональный результат «Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно–планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико–санитарной помощи детям» в связи с невыполнением капитального ремонта детского поликлинического отделения БУ «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Минздрава Чувашии до 31.12.2020. В рамках данного мероприятия 30.12.2020 заключен государственный контракт на выполнение работ со сроком завершения до 01.08.2021. В 2020 году на реализацию регионального проекта Чувашской Республики «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами» направлено 16,84 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,74 млн. рублей, внебюджетные источники – 15,10 млн. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020 составило 18,89 млн. рублей (112,2% от плана), в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,68 млн. рублей, внебюджетные источники – 17,21 млн. рублей. Заключение государственных контрактов по региональному проекту не предусмотрено. В соответствии с паспортом, утвержденным в системе «Электронный бюджет», в 2020 году региональным проектом предусмотрено достижение 6 показателей, 5 результатов (в том числе 1 с финансовым обеспечением), 13 контрольных точек и 31 мероприятие. По итогам 2020 года выполнены 5 показателей, 3 результата, 13 контрольных точек и 31 мероприятие. В условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID–19) в связи с оттоком среднего медицинского персонала в медицинских организациях республики (увольнение специалистов по собственному желанию в условиях COVID–19) в январе–декабре 2020 года не достигнут 1 целевой показатель «Обеспеченность средними медицинскими работниками» (план – 103,7 на 10 тыс. населения, предварительные данные на 31.12.2020 – 101,0) и 2 региональных результата «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях» и соответственно результат «Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5658 и 12952 специалиста соответственно» (по состоянию на 30.12.2020 численность среднего медицинского персонала составила 12295 чел. при плане – 12647, численность врачей и среднего медицинского персонала – 17950 чел. при плане 18062). В целях ликвидации кадрового дефицита среднего медицинского персонала увеличены контрольные цифры приема в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии по направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020–2021 учебный год до 250 человек (приказ Минздрава Чувашии от 03.03.2020 № 310). С 2019 года на базе данного учреждения функционирует центр содействия трудоустройству выпускников. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 Минздравом России для Чувашской Республики определена квота приема на целевое обучение по образовательным программам высшего профессионального образования на 2020/21 учебный год в количестве 270 мест, в том числе по программам высшего образования – специалитета 130 мест (по специальностям: «Лечебное дело» – 92, «Педиатрия» – 33, «Фармация» – 5) и по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры – 140 мест. В текущем году заключено 239 договоров о целевом обучении по программам высшего образования (в 2019 г. – 191), из них 127 договоров о целевом обучении (специалитет) и 112 договоров о целевом обучении (ординатура). В рамках регионального проекта на базе БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии организована работа Центра содействия трудоустройству выпускников в медицинские организации республики (в текущем году через Центр трудоустроено 425 средних медицинских работников). Кроме того, реализуется ряд мероприятий по социальной поддержке медицинских работников: субсидии на строительство (приобретение) жилья (до 70% от стоимости жилья), с 2003 улучшили свои жилищные условия 364 медицинских работника (в т.ч. в 2020 году – 4); выделение служебного жилья (предоставлено 26 служебных помещений медицинским работникам); предоставление (с апреля 2020 года) ипотечных кредитов на льготных условиях медицинским работникам в рамках реализации государственной программы ЧР «Комплексное развитие сельских территорий ЧР» (возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) в целях снижения процентной ставки по кредитному договору с 3 до 0,1 процента годовых), воспользовались 7 работников; предоставление в первоочередном порядке мест детям медицинских работников в дошкольных образовательных организациях (предоставлено 83 медицинским работникам); единовременная компенсационная выплата в размере 200 тыс. рублей врачам первичного звена (с 2016 года воспользовались 102 врача, в 2020 году – 38). единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации федеральной программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» (на 25.12.2020 – 48 врачам и 18 фельдшерам, в т.ч. 3 врачам и 10 фельдшерам, прибывшим в сельскую местность, расположенную на удаленных и труднодоступных территориях Чувашии). С 2012 года – 519 врачам и 81 фельдшеру. В 2020 году на реализацию регионального проекта Чувашской Республики «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлено 569,05 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 563,36 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,69 млн. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020 составило 569,05 млн. рублей (100% от плана). В соответствии с паспортом, утвержденным в системе «Электронный бюджет», в 2020 году региональным проектом предусмотрено достижение 4 показателей, 2 результатов (в том числе 1 с финансовым обеспечением), 39 контрольных точек и 50 мероприятий. По итогам 2020 года выполнены 4 показателя, 2 результата, 39 контрольных точек и 50 мероприятий. В рамках регионального проекта в 2020 году заключено 39 государственных контрактов на мероприятия по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы (РМИС), расширению вычислительных мощностей Республиканского центра обработки данных (РЦОД), закупку компьютерного и сетевого оборудования, обеспечение информационного взаимодействия с подсистемами единой государственной информационной системы здравоохранения, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг. Мероприятия по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы и модернизации подсистем РМИС организованы в рамках плана мероприятий по модернизации и развитию информационных систем в сфере охраны здоровья в Чувашской Республике на 2020 год, утвержденного приказом Минздрава Чувашии от 21.11.2019 № 1772. В 2020 году осуществлена поставка многофункциональных устройств для фельдшерско-акушерских пунктов (212 ед.), технических средств электронной подписи в медицинские организации (5937 ед.), коммутаторов (165 ед.), средства антивирусной защиты АРМ (на 8500 АРМ); сервера видеоконференцсвязи для проведения телемедицинских консультаций, принтеров для оснащения медицинских организаций (1944 ед.), оборудования для телемедицинских консультаций (ТМК) – 35 комплектов, мобильных автоматизированных рабочих мест (планшетов) участковых врачей (846 ед.); проведена аттестация рабочих мест, подключенных к РМИС, обеспечена безопасность информации, обрабатываемой в РМИС, выполняются работы по модернизации технологической платформы РМИС, позволяющей использовать Web–технологии и международные стандарты обмена медицинской информацией, и другое. Реализация регионального проекта позволит увеличить скорость и простоту работы в медицинской информационной системе, а для граждан Чувашской Республики возможность полноценно пользоваться сервисом «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Региональный проект Чувашской Республики «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен увеличение объема экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года. В реализации регионального проекта участвуют медицинские организации, находящиеся в ведении Министерства, в том числе ведущие клиники республики: Республиканский кардиологический диспансер, Республиканская клиническая больница, Президентский перинатальный центр, Республиканская клиническая офтальмологическая больница, все стоматологические поликлиники. В соотвествии с обновленными техническими требования по размещению сведений о медицинских организациях на портале медицинский туризм в России (https://russiamedtravel.ru) размещена информация о АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии, БУ «Республиканская клиническая больница», БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии и ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России. С учетом того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, активная работа по информированию населения о медицинских услугах, оказываемых на территории республики, ведется медицинскими организациями на официальных сайтах, через социальные сети («ВКонтакте», «Facebook»), «Instagram», а также в рамках межведомственного взаимодействия (созданы презентационные материалы на русском и английском языках о медицинском туризме в республике, ролики о ведущих медицинских организациях республики, баннеры о медицинских услугах для потенциальных клиентов на сайтах медицинских организаций и официальном сайте Минздрава Чувашии, брошюры, листовки, буклеты и др. раздаточные материалы по медицинскому туризму, в декабре 2019 г. в г. Москва Чувашия приняла участие в выставочной экспозиции «MedTravelExpo–2019» на форуме «Российская неделя здравоохранения», в июне 2020 г. специалисты медорганизаций приняли участие во Всероссийской онлайн–конференции по медицинскому туризму «Медицинский туризм. Перезагрузка»). Важнейшей платформой по продвижению акций и информации является медицинский портал «Здоровая Чувашия», который является единой точкой входа на сайты всех медицинских организаций. Здесь также есть единая точка доступа на виртуальные «школы здоровья», где размещается актуальная информация по профилактике различных заболеваний, о ведении ЗОЖ. Сайты медицинского портала «Здоровая Чувашия» ежедневно посещает около 13 тыс. посетителей. В 2020 году предусмотрено достижение основного показателя «Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. человек», по итогам 12 месяцев 2020 года показатель составил 8,655 тыс. человек при плане – 6. Показатель достигнут. В целом, реализация национальных проектов осуществляется согласно утвержденным планам мероприятий региональных проектов. Работа по достижению результатов, показателей и мероприятий национальных проектов Министерством продолжается В Чувашской Республике в рамках национального проекта «Культура» реализуется 3 региональных проекта: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»); «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»); «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»). В реализацию региональных проектов в сфере культуры вовлечены все муниципальные районы и городские округа Чувашской Республики. В соответствии с утвержденными паспортами региональных проектов к 2024 году необходимо создать (реконструировать) и капитально отремонтировать 25 объектов организаций культуры, обеспечить современным оборудованием 22 организации культуры, увеличить посещаемость организаций культуры на 15 процентов. Всего на реализацию региональных проектов в 2019–2024 гг. планируется направить 875,1 млн. рублей: в 2020 г. выделено 366,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 216,1 млн. рублей, из республиканского бюджета Чувашской Республики – 148,7 млн. рублей, из местных бюджетов – 1,2 млн. рублей. В 2019 году в рамках региональных проектов проведены ремонтные работы в здании Театра юного зрителя на общую сумму 47,0 млн. рублей, построены и введены в эксплуатацию 6 сельских домов культуры на общую сумму 120,3 млн. рублей. В 2020 году планируется строительство и капитальный ремонт 5 сельских домов культуры на общую сумму 101,9 млн. рублей; реконструкция здания АУ «Чувгосфилармония» на общую сумму 228,7 млн. рублей, создать 2 муниципальные модельные библиотеки в с. Большой Сундырь Моргаушского района и д. Кшауши Чебоксарского района на сумму 10,0 млн. рублей; создать условия для повышения качества художественного образования в 4 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на общую сумму 21,4 млн. рублей, создать виртуальные концертные залы в гг. Алатырь и Козловка на сумму 2,0 млн. рублей. На региональном портале пространственных данных (geo.cap.ru) «Карта национального проекта» работа по заполнению целевых показателей реализации национального проекта «Культура» ведется. Объем экспорта продукции АПК за январь–декабрь 2020 г. (по данным Минсельхоза России по состоянию на 27 декабря 2020 г.) – 34,8 млн. долл. США или 130,1% к аналогичному периоду 2019 г., выполнение плана 138,6% (план – 25,1 млн. долл. США). По основному показателю – количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки составляет 631 человек, перевыполнение в 2,5 раза. С 2019 года в Чувашии реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни», являющийся составной частью нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Основной задачей проекта является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва. Объем финансирования на реализацию проекта в 2020 году составил 253,9 млн. рублей, на 2021 год финансирование увеличилось на 15 п.п. и составило 292,1 млн. рублей. Благодаря этому проекту в 2020 году построены Региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе и 25-метровый плавательный бассейн в селе Аликово при действующем физкультурно-оздоровительном комплексе. | 2020 – 2022 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минтранс Чувашии, Минтруд Чувашии, Мининформполитики Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минздрав Чувашии, Минприроды Чувашии, Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии |
| 1.2. Разрабатывает, утверждает и обеспечивает выполнение прогнозов социально–экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный и долгосрочный периоды, плана мероприятий по реализации Стратегии социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года | осуществление среднесрочной и долгосрочной экономической политики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 «Об утверждении Стратегии социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» | Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2020 г. № 643–р одобрен прогноз социально–экономического развития Чувашской Республики на 2021–2023 годы (далее – прогноз). Изменения в прогноз внесены распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2020 г. № 869–р. Кроме того, прогноз социально–экономического развития Чувашской Республики на 2021–2023 годы в рамках I этапа направлен в Минэкономразвития России письмом от 16 июля 2020 г. № 03/08–10327, в рамках II этапа – письмом от 10 ноября 2020 г. № 03/09–16453. Информация о ходе выполнения в 2020 году Плана мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Стратегии социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2018 № 254 (распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 октября 2018 г. № 712–р) будет направлена в Кабинет Министров Чувашской Республики до 15 марта 2021 г. Информация за 2019 год направлена в Кабинет Министров Чувашской Республики письмом от 18 марта 2020 г. № 03/12–2991. Законом Чувашской Республики 26 ноября 2020 г. № 102 утверждена новая Стратегия социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 «Об утверждении Стратегии социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» признано утратившим силу. В настоящее время разрабатывается План мероприятий («дорожная карта») на 2020–2025 годы по реализации Стратегии социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. В 2020 году в республике всего отремонтировано 468 км дорог (в т.ч. 166 км – ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием и 302 км – ремонт грунтовых дорог с добавлением каменных материалов), построено и реконструировано – 21,1 км дорог. Протяженность строительства наружного освещения вдоль региональной сети составляет 29,5 км. В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2020 году на сумму 182,7 млн. рублей выполнены работы: по увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – закуплены и установлены 30 камеры фотовидеофиксации. по внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения – АПВГК размещен на автомобильной дороге регионального значения «Сура» в Моргаушском районе, объект введен в эксплуатацию, работает в тестовом режиме. | 2020 – 2022 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 1.3. Принимает меры по реализации приоритетных направлений развития Чувашской Республики в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, общественной инфраструктуры | реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531; реализация мероприятий региональных проектов Чувашской Республики, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, включенных в состав национальных проектов | Реализация приоритетных направлений развития Чувашской Республики в области образования осуществляется в соответствии с мероприятиями государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. №531, а также мероприятиями Региональных проектов Чувашской Республики национальных проектов «Образование» и «Демография». Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября № 461, включает в себя 9 подпрограмм. В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» организован Республиканский центр общественного здоровья. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 сентября 2019 г. № 823-р об утверждении Плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Чувашской Республики, профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на период до 2024 года реализованы все запланированные мероприятия по формированию здорового образа жизни населения республики, профилактике и контролю неинфекционных заболеваний. В 9 муниципальных образованиях Чувашской Республики внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья населения, 4 предприятия республики внедрили корпоративные программы по укреплению здоровья работников. | 2020 – 2022 гг. | Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии |
| 1.4.1. Принимает меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» | осуществление среднесрочной и долгосрочной экономической политики в соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» | Ведется работа по совершенствованию инвестиционного законодательства в Чувашской Республике. Так, в 2020 году упрощена процедура предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в республиканский бюджет Чувашской Республики. В настоящее время внедряется новая форма государственной поддержки инвестиционной деятельности в виде возмещения затрат, понесенных в целях создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта. Для организаций, получивших статус налогоплательщика–участника специального инвестиционного контракта, утверждены пониженные налоговые ставки: по налогу на прибыль организации в размере 0%, вместо 17%, по налогу на имущество организаций в размере 0,1% вместо 2,2%. Кроме того, в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально–экономического развития Чувашской Республики до 2024 года планируется создание технопарка «Красная горка», агропромышленного парка и экотехнопарка, частных промышленных технопарков на базе неиспользуемых частных площадок. Данные парки создаются в целях удовлетворения имеющегося спроса со стороны организаций производственной сферы деятельности на подготовленные промышленные площадки. Правительством Чувашской Республики в адрес Минэкономразвития России направлена заявка на создание территории опережающего социально–экономического развития в границах моногорода Новочебоксарска Чувашской Республики. Резидентами заявились предприятия, планирующие создать 21 новое производство на территории города. В 2021–2030 годы будет привлечено более 10 млрд рублей̆ инвестиций и создано около 1200 новых рабочих мест. Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации, в которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке. В республике в 2020 году построено 3 объекта газозаправочной инфраструктуры, перечислены субсидии в сумме 80,0 млн. рублей, и переоборудовано 118 транспортных средств, перечислены субсидии в сумме 20,6 млн. рублей. Объем реализации компримированного природного газа (КПГ) с АГНКС в г. Чебоксары в 2020 году составил 13,1 млн. м3 газа. Реализация таких мероприятий позволит сберечь нефтяное топливо, ресурсы которого ограничены. К тому же природный газ практически вдвое дешевле бензина и дизельного топлива. | 2020 – 2022 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 1.4.2. Принимает меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | реализация мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | В целях повышения заработной платы в Чувашской Республике принят Указ Главы Чувашской Республики от 20 декабря 2017 г. № 136 «О мерах по обеспечению повышения заработной платы в Чувашской Республике». В соответствии с данным Указом разработан План мероприятий по реализации Указа Главы Чувашской Республики (далее – План), который утвержден распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2017 г. № 978-р. В Плане предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение дальнейшего повышения заработной платы в организациях Чувашской Республики за счет роста производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест, усиления контроля за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы. Реализуются мероприятия, направленные на борьбу с неформальной занятостью: проводятся заседания рабочей группы по вопросам устойчивого развития промышленности, торговли, малого и среднего предпринимательства; в ходе совещаний, круглых столов, конференций проводится разъяснительная работа среди руководителей хозяйствующих субъектов о недопущении нарушений трудового законодательства; организуются «горячие линии» и анкетирование по вопросам неформальной занятости; проводятся обследования объектов потребительского рынка. До хозяйствующих субъектов в сфере потребительского рынка доведены памятки по снижению неформальной занятости (информация размещена на сайте Минэкономразвития Чувашии в разделе «Потребительский рынок»). | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| 1.4.3. Принимает меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | реализация мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Чувашской Республике», утвержденным распоряжением Главы Чувашской Республики от 28 февраля 2013 г. № 48-рг | Контрольное соотношение между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников и уровнем средней заработной платы в Чувашской Республике достигнуто. Показатель младенческой смертности в Чувашской Республике за 2020 год составил – 2,1% На протяжении пяти лет Чувашия сохраняет лидирующие позиции по этому показателю среди субъектов Российской Федерации. Кадровый состав системы здравоохранения Чувашской Республики на данный момент составляет 5661 врач, 12286 средних медицинских работников, 1239 младшего медицинского персонала. Программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года. За это время в медицинские учреждения республики трудоустроено 518 врачей. В 2020 году в селах Чувашии начали свою работу 47 врачей. Программа «Земский фельдшер» действует с 2018 года, в 2020 году по ней трудоустроено 78 фельдшеров. Лидерами по приему «земских» докторов и фельдшеров стали Канашский, Чебоксарский и Батыревский. | 2020 – 2022 гг. | Минздрав Чувашии |
| 1.4.4. Принимает меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531 | На протяжении последних лет особое внимание уделялось реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. По итогам 2020 года в полном объеме выполнены индикативные значения по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». По предварительным данным мониторинга численности и заработной платы работников образовательных организаций Чувашской Республики средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2020 год составила: педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 26 279,1 руб. или 100,9% (при плане 100 %) от средней заработной платы в сфере общего образования; педагогических работников образовательных организаций общего образования – 28 788,0 руб. или 108,2% (при плане 100%) от прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике. Отклонение (перевыполнение) плановых от фактических показателей связано с установлением дополнительной выплаты за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций. Средняя заработная плата учителей в общеобразовательных организациях Чувашской Республики за 2020 год составила 29 155,0 рублей. Отношение средней заработной платы учителей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Чувашской Республики составляет 109,6 %; педагогических работников организаций дополнительного образования детей – 29 250,0 руб. или 100,3% (при плане 100%) от средней заработной платы учителей в Чувашской Республике; преподавателей и мастеров производственного обучения организаций начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Чувашской Республики – 28 998,1 руб. или 109% (при плане 100%) от прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике на 2020 год; преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Чувашской Республики – 53 691,0 руб. или 201,9% (при плане 200%) от прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике на 2020 год; научных сотрудников – 54 216,2 руб. или 203,9% (при плане 200%) от прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике на 2020 год; педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 31 090,4 руб. или 116,9% (при плане 100%) от прогнозного значения. | 2020 – 2022 гг. | Минобразования Чувашии |
| 1.4.5. Принимает меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно–коммунальных услуг» | обеспечение ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования в объемах, установленных государственной программой Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 | В 2020 году государственной программой Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 запланировано ввести в эксплуатацию 748 тыс. кв. м общей площади жилья, т.е. 113,9 % к уровню 2019 года. С Минстроем России заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье» на территории Чувашской Республики, которым установлен показатель по вводу жилья в 2020 году – 651 тыс. кв. метров, или 99,2% к предыдущему году (656,4 тыс. кв. м). Сложная экономическая ситуация в стране повлияла и на жилищное строительство. За 2020 год введено в эксплуатацию не 577,5 тыс.кв.м общей площади жилья или 88,0 % к уровню 2019 года (656,4 тыс. кв. м), из них: 84,6% (414,8 тыс. кв. м) – многоквартирного жилья, 98,0% (162,7 тыс. кв. м) – индивидуального жилья. | 2020 – 2022 гг. | Минстрой Чувашии |
| 1.4.6. Принимает меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | осуществление среднесрочной и долгосрочной социально – экономической политики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 «Об утверждении Стратегии социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» | На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Указа Главы Чувашской Республики от 29.11.2017 г. № 123 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» в 2020 году направлено 828,5 млн. рублей (97,7% от плановых назначений). На выплату ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 г. № 46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также для реализации постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.12.2004 г. № 337 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей», от 27.09.2007 г. № 238 «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории Чувашской Республики» в 2020 году направлено 492,2 млн. рублей (99,9% от плановых назначений). Кроме того, на реализацию законов Чувашской Республики от 24.11.2004 г. № 48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике», от 06.02.2009 г. № 5 «Об опеке и попечительстве» и постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2010 г. № 539 «Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю» в республиканском бюджете Чувашской Республики в 2020 году направлено 269,8 млн. рублей (95,4% от плановых назначений). В соответствии с Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике» лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей, назначается и выплачивается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения до окончания государственной общеобразовательной организации Чувашской Республики и муниципальной общеобразовательной организации, включая период до первого сентября года выпуска из государственной общеобразовательной организации Чувашской Республики и муниципальной общеобразовательной организации. Для выполнения обязательств, установленных вышеуказанным законом, в полном объеме в республиканском бюджете Чувашской Республики в 2020 году направлено 2,7 млн. рублей (100% от плановых назначений). В соответствии с Законом Чувашской Республики от 03.10.2012 г. № 60 «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики» единовременное денежное пособие устанавливается на каждого усыновленного ребенка в размере 300,0 тыс. рублей, на каждого усыновленного ребенка из числа детей–инвалидов – 0,375 тыс. рублей. На выплату единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики, в республиканском бюджете Чувашской Республики в 2020 году направлено 5,5 млн. рублей (100% от плановых назначений). По состоянию на 28.12.2020 на учет для получения земельного участка в собственность бесплатно поставлены 15985 многодетных семей (в том числе в 2020 году – 1412 семей), предоставлены участки 9001 многодетной семье (в том числе в 2020 году – 408 семьям), обеспеченность составляет 57%. Органами местного самоуправления сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 9850 земельных участка площадью 1501 га, в том числе в 2020 году – 355 участков площадью 153,9 га. В 2020 г. территориальными органами ПФР Чувашской Республики — Чувашии выдано 9636 сертификатов на материнский капитал, в том числе 6045 в проактивном (беззаявительном) порядке. Принято 9726 заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Перечислено 3 075,7 млн. рублей. В 2020 г. принято 1664 заявления на ежемесячную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка, перечислено 88,3 млн. рублей. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| 1.5. Развивает внешнеэкономические связи Чувашской Республики с другими субъектами Российской Федерации и зарубежными странами | реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. № 496; реализация регионального проекта Чувашской Республики, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Международная кооперация и экспорт | Внешнеторговый оборот Чувашской Республики по данным Приволжского таможенного управления в январе–ноябре 2020 года составил 490,5 млн. долл. США и увеличился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в том числе экспорт составил 226,1 млн. долл. США и увеличился на 22,9%, импорт – 264,3 млн. долл. США и уменьшился на 11,7%. В товарной структуре экспорта Чувашской Республики преобладала продукция химической промышленности, каучук – 40,1% от общего объема экспорта, машиностроительная продукция – 35%, продовольственные товары и сырье – 14,6%. В импорте товаров ведущее место занимала продукция химической промышленности, каучук – 60,4% от общего объема импорта, машиностроительная продукция – 24,2%, металлы и изделия из них – 5,2%. Торговыми партнерами Чувашской Республики в январе–ноябре 2020 года являлись 97 стран. Основными торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 60,6%, в том числе в экспорте – 34,3%, в импорте – 83,2%. Крупнейшие торговые партнеры: при экспорте (всего 87 стран): Казахстан (35,3%), Беларусь (16,1%), Китай (8,4%), Узбекистан (4,9%), Индия (4,4%). при импорте (всего 62 страны) – Китай (45,1%), Беларусь (14,6%), Германия (4,8%), Япония (4,5%), Италия (4%). Крупнейшими участниками внешнеэкономической деятельности при экспорте традиционно остаются АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», ПАО «Химпром», АО «Акконд», АО «Чувашторгтехника», ООО «Керамика» и др.; при импорте – АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», ООО «Хевел», АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» и др. В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Чувашская Республика принимает участие по четырем региональным проектам: «Промышленный экспорт»; «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»; «Экспорт услуг»; «Системные меры развития кооперации и экспорта». На заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол заседания от 13 июля 2020 г. № 4) было принято решение о признании утратившим силу федеральный проект «Экспорт услуг». 28 декабря 2020 г. заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт услуг (Чувашская Республика – Чувашия)» на территории Чувашской Республики – Чувашии, согласно которому реализация регионального проекта завершается 31 декабря 2020 г. В 2020 году наиболее значимым фактором, ограничивающим развитие торгово-экономических отношений Чувашской Республики с зарубежными странами, являлось отсутствие возможностей участия чувашских производителей в очных деловых мероприятиях (бизнес–миссии, выставки, форумы и т.д.) в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. В 2020 году Чувашию посетила 6 официальная делегация, в том числе 4 делегации с участием дипломатов из различных стран (Сербия, Никарагуа, Туркменистан, Шри–Ланка). В 2020 году были подписаны Соглашения между Правительством Москвы, Свердловской областью и Кабинетом Министров Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно–техническом, культурном сотрудничестве. В 2020 году организовано участие в 5 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятия в Российской Федерации и в иностранных государствах: 1. 21-я Узбекистанская Международная выставка «Строительство» – UzBuild 2020, Узбекистан, г. Ташкент (25–28 февраля 2020 г., индивидуальный стенд); 2. Международная выставка энергетической промышленности Middle East Electricity 2020, ОАЭ (г. Дубай) (3–5 марта 2020 г., коллективный стенд); 3. XXII Международная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО – 2020», г. Москва (12–14 марта 2020 г., индивидуальный стенд). 4. Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT Russia 2020, г. Москва (3–6 марта 2020 г., коллективный стенд); 5. Международная специализированная В2В выставка обуви, аксессуаров и комплектующих материалов MosShoes 2020, г. Москва (8–11 сентября 2020 г., коллективный стенд). Организована реверсная бизнес–миссия делегации из Казахстана и Армении (26–27 февраля 2020г.). Проведены виртуальные переговоры с Торговыми Представительствами Российской Федерации в Монголии, Армении, Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане, Казахстане с привлечением заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики с целью установления деловых контактов и продвижения продукции чувашских производителей на зарубежные рынки. В 1 квартале 2020 года в рамках реализации мероприятия «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» национального проекта «Образование» в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева проведена тематическая смена «Цифровые технологии в экономике» (грант Минпросвещения России), в которой приняло участие 9 учеников государственного учреждения образования «Средняя школа № 20 г. Орши» Республики Беларусь. Из Чувашской Республики продукция агропромышленного комплекса экспортируется в 37 стран мира. Основные страны– импортеры чувашской продукции: Китай (более 50,9% от общего объема экспорта), Республика Беларусь (12,1%), Германия (8,8%), Украина (5,4%), Казахстан (5,1%) и Азербайджан (3,2%). В Чувашской Республике сложилась следующая структура экспорта: 87% – переработка (кондитерские изделия, пиво и безалкогольные напитки, хмель гранулированный, солод ржаной молотый и прочее); 12% – сырьевая часть (вика кормовая, горох, семена льна масленичного, горчицы, рожь, ячмень и т.д.). Начиная с 2013 года агроэкспорт региона вырос в 4,6 раза. | 2020 – 2022 гг. | органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 1.6. Обеспечивает создание благоприятной инновационной и инвестиционной среды, реализацию комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов в целях развития промышленного потенциала Чувашской Республики | реализация: Указа Президента Чувашской Республики от 29 октября 2004 г. № 118 «О дополнительных мерах по инновационному развитию Чувашской Республики»; мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2018 г. № 522 | Наиболее приоритетными, масштабными и социально–значимыми проектами для Чувашской Республики можно отметить следующие инвестиционные проекты: создание производства тракторной техники малой и средней мощности на территории Российской Федерации в рамках СПИК 2.0, ООО «МИГ «КТЗ», г. Чебоксары; строительство производства перекиси водорода (H2O2) мощностью 50 000 тонн в год на существующей площадке, ПАО «Химпром» ООО «Волжская перекись», г. Новочебоксарск; реализация инвестиционных проектов резидентами частных промышленных технопарков, агропромышленного парка, экотехнопарка, АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашской Республики», Минпромэнерго Чувашии, г. Чебоксары; создание и освоение серийного производства крупного вагонного литья для создания инновационных вагонов с учетом автоматизации и модернизации литейного производства, ООО «Завод промышленного литья», г. Чебоксары; строительство производства коммерческого машиностроения на территории индустриального парка в г. Канаш, ООО «Аркто». Объем инвестиций по данному проекту уже составил более 600 млн.руб., создано 51 новое рабочее место. Прошли испытания опытные образцы продукции, получен сертификат соответствия на 40 моделей холодильных шкафов различных температурных режимов. Начат серийный выпуск продукции. 28 мая 2020 года на строительной площадке ПАО «Химпром» дан старт строительству нового производства перекиси водорода, способствующего выходу отечественной химической промышленности на новый виток своего развития. На сегодняшний день до 80% перекиси водорода, потребляемого в стране, импортное. Будущий завод станет одним из высокотехнологичных предприятий России. 25 декабря 2020 года ООО «Внешнеторговая фирма «Текстильмаш», входящее в группу компаний «Техмашхолдинг», подписало соглашение с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о представлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение научно–исследовательских и опытно–конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации инновационного проекта «Бесчелночный ткацкий станок для выработки бытовых и технических тканей из льна, хлопка, синтетических нитей на основе гибридного совмещения технологий рапиры и боя микропрокладчика с применением электромагнитного поля». В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно–эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики » АО «Лента» и ООО «Яхтинг» в июле 2020 г. закончили реализацию инвестиционных проектов по созданию и освоению серийного производства средств индивидуальной защиты (медицинских масок). Вышеуказанными предприятиями легкой промышленности запущены технологические линии мощностью 4,5 млн. и 2,0 млн. медицинских масок в месяц соответственно. За 2020 год Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно–технической сфере» поддержаны проекты на общую сумму 58 млн. рублей: по программе СТАРТ 2 – ООО «ФЗП Харнас» проект «Создание Автономного Рациона Питания АРП Витязь обогащенного нутриентами, для организации комплексного питания, в зонах стихийных бедствий и локальных конфликтов», (сумма поддержки – 3 млн. рублей); ООО «ЭКОТОПЛИВО» проект «Разработка, изготовление, испытание и доработка опытной установки получения высококалорийных топливные пеллет из органического сырья с ежегодным возобновлением», (сумма поддержки – 3 млн. рублей); ООО «ИННОВАТОР» проект «Разработка, изготовление и испытание опытной установки обработки растительной биомассы для эффективного хранения» (сумма поддержки – 3 млн. рублей); по программе СТАРТ 3 – ООО НПО «РОСТ» проект «Создание комплекса переработки отходов маслозаводов в корм для животных» (сумма поддержки – 5 млн. рублей), ООО «В ПОТОКЕ» проект 2Разработка программного продукта по макро– и микро–моделированию транспортных сетей и маршрутных систем» (сумма поддержки – 5 млн. рублей); ООО НПО «Технологии Плюс» проект «Разработка технологии переработки органических отходов с получением вторичных сырьевых ресурсов» (сумма поддержки – 5 млн. рублей); Степанов Антон Викторович проект «Разработка и создание системы идентификации гемопаразитов в крови животных с использованием алгоритмов машинного обучения» (сумма поддержки – 3 млн. рублей); по программе СТАРТ 1 – Романова Елена Владимировна проект «Автоматизированная система контроля температуры контактных соединений высоковольтных шин на энергетических объектах» (сумма поддержки – 2 млн. рублей); Крамаренко Алексей Валентинович проект «Программный комплекс с элементами машинного обучения для контроля выращивания культивируемых насекомых с использованием анализа агрегированных данных сенсоров, видео и аудио датчиков» (сумма поддержки – 3 млн. рублей); Крамаренко Екатерина Владимировна проект «Кремниевый композит для повышения селективности биомассы и урожайности грибов и растительных структур» (сумма поддержки – 2 млн. рублей); ООО «АСН РУС» проект «Интеллектуальная система обработки и создания юридических документов с рекомендациями (Rafinad.AI)» (сумма поддержки – 2 млн. рублей); Степанов Антон Викторович проект «Разработка и создание системы машинной идентификации гемопаразитов у животных» (сумма поддержки – 2 млн. рублей); по программе Развитие–НТИ – ООО «ИСЕРВ» проект «Создание Цифровой платформы автоматизации процессов, связанных с транспортировкой и сбытом энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг» (сумма поддержки – 20 млн. рублей); В целях привлечения инвестиций Минсельхозом Чувашии определены перспективные объекты инвестиций, сформирован перечень инвестиционных площадок. Согласно данным администраций муниципальных районов в 2020 году реализовано 336 инвест. проектов на сумму 7,6 млрд. рублей с созданием 508 рабочих мест. Будут созданы 5,7 тыс. скотомест. Пищевыми и перерабатывающими предприятиями республики ведется постоянная работа по совершенствованию и модернизации технологических процессов, а также по расширению линейки производства экологически чистых пищевых продуктов. За 2020 г. освоено производство более 300 новых наименований продукции. Качество выпускаемой продукции подтверждаются наличием сертификатов менеджмента качества. Кроме того, все пищевые и перерабатывающие предприятия имеют декларации о соответствии на продукцию собственного производства. Контроль качества и безопасности выпускаемой продукции на пищевых и перерабатывающих предприятиях осуществляется согласно утвержденным программам на всех этапах производства | 2020 – 2022 гг. | Минпромэнерго Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 1.7. Принимает меры по созданию и модернизации инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, имеющих важное экономическое и социальное значение, в целях обеспечения инвестиционной привлекательности Чувашской Республики | реализация мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405; привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры | В рамках госпрограммы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» в 2020 году за счет средств республиканского, местного и привлеченных субсидий федерального бюджетов в общем объеме 1044,736 млн. рублей, реконструировано и проведена модернизация следующих объектов коммунальной инфраструктуры: 2,48 км. тепловых сетей г. Новочебоксарск; построены очистные сооружения хозяйственно–бытовых стоков с коллектором производительностью 1800 куб. м. в сутки в пос. Вурнары; начата рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника ГУП «БОС»; начато строительство станций биологической очистки сточных вод производительностью 500 куб. м/сут. в селе Янтиково Янтиковского района; капитально отремонтировано 189 источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин); продолжено строительство водопровода в с. Порецкое; построены системы газоснабжения (внутрипоселковые сети газоснабжения) мкр. Октябрьский пос. Сосновка г.Чебоксары и мкр. Юго–восточный с. Красноармейское. Для привлечения частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры отработан механизм размещения информации о планируемых государственно–частных проектах на портале ГЧП Чувашской Республики. В 2020 году заключено 1 концессионное соглашение. В рамках госпрограммы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», в республике продолжается работа по оказанию государственной поддержки хозяйствующим субъектам в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. В 2020 году оказана государственная поддержка в размере 6,4 млн. рублей. | 2020 – 2022 гг. | Минстрой Чувашии |
| 1.8. Обеспечивает финансирование за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в объемах, предусмотренных на указанные цели в республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период | реализация: мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599; постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 г. № 556 «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и нанесение дорожной разметки на них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на содержание, проведение диагностики и проектирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | В 2020 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики направлено: на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 87 594,0 тыс. рублей. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и нанесение дорожной разметки на них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 157 651,1 тыс. рублей; на содержание, проведение диагностики и проектирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 671 272,8 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики в 2020 году составляет 5,5 млрд. рублей, в том числе субсидии федерального бюджета – 1,4 млрд. рублей и средства республиканского бюджета Чувашской Республики 4,3 млрд. рублей. Всего отремонтировано 468 км дорог (в.т.ч. 166 км – ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием и 302 км – ремонт грунтовых дорог с добавлением каменных материалов), построено и реконструировано – 21,1 км дорог. Протяженность строительства наружного освещения вдоль региональной сети составляет 29,5 км. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики на 2021 год составляет 4,7 млрд. рублей, в том числе: субсидии федерального бюджета – 440 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики 4,3 млрд. рублей В 2021 году данные средства запланировано направить на выполнение ряда мероприятий: на капитальный ремонт и ремонт региональной и местной сети в порядке 211 км, строительство и реконструкции дорог – 18 км, ремонт 3–х мостовых сооружений и строительство наружного освещения – 8 км (на региональной сети дорог в пределах населенных пунктов), ремонт в количестве 115–и дворовых территорий МКД и проездов к ним, ремонт дорог в населенных пунктах (в деревнях) протяженностью 140 км в рамках инициативного бюджетирования (200 млн. рублей), также в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (закупка 27 камер) и установка 1 АПВГК на автодороге Никольское – Ядрин – Калинино. Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на территории Чувашской Республики в 2020 году составили 1 128,5 млн. рублей (95,7% от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 522,6 млн. рублей (96,1% от плановых назначений), республиканского бюджета Чувашской Республики – 605,8 млн. рублей (95,3% от плановых назначений). Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 г. № 599, в 2020 году составили 723,2 млн. рублей (95,5% от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 295,8 млн. рублей (96,1% от плановых назначений), республиканского бюджета Чувашской Республики – 427,4 млн. рублей (95,1% от плановых назначений). Указанные средства направлены на реализацию следующих мероприятий: 1) строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа – 89,2 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики; 2) проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля – 14,0 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики; 3) строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 87,6 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики; 3) реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 532,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 295,8 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 236,6 млн. рублей. На строительство автодороги к Административно–развлекательному комплексу г. Чебоксары в рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434, в 2020 году расходы республиканского бюджета Чувашской Республики составили 28,4 млн. рублей (99,8% от плановых назначений). Кроме того, в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в Чувашской Республики на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в 2020 году в городе Чебоксары направлено 135,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 132,5 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,4 млн. рублей. Неосвоенные на конец 2020 года средства республиканского бюджета Чувашской Республики являются переходящими остатками и подлежат зачислению в Дорожный фонд Чувашской Республики на 2021 год. | 2020 – 2022 гг. | Минтранс Чувашии, Минфин Чувашии |
| 1.9. Способствует формированию эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса, улучшению продовольственного обеспечения населения, созданию социально–экономических условий, обеспечивающих повышение качества жизни сельского населения | оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского хозяйства; внедрение новых технологий производства, способствующих повышению качества и конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса; реализация государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606 | В Чувашской Республике положительная динамика сельскохозяйственного производства. По оценке индекс физического объема по сельскому хозяйству за 2020 год составит 105%. Производство продукции растениеводства выше уровня 2019 года. В 2020 году собрано зерновых больше на 28,5% – 988,6 тыс. тонн, получена рекордная за всю историю АПК урожайность зерновых – 33,9 центнера с одного гектара. Овощей собрано больше на 14,0% (157,2 тыс. тонн), это лучший результат за последние 19 лет, урожайность более 343,6 ц/га, это исторический максимум. Также показатели урожайности превосходят уровень 2019 года по рапсу – на 18,2%, хмелю – на 9,8%, сахарной свекле – на 9,2%. В животноводстве обеспечен рост производства во всех категориях хозяйств молока – на 3,5% и яиц – на 6,0%. Средний надой молока за январь–ноябрь 2020 года составил 5 895 кг (105,8% к январю–ноябрю 2019 года). В целом по году планируется получить до 6 550 кг (105,0% к 2019 году) от каждой коровы за счет наращивания племенного потенциала. Удельный вес племенных коров в стаде за год вырос с 37,1% до 43,5%. | 2020 – 2022 гг. | Минсельхоз Чувашии |
| 1.10. Принимает меры по комплексному развитию сельских территорий | реализация: Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. № 7 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»; мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606; постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 71 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» | В 2020 году на реализацию государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» направлено 1,2 млрд. рублей. Реализованы следующие мероприятия: развитие газификации на сельских территориях – 12,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 11,5 млн. рублей. Указанные средства направлены на строительство объекта «Реконструкция системы газоснабжения села Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики с учетом перспективного развития и переводом многоквартирных жилых домов и общественных зданий на автономные источники теплоснабжения». Введено в эксплуатацию 2,1 км распределительных газовых сетей; развитие водоснабжения на сельских территориях – 13,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 12,9 млн. рублей. Указанные средства направлены на строительство 3 объектов водоснабжения, в том числе в д. Крикакасы Чебоксарского района, с. Янгильдино Чебоксарского района, с. Яндоба и д. Синь-касы Аликовского района. Введено в эксплуатацию 4,7 км локальных водопроводов; реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях 2,9 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,9 млн. рублей. Реализован проект «Компактная жилищная застройка в южной части с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики»; благоустройство сельских территорий – 4,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 4,3 млн. рублей. Реализованы 6 проектов по созданию и обустройству спортивных площадок, в том числе 2 проекта в Цивильском районе в с. Рындино и пос. Молодежный, 3 проекта в Козловском районе в с. Еметкино, д. Решетниково и с. Старая Тюрлема и 1 проект в Канашском районе в д. Сугайкасы.; обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку – 22,9 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 17,6 млн. рублей. Реализован проект «Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в выселок Лесной Хучельского сельского поселения Канашского района», в составе которого построены сети газоснабжения и автомобильная дорога; реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах – 433,0 млн. рублей. В 2020 году реализовано 835 проектов инициативного бюджетирования. На реализацию проектов в 2020 году направлено 633,8 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 433,0 млн. рублей, местного бюджета 120,1 млн. рублей, населения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 80,7 млн. рублей. Всего в 2020 году отремонтировано 328 автомобильных дорог, 123 объекта коммунального хозяйства, 125 мест массового отдыха населения, 96 мест захоронений, 63 детские и игровые площадки, 52 объекта социально–культурной сферы, обустроен 31 водный объект для обеспечения пожарной безопасности, очищено 13 водоемов, отремонтировано 4 объекта мер пожарной безопасности; разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – 19,5 млн. рублей; улучшение жилищный условий граждан, проживающих на сельских территориях, – 50,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 50,2 млн. рублей. Указанные средства позволили улучшить жилищные условия 56 семей; льготная сельская ипотека – 578,1 тыс. рублей. Выплаты из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях перечислены 59 гражданам; проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием – 241,9 млн. рублей, в том числе в рамках соглашения с Федеральным дорожным агентством (ответственный исполнитель Минтранс Чувашии) – 167,2 млн. рублей. Данные средства направлены на строительство 6 объектов, введено в эксплуатацию 7,0 км автомобильных дорог; проекты, направленные на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики, – 360,5 млн. рублей. Реализовано 1935 проектов. В рамках проектов созданы 572 детские (игровые, спортивные) площадки, благоустроено территорий 425 населенных пунктов, установлено 359 стелл, организовано освещение в 157 населенных пунктах, обустроены 134 дворовые территории, установлено 124 памятника, обустроено 94 дома культуры, объектов физической культуры и спорта, приобретено 68 автотранспортных средств, изготовлено печатной продукции для 2 населенных пунктов. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2019 № 606, в 2020 году расходы составили 241,9 млн. рублей (95,4% от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета – 94,3 млн. рублей (95,9% от плановых назначений), республиканского бюджета Чувашской Республики – 147,6 млн. рублей (95,1% от плановых назначений). Данные средства направлены на реализацию следующих мероприятий: проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений – 74,7 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики; проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях – 167,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 94,3 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 72,9 млн. рублей. В 2020 г. построено и введено в эксплуатацию водопроводных сетей протяженностью 5,68 км в с. Яндоба и д. Синькасы Аликовского района, с. Янгильдино и д. Крикакасы Чебоксарского района. Также проведена реконструкция системы газоснабжения села Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики протяженностью 2,7 км с учетом перспективного развития и переводом жилых домов и общественных зданий на автономные источники теплоснабжения. Всего на эти цели из федерального и республиканского бюджетов профинансировано 25 876,6 тыс. рублей. Минстроем Чувашии ежегодно успешно реализуются проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на территории городских округов Чувашской Республики. Администрациями городских округов Чувашской Республики в 2020 году реализовано 33 проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на территории городских округов Чувашской Республики. В 2020 году на софинансирование указанных мероприятий из республиканского бюджета Чувашской Республики израсходовано 22,2 млн. рублей. Благополучателями по итогам реализации данных проектов 349 707 человек. Меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий: молодые педагоги, трудоустраивающиеся в сельской местности, получают в рамках государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики». Данную меру поддержки в 2020 году получили 13 педагогических работников. К сети передачи данных на территории Чувашской Республики подключено 101 образовательная организация, 5 органов местного самоуправления, 17 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 пожарная часть. | 2020 – 2022 гг. | Минсельхоз Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 1.11. Осуществляет в пределах компетенции региональный государственный контроль (надзор) за применением и обоснованностью установления цен (тарифов) на товары (услуги, работы) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности | проведение проверок соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики порядка ценообразования на товары (услуги, работы) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности | Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) наряду с функциями по государственному регулированию цен (тарифов) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за обоснованностью величины установленных цен (тарифов), правильностью их применения в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, в социальной сфере (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, общественное питание в образовательных организациях, транспорт и др.), которые регулируются Кабинетом Министров Чувашской Республики, Госслужбой, а также за соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями. В целях осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) Госслужбой в 2020 году в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведено 5 проверок соблюдения порядка ценообразования и стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями. В ходе проверок установлены нарушения законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) в 3 организациях. В течение 2020 года сотрудниками Госслужбы возбуждено 81 дело об административном правонарушении за нарушения законодательства в сфере тарифного регулирования. По результатам рассмотрения указанных дел 38–ми правонарушителям назначено наказание в виде административного штрафа. Сумма взысканных административных штрафов в целом составила 1 870,26 тыс. руб. | 2020 – 2022 гг. | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 1.12. Взаимодействует с Правительством Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой по вопросам регулирования тарифов в установленных сферах деятельности | взаимодействие с Правительством Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой по вопросам регулирования тарифов в установленных сферах деятельности; обеспечение «прозрачности» политики ценового (тарифного) регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности; анализ эффективности государственного регулирования цен (тарифов) | При формировании тарифов для ресурсоснабжающих организаций представленные ими материалы рассматриваются на заседаниях рабочих групп с обязательным участием представителей федеральных и республиканских органов исполнительной власти (Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии, Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора), а также Чувашской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз жилищно-коммунальных предприятий» Чувашской Республики, представителей Чувашского республиканского объединения организации профсоюзов «Чувашрессовпроф», Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики. Итоговые решения по уровню тарифов принимаются на заседаниях коллегии Госслужбы, состав которой утвержден распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2009 г. № 315–р. В состав коллегиального органа без права передачи полномочий иным лицам входят высококвалифицированные специалисты, работающие в Госслужбе, представители органов исполнительной власти Чувашской Республики в количестве 7 человек и один представитель антимонопольного органа, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики – также один представитель от совета рынка. При установлении тарифов в 2020 году проведено 28 заседаний коллегии Госслужбы, принято 320 тарифных решений об установлении цен (тарифов) для более 140 организаций и предприятий республики, осуществляющих поставку и передачу электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами и другие регулируемые виды деятельности. Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения необходимой валовой выручки ресурсоснабжающих организаций Чувашской Республики, по принятым тарифным решениям) за 2020 год составил 6,59 млрд. рублей. После государственной регистрации в Госслужбе Чувашии по делам юстиции все принятые Госслужбой решения опубликованы в СМИ, размещены на сайте Госслужбы, а также заверенные копии решений с приложением протокола в электронном виде и в бумажном варианте почтовым отправлением с уведомлением о вручении направлены в ФАС России. | 2020 – 2022 гг. | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 1.13. Создает условия для участия Работодателей и Профсоюзов в деятельности экспертных советов и рабочих групп Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам для рассмотрения вопросов регулирования тарифов на услуги (продукцию) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности | включение представителей Работодателей и Профсоюзов в состав экспертных советов и рабочих групп для рассмотрения вопросов регулирования тарифов на услуги (продукцию) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности | В Госслужбе для рассмотрения материалов, представленных ресурсоснабжающими организациями, приказами Госслужбы от 12 августа 2013 г. № 01/06–1417, от 1 апреля 2015 г. № 01/06–458, от 7 июля 2020 г. № 01/06–479 с изменениями созданы рабочие группы: по рассмотрению материалов, представленных организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами для установления, изменения и досрочного пересмотра тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами; по рассмотрению материалов, представленных регулируемыми организациями, для установления, изменения и досрочного пересмотра тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения; по рассмотрению вопросов, связанных с установлением (изменением) регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры (электрическим сетям, системе теплоснабжения, газораспределительным сетям, централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. В состав рабочих групп включены представители Чувашской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз жилищно-коммунальных предприятий» Чувашской Республики, представителей Чувашского республиканского объединения организации профсоюзов «Чувашрессовпроф», Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики. В 2020 году проведено 43 заседания рабочих групп. | 2020 – 2022 гг. | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 1.14. Осуществляет на территории Чувашской Республики государственное регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в отраслях, где применяется государственное регулирование цен (тарифов), отнесенное к ведению Чувашской Республики, с соблюдением и достижением баланса экономических интересов производителей и потребителей продукции (услуг) хозяйствующих субъектов, производящих (оказывающих) продукцию (услуги) по государственным регулируемым ценам (тарифам), обеспечением открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) | обеспечение баланса экономических интересов производителей и потребителей продукции (услуг) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности; публикация в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») решений органов исполнительной власти Чувашской Республики по регулированию цен (тарифов) на коммунальные услуги | В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации ограничивается прирост платы за коммунальные услуги. Во исполнение Основ формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 (далее – Основы), распоряжениями Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490–р, от 29 октября 2019 г. № 2556–р утверждены на 2020 год по Чувашской Республике: индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем: с 1 января – 0%; с 1 июля – 3,6%; предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов: с 1 января – 0%; с 1 июля – 2,0%. На основании указанных актов указом Главы Чувашской Республики установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и обоснования величины установленных предельных индексов в муниципальных образованиях Чувашской Республики на 2020 год. С 1 июля 2020 г. предельное (максимальное) изменение размера платы граждан за коммунальные услуги составило: по 269 муниципальным образованиям – до 3,6%; по 16 муниципальным образованиям – до 3,9% (по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за услугу электроснабжения в отсутствие газоснабжения); по 11 муниципальным образованиям – до 5,6% (по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за коммунальные услуги в связи с установлением экономически обоснованных тарифов). Госслужба осуществляет ежемесячный мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики на основании представленной органами местного самоуправления информации (платежные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг). Необходимо отметить, что изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Чувашской Республики с 1 июля 2020 г. не превысило установленное Правительством Российской Федерации ограничение, равное 3,6%. | 2020 – 2022 гг. | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| II. Развитие рынка труда и содействие занятости населения |  |  |  |  |
| Стороны совместно: проводят согласованную политику по созданию экономических условий, способствующих легализации рынка труда и трудовой миграции, созданию новых эффективных рабочих мест, сохранению и развитию кадрового потенциала, обучению работников, подлежащих увольнению, новым профессиям, смягчению негативных последствий сокращения рабочих мест, предупреждению массовой безработицы | реализация инвестиционных проектов, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 «Об утверждении Стратегии социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»; реализация государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489; разработка и реализация дополнительных мероприятий по содействию занятости высвобождаемых работников в случае увольнения значительной численности работающих; включение в коллективные договоры и соглашения дополнительных гарантий для высвобождаемых работников из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, многодетных родителей, женщин, воспитывающих малолетних детей, и т.д.); организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан с последующим трудоустройством на высокопроизводительные рабочие места; организация опережающего профессионального обучения работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами; оказание предувольнительных консультаций работникам, подлежащим высвобождению в процессе реструктуризации организаций и оптимизации численности работающих, и государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы; включение в отраслевые, территориальные соглашения, коллективные договоры вопросов создания экономических условий, способствующих легализации рынка труда и трудовой миграции, созданию новых эффективных рабочих мест, сохранению и развитию кадрового потенциала, обучению работников, подлежащих увольнению, смягчению негативных последствий сокращения рабочих мест, предупреждению массовой безработицы | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 «Об утверждении Стратегии социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» признано утратившим силу. Законом Чувашской Республики 26 ноября 2020 г. № 102 утверждена новая Стратегия социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. В настоящее время разрабатывается План мероприятий («дорожная карта») на 2020–2025 годы по реализации Стратегии социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, которая будет содержать инвестиционные проекты. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» к 2024 году планируется создание не менее 100 центров опережающей профессиональной подготовки (ЦО1II1) – новых структур, которые будут определять самые востребованные компетенции будущего, разрабатывать образовательные программы и осуществлять другие функции в сфере профессионального образования, обеспечивая тесное взаимодействие между образовательной организацией, работодателем и учащимся. ЦО1II1 будут активно участвовать в обучении как молодежи, так и граждан предпенсионного возраста. В Чувашской Республике центр буден создан на базе Новочебоксарского химико-механического техникума в 2021 году. ЦО1II1 позволит обеспечить решение целого ряда важнейших задач развития и модернизации системы подготовки квалифицированных кадров. Основной задачей ЦО1II1 станет подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, в том числе по программам ускоренного обучения, так называемым «коротким программам». Для реализации программ ЦО1II1 совместно с другими профессиональными образовательными организациями будет использовано лучшее оборудование, в том числе современное оборудование вновь созданных мастерских, соответствующее стандартам Ворлдскиллс. К реализации программ будут привлечены лучшие преподаватели и мастера производственного обучения, креативные специалисты–практики. Это позволит создать систему подготовки кадров, обеспечивающую непрерывное получение профессиональных знаний, обновить образовательные программы профобучения и сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности. Одним из направлений работы ЦО1II1 станет повышение квалификации граждан совместно с другими профессиональными образовательными организациями. Эта работа будет выстроена совместно с Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики в рамках мероприятий национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Планируется организовать совместную работу с ведущими промышленными предприятиями республики по разработке образовательных программ, решению конкретных производственных задач в формате проектной деятельности; освоению технологических процессов на основе полного жизненного цикла изделия; производству мелкосерийной продукции. Совместно с предприятиями планируется проведение летних учебных практик, профильных смен. Важным направлением деятельности ЦО1II1 станет развитие наставничества. Таким образом, создание ЦО1II1 в Чувашской Республике позволит обеспечить решение целого ряда важнейших задач развития и модернизации системы подготовки квалифицированных кадров. В соответствии с решением комиссии Министерства просвещения Российской Федерации Чувашской Республике была выделена квота на обучение лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1550 человек (далее – Программа). Согласно Критериям отнесения граждан к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции для определения возможности обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, утвержденными указом Главы Чувашской Республики от 06 октября 2020 г. № 267, в Чувашской Республике в период с октября по декабрь 2020 г. прошли обучение 1550 человек по 35 наиболее востребованным на рынке труда профессиям, в том числе: 397 человек (26%) граждане, ищущие работу (прекратившие трудовые отношения с 28 марта 2020 года); 149 человек (9,6%) работники организаций, находящиеся под риском увольнения на момент подачи заявки на обучение по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования: работающие в режиме неполного рабочего времени (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя); находящиеся в простое, в отпуске без сохранения заработной платы, работники в отношении которых проводятся мероприятия по высвобождению; 1004 человека (64,4%) выпускники образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования или программам среднего профессионального образования в 2020 году. Все обучающиеся успешно прошли итоговую аттестации в форме демонстрационного экзамена по реализуемым программам и получили Скиллс-паспорт с профилем приобретенных профессиональных компетенций, а также документ о квалификации. Приказом Минсельхоза Чувашии от 06.06.2019 № 118 образована Комиссия по регулированию социально–трудовых отношений в агропромышленном комплексе Чувашской Республики (далее – Комиссия). В 2020 году проведено 3 заседания Комиссии (протокол от 17.06.2020 № 4 – заочная форма проведения, от 25.09.2020 № 5, от 21.12.2020 № 6). Согласно плану работы Комиссии рассмотрено 6 вопросов: О своевременности выплаты заработной платы агропромышленными предприятиями Чувашской Республики; О реализации мероприятий по снижению неформальной занятости в организациях агропромышленного комплекса Чувашской Республики; О задолженности по заработной плате перед работниками организаций агропромышленного комплекса Чувашской Республики; О ходе подготовки проекта отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Чувашской Республики на 2021 – 2023 годы; О подписании отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Чувашской Республики на 2021 – 2023 годы; Об итогах работы комиссии по регулированию социально – трудовых отношений в 2020 году и плане работы на 2021 год. Работа Комиссии будет продолжена, утвержден план работы на 2021 год. Администрациями муниципальных районов Чувашской Республики осуществляется мониторинг сельхозтоваропроизводителей по вопросам невыплаты или неполной выплаты в установленный срок заработной платы, также проводятся мероприятия, направленные на выявление признаков неформальной занятости в организациях агропромышленного комплекса Чувашской Республики. По данным муниципальных районов в 2020 году в Чувашской Республике: проведено 173 заседания Комиссий муниципальных районов по повышению устойчивости социально-экономического развития; заслушано 259 руководителей организаций агропромышленного комплекса; совершено 154 межведомственных рейда по выявлению фактов неформальной занятости; обследовано 370 хозяйствующих субъекта; выявлено 5 нарушений; проведено 96 семинаров по вопросам легализации трудовых отношений и «серой» заработной платы. | 2020 – 2022 гг. | органы исполнительной власти Чувашской Республики, Работодатели*, Профсоюзы* |
| проводят согласованную политику по повышению квалификации трудоспособного населения на основе развития рынка образовательных услуг в соответствии с требованиями рынка труда | организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по профессиям, востребованным на рынке труда; организация профессионального отбора граждан, направляемых для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; организация социальной и трудовой адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы; качественное формирование и ведение республиканского банка вакансий органов службы занятости населения Чувашской Республики и направление данных о свободных рабочих местах на информационный портал «Работа в России»; организация внутрипроизводственного обучения кадров и подготовка кадров для отраслей экономики; разработка профессиональными образовательными организациями новых учебных программ по обучению перспективным профессиям, соответствующих стандартам Ворлдскиллс | В соответствии с решением комиссии Министерства просвещения Российской Федерации Чувашской Республике была выделена квота на обучение лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1550 человек (далее – Программа). Согласно Критериям отнесения граждан к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции для определения возможности обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, утвержденными указом Главы Чувашской Республики от 06 октября 2020 г. № 267, в Чувашской Республике в период с октября по декабрь 2020 г. прошли обучение 1550 человек по 35 наиболее востребованным на рынке труда профессиям, в том числе: 397 человек (26%) граждане, ищущие работу (прекратившие трудовые отношения с 28 марта 2020 года); 149 человек (9,6%) работники организаций, находящиеся под риском увольнения на момент подачи заявки на обучение по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования: работающие в режиме неполного рабочего времени (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя); находящиеся в простое, в отпуске без сохранения заработной платы, работники в отношении которых проводятся мероприятия по высвобождению; 1004 человека (64,4%) выпускники образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования или программам среднего профессионального образования в 2020 году. Все обучающиеся успешно прошли итоговую аттестации в форме демонстрационного экзамена по реализуемым программам и получили Скиллс-паспорт с профилем приобретенных профессиональных компетенций, а также документ о квалификации. В соответствии с «дорожной картой», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее – Минтруд Чувашии), на территории Чувашской Республики на Минтруд Чувашии возложены функции по содействию в трудоустройстве граждан, прошедших обучение по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. На Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики возложены функции контроля за реализацией основных программ профессионального обучения и дополнительного образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. По данным на 25.12.2020 обучение прошли 1550 лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, из них по состоянию на 25 декабря 2020 г. трудоустроены 55 человек, в отношении других ведется работа по подбору подходящей работы с учетом приобретенных профессиональных знаний. Большинство учебных групп проходили обучение с середины ноября по 22 декабря 2020 года. | 2020 – 2022 гг. | Минобразования Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минтруд Чувашии, Работодатели*, Профсоюзы* |
| проводят согласованную политику по профессиональному развитию работников на производстве, профориентации населения, в частности обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | организация социальной адаптации безработных граждан в целях устранения негативных последствий безработицы и повышения мотивации к труду; организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, в том числе выпускников общеобразовательных организаций и обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан до 29 лет по востребованным на рынке труда профессиям с целью повышения их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда; организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа и популяризацию рабочих профессий: онлайн–тестирование учащихся 6 – 11 классов на платформе проекта «Билет в будущее | В целях совершенствования системы профориентации в Чувашской Республике, формирования позитивного отношения у молодежи к рабочим профессиям и осуществления молодыми людьми их выбора, профессиональными образовательных организациями и образовательными организациями высшего образования совместно с предприятиями–работодателями республики проводились мероприятия, способствующие самостоятельному выбору профессии: Месячник профориентации «Мое профессиональное будущее», день карьеры «Первый шаг к успешному будущему», профориентационные выезды в районы и города республики. Также, ежегодно в феврале проводится Неделя профориентации. В течение недели для школьников проводятся экскурсии по центрам инсталляции рабочих профессий, мастерским и лабораториям колледжей и теникумов, круглые столы на тему «Мой карьерный рост», проходят встречи со специалистами предприятий и Центров занятости населения. Наиболее популярными в рамках Недели профориентации для учащихся становятся мастер–классы по различным профессиям и специальностям, таким как «Парикмахер», «Портной», «Повар», «Сварщик», «Каменщик», «Столяр», «Автомеханик», «Мастер отделочных строительных работ», «Мастер общестроительных работ» и т. др. В рамках профориентационной недели техникумами и колледжами совместно с Центрами занятости населения республики для школьников проводятся: тестирование на определение профессиональной ориентации, профессиональная диагностика, индивидуальное консультирование, психологические тренинги «Правильный выбор профессии – залог успеха в будущем» и «Попробуй себя в профессии». Для родителей в рамках Недели профориентации проводятся собрания и лектории на тему «Роль семьи в профессиональном самоопределении школьника». В связи с ограничениями, введенными на территории Чувашской Республики, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID–19, Неделя профориентации в 2020 году не проводилась. В соответствии с решением комиссии Министерства просвещения Российской Федерации Чувашской Республике была выделена квота на обучение лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1550 человек (далее Программа). Все обучающиеся успешно прошли итоговую аттестации в форме демонстрационного экзамена по реализуемым программам и получили Скиллс–паспорт с профилем приобретенных профессиональных компетенций, а также документ о квалификации. Больше 15 тыс. школьников Чувашской Республики присоединились к проекту по ранней профориентации «Билет в будущее». Его реализует Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с целью формирования навыков по осознанному выбору будущей профессии у учащихся средней и старшей школы. Практические мероприятия в регионе завершились в конце ноября 2020 года. Чувашские подростки в рамках проекта прошли больше 24 тыс. профориентационных тестов, которые помогают определить склонности к определенным профессиям и оценить первичные навыки. Все тесты, а их около 50, останутся доступны на платформе bilet.worldskills.ru. За несколько месяцев реализации проекта в этом году в регионе прошло больше 1,3 тыс. практических мероприятий, на которых школьники под руководством наставников выполняли задачи из практики настоящих специалистов. Площадки республики предоставили возможность попробовать на себе 86 востребованных профессий, например фермер, электрик или рекламщик. Часть профориентационных мероприятий были доступны в онлайн–формате. Это только расширило возможности участников. Подростки из отдаленных районов страны получили возможность примерить на себя профессии при участии лучших экспертов России. Активное включение в проект родителей стало новшеством этого года. В своем личном кабинете они могут отслеживать прогресс ребенка, просматривать рекомендации, согласовывать практические мероприятия. В ноябре появились обучающие видеокурсы, на которых специалисты рассказывают о том, как правильно говорить с детьми о выборе профессии, о принятии самостоятельных решений, о личных мотивах. На платформе зарегистрировалось порядка 5 тыс. родителей чувашских школьников. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Работодатели*, Профсоюзы* |
| проводят согласованную политику по развитию системы социальной адаптации, профессиональной ориентации, профессиональному обучению молодых граждан, повышению их мотивации к трудовой деятельности по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда | организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа и популяризацию рабочих профессий: месячников профессиональной ориентации, республиканской акции волонтеров–профориентаторов, дней профессиональной ориентации и других мероприятий; публикация в средствах массовой информации и размещение на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет» информации о проведении указанных мероприятий | В целях повышения престижа и популяризации рабочих профессий в Чувашской Республике с 16 января по 20 марта 2020 г. проводился Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. Основными целями Олимпиады стали: выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, обучающихся по основным образовательным программам СПО; Проверки способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствования умений эффективного решения профессиональных задач, развития профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирования студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышения интереса к будущей профессиональной деятельности; развития конкурентной среды в сфере СПО, повышения престижности специальностей СПО; обмена передовым педагогическим опытом в области СПО; развития профессиональной ориентации граждан; повышения роли работодателей в обеспечении качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Всего в олимпиадах участвовал 171 студент в возрасте до 25 лет из 22 профессиональных образовательных организаций. По итогам олимпиады было выявлено 69 победителей и призеров. С 10 февраля по 30 апреля 2020 года проводился Региональный этап Программы «Арт–Профи Форум». Программа направлена на повышение престижа рабочих профессий и специальностей, привлечение молодежи к получению образования по востребованным в современных условиях профессиям. В региональном этапе приняли участие более 80 студентов из 13 профессиональных образовательных организаций в номинациях Программы: творческий конкурс рекламы–презентации профессий; конкурс песен о профессиях; «Арт–Профи – мерч»; «Арт–Профи – фильм»; «Арт–Профи – ролик»; «Арт–Профи – слоган»; «Арт–Профи – плакат». Победителями и призерами стал 21 человек. В течение года вышли в эфир Национального телевидения 17 телепередач «Один день с профессионалом», целью которых является помощь школьникам в выборе будущей профессии, познакомиться со специалистами во многих отраслях экономики. Участники проекта посещают самые разные заводы и предприятия, изучают, что значит быть пекарем или инженером, доктором или швеей, журналистом или строителем. В каждом выпуске профессионалы своей области раскрывают секреты своего мастерства. Все выпуски программы размещены на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет» (http://www.ntrk21.ru/program/video/odm den s prof) | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Работодатели*, Профсоюзы* |
| определяют потребность организаций в квалифицированных кадрах | обеспечение требуемых условий | В целях приведения заработной платы по вакансиям к уровню реальной заработной платы центрами занятости населения проводится индивидуальная работа с работодателями: даются разъяснения о необходимости в сведениях о свободных рабочих местах указывать уровень заработной платы с учётом повышающих коэффициентов, стимулирующих и иных выплат. Сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в 2020 году поступили от 3738 работодателей республики. В течение 2020 года работодатели заявили о потребности в 104748 работниках. По состоянию на 1 января 2021 года в республиканском банке вакансий имелись сведения о наличии 12914 свободных рабочих мест, из них 35,7% заполнены за период менее одного месяца, 22,3% – от одного до трех месяцев, 13,1% – от трех до шести месяцев, 20,9% – от шести месяцев и до года, 8,0% – свыше одного года. В 2020 году наибольшее количество вакансий заявлено организациями обрабатывающего производства (24,0%), образования (17,5%), строительство (9,1%), деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (8,0%), транспортировка и хранение (7,3%). Наиболее востребованными профессиями рабочих в 2020 году являлись: подсобный рабочий, слесарь, водитель автотранспортных средств, швея, укладчик-упаковщик, плотник, и другие. Среди должностей служащих спросом пользовались такие профессии, как врач, инженер, менеджер, воспитатель, бухгалтер, медицинская сестра и другие. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| проводят социальную и трудовую адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы | качественное формирование и ведение республиканского банка вакансий органов службы занятости населения Чувашской Республики и направление данных о свободных рабочих местах на информационный портал «Работа в России» | В 2020 году органами службы занятости населения с предприятиями республики заключено 444 договоров об организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на основании которых создано 603 рабочих мест; трудоустроено 677 безработных гражданина, в том числе: 335 граждан из числа лиц предпенсионного возраста; 142 инвалида; 186 – из числа многодетных и одиноких родителей; 16 освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и 3 граждан, уволенный с военной службы. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| способствуют более широкому привлечению несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе не занятых трудовой деятельностью и получением образования, к участию во временных работах в свободное от учебы время | расширение сотрудничества с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, организациями всех форм собственности в Чувашской Республике путем заключения договоров о создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | В 2020 году заключен 561 договор с организациями республики на создание 12422 временных рабочих места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в соответствии с которыми в свободное от учебы время и в период летних каникул трудоустроено 13628 подростков, что составляет 84,6% от плановой численности (16100 чел.). В приоритетном порядке органы службы занятости трудоустраивают подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и в «группе риска». В 2020 году на временных рабочих местах были заняты 8272 подростка указанной категории, что составляет около 60,7% от общей численности трудоустроенных несовершеннолетних граждан. Среди трудоустроенных подростков из числа находящихся в трудной жизненной ситуации: 5741 – из малообеспеченных семей, 1584 – из неполных и многодетных семей, 390 – из неблагополучных семей, 20 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 302 – из семей безработных граждан. Особое внимание уделяется содействию занятости подростков из так называемой «группы риска». В течение 2020 года трудоустроено 235 «трудных» подростков (122 состоящих на учете в КДН и 113 – в ПДН). | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Работодатели*, Профсоюзы* |
| способствуют проведению мероприятий в целях повышения престижа рабочих профессий, в том числе путем размещения соответствующих материалов в средствах массовой информации и использования современных информационно–коммуникационных технологий | обеспечение требуемых условий | Больше 15 тыс. школьников Чувашской Республики присоединились к проекту по ранней профориентации «Билет в будущее». Его реализует Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с целью формирования навыков по осознанному выбору будущей профессии у учащихся средней и старшей школы. Практические мероприятия в регионе завершились в конце ноября 2020 года. Чувашские подростки в рамках проекта прошли больше 24 тыс. профориентационных тестов, которые помогают определить склонности к определенным профессиям и оценить первичные навыки. Все тесты, а их около 50, останутся доступны на платформе bilet.worldskills.ru. За несколько месяцев реализации проекта в этом году в регионе прошло больше 1,3 тыс. практических мероприятий, на которых школьники под руководством наставников выполняли задачи из практики настоящих специалистов. Площадки республики предоставили возможность попробовать на себе 86 востребованных профессий, например фермер, электрик или рекламщик. Часть профориентационных мероприятий были доступны в онлайн-формате. Это только расширило возможности участников. Подростки из отдаленных районов страны получили возможность примерить на себя профессии при участии лучших экспертов России. Активное включение в проект родителей стало новшеством этого года. В своем личном кабинете они могут отслеживать прогресс ребенка, просматривать рекомендации, согласовывать практические мероприятия. В ноябре появились обучающие видеокурсы, на которых специалисты рассказывают о том, как правильно говорить с детьми о выборе профессии, о принятии самостоятельных решений, о личных мотивах. На платформе зарегистрировалось порядка 5 тыс. родителей чувашских школьников. В течение года вышли в эфир Национального телевидения 17 телепередач «Один день с профессионалом», целью которых является помощь школьникам в выборе будущей профессии, познакомиться со специалистами во многих отраслях экономики. Участники проекта посещают самые разные заводы и предприятия, изучают, что значит быть пекарем или инженером, доктором или швеей, журналистом или строителем. В каждом выпуске профессионалы своей области раскрывают секреты своего мастерства. Все выпуски программы размещены на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет» (http://www.ntrk21.ru/program/video/odin den s prof) Повышения престижа современных рабочих профессий обозначены в числе приоритетных тем региональной информационной повестки. В 2020 году в региональном медиапространстве этой теме было посвящено более 700 материалов. проведение VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также отборочных этапов состязаний за право представлять республику на всероссийском чемпионате «Worldskills», награждение победителей и призеров финала 8–ого национального чемпионата «Молодые профессионалы», встреча Главы Чувашии Олега Николаева с призерами и победителями различных конкурсов. В освещении мероприятий были максимально задействованы все ведущие средства массовой информации Чувашии. Актуальная информация о повышения престижа современных рабочих профессий размещалась на Официальном портале органов власти Чувашской Республики, на сайтах Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, образовательных организаций, молодежных объединений, СМИ, а также в социальных сетях. Непосредственные участники событий – эксперты различных компетенций, студенты – стали гостями теле– и радиопередач (к примеру, «Один день с профессионалом» на «Национальном телевидении Чувашии»), главными героями статей в печатных изданиях. В эфире региональных теле– и радиоканалов широко используется социальная реклама, направленная на популяризацию рабочих и инженерных профессий в молодежной среде. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, Работодатели*, Профсоюзы* |
| создают условия для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью | реализация комплекса мер («дорожной карты») «Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, не состоящих в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, в Чувашской Республике на 2016 – 2020 годы», утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 апреля 2016 г. № 279–р | В целях сокращения очереди в детские сады в 2019-2020 г. введены в эксплуатацию 15 дошкольных образовательных организаций на 3080 мест, в том числе 10 ДОУ в г. Чебоксары, по одному детскому саду в Комсомольском, Цивильском, Чебоксарском районах и городах Канаш, Новочебоксарск. Общий объем финансирования на эти цели в 2019 году составил 1 977,6 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 382,6 млн. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 337,4 млн. руб. На 2020–2021 г. бюджету Чувашской Республики предоставлена субсидия из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в размере 1 624,6 млн. руб. Данные средства планируется направить на строительство 9 детских садов на 1760 мест, в том числе в Аликовском, Козловском, Цивильском районах – по 1 объекту, в г. Чебоксары – 6 объектов. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2020–2021 г. В 2022–2023 г. планируется строительство 7 объектов дошкольных образовательных организаций на 1420 мест. Данные меры позволят полностью ликвидировать очередность в детские сады. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Работодатели* |
| разрабатывают предложения по привлечению в Чувашскую Республику иностранной рабочей силы | разработка предложений по привлечению в Чувашскую Республику иностранной рабочей силы, прибывающей в Российскую Федерацию на основании визы; рассмотрение в пределах своей компетенции с участием органов исполнительной власти Чувашской Республики и других заинтересованных сторон заявок работодателей о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками, прибывающими в Российскую Федерацию на основании визы | В целях пресечения нелегальной трудовой миграции особое внимание уделяется определению объективной потребности в иностранных работниках и подготовке оптимальных предложений по объемам квот на осуществление ими трудовой деятельности. В соответствии с миграционным законодательством Минтрудом Чувашии осуществляется прием заявок от работодателей республики о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест из стран происхождения, с которыми у Российской Федерации установлен визовый порядок въезда. Все поступившие заявки рассматриваются на заседаниях Межведомственной комиссии по миграционной политике (далее – Комиссия) и направляются в Минтруд России для принятия решения по определению квоты для республики. В 2020 году всего 2 работодателя привлекали иностранных работников по квоте (решение Комиссией принималось в 2019 году): ИП Шептий – 3 массажиста из Таиланда; ООО «Дива Ювелир» – 2 ювелира из Турции За счет резерва квоты в РФ на 2020 год ООО «Сычуань-Агропромышленная компания» одобрено увеличение квоты на 1 единицу (кассир из Китая) (приказ Минтруда РФ от 27.12.2019 № 834). Квота компанией не освоена. Приказом Минтруда России от 27.12.2019 № 834 утверждено распределение по Чувашской Республике на 2020 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. На 2021 год приказом Минтруда России от 22.12.2020 № 937 утвержден перечень профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2021 год, в т.ч. для Чувашской Республики – ИП Шептий 2 массажиста из Таиланда. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, МВД по Чувашской Республике*, Работодатели*, Профсоюзы* |
| Правительство: |  |  |  |  |
| 2.1. Осуществляет надзор и контроль за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, за исключением государственных гарантий в области занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан, приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, регистрацией инвалидов в качестве безработных | осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, приемом на работу инвалидов в пределах квоты, установленной в соответствии с Законом Чувашской Республики «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике» | В 2020 году надзорно-контрольные мероприятия за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, не проводились. Планом проверок запланированы надзорно-контрольные мероприятия за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения на ноябрь 2021 года. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| 2.2. Обеспечивает реализацию государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | осуществление мониторинга реализации государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | Основные мероприятия по развитию аграрного сектора экономики, в том числе его кадровому обеспечению предусмотрены в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики». Кроме того, с 2020 года действует новая государственная программа Комплексное развитие сельских территорий, по которой продолжится строительство жилья, дорог, проведение газа, благоустройство сельских территорий, чтобы на селе становилось комфортно. В новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» осуществляются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях: льготная сельская ипотека, предусматривающая предоставление льготных ипотечных кредитов гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) по льготной ставке до 3% годовых. Кроме того, в целях поддержки сельских жителей Правительством Чувашской Республики принято решение по предоставлению выплат из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) отдельным категориям граждан для снижения процентной ставки по кредитному договору с 3 до 0,1% годовых (многодетные семьи, граждане, работающие в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере, а также в сфере потребительской или сельскохозяйственной кооперации); предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях гражданам, проживающим на сельских территориях и работающим в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных; предоставление жилья по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим и работающим на сельских территориях, с последующим правом выкупа жилья гражданином по истечении 5 лет работы по цене, не превышающей 10 процентов расчетной стоимости строительства жилья, а по истечении 10 лет – по цене, не превышающей 1 процента расчетной стоимости строительства жилья. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, Гострудинспекция в Чувашской Республике* |
| 2.3. Информирует население о положении на рынке труда, наличии вакантных рабочих мест в организациях, расположенных в Чувашской Республике, возможностях трудоустройства, в том числе в другой местности, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | организация социальной адаптации безработных граждан в целях устранения негативных последствий безработицы и повышения мотивации к труду; организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, в том числе выпускников общеобразовательных организаций и обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в возрасте до 29 лет по востребованным на рынке труда профессиям с целью повышения их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда | Всего в республике создано и действует более 30 центров, в т.ч.: 8 многофункциональных центров прикладных квалификаций (по кластерам «Строительство», «Машиностроение», «Электротехника», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Сельское хозяйство», «Транспорт» и «Сфера обслуживания» и «Многофункциональный центр прикладных квалификаций» для химической отрасли); 14 ресурсных центров (на базе Чебоксарского электромеханического колледжа, Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, Чебоксарского машиностроительного техникума, Канашского транспортно–энергетического техникума, Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий, Чебоксарского механикотехнологический техникума, Цивильского аграрнотехнологического техникума, Чебоксарского экономикотехнологического колледжа); более 10 учебных и корпоративных центров профессиональных квалификаций, созданных совместно с крупными работодателями, основные из них следующие: на базе Чебоксарского электромеханического колледжа действуют центры подготовки: специалистов по производству и обслуживанию высокотехнологичной электроники АО «ЭЛАРА» (направление – авионика); операторов и наладчиков станков с числовым программным управлением «HAАS» (Бельгия); сертифицированный учебный центр «Международный сварщик» (единственный в России); Межрегиональный центр компетенций в области промышленных и инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника» (одной из основных задач центра является практическая апробация экспериментальных образовательных программ и технологий подготовки кадров по перечню профессий ТОП–50; на базе АО «ЧЭАЗ» действует центр по подготовке рабочих кадров энергетических служб по всем видам применяемого электротехнического оборудования; на базе Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства – учебный центр повышения квалификации «ТехноНиколь: Строительная Академия» (для обучения специалистов по коттеджному и малоэтажному строительству, технической изоляции, кровельных работ на основе мировых передовых технологий); в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий – региональный Центр подготовки и переподготовки рабочих по производственной технологии сухого строительства; на базе Чебоксарского инжинирингового центра транспортного и сельскохозяйственного машиностроения (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») совместно с ЗАО «ЧП «Сеспель» создан центр компетенций по сварке алюминия (авиа и автомобилестороения); на базе Чебоксарского машиностроительного техникума, Чебоксарского электромеханического колледжа, Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий, Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, Чебоксарского экономико-технологического колледжа, Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, Канашского транспортно-энергетического техникума, Канашского педагогического колледжа по опыту Республики Корея созданы профильные центры инсталляции рабочих профессий в области машиностроения, транспорта, общественного питания, строительства, городского хозяйства, дошкольного образования (поручение Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики И.Б. Моторина от 13.12.2012 г. № 02/11–12929 о внедрении в деятельность учреждений профессионального образования опыта работы Республики Корея). Всего в 2020 году обучение по программам дополнительного профессионального образования прошли 5590 человек. В соответствии с решением комиссии Министерства просвещения Российской Федерации в Чувашской Республике была выделена квота на обучение лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1550 человек (далее Программа). Согласно Критериям отнесения граждан к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции для определения возможности обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, утвержденным указом Главы Чувашской Республики от 06 октября 2020 г. № 267, в Чувашской Республике в период с октября по декабрь 2020 г. прошли обучение 1550 человек по 35 наиболее востребованным на рынке труда профессиям, в т.ч: 397 человек (26%) граждане, ищущие работу (прекратившие трудовые отношения с 28 марта 2020 года); 149 человек (9,6%) работники организаций, находящиеся под риском увольнения на момент подачи заявки на обучение по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования: работающие в режиме неполного рабочего времени (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя); находящиеся в простое, в отпуске без сохранения заработной платы, работники в отношении которых проводятся мероприятия по высвобождению; 1004 человека (64,4%) выпускники образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования или программам среднего профессионального образования в 2020 году. Все обучающиеся успешно прошли итоговую аттестации в форме демонстрационного экзамена по реализуемым программам и получили Скиллс-паспорт с профилем приобретенных профессиональных компетенций, а также документ о квалификации. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Работодатели*, Профсоюзы* |
| 2.4. Принимает меры по расширению образовательных услуг в соответствии с потребностями рынка труда для успешного развития отраслей экономики Чувашской Республики | реализация мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531 | В рамках подпрограммы «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих совершенствование системы подготовки кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям среднего профессионального образования. Высокое качество подготовки выпускников системы среднего профессионального образования обеспечено за счет внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям, предусматривающих проведение в профессиональных образовательных организациях государственной итоговой аттестации выпускников с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена. | 2020 – 2022 гг. | Минобразования Чувашии |
| 2.5. Содействует обеспечению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, соблюдая приоритетность обеспечения занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе в организациях малого и среднего бизнеса | расширение сотрудничества с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, организациями всех форм собственности в Чувашской Республике путем заключения договоров о создании временных рабочих мест для трудоустройства подростков и молодежи, в том числе учащихся и студентов | В 2020 году заключен 561 договор с организациями республики на создание 12422 временных рабочих места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в соответствии с которыми в свободное от учебы время и в период летних каникул трудоустроено 13628 подростков, что составляет 84,6% от плановой численности (16100 чел.). В приоритетном порядке органы службы занятости трудоустраивают подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и в «группе риска». В 2020 году на временных рабочих местах были заняты 8272 подростка указанной категории, что составляет около 60,7% от общей численности трудоустроенных несовершеннолетних граждан. Среди трудоустроенных подростков из числа находящихся в трудной жизненной ситуации: 5741 – из малообеспеченных семей, 1584 – из неполных и многодетных семей, 390 – из неблагополучных семей, 20 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 302 – из семей безработных граждан. Особое внимание уделяется содействию занятости подростков из так называемой «группы риска». В течение 2020 года трудоустроено 235 «трудных» подростков (122 состоящих на учете в КДН и 113 – в ПДН). | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии |
| 2.6. Осуществляет в пределах компетенции мероприятия по регулированию рынка труда иностранных работников | организация работы Межведомственной комиссии по миграционной политике по формированию предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию на основании визы, трудовой деятельности на территории Чувашской Республики; проведение проверок работодателей, использующих труд иностранных работников, в целях предупреждения и пресечения нелегальной миграции | Управлением по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике в ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по состоянию на 01.01.2021 на учет в качестве участников Государственной программы и членов их семей поставлено 125 чел. (АППГ – 161; –22,4%), из них граждан Таджикистана – 57, Узбекистана – 25, Армении – 15, Азербайджана – 12, Украины – 6, Молдовы – 4, Киргизии – 3, Грузии, Казахстана и Туркменистана – по 1. Из–за рубежа прибыло 6 чел. (AППГ – 37; –83,9%). С территории Чувашской Республики выбыло 45 чел. (АППГ – 80; –43,8%), которые сняты с учета по решению МВД по Чувашской Республике об утрате статуса участника (члена семьи участника) Государственной программы. В настоящее время на территории республики пребывает 2522 участника Госпрограммы и членов их семей, из которых 2483 приобрели гражданство Российской Федерации. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, МВД по Чувашской Республике*, Гострудинспекция в Чувашской Республике* |
| 2.7. В соответствии с Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе» организует ведение учета подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики организаций, в которых предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы, учета граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, и подготовку предложений по перечням видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, в которых предлагается предусмотреть прохождение альтернативной гражданской службы | обеспечение требуемых условий | За период реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (далее – Федеральный закон) в Чувашскую Республику для прохождения альтернативной гражданской службы прибыло 73 призывника. Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности, осуществляемый гражданами взамен военной службы по призыву. Срок военной службы по призыву для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года составляет 21 месяц. Минтрудом Чувашии ежегодно в Федеральную службу по труду и занятости направляются предложения для формирования плана перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы в подведомственных учреждениях органов исполнительной власти. На 2020 год для прохождения альтернативной гражданской службы утверждено 2 учреждения для 5 призывников: БУ ЧР «Тарханский психоневрологический интернат» Минтруда Чувашии, БУ ЧР «Кугеський дом-интернат для престарелых и инвалидов» Минтруда Чувашии по 2 рабочим должностям: подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 2.8. Представляет в Республиканскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Республиканская комиссия) ежегодную аналитическую информацию о состоянии рынка труда и составе безработных, неполной занятости работающих, способствует ее публикации в средствах массовой информации | представление по итогам отчетного года в Республиканскую комиссию аналитической информации о состоянии рынка труда и составе безработных, неполной занятости работающих, а также организация ее публикации в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Минтруда Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет» | В условиях сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции значительно выросла напряженность на рынке труда. В целях поддержки безработных граждан Правительством России были приняты своевременные меры, которые смягчили кризис на рынке труда. Профсоюзы поддерживают и активно участвуют в разработке новых законодательных норм, защищающих права работников. Но ситуация с занятостью граждан в России в целом в Чувашии остается сложной, поэтому в рамках проведения Всемирного дня действий профсоюзов «за достойный труд» Исполком Федерации Независимых Профсоюзов России принял Резолюцию «стране нужны рабочие места: Защитим существующие, создадим новые!». Данная Резолюция рассмотрена на очередном заседании Республиканской комиссии и принято решение: - Поддержать Резолюцию Федерации Независимых Профсоюзов России «Стране нужны рабочие места: Защитим существующие, создадим новые!»; - Правительству Чувашской Республики с участием сторон социального партнерства принять меры по созданию новых рабочих мест. - Сторонам социального партнерства принимать необходимые меры для обеспечения защиты прав и социальных гарантий работников во всех формах занятости. Представление по итогам года в Республиканскую комиссию аналитической информации о состоянии рынка труда и составе безработных, неполной занятости работающих, а также организация ее публикации в средствах массовой информации планируется на очередное заседание Республиканской комиссии в 2021 г. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| III. В области регулирования оплаты труда, доходов и уровня жизни населения |  |  |  |  |
| Стороны проводят согласованную политику, направленную на: |  |  |  |  |
| повышение реальной заработной платы, снижение дифференциации в оплате труда работников, занятых в различных сферах экономической деятельности | обеспечение требуемых условий | На территории Чувашской Республики продолжается работа по борьбе с неформальной занятостью: в ходе совещаний, круглых столов, конференций проводится разъяснительная работа среди руководителей хозяйствующих субъектов о недопущении нарушений трудового законодательства; организуются «горячие линии» и анкетирование по вопросам неформальной занятости; проводятся обследования объектов потребительского рынка. До хозяйствующих субъектов в сфере потребительского рынка доведены памятки по снижению неформальной занятости (информация размещена на сайте Минэкономразвития Чувашии в разделе «Потребительский рынок»). Представители Минэкономразвития Чувашии принимали участие в заседаниях комиссий по неформальной занятости, созданных при органах местного самоуправления. Разработаны и размещены на сайте Минэкономразвития Чувашии, а также доведены через органы местного самоуправления до хозяйствующих субъектов и граждан следующие информационные материалы: памятка для работников потребительского рынка «Неформальная занятость – чем она грозит?»; памятка для работников сферы потребительского рынка, получающих зарплату в конвертах; памятка работнику по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы; памятка по организации работы по снижению неформальной занятости в сфере потребительского рынка. По направлениям деятельности Минэкономразвития Чувашии осуществляется мониторинг задолженности по выплате заработной платы. В реестр Государственной инспекции труда в Чувашской Республике по состоянию на 12.01.2021 по направлениям деятельности Минэкономразвития Чувашии вошла следующая организация ООО «Ладья» г. Чебоксары в сумме 48 тыс. рублей перед 1 работником. | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| разработку предложений по объему и составу потребительской корзины для основных социально демографических групп населения в целом по Чувашской Республике | разработка предложений по объему и составу потребительской корзины для основных социально–демографических групп населения в целом по Чувашской Республике в соответствии с Федеральным законом «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики «О потребительской корзине в Чувашской Республике» | На очередной 47 сессии Госсовета Чувашской Республики 11.02.2021 рассмотрен проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О прожиточном минимуме в Чувашской Республике» (далее – проект закона), который разработан в целях реализации Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Проект закона устанавливает, что в Чувашской Республике величина прожиточного минимума на душу населения на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года Кабинетом Министров Чувашской Республики с учетом коэффициента региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величин прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и в Чувашской Республике в порядке, определяемом правительством Российской Федерации. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2021 год в Чувашской Республике согласно законопроекту устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за второй квартал 2020 года. На 2021-2025 годы устанавливается переходный период поэтапного доведения величины прожиточного минимума на душу населения в Чувашской Республике, установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на душу населения в Чувашской Республике, рассчитанной с учетом коэффициентов региональной дифференциации. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| обеспечение в пределах компетенции контроля за своевременностью оплаты труда в организациях всех форм собственности, ликвидацию и предотвращение задолженности по выплате заработной платы, легализацию теневой заработной платы | обеспечение требуемых условий | По данным Чувашстата по состоянию на 01.01.2021 задолженность по выплате заработной платы составила 20,0 млн. руб. перед 261 работником в 8 организациях Чувашской Республики. По сравнению с 01.01.2020 задолженность уменьшилась на 16,4 млн. руб., или на 45,1 % (по состоянию на 01.01.2020 – 36,4 млн. рублей). По оперативным данным Государственной инспекции труда в Чувашской Республике на 01.01.2021 задолженность по выплате заработной платы составила 51,9 млн. руб. перед 1209 работниками в 23 организациях. По сравнению с 01.01.2020 уменьшилась на 12,4 млн. руб., или на 19,3 % (на 01.01.2020 – 64,3 млн. рублей). По экономической активности предприятий ситуация следующая: на 16 предприятиях-банкротах задолженность составляет 47,9 млн. руб. или 92,3 % от общей суммы задолженности по республике, в том числе на 1 предприятии введена процедура финансового оздоровления; на 7 экономически активных предприятиях – 4,0 млн. руб. или 7,7 % от общей суммы задолженности по республике. Основная сумма задолженности по заработной плате образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств, снижения объемов производства, задолженности заказчиков за выполненные работы. Задолженность в государственных и муниципальных унитарных предприятиях Чувашской Республики сохраняется в МУП «Городок» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в размере 0,5 млн. руб. перед 13 работниками. Вопросы погашения задолженности по выплате заработной платы в организациях Чувашской Республики находятся на постоянном контроле Кабинета Министров Чувашской Республики. В целях погашения просроченной задолженности по заработной плате, обеспечения своевременности ее выплаты в2020 году проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе Чувашской Республики (заслушаны 8 конкурсных управляющих), 2 заседания рабочей группы при Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе Чувашской Республики (заслушаны 4 конкурсных управляющих). В муниципальных образованиях вопросы задолженности по заработной плате рассматриваются на заседаниях муниципальных комиссий и рабочих групп. В 2020 году проведено 249 заседаний, на которых заслушано 870 руководителей, имеющих задолженность по выплате заработной платы. В ходе проведенной работы во взаимодействии с органами прокуратуры Чувашской Республики, налоговыми органами Чувашской Республики, Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике, а также Управлением Росреестра по Чувашской Республике 61 организация частично или полностью погасили задолженность на сумму 40,2 млн. рублей. В Государственную инспекцию труда в Чувашской Республике в 2020 г. поступило 1364 обращения граждан по вопросам задолженности по заработной плате. Проведены 327 проверок по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда, в результате которых к административной ответственности по оплате труда привлечено 298 должностных лиц, 132 юридических лица и 47 индивидуальных предпринимателей, на которых наложен административный штраф на сумму 7,4 млн. рублей. В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий незаконно задержанная заработная плата выплачена 2112 работникам в сумме 42,4 млн. рублей. Работа по погашению задолженности по заработной плате продолжается. | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| обеспечение устойчивого роста реальных денежных доходов населения и поэтапного снижения уровня бедности в Чувашской Республике в два раза к 2024 году | разработка мер экономического характера по регулированию цен на социально значимые виды товаров, входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530; проведение мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке Чувашской Республики, рассмотрение вопросов об уровне заработной платы на заседаниях Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики | Ситуация на потребительском рынке обсуждается на планерках у Главы Чувашской Республики (в IV квартале 2020 г. рассмотрена 14 декабря). Минэкономразвития Чувашии совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов проводится разъяснительная работа среди руководителей торговых сетей и оптовых предприятий о недопущении необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары; среди населения через средства массовой информации – о ситуации по потребительским ценам на товары и услуги. Осуществляется взаимодействие с антимонопольным органом по выявленным фактам значительного роста потребительских цен. Отраслевым соглашением по агропромышленному комплексу Чувашской Республики на 2021–2023 годы главной целью политики в области оплаты труда в организациях агропромышленного комплекса, предусмотрено систематическое повышение реальных доходов работников за счет роста эффективности и объемов производства и доведение уровня реальной заработной платы в сельском хозяйстве до 80% от уровня средней заработной платы по Чувашской Республике. | 2020 – 2022 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минтруд Чувашии |
| Правительство: |  |  | 2020 – 2022 гг. |  |
| 3.1. Обеспечивает своевременность и полноту выделения средств на выплату заработной платы работникам бюджетных организаций, финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, и их целевое использование | обеспечение требуемых условий при разработке проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | Средства на оплату труда работников государственных учреждений Чувашской Республики в 2020 году выделены в полном объеме с учетом обеспечения доведения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до уровня, предусмотренного «майскими указами» Президента Российской Федерации, повышения заработной платы прочих категорий работников на 3% с 1 октября 2020 года, обеспечение заработной платы не ниже МРОТ. Оплата труда работников государственных учреждений, реализующих мероприятия по содержанию и управлению дорожным хозяйством и по обеспечению безопасности дорожного движения, регулируется постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2015 г. № 273 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения». На оплату труда работников указанных учреждений из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2020 году направлено 34 208,0 тыс. рублей. | 2020 – 2022 гг. | Минфин Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики проводит анализ структуры величины прожиточного минимума, ежеквартально устанавливает величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально–демографическим группам населения и публикует сведения о ней в средствах массовой информации | обеспечение требуемых условий | Ежеквартально в течение 2020 года постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики утверждалась величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.02.2021 № 33 установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за IV квартал 2020 года: на душу населения в целом по Чувашской Республике в размере 9804 рублей и по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения в размере 10414 рублей, для пенсионеров – 7951 рубля, для детей – 9883 рублей. Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В целях реализации Федерального закона постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики на 2021 год установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике: на душу населения в размере 9804 рублей, для трудоспособного населения – 10414 рублей, пенсионеров – 8466 рублей, для детей – 9883 рублей. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Чувашстат* |
| 3.3. Определяет при формировании проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период объем финансирования для индексации заработной платы работников бюджетной сферы | обеспечение требуемых условий при разработке проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования на оплату труда работников государственных и муниципальных учреждений бюджетной сферы, финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотрены с учетом индексации заработной платы работников бюджетной сферы на 3% с 1 октября 2020 года. При формировании проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период объем финансирования учитывается в пределах проектировок, доведенных Министерством финансов Чувашской Республики. По Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики на 2020 год предусмотрены средства в объеме 18 228,0 млн. рублей, в том числе 1726,5 млн. рублей из федерального бюджета, 16 501,5 млн. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики. За 2020 год по предварительным данным освоено 17 967,2 млн. рублей, или 98,6 % от годовых плановых назначений, в том числе средства федерального бюджета освоено в сумме 1 551,7 млн. рублей, или 89,9 %, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 16 415,5 млн. рублей, или 99,5 %. | 2020 – 2022 гг. | Минфин Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 3.4. Проводит мероприятия по снижению темпов роста потребительских цен и повышению качества оказываемых населению Чувашской Республики услуг | реализация Плана мероприятий по снижению темпов роста потребительских цен в Чувашской Республике, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2011 г. № 456–р | Реализуется план мероприятий по снижению темпов роста потребительских цен (далее – План) в Чувашской Республике, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2011 г. № 456-р. Информация о ходе его выполнения Минэкономразвития Чувашии ежеквартально представляется в Администрацию Главы Чувашской Республики. Информация о выполнении Плана за I квартал 2020 г. направлена письмом от 24 апреля 2020 г. № 05/02-5431, за II квартал 2020 г. письмом от 23 июля 2020 г. № 05/02-10727, за III квартал 2020 г. письмом от 26 октября 2020 г. № 05/02-15684, за IV квартал 2020 г. находится в стадии обобщения. |  | Минэкономразвития Чувашии |
| IV. В области социальной поддержки населения |  |  |  |  |
| Стороны совместно: |  |  |  |  |
| осуществляют меры по социальной поддержке малообеспеченной части населения, в том числе многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, рекомендуют органам местного самоуправления, органам исполнительной власти Чувашской Республики изыскать возможность сохранения компенсационных выплат на питание обучающихся общеобразовательных организаций | реализация законов Чувашской Республики «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике»; создание условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2018 г. № 500; включение в коллективные договоры и соглашения положений, устанавливающих меры социальной поддержки, направленные на улучшение социальных условий жизни работников и членов их семей, соблюдение пенсионных прав работающих граждан | Охват обучающихся образовательных организаций двухразовым горячим питанием составил 128021 человек (95,2% от общего количества обучающихся). Остальные 6504 обучающихся получают одноразовое питание, либо обучаются на дому. Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день в образовательных организациях составляет 67 рублей. Количество обучающихся, относящихся к льготным категориям составляет 23086 человек (в 2016 году – 15056 человек, в 2015 году – 19586 человек), из них получают льготное питание 12011 человек. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели*, Профсоюзы* |
| защищают интересы застрахованных лиц в системе пенсионного страхования, принимают меры по соблюдению пенсионных прав работающих граждан, проживающих на территории Чувашской Республики | обеспечение организации работы по взаимодействию управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики со страхователями по представлению документов для установления и выплаты пенсий работодателями в электронной форме; реализация мероприятий по оценке пенсионных прав застрахованных лиц, обеспечению полноты и достоверности сведений о стаже на соответствующих видах работ застрахованных лиц, претендующих на досрочное пенсионное обеспечение | В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», предусматривающего переход на предоставление государственных услуг гражданам в электронной форме, осуществляется взаимодействие со страхователями по представлению документов для назначения пенсии в электронном виде. В 2020 году в рамках заключенных соглашений по документам для назначения пенсии, поступившим от страхователей в электронном виде, назначено страховых пенсий по старости Госслужба Чувашии по делам юстиции определена уполномоченным органом исполнительной власти Чувашской Республики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью. Так, в соответствии с Законом Чувашской Республики 30 марта 2012 г. № 20 «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» к случаям оказания бесплатной юридической помощи относятся в том числе вопросы по назначению, перерасчету и взысканию страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение, вопросы отказа работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановления на работе, взыскания заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, ОПФР по Чувашской Республике – Чувашии*, Работодатели*, Профсоюзы* |
| реализуют комплекс мер, направленных на обеспечение охраны материнства и детства, социальную поддержку семей, имеющих детей | реализация: федеральных законов «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «Об опеке и попечительстве», «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»; законов Чувашской Республики «Об опеке и попечительстве», «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей»; указов Президента Чувашской Республики от 1 марта 2000 г. № 26 «О дополнительных мерах по охране материнства», от 11 ноября 2011 г. № 100 «О республиканском материнском (семейном) капитале», Указа Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2017 г. № 123 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей»; постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2007 г. № 238 «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории Чувашской Республики», от 28 апреля 2008 г. № 120 «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить (удочерить) детей на территории Чувашской Республики», от 25 декабря 2014 г. № 482 «Об утверждении Порядка посещения отдельными категориями граждан организаций культуры и физкультурно–спортивных организаций, находящихся в ведении Чувашской Республики»; мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461 | В рамках реализации мероприятий по повышению рождаемости медицинскими организациями осуществляется комплексная работа. Наиболее значимыми среди них являются пренатальная (дородовая) диагностика, включающая в себя ультразвуковой и биохимический скрининг на сывороточные маркеры матери, программу по расчету индивидуального риска рождения ребенка, инвазивные методы диагностики, перинатальные консилиумы, обследование на скрытое носительство мутаций на наиболее частые наследственные заболевания (остеопетроз рецессивный, спинальная амиотрофия, фенилкетонурия, нейросенсорная глухота, муковисцидоз, наследственный эритроцитоз, и др.). Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода позволило снизить смертность детей первого года жизни от врожденных пороков развития. Следующим из важных мероприятий, влияющих на рождаемость в республике, являются аборты, приводящие к ухудшению репродуктивного здоровья, развитию гинекологических заболеваний, бесплодию, осложнениям последующих беременностей и родов. Работа по профилактике абортов в республике проводится службой планирования семьи, представленной в медицинских организациях кабинетами охраны репродуктивного здоровья населения, организационно–методическое сопровождение работы которых осуществляет БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии. Для оказания медико-социальной, психологической и юридической помощи в случае репродуктивного выбора для снижения числа абортов на базе женских консультаций открыто 7 центров и 5 кабинетов кризисной беременности. В условиях современной демографической ситуации значимым для сохранения уровня рождаемости является увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи – лечения бесплодия в браке с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное материнство, донация ооцитов, инсеминация спермой мужа, донора и др.). В условиях уменьшения числа женщин репродуктивного возраста особое значение приобретает доступность использования вспомогательных репродуктивных технологий и прежде всего экстракорпорального оплодотворения: за счет указанных мер в 2020 году родилось 260 детей. В рамках ведомственного проекта с 2019 года реализуется программа «Сертификат молодоженов». Обладатели сертификата в течение года со дня регистрации брака имеют возможность получить консультацию высококвалифицированных специалистов перинатальных центров и получить бесплатное комплексное медицинское обследование в клиниках республики. По итогам года обследование в рамках программы получила 591 семейная пара, финансирование мероприятий из средств обязательного медицинского страхования составило 0,6 млн. рублей. В Чувашской Республике принимаются меры по содействию гражданам Российской Федерации, желающим усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей. Для материального стимулирования при усыновлении ребенка и повышения активности граждан, проживающих в Чувашской Республике, действует Закон Чувашской Республики от 3 октября 2012 г. № 60 «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики», в котором установлена сумма материального стимулирования на каждого усыновленного ребенка в размере 300,0 тыс. руб., на каждого усыновленного ребенка из числа детей–инвалидов – в размере 375,0 тыс. руб. В 2020 году единовременное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики выплачено за усыновление 19 детей на общую сумму 5475,0 тыс. рублей (в 2019 году за 24 детей всего 7361,6 тыс. рублей, в 2018 году за 37 детей на общую сумму 11224,4 тыс. рублей). Денежные средства выделяются из республиканского бюджета. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» при передаче ребенка на воспитание в семью опекунам (попечителям), приемным родителям, усыновителям (удочерителям) с 1 февраля 2020 года выплачивается единовременное пособие в размере 18004,12 руб., за усыновление детей-сирот, являющихся инвалидами, братьями и/или сестрами, детьми старше 7-ми лет единовременно выплачивается 137566,14 руб. В 2020 году единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачено на общую сумму 7258,3 тыс. руб. Денежные средства выделяются из федерального бюджета. На реализацию Закона Чувашской Республики «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Указа Президента Чувашской Республики от 11.11.2011 г. № 100 «О республиканском материнском (семейном) капитале» расходы республиканского бюджета Чувашской республики в 2020 году составили 123,9 млн. рублей (99,9% от плановых назначений). На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Указа Главы Чувашской Республики от 29.11.2017 г. № 123 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» в 2020 году направлено 828,5 млн. рублей (97,7% от плановых назначений). На выплату ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 г. № 46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также для реализации постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.12.2004 г. № 337 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей», от 27.09.2007 г. № 238 «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории Чувашской Республики» в 2020 году направлено 492,2 млн. рублей (99,9% от плановых назначений). Кроме того, на реализацию законов Чувашской Республики от 24.11.2004 г. № 48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике», от 06.02.2009 г. № 5 «Об опеке и попечительстве» и постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2010 г. № 539 «Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю» в республиканском бюджете Чувашской Республики в 2020 году направлено 269,8 млн. рублей (95,4% от плановых назначений). В соответствии с Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике» лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей, назначается и выплачивается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения до окончания государственной общеобразовательной организации Чувашской Республики и муниципальной общеобразовательной организации, включая период до первого сентября года выпуска из государственной общеобразовательной организации Чувашской Республики и муниципальной общеобразовательной организации. Для выполнения обязательств, установленных вышеуказанным законом, в полном объеме в республиканском бюджете Чувашской Республики в 2020 году направлено 2,7 млн. рублей (100% от плановых назначений). В соответствии с Законом Чувашской Республики от 03.10.2012 г. № 60 «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики» единовременное денежное пособие устанавливается на каждого усыновленного ребенка в размере 300,0 тыс. рублей, на каждого усыновленного ребенка из числа детей–инвалидов – 0,375 тыс. рублей. На выплату единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики, в республиканском бюджете Чувашской Республики в 2020 году направлено 5,5 млн. рублей (100% от плановых назначений). По состоянию на 28.12.2020 на учет для получения земельного участка в собственность бесплатно поставлены 15985 многодетных семей (в том числе в 2020 году – 1412 семей), предоставлены участки 9001 многодетной семье (в том числе в 2020 году – 408 семьям), обеспеченность составляет 57%. Органами местного самоуправления сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 9850 земельных участка площадью 1501 га, в том числе в 2020 году – 355 участков площадью 153,9 га. В 2020 г. территориальными органами ПФР Чувашской Республики – Чувашии выдано 9636 сертификатов на материнский капитал, в том числе 6045 в проактивном (беззаявительном) порядке. Принято 9726 заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Перечислено 3 075,7 млн. рублей. В 2020 г. принято 1664 заявления на ежемесячную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка, перечислено 88,3 млн. рублей. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минобразования Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, ОПФР по Чувашской Республике – Чувашии*, Работодатели*, Профсоюзы* |
| содействуют улучшению положения женщин на рынке труда республики, обеспечивают повышение их квалификации, обучение и переобучение по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда | реализация мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 годупереобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошли 276 женщин, из них 188 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и 88 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости населения. Из завершивших обучение женщин на 31 декабря 2020 года трудоустроено 215 человек или 77,9%. Обучение организовано в ГАУ ДПО «Учебно-методический центр «Аспект» Минтруда Чувашии, АНО ДПО «Учебный центр «Нива», БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Чебоксарский филиал РАНХиГС, Вурнарский сельскохозяйственный техникум Минобразования Чувашии и других образовательных организациях по программам: «планово-экономическое обеспечение строительства», «1С: Предприятие», «документационное обеспечение работы с персоналом», компьютерная графика и дизайн», профессиям: «портной», «дизайнер по интерьеру», «парикмахер», «специалист по ногтевому сервису» и другим. На реализацию мероприятия в 2020 году направлено 11,4 млн. рублей, из них 9,4 млн. рублей – средства федерального бюджета, 2,0 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Работодатели*, Профсоюзы* |
| Правительство: |  |  | 2020 – 2022 гг. |  |
| 4.1. Обеспечивает оптимизацию механизмов и доступность мер социальной поддержки социально незащищенных категорий населения, в том числе с применением федеральных государственных информационных систем | установление ежемесячных денежных компенсаций и информационное обеспечение предоставления социальных услуг федеральным льготникам; реализация мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2018 г. № 542; своевременное обновление информации об оказании мер социальной поддержки социально незащищенным слоям населения; предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; осуществление ежемесячных денежных выплат и ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи | В целях предоставления гражданам возможности получения государственных услуг в электронном виде, в том числе по линии ПФР, Центрами обслуживания граждан в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в течение 2020 года обслужено 30,5 тыс. заявителей, в т.ч. подтверждено 6,8 тыс. учетных записей, зарегистрировано 10,5 тыс. чел., восстановлено 13,0 тыс. и удалено 191 учетная запись. В электронном виде через сайт ПФР и Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в территориальные органы ПФР поступило более 107,5 тыс. электронных заявлений о предоставлении услуг ПФР. Во всех территориальных органах ПФР и их обособленных подразделениях (клиентских службах) организованы «Цифровые сектора», в которых установлены «гостевые» компьютеры с доступом на ЕПГУ, сайт ПФР и другие сервисы для самостоятельного получения государственных услуг. Во взаимодействии с АУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Минэкономразвития Чувашии через 30 МФЦ обеспечено предоставление услуг ПФР – в течение 2020 года через МФЦ оказано 32,9 тыс. услуг, из них 23,6 тыс. или 71,7% в онлайн режиме – посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) реализованы функции подачи следующих заявлений на получение услуг Пенсионного фонда Российской Федерации: установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, установление федеральной социальной доплаты к пенсии; получение информации о государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и получение либо заказ справки о размере (остатке) материнского капитала. Всего с заявлением на установление ежемесячной денежной выплаты через ЕПГУ в 2020 г. обратилось 225 чел., с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал обратилось 3819 заявителей, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала – 934, с заявлениями на установление федеральной социальной доплаты к пенсии через ЕПГУ обратилось 1042 чел. Начиная с 28 июля 2020 года ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям –инвалидам устанавливаются в беззаявительном порядке на основании сведений из федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». В течение 2020 года территориальными органами ПФР Чувашской Республики назначено 6206 ежемесячных денежных выплат, в том числе 3280 выплат или 53% установлены в беззаявительном порядке. Территориальными органами ПФР Чувашской Республики – Чувашии осуществляется ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Ежедекадно региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, передается в Министерство здравоохранения Чувашской Республики и в региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике для реализации гражданами прав на получение бесплатной медицинской помощи, путевок на санаторно-курортное лечение и проезд на пригородном железнодорожном транспорте. По состоянию на 1 января 2021 года в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, были включены данные на 96287 чел., в том числе 11672 чел., имеющих право на бесплатное получение полного набора социальных услуг, 7068 чел. – на получение бесплатной медицинской помощи, 5693 чел. – на получение бесплатной путевок на санаторно-курортное лечение и 3169 чел. – на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, ОПФР по Чувашской Республике – Чувашии* |
| 4.2. Способствует сохранению мер социальной поддержки, предусмотренных законами Чувашской Республики «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», «О ветеранах труда Чувашской Республики», «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» | реализация законов Чувашской Республики «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», «О ветеранах труда Чувашской Республики», «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» | Законодательство Чувашской Республики «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», «О ветеранах труда Чувашской Республики», «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2020 году реализовано в полной мере. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| 4.3. Принимает меры по реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 | реализация государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 | На реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Чувашской Республике в 2020 году было предусмотрено 287,0 млн. руб., из них 147,2 млн. руб. средства федерального бюджета, 100,0 млн. руб. средства республиканского бюджета Чувашской Республики и 39,8 млн. руб. средства местных бюджетов. В пределах вышеуказанных средств получили государственную поддержку в виде безвозмездных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 374 молодые семьи. В 2020 году на осуществление ежемесячного возмещения за счет средств республиканского бюджета части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами в размере 4% годовых в течение до 10 лет с даты заключения кредитного договора предусмотрено 67 млн. рублей. Перечислено 64,2 млн. руб. 2448 молодым семьям, учителям и медикам На обеспечение жильем ветеранов ВОВ Чувашской Республике из резервного фонда Правительства российской Федерации предоставлена субвенция в объеме 19,6 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 14 ветеранов ВОВ на сумму 19,4 млн. рублей (98,7 %). Остаток в размере 0,24 тыс. рублей не позволил выдать еще одно свидетельство. На обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов, выделена субвенция в объеме 79,4 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 117 человек на сумму 79,2 млн. рублей (99,7 %). Остаток средств в размере не позволил выдать свидетельство. В 2020 год на обеспечение жильем детей–сирот предусмотрено 383 млн. руб., в том числе 157,4 млн. руб. – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 225,6 млн. руб. – средства федерального бюджета (из них 168,3 млн. рублей – получены в сентябре). Заключены контракты на приобретение 245 жилых помещений (из 331) на общую сумму 267,6 млн. рублей (69,9% от лимита), в том числе из федерального бюджета – 185,9 млн. рублей (82,4% от лимита). Объем не освоения средств составил 115,4 млн. рублей (30,1% от лимита). На обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, в 2020 году республиканским бюджетом Чувашской Республики предусмотрено 110,2 млн. рублей на улучшение жилищных условий 34 многодетных семей. Администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики освоены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 49,0 млн. руб. на обеспечение жильем 19 многодетных семей (из 34). Объем не освоения средств составил 61,1 млн. рублей (55,4% от лимита). | 2020 – 2022 гг. | Минстрой Чувашии |
| 4.4. Создает условия для обеспечения граждан доступным жильем в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно–коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 | обеспечение ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования в объемах, установленных государственной программой Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 | На реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Чувашской Республике в 2020 году было предусмотрено 287,0 млн. руб., из них 147,2 млн. руб. средства федерального бюджета, 100,0 млн. руб. средства республиканского бюджета Чувашской Республики и 39,8 млн. руб. средства местных бюджетов. В пределах вышеуказанных средств получили государственную поддержку в виде безвозмездных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 374 молодые семьи. | 2020 – 2022 гг. | Минстрой Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 4.5. Предусматривает в республиканском бюджете Чувашской Республики средства на предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики | реализация закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период; улучшение жилищных условий молодых семей в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно–коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, Указа Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. № 87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий»; предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений гражданам, имеющим право на улучшение жилищных условий в соответствии с федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; обеспечение жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках реализации Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» | На обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2020 году направлено 247,2 млн. рублей, в том числе 147,2 млн. рублей из федерального бюджета и 100,0 млн. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики (99,7% от плановых назначений). - На реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Чувашской Республике в 2020 году было предусмотрено 287,0 млн. руб., из них 147,2 млн. руб. средства федерального бюджета, 100,0 млн. руб. средства республиканского бюджета Чувашской Республики и 39,8 млн. руб. средства местных бюджетов. В пределах вышеуказанных средств получили государственную поддержку в виде безвозмездных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 374 молодые семьи. - В 2020 году на осуществление ежемесячного возмещения за счет средств республиканского бюджета части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами в размере 4% годовых в течение до 10 лет с даты заключения кредитного договора предусмотрено 67 млн. рублей. Перечислено 64,2 млн. руб. 2448 молодым семьям, учителям и медикам На обеспечение жильем ветеранов ВОВ Чувашской Республике из резервного фонда Правительства российской Федерации предоставлена субвенция в объеме 19,6 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 14 ветеранов ВОВ на сумму 19,4 млн. рублей (98,7 %). Остаток в размере 0,24 тыс. рублей не позволил выдать еще одно свидетельство. На обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов, выделена субвенция в объеме 79,4 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 117 человек на сумму 79,2 млн. рублей (99,7 %). Остаток средств в размере не позволил выдать свидетельство. В 2020 год на обеспечение жильем детей–сирот предусмотрено 383 млн. руб., в том числе 157,4 млн. руб. – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 225,6 млн. руб. – средства федерального бюджета (из них 168,3 млн. рублей – получены в сентябре). Заключены контракты на приобретение 245 жилых помещений (из 331) на общую сумму 267,6 млн. рублей (69,9% от лимита), в том числе из федерального бюджета – 185,9 млн. рублей (82,4% от лимита). По Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики средства на предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики средства не предусматривались. В 2020 году на предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях направлено 50,7 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 50,2 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,5 млн. рублей. С помощью указанных выплат улучшили жилищные условия 56 семей. |  | Минфин Чувашии, Минстрой Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 4.6. В случаях резкого повышения темпов инфляции и снижения в связи с этим уровня реальных доходов населения принимает с учетом мнения Работодателей и Профсоюзов предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по стабилизации цен на социально значимые товары и услуги | разработка мер экономического характера по регулированию цен на социально значимые виды товаров, входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530; проведение мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке Чувашской Республики, рассмотрение вопросов об уровне заработной платы на заседаниях Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики | В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и в соответствии с поручением Минпромторга России с 9 августа 2014 г. еженедельно проводится мониторинг цен по 40 товарным позициям в 250 объектах торговли. В мониторинге задействованы администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. Проводится оперативный еженедельный мониторинг потребительских цен на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости по данным Чувашстата и администраций муниципальных районов и городских округов, которые также передаются в Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. В адрес антимонопольного органа в 2020 году направлены письма о повышении отпускных цен на крупы, в том числе гречневую, сахар, муку, мясо кур, тушенку, хлеб и хлебобулочные изделия производителями и оптовиками Чувашской Республики (ООО «ТК «Андиго», ООО «Агрохолдинг «Юрма», ЗАО «Хлебокомбинат «Петровский», ИП Мешкова С.Г., ИП Пухов Е.В., ООО «Продсервис», ИП Заикин А.В., АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», ООО «Вурнарский мясокомбинат»). Чувашским УФАС России хозяйствующим субъектам, повысившим цены на отпускаемую продукцию, были выданы предостережения от совершения действий по повышению цен на социально значимые товары, проведены проверки местных производителей и поставщиков круп, сахара, муки, мяса кур, тушенки, хлеба и хлебобулочных изделий. По итогам проведенных мероприятий ООО «Вурнарский мясокомбинат» и ООО «Агрохолдинг «Юрма» отменили решения о повышении цен на консервы мясные и тушку кур соответственно. По остальным поставщикам нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. Также направлено обращение (письмо от 11 декабря 2020 г. № 15/10–18273) о проверке основных участников продовольственного рынка (производителей и оптовых поставщиков) на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в сфере формирования цен на огурцы и томаты свежие, масло подсолнечное, картофель, яйца куриные, яблоки и сахар – песок. В адрес Чувашского УФАС России направлено обращение по торговому объекту «Продуктовый рай» (письмо от 13 января 2021 г. № 15/10–199), где в ходе мониторинга выявлены факты несоблюдения фиксированных цен на сахар–песок и масло подсолнечное. Более 100 предприятий торговли присоединились к Соглашению между федеральными органами власти, товаропроизводителями и федеральными торговыми сетями по снижению цен на сахар (до 46 руб/кг) и масло подсолнечное (до 110 руб/л). В соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 14.12.2020 № 2094 «О соглашении между федеральными органами исполнительной и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости» в организациях торговли установлены отпускные цены на сахар – 46 руб. за 1 кг, подсолнечное масло – 110 руб. за литр. Минсельхозом Чувашии в ежедневном режиме с 2014 года ведется мониторинг цен товаров производителей, а также на рыбопродукты, крупяные изделия, овощную продукцию, поставляемые в республику оптовыми организациями, определенных поручением Минсельхоза России от 11 августа 2014 года № АВ–21–27/10177. В настоящее время мониторинг цен производителей осуществляется по 38 позициям. Информация вносится в систему мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации в еженедельном режиме. Специалисты Минсельхоза Чувашии еженедельно принимают участия в Оперативном штабе по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, проводимом Минсельхозом России, на которых рассматривались вопросы стабилизации отпускных цен на яйцо куриное, муку, зерно, хлеб и хлебобулочные изделия. В соответствии с рекомендациями Минсельхоза России проведена работа с сельхозтоваропроизводителями республики. В целях стабилизации цен муку Минсельхозом Чувашии разработано постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 02.12.2020 № 676 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики социально значимым предприятиям мукомольной промышленности на возмещение недополученных ими доходов в связи с реализацией по сниженным ценам муки для хлебозаводов, осуществляющим свою деятельность на территории Чувашской Республики». | 2020 – 2022 гг. | Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минтруд Чувашии |
| 4.7. Оказывает содействие в строительстве автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | осуществление софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики строительства автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | На предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики в целях софинасирования расходных обязательств бюджетов муниципальных образований по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения в 2020 году направлено 1 026,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 522,6 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 504,2 млн. рублей (95,7% от плановых назначений). | 2020 – 2022 гг. | Минтранс Чувашии, Минфин Чувашии |
| 4.8. Обеспечивает реализацию мероприятий по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы, развитию добровольного дополнительного страхования и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений | обеспечение требуемых условий | Всего в 2020 году поступило 145,0 млн. руб. дополнительных страховых взносов и взносов работодателя, из них: - 144,3 млн. руб. (99,5 %) – уплачены застрахованными лицами самостоятельно или через работодателей; - 0,7 млн. руб. (0,5 %) – уплачены взносы работодателя организациями за своих работников, участвующих в программе государственного софинансирования накопительной части трудовой пенсии. Сведения о платежах дополнительных страховых взносов, поступивших в 2020 году, в полном объеме разнесены в индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. С 1 января 2020 года обеспечено своевременное проведение корректировки размеров страховых пенсий в связи с увеличением стоимости одного пенсионного коэффициента и индексация размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии на 6,6%. Стоимость одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составили 93 руб. и 5 686 руб. 25 коп., соответственно. С 1 апреля 2020 года на 6,1% проиндексированы социальные пенсии. В соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 400–ФЗ «О страховых пенсиях» осуществлен перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности на 25% неработающим пенсионерам, выработавшим длительный стаж в сельскохозяйственном производстве, проживающим в сельской местности. По состоянию на 31 декабря 2020 года указанное повышение фиксированной выплаты установлено 25,4 тыс. пенсионерам. В соответствии с Указом Президента РФ от 24.04.2019 № 186 обеспечена доставка ежегодной денежной выплаты ко дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в размере 10 тыс. руб. 404 инвалидам и участникам ВОВ, имеющим право на её получение. В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 100 осуществлена единовременная выплата в размере 75 тыс. руб. и 50 тыс. руб. 10 135 инвалидам и участникам ВОВ, и другим категориям граждан, имеющим право на её получение, на общую сумму 578,8 млн. рублей. В соответствии с пп. 3 ч.2 ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400–ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 августа 2020 года, исходя из взносов за 2019 год, не учтенных при назначении, предыдущем перерасчете пенсии, произведен перерасчет размеров страховых пенсий по старости и по инвалидности 83,6 тыс. пенсионерам, работавшим в 2019 году. Средний размер увеличения пенсии составил 167 руб. 23 коп. В рамках реализации Федерального закона от 30.11.2011 № 360–ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и от 28 декабря 2013 г. № 424–ФЗ «О накопительной пенсии» с июля 2012 года установлено 138 434 выплаты за счет средств пенсионных накоплений, в том числе единовременная выплата назначена 111 978 гражданам, вторая единовременная выплата – 25 519, срочная пенсионная выплата – 500, накопительная пенсия – 437. Средний размер указанных выплат составил соответственно 19 157 руб. 39 коп. 35 758 руб. 12 коп., 2 118 руб. 94 коп., 478 руб. 45 коп. Во исполнение Правил единовременной выплаты Пенсионным фондом РФ средств пенсионных накоплений застрахованным лицам, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.12.2009 № 1047, вынесено 2533 решения о доплате к единовременной выплате. Средний размер выплаты составил 6602,44 руб. С 1 августа 2020 года произведена корректировка размера 391 накопительной пенсии и 421 срочной пенсионной выплаты. Средний размер накопительной пенсии составил 580,26 руб., срочной пенсионной выплаты – 1903,89 руб. # С 1 октября 2020 года в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации на основании поступивших из ПФР 407 поручений пересчитаны пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих и ежемесячных доплат к пенсии | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, ОПФР по Чувашской Республике – Чувашии* |
| 4.9. Совершенствует систему библиотечного обслуживания социально незащищенных категорий населения, в первую очередь инвалидов по зрению, детей и подростков | реализация мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Общедоступные библиотеки Чувашской Республики ведут целенаправленную работу по библиотечному обслуживанию социально незащищенных категорий населения. Национальной библиотекой Чувашской Республики проведено 179 культурно-просветительских мероприятий с участием 2535 человек, в том числе: 1931 детей и подростков, 477 пенсионеров, 127 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Так, состоялись: праздник–фестиваль с инклюзивной программой «Рождество в кругу друзей» с участием детей с ментальной недостаточностью; познавательная программа «Сударыня Масленица» с участием пожилых людей, детей из социально–неблагополучных семей и воспитанников воскресной школы; музыкально–поэтический вечер «О Чувашия!» с участием поэта–инвалида Саши Ильина и др. В библиотеке функционирует комната для слепых и слабовидящих граждан, оборудованная специализированным программно-техническим комплексом, в отчетном году её посетили 26 раз. Библиотека предоставляет читателям с нарушением зрения «говорящие» книги на флеш-картах, аудиокниги и изданные рельефно–точечным шрифтом Брайля: выдано 20 флеш-карт, 32 аудио–диска, 67 изданий со шрифтом Брайля. Для граждан пожилого возраста организованы курсы компьютерной и финансовой грамотности, обучение прошли 122 человека, в том числе 7 – с инвалидностью. Способствуя социальной адаптации и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья, Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л.Н. Толстого в 2020 году успешно реализовала несколько интерактивных проектов. Среди них: «Краеведческая коллекция для незрячих: создание аудиокниг и брайлевской литературы краеведческого содержания» (выпущено более 15 названий книг), «Театр и книга», «Чувашские писатели – незрячим», «Информационная культура и информационная грамотность незрячего пользователя» (обучено 32 чел.), «Школа ориентирования в пространстве», развивающий у незрячего человека более чёткие пространственные представления и интеллектуальный потенциал в освоении физического пространства. Разработчик программы – незрячий сециалист библиотеки, тифлопедагог Николай Павлович Парахин. Он является автором двух практикумов по обучению компьютерным технологиям людей с нарушением зрения. В целях раскрытия творческого потенциала инвалидов по зрению разных возрастных категорий на высоком организационном уровне прошли X республиканский турнир незрячих интеллектуалов «Эрудит»; II молодежный читательский форум незрячих «Особые семьи. Жизнь без границ» (в них приняли участие более 300 лиц с нарушением зрения); отборочный республиканский конкурс по использованию смартфонов среди незрячих школьников. Победитель, Евгений Юдин, представил Чувашию в III Всероссийском конкурсе по невизуальному (без помощи зрения) использованию мобильной техники «Словом и жестом» и занял 2 место. В 2020 году в рамках проекта «Особый взгляд» Благотворительного Фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова в библиотеке стартовала уникальная образовательная программа для незрячих. Основная цель программы предоставить незрячим и слабовидящим пользователям компьютерной техники возможность повысить свою квалификацию. Благодаря таким курсам у незрячих и слабовидящих людей повышается возможность для самореализации и успешной интеграции в общество. Совместно с Чувашской республиканской организацией Всероссийского общества слепых успешно реализован социально значимый проект «Правовое просвещение инвалидов по зрению в Чувашской Республике», поддержанный Фондом президентских грантов. В проекте приняли участие более 1000 человек. Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека имеет 1 специализированный автотранспорт ГАЗЕЛЬ и использует его для перевозки лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (колясочников). Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека имеет и использует в работе с читателями, имеющими инвалидность, 3 мультимедийных проектора. В библиотечном фонде имеются издания в формате 3D, с дополненной виртуальной реальностью, аудиокниги, которые используются в работе с детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья. Для детей из семей группы риска, детей–инвалидов и их здоровых сверстников в помещении библиотеки были проведены: новогодние чтения «Дед Мороз и компания», вечер памяти «Ленинград – наша гордость и боль, обзор и беседа у книжно–иллюстративной выставки на тему «75 дней до Победы – 75 книг о войне», церемония открытия республиканского марафона–благодарности «75 дней до 75-летия Победы». В коррекционных группах детских садов и коррекционных школах проведены: мастерская чтения «Героями были все», литературная разведка по книге Ирины Ширяевой «Человек Иван Чижиков», познавательное занятие «Моя Чувашия! Моя Отчизна!». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией республиканский конкурс детского и юношеского творчества «Прикосновение к мастерству» для детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей на тему «Чувашия – край ста тысяч мастеров», посвященный 100-летию образования Чувашской автономной области проходил в онлайн–формате. Конкурс состоялся при финансовой поддержке Минкультуры Чувашии в рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике» Государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма». Всего было рассмотрено 283 конкурсные работы от воспитанников школ–интернатов и социально–реабилитационных центров, общеобразовательных школ и детских садов, детских художественных школ и школ искусств Чувашской Республики. В декабре была объявлена акция «Щедрый вторник». Библиотекари подарили детям Чебоксарской общеобразовательной школы № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья книжные новинки и провели обзор художественных книг «Когда невозможное возможно». Всего проведено 12 мероприятий, в них приняло участие около 1,0 тыс. человек. | 2020 – 2022 гг. | Минкультуры Чувашии |
| 4.10. Реализует мероприятия по государственной поддержке семьи, охране материнства и детства | осуществление социальных выплат семьям, имеющим детей, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики; реализация Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | В 2020 г. территориальными органами ПФР Чувашской Республики — Чувашии выдано 9636 сертификатов на материнский капитал. Принято 9726 заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Перечислено 3 075,7 млн. рублей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 осуществлена ежемесячная выплата в размере 5,0 тыс. руб. за апрель, май и июнь 2020 года семьям с детьми до трех лет по 38,9 тыс. заявлениям граждан на общую сумму 587,3 млн. рублей, единовременная выплата в размере 10,0 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет по 141,6 тыс. заявлениям на общую сумму 2 043,6 млн. рублей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2020 №412 дополнительно произведена единовременная выплата в размере 10,0 тыс. руб. на 238,3 тыс. детей в возрасте до 16 лет на общую сумму 2 382,8 млн. рублей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.12.2020 № 797 произведена единовременная выплата в размере 5,0 тыс. рублей на 117,8 тыс. детей в возрасте до восьми лет на общую сумму 588,9 млн. рублей. Госслужба Чувашии по делам юстиции совместно с органами ЗАГС проводит целенаправленную работу по укреплению института семьи. Особое внимание уделяется супружеским парам, которые являются образцами семейных ценностей. Сформирована база данных о «золотых» и «бриллиантовых» юбилярах семейной жизни. Крепкие семьи, прожившие вместе десятки лет – хороший пример для молодежи, молодоженов. В связи с этим проводятся встречи с молодыми семьями с приглашением юбиляров семейной жизни. В целях привлечения внимания подрастающего поколения к значимости роли семьи и формированию семейных ценностей в органах ЗАГС города проводятся Дни открытых дверей, «уроки семейной жизни», «круглые столы» и диспуты с учащимися и студентами, на которых обсуждаются различные проблемы семьи, рассказывают о необходимости серьезных подходов к семейным отношениям. В целях повышения престижа материнства и отцовства в органах ЗАГС республики традиционно проводятся торжественные обряды имянаречения. Кроме того, совместно с органами социальной защиты и управлениями Пенсионного фонда России в районах и городах Чувашской Республики органы ЗАГС чествуют многодетные семьи, где вручают сертификаты на материнский (семейный) капитал, сертификаты на предоставление в собственность земельных участков. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, ОПФР по Чувашской Республике – Чувашии* |
| 4.11. Предоставляет за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования на территории Чувашской Республики | ежеквартальный мониторинг использования муниципальными районами и городскими округами субвенций, выделенных для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования на территории Чувашской Республики | # Минобразованием Чувашии проводится ежеквартальный мониторинг использования муниципальными районами и городскими округами субвенций, выделенных для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования на территории Чувашской Республики | 2020 – 2022 гг. | Минобразования Чувашии |
| 4.12. Принимает меры по совершенствованию системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике, в том числе по обеспечению: устойчивого функционирования медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, средств добровольного медицинского страхования, средств, поступающих от оказания населению платных медицинских услуг; доступности медицинской помощи гражданам, проживающим на территории Чувашской Республики, гарантированного государством объема и перечня видов медицинских услуг, а также проведения диспансеризации населения | реализация: закона Чувашской Республики о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период в части исполнения Территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан на территории Чувашской Республики; мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461 | Впервые в Чувашской Республике в 2020 году создана служба санитарной авиации, с использованием которой организовано 53 вылета в районы республики и эвакуировано52 пациента (в том числе 1 ребенок). Созданы две вертолетные посадочные площадки – в г. Чебоксары (на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики) и Алатырском районе (на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Центральная районная больница Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики). # В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» реализуются мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи: страховыми медицинскими организациями осуществляется информирование застрахованных лиц о праве прохождения профилактических мероприятий, а также досудебное урегулирование споров между пациентом и медицинской организацией. | 2020 – 2022 гг. | Минздрав Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики*, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии* |
| 4.13. Способствует совершенствованию первичной медико–санитарной помощи на основе дальнейшего развития общеврачебной (семейной) практики и профилактической работы | реализация: мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461; программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики, в части проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том числе работающих и неработающих граждан | В 2020 году на реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» израсходовано 63,57 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 52,63 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 10,94 млн. рублей. В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году построено 8 новых ФАП взамен аварийных, что позволило по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации обеспечить стопроцентную доступность первичной медико-санитарной помощи на территории Чувашской Республики (с учетом 27 введенных в эксплуатацию в 2019 году). Организована работа 21 мобильного медицинского комплекса, которым обследовано 66,0 тыс. человек, профилактические медицинские осмотры прошли 557,9 тыс. человек. В реализации мероприятий по созданию и тиражированию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, участвовали 34 поликлиники медицинских организаций. В поликлиниках, где завершены ремонтные работы, созданы комфортные условия для оказания медицинской помощи населению и внедрены технологии «бережливого производства»: организована открытая регистратура, упрощена запись на прием к врачу, оптимизирована логистика движения пациентов, сокращено время ожидания пациентом в очереди, внедрен электронный документооборот, созданы комфортные условия для пациента в зонах ожидания. | 2020 – 2022 гг. | Минздрав Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики* |
| 4.14. Принимает меры по сохранению и развитию организаций отдыха детей и их оздоровления и способствует их своевременной подготовке к оздоровительному сезону | обеспечение организации отдыха детей, их оздоровления и занятости | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия несовершеннолетних, снижения рисков распространения COVID–19 в организациях отдыха детей и их оздоровления на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики 3 июля 2020 г. было принято решение об отмене летней оздоровительной кампании 2020 года. В летний период 2020 года все организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Чувашской Республики, не функционировали. В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Чувашской Республики (далее – Реестр) на 2020 г. включены 218 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 15 организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, 4 лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с круглосуточным пребыванием, и 199 организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой все организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в Реестр, в 2020 году не функционировали. | 2020 – 2022 гг. | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Работодатели*, Профсоюзы* |
| 4.15. Принимает меры по сохранению и развитию материально–технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, а также содействует решению вопросов льготного налогообложения и землепользования указанных организаций | обеспечение сохранения и развития материально–технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | В 2020 г. проведен капитальный ремонт в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия: АО ДО «ДОЛ «Космонавт» им. А.Г. Николаева» Канашского района, МБУ ДОЛ «Романтика» Урмарского района, МУП «ДОЛ «Звездный» администрации Цивильского района, МАУ ДООЛ «Звездочка» г. Новочебоксарска, МБОУДО «ДООЦ «Бригантина» г. Чебоксары, МБОУ «ДОЛ «Березка» г. Чебоксары, МАУ ДО «ДООЛ «Соснячок» г. Шумерля. Из республиканского бюджета Чувашской Республики на развитие инфраструктуры вышеуказанных муниципальных организаций в 2020 г. предусмотрены средства в размере 45 359,1 тыс. рублей. | 2020 – 2022 гг. | Минобразования Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, Работодатели*, Профсоюзы* |
| 4.16. Принимает меры по внедрению новых технологий обучения, обеспечению комплексной безопасности образовательной сферы, развитию единой образовательной информационной среды, оснащению образовательных организаций современным компьютерным и учебным оборудованием, школьными автобусами | реализация мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531 | В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» совместно с Мининформполитики Чувашии организована работа по обеспечению высокоскоростным Интернет-соединением (в сельской местности – 50 Мбит/с, город – 100 Мбит/с) школ республики. В 2020 году подключены 101 организация (98 школ и 3 СПО) (в 2019 г. – 64). В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Чувашской Республике за последние два года обновлена материально–техническая база 82 школ (в 2020 году – 42 школы), расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. Данные школы оснащены компьютерным оборудованием, оборудованием для шахматной зоны, 3d– принтерами, аккумуляторными и ручными инструментами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи, фотоаппаратами. Для подготовки кадров важны и инфраструктура, и содержание образовательных программ, и квалификация самих преподавателей. Именно поэтому федеральный проект «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» предусматривает модернизацию профессионального образования за счет внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ во всех профессиональных образовательных организациях, введения новой формы аттестации для освоивших программы СПО студентов, обновления инфраструктуры, повышения квалификации преподавателей (мастеров) производственного обучения и профессиональной переподготовки управленцев в сфере СПО. В рамках реализации регионального проекта в 2019 году на базе техникумов и колледжей республики созданы 50 современных мастерских, оснащенных новейшим высокотехнологичным оборудованием по международным стандартам, в том числе 25 мастерских – с привлечением средств федеральных грантов. Всего на создание мастерских в 2019 году было направлено около 300 млн. рублей, более 88 млн. рублей из которых составили средства федеральных грантов. В 2020 году созданы еще 29 мастерских, на оснащение которых из республиканского и федерального бюджетов выделено порядка 330 млн. рублей. Данную работу мы продолжим и далее. Благодаря участию наших техникумов и колледжей в конкурсном отборе, проведенном Министерством просвещения РФ, из федерального бюджета выделено еще 97,1 млн. рублей на создание 16 современных мастерских на базе четырех техникумов и колледжей в 2021 году. По результатам мониторинга качества подготовки кадров 2019 года, проведенного Министерством просвещения Российской Федерации, 4 образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования на территории Чувашской Республики, вошли в рейтинг ТОП-500 лучших профессиональных образовательных организаций России. Ситуация с пандемией изменила систему среднего профессионального образования. Сейчас уже можно сделать вывод, что, несмотря на очевидную неготовность системы образования страны в целом к всеобщему переходу в онлайн, первая волна в период пандемии пройдена успешно, обеспечив низкий уровень заболеваемости коронавирусом у педагогов и обучающихся. Одновременно стал очевиден высокий уровень сформированное™ «цифровой грамотности», эффективности использования цифровых технологий. В Чувашской Республике все учреждения перешли на обучение с использованием дистанционных технологий. При организации дистанционного обучения использовались в полной мере ресурсы сети Интернет, социальных сетей (ВКонтакте), VJJDLE, платформы «Академия-Медиа», облачные технологии, электронные образовательные ресурсы, тестирующие программы, видеолекции и электронные учебники. Электронные УМК размещались в сети с использованием облачных технологий или на Google-диске. | 2020 – 2022 гг. | Минобразования Чувашии |
| 4.17. Принимает меры по обеспечению выплаты социального пособия обучающимся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики | выплата социальных пособий в порядке и размерах, установленных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2014 г. № 114 «Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций, студентам профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования очной формы обучения из малоимущих семей и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и (или) пригородного сообщения на территории Чувашской Республики» | На выплату социальных пособий обучающимся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и (или) пригородного сообщения на территории Чувашской Республики в 2020 году было предусмотрено 4 019,58 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 2 309,91 тысяч рублей. Количество получателей – 1126 человек. На выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций, учащимся и студентам образовательных организаций среднего профессионального, высшего образования дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проездов между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики в 2020 году направлено 2,4 млн. рублей (56,0% от плановых назначений). | 2020 – 2022 гг. | Минобразования Чувашии, Минфин Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 4.18. Организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Сохраняет на уровне не ниже достигнутого объем средств, выделяемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на отдых и оздоровление детей, приобретение путевок в оздоровительные лагеря | обеспечение финансирования оздоровительной кампании на уровне не ниже прошлого года; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; реализация постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. № 70 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике» | С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, в целях проведения воспитательной работы в каникулярный период с 1 июня 2020 г. образовательными организациями республики были организованы летние онлайн–лагеря. Указанные мероприятия проведены в 287 образовательных организациях, охвачено более 21 тыс. обучающихся. Так, на базе Новочебоксарского детского технопарка «Кванториум», открытого в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в период летних каникул проведены следующие мероприятия: 3 смены «Инженерные каникулы», охват – 77 обучающихся; Мастер-классы «День с технопарком» для учащихся пришкольных лагерей Чувашской Республики, охват – 89 обучающихся; инженерные интенсивы в направлении Наноквантума, IT-квантума, Энерджиквантума, VR/AR-квантума, охват – 60 обучающихся. Также в период с 13 по 24 июля 2020 г. проведена дистанционная профильная смена «ЮНАРМИЯ» (98 обучающихся), в период с 3 по 14 августа 2020 г. – дистанционная профильная смена юных инспекторов движения (138 обучающихся). В 2020 году заключено 606 договоров на создание временных рабочих мест, в рамках которых трудоустроено 13628 несовершеннолетних граждан, из которых 7068 несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организация отдыха, досуга детей, подростков и молодежи является одним из приоритетных направлений работы государственных и муниципальных учреждений культуры Чувашской Республики в летнее время. В этой связи и в рамках реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. № 70 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Чувашской Республике» Минкультуры Чувашии рекомендует учреждениям культуры разработать планы мероприятий, посвященных организации летнего отдыха детей. В планы, как правило, включаются мероприятия, направленные на творческое развитие детей (конкурсы, выставки фотографий, рисунков, поделок, мастер-классы и т.д.); формирование общечеловеческих ценностей и ориентиров (лекции этикета, уроки нравственности, часы экологической грамотности и др.); патриотическое воспитание (вечера памяти, уроки мужества, патриотические часы и т.д.); а также посвященные основам безопасности жизнедеятельности, профилактике правонарушений и зависимых форм поведения (познавательные часы, уроки, посвященные пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, здоровому образу жизни и т.д.), памятным и юбилейным датам российской истории и истории Чувашии. Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой разрабатываются методические рекомендации по организации летнего отдыха детей и подростков. Данное пособие можно использовать в работе учреждений культуры, детских оздоровительных лагерей. Библиотеки республики ежегодно в летнее время проводят акции «Читающее лето в Чувашии». В текущем году действовали виртуальные читальные залы. Одноименное сообщество ВКонтакте объединило 593 участника. В социальных сетях и на сайтах библиотек с хештегом #Читающее_лето_в_Чувашии размещено более 800 публикаций – видеозаписей мероприятий и видеороликов с отзывами о прочитанных книгах. В постах библиотеки рекомендовали книги, предлагали к просмотру мультипликационные и художественные фильмы по сказкам, проводили виртуальные литературные чтения, праздники, исторические и поэтические вечера, информационно-познавательные беседы, конкурсноигровые программы, творческие встречи, мастер–классы, экологические часы, квесты и квизы. На базе культурно–досуговых учреждений проводятся мероприятия, направленные на обеспечение культурно–познавательного досуга детей и молодежи. Это концерты артистов Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца и Чувашской государственной академической симфонической капеллы, выступления местных детских творческих коллективов. Помимо этого, в летнее время в культурно–досуговых учреждениях активно функционируют клубные формирования самодеятельного народного творчества с участием детей, в них проводятся репетиции концертных программ, создаются новые театральные постановки. Чувашский государственный театр кукол, Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля, Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова, Государственный русский драматический театр проводят представления в театрах, пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерях проводились еженедельно. Традиционно в репертуарах театров – спектакли по произведениям чувашских драматургов и современных авторов, классическое наследие мировой детской драматургии. В музеях республики проходят экскурсионные мероприятия, мастер–классы, информационные часы, конкурсные программы. Наиболее активную работу в данном направлении проводят Чувашский национальный музей, Чувашский государственный художественный музей, музеи Алатырского, Батыревского, Мариинско–Посадского, Моргаушского, Порецкого районов, г. Канаш. В летнее время в музеях реализовываются специальные программы, направленные на художественно–эстетическое воспитание и творческое развитие ребёнка, проводятся мастер–классы по изготовлению народных кукол, обучаются росписи по дереву и ткани, вышивке, лепке. Мероприятия учреждениями культуры проводятся как стационарно, так и с выездом в летние оздоровительные и пришкольные лагеря. На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2020 году направлено 8,4 млн. рублей (100% от плановых назначений). В целях реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 02.03.2012 г. № 70 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике» в 2020 году на проведение мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков направлено 101,1 млн. рублей, по главному распорядителю – Минздраву Чувашии (БУ «РДС «Лесная сказка») (90,1 % от плановых назначений). | 2020 – 2022 гг. | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минфин Чувашии |
| 4.19. Содействует вовлечению населения Чувашской Республики в регулярные занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры по месту жительства, организацию активного досуга молодежи | обеспечение требуемых условий | В 2020 году из республиканского бюджета на капитальный ремонт спортивных муниципальных учреждений выделено порядка 257 млн. рублей. В целях пропаганды физической культуры и спорта проведены ежегодные мероприятия: «Декада спорта и здоровья», «День зимних видов спорта», «Всероссийский Олимпийский день», «Всероссийский день ходьбы». С 2014 года ежемесячно на базе республиканских и муниципальных спортивных объектов проводится День здоровья и спорта с бесплатным предоставлением оздоровительных услуг населению. Продолжена реализация общероссийских проектов для школьников: «Мини-футбол – в школы», «Самбо – в школу», всероссийские соревнования «Школьная волейбольная лига», чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет», всероссийские турниры по футболу «Кожаный мяч», всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба». Для студентов проведены всероссийские зимние и летние универсиады, фестиваль студенческого спорта, спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. При вузах и сузах создано 14 спортивных клубов, где занимаются более 8 тысяч студентов по 10 видам спорта. Физкультурно-спортивная работа с трудящимися осуществляется на 645 предприятиях, из которых 44 имеют спортивные клубы. Численность занимающихся в данных организациях составляет 19 890 человек. В целом, физической культурой и спортом занимается 258 тысяч работающего населения. Приобщение к здоровому образу жизни экономически активного населения республики является одной из актуальных задач, стоящих перед республиканским спортивным ведомством. Для ее успешной реализации необходимо организовать системную работу на постоянной основе по созданию и развитию физкультурно-спортивных клубов по месту работы и месту жительства. На популяризацию систематических занятий физической культурой и спортом лиц старшего возраста направлен Указ Главы Чувашии от 17 августа 2020 г. № 210 «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни». Во исполнение данного указа, начиная с сентября 2020 года, на базе республиканских и муниципальных спортивных учреждений в часы их минимальной загрузки организованы бесплатные занятия для лиц старшего возраста. Практическая реализация данного Указа уже успела доказать его эффективность. По прогнозной оценке. К 2030 году доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличится в сравнении с 2019 годом более чем на 20 процентов. Это самый высокий темп роста среди всех возрастных групп населения Чувашии. В республике создана общедоступная система детско-юношеского спорта. Свыше 33 тысяч детей и молодёжи сегодня охвачены тренировочными занятиями на базе 51 спортивной школы, которые работают во всех городах и районах республики. Тренировочный процесс осуществляют около 900 тренеров. Самыми массовыми видами спорта являются лёгкая атлетика, плавание, спортивная борьба, футбол, лыжные гонки. В целях развития видов спорта на территории республики действуют 64 спортивные федерации, которые получили государственную аккредитацию по 65 видам спорта. В соответствии с приказом Минспорта России от 16 апреля 2020 г. (№ 307) перечень базовых видов спорта, развивающихся на территории Чувашской Республики, пополнился футболом. Таким образом, базовыми для Чувашии определены 14 видов спорта (биатлон, велосипедный спорт, конный спорт, легкая атлетика, спортивная борьба, самбо, спорт лиц с поражением ОДА, спорт глухих, спортивная гимнастика, стрельба из лука, триатлон, тяжелая атлетика, фристайл, футбол). На их развитие в 2020 году из федерального бюджета региону выделено более 7,7 миллионов рублей. За 2020 год подготовлено 18 мастеров спорта России, 4 мастера спорта России международного класса, 219 кандидатов в мастера спорта и 344 юных спортсмена получили первый спортивный разряд. Примечательно, что даже в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19, запрещающие занятия физической культурой и спортом, спортсмены Чувашии подтвердили уровень своего мастерства. # В состав сборных команд России включены 172 спортсмена из Чувашии. На международных и всероссийских соревнованиях, представители республики завоевали свыше 800 медалей разного достоинства. | 2020 – 2022 гг. | Минспорт Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, Работодатели*, Профсоюзы* |
| 4.20. Обеспечивает охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461 | В 2020 году число граждан, прошедших профилактические осмотры, составило 0,486 млн. человек при целевом значении 0,395 млн. человек. При этом каждый гражданин может пройти профилактический осмотр раз в год, в том числе в вечернее время и в выходные дни (субботу). По данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации на территории Чувашской Республики согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., регистрационный № 24726) обеспечена стопроцентная доступность первичной медико-санитарной помощи. | 2020 – 2022 гг. | Минздрав Чувашии |
| 4.21. Содействует дальнейшему развитию ипотечного кредитования | принятие мер по ежегодному увеличению объемов кредитных средств, привлекаемых гражданами для улучшения жилищных условий | По данным Центробанка России в Чувашской Республике за 11 месяцев 2020 г. 17701 заемщиков получили ипотечные кредиты на сумму 33,96 млрд. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года число заемщиков увеличилось на 34,8%, а объем кредитов на 49%. В 2020 году средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам за аналогичный период прошлого года снизилась на 2,4 процентных пункта и составила 7,39 %. На возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями граждан на приобретение или строительство жилья, в 2020 году предусмотрено в размере 70,7 млн. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2020 года составило 96,3%. | 2020 – 2022 гг. | Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии |
| 4.22. Принимает меры по сохранению и укреплению здоровья населения Чувашской Республики, увеличению продолжительности жизни | реализация мероприятий: подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461; подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно–коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588; проведение оперативно–профилактической операции «Ночь», Всероссийской акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией, всероссийских антинаркотических акций «Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность наших детей», «Призывник»; включение вопросов по ограничению потребления табака, предупреждению алкоголизма и пьянства, противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и токсикомании, привитию культуры здорового питания, обеспечению качества и безопасности питьевой воды в коллективные договоры и соглашения | 1. На протяжении последних лет республика устойчиво занимает лидирующие позиции в общероссийском рейтинге эффективности региональных систем здравоохранения. Основной показатель рейтинга – это устойчивый рост ожидаемой продолжительности жизни населения республики: за последний год она возросла на 0,49 года, с начала реализации «майских» указов Президента Российской Федерации от 2012 года – на 3,24 года (до 73,44 года в 2019 году). За последний год численность лиц старших возрастов (старше 85 лет) увеличилась на 24,7% (на 3648 человек), а количество долгожителей, перешагнувших 100–летний рубеж, увеличилось на 00% и составило 100 человек. В Чувашской Республике сформирована эффективная трехуровневая система оказания медицинской помощи с организацией деятельности межтерриториальных центров. Сохранена вся инфраструктура ФАП, 40% из которых обновлено, офисов врача общей практики (семейного врача) и врачебных амбулаторий. Оценка показателя ожидаемой продолжительности жизни за 2019 год составила 73,44 года (целевой показатель 2019 года – 73,68 года). В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» организован Республиканский центр общественного здоровья. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 сентября 2019 г. № 823–р об утверждении Плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Чувашской Республики, профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на период до 2024 года реализованы все запланированные мероприятия по формированию здорового образа жизни населения республики, профилактике и контролю неинфекционных заболеваний. В 9 муниципальных образованиях Чувашской Республики внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья населения, 4 предприятия республики внедрили корпоративные программы по укреплению здоровья работников. 2. В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» построено и введено в эксплуатацию 8 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек в районах Чувашской Республики. | 2020 – 2022 гг. | Минздрав Чувашии, Минстрой Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, органы исполнительной власти Чувашской Республики, Работодатели*, Профсоюзы* |
| 4.23. Осуществляет мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), принятию мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | реализация постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2014 г. № 370 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно–спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», от 13 мая 2015 г. № 180 «О мерах по обеспечению доступности спортивных сооружений и объектов спорта в Чувашской Республике для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимися образовательных организаций, работниками государственных и муниципальных учреждений и иных организаций в Чувашской Республике»; предоставление населению Чувашской Республики на льготной или безвозмездной основе спортивных сооружений и объектов спорта, включенных в перечень спортивных сооружений и объектов спорта в Чувашской Республике, оказывающих услуги населению в рамках подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – перечень); создание условий для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) различными возрастными группами населения, в том числе с использованием спортивных сооружений и объектов спорта, включенных в перечень | Продолжается активное внедрение комплекса «Готов к труду и обороне». На интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) зарегистрировано 164 тыс. человек в возрасте от 6 лет и старше. В течение 2020 года из-за принятых в связи с эпидемиологической ситуацией мер работа по тестированию была организована не в полном объеме, но тем не менее более 9,6 тыс. человек прошли тестирование 5481 из них получили знаки отличия. Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, составляет 56,95% при плановом показателе на 2020 год – 55%. Сборная команды Чувашской Республики впервые приняла участие в финальном этапе Всероссийских соревнований «Игры ГТО» в г. Кисловодск. | 2020 – 2022 гг. | Минспорт Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, Работодатели*, Профсоюзы* |
| 4.24. Предоставляет в установленном порядке гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом установленных республиканских стандартов | обеспечение требуемых условий | В Республиканском бюджете Чувашской Республики в 2020 год на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг направлено 289,6 млн. рублей (98,7% от плановых назначений). | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии |
| 4.25. Принимает меры по реализации мероприятий государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) по ограничению потребления табака, предупреждению алкоголизма и пьянства, противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и иными психоактивными веществами, обеспечению качества и безопасности питьевой воды | реализация мероприятий: подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461; подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно–коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Принят Закон Чувашской Республики от 2 марта 2020 г. № 5 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республики» в части его дополнения требованиями и ограничениями по употреблению на территории Чувашской Республики электронных систем доставки никотина, жидкостей, безникотиновых жидкостей и иной бестабачной никотиносодержащей продукции. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 г. № 153 установлены дополнительные ограничения курения в отдельных общественных местах и в помещениях. Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики имеются учреждения физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, на базе которых сформирована детско-юношеская спортивная школа, ими же предоставляются физкультурно-оздоровительные услуги населению муниципального района. С целью привлечения населения к здоровому и спортивному образу жизни в каждом муниципальном образовании Чувашской Республики на базе спортивных объектов ежемесячно проходит акция «День здоровья и спорта», в рамках которой все услуги, предоставляемые учреждениями физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, предоставляются бесплатно. На их базе предусмотрено оказание льготных и бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг отдельным категориям граждан, включая инвалидов и пенсионеров. В образовательных организациях общего образования горячим питанием охвачены все обучающиеся. Обучающимся, не относящимся к льготной категории граждан, по желанию родителей либо иных законных представителей предоставлена возможность получения двухразового горячего питания на платной основе, которым охвачено около 48,0% школьников. Совместно с Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики разработан, утвержден и реализован медиаплан по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, включающий: пропаганду здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику алкоголизма и пьянства, табакокурения, охрану здоровья детей, охрану репродуктивного здоровья мужчин и женщин, профилактику онкологических, сердечно–сосудистых заболеваний и ряд других направлений. В целях пропаганды здорового образа жизни активно используются различные социальные сети («Instagram», «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook»). В рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» госпрограммы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» в 2020 году выделены средства из федерального и республиканского бюджетов на строительство II этапа строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики в объеме 5,075 млн. рублей. | 2020 – 2022 гг. | Минздрав Чувашии, Минстрой Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, органы исполнительной власти Чувашской Республики, Работодатели*, Профсоюзы* |
| 4.26. Принимает меры по созданию условий для инновационного развития системы образования в Чувашской Республике, формирования современной образовательной среды для воспитания детей и молодежи и получения ими качественного образования | реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531 | В рамках реализации проекта «Наука в школу» в 2020 году 45 школ республики получили современное цифровое лабораторное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии (в 2019 г. – 45). Созданы и функционируют 42 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры). Материально–техническая база Центров создана в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, рекомендованным и утвержденным распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Все сотрудники Центров прошли образовательные сессии по программам повышения квалификации, организованном ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» – проектным офисом национального проекта «Образование». | 2020 – 2022 гг. | Минобразования Чувашии |
| 4.27. Принимает меры по реализации государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | обеспечение требуемых условий | В 2020 году все целевые показатели государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 выполнены. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| V. В сфере защиты трудовых прав, охраны труда, промышленной и экологической безопасности |  |  |  |  |
| Стороны совместно: |  |  | 2020 – 2022 гг. |  |
| проводят целенаправленную работу по обеспечению и улучшению условий и охраны труда, снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | проведение: совместных мероприятий, совещаний, семинаров, конференций, круглых столов по вопросам обеспечения прав работников на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда; проверок в организациях всех форм собственности по вопросам соблюдения законодательства об охране труда, принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер в отношении работодателей, допускающих нарушения законодательства об охране труда | В целях показать важность состояния охраны и условий труда, привлечь внимание к решению вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, совершенствовать работу по улучшению условий и охраны труда, а также поднять престиж профессии специалиста по охране труда во всех 26 органах местного самоуправления Чувашской Республики проведен первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда. Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики организованно проведение республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Чувашской Республики» 2 декабря 2020 года. В соответствии Положением о республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Чувашской Республики» в Конкурсе приняли участие специалисты по охране труда организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, независимо от организационно-правовых форм, форм собственности и видов экономической деятельности, признанные лучшими в аналогичных конкурсах на муниципальном уровне и не имеющие дисциплинарных взысканий. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, Гострудинспекция в Чувашской Республике*, Работодатели*, Профсоюзы* |
| осуществляют меры по реализации мероприятий подпрограммы «Безопасный труд» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | реализация мероприятий подпрограммы «Безопасный труд» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 | Для обеспечения реализации государственной политики в области охраны труда в 2020 году приняты следующие правовые акты: постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 июля 2020 г. № 417 «О государственном докладе «О состоянии условий и охраны труда в Чувашской Республики в 2019 году»; приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 14.09.2020 г. № 398 «О направлении средств победителям республиканского конкурса социальных проектов в области охраны труда среди некоммерческих организаций». В рамках мероприятия предусмотрено оснащение рабочих мест современным компьютерным оборудованием, средствами обработки информации и другими материальными ресурсами с целью расширения базы данных. Освоение финансовых средств на 31 декабря 2020 года составило 240,00 тыс. рублей (91,9%). Мероприятие предусматривает оплату труда специалистов по охране труда в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики. Освоено средств на сумму 1934,9 тыс. рублей или 94,4%. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| повышают эффективность государственного, производственного и общественного контроля в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, содействуют внедрению современных и безопасных технологий производства | проведение совместных комплексных проверок организаций по соблюдению законодательства о труде и об охране труда; ужесточение мер к работодателям за нарушения, допущенные в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, вплоть до приостановки деятельности организации; реализация мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно–сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2018 г. № 525 | 30 июля 2020 г. главам администраций муниципальных районов Министерством направлено письмо по выполнению Рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности на сельскохозяйственных объектах при проведении сезонных полевых работ. Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности на сельскохозяйственных объектах при проведении сезонных полевых работ размещены на главной странице официального сайта Министерства в разделе «Горячая линия». Главам администраций муниципальных районов рекомендовано взять под личный контроль вопросы обеспечения необходимых условий в области охраны труда на сельскохозяйственных объектах на территории муниципального района при проведении сезонных полевых работ, обеспечить выполнение Рекомендаций. 03.08.2020 в ходе совещания Заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Чувашской Республики с главами администраций муниципальных районов Чувашской Республики, руководителями подведомственных организаций и структурных подразделений Минсельхоза Чувашии были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности и соблюдения техники безопасности при проведении сезонных полевых работ. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Минприроды Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, Работодатели*, Профсоюзы*, Гострудинспекция в Чувашской Республике* |
| проводят смотры, конкурсы, семинары, совещания, круглые столы в области улучшения условий и охраны труда, повышения социальной эффективности организаций | организация и проведение смотров, конкурсов, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам улучшения условий и охраны труда, повышения социальной эффективности организаций; проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», ежегодного республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Чувашской Республики» | В целях повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики с некоммерческими организациями в области улучшения условий и охраны труда, изучение и распространение положительного и передового опыта в области улучшения условий и охраны труда, разработки и внедрение передовых креативных, информационных и социальных технологий в области охраны труда, развитие в республике общественного движения за безопасный труд Минтрудом Чувашии 28 августа 2020 г. проведен республиканский конкурс социальных проектов среди некоммерческих организаций в области охраны труда (далее – Конкурс). Победителями конкурса по итогам 2020 годам признаны: Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ассоциация информационных работников» размер субсидии из республиканского бюджета 109756 (сто девять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек; Союз «Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики», именуемый в дальнейшем размер субсидии из республиканского бюджета 114244 (сто четырнадцать тысяч двести сорок четыре) рублей 00 коп. В целях показать важность состояния охраны и условий труда, привлечь внимание к решению вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, совершенствовать работу по улучшению условий и охраны труда, а также поднять престиж профессии специалиста по охране труда во всех 26 органах местного самоуправления Чувашской Республики проведен первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда. Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики организованно проведение республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Чувашской Республики» 2 декабря 2020 года. В соответствии Положением о республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Чувашской Республики» в Конкурсе приняли участие специалисты по охране труда организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, независимо от организационно-правовых форм, форм собственности и видов экономической деятельности, признанные лучшими в аналогичных конкурсах на муниципальном уровне и не имеющие дисциплинарных взысканий. По итогам конкурса победителями были признаны: 1 место – Галахова Светлана Павловна ведущий специалист по охране труда акционерного общества «Завод «Электроприбор»; 2 место – Портнова Елена Андрияновна ведущий специалист по охране труда АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»; 3 место – Сидягина Ирина Юрьевна специалист по охране труда и экологии «Чебоксарский элеватор» – филиала акционерного общества «Чувашхлебопродукт». | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, Гострудинспекция в Чувашской Республике*, Работодатели*, Профсоюзы* |
| взаимодействуют со средствами массовой информации, общественными организациями в области информационного обеспечения по вопросам улучшения условий и охраны труда, здоровья работающих | освещение в средствах массовой информации планов, мероприятий, программ по улучшению условий, охраны труда и здоровья работающих, ведение сайта «Охрана труда в Чувашской Республике» на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет»; организация и проведение ежегодного республиканского конкурса на лучшее и систематическое освещение в электронных и печатных средствах массовой информации вопросов охраны труда; организация и проведение ежегодного республиканского конкурса социальных проектов в области охраны труда среди некоммерческих организаций | Вопросы улучшения условий и охраны труда, здоровья работающих граждан освещаются подведомственными организациями Мининформполитики Чувашии СМИ в рамках выполнения государственного задания по теме «Пропаганда охраны труда и здоровья работающих граждан». В 2020 году на страницах газет, в теле и радиоэфире указанной теме было посвящено около 2500 материалов. Вопросы охраны труда и здоровья работающих граждан поднимались в информационных выпусках на радио и телевидении, а также в авторских программах «Сывлах куне», «День здоровья», «Комфортный город» («Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен»), «Работай правильно!», «Тема дня», «Экстренный час», «Здоровая Чувашия» («Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен»). | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, Гострудинспекция в Чувашской Республике*, Работодатели*, Профсоюзы* |
| расследуют несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, принимают меры, направленные на их профилактику, а также обеспечивают предоставление социальных гарантий пострадавшим работникам и их семьям | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| Правительство: |  |  | 2020 – 2022 гг. |  |
| 5.1. Ведет мониторинг условий и охраны труда | проведение мониторинга условий и охраны труда в организациях | В КП «Аэропорт Чебоксар» разработан и утвержден Комплексный план мероприятий по реализации дополнительных мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма с тяжелыми последствиями на 2020–2022 годы. Руководитель прошел обучение по охране труда. На предприятии проводятся мероприятия по профилактике и выявлению новой коронавирусной инфекции (COVID–19). Приобретены санитайзеры, защитные маски, бактерицидные рециркуляторы воздуха, заключен договор с медицинским учреждением на проведение лабораторных анализов. В КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, КУ «ЦОБДД» Минтранса Чуваши проводятся вводные инструктажи по охране труда, в каждом структурном подразделении, имеется журнал по первичному инструктажу на рабочем месте. Здание оснащено огнетушителями. В КУ Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, КУ «ЦОБДД» Минтранса Чуваши издан приказ, который регламентирует выдачу сотрудникам специальной одежды и специальной обуви. Социальное страхование организовано в виде своевременных выплат больничных листков в связи с нетрудоспособностью сотрудников учреждения, в том числе пособий по беременности и родам. Также соблюдается режим труда и отдыха и своевременная оплата труда. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 5.2. Принимает меры по финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, здоровья работающих, реализуемых в рамках федеральных целевых программ и государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), за счет средств, поступающих из федерального бюджета, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики | работа с организациями по привлечению финансовых средств для проведения мероприятий по улучшению условий, охраны труда и здоровья работающих в рамках федеральных целевых программ и государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) | Финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в 2020 году за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации воспользовались 687 страхователей на сумму 57644,6 тыс. руб. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, ГУ – РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии* |
| 5.3. Обеспечивает реализацию первоочередных мер по улучшению экологической обстановки в Чувашской Республике | реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности на территории Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно–сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2018 г. № 525 | В республике в 2020 году построено 3 объекта газозаправочной инфраструктуры, перечислены субсидии в сумме 80,0 млн. рублей, и переоборудовано 118 транспортных средств, перечислены субсидии в сумме 20,6 млн. рублей. Объем реализации компримированного природного газа (КПГ) с АГНКС в г. Чебоксары в 2020 году составил 13,1 млн. м3 газа. Реализация таких мероприятий позволит сберечь нефтяное топливо, ресурсы которого ограничены. К тому же природный газ практически вдвое дешевле бензина и дизельного топлива. Экологически безопасное состояние автомобильной дороги и придорожной территории оценивается с помощью экологически значимых показателей и измерителей воздействия дороги на окружающую среду. При строительстве и реконструкции автомобильных дорог инертные материалы добываются с карьеров. На данных карьерах владельцами и арендаторами осуществляется рекультивация в соответствии с действующим законодательством. | 2020 – 2022 гг. | Минприроды Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 5.4. Обеспечивает проведение государственной экспертизы условий труда в установленном порядке | проведение государственной экспертизы условий труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации | Минтрудом Чувашии ежегодно проводится мониторинг проведение государственной экспертизы условий труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, который в сою очередь отражается в «О государственном докладе «О состоянии условий и охраны труда в Чувашской Республике» | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| 5.5. Развивает и совершенствует систему обучения охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды и проверки знания требований охраны труда, охраны окружающей среды | оказание методической и консультативной помощи учебным центрам по вопросам совершенствования обучения и проверки знаний по охране труда, охране окружающей среды руководителей, специалистов, уполномоченных по охране труда организаций | # В соответствии с Приказом Минтруда Чувашии от 31 декабря 2016 № 648 «Об утверждении системы и схемы показателей мониторинга условий и охраны труда» Минтрудом Чувашии совместно с органам федеральных органов исполнительной власти, ГУ – РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, объединением работодателей Чувашской Республики, профессиональным союзом, аккредитованными организациями, оказывающими услуги в области охраны труда на территории Чувашской Республики, организован мониторинг условий и охраны труда, в том числе в части обучения по охране труда в Чувашской Республике. По итогам мониторинга за 12 месяцев 2020 г. в учебных центрах обучено 5 894 чел., из них 1 167 чел. (19,9%) – работники субъектов малого бизнеса. Наибольшее количество обученных по охране труда отмечается в следующих видах экономической деятельности: «обрабатывающие производства» – 1365 чел. (23,2%), «образование» – 949 чел. (16,1%), «строительство» – 885 чел. (15,0%), «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 461 человек (7,8%). Обучение прошли 1239 руководителей и их заместителей (21,0%) и 250 специалистов по охране труда (4,2%). Среди субъектов малого предпринимательства наибольшее количество обученных в следующих видах экономической деятельности: «строительство» – 225 чел. (19,3%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 209 чел. (17,9%), «обрабатывающие производства» – 207 чел. (17,7%) и «предоставление прочих видов услуг» – 156 человек (13,4%). Среди муниципальных районов по количеству обученных по охране труда за указанный период лидирует Батыревский район (165 человек). В г. Чебоксары обучено 3 405 чел., г. Новочебоксарске – 698 чел., в г. Шумерле – 344 человека. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, Минприроды Чувашии |
| 5.6. Оказывает содействие проведению специальной оценки условий труда | проведение совещаний, круглых столов и семинаров по организации проведения специальной оценки условий труда | Вопросы о необходимости завершения специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) неоднократно обсуждались на заседаниях межведомственных комиссий по охране труда Чувашской Республики в 2020 году. По информации, представленной органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в Чувашской Республике, в 2020 году была организована работа по информированию подведомственных учреждений, а также организаций, расположенных на территории муниципального образования, по завершению СОУТ. На официальном сайте Роструда в разделе «Консультация» организована работа горячей линии Государственной инспекции труда в Чувашской Республике, в том числе по вопросам проведения специальной оценки условий труда (тел. 62-89-56, 62-89-73, 62-90-61). В целях привлечения внимания работодателей и работников к вопросам охраны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, пропаганды положительного опыта по улучшению условий и охраны труда с 1 по 30 апреля 2020 г. был проведен Республиканский месячник по охране труда, посвященный Всемирному дню охраны труда. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии |
| 5.7. Принимает дополнительные меры по стимулированию работодателей в области улучшения условий, охраны труда и здоровья работников | обеспечение экономической заинтересованности работодателей в снижении профессионального риска и улучшении условий и охраны труда | Государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии установлены 116 страхователям скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2020 год. Надбавки к страховому тарифу на 2020 год установлены 75 страхователям. | 2020 – 2022 гг. | Минтруд Чувашии, ГУ – РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии* |
| 5.8. Осуществляет региональный государственный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объектов, подлежащих государственному экологическому надзору, за исключением объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и включенных в перечень, утверждаемый уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | осуществление регионального государственного экологического надзора | Основной целью подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности на территории Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» является необходимость принятия мер по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике, включающей повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. Для достижения этой цели в рамках реализации Программы решаются следующие задачи: повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха за счет внедрение промышленными организациями новых технологий, техники и оборудования, способствующих уменьшению выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты, образования отходов; проводятся лабораторные исследования и аналитический контроль на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, в целях охраны окружающей среды и повышения экологической безопасности; проводятся мероприятия, направленные на формирование экологической культуры», которые позволят повысить уровень информированности, заинтересованности населения в сохранении и поддержании благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в Чувашской Республике. | 2020 – 2022 гг. | Минприроды Чувашии |
| VI. Социальное партнерство и координация действий Сторон Соглашения |  |  |  |  |
| Стороны совместно: |  |  |  |  |
| осуществляют меры по реализации Закона Чувашской Республики «О социальном партнерстве», признают территориальные и отраслевые (межотраслевые) соглашения, коллективные договоры важнейшим инструментом поддержания социальной стабильности на местах | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| обеспечивают безусловное выполнение норм Трудового кодекса Российской Федерации, касающихся участия Республиканской комиссии в разработке и (или) обсуждении проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, программ социально–экономического развития, иных правовых актов органов государственной власти Чувашской Республики в сфере труда | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| продолжают работу по совершенствованию нормативно–правовой базы, обеспечивающей функционирование и развитие системы социального партнерства | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| принимают на себя обязательства по соблюдению всех условий настоящего Соглашения и несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики ответственность за нарушение и невыполнение его положений | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| признают необходимым обеспечить соблюдение прав и гарантий профсоюзной деятельности, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», права профсоюзов и их объединений на бесплатное перечисление на их счета членских взносов, добровольных платежей и взносов работников, не являющихся членами профсоюза, одновременно с выплатой заработной платы работникам организаций | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| способствуют: |  |  |  |  |
| заключению и реализации отраслевых, территориальных соглашений и коллективных договоров | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| образованию и эффективной работе в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально–трудовых отношений | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| вовлечению более широкого круга работодателей в переговорные процессы по заключению республиканских, отраслевых, территориальных соглашений, коллективных договоров | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| развитию связей Республиканской комиссии с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально–трудовых отношений, территориальными комиссиями по регулированию социально–трудовых отношений | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| улучшению информационного и организационно–методического обеспечения системы социального партнерства | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| проведению семинаров по проблемам ведения коллективных переговоров и заключению коллективных договоров и отраслевых соглашений | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| считают необходимым поддержать инициативу общероссийских объединений работодателей в области корпоративной социальной ответственности, а также практику подготовки организациями социальных (нефинансовых) отчетов. Социальные инициативы работодателей, предпринимаемые сверх законодательно установленных обязательств, основываются исключительно на принципах добровольности | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| Правительство: |  |  |  |  |
| 6.1. Привлекает Стороны к участию в совещаниях, заседаниях, конференциях, переговорах и встречах, затрагивающих интересы Сторон, включает их представителей в составы соответствующих координационных и совещательных органов | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 6.2. Предоставляет Работодателям и Профсоюзам на бесплатной основе текущую информацию о занятости, доходах и уровне жизни населения, охране труда, соблюдении трудового законодательства и другую информацию, необходимую для контроля за выполнением настоящего Соглашения | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 6.3. Направляет проекты нормативных правовых актов Чувашской Республики в сфере организации отдыха детей и их оздоровления на рассмотрение в Республиканскую комиссию | обеспечение требуемых условий | В 2020 году в связи распространением новой Коронавирусная инфекции отменена летняя оздоровительная компания в связи с чем вопрос о рассмотрении проекты нормативных правовых актов Чувашской Республики в сфере организации отдыха детей и их оздоровления не рассматривался. | 2020 – 2022 гг. | органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| VII. Действие Соглашения, контроль за его выполнением и ответственность Сторон |  |  |  |  |
| 7.1. В целях освещения деятельности Республиканской комиссии и хода реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают: регулярную публикацию в средствах массовой информации материалов, посвященных развитию системы социального партнерства в Чувашской Республике; членов Республиканской комиссии информационно–аналитической информацией об основных социально–экономических показателях; в 10–дневный срок после подписания публикацию текста Соглашения в средствах массовой информации | обеспечение требуемых условий | В 2020 году материалы о развитии системы социального партнерства в Чувашской Республике публиковались в печатной прессе и выходили в эфир электронных масс–медиа в рамках выполнения государственного задания по темам «Состояние и перспективы развития рынка труда, вопросы содействия занятости населения и соблюдения трудовых прав граждан, в том числе лиц предпенсионного возраста, вопросы получения дополнительного профессионального образования, повышение престижа рабочих профессий, популяризация инженерных профессий, специальностей в сфере информационных технологий») и «Пропаганда охраны труда и здоровья работающих граждан». Подведомственные Мининформполитики Чувашии республиканские и районные (городские) средства массовой информации рассказывали о расширении количества участников переговоров в системе социального партнерства, принятых соглашениях, круге обсуждаемых вопросов, совершенствовании механизма принятия и выполнения согласованных решений. Информация об основных социально–экономических показателях Чувашской Республики регулярно размещается на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии в разделе «Социально–экономическое развитие». | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| 7.2. В двухмесячный срок после подписания настоящего Соглашения каждая Сторона разрабатывает план мероприятий, необходимых для его реализации, и по итогам года информирует Республиканскую комиссию о ходе его выполнения | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| 7.3. Стороны договорились, что изменения в настоящее Соглашение вносятся в следующем порядке: одна из Сторон, проявившая инициативу по внесению изменений, направляет в Республиканскую комиссию в письменной форме предложение о начале переговоров с перечнем конкретных предложений; после направления указанного предложения одной из Сторон переговоры Сторон должны быть начаты в течение одного месяца; изменения вносятся в Соглашение по решению Республиканской комиссии | обеспечение требуемых условий | Изменения в настоящее Соглашение не вносились | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| 7.4. Контроль за ходом выполнения Соглашения осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О социальном партнерстве» и Положением о Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально–трудовых отношений, утвержденным Указом Президента Чувашской Республики от 29 ноября 1999 г. № 86 | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| 7.5. Настоящее Соглашение заключено на 2020 – 2022 годы, вступает в силу с 1 января 2020 г. и действует по 31 декабря 2022 года | обеспечение требуемых условий |  | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| 7.6. Организации профессиональных союзов, объединения работодателей, работодатели, не имеющие своих представителей в составе Республиканской комиссии, имеют право присоединиться к настоящему Соглашению в течение срока его действия | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| 7.7. Настоящее Соглашение рассматривается как основа для ведения переговоров, заключения коллективных договоров и соглашений в отраслях и организациях. Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, являются минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности граждан. В случаях, когда в отношении работников действуют одновременно несколько соглашений, применяются условия соглашений, наиболее благоприятные для работников | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| 7.8. В соответствии с Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018 – 2020 годы Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике представляет Сторонам статистическую информацию, необходимую для проведения переговоров, на бесплатной основе в объемах и сроки, которые предусмотрены федеральным планом статистических работ | обеспечение требуемых условий | Обеспечивалось | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| 7.9. В течение срока действия Соглашения Стороны принимают все зависящие от них меры по урегулированию трудовых конфликтов, возникающих в сфере социально–трудовых отношений | обеспечение требуемых условий |  | 2020 – 2022 гг. | Стороны |
| 7.10. В целях освещения деятельности Республиканской комиссии и хода реализации Соглашения Стороны обеспечивают регулярную публикацию в средствах массовой информации материалов, посвященных развитию социального партнерства и проблемам социально–трудовых отношений в Чувашской Республике | обеспечение требуемых условий | В 2020 году материалы о развитии системы социального партнерства в Чувашской Республике публиковались в печатной прессе и выходили в эфир электронных масс–медиа в рамках выполнения государственного задания по темам «Состояние и перспективы развития рынка труда, вопросы содействия занятости населения и соблюдения трудовых прав граждан, в том числе лиц предпенсионного возраста, вопросы получения дополнительного профессионального образования, повышение престижа рабочих. | 2020 – 2022 гг. | Стороны |

_________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________