Приложение № 9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет
о реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы

Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

#  за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[**(2)**](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2023-2035годы» |   |  |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |   |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Содействие благоустройству населенных пунктов | Выполнено | повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); |
| 1.2. | Мероприятие Уличное освещение | Выполнено | обеспечение формирование единого облика Порецкого МО Чувашской Ремпублики |
| 1.3. | Мероприятие Реализация мероприятий по благоустройству | Выполнено | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО Чувашской Республики; |
| 2. | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды на 2023-2035годы» |   |  |
| 2.1. | Мероприятие Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Выполнено | обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Порецкого МО Чувашской Республики, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |
| 2.2. | Мероприятия Реализация программ формирования современной городской среды на 2023-2035г.г. | Выполнено | обеспечение формирование единого облика Порецкого МО Чувашской Республики |
|  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 |  |  |
| ... | ... |  |  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (не достижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа). В случае не достижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин не достижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Сведенияо достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикато-ров) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикато-ров) муници-пальной программы Порецкого муници-пального округа, подпрогра-ммы муници-пальной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
|  | Целевой показатель (индикатор) «Формирование современной городской среды на 2023-2035годы» | ед. | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий  | ед. | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программа) |
| 1. | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | % | 2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 0,1 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Отчетоб использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на 2023год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | «Формирование современной городской среды на 2023-2035годы» | 79 655,4 | 79 655,4 | 79 655,4 | 79 655,4 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Благоустройство дворовых и общественных территорий | 79 655,4 | 79 655,4 | 79 655,4 | 79 655,4 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

#  за счет всех источников финансирования

# за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | «Формирование современной городской среды на 2023-2035годы» | всего | 79 655,4 | 79 655,4 |
| федеральный бюджет | 72 936,9 | 72 936,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 20,8 | 20,8 |
| местные бюджеты | 6 697,7 | 6 697,7 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Благоустройство дворовых и общественных территорий | всего | 79 655,4 | 79 655,4 |
| федеральный бюджет | 72 936,9 | 72 936,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 20,8 | 20,8 |
| местные бюджеты | 6 697,7 | 6 697,7 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| ... |  |  |   |   |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение № 13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Информацияо финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

# за счет всех источников финансирования

#  за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | **Код** [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий отчет-ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | **группа** (группа и подгру-ппа)[вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  | 994 | x | А510000000 | x | всего | тыс. рублей | 79 655,4 | 79 655,4 | 79 655,4 | 79 655,4 | 111 749,67 | 9 051,97 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 72 936,9 | 72 936,9 | 72 936,9 | 72 936,9 | 72 936,9 | 2 602,34 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 18,40 |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 6 697,7 | 6 697,7 | 6 697,7 | 6 697,7 | 6 697,7 | 6 431,27 |
|  | x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Благоустройство дворовых и общественных территорий | x | x | x | x | x | x | Ед. | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| ОЦП 1.1 |  Благоустройство дворовых и общественных территорий  |  | 994 | x | А510000000 | x | всего | тыс. рублей | 79 655,4 | 79 655,4 | 79 655,4 | 79 655,4 | 111 749,67 | 9 051,97 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 72 936,9 | 72 936,9 | 72 936,9 | 72 936,9 | 72 936,9 | 2 602,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 18,40 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 6 697,7 | 6 697,7 | 6 697,7 | 6 697,7 | 6 697,7 | 6 431,27 |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | «Содействие благоустройству населенных пунктов» | x | x | x | x | x | x | Ед. | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| ОЦП 1.2 | «Содействие благоустройству населенных пунктов» |  | 994 | x | А510200000 | x | всего | тыс. рублей | 5 988,8 | 5 988,8 | 5 988,8 | 5 988,8 | 5 988,8 | 6 423,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 5 988,8 | 5 988,8 | 5 988,8 | 5 988,8 | 5 988,8 | 6 423,32 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Уличное освещение | x | x | x | x | x | x | Ед. | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Уличное освещение |  | 994 |  | А510277400 |  | всего | тыс. рублей | 2 970,0 | 2 970,0 | 2 970,0 | 2 970,0 | 2 970,0 | 4 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 2 970,0 | 2 970,0 | 2 970,0 | 2 970,0 | 2 970,0 | 2 970,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Реализация мероприятий по благоустройству | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| Мероприятие 1.1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству |  | 994 |  | А510277420 |  | всего | тыс. рублей | 3 018,8 | 3 018,8 | 3 018,8 | 3 018,8 | 3 018,8 | 3 323,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 3 018,8 | 3 018,8 | 3 018,8 | 3 018,8 | 3 018,8 | 3 323,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | «Формирование современной городской среды» | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| Осногвное мероприятие 1.1.2 | «Формирование современной городской среды» |  | 944 |  | А51F200000 |  | всего | тыс. рублей | 73 666.6 | 73 666.6 | 73 666.6 | 73 666.6 | 73 666.6 | 2 628,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 72 936.9 | 72 936.9 | 72 936.9 | 72 936.9 | 72 936.9 |  0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 708.9 | 708.9 | 708.9 | 708.9 | 708.9 | 2 628,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| Мероприятие 1.1.3 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | 944 |  | А51F254240 |  | всего | тыс. рублей | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Реализация программ формирование современной городской среды на 2023-2035г.г. | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| Мероприятие 1.1.4 | Реализация программ формирование современной городской среды на 2023-2035г.г. |  | 944 |  | А51F255550 |  | всего | тыс. рублей | 2 966,6 | 2 966,6 | 2 966,6 | 2 966,6 | 2 966,6 | 2 628,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 2 936,9 | 2 936,9 | 2 936,9 | 2 936,9 | 2 936,9 | 2 628,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 18,40 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 7,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |