|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮМинистр труда и социальной защитыЧувашской Республики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Елизарова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) |

**План мероприятий по реализации проекта**

**«Оптимизация процесса выдачи удостоверения многодетной семьи в Чувашской Республике»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)** | **Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)** | **Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)** | **Ответственные исполнители** | **Срок выполнения мероприятий** |
| сентябрь | октябрь |
| **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** |
| 1 | Посещение ОСЗН КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии | Внесение изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.02.2019 № 63 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи в Чувашской Республике и Порядка формирования и ведения регистра многодетных семей в Чувашской Республике» | Сокращение получения удостоверения многодетной семьи на 13 дней.Измененное постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.02.2019 № 63 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи в Чувашской Республике и Порядка формирования и ведения регистра многодетных семей в Чувашской Республике» | Начальник отдела социальных проблем семьи и демографической политики Минтруда Чувашии Еремина О.С.,консультант отдела социальных проблем семьи и демографической политики Минтруда Чувашии Беликова И.П. |  |  |  |  |  |
| 2 | Ожидание заявителем в очереди |  |  |  |  |  |
| 3 | Ожидание заявителем документов |  |  |  |  |  |
| 4 | Лишний этап затрата времени (обзвон заявителей) | Перенос всего маршрута предоставления государственной услуги во внутреннюю информационную систему (электронный социальный регистр населения) | Получение государственной услуги в электронном виде  | Директор КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии Петрова А.Н. |  |  |  |  |  |
| 5 | Лишний этап подписания документа  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты времени на вписывание данных |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского Центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Руководитель проекта – первый заместитель труда и социальной защиты Чувашской Республики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г. Арсентьева |