СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Чебоксары за 2022 год

На основе данных, представленных структурными подразделениями администрации города Чебоксары являющимися ответственными исполнителями муниципальных программ и в соответствии с Разделом 6 Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары утвержденного постановлением администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3317, подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Чебоксары за 2022 год.

Сводный годовой отчет включает в себя следующую информацию:

конкретные результаты реализации муниципальных программ города Чебоксары, достигнутые за отчетный год;

результаты реализации муниципальных программ горда Чебоксары, основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, муниципальных программ города Чебоксары;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальных программ;

расчет степени достижения целей и задач муниципальных программ;

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары, реализуемые в муниципальных программах, в основных мероприятиях (мероприятиях) подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары за счет всех источников финансирования;

расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары с обоснованием отклонений по целевым индикаторам и показателям;

предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ и иную информацию, необходимую для проведения анализа реализации муниципальных программ;

предложения об изменении форм и методов управления по реализации муниципальных программ;

предложения о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальных программ города Чебоксары в целом.

В городе Чебоксары постановлениями администрации города Чебоксары разработаны, утверждены и реализуются 24 комплексные муниципальные программы.

Муниципальные программы, реализуемые в городе Чебоксары в 2022 году:

1. «Развитие строительного комплекса и архитектуры»;

2. «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

3. «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем»;

4. «Социальная поддержка граждан»;

5. «Доступная среда»;

6. «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»;

7. «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары»;

8. «Развитие образования»;

9. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары»;

10. «Экономическое развитие города Чебоксары»;

11. «Развитие промышленности и инновационная экономика»;

12. «Развитие транспортной системы города Чебоксары»;

13. «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»;

14. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»;

15. «Развитие потенциала муниципального управления»;

16. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары»;

17. «Цифровое общество города Чебоксары»;

18. «Содействие занятости населения»;

19. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары»;

20. «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары»;

21. «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»;

22. «Развитие земельных и имущественных отношений»;

23. «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары»;

24. «Комплексное развитие территорий города Чебоксары»;

25. «Развитие туризма и индустрия гостеприимства в городе Чебоксары».

В отчетном 2022 году структурными подразделениями администрации города Чебоксары – ответственными исполнителями муниципальных программ были инициированы внесения изменений во все действующие муниципальные программы города Чебоксары в целях актуализации сведений о финансировании муниципальных программ города Чебоксары и их целевых показателей и индикаторов.

Актуализация муниципальных программ города Чебоксары проводится с целью приведения в соответствие с бюджетным кодексом Российской Федерации, с действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики, и нормативными актами города Чебоксары.

В 2022 году управлением культуры и развития туризма администрации города Чебоксары разработана и утверждена муниципальная программа города Чебоксары «Развитие туризма и индустрия гостеприимства в городе Чебоксары» в рамках реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В 2022 году город Чебоксары принимал участие в реализации 19 региональных проектов в рамках 7 национальных проектов (программ). Все реализуемые региональные проекты интегрированы в муниципальные программы города Чебоксары, целевые показатели и объемы финансирования региональных проектов отражены в муниципальных программах города Чебоксары.

Информация

о перечне региональных проектов, реализуемых в рамках муниципальных

программ города Чебоксары

| Наименование муниципальной программы города Чебоксары | Наименование региональных проектов |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | «Чистая вода» |
| «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» | «Жилье» |
| «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | «Формирование современной городской среды» |
| «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | «Культурная среда» «Творческие люди» «Цифровая культура» «Развитие туристической инфраструктуры» |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | «Спорт – норма жизни» |
| «Развитие образования» | «Учитель будущего» «Цифровая образовательная среда» «Поддержка семей, имеющих детей» «Современная школа» «Успех каждого ребенка» «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» «Социальная активность» |
| «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | «Дорожная сеть» «Общественные меры развития дорожного хозяйства» |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | «Оздоровление Волги» |
| «Развитие туризма и индустрия гостеприимства в городе чебоксары» | «Развитие туристической инфраструктуры» |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Чебоксары, (далее – Оценка) проведена по Методике оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827, по широкому кругу критериев.

Оценка показала, что 8 муниципальных программ города Чебоксары признаны высокоэффективными, 16 муниципальных программ – эффективными, 1 муниципальная программа – умерено эффективная.

Таблица 1

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ

города Чебоксары

| № п/п | Наименование муниципальной программы города Чебоксары | Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 38,6 | эффективная |
| 2. | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 40,8 | высокоэффективная |
| 3. | «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» | 38,0 | эффективная |
| 4. | «Социальная поддержка граждан города Чебоксары | 39,9 | эффективная |
| 5. | Доступная среда | 40,1 | высокоэффективная |
| 6. | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | 40,0 | высокоэффективная |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | 39,8 | эффективная |
| 8. | «Развитие образования» | 40,4 | высокоэффективная |
| 9. | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» | 39,6 | эффективная |
| 10. | «Экономическое развитие города Чебоксары» | 39,5 | эффективная |
| 11. | «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 37,8 | эффективная |
| 12. | «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | 40,5 | высокоэффективная |
| 13. | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» | 37,8 | эффективная |
| 14. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 40,4 | высокоэффективная |
| 15. | «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» | 39,0 | эффективная |
| 16. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» | 40,2 | высокоэффективная |
| 17. | «Цифровое общество города Чебоксары» | 40,7 | высокоэффективная |
| 18. | «Содействие занятости населения» | 38,2 | эффективная |
| 19. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» | 38,7 | эффективная |
| 20. | «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» | 37,2 | эффективная |
| 21. | «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | 38,6 | эффективная |
| 22. | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 39,7 | эффективная |
| 23. | «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» | 38,2 | эффективная |
| 24. | «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» | 29,3 | умерено эффективная |
| 25. | «Развитие туризма и индустрия гостеприимства в городе Чебоксары» | 39,9 | эффективная |

I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ города Чебоксары

В 2022 году в составе 25 муниципальных программ города Чебоксары к реализации были запланированы 55 Подпрограмм (без учета Подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары»).

Результаты о ходе реализации основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ города Чебоксары (без учета Подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары») представлены ниже.

1. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.11.2019 № 2955.

В рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (далее – муниципальная программа) в 2022 году были реализованы 2 Подпрограммы:

«Градостроительная деятельность в городе Чебоксары»;

«Снятие административных барьеров в строительстве».

В 2022 году в связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 23.03.2022 № 87.

Для реализации данной муниципальной программы были определены основные стратегические цели:

рациональная организация территории Чебоксарского городского округа;

создание условий для устойчивого развития территории Чебоксарского городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

создание условий для планировки территории города Чебоксары;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

В 2022 году для достижения указанных целей решались следующие приоритетные задачи муниципальной программы:

внесение изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

координатное описание территориальных зон Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа;

разработка и утверждение документации по планировке территорий, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие Чебоксарского городского округа;

повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

сокращение административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета города Чебоксары в 2022 году были предусмотрены финансовые средства в сумме – 130,37 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически были освоены средства из городского бюджета на 99,8 % от плана, что составляет 130,15 млн. рублей.

Основная часть финансирования мероприятий из бюджета города Чебоксары была направлена на:

выполнение координатного описания территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

разработку документации по планировке территории для размещения объектов местного значения;

развитие территорий города Чебоксары в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

оптимизацию предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, созданию условий для улучшения инвестиционного климата и общепрограммные расходы.

На обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары, в рамках общепрограммных расходов из бюджета города Чебоксары было направлено 127,63 млн. рублей, освоение составило 127,40 млн. рублей или 99,8 % от плана.

- Завершены работы по координатному описанию территориальных зон, за исключением территорий, на которые по выявленным обстоятельствам без внесения изменений в градостроительную документацию сделать не возможно.

- В 2022 году в местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа внесены изменения в таблицу 1.1.3 – стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов в соответствии с внесенными изменениями в республиканские нормативы градостроительного проектирования Чувашской Республики (постановление Кабинета Министров ЧР от 08.12.2021 № 648 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 № 546»).

- В части установления территорий Чебоксарского городского округа, подлежащих комплексному и устойчивому развитию, показатель 1,00 не был, достигнут в связи с тем, что Федеральным законом от 30.12.2020 №494-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий, которым исключено понятие и требования к комплексному и устойчивому развитию территорий, которым исключено понятие и требования к комплексному и устойчивому развитию территорий.

- На сегодняшний день на территории Чебоксарского городского округа реализуется только один договор комплексного развития территории – на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030201:639 с видом разрешенного использования «для эксплуатации зданий и сооружений радиотелевизионной вышки РВ-74», расположенном по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, р-н Калининский, ул. Зои Яковлевой. Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории земельного участка с кадастровым номером 21:01:030201:639 проводился АО «ДОМ.РФ».

- Договор аренды и комплексного развития незастроенной территории комплексного развития по результатам аукциона заключен с ООО «СЗ «СПМК № 8».

- На стадии согласования находится проект договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, включающей территорию ЖК «Дубрава Парк» и смежные неразграниченные муниципальные земельные участки, между администрации города Чебоксары и АО «СЗ «Ипотечная корпорация Чувашской Республики».

- В декабре 2022 года состоялись публичные слушания о  внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания  депутатов от 03.03.2016 № 187, в части установления расчетных показателей допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и отображения границ комплексного развития территории.

- При реализации муниципальной программы средства бюджета города Чебоксары за 2021 год использованы эффективно, за исключением средств, предусмотренных на внесение изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа в целях его актуализации.

- В рамках запланированных работ на проведение научно-исследовательской работы по подготовке проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа направлено письмо в Кабинет Министров ЧР в установленные постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.03.2022 № 100 случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Чувашской Республики и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления включить выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проектов внесения изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа и правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа.

- При реализации мероприятий муниципальной программы средства, выделенные из бюджета города Чебоксары в 2022 году, были использованы высокоэффективно.

В ходе реализации муниципальной программы были достигнуты важнейшие показатели и индикаторы:

обеспеченность территории Чебоксарского городского округа актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности достигло – 70,0 %;

выполнение координатного описания территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа достигло – 90,0 %;

доля планируемых объектов местного значения, обеспеченных документацией по планировке территории, в отношении которых предусмотрена подготовка документации по планировке территории – 55,0 % (100,0 % от плана).

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы по окончанию периода остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в большей степени достигли плановых значений.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры» за 2022 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары».

- Реализация Подпрограммы «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) предусматривает решение основных целей:

обеспеченность территории Чебоксарского городского округа актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования;

выполнение координатного описания территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

обеспечение документацией по планировке территории объектов местного значения;

разработка и утверждение документации по планировке территории для развития инженерной и транспортной инфраструктур.

В результате достижения поставленных целей Подпрограммы были решены следующие задачи:

внесение изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

координатное описание территориальных зон Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа;

разработка и утверждение документации по планировке территорий, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие Чебоксарского городского округа;

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества архитектурной деятельности на территории Чебоксарского городского округа.

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 2,75 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 2,75 млн. рублей или на 100,0 % от плана, с высоким комплексным критерием.

Финансирование было направлено на развитие территорий города Чебоксары в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

В 2022 году рамках реализации подпрограммы «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары» выполнены следующие мероприятия:

1) утверждено 64 документаций по планировке территорий, из них:

13 – для размещения линейных объектов;

11 – под многоквартирную жилую застройку,

27 – проекты межеваний территорий частного сектора города Чебоксары;

1 – территория СНТ;

12 – прочие территории.

2) 	в отношении правил землепользования территории Чебоксарского городского округа:

принято 7 решение о внесении изменений решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов;

принято 8 решений об уточнении карты зон с особыми условиями использования территорий в части отображения санитарно-защитных зон.

В 2022 году в ходе реализации Подпрограммы достижение важнейших показателей и индикаторов сложились следующим образом:

создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры путем разработки и утверждения документации по планировке территорий Чебоксарского городского округа – 25,0 %;

разработка и утверждение документации по планировке территорий Чебоксарского городского округа в целях ее устойчивого и эффективного развития достигло – 3 единицы;

соблюдение требований градостроительных регламентов, местных нормативов градостроительного проектирования – 100,0 %;

установление территорий Чебоксарского городского округа, подлежащих комплексному и устойчивому развитию, в 2022 году составило – 0 единиц, показатель не был, достигнут в связи с тем, что Федеральным законом от 30.12.2020 №494-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий, которым исключено понятие и требования к комплексному и устойчивому развитию территорий, которым исключено понятие и требования к комплексному и устойчивому развитию территорий.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по итогам 2022 года в основном достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в архитектуре».

Основными целями Подпрограммы «Снятие административных барьеров в архитектуре» (далее – Подпрограмма) являются, оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата и создание условий для сокращения административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

Для достижения поставленных перед Подпрограммой целей были решены следующие задачи:

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;

обеспечение размещения сведений, документов, материалов, не указанных в части 1.2 ст. 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации применительно к территории Чебоксарского городского округа в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике;

обеспечение предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике.

В части введения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Чебоксарского городского округа запланированное значение выполнена и находится в опытной эксплуатации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации создание и эксплуатация государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в том числе государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, обеспечиваются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными бюджетными учреждениями.

В целях реализации положений статей 8, 56 и 57 ГрК РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 марта 2022 г. № 112 Минстроем Чувашии создана и введена в опытную эксплуатацию государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики, с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД ЧР).

В соответствии с положением о создании ГИСОГД ЧР, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.03.3022 № 112, оператором информационной системы является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. В настоящее время ООО «Джеймс Девелопмент» по договору от 12.09.2022 № 32211632688-К выполнены работы по модернизации ГИСОГД ЧР в части создания новых модулей и разделов.

С января 2023 года обеспечена возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в области градостроительной деятельности.

Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствует заключение соглашения об информационном обмене, ГИСОГД ЧР не введено в промышленную эксплуатацию. Минстроем Чувашии планируемая дата ввода в промышленную эксплуатацию ГИСОГД ЧР администрации города Чебоксары не сообщена.

На сегодняшний день информация, в соответствии с пунктом 1.3. статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не указанная в части 1.2 указанной статьи, размещается в ГИСОГД ЧР. Информация, размещенная в типовом тиражируемом программном обеспечении ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ТТПО ИСОГД) Минстроя России интегрируется в ГИСОГД ЧР.

После утверждения Положения и введения в промышленную эксплуатацию ГИСОГД ЧР информационная база (ТТПО ИСОГД) Минстроя России будет синхронизирована с ГИСОГД ЧР, а также будет обеспечено предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД ЧР.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году финансирование из бюджетов всех уровней не предусматривалось.

Предоставление услуг по выдаче разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в соответствии с постановлениями администрации города Чебоксары от 06.10.2016 № 2725 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Чебоксары от 22.12.2007 № 2550, 05.06.2018 № 967, 06.11.2018 № 2144, 28.02.2020 № 419, 08.12.2020 № 2414, от 26.12.2020 № 2609) и от 28.02.2020 № 418 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Чебоксары от 25.11.2020 № 2345, от 14.05.2021 № 848, от 15.06.2021 № 1092, от 15.09.2021 № 1641). Указанные административные регламенты предусматривают возможность предоставления муниципальных услуг через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

введение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Чебоксарского городского округа – 100,0 %;

доля услуг по оформлению разрешительной документации в сфере строительства, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг – 100,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и считаются достигнутыми.

Нарушения финансовой дисциплины не выявлены. Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в архитектуре» в 2022 году является эффективной.

2. Муниципальная программа города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 04.02.2019 № 189.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализованы 3 Подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы претерпели изменения, в связи с этим муниципальная программа в 2022 году приводилась в соответствие, были внесены соответствующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 17.03.2022 № 750;

постановление администрации города Чебоксары от 13.09.2022 № 3142.

Основными целями муниципальной программы являются, создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году были предусмотрены финансовые средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в сумме – 453,98 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета составили – 00,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 134,75 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 237,83 млн. рублей, внебюджетных источников – 81,40 млн. рублей.

Фактически муниципальной программой были освоены средства за счет всех источников финансирования на 96,8 % от годового плана, что составляет 439,54 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 00,00 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 133,63 млн. рублей (99,2 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 224,50 млн. рублей (94,4 % от плана);

внебюджетных источников – 81,40 млн. рублей (100,0 % от плана).

- Основная часть финансовых средств муниципальной программы в сумме – 179,10 млн. рублей были направлены на реализацию Подпрограммы «Газификация города Чебоксары».

- Финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней были направлены на:

- осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства и содействие благоустройству города Чебоксары;

- модернизацию систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

- повышение эффективности работы коммунальных котельных, по снижению потерь при транспортировке тепловой энергии;

- строительство и модернизацию систем водоснабжения, водоотведение и очистку сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов, предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения;

- обеспечение надежности газоснабжения, реконструкцию и модернизацию газотранспортной системы.

- На обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» были выделены в 2022 году средства в сумме – 139,17 млн. рублей. Средства направленые на общепрограммные расходы были освоены в размере – 137,36 млн. рублей (98,7 % от плана).

- Бюджетные средства всех уровней при реализации муниципальной программы в 2022 году использованы высокоэффективно.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы в большей степени остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в достигли плановых значений.

Муниципальная программа города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары».

- Реализация Подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары» предусматривает решение следующих основных целей:

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан.

- Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

Одними из важнейших задач Подпрограммы являются:

модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;

привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности;

повышение сбора платы за наем муниципальных жилых помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым и нежилым помещениям;

замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах;

проведение ремонта многоквартирных квартир, ремонта помещений подразделений по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике и повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности;

повышения ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей города Чебоксары к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий.

финансовое обеспечение (возмещение) затрат МУП «Теплосеть», связанных с частичным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы (газ).

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников были направлены средства в сумме 135,70 млн. рублей, из которых федеральный бюджет составляет – 00,00 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 15,90 тысяч рублей, бюджет города Чебоксары – 54,28 млн. рублей, внебюджетные источники – 81,40 млн. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 130,60 млн. рублей или на 96,2 % от плана, с высоким комплексным критерием исполнения, из которых 1,79 тысяч рублей – средства республиканского бюджета (исполнение 11,3 %), низкий комплексный критерий исполнения, средства городского бюджета составляют 49,18 млн. рублей (исполнение 90,6 % от плана), внебюджетные источники – 81,40 млн. рублей (исполнение 100,0 % от плана).

Основное финансирование в 2022 году было направлено на улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания – 49,23 млн. рублей, освоение составило – 49,14 млн. рублей или 99,82 % от годового плана.

Все поставленные задачи выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

- Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы в 2022 году позволило выполнить важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, такие как:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности составило 0,041 единиц/ Гкал;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей – 0,68 единиц/км;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения достигло – 6,8 %;

удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг составило – 85,0 %;

замена ветхих тепловых сетей составило – 14,6 километров;

ремонт муниципальных квартир – 4 квартиры;

замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах – 11 квартирах;

установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа – 19 приборов;

проведение ремонта помещений подразделений по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике – 1 помещение.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары» в 2022 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды».

Целью Подпрограммы является, обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Чувашской Республики, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников средства не направлялись.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были достигнуты показатели, которые в 2022 году сложились следующим образом:

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети – 36,3 %;

доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 14,7 %;

обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения – 99,9 %;

доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества – 99,9 %;

удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 12,24 %;

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети – 44,2 %;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – 12,14 %;

обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения – 99,0 %;

доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод – 91,0 %.

Поставленные задачи выполнены, и свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению цели Подпрограммы.

По итогам 2022 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение населения качественной питьевой водой» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Газификация города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Газификация города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является повышение надежности функционирования газотранспортной системы города Чебоксары.

В 2022 году для реализации поставленной цели были решены задачи по обеспечению надежности газоснабжения, реконструкции и модернизации газотранспортной системы, повышению уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории города Чебоксары.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары были направлены финансовые средства в сумме 179,11 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 134,73 млн. рублей и бюджета города Чебоксары – 44,37 млн. рублей.

Бюджетные средства были освоены на 95,8 % от годового плана или на сумму 171,59 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 133,63 млн. рублей (99,2 % от плана) и бюджета города Чебоксары – 37,96 млн. рублей, что составляет – 85,5 % от планового показателя.

Средства бюджета города Чебоксары предусмотрены на газификацию Заволжской территории города Чебоксары.

В 2022 году выполнено строительство внутри поселковых газораспределительных сетей в поселке Сосновка.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были достигнуты показатели, которые в 2022 году сложились следующим образом:

строительство внутри поселковых газопроводов ежегодно – 16,85 км (100,0 % от планового показателя);

газоснабжение жилых домов (МКД) в населенных пунктах природным газом ежегодно, достигло 9 (единиц) домов;

газификация квартир (домовладений) природным газом ежегодно, достигло 456 (единиц) квартир.

По итогам 2022 года поставленные задачи выполнены, целевые индикаторы, и показатели в полной степени достигнуты, о чем свидетельствует эффективность проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Газификация города Чебоксары» в 2022 году стала высокоэффективной.

3. Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.10.2019 № 2616.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализованы 2 Подпрограммы:

«Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары»;

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2022 году мероприятия муниципальной программы претерпели изменения, также как и объемы финансирования, в связи с чем, в муниципальную программу вносились соответствующие изменения в соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 580 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства из бюджетов всех уровней в сумме – 705,44 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 186,36 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 419,25 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 70,27 млн. рублей, внебюджетные источники – 29,56 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически освоены средства за счет всех источников финансирования на сумму – 687,16 млн. рублей, что составляет 97,4 %,, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 186,19 млн. рублей (99,9 % от годового плана);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 404,24 млн. рублей (96,4 % от плана – высокое освоение средств);

бюджета города Чебоксары – 67,17 млн. рублей (95,6 % от плана);

внебюджетные источники – 29,56 млн. рублей (100,0 % от плана).

Основная часть финансирования мероприятий из бюджетов всех уровней были направлены на:

государственную и муниципальную поддержку в решении жилищных проблем, повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей;

обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов;

предоставление благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Средства федерального бюджета и бюджета города Чебоксары при реализации муниципальной программы за 2022 год были использованы высокоэффективно.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы в большей степени остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в большей степени в 2022 году достигли плановых значений.

По состоянию на 31.12.2022 за истекший период 2022 года принято в эксплуатацию 385,00 тысяч кв. метров жилья, в том числе:

36 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства многоквартирных жилых домов,  общей площадью 304,22 тысяч кв. метров;

525 объектов индивидуального жилищного строительства, общей площадью 80,88 тысяч кв. метров (сведения о построенных населением жилых домах, сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию по форме ИЖС);

- жилищные условия улучшило – 566 семей;

число семей, которые приобрели и получили доступное и комфортное жилье в течение года, составило – 232 семьи.

Выдано 49 государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья.

Поставленные задачи в 2022 году перед муниципальной программой выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей муниципальной программы.

Выполнение основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы за 2022 год соответствует поставленному плану.

Нарушений финансовой дисциплины при реализации муниципальной программы не выявлено. Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» за 2022 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары».

Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

К важнейшим задачам Подпрограммы относятся:

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья или строительство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;

предоставление многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, жилых помещений на условиях договоров социального найма;

уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий;

предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов;

формирование механизмов софинансирования из местного бюджета мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были выделены финансовые средства в размере 496,07 млн. рублей, которые распределены по бюджетам следующим образом:

федеральный бюджет – 186,36 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 235,48 млн. рублей;

бюджет города Чебоксары – 44,67 млн. рублей;

внебюджетные источники – 29,56 млн. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволило освоить средства на 96,3 % от плана или на сумму 477,89 млн. рублей, в том числе освоены средства:

федерального бюджета на сумму – 186,20 млн. рублей (99,9 % от плана);

республиканского бюджета Чувашской Республики на сумму – 220,47 млн. рублей (93,6 % от плана – высокое освоение средств);

бюджета города Чебоксары – 41,66 млн. рублей (93,3 % от плана);

внебюджетные источники – 29,56 млн. рублей (100,0 % от плана).

Подпрограммой в 2022 году осуществлено строительство следующих объектов:

строительство сетей ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары (контракт № 025 от 17.09.2021 заключен с ООО «СМУ-115»), стоимость объекта составила 23,30 млн. рублей, 21.11.2022 строительство объекта завершено;

строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Акварель», ограниченный жилыми домами по улице Академика Королева, улице Гражданская, улице Дементьева в городе Чебоксары (контракт № 023 от 17.09.2021 заключен с ООО «СМУ-115»), стоимость объекта составила 29,30 млн. рублей, 25.11.2022 строительство объекта завершено;

строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «Олимп» по улице З. Яковлевой, дом 58 города Чебоксары (контракт № 024 от 17.09.2021 заключен с ООО «СМУ-115»), стоимость объекта составила 5,50 млн. рублей, 30.09.2022 строительство объекта завершено.

В 2022 году начато строительство дороги с пешеходным бульваром по улице З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части города Чебоксары. Контракт № 014 от 19.08.2022 заключен с АО «СЗ «Строительный трест № 3» на сумму 161,64 млн. рублей. Срок окончания работ на объекте 30.11.2023 года. Кассовое исполнение в 2022 году в пределах авансового платежа предусмотренного контрактом – 32,72 млн. рубле.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» национального проекта «Демография» в городе Чебоксары в 2022 году введены в эксплуатацию 4 детских сада на 760 мест:

дошкольное образовательное учреждение Детский сад на 110 мест в 14 микрорайоне в НЮР города Чебоксары;

дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в микрорайоне «Университетский» города Чебоксары, позиция 27;

дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в микрорайоне «Благовещенский»;

дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в микрорайоне «Альгешево» города Чебоксары.

В 2022 году в рамках реализации на территории города Чебоксары национального проекта «Образование» строиться общеобразовательная школа позиция 37 в микрорайоне 3 района «Садовый» города Чебоксары Чувашской Республики» на 1 650 мест.

Молодые семьи улучшили жилищные условия в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

В 2022 году на учете нуждающихся в жилых помещениях состояла 2 673 молодая семья.

49 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в 2021 году – 53);

39 жилых помещений предоставленных детям-сиротам в 2022 году, исключены из специализированных жилых помещения в связи с истечением 5 летнего срока и предоставлены детям-сиротам по договорам социального найма (в 2021 году – 1);

принято на учет 898 многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (в 2021 году – 935);

3 гражданам во исполнения решения судов предоставлены жилые помещения (в 2021 году – 5);

31 гражданам предоставлены жилые помещения маневренного фонда, в связи с обращением взыскания на единственное жилое помещение и тяжелой жизненной ситуацией (в 2021 году – 28);

15 сертификата выдано детям-сиротам на приобретение жилого помещения (в 2021 году – 2);

49 квартир переданы детям-сиротам (в 2021 году – 16);

1 малоимущей семье предоставлена квартира (в 2021 году – 0);

3 многодетным семья имеющим 5 и более несовершеннолетних детей предоставлены квартиры (в 2021 году – 0);

9 сертификатов выдано многодетным семья имеющим 5 и более несовершеннолетних детей на улучшение жилищных условий (в 2021 году – 0);

13 сертификатов выдано многодетным семья имеющим 7 и более несовершеннолетних детей на улучшение жилищных условий (в 2021 году – 0);

1 служебная квартира беженцам с Донбасса в 2022 году;

1 квартира малоимущей семье.

По итогам 2022 года 49 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Выдано 58 государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья.

При реализации основного мероприятия по развитию жилищного строительства предусматривалось расселение аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с фактическим износом в процессе эксплуатации.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.03.2019 № 92 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы» дома, включенные в программу подлежат расселению в срок до конца 2025 года.

Общая площадь аварийного жилищного фонда признанного до 1 января 2017 года и включенного в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы, подлежащая расселению составляет – 2 936,6 кв. метров, расселению подлежат 230 человек, признанных аварийными после 1 января 2017 года составляет 16,29 тысяч кв. метров.

На реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары в 2022 году было выделено финансирование в размере 130,71 млн. рублей, которые распределены по бюджетам следующим образом:

федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей;

фонд реформирования – 92,46 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 30,60 млн. рублей;

бюджет города Чебоксары – 7,65 млн. рублей.

Средства, выделенные в рамках мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары освоены на 89,6 % или на 117,12 млн. рублей.

В рамках мероприятия «Расселение аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» идет разработка проектной и рабочей документации на «Строительство многоквартирного жилого дома по улице Н.И. Ашмарина города Чебоксары». Проектом предусмотрено 116 квартир, из них 92 квартир – для расселения из аварийного жилищного фонда.

По городу Чебоксары на 01.01.2023 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрациях районов города Чебоксары состояло 175 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей (на 01.01.2021– 159 семей).

Согласно Закону Чувашской Республики № 42 от 17.10.2005 полномочия по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, являются государственными полномочиями Чувашской Республики, и их реализация обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет.

При решении задач по предоставлению гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке по договорам социального найма по решениям судов из 99 решений судов о возложении обязанностей на администрацию города Чебоксары о предоставлении жилых помещений различным категориям граждан, 97 решений – это решения о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, 2 решения – о предоставлении жилых помещений инвалидам. На 31.12.2022 года неисполненными остаются 331 решение суда о возложении обязанностей на администрацию города о предоставлении жилых помещений различным категориям граждан.

В 2022 году предоставлено 25 жилых помещений различным категориям граждан. Общая площадь жилых помещений, распределенная различным категориям граждан во исполнение решений ориентировочно составила 1 250 кв. метров. Очередь нуждающихся в жилых помещениях различных категорий граждан постоянно пополнятся вновь принятыми на учет.

Все поставленные задачи выполнены и способствуют достижению цели Подпрограммы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2022 году проводилась работа по:

получению субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями;

приобретению (строительство) жилых помещений на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений.

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены средства в сумме – 183,77 млн. рублей, из которых федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 183,77 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 0,00 тысяч рублей.

Подпрограмма исполнена на 100,0 % от плана или на сумму 183,77 млн. рублей, из которых федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 183,77 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 0,00 тысяч рублей.

Администрацией города принимаются меры по приобретению жилых помещений для:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

граждан по решению судов на приобретение жилых помещений;

предоставления по договорам социального найма категории граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (многодетных семей, имеющим пять и более несовершеннолетних детей).

По городу Чебоксары на начало 2022 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрациях районов города Чебоксары состояло 812 детей-сирот, в том числе совершеннолетних – 474 человека. В период 2022 года 18 детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа обеспечены жилыми помещениями, в том числе получено 2 сертификата. На 31.12.2022 года на учете стоит 816 детей-сирот.

В рамках осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2022 году приобретено 73 квартиры на сумму 149,80 млн. рублей, На обеспечение жилыми помещениями приобретено 3 квартиры для предоставления по договору социального найма категории граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17.10.2005 № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей) на сумму 14,70 млн. рублей.

С целью определения рыночной стоимости квадратного метра жилого помещения Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары в адрес застройщиков города Чебоксары направлялось соответствующее письмо.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы выглядят следующим образом:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями – 822 единицы;

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченными специализированными жилыми помещениями – 64 единицы;

снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на обеспечение специализированными жилыми помещениями – 1,5 %.

количество жилых помещений, в которых будет проведен капитальный ремонт, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет – 0 штук;

По итогам 2022 года достижение плановых значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы выполняются, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2022 году является эффективной.

4. Муниципальная программа города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 31.08.2021 № 1568.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализовались 2 Подпрограммы.

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 19.10.2022 № 3601.

В основе построения муниципальной программы в сфере социальной поддержке граждан лежит основная цель, формирование организационно-правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а так же создание условий для роста благосостояния и повышение доступности социального обслуживания населения.

Цель муниципальной программы полностью соответствует приоритетной политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 9,96 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,57 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составляют – 7,39 млн. рублей.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы и Подпрограмм муниципальной программы были освоены средства на сумму – 8,81 млн. рублей или 88,4 %, из них, 2,47 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 96,0 % от плана), средства городского бюджета составили – 6,34 млн. рублей (исполнение 85,8 % от плана).

На обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2022 году были направлены средства в сумме – 1 16 млн. рублей. Фактически средства были освоены в сумме – 1,11 млн. рублей или 96,0 % от плана. Финансирование направлено на общепрограммные расходы.

Цели подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы.

Увеличение разовой денежной выплаты отдельным категориям граждан в 2022 году составляла 66,7 %, что является 100,0 % от запланированного.

Предоставление бытовых услуг на льготных условиях отдельным категориям граждан города Чебоксары выполнено на 100,0 %.

Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города Чебоксары составила 100,0 %.

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты в полном объеме. Среднее значение достижения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы по комплексному критерию составляет 100,0 %.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2022 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» за 2022 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Социальная защита населения города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Социальная защита населения города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является установление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий жизнедеятельности, роста благосостояния и повышение доступности социального обслуживания населения (ветераны, граждане старшего поколения, инвалиды).

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году были предусмотрены денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики и городского бюджета в сумме – 6,41 млн. рублей, в том числе средства из республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,41 млн. рублей, бюджета города Чебоксары в сумме 5,00 млн. рублей.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были освоены средства в сумме – 5,30 млн. рублей (82,7 %), в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,36 млн. рублей или 96,1 % от планового показателя, бюджета города Чебоксары в сумме 3,95 млн. рублей или 79,0 % от плана. Денежные средства были направлены на оказание материальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, а так же выплаты пенсии за выслугу лет государственным (муниципальным) гражданским служащим Чувашской Республики.

Для ветеранов, гражданам старшего поколения, отдельным категориям детей, инвалидам в рамках реализации мероприятий Подпрограммы были предоставлены социально-значимые виды бытовых услуг на льготных условиях.

Выплата пенсии за выслугу лет государственным (муниципальным) служащим производится с ежемесячной доплатой к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Чувашской Республики и должности в местных органах исполнительной власти (органах местного самоуправления) города Чебоксары. По состоянию на 31.12.2022 года количество граждан, получающих выплату, составляла 60 человек.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 06.12.2011 № 553 «Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам города Чебоксары» ответственными исполнителями Подпрограммы ежемесячно производится денежная выплата данной категории граждан. По состоянию на 31 декабря 2022 года количество граждан, получающих социальную поддержку, удостоенных звания «Почетный гражданин горда Чебоксары», составило 19 человек. Общий объем расходов на данную выплату составил 883,00 тысячи рублей.

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.09.2006 № 344 «О ежегодной разовой денежной выплате отдельным категориям граждан» в 2022 году производилась выплата, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Решением Чебоксарского городского собрания депутатов от 23.04.2015 с 1 января 2015 года ежегодная разовая денежная выплата установлена в размере 500,00 рублей. В 2022 году выплату получили 1 074 ветерана и приравненных к ним лиц.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы за 2022 год является высоким, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2022 году не проводились.

Подпрограмма «Социальная защита населения города Чебоксары» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является поддержка, активизация деятельности и дополнительное стимулирование социально ориентированных некоммерческих организаций в целях дальнейшего развития гражданского общества и общественной инициативы, совершенствование механизма партнерских отношений между некоммерческими организациями и органов муниципальной власти на основе взаимного доверия и открытости, заинтересованности в позитивных изменениях, а также обеспечение непрерывного системно организованного процесса повышения качества жизни населения и повышение доступности качественных образовательных услуг.

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 2,39 млн. рублей. В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы средства были освоены из бюджета города Чебоксары на сумму 2,39 млн. рублей или 100,0 % от запланированного.

Финансовые средства были направлены на обеспечение поддержки деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям на местном уровне.

Социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями были оказаны в области образования, спорта, социальной политики, включая социальное обслуживание населения города Чебоксары, культуры и кинематографии, здравоохранения.

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах:

финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;

предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

В 2022 году в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы проведен конкурс среди спортивных федераций на право получения субсидий из бюджета города Чебоксары. Финансовую поддержку в размере 1,00 млн. рублей из бюджета города Чебоксары получили общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Чувашской Республики» и региональная общественная организация «Федерация регби Чувашской Республики» на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие и укрепление физической культуры и массового спорта в городе Чебоксары.

Двум частным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2022 году была предоставлена субсидия на общую сумму 1 393,10 тысячи рублей (ЧОУ «Учебно-воспитательный центр» – 812,00 тысяч рублей, частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Дошкольная Академия» – 581,00 тысяч рублей).

В рамках реализации полученных субсидий за счет средств бюджета города Чебоксары социально ориентированным некоммерческим организациям в 2022 году 5 победителей полностью реализовали свои проекты и достигли всех запланированных показателей.

Победителями стали:

Чувашская Республиканская молодежная общественная организация «Клуб веселых и находчивых», проект «Кубок КВН лиги работающей молодежи «ОЛиМП» – 2021»;

Благотворительный фонд «Родные», проект «Урок Дружбы»;

ЧГМОО «Волонтерский центр города Чебоксары», проект «Спартакиада молодежных некоммерческих организаций города Чебоксары»;

Чувашское Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», проект «Интенсив Волонтеров Победы для Лидеров муниципальных штабов»;

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр развития детских общественных объединений «Ориентир», проект «Слет первичных отделений города Чебоксары Чувашского регионального отделения Российского движения школьников».

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в 2020 году, составило – 8 предприятий.

Количество граждан принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций составило 11 300 человек.

Прирост количества социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Чебоксары, принимающих участие в общественной жизни города составило – 0,1 %.

Поставленные задачи в 2022 году перед Подпрограммой выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2022 год соответствует поставленному плану.

Нарушений финансовой дисциплины при реализации Подпрограммы не выявлено. Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары» в 2022 году является высокоэффективной.

5. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 27.12.2018 № 2561.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализована 1 Подпрограмма.

В течение 2022 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 08.09.2022 № 3116.

Целью муниципальной программы является формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в городе Чебоксары. Цели подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме – 814,23 тысячи рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 551,30 тысяча рублей, бюджета города Чебоксары в сумме – 262,93 тысячи рублей.

Мероприятиями муниципальной программы были освоены средства на 91,32 % и составили 743,54 тысячи рублей из которых, 551,07 тысяча рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, исполнение составило 99,96 % от плана, средства городского бюджета составили – 192,47 тысячи рублей, исполнение 73,20 % от плана.

Средства были направлены на обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, то есть на оснащение муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» адаптивным спортивным оборудованием, инвентарем для занятий инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия муниципальной программы, не требующие финансирования из бюджетов всех уровней, выполнены полностью.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы выглядят следующим образом:

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования, культуры и физической культуры и спорта в 2022 году составляла 70,0 %, что является 100,0 % от запланированного;

доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в городе Чебоксары по итогам года составила 70,0 %;

количество транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения, составило 83 единицы.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2022 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Доступная среда в городе Чебоксары» за 2022 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

Основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы соответствуют утвержденному плану и выполнены в 2022 году в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 814,23 тысячи рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 551,30 тысяча рублей, бюджета города Чебоксары – 262,93 тысячи рублей.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были освоены средства на 91,32 % и составили 743,54 тысячи рублей из них 551,07 тысяча рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, исполнение составило 99,96 % от плана, средства городского бюджета составили – 192,47 тысячи рублей, исполнение 73,20 % от плана.

Средства были направлены на обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Все остальные мероприятия Подпрограммы, не требующие финансирования, успешно выполнены.

По состоянию на 31.12.2022 в городе Чебоксары проживают 24 554 инвалида, что составляет 5,35 % от общей численности населения города. Количество детей-инвалидов в городе Чебоксары составляет 1 667 человек.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях столицы в настоящее время созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрены разнообразные вариативные формы – лекотеки (6 групп с охватом 38 детей), патронатные группы (5 группы с охватом 28 ребенка) и инклюзивные классы (98 классов с охватом 145 детей). Всего образование в городе получают 728 детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2022 году составило 70,0 % (100,0 % от плана).

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта в городе Чебоксары составила 70,0 % (100,0 % от плана).

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, в общем количестве приоритетных объектов культуры в городе Чебоксары составила 70,0 % (100,0 % от плана)

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций города Чебоксары составила 30,8 % (112,0 % от плана).

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций города Чебоксары составила 9,6 % (145,0 % от плана).

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составила 93,5 % (99,2 % от плана).

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов составила 91,6 % (100,0 % от плана).

По итогам 2022 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы (комплексный критерий от 80,0 до 100,0 % и более).

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2022 году не проводились.

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» в 2022 году является эффективной.

6. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1048.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» (далее – Муниципальная программа) является долгосрочным стратегическим планом, который представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающих решение приоритетных задач.

В целях реализации задач Муниципальной программы в 2022 году управлением культуры и развития туризма администрации города Чебоксары проводилась работа по развитию сети учреждений культуры, предоставлению муниципальных услуг и их повышению доступности и качества, а также выполнению основных целевых показателей национального проекта «Культура», Плана мероприятий Года культурного наследия народов России, Года выдающихся земляков в Чувашской Республике.

В рамках муниципальной программы в 2022 году были реализованы 2 Подпрограммы: «Развитие культуры» и «Туризм».

В муниципальную программу в течение 2022 года вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 21.03.2022 № 766;

постановление администрации города Чебоксары от 01.07.2022 № 2396;

постановление администрации города Чебоксары от 20.09.2022 № 3215.

Основные мероприятия в рамках муниципальной программы были направлены на модернизацию и внедрение инноваций, повышение бюджетной эффективности и качества предоставляемых услуг в области культуры.

На территории города Чебоксары функционируют 43 муниципальных учреждений культуры, в том числе:

17 филиалов городских библиотек;

13 школ дополнительного образования детей;

2 парка культуры и отдыха;

7 сетевых единиц учреждений клубно-досугового типа;

1 профессиональное самостоятельное концертное учреждение;

АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары»;

АУ «Творческий город»;

МБУ «Управление финансово-производственного контроля муниципальных учреждений культуры».

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме – 505,59 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 21,83 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 14,26 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составляют – 469,50 млн. рублей и средства внебюджетных источников в сумме – 146,90 млн. рублей.

Мероприятиями муниципальной программы и Подпрограммами муниципальной программы фактически были освоены денежные средства в размере – 504,42 млн. рублей или 99,8 % от плана, из которых средства федерального бюджета – 21,83 млн. рублей (100,0 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 14,23 млн. рублей или 99,8 % от плана, средства городского бюджета – 468,36 млн. рублей, 99,8 % от плана, доходы учреждений (внебюджетные источники) были освоены в сумме – 146,90 млн. рублей или 100,0 % от плана.

Основное финансирование муниципальной программы было направлено на реализацию следующих мероприятий:

развитие библиотечного дела (расходы по содержанию МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары) в сумме 55,30 млн. рублей;

развитие музейного (расходы по содержанию АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары») дела в сумме – 14,10 млн. рублей;

развитие профессионального искусства (расходы по содержанию ЧМПК «Классика») в сумме 21,20 млн. рублей;

реализация инновационных программ в сумме – 0,10 млн. рублей;

развитие образования в сфере культуры и искусства ((расходы по содержанию школ искусств) в сумме 185,90 млн. рублей;

сохранение и развитие народного творчества (расходы по содержанию ДК и парков) в сумме 106,30 млн. рублей;

проведение мероприятий в сфере культуры и искусства (проведение социально-культурных мероприятий) в сумме 39,00 млн. рублей;

бухгалтерское, финансовое, хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений в сумме 45,60 млн. рублей;

реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» в сумме 22,00 млн. рублей;

развитие муниципальных учреждений культуры, включающее расходы, проводимые за счет средств республиканского бюджета на обновление книжного фонда библиотек и повышение оплаты труда работников учреждений культуры, разработку ПСД на строительство многофункционального центра культуры и досуга в Заволжье города Чебоксары на общую сумму 8,40 млн. рублей.

При поддержке вышестоящих бюджетов в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры» проведен Капитальный ремонт нежилого помещения МБУ ДО «ЧДШИ № 3» по адресу: город Чебоксары, ул. Л. Комсомола, д.25, корп. II, пом. 11 на сумму 9,60 млн. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В 2022 году успешно реализован национальный проект «Культура» на сумму 22,00 млн. рублей. Благодаря реализации Проекта создана модельная библиотека на базе библиотеки имени Марфы Трубиной – филиала № 4 МБУК «Объединение города Чебоксары», объем финансирования составил 5,00 млн. рублей. Проведен капитальный ремонт в ЧДХШ № 4 имени Э.М. Юрьева на сумму 11,60 млн. рублей. Приобретены музыкальные инструменты, учебное оборудование и учебная литература для МБУ ДО «ЧДМШ имени С.М. Максимова» на сумму 5,40 млн. рублей. Освоение выделенных средств обеспечено в полном объеме.

За счет бюджета города Чебоксары на проведение капитального ремонта выделено 16,30 млн. рублей. Проведен капитальный ремонт системы АПС МБУ ДО «ЧДМШ № 3 на сумму 0,50 млн. рублей, капитальный ремонт зрительного зала МБУК ДК «Акация» на сумму 2,50 млн. рублей, капитальный ремонт помещения Библиотеки им. М. Трубиной № 4 на сумму 8,10 млн. рублей, разработано ПСД на монтаж ОПС в филиалах библиотечной системы №№ 1,2,5,6,8,10,11,15,17,18,20, и ЦГБ на сумму 1,10 млн. рублей, разработано ПСД на капитальный ремонт помещений Библиотеки им. Л. Агакова – филиала № 17 на сумму 0,50 млн. рублей, отремонтированы системы холодного водоснабжения и водоотведения в ДК имени П.П. Хузангая» на сумму 2,30 млн. рублей, текущий ремонт помещения МБУ ДО «ЧДМШ № 2 имени В.П. Воробьевых» на сумму 0,60 млн. рублей и санитарных узлов в ДК «Салют» на сумму 0,70 млн. рублей.

Также за счет муниципального бюджета после проведения капитального ремонта для ДХШ № 4 и ДШИ № 3 приобретено учебное оборудование и мебель на 5,00 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Туризм» проведена работа по созданию комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры инвестиционного проекта «Туристский кластер «Чувашия – сердце Волги» на сумму 2,30 млн. рублей и развитию приоритетных направлений туризма в городе Чебоксары, реализуемых через МТЦ города Чебоксары в сумме 2,70 млн. рублей.

Прочие мероприятия сферы туризма включены в муниципальную программу «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в городе Чебоксары».

По итогам 2022 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты с высоким комплексным критерием.

Органами внутреннего муниципального контроля контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма» в городе Чебоксары» за 2022 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие культуры».

Основной целью Подпрограммы «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма) является комплексная модернизация, оптимизация учреждений культуры, достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей города с помощью внедрения новых услуг телекоммуникационных и медийных технологий.

В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 497,21 млн. рублей, из которых федеральный бюджет составляет – 21,83 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 14,26 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 461,12 млн. рублей, а также внебюджетные средства в сумме – 146,90 млн. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 496,92 млн. рублей или 99,9 % от плана, с высоким комплексным критерием, из которых средства федерального бюджета составляют – 21,83 млн. рублей (100,0 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили 14,23 млн. рублей (99,8 % от плана), средства бюджета города Чебоксары составили в сумме 460,86 млн. рублей или 99,9 % от плана, доходы учреждений (внебюджетные источники) составили 146,90 млн. рублей (100,0 % от плана).

Основное финансирование Подпрограммы в 2021 году было направлено на:

развитие библиотечного дела – 53,99 млн. рублей, освоены средства в сумме – 53,99 млн. рублей или 100,0 % от плана;

развитие музейного дела в сумме – 13,77 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

развитие профессионального искусства – 21,32 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

бухгалтерское, финансовое, хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений в сумме – 45,78 млн. рублей, освоение 100,0 %;

развитие образования в сфере культуры и искусства в сумме – 185,59 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

сохранение и развитие народного творчества в сумме – 79,14 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела – 39,08 млн. рублей, освоение – 100,0 %;

реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» – 22,01 млн. рублей, освоение – 100,0 %;

создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства – 28,13 млн. рублей, освоение средств – 27,87 млн. рублей (99,10 %);

развитие муниципальных учреждений культуры в сумме – 8,40 млн. рублей, освоение средств 100,0 % от плана.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 89,0 %. Достижение целевого показателя (индикатора) составило 100,0 %.

В рамках Проекта «Творческие люди» граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям.

В 2022 году в 9 Центрах непрерывного образования и повышения квалификации, творческих и управленческих кадров в сфере культуры (Краснодарского государственного института культуры, Московского государственного института культуры, Кемеровского государственного института культуры, Санкт-Петербургского государственного института культуры, Российской государственной библиотеки, Российского института театрального искусства – ГИТИС и др.) обучение за счет средств федерального бюджета прошли 26 специалистов сферы культуры города Чебоксары. Значение показателя регионального проекта «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования» составляет 26 единиц. (Соглашение о реализации регионального проекта Чувашской Республики «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» на территории города Чебоксары от 06.05.2019 № 27), выполнение 100,0 %.

На самостоятельной основе курсы повышения квалификации и обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, подтвержденные удостоверением (сертификатом), дипломом, в том числе на базе ведущих ВУЗов страны прошли 213 человек.

Фестивали, выставки, смотры-конкурсы, культурно-массовые и досуговые мероприятия – полный перечень включает десятки мероприятий, которые прошли по всему городу.

В 2022 году муниципальными бюджетными культурно-досуговыми учреждениями проведено 457 культурно-массовых мероприятий для всех категорий населения, которые посетили 242 958 человек, из них число платных мероприятий составило 113 единиц, посещений на платных мероприятиях – 62 409 человек. Исполнение планируемого значения показателя «Число посещений культурно-массовых мероприятий» за 2022 год составляет 86,2 % (план на 2022 год – 281 700 чел.). Целевой индикатор и показатель Муниципальной программы «Прирост числа посещений организаций культуры, по отношению к 2017 году» составляет 7,0 %.

В культурно-досуговых учреждениях функционируют 126 постоянно действующих клубных формирования различной направленности с общим количеством участников 2 784 человека. Достижение целевого показателя «Количество клубных формирований» составило 99,2 %.

За 2022 год объединением библиотек города Чебоксары проведено – 7 015 мероприятий, которые посетили 206 569 человек.

Библиотечный фонд муниципальных библиотек города Чебоксары насчитывает 616 135 экземпляров документов. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд муниципальных библиотек составляет 3 378 экземпляров.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1,00 тысячу населения составил 6,6 тысяч единиц. Выполнение значения показателя составило 100,0%.

Пользователями библиотек в 2022 году стали 105 290 чебоксарцев. Плановое исполнение целевого показателя 93,0 %. Количество посещений – 1 090 710 человек. Плановое исполнение целевого показателя 90,0 %.

В 2022 году проведена работа по созданию Модельного стандарта деятельности муниципальной общедоступной библиотеки на базе Библиотеки – центра семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4. расположенной по адресу: город Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 66, которая стала победителем конкурсного отбора Министерства культуры Российской Федерации на предоставление трансфертов в 2022 году в сумме 5,00 млн. рублей. Средства направлены на организацию современного комфортного пространства, приобретение новой мебели и компьютерного оборудования.

На капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории библиотеки им. М. Трубиной из городского бюджета направлено 10,00 млн. рублей.

Подана заявка на участие Библиотеки – социально-информационного центра им. Л. Агакова – филиал № 17 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары» в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2023 году в целях реализации национального проекта «Культура». Библиотека стала победителем конкурсного отбора на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 5,00 млн. рублей.

Плановое исполнение целевого показателя «Создание модельной библиотеки» составил 100,0 %.

Количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в 13 организациях дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ, ДМШ, ДХШ) составило 6 711 человека.

Охват детей школьного возраста художественным образованием составляет 10,6 % от общего количества детей с 1 по 11 класс (63 275 человек). Данные фактического значения целевого показателя результативности перевыполнены и составляют 99,0 %.

Значение показателя «Количество международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей, организованных учреждениями дополнительного образования и проводимых на их базе» составляет 27 единиц, выполнение – 100,0%.

За отчетный период АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» проведено 10 мероприятий. Фонды музея в 2022 году не пополнялись и на текущий момент составляют 18 710 экспонатов, в том числе основного фонда 12 752 экспоната. За 2022 год на ПСКР «Чебоксары» проведено 1 447 экскурсия для 17 766 посетителей.

Значение показателей «Количество концертов, организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год» и «Количество зрителей концертов, организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год» достигнуты в объеме 149 единиц, из них на платной основе 35 единиц, которые посетили 29 346 человек, в том числе на платной основе 3 623 человека. Плановое исполнение целевых показателей по количеству концертов составил 100,0 %, посетителей – 100,0 %.

Муниципальными бюджетными парками культуры и отдыха города Чебоксары проведено 247 культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех возрастных категорий, из них для детей – 150. Мероприятия посетили более 435 970 человек.

По итогам 2022 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы практически достигнуты, и составляют 85,0 % от комплексного критерия, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

По срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей, квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений управлением культуры администрации города Чебоксары замечания отсутствуют.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Развитие культуры города Чебоксары» в 2022 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Туризм».

Целью Подпрограммы является формирование на территории города Чебоксары современной конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах.

В ходе реализации Подпрограммы были предусмотрены средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 5,79 млн. рублей. Освоение средств мероприятиями Подпрограммы фактически составили – 4,92 млн. рублей или на 85,0 % от плана, с высоким комплексным критерием. Финансирование направлено на создание комплекса обеспечивающей и туристскую инфраструктуру инвестиционного проекта «Туристский кластер «Чувашия – сердце Волги» в сумме 2,30 млн. рублей и на развитие приоритетных направлений туризма в городе Чебоксары, реализуемых через МТЦ города Чебоксары в сумме 2,70 млн. рублей.

На сегодняшний день развитие туристической отрасли является одним из ключевых, стратегических направлений в работе управления.

По состоянию на 1 января 2023 года в городе 72 коллективные средства размещения, в том числе 39 гостиниц, 7 хостелов, 3 санаторно-курортные организации 13 организаций гостиничного типа, 9 баз отдыха и 1 туристическая база. Общий номерной фонд составляет 2 094 единицы, в том числе высшей категории – 193 единицы, количество койко-мест – 4 693 единицы.

Согласно Федеральному реестру аккредитованных гостиниц (Федерального агентства по туризму) в городе Чебоксары получили звездность 36 коллективных средств размещения, из них «без *» – 15 единиц, «**» – 6 единиц, «***» – 10 единиц, «****» – 4 единицы, «5*» – 2 единицы.

В городе насчитывается 68 туристических фирм, из которых 6 организации осуществляют туроператорскую деятельность, а также 62 организации – турагентскую деятельность.

В Чебоксарах расположено 21 музей, из которых 18 государственных и 3 частных, 12 театрально-концертных учреждения, в том числе 8 государственных и 4 частных, 24 религиозных объекта, из которых 2 мечети, 2 храма и около 20 церквей, либо объектов паломничества. Более 50 открытых пространств, парков, скверов, аллей. 28 физкультурно-спортивных комплексов и более 480 объектов общественного питания.

Чебоксарским Речным портом завершены пассажирские перевозки на межрегиональных маршрутах на судах на подводных крыльях типа «Валдай 45Р». В период навигации 2022 года в Чувашии судами на подводных крыльях «Валдай 45Р» перевезено 19 128 пассажиров. Самыми популярными стали ежедневные рейсы в Казань. Перевозки из Чебоксар были организованы по пяти межрегиональным маршрутам – в Казань, Свияжск, Юрино, Козьмодемьянск и Нижний Новгород.

Пассажирские перевозки на часовых прогулочных рейсах, всего за навигацию 2022 года был выполнен 291 прогулочный рейс, перевезено 33 387 пассажиров.

За навигацию по пассажирским перевозкам на внутригородских линиях «Чебоксары – Сосновка» и «Чебоксары – Пляж «Левобережный». Всего было выполнено 806 рейсов и перевезено 50 209 пассажиров, в том числе на линии «Чебоксары – Сосновка» 6 055 пассажиров, на линии «Чебоксары – Пляж «Левобережный» 44 154 пассажира. Речным транспортом воспользовались более 50,0 тысяч пассажиров, что на 9,0 тысяч больше, чем в 2021 году.

Согласно плану навигации на текущий год, разработанному в апреле 2022 года «Чебоксарский речной порт» должен был принято 433 теплохода, зашло 512 теплоходов, на которых прибыло 73 269 экскурсанта.

На 1 января 2023 года ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» обслужил 429 145 пассажиров. Это на 7,0 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество обслуженных рейсов в отчетном периоде сократилось, и составило 3 680. В прошлом году эта цифра была на 8,0 % выше (3 972 рейса). Часть рейсов была отменена в связи с временной приостановкой работы ряда южных аэропортов России.

На федеральных порталах в 2022 году размещено около 52 публикаций о туристических объектах и событиях, велась работа по наполнению портала «Визит Волга», где было размещено 83 материала и более 185 публикаций в социальных сетях.

С 12 по 14 марта 2022 года совместно с Минэкономразвития Чувашии и организациями в сфере туризма города Чебоксары приняли участие в 17 Международной туристической выставке «Интурмаркет-2022» с формированием коллективной экспозиции Чувашской Республики. На площади в 34 кв. метров представили туристический потенциал Чувашской Республики и города Чебоксары, презентовали продукцию предприятия и организации Чувашской Республики и города Чебоксары, на большом экране велась трансляция видеороликов о Чувашии, Чебоксарах и предприятиях республики и города.

Коллективную экспозицию Чувашской Республики посетили представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы РФ и многие другие. Также на стенде Чувашской Республики состоялась встреча с Председателем Правления некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация туристско-информационных организаций» (НП «НАИТО») Михаилом Ушаковым, в рамках которой между НП «НАИТО» и АУ «МТЦ города Чебоксары» подписано соглашение о проведении в 2023 году в городе Чебоксары IV Всероссийского съезда туристско-информационных организаций.

В 2022 году дети из 17 районов республики отправились в двухдневное путешествие по программе «Путешествуем по Чувашии». Данный тур организовало турагентство этнографического комплекса «Ясна» при поддержке Минэкономразвития Чувашии. Проект осуществляется в регионе впервые с целью повышения доступности туристических продуктов.

АУ «МТЦ города Чебоксары» принял участие в III Съезд туристско-информационных центров Российской Федерации проводившем в Республика Карелия 20-23 сентября 2022 года.

Представители Чувашии принял участие в работе Форума по развитию детского туризма и в Форуме креативных территорий, который проходил с 11 по 12 октября 2022 года в городе Нижний Новгород. От Чувашской Республики в Форумах приняли участие: Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель Секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью Алла Салаева, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Георгий Богуславский, представители управления образования администрации города Чебоксары в количестве 4 человек во главе с начальником управления образования администрации города Чебоксары Еленой Сахаровой, работники АУ «МТЦ города Чебоксары» директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова, директор ООО «Каури» Анна Казанцева.

С 25 ноября по 2 декабря в столице Чувашии прошел масштабный туристический форум «Чувашия Туристическая», в ходе которого обсуждались ключевые векторы туристического развития: промышленный, детский, медицинский, агротуризм, круизный. Спикерами на сессиях выступят федеральные эксперты и представители соседних регионов Чувашии. В Форуме приняли участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти.

В программу форума входило:

25 ноября – «Чувашия – центр здоровья»;

26 ноября – «Многоликая Чувашия - дорогами тысячелетия»;

28 ноября – «Промышленный туризм»;

29 ноября – «Чувашия глазами детей» и «Кадры для туризма»;

30 ноября – «Большая Волга» и «Туристический потенциал городов»;

01 декабря – «Агротуризм» - «Сельский туризм» и «Карта туриста для продвижения туристического потенциала региона»;

02 декабря – Пленарное заседание.

По итогам 2022 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

По срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей, квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений управлением культуры администрации города Чебоксары замечания отсутствуют.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2022 году не проводились.

Подпрограмма «Туризм» в 2022 году считается эффективной.

7. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4442.

В 2022 году в рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) были реализованы 2 Подпрограммы.

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились соответствующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 10.01.2022 № 1;

постановление администрации города Чебоксары от 01.04.2022 № 1055;

постановление администрации города Чебоксары от 26.09.2022 № 3282.

Цель муниципальной программы – приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Цель муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной муниципальной программы. Все поставленные цели Подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы в целом.

Основными задачами муниципальной программы являются:

укрепление и развитие материально-технической базы объектов спорта;

внедрение новых эффективных физкультурно-спортивных технологий, популяризация профессионального спорта;

увеличение числа объектов спорта;

организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней и внебюджетные средства в сумме – 350,93 млн. рублей, из которых 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 10,33 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, средства городского бюджета составили – 296,20 млн. рублей, привлеченные частные инвестиции, собственные средства учреждений  и предприятий составили – 44,40 млн. рублей.

Бюджетные средства фактически в 2022 году были освоены в размере 345,08 млн. рублей (98,3 % от плана), из них 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 10,33 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 100,0 % от плана), средства городского бюджета составили – 295,05 млн. рублей (исполнение 99,6 % от плана), привлеченные частные инвестиции, собственные средства предприятий были освоены в сумме – 39,70 млн. рублей (исполнение 89,4 % от плана).

На обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» в 2022 году были выделены денежные средства в сумме – 19,48 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме – 100,0 %.

В целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы. Соисполнителями являются 10 подведомственных УФКиС учреждений (спортивные школы, спортивная школа олимпийского резерва, физкультурно-спортивный комплекс).

Всего в муниципальной программе города Чебоксары в 2022 году было обеспечено достижение 14 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью были достигнуты 11, или 78,6 %.

Охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, на 31 декабря 2022 года составил 248 508 человек (аналогичный период 2021 года – 235 630 человек).

По итогам 2022 года доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 51,9 % от общей численности населения города Чебоксары от 3 до 79 лет (план на 2022 год – 50,4 %), что на 2,4 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2021 года (доля – 49,5 %).

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в городе Чебоксары, за 2022 год было проведено 147 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие, в которых приняло участие 30 163 человека (за аналогичный период прошлого года проведено 151 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие, в которых приняло участие 19 157 человек).

В числе наиболее значимых и массовых мероприятий:

всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022» (26 февраля) на базе республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №2, где на старт вышло 13 821 человек;

всероссийское массовое соревнование по баскетболу «Оранжевый мяч 2022» (20 августа) на стадионе «Олимпийский». В Чебоксарах проходили отборочные этапы, в нем приняли участие 376 человек (94 команды) города Чебоксары;

легкоатлетическая эстафета «Советская Чувашия» от 3 сентября 2022 года на стадионе «Олимпийский», где участвовали более 670 любителей бега. В эстафетных забегах на разные дистанции участвовали 111 команд, которые разыграли награды в 13 группах – среди средств массовой информации, органов власти, образовательных учреждений, мужских, женских и семейных команд;

ежегодный массовой забег в честь Всероссийского дня бега «Кросс наций-2022» (17 сентября) на Московской набережной, в котором приняли участие 1 770 жителей и гостей столицы.

Повышению интереса горожан к здоровому образу жизни, популяризации среди населения занятий физкультурой и спортом во многом послужило проведение на территории города Чебоксары соревнований международного и всероссийского уровня. Кроме городских мероприятий в 2022 году на территории города Чебоксары проводились официальные спортивные мероприятия вышестоящего ранга – всего проведено 195 официальных спортивных мероприятий вышестоящего ранга, в том числе 30 – всероссийских, 11 – межрегиональных, 154 – республиканских соревнований (за аналогичный период 2021 года проведено – 179 официальных спортивных мероприятий вышестоящего ранга, в том числе 27 – всероссийских, 15 – межрегиональных, 137 – республиканских соревнований).

По итогам 2022 года число спортивных объектов в городе Чебоксары выросло и доступны для всех желающих. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культуры и спорта) составила 44 646 человек (при плане 42 750 человек), что на 162 человека больше чем за аналогичный период 2021 года (44 484 человека). Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта по итогам года составил 76,6 % (план на 2022 год – 76,0%).

Повышению данного показателя физкультурно-оздоровительной работы в городе Чебоксары способствовали реконструкция и введение в эксплуатацию новых спортсооружений.

Одной из основных задач по увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, является создание условий для занятий горожанами физической культурой и спортом, повышение обеспеченности населения объектами спорта.

Число спортивных объектов в городе Чебоксары растет ежегодно, они доступны для всех желающих, что побуждает горожан к ведению здорового образа жизни, занятиям физкультурой и спортом. За текущий период 2022 года в городе Чебоксары были реконструированы и введены в эксплуатацию новые спортсооружения и проведена модернизация имеющейся спортивной базы.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) между средних общеобразовательных школ № 37 и № 17. В состав физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) входит: стадион с искусственным футбольным газоном, легкоатлетическими дорожками с синтетическим покрытием, секторами для прыжков в длину и высоту, спортивные площадки для баскетбола и волейбола, зона воркаута и комплекс уличных тренажёров, а также сборно-разборные трибуны для зрителей на 100 посадочных мест.

Доля детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время составила 74,4 % (план на 2022 год – 76,6 %). Для привлечения детей школьного возраста к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время среди учащихся общеобразовательных школ проводились соревнования в рамках Школьной лиги по 5 видам спорта: баскетболу, волейболу, легкой атлетики, хоккею, футболу, спартакиада школьников на Кубок Главы Чувашской Республики по 16 видам спорта, спартакиада среди детских оздоровительных лагерей, соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, и др.

Количество подготовленных спортсменов – участников республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнований в муниципальных спортивных школах города Чебоксары по итогам 2021 года составила 4 344 человека (план 2022 года 3 848 человек).

Процент выполнения (среднее значение) по показателям (индикаторам) муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» по итогам 2022 года составил 103,64 %.

По итогам 2022 года плановые значения целевых показателей муниципальной программы (среднее значение по всем индикаторам и показателям) достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» за 2022 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта».

Целью Подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма) и основным приоритетным направлением государственной политики в части развития физической культуры и массового спорта является вовлечение граждан всех категорий в регулярные занятия физической культурой и спортом.

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней и внебюджетные средства в сумме – 49,32 млн. рублей, из которых 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 10,33 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, средства городского бюджета составили – 35,59 млн. рублей, привлеченные частные инвестиции, собственные средства учреждений и предприятий составили – 3,40 млн. рублей.

Выделенные средства фактически были освоены в 2022 году в сумме 48,62 млн. рублей (98,6 % от плана), из них 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 10,33 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 100,0 % от плана), средства городского бюджета составили – 35,59 млн. рублей (исполнение 100,0 % от плана), привлеченные частные инвестиции, собственные средства предприятий были освоены в сумме – 2,70 млн. рублей (исполнение 79,4 % от плана).

Основной задачей в сфере физической культуры и спорта является массовое привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В отчетном периоде в Чебоксарах проводились физкультурно-спортивные мероприятия и мероприятия по организации досуга горожан и гостей столицы с широким участием населения всех возрастов и категорий, детей, семейных команд (кроме периода ограничительных мер по противодействию коронавируса).

В целях пропаганды здорового образа жизни, вовлечения большего числа населения к занятиям физической культурой и спортом в городе Чебоксары, как и по всей республике, в течение отчетного периода реализовывался Указ Главы Чувашской Республики «О Дне здоровья и спорта». В дни здоровья и спорта 22 января, 26 марта, 23 апреля, 21 мая, 25 июня, 23 июля, 20 августа, 17 сентября, 22 октября, 19 ноября, 17 декабря 2022 года чебоксарцы и гости столицы имели возможность бесплатно посещать спортивные объекты, участвовать в массовых спортивных мероприятиях. За 12 месяцев 2022 года в рамках Дней здоровья и спорта муниципальными спортивными учреждениями оказаны услуги по предоставлению спортсооружений 10 224 человекам; проведено 104 комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий с количеством участников 4 063 человека.

В целях массового приобщения детей и подростков к физкультурно-спортивным занятиям, оздоровления населения средствами физической культуры и спорта в отчетный период функционировал Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в городе Чебоксары при МБУ «СШ «Спартак». За 2022 год проведено 5 фестивалей ГТО, 167 мероприятий по тестированию населения города Чебоксары в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне». В тестировании приняли участие 43 151 человек, в том числе 36 308 школьников, студентов ВУЗов и ССУЗов – 4 083 человека, 2 375 человек – взрослое население, 33 – дошкольника, лица с ограниченными возможностями здоровья – 7 человек, пенсионеров – 345 человек.

В городе Чебоксарах и в Заволжье, в местах массового отдыха населения, были организованы прокаты спортивного и туристического оборудования и инвентаря, предоставлялся широкий спектр спортивно-оздоровительных услуг.

В городских парках, на стадионах, в местах массового отдыха в зимний период была организована работа, где были проложены 13 лыжных трасс, 1 трасса для сноукайтинга, 1 снегоходная трасса, 41 катка (из них 38 открытых хоккейных коробок) во дворах, полей для зимнего футбола на пришкольных стадионах и в микрорайонах города.

На 31 декабря 2022 года охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, составил 248 508 человек, что на 13 612 человека больше запланированного (план на 2022 год – 234 896 человек). По итогам года из горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) в общей численности детей и молодежи составила 74,4 % (план 81,2 %), доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) в общей численности граждан среднего возраста составила 43,9 % (план – 47,0 %), а доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) в общей численности граждан старшего возраста составила 19,2 % (план – 19,0 %).

В целях привлечения граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни управлением физической культуры и спорта издан приказ от 14.09.2020 № 78, согласно которого данная категория граждан может бесплатно посещать все спортивные сооружения муниципальных спортивных учреждений (бассейн, тренажерный, спортивный залы, каток и др.) во время их минимальной загруженности, установленное в учреждениях. За 2022 год 11 952 граждан старшего поколения посещали 9 муниципальных спортивных сооружения, в целях укрепления здоровья и оздоровления организма.

Была проведена огромная работа по организации отдыха населения, пропаганде здорового образа жизни, вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом проведена инструкторами по спорту АУ «ФСК «Восток». В течение отчетного периода ими проведено 1 298 спортивное мероприятие по месту жительства, с общим количеством участников 60 451 человек, в том числе спартакиады, первенства в микрорайонах города, массовые спортивные мероприятия в рамках празднования Нового года, Масленицы, Дня снега, Дня защитника отечества, Международного женского дня 8 марта, Дня Победы 9 мая, Дня защиты детей, Дня Республики, Дня города и др. Доля населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства по итогам 2022 года, составила 15,8 % (план на 2022 год – 11,8 %).

Обеспеченность спортивными сооружениями в городе Чебоксары (без учета объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом) по итогам 2022 года отразилась увеличением на 6 единиц по сравнению с прошлым годом и составила 1 232 единицы (плановое значение 1 150 единиц).

Физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую и воспитательную работу в городе Чебоксары реализуют 9 муниципальных спортивных школ и АУ «ФСК «Восток, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации города Чебоксары. В спортивных школах по итогам 2022 года занимаются 4 317 спортсменов (за аналогичный период прошлого года – 4 464 спортсмена).

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Поставленные задачи выполнены полностью, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2022 год соответствует поставленному плану.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились. Нарушений при реализации Подпрограммы не выявлено.

Подпрограмма города Чебоксары «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы за 2022 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

Основной целью и приоритетным направлением Подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма), является развитие сферы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в городе Чебоксары, который включает в себя совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спортсменов города Чебоксары на региональной, российской и международной спортивной арене.

В целях подготовки спортсменов высокого класса на современном этапе для подготовки спортсменов высокого класса необходимо, во-первых, применять на практике новейшие достижения в области теории физического воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, медицины, информатики, нано технологий и управления, во-вторых, эффективно использовать имеющуюся спортивную базу в тренировочном процессе.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней в 2022 году были направлены средства в сумме 278,13 млн. рублей, из которых 0,00 млн. рублей средства федерального бюджета, 0,00 млн. рублей средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 241,13 млн. рублей средства из бюджета города Чебоксары и 37,00 млн. рублей из внебюджетных источников.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 276,98 млн. рублей, что составляет 99,6 % от плана, из которых 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 0,00 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 239,98 млн. рублей (освоение на 99,5 % от плана), средства внебюджетных источников составили в сумме 37,00 млн. рублей (100,0 % от плана).

Спортсмены муниципальных спортивных школ города Чебоксары участвовали в 2022 году в официальных городских, республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, по итогам которых, завоевали 2 329 призовых мест (за аналогичный период прошлого года – 2 680), в том числе 25 призовых места на международных (за аналогичный период прошлого года – 23), 383 призовых мест на всероссийских (за аналогичный период прошлого года – 345), 187 призовое место на межрегиональных соревнованиях (за аналогичный период прошлого года – 261), 1 045 мест на республиканских (за аналогичный период прошлого года – 1 338) и 689 – на городских соревнованиях (за аналогичный период прошлого года – 713 мест).

В отчетном периоде 2022 года муниципальными спортивными школами города Чебоксары подготовлены 2 мастера спорта международного класса, 15 мастеров спорта (за аналогичный период прошлого года – 8 человек), 83 кандидата в мастера спорта (за аналогичный период прошлого года – 89 человек), 73 спортсмена первого разряда (за аналогичный период прошлого года – 145 человек) и 1 152 спортсмена массовых разрядов (за аналогичный период прошлого года – 658 человек).

В летний период 2022 года муниципальными спортивными школами проведены мероприятия организации отдыха и занятости детей и молодежи, организованы тренировочные сборы на базе спортивных, общеобразовательных школ и на выездных лагерях. При этом организовано 31 смена спортивного профиля (за аналогичный период прошлого года – 31 смена), в которых приняли участие 899 спортсменов (за аналогичный период прошлого года – 840 человек): 15 смен на базе спортивных школ – 631 человек, 2 смены на базе общеобразовательных школ – 145 человек, 12 смен на выездных лагерях – 123 человека.

В целях повышения эффективности работы спортивных организаций, совершенствования спортивного мастерства и роста спортивных результатов в отчетный период управлением физической культуры и спорта проведены смотр-конкурс среди спортивных школ (СШ, ДЮСШ, ДЮСАШ, САШ), спортивных школ олимпийского резерва(СШОР, СДЮСШОР), тренеров (тренеров-преподавателей) и лучших спортсменов города Чебоксары, конкурс на право получения грантов среди спортивных федераций, расположенных на территории города Чебоксары.

Численность спортсменов муниципальных спортивных школ города Чебоксары, включенных в составы спортивных сборных команд Чувашской Республики, Российской Федерации за отчетный год составила 732 человека (план 525 человек).

Численность тренеров, специалистов муниципальных спортивных учреждений, работающих со спортивными сборными командами Чувашской Республики и Российской Федерации по итогам 2022 года, составила 92 человека (план на 2021 год 76 человек).

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 100,0 % (план – 93,1 %).

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Поставленные задачи выполнены полностью, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы:

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2022 год соответствует поставленному плану и составляет 100,0 %.

Нарушений при реализации Подпрограммы не выявлено. Подпрограмма города Чебоксары «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы за 2022 год выполнена и признана высокоэффективной.

8. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие образования», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 19.05.2021 № 896.

В 2022 году в рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) реализованы 4 Подпрограммы.

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2022 году были внесены следующие изменения:

постановлением администрации города Чебоксары от 27.01.2022 № 197;

постановлением администрации города Чебоксары от 05.07.2022 № 2428;

постановлением администрации города Чебоксары от 08.11.2022 № 3992;

постановлением администрации города Чебоксары от 09.12.2022 № 4389.

Основной целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования города Чебоксары в интересах формирования компетентной, социально активной, творческой личности.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 9 789,62 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 1 416,25 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 5 786,10 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 1 438,77 млн. рублей, собственные внебюджетные средства предприятий – 1 148,50 млн. рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году были освоены в размере 9 503,00 млн. рублей или на 97,07 % от плана. Средства федерального бюджета фактически были освоены в сумме 1 416,03 млн. рублей (99,98 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 5 558,59 млн. рублей (96,1 % от плана), средства бюджета города Чебоксары – 1 381,59 млн. рублей (96,0 % от плана), собственные внебюджетные средства предприятий – 1 146,80 млн. рублей (99,9 % от плана).

- Мероприятия муниципальной программы были профинансированы федеральным, республиканским, городским бюджетами и были направлены на:

- приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря и организацию отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях;

- обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций;

- финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- оснащение муниципальных общеобразовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием;

- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году нарушений не выявлено.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие образования» за 2022 год выполнена, что позволяет ее считать высокоэффективной.

Подпрограмма «Поддержка развития образования».

Основной целью Подпрограммы «Поддержка развития образования» (далее – Подпрограмма) является, достижение высоких результатов развития муниципальной системы образования города Чебоксары.

В 2022 году в ходе реализации Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств были направлены средства в сумме 8 394,81 млн. рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме – 8 378,66 млн. рублей или на 99,8 % от плана.

Система дошкольного образования города Чебоксары в 2022 году включает 115 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 2 негосударственные дошкольные организации, в которых воспитывается 37 152 ребенка, что на 2,5 % меньше аналогичного периода 2021 года (в 2021 году – 38 131 ребенок).

В муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары функционируют 4 семейных и 3 домашних дошкольных групп – 21 ребенок (2020 год: 3 семейных и 3 домашних дошкольных групп – 19 детей), 5 патронатных групп – 28 детей (в 2021 году – 5 групп – 31 ребенок), 5 групп лекотека – 38 детей (2021 год – 5 групп – 39 детей).

Из муниципального и республиканского бюджетов на организацию питания детей и оплату труда воспитателям (младшим воспитателям) семейных и домашних дошкольных групп в 2022 году было выделено – 1 824,30 тысяч рублей (2021 год – 2 686,20 тысяч рублей).

В 2022 году в дошкольных образовательных организациях функционируют группы кратковременного пребывания с количеством воспитанников 636 детей (без патронатных групп и лекотеки) (2021 год – 565 детей).

По состоянию на 31.12.2022 число детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, составляют 10 224 ребенка, из которых 3 031 ребенок от 1,5 до 3 лет, от 3 лет и старше – 287 детей, которые проживают в новых микрорайонах города). Всем детям в возрасте старше трех лет были предложены места в детских садах города..

С 01 января 2014 года в городе Чебоксары функционирует электронная система записи в дошкольные образовательные учреждения «Электронные услуги в сфере образования», которая обеспечивает прием заявлений, постановку на учет и комплектование дошкольных учреждений. По состоянию на 31 декабря 2022 данной услугой воспользовались 9 862 родителя (в 2021 году – 8 940 родителей), из них через единый портал государственных услуг 5 495 родителей (2021 год – 5 753 родителя).

За 2022 год среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательный учреждений, включая внешних совместителей, составила 2 879 человек (за 2021 год – 2 953 человека).

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 2022 год составила – 34 037,20 рублей (в 2021 году – 30 153,30 рублей).

Для развития потенциальных возможностей педагогических работников и стимулирования их мотивации к непрерывному самообразованию совершенствуется система аттестации педагогических и руководящих работников. За 2022 год квалификационные аттестационные испытания прошел 479 педагог (в 2021 году – 451 педагога). Из них высшую квалификационную категорию получили 106 педагогов (2021 год – 78 педагогов), первую квалификационную категорию – 374 педагога (за 2021 год – первая категория у 373 педагог).

Вопрос повышения квалификации педагогических работников и профессиональной подготовки руководителей приобретает особую значимость для качественного развития дошкольного образования. В 2022 году 182 педагогических работника прошли курсы повышения квалификации на базе в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (в 2021 году – 352 работника).

В дошкольных учреждениях работает 220 молодых специалиста. В 2022 году приступили к работе 83 педагога, из них 23 человек с высшим образованием и 60 со средним специальным (в 2021 году – 243 молодых специалиста, из них 88 – вновь пришедших).

В 2022 году 114 дошкольных образовательных учреждений (99,0 %) имеют лицензию на реализацию программ дополнительного образования для удовлетворения потребностей родителей в получении детьми дополнительных образовательных услуг и привлечения в дошкольное образовательное учреждение внебюджетных средств на укрепление материально-технической базы (2021 год – 116 детских садов (97,0 %). Средства от оказания платных образовательных услуг, поступивших за 2022 год – 165 741,00 тысяч рублей (2021 год – 142 344,60 тысяч рублей).

На выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования, за 2022 год направлены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 7 428,60 тысяч рублей (2021 год – 13 602,40 тысяч рублей).

В 2021 году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» введено в эксплуатацию 4 детских сада на 760 мест:

дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в микрорайоне «Альгешево» города Чебоксары;

дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами позиция 27 в микрорайоне «Университет-2» города Чебоксары;

дошкольное образовательное учреждение на 110 мест в 14 микрорайоне в НЮР города Чебоксары»;

дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в микрорайоне «Благовещенский» города Чебоксары.

Ежегодно образовательные организации и педагогические работники принимают участие в грантовых конкурсах на разных уровнях.

В 2022 году участие в грантовой деятельности позволило привлечь более 49,85 млн. рублей (в 2021 году – 34,18 млн. рублей).

Победителями федеральных грантов стали 12 детских садов (№ 6, 7, 11, 128, 130, 134, 162, 201, 203, 204, 205, 209). Сумма привлеченных средств составила более 37,72 млн. рублей (в 2021 году – 5 ДОУ № 7,11,128,162,203, 204,205,206 на сумму более 26,50 млн. рублей).

Грантобладателями федерального конкурса «Бережливая инициатива», в рамках реализации проекта «Эффективный регион» стали 3 детских садах № 7, 117, 204. Общая сумма гранта составила около 0,99 млн. рублей..

ДОУ № 202 победитель Международного конкурса имени Л.С. Выготского с грантовой поддержкой 100,00 тысяч рублей.

Так же дошкольные учреждения ежегодно становятся участниками и победителями республиканских грантовых конкурсов:

2 ДОУ № 6, 206 победители конкурса на присуждение ежегодных грантов главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в размере 200,00 тысяч рублей. Общая сумма гранта составила 400,00 тысяч рублей;

6 ДОУ № 7, 105, 118, 122, 125, 140 победители ежегодных денежных поощрений Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования педагогическим работникам в Чувашской Республике в размере 20,00 тысяч рублей. Общая сумма составила 120,00 тысяч рублей;

3 ДОУ № 7, 25, 165 победители городского конкурса проектов «Детский сад – шаг в будущее» в размере 300,00 тысяч рублей. Общая сумма гранта 900,00 тысяч рублей;

ДОУ № 116 победитель ежегодного конкурса на получение грантов для поддержки инноваций в сфере образования. Сумма выигранного гранта 150,00 тысяч рублей.

Образовательные учреждения Чебоксар берут лидирующие позиции во всероссийских конкурсах и федеральных рейтингах.

Так в 2022 году победителями Всероссийского смотр-конкурса «Детский сад года – 2022» стали 3 ДОУ № 11,105,208.

14 ДОУ стали победителями Всероссийского смотр-конкурса «Образцовый детский сад 2021–2022» и вошли в рейтинг 1 000 лучших организаций дошкольного образования России (№ 6, 11, 42, 103, 105, 112, 113, 117, 128, 130, 165, 205, 206, 210).

20 ДОУ вошли в число победителей Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады России 2022» (№ 2, 8, 10, 11, 14, 95, 96, 103, 113, 117, 134, 142, 146, 156, 165, 169, 206, 208, 209, 210).

2 ДОУ стали лауреатами Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2022» в номинации «Лидер в области дошкольного образования – 2022» (№ 78, 134).

В городе функционирует 61 общеобразовательных организаций, в том числе 5 общеобразовательных организаций находится на капитальном ремонте. В 2022-2023 учебном году обучается около 70,0 тысяч детей (в 2021–2022 учебном году – 66,2 тысяч детей), что на 4,4 % больше, чем в предыдущем учебном году.

Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций за 2022 год составляет 3 328 человек (2021 год – 3 307 человек).

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2022 год составила 38 535,30 рублей (за 2021 год 35 336,80 рублей).

Для развития потенциальных возможностей педагогических работников и стимулирования их мотивации к непрерывному самообразованию совершенствуется система аттестации педагогических и руководящих работников. В 2022 году аттестационные испытания прошли 1 003 педагогических работника (на высшую квалификационную категорию 565 человек, на первую квалификационную категорию 438 человек).

Важнейшей задачей является дальнейшее улучшение результатов образовательной деятельности, которая реализуется через участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников.

В 2022–2023 учебном году Всероссийская олимпиада школьников проводилась по 23 предметам. Показатель участия образовательных организаций города Чебоксары в предметных олимпиадах на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников соответствует аналогичному показателю прошлого учебного года.

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022–2023 учебном году приняли участие 8 650 школьников 7–11 классов, что на 11,1 % (865 человек) больше, чем в 2021–2022 учебном году. Общее количество участников муниципального этапа 12 620, что на 7,9 % выше, чем в прошлом годом (2021–2022 учебном году – 11 692 участников, 2020-2021 учебном году – 11 217 участников).

Ежегодно увеличивается количество призовых мест на муниципальном этапе олимпиады. В 2022–2023 учебном году количество призовых увеличилось на 2,83 % в сравнении с прошлым годом (2022–2023 учебном году – 3 021 человек, 2021–2022 учебном году – 2 938 человек, 2020–2021 учебном году – 2 545 человек).

В региональном этапе олимпиады в 2022 году приняли участие 917 школьников 9-11 классов. Количество призовых мест на региональном этапе 290.

На заключительном этапе олимпиады приняли участие 21 школьник. Доля участников заключительного этапа по г. Чебоксары оставляет 56,25 % от общего количества участников по Чувашской Республике (32 участника). У команды города Чебоксары 8 призовых мест (1 победитель, 7 призеров). Доля призовых мест составляет 61,5 % от общего количества призовых мест по Чувашской Республике (13 призовых мест).

В 2022 году по результатам исследования рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») в ТОП-500 лучших школ России вошли 3 столичные школы (гимназия № 5, лицей № 3, лицей № 44), в ТОП-300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошли 4 школы города Чебоксары: лицей № 3 (57 место), гимназия № 5 (131 место), лицей № 2 (132 место), гимназия № 1 (188 место).

В ТОП-200 лучших школ готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля вошел лицей № 3, заняв 59 место.

В ТОП-100 лучших школ России вошел по конкурентоспособности выпускников вошел лицей № 3, заняв 59 позицию.

В ТОП 50 лучших школ по конкурентоспособности выпускников по отдельным направлениям вошли лицей № 3 (47 место) в направлении «Технические, естественно-научные направления и точные науки» и гимназия № 4 (49 место) по направлению «Социальные и гуманитарные направления».

Государственную итоговую аттестацию в 11 классах выпускники сдавали по русскому языку, математике базового или профильного уровня и предметам по выбору, которые необходимы при поступлении.

Средний балл ЕГЭ-2022 по русскому языку составил 74,05 (в 2021 году – 75,76), по Чувашии – 71,80 (в 2021 году – 74,08), по математике профильного уровня – 64,89 (в 2021 году – 63,14), по Чувашии – 63,50 (в 2021 году – 60,44), что является выше, чем в Чувашской Республике.

В 2022 году количество участников ЕГЭ, набравших 100 баллов, составляет 26 человек (в 2021 году – 41 человек). Максимальные результаты были получены по 7 предметам: по русскому языку – 8 результатов (в 2021 году – 16 результатов), обществознанию – 5 результатов (в 2021 году – 3 результата) математике профильной – 6 результатов (2021 году – 6 результатов), химии – 3 результата (в 2021 году – 3 результата), информатике – 2 результата (в 2021 году – 6 результатов), истории – 1 результат (в 2021 году – 2 результата), литературе – 1 результат (в 2021 году – 1 результат).

В 2022 году золотыми медалями «За особые успехи в учении» награждены 318 выпускников из 45 образовательной организации (в 2021 году – 341 выпускник из 51 образовательной организации, в 2020 году – 323 выпускника из 47 образовательных организаций).

Аттестаты об основном общем образовании получили 4 929 человек, свидетельство об обучении получили 21 человек.

По сравнению с прошлым годом увеличилась доля девятиклассников, успешно сдавших обязательные предметы (русский язык – 98,38 % (в 2021 году – 97,55 %), математика – 92,46 % (в 2021 году – 81,18 %).

Образовательные организации города Чебоксары активно принимали участие в грантовых конкурсах федерального, республиканского и муниципального уровней.

5 школ (№ 1, 6, 18, 48, 64) победители конкурсного отбора Минпросвещения России. Общая сумма привлеченных средств составляет 13,00 млн. рублей. В рамках гранта на базе школ будут созданы консультационные центры для родителей по вопросам воспитания и образования детей.

СОШ № 48 победитель конкурсного отбора Минпросвещения России с суммой гранта 3,00 млн. рублей. Международный проект «Точка.Рус» направлен на популяризацию русского языка и российской культуры.

Гимназия № 5 победитель в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, сумма гранта составляет 1,00 млн. рублей.

СОШ № 12 победитель Всероссийского грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы» с проектом «Эко-лето». Размер гранта составляет 300,00 тысяч рублей.

СОШ № 61 стала победителем Всероссийского конкурса грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории» (СОТы) в размере 300,00 тысяч рублей.

СОШ № 28 победитель конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Спорт» с проектом «Школа будущего пилота». Сумма выигранных средств составляет 350,00 тысяч рублей.

3 общеобразовательные школы № 6, 40, 43 победители конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива», организованном Госкорпорацией Росатом в рамках реализации проекта «Эффективный регион». Общая сумма привлеченных средств составляет около 2,00 млн. рублей.

2 общеобразовательные школы № 39, 59 и Детский технопарк «Кванториум» победители конкурса на получение гранта Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования. Каждая образовательная организация получила грант в размере 200,00 тысяч рублей.

2 общеобразовательные школы № 54, 59 обладатели гранта Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республики. Каждая образовательная организация получила грант в размере 150,00 тысяч рублей.

СОШ № 37 и Детский технопарк «Кванториум» в числе победителей грантового конкурса главы администрации города Чебоксары для поддержки инноваций в сфере образования. Каждая образовательная организация получила грант в размере 150,00 тысяч рублей.

Всего образовательными организациями города Чебоксары в 2022 году было привлечено финансовых средств на сумму около 22,00 млн. рублей.

Вопрос повышения квалификации педагогических работников и профессиональной подготовки руководителей приобретает особую значимость для качественного развития школьного образования. В 2022 году педагогические работники прошли 4 730 курсов повышения квалификации, более 4 500 тысяч педагогов приняли участие в семинарах вебинарах, научно-практических конференциях, фестивалях и круглых столах различного уровня, 350 специалиста стали участниками выездных мероприятий.

За особую творческую устремленность 17 педагогических работников (Гимназия № 1, 4, Лицей № 44, СОШ № 2, 18, 22, 37, 47, 48, 65, Кванториум, ДДЮТ) получили специальную стипендию Главы Чувашской Республики в размере 1 830 рублей.

Обладателями конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в размере 200,00 тысяч рублей являются 4 учителя (лицей № 2, 3, СОШ № 24, 64).

В городе Чебоксары реализуется муниципальный проект методической поддержки и сопровождения молодых педагогических работников со стажем работы не более 3-х лет «Школа молодого педагога». В 2022 году в данный проект вовлечены более 90,0 % молодых педагогов города Чебоксары. С 1 сентября 2022 года в образовательных организациях города Чебоксары впервые приступили к работе 180 молодых педагогов (в 2021 год – 106 педагогов).

На организацию льготного питания обучающихся в 2022 году было направлено 287 094,60 тысяч рублей в том числе: из федерального бюджета – 262 295,50 тысяч рублей, из бюджета Чувашской Республики – 5 776,10 тысяч рублей, из бюджета города Чебоксары – 19 023,00 тысяч рублей (2021 год – 247 337,82 тысяч рублей, ФБ – 227 189,10 тысяч рублей, РБ – 4 023,33 тысяч рублей, МБ – 16 125,39 тысяч рублей).

Льготным питанием в 2022 году было охвачено 36 636 обучающихся, из них 281 обучающихся из малоимущих семей получили 100,0 % льготу на стоимость обеда, 610 обучающихся из малоимущих семей пользовались 50,0 % льготой от стоимости обеда, 1 113 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья была предоставлена 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда, 32 663 обучающиеся с 1 по 4 классы 100,0 % льгота на обед, 979 обучающихся из малоимущих многодетных семей 5-11 классы была предоставлена 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда, 129 обучающихся из семей находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации на 100,0 % от стоимости обеда, 443 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья была предоставлена денежная компенсация – 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда, 418 обучающимся являющимися детьми лиц проходящих военную службу получивших увечья или иное повреждение здоровья в связи с прохождением военной службы (в 2021 году было охвачено 33 928 обучающихся, из них 290 обучающихся из малоимущих семей получили 100,0 % льготу на стоимость обеда, 649 обучающихся из малоимущих семей пользовались 50,0 % льготой от стоимости обеда, 914 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья была предоставлена 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда, 31 220 обучающиеся с 1 по 4 классы 100,0 % льгота на обед, 734 обучающихся из малоимущих многодетных семей 5-11 классы была предоставлена 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда, 121 обучающихся из семей находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации на 100,0 % от стоимости обеда).

Система дополнительного образования представлена 2 учреждениями дополнительного образования. Кроме того, услуги по дополнительному образованию оказывают школы и детские сады.

В 2022 году в городе Чебоксары в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализовывалась программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет (далее – ПФДОД).

На реализацию системы ПФДОД в 2022 году из муниципального бюджета было направлено около 22,00 млн. рублей. Объем финансирования определен на основе целевого показателя реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» – 25,0 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет более 21,0 тысяч человек.

В 2022 году в число организаций, представивших программы дополнительного образования, вошли в общей сложности 236 организаций, которые были утверждены приказом регионального модельного центра в качестве организаций, реализующих программы ПФДОД,

За последние годы количество детей, получающих дополнительное образование, выросло почти в 1,5 раза. На сегодняшний день свыше 80,0 тысяч юных горожан охвачены услугами дополнительного образования, что составляет около 85,0 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В республиканский реестр в 2022 году были включены 3 загородных лагеря и 40 лагерей с дневным пребыванием. На базе оздоровительного центра «Парус» проведены сборы для 144 воспитанников полицейской академии и 14 детей, состоящих на профилактических учетах.

В летний период 2022 года около 7,60 тысяч детей охвачено различными организованными формами отдыха.

На летнюю оздоровительную кампанию 2022 года из бюджета города Чебоксары было выделено 40,50 млн. рублей (в 2021 году – 49,50 млн. рублей), в том числе:

на мероприятия по оздоровлению и организацию занятости детей в летний период из бюджета города Чебоксары было выделено 3,00 млн. рублей (в 2021 году – 3,10 млн. рублей);

на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях: МБОУДО «ДОЛ «Березка» города Чебоксары, МБОУДО «ДООЦ, «Бригантина» города Чебоксары, МБОУДО «ДОЛ Волна» города Чебоксары выделено 37,50 млн. рублей (в 2021 году – 35,60 млн. рублей).

По итогам 2022 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Поддержка развития образования» в 2022 году стала высокоэффективной.

Подпрограмма «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является, создание социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан города Чебоксары.

Из бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы были направлены средства в сумме 3,24 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 2,99 млн. рублей или 92,3 % от плана, с высоким комплексным критерием. Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий по государственной поддержке талантливой и одаренной молодежи и организацию отдыха для детей.

В рамках реализации государственной молодежной политики на территории города Чебоксары в соответствии с данной Подпрограммой за отчетный период был проведен комплекс мероприятий, направленных на вовлечение различных категорий молодежи в реализацию программ социально-экономического развития города Чебоксары, обеспечение их занятости и досуга. Была охвачена студенческая молодежь образовательных организаций, работающая молодежь предприятий и организаций, представители молодежных общественных организаций, граждане от 14 до 35 лет.

В настоящее время в Чебоксарском городском округе всего проживает более 500,0 тысяч человек, из них более 160,0 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 31,0 % от общего числа жителей города Чебоксары. В Чебоксарах действуют 9 высших учебных заведений, 12 колледжей и техникумов. В учреждениях профессионального образования обучается около 20,0 тысяч студентов, в учреждениях высшего образования обучается около 30,0 тысяч студентов.

По состоянию на 31.12.2022 на территории города Чебоксары функционирует более 200 молодежных объединений.

В рамках реализации государственной молодежной политики на территории города Чебоксары имеются консультативные органы, целью которых является привлечение молодежи к реализации программ и проектов социально-экономического развития города Чебоксары:

1 молодежный парламент (21 человек);

3 молодежных правительства (80 человек);

70 Советов работающей молодежи (1 000 человек);

18 студенческих советов (360 человек).

Активно реализует свою деятельность Координационный совет работающей молодежи города Чебоксары, состав которого постоянно пополняется (в 2022 году членами совета являются представители 70 предприятий и учреждений города, с общим количеством человек, входящих в их состав более 1 000 человек). Систематическая работа в данном направлении позволяет с каждым годом активнее вовлекать представителей работающей молодежи в социально значимую деятельность. Ежегодно проводится физкультурно-спортивная спартакиада среди Советов работающей молодежи, образовательные курсы, тренинги и творческая деятельность для реализации личностного и профессионального роста работающей молодежи.

Ежегодно 84 представителя одаренных и талантливых детей и молодежи становятся стипендиатами главы администрации города Чебоксары. Проводится городской конкурс «Мы – будущее города Чебоксары», в рамках которого поощряются представители молодежи, внесшие свой вклад в развитие государственной молодежной политики на территории города Чебоксары.

В 2022 году проведен конкурс предоставления субсидий за счет средств бюджета города Чебоксары некоммерческим организациям, осуществляющих свою деятельность на территории города Чебоксары. 5 победителей получили субсидии по 50,00 тысяч рублей на реализацию своего проекта на территории города.

Всего за 2022 года было проведено 15 крупных мероприятий с молодежью в сфере межнационального сотрудничества, профилактики экстремизма и терроризма, профилактики потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, в которых приняло участие более 10 000 чебоксарцев. Одно из наиболее значимых мероприятий является всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!», в рамках которой проводятся семинары и круглые столы с представителями правоохранительных органов.

С целью вовлечения молодежи и общественных объединений в ноябре-декабре 2022 года прошла «ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА», главной целью которой являлась подготовка качественных проектов к грантовым конкурсам.

С 5 по 8 октября 2022 года на базе ДОЛ «Солнышко» в 13 раз прошел Межрегиональный молодёжный образовательный форум «МолГород-2022». Участниками стали более 600 представителей активной и творческой молодежи из города Чебоксары (школьники, студенты, работающая молодежь), 14 районов и городов Чувашской Республики. В рамках форума прошел открытый диалог с представителями органов власти, на котором присутствовали О.А. Николаев, Д.А. Захаров, Д.В. Спирин, Л.И. Черкесов и так далее;

Образовательная программа состояла из 7 основных площадок: «Бизнес и предпринимательство»; «Государственная молодёжная политика», «Добровольчество»; «Школьное Самоуправление», «Туризм и экология», «Культура и творчество», кроме этого, 6 октября была организована работа площадки «Работающая молодежь», где приняли участие более 100 представителей работающей молодежи.

В рамках форума состоялось заседание регионального штаба Единой России «Молодая Гвардия», где приняло участие более 70 представителей партии.

За 2022 год проведено более 50 мероприятий с охватом более 30 тысяч молодых людей, направленных на профилактику предотвращения употребления наркотических средств, в том числе табачных изделий.

Проведен месячник, посвященный «Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков». Проведен тематический фотоконкурс в социальных сетях с хештегом «#МыЗдоровоеПоколение, в июне прошел Антинаркотический фестиваль «Мы выбираем жизнь» который собрал представителей и учащейся, и студенческой молодежи Чебоксар. Всего на официальных сайтах администрации города Чебоксары, подведомственных учреждений и в социальных сетях размещено более 70 публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

В рамках профилактики распространения ВИЧ/СПИД регулярно проводятся встречи обучающихся с членами движения «Волонтёры медики Чувашии». Также при поддержке волонтерского корпуса были проведено 22 спортивных мероприятий охватом более 2 500 человек.

КВН Чувашии, также продолжает свою работу. В этом году уже состоялся 34-й Международный Сочинский фестиваль «КиВиН-2023», в котором приняли участие 8 лучших Чебоксарских, ребята представляли свои ВУЗы, наш город и республику, пять из которых получили возможность играть в официальных и центральных лигах сезона КВН в 2023 году.

На территории города Чебоксары развивается волонтерское движение, одним из крупнейших центров которого является «Волонтерский центр города Чебоксары». В его состав входит более 4 500 тысяч добровольцев – амбициозных и неравнодушных горожан, готовых творить добро и приносить пользу обществу. Общая численность вовлеченных горожан в волонтерскую деятельность составляет более 15,0 тысяч человек.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы представлены следующим образом:

доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности составила – 42,0 %;

доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи– 36,0 %;

доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи – 35,0 %;

количество структурных образований молодых специалистов (советов молодежи) на предприятиях (организациях) города – 37 единиц.

По итогам 2022 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Нарушений в ходе реализации Подпрограммы не выявлено.

Подпрограмма «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары» в 2022 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

Основной целью Подпрограммы является создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Подпрограммы в 2022 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 1 321,49 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 885,12 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 344,74 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 91,63 млн. рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году были освоены в размере 1 091,65 млн. рублей или на 82,6 % от плана. Средства федерального бюджета фактически были освоены в сумме 855,12 млн. рублей (100,0 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 161,95 млн. рублей (47,0 % от плана), средства бюджета города Чебоксары – 44,58 млн. рублей (48,7 % от плана).

На реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в 2022 году было направлено финансирование в сумме 1 122,93 млн. рублей, освоение средств составило 894,06 млн. рублей, что соответствует 79,6 %.

На строительство (приобретение) и реконструкция зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики муниципальных общеобразовательных организаций было направлено 5,06 млн. рублей (освоение составляет – 4,09 млн. рублей или на 80,8 %).

В 2022 году на оснащение вновь созданных мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования были направлены 193,50 млн. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары, освоение средств 100,0 %.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы представлены следующим образом:

удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49,0 % и ниже, снизился в общем количестве общеобразовательных организаций и составил 44,10 % (67,9 % от плана);

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях – 87,8 %.

По итогам 2022 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствуют об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Подпрограмма «Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2022 году стала эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары».

Цель Подпрограммы «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) заключается в содействии развития кадрового потенциала в системе образования города Чебоксары.

В течение 2022 года на сайте управления образования размещалась информация о вакансиях педагогических работников в муниципальных образовательных организациях.

На 31.12.2022 в муниципальных образовательных организациях 121 вакансия педагогических работников общеобразовательных организаций, 265 вакансий педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

Для участия в конкурсе по целевому обучению, по программам высшего профессионального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в 2022 году было подано 21 заявление от выпускников общеобразовательных организаций города. По результатам конкурсного отбора, проведенного ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, на первый курс очной формы обучения и заочной формы обучения на места в пределах квоты целевого приема по направлениям подготовки бакалавров зачислены 4 выпускника. По состоянию на 01.01.2023 в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по целевому направлению на 2-м курсе обучаются 9 студентов, на 3-м курсе – 7 студентов, на 4-м курсе – 3 студента, на 5 курсе – 6 студентов.

Плановое значение основных целевых показателей и индикаторов Подпрограммы в 2022 году соответствуют фактическому значению, практически достигнуты и сложились следующим образом:

доля выпускников организаций высшего образования, обучавшихся на условиях целевого приема и прибывших для работы в муниципальные образовательные организации составила – 80,0 %, при плане 25,0 %.

доля педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию в общей численности педагогических работников составила – 10,0 %;

доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников составила – 28,0 %.

Основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводились. Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Подпрограмма «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары» в 2022 году признана высокоэффективной.

9. Муниципальная программа города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 19.03.2019 № 580.

В 2022 году муниципальной программой города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) реализовывались 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования основных мероприятий и мероприятий в муниципальную программу в 2022 году были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 24.05.2022 № 773;

постановление администрации города Чебоксары от 27.09.2022 № 3300;

постановление администрации города Чебоксары от 20.10.2022 № 3672.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней в 2022 году были предусмотрены средства в сумме 66,89 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 117,00 тысяч рублей, бюджета города Чебоксары – 66,78 млн. рублей. Муниципальной программой освоены денежные средства в сумме – 63,45 млн. рублей или 94,9 % от годового плана:

федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 117,00 тысяч рублей(100 %);

бюджет города Чебоксары – 63,34 млн. рублей (94,8 %).

В рамках реализации муниципальной программы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары» в 2022 году в структуре общепрограмные расходы были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 31,67 млн. рублей. Фактически были освоены денежные средства из бюджета города Чебоксары на сумму – 28,70 млн. рублей или 90,6 % от плана.

Поставленных перед муниципальной программой целей и задач были выполнены в полном объеме, что свидетельствует об их правильном выборе.

Основные мероприятия муниципальной программы, на которые были направлены средства из бюджета города Чебоксары:

развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Территориальной подсистемы Чувашской Республики, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары происшествия на водных объектах;

развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения;

дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

профилактика и соблюдение правопорядка на улицах и в других общественных местах;

совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;

обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

Плановое значение основных целевых показателей и индикаторов муниципальной программы соответствуют фактическому значению и в 2022 году практически достигнуты. К ним относятся:

готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях – 36,0 %;

снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах – 400 единиц (в 2021 году – 385 единиц);

снижение количества населения, погибшего при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах – 15 человек (в 2021 году – 15 человек);

готовность стационарных и подвижных пунктов управления органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций – 97,0 %;

доля оправдавшихся прогнозов ЧС (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС) – 94,0 %.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля по выявлению нарушений не проводились.

Мероприятия муниципальной программы города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» за 2022 год выполнены, муниципальная программа является высокоэффективной.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах».

Ход реализации Подпрограммы в 2022 году предусматривал выполнение 4 мероприятий.

Основные цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным основным мероприятиям Подпрограммы.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2022 году МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» провела работу по развитию муниципальных курсов гражданской обороны города Чебоксары и повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг (обучение населения на муниципальных курсах ГО города Чебоксары в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 3,12 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 0,00 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 117,00 тысяч рублей;

бюджета города Чебоксары – 3,00 млн. рублей.

Муниципальной программой освоены денежные средства в сумме – 2,99 млн. рублей или 96,0 % от плана, в том числе:

федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 117,00 тысяч рублей(100,0 %);

бюджет города Чебоксары – 2,87 млн. рублей (95,8 %).

Средства Подпрограммы были направлены на совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения и реализацию противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Выполнение мероприятий Подпрограммы предусматривают:

дополнительное образование детей по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов;

защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары»);

приведение в исправное состояние автоматической пожарной защиты зданий повышенной этажности и общежитий, переведенных в разряд жилых домов;

ремонт и профилактические проверки электрооборудования в жилых домах;

ремонт неисправных пожарных гидрантов (по предписаниям органов ГПН) и оборудование гидрантов соответствующими указателями (тумбами);

обеспечение пожарной безопасности объектов культуры согласно предписаниям органов ГПН.

Одно из успешных и перспективных направлений повышения качества и доступности предоставления услуг – это предоставление услуг населению, обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Данное направление реализуется на базе муниципальных курсов гражданской обороны города Чебоксары.

На 31 декабря 2022 года на базе курсов ГО организовано предоставление 894 услуги из них:

Федеральные услуги – нет;

Республиканские услуги – нет;

Муниципальные услуги – 894 услуги или на 121,0 %;

Прочие услуги – 37 (подготовка ответственных на предприятиях и организациях за проведение вводного инструктажа по гражданской обороне).

Прием заявителей осуществляется путем посещения слушателями курсов ГО и обучение их с полным отрывом от производства специалистами–сотрудниками курсов ГО. Штатная численность муниципальных курсов ГО города Чебоксары на 31 декабря 2022 года составила 2,5 единицы.

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» на 31.12.2021 доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по месту пребывания, в том числе на курсах ГО города Чебоксары предоставления государственных услуг, должна составить не менее 100,0 %. Для обеспечения достижения данного показателя до конца 2021 года на курсах ГО города Чебоксары проводилась работа по совершенствованию качества учебного процесса с целью улучшения предоставления муниципальных услуг способам гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях.

Основная цель оказания государственных и муниципальных услуг – удовлетворение запросов населения. Степень удовлетворенности потребителей является наиболее значимым критерием оценки качества предоставления услуг.

Одним из основных инструментов получения информации о соответствии получаемых результатов ожиданиям, об удовлетворенности потребителей уровнем обслуживания, профессиональными качествами персонала и т. д. является анкетирование.

В этих целях на курсах ГО организована работа по проведению анкетирования среди потребителей услуг. У каждого заявителя имеется возможность оценить качество организации предоставления услуг на курсах ГО города Чебоксары.

Результаты опроса используются для подготовки рекомендаций по устранению фактов неудовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. Выявление слабых мест в деятельности подразделений МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары», позволяет оценить, спланировать и реализовать необходимые изменения в процессе оказания услуги. Кроме того, потребители, принимающие участие в опросе в 2022 году, получают возможность повлиять на качество оказания услуги, что должно повысить их доверие к вопросам защиты населения от ЧС.

По результатам анкетирования, которое проводилось в течение всего 2022 года, на 31 декабря 2022 года уровень удовлетворённости потребителей качеством и доступностью предоставления услуг составил 95,0 %, что на 1,5 % меньше уровня прошлого года. Таким образом, уровень удовлетворённости потребителей качеством незначительно снизился, что свидетельствует о том, что мнение населения учитывается, замечания и предложения по организации работы в сфере предоставления услуг работниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» и курсов ГО города Чебоксары учтены, но требуют определенных доработок.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы направлены на достижение важнейших целевых индикаторов и показателей такие как:

готовность автоматизированных систем оповещения города Чебоксары, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения – 36,0 % от плана;

готовность защитных сооружений гражданской обороны города Чебоксары к использованию – 39,0 % или 41,3 % от плана;

уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств – 59,0 %;

количество обучаемых лиц руководящего состава гражданской обороны и специалистов аварийно-спасательных формирований способам гражданской защиты (в расчете на 10,0 тысяч населения) – 894 человека;

снижение количества зарегистрированных пожаров не достигнуто (увеличение по отношению к показателю 2021 года) – 16 единиц, (за 2022 год – 400 единиц, за 2021 год – 385 единиц);

снижение количества погибших на пожарах (по отношению к показателю 2021 года) на – 4 человека (за 2022 год – 11 человек, за 2021 год – 15 человек);

снижение количества травмированных на пожарах людей (по отношению к показателю 2021 года) – увеличение на 1 человека (за 2022 год – 32 человека, за 2021 год – 31 человек);

улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе сокращение среднего времени организации выезда дежурной смены на чрезвычайные ситуации – 4,4 минуты, прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайных ситуаций – 36,0 минут, локализации чрезвычайных ситуаций – 25,7 минут, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – 43,0 минуты.

Плановые значения важнейших целевых показателей и индикаторов Подпрограммы по итогам 2022 года соответствуют фактическому значению и достигнуты на 54,4 %, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводилось.

Средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» в 2022 году использованы по назначению, Подпрограмма является высокоэффективной.

Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары».

Основная цель Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) соответствует задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным мероприятиям Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в городе Чебоксары.

Цель, задачи Подпрограммы, основные мероприятия выполнены в 2022 году в полном объеме.

Основными задачами Подпрограммы остаются:

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Чувашской Республики в городе Чебоксары, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в городе Чебоксары, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

В 2022 году на реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» из бюджетов всех уровней было выделены средства в сумме 223,62 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 0,00 тысяч рублей, республиканского бюджета Чувашской Республике – 0,00 тысяч рублей, бюджета города Чебоксары – 223,62 тысяч рублей.

Бюджетные средства Подпрограммы, направленные на осуществление мер по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах, были освоены на сумму 218,62 тысяч рублей или 97,8 % от годового плана.

Финансирование было направлено на:

организацию работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения – 124,00 тысяч рублей, освоены средства в сумме – 119,00 тысяч рублей или 95,97 % от плана;

осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании выделено – 99,60 тысяч рублей, средства освоены на сумму – 99,60 тысяч рублей или на 100,0 % от плана.

Основные мероприятия Подпрограммы в 2022 году направлены на достижение целевых индикаторов и показателей.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи, составила 89,5 %.

Удельный вес населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 40,3 %.

Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, достигло 31,1 %.

Доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов – 0,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и считаются достигнутыми.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Финансовые средства, направленные из бюджета города Чебоксары и республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» в 2022 году использованы по назначению. Подпрограмма является высокоэффективной.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары».

Основными целями Подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) являются, создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, повышение безопасности жизнедеятельности населения города Чебоксары и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112», создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

- Цели Подпрограммы в 2022 году соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

В 2022 году были реализованы следующие задачи Подпрограммы:

развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы города Чебоксары программно-техническими комплексами системы-112;

внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения.

Все поставленные задачи выполняются в полном объеме, и способствуют достижению цели Подпрограммы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 31,89 млн. рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства из бюджета города Чебоксары на общую сумму – 31,54 млн. рублей или на 98,9 % от плана.

Средства были направлены на модернизацию и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в том числе систем видеонаблюдения и видео фиксации преступлений и административных правонарушений, по следующим направлениям расходования субсидий:

на содержание и техническое обслуживание систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город», включая закупку оборудования на замену неподлежащего ремонту;

на развитие систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город».

Всего в 2022 году к системе видеонаблюдения и видео фиксации преступлений и административных правонарушений было подключено 59 видеокамеры, в том числе 25 единиц установленных в местах массового пребывания населения, в новых жилых микрорайонах, на оживленных перекрестках и улицах города Чебоксары.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) – 92,5 % или 100,0 % от плана;

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории города Чебоксары – 20,0 % или 100,0 % от плана.

По итогам 2022 года все плановые значения важнейших целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, в ходе реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено. Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводилось.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары» в 2022 году является высокоэффективной.

10. Муниципальная программа города Чебоксары «Экономическое развитие города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 13.05.2020 № 860.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Экономическое развитие города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализованы 6 Подпрограмм.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 12,50 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили – 0,00 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 12,50 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составляют – 0,00 млн. рублей. Из внебюджетных источников на реализацию мероприятий была предусмотрена сумма в размере – 737,11 млн. рублей.

Фактически были освоены бюджетные средства в сумме 12,50 млн. рублей или 100,0 % от годового плана, в том числе из федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, средства из республиканского бюджета Чувашской Республики – 12,50 млн. рублей, (100,0 % от плана), бюджета города Чебоксары – 0,00 млн. рублей. Внебюджетные средства были освоены на сумму – 650,00 млн. рублей или на 88,2 % от плана.

Финансирование было направлено на:

совершенствование экономической системы муниципального стратегического управления;

организацию по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создание новых рабочих мест;

развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

открытие новых, реконструкцию и модернизацию объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения;

оптимизацию сети рынков, преобразование их в современные торговые комплексы и развитие инфраструктуры сферы оптовой торговли;

разработку, организацию и техническое перевооружение производства на предприятиях.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

Основным показателем, характеризующим уровень достижения целей муниципальной программы, является показатель доходов населения.

Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности за 2021 год составила 48 016,70 рублей или 113,9 % к соответствующему периоду 2021 года (в 2021 году – 43 635,10 рублей).

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь-декабрь 2022 года составил 377,90 млрд. рублей или 109,1 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. Доля промышленного сектора в общем обороте занимает 47,1 %, торговля – 37,3 %, строительство – 2,2 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» за январь-декабрь 2022 года составил 124,20 млрд. рублей или 127,8 % к соответствующему периоду прошлого года.

В 2021 году сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в городе Чебоксары составил 21,50 млрд. рублей прибыли.

Удельный вес прибыльных организаций составил в 2022 году – 76,7 % в общем числе организаций.

Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в декабре 2022 года к декабрю 2021 года составил 112,2 %, в том числе на продовольственные товары – 109,5 %, непродовольственные товары – 116,0 %, услуги – 112,2 %.

Среднесписочная численность работающих в организациях города Чебоксары за январь-декабрь 2022 года составила 116,8 тысяч человек или 99,2 % к соответствующему периоду 2021 года.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2023 – 0,78 %. Численность безработных граждан на конец декабря 2022 года составила 2 345 человек.

Поставленные задачи выполнены эффективно, что свидетельствует о достижении намеченных целей муниципальной программы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Экономическое развитие города Чебоксары» за 2022 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

Для выполнения поставленной цели Подпрограммы, были решены следующие задачи:

оптимизация механизмов муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг;

обеспечение доступности услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

развитие конкуренции и повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг;

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке;

повышение уровня и качества обслуживания.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств в 2022 году были направлены средства в сумме – 261,00 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства из собственных внебюджетных средств, в сумме – 650,00 млн. рублей, что составляет 249,23 % от плана.

Денежные средства были направлены на:

открытие, реконструкцию и модернизацию объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 350,00 млн. рублей;

обеспечение повышения доступности объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 27,50 млн. рублей;

организацию ярмарок сельскохозяйственной продукции – 160,00 млн. рублей;

организацию городских конкурсов, смотров профессионального мастерства, фестивалей среди работников сферы потребительского рынка и услуг в сумме – 113,00 млн. рублей.

Развитие потребительского рынка и сферы услуг является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Чебоксары.

Сфера потребительского рынка и услуг города Чебоксары является крупнейшей в Чувашской Республике, характеризуется развитой сетью объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Об эффективности принятых мер поддержки развития потребительского рынка и сферы услуг свидетельствует позитивная динамика основных показателей деятельности в этом секторе.

Торговля является важным звеном в обеспечении продовольственной безопасности, гарантом стабильности внутреннего производства, стимулом для повышения конкурентоспособности производимой продукции и организации эффективной системы доставки безопасной продукции до потребителя.

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников превышает 15 человек) города Чебоксары в 2022 году составил 48,32 млрд. рублей, или 114,4 % к соответствующему периоду 2021 года в действующих ценах.

За 2022 год на территории города открылось 129 предприятий розничной торговли, прекратили деятельность 128 предприятия розничной торговли.

На сегодняшний день 1 462 предприятия торговли работают в формате самообслуживания:

на территории Калининского района 252 предприятия;

на территории Ленинского района 603 предприятия;

на территории Московского района 607 предприятий.

С целью удобства и оперативности обслуживания покупателей 96,0 % объектов розничной торговли используют POS – терминалы для расчетов.

Среднесписочная численность занятых в сфере оптово-розничной торговли (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в 2022 году составила 9 614 человек и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 6,4 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в предприятиях розничной торговли (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 13,6 % и составила 39 010,50 руб., к среднегородскому уровню по состоянию на октябрь 2022 года составляет 80,9 %.

Обеспеченность населения города площадью стационарных торговых объектов составляет 1 163,2 при нормативе 391,9 (норматив утвержден постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.12.2016 №531).

В целях предупреждения хищений и террористических актов, а так же любых противоправных действий на территориях, прилегающих к предприятиям стационарной торговли города Чебоксары, ведется работа по оснащению данных предприятий камерами видеонаблюдения. В настоящие время 1 360 объектов торговли оборудованы камерами видеонаблюдения.

Количество предприятий торговли, оборудованных пандусами для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных лиц, составляет 1 042 объект или 55,3 % от общего количества объектов торговли.

Важное место на потребительском рынке города занимают услуги общественного питания, где приоритетным направлением продолжает оставаться развитие сети индустрии питания, расширение классификации услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения любого уровня, а также качество и безопасность предоставляемых услуг.

Оборот общественного питания (включая гостиницы) по организациям всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) города Чебоксары за 2022 год составил 1,43 млрд. рублей, что составляет 110,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Среднесписочная численность занятых в сфере общественного питания, включая гостиницы, (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в 2022 году составила 983 человека и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилась на 7,1 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата в предприятиях общественного питания (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в 2022 году составила 31 001,00 рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 16,1 %.

За 2022 год на территории города открылось 44 предприятия общественного питания, прекратили деятельность 21 предприятий общественного питания.

С целью удобства и оперативности обслуживания покупателей порядка 97,05 % объектов общественного питания используют POS – терминалы для расчетов.

Камерами видеонаблюдения оборудовано 412 предприятия общественного питания.

Количество предприятий общественного питания, оборудованных пандусами для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных лиц составляет 287 объекта или 56,8 % от общего количества объектов.

На 31.12.2022 года на территории города Чебоксары функционируют и осуществляют свою деятельность всего 4 020 объектов потребительского рынка, в том числе:

1 882 стационарных предприятий розничной торговли (из них 558 предприятий, имеющие лицензии на реализацию алкогольной продукции);

505 предприятий общественного питания (из них 257 предприятий, имеющие лицензии на реализацию алкогольной продукции);

456 нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны);

52 предприятия оптовой торговли;

3 ярмарки, проводимые на постоянной основе;

1 122 предприятия бытового обслуживания.

Потребительский рынок в городе Чебоксары продолжает активно развиваться. Ежегодно появляются новые предприятия. Вновь открываемые объекты характеризуются современными формами торговли и обслуживания населения.

Обеспеченность населения города торговыми площадями по состоянию на 1 января 2023 года составляет 1 209,2 квадратных метров на 1 000 человек, что в 3,0 раза выше нормы, установленной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.12.2016 № 531 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Чувашской Республики площадью торговых объектов» – 391,9 квадратных метра.

По состоянию на 01.01.2023 в городе функционирует 1 122 предприятия бытового обслуживания населения. За год открыто 84 предприятия, создано 118 новых рабочих мест. Доля новых объектов бытового обслуживания, открытых за данный период, в общем количестве объектов отрасли составляет 7,4 %, против 12,7 % в 2021 году. На открытие и реконструкцию объектов привлечено порядка 15,70 млн. рублей частных инвестиций.

Увеличение числа объектов по оказанию бытовых услуг на отчетную дату к аналогичному периоду прошлого года составляет 3,0 %. За 2022 года открылось 26 предприятий.

Несмотря на то, что новые предприятия открываются, темп расширения сети предприятий бытового обслуживания невысок. За отчетный период прекратили деятельность 27 предприятий (59 рабочих мест). Предприятия закрываются в силу следующих причин:

перепрофилирование предприятия;

нерентабельность, высокая конкуренция;

повышение цен на сырье, материалы и оборудование;

повышение арендной платы за помещение.

В отрасли бытового обслуживания населения по состоянию на 31.12.2022 насчитывается порядка 3 868 рабочих мест, что в сравнение с аналогичным периодом 2021 года выше на 2,07 % по отрасли бытового обслуживания (3 788 рабочих мест).

В структуре бытовых услуг преобладают такие направления, как парикмахерские услуги – 32,4 %, ремонт и пошив швейных изделий – 11,8 %, ремонт обуви и изготовление ключей – 11,4 %.

По состоянию на 31.12.2022 ситуация в размещении предприятий бытового обслуживания в разрезе районов города сложилась следующим образом:

28,6 % (321 предприятие) – в Калининском районе;

35,8 % (402 предприятия) – в Ленинском районе;

35,6 % (400 предприятий) – в Московском районе.

Следует отметить, что предприятия находятся в территориальной доступности для населения и, находясь в непосредственной близости, формируют комплексность предоставления бытовых услуг. Однако сеть предприятий бытового обслуживания наименее развита в «спальных» районах и в новостройках города.

Несмотря, что в целом все показатели экономического развития сферы потребительского рынка города за 2022 год положительные, приоритетными задачами продолжают оставаться:

дальнейшее продвижение на потребительский рынок города Чебоксары товаров местных производителей (посредством проведения ярмарок «Выходного дня», выставок-продаж и дегустаций в розничной сети);

упорядочение размещения нестационарных торговых объектов;

введение паспортов 272 нестационарных торговых объектов;

продолжение работы по созданию торгового реестра;

продолжение мониторинга цен на социально-значимые товары;

продолжение работы по пресечению фактов несанкционированной торговли;

продолжение работы по пресечению неформальной занятости на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

инвентаризация торговых навесов на территории города Чебоксары;

организация работы по проведению ярмарок на территории города Чебоксары;

обследование предприятий розничной и мелкорозничной торговли по вопросу соблюдения действующего законодательства в области продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (пива и пивных напитков).

Расчет критериев оценки эффективности реализации Подпрограммы, и расчет степени достижения цели Подпрограммы показывает, что Подпрограмма реализуется эффективно.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля в 2022 году не проводились.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары» в 2022 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары.

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Чебоксары.

Важную роль в решении экономических и социальных задач города Чебоксары играет малый и средний бизнес, который способствует насыщению потребительского рынка товарами, услугами и занятостью населения, формированию конкурентной среды, а так же обеспечивает стабильность налоговых поступлений в бюджет города Чебоксары.

Позитивная динамика основных показателей деятельности в экономическом секторе свидетельствует об эффективности принятых мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году на реализацию Подпрограммы из внебюджетных источников были выделены средства в сумме – 86,91 млн. рублей. Подпрограммой выделенные денежные средства из внебюджетных источников не освоены – 0,00 млн. рублей.

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2023 года в городе Чебоксары количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составило 24 803 единицы, что на 0,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (на 01.01.2022 – 24 715 единиц).

Из них количество юридических лиц составило 9 810 единиц (из которых 2 771 женщины-руководители). Количество индивидуальных предпринимателей составило 14 993 единицы или на 15,0 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (13 034), самозанятых, осуществляющих деятельность в городе 16 611 единиц (в 2021 году – 13 567).

Основной задачей предпринимательства в городе является обеспечение занятости и самозанятости населения. Общая численность работающих в сфере предпринимательства на 01 января 2023 года составила 100 274 человека, (на 01.01.2022 – 99 910 человек).

Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в местный бюджет увеличилось на 10,0 %, и составила 775,35 млн. рублей (за 2021 год – 705,03 млн. рублей).

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий за последние годы имеет тенденцию к росту и по состоянию на 31.12.2022 составила 19 400,00 рублей, что выше на 4,9 %.

В бюджет города Чебоксары за 2022 год по специальным налоговым режимам поступило доходов на сумму 775,35 млн. рублей, в том числе:

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 625,33 млн. рублей;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 320,30 тысяч рублей;

единый сельскохозяйственный налог в сумме 4,69 млн. рублей;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 145,65 млн. рублей.

По видам экономической деятельности малое и среднее предпринимательство города Чебоксары охватывает все отрасли экономики основная доля малых и средних предприятий приходится на розничную торговлю и общественное питание – 41,3 %.

Малые и средние предприятия также сосредоточены в таких сферах как:

обрабатывающее производство – 7,1 %;

строительство – 10,4 %;

транспорт и связь – 8,7 %;

здравоохранение – 1,1 %;

образование – 1,0 %;

деятельность финансовых услуг в области права – 4,4 %;

операции с недвижимым имуществом – 6,1 %;

прочие – 30,6 %.

Структура занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом:

строительство – 12,1 %;

торговля – 9,9 %;

обрабатывающее производство – 31,3 %;

гостиничное дело – 1,5 %;

транспорт и связь – 5,2 %;

образование – 10,3 %;

здравоохранение – 8,1 %;

сельское хозяйство – 0,4 %;

прочие – 21,2 %.

АНО «АПМБ и АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» финансовая поддержка в виде предоставления займов и поручительств оказана 279 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 400,20 млн. рублей.

За отчетный период банки выдали 400 кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства города.

Объем закупок заказчиков города Чебоксары у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП, СОНКО) составил 2 324,70 млн. рублей (2 676,20 млн. рублей за 2021 год). Доля закупок, осуществленных у СМП, СОНКО – 38,9 % (38,8 % за 2021 год). Конкуренция при проведении закупок с участием СМП, СОНКО составила 2,5 участника на 1 процедуру (3,4 участника за 2021 год).

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», преимущественное право на выкуп помещений, находящихся в муниципальной собственности, реализовали 19 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую площадь 2 346,30 кв. м. на сумму 45,46 млн. рублей. Средняя стоимость 1 кв. м. выкупаемого помещения составляет 19 375,35 рублей.

Все плановые значения целевых показателей Подпрограммы по итогам 2022 года достигнуты.

Поставленные задачи практически выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022году не проводились.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Инвестиционный климат».

Основной целью Подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее – Подпрограмма) является упрощение процедур для введения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности города Чебоксары; создание благоприятной конкурентной среды.

Индекс промышленного производства за 2022 год составил 107,2 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2022 год составил 139,70 млрд. рублей, что в действующих ценах на 24,1 % больше по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были предусмотрены денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 12,50  млн. рублей.

Подпрограммой фактически были освоены средства в сумме 12,50 млн. рублей или 100,0 % от поступивших средств финансирования.

Оборот организаций, по всем видам экономической деятельности не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства за 2022 год составил 377,90 млрд. рублей, или 109,1 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.

Рост оборота организаций наблюдается за счет следующих отраслей:

обрабатывающие производства – 143,1 млрд. рублей или в 107,4 % к 2021 году;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 1,6 млрд. рублей или 111,6 % к 2021 году;

добыча полезных ископаемых – 129,2% к 2020 году;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,4 млрд. рублей или 153,1 % к 2021 году;

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 0,9 млрд. рублей или 138,2 % к 2021 году;

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 140,9 млрд. рублей или 112,6 % к 2021 году;

деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 3,9 млрд. рублей или 115,6 % к 2021 году;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 32,7 млрд. рублей или 106,1 % к 2021 году;

деятельность профессиональная, научная и техническая – 7,3 млрд. рублей или 132,5 % к 2021 году;

образование – 3,1 млрд. рублей или 110,4 % к 2021 году;

транспортировка и хранение – 5,8 млрд. рублей или 131,8 % к 2021 году;

строительство – 8,3 млрд. рублей или 108,7 % к 2021 году.

Спад оборота организаций наблюдается за счет следующих отраслей:

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 2,3 млрд. рублей или 77,9 % к 2021 году;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 14.8 млрд. рублей или 90,7 % к 2021 году.

По итогам 2022 года увеличили объёмы производства (индекс производства выше 100,0 %) Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», АО «ЭЛАРА», ООО «ЧЭТА», ООО «ПК «Промтрактор», ООО «Промлит», АО «Волга Айс» и другие.

Отраслевая структура промышленного производства города Чебоксары представлена производством электрического оборудования, электронных и оптических изделий, машин и оборудования, пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов и др.

Чебоксарские предприятия обладают многими технологическими решениями в области машиностроения, позволяющими снизить доли рынка импортных производителей комплектующих и выстроить собственные локализованные и независимые производства. Организации включились в федеральную программу импортозамещения, планомерно вытесняя с рынка иностранных конкурентов и снижая зависимость от зарубежных комплектующих.

Объем и количество мер поддержки промышленности постоянно растет, благодаря чему растет и инвестиционный климат города.

На реализацию 42 объектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ), в 2022 году выделено 3 217,50 млн. рублей, из которых исполнено 2 918,50 млн. рублей (90,7 %), в том числе из:

федерального бюджета – 1 664,90 млн. рублей, из которых исполнено 1 664,70 млн. рублей (100,0 %);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 133,80 млн. рублей, из которых исполнено 928,80 млн. рублей (81,9 %);

бюджета города Чебоксары – 418,80 млн. рублей, из которых исполнено 325,00 млн. рублей (77,6 %).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2022 году (оценка) – 35,10 млрд. рублей (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), что в 2,3 раза больше аналогичного периода предыдущего года (в действующих ценах).

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в городе Чебоксары на 01.01.2023 сформированы 20 свободных земельных участков общей площадью 24,7 Га.

В 2022 году под реализацию инвестиционных проектов предоставлено 2 земельных участка.

Инвестиционный портфель города за 2022 год достиг 213,90 млрд. рублей с реализацией 77 инвестиционных проектов и созданием порядка 4,0 тысяч новых рабочих мест к 2031 году, 5 из них завершены, в том числе:

строительство склада упаковки готовой продукции, АО «АККОНД» стоимостью 46,00 млн. рублей;

приобретение оборудования для стабилизации пива, ОАО «Букет Чувашии» стоимостью 61,50 млн. рублей;

организация производства обуви с противоскользящими свойствами подошвы, ООО «Яхтинг» стоимостью 70,00 млн. рублей;

разработка и освоение низковольтных комплектных электроприводов АО «ЧЭАЗ» стоимостью 135,00 млн. рублей;

расширение производственных мощностей, ОАО «ВНИИР – Прогресс» стоимостью 150,00 млн. рублей.

В рамках реализации инвестиционных проектов в 2022 году создано 170 новых рабочих мест.

В ближайшие годы продолжится реализация 81 инвестиционного проекта (в том числе 9 новых – с началом реализации в 2023 году и далее) общей стоимостью 214,70 млрд. рублей. Большинство проектов сосредоточено в отраслях машиностроения, жилищного строительства, туризма, пищевой и электротехнической промышленности.

Расчет критериев оценки эффективности реализации, расчет степени достижения цели показывает, что Подпрограмма реализуется эффективно.

По итогам 2022 года основные плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

Подпрограмма «Инвестиционный климат» в 2022 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Чебоксары».

Основная цель Подпрограммы – это снижение административных барьеров в сфере деятельности органов местного самоуправления. Ключевой задачей административной реформы является оптимизация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, повышение их доступности, качества и сокращение сроков предоставления.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2022 году проводилась работа по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма включает два основных мероприятия:

организация предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна»;

совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг.

В 2022 году на реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней финансирование не выделялось. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

В течение года проведены 16 проверок полноты и качества предоставления услуг в 13 структурных подразделениях и подведомственных учреждениях, выявлено 32 факта нарушения общего срока предоставления услуги; приняты меры, в том числе дисциплинарного характера, даны рекомендации.

Одно из успешных и перспективных направлений – это предоставление услуг населению по принципу «одного окна», который исключает возможность общения заявителя с муниципальным служащим, что, в свою очередь, не только повышает комфорт посетителя, но существенно снижает риск возникновения коррупции. Данное направление реализуется на базе многофункциональных центров (МФЦ).

Формат «одного окна» при предоставлении услуг становится все более популярным. На конец 2022 года в МФЦ в режиме «одного окна» предоставляется 51 услуга администрации города (муниципальных – 47, ЗАГС – 4).

Общее количество обращений за услугами, предоставляемыми через МФЦ, составило:

в 2022 году – 46,0 тысяч, в том числе обращений в МФЦ – 9,8 тысяч (21,3 %);

в 2021 году – 43,3 тысяч, в том числе обращений в МФЦ – 13,0 тысяч (30,1 %);

в 2020 году – 36,9 тысяч, в том числе обращений в МФЦ – 9,0 тысяч (24,4 %);

в 2019 году – 41,0 тысяч, в том числе обращений в МФЦ – 9,8 тысяч (23,9 %).

Общее количество обращений в МФЦ выросло на 24,8 %, а доля обратившихся в МФЦ выросла на 8,8 %.

В рамках проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в городе Чебоксары функционируют специализированные окна для бизнеса. Главная задача бизнес-окон – максимальная помощь предпринимателям региона и упрощение их работы.

На конец 2022 года в бизнес-окнах оказывалось 23 муниципальные услуги.

В 2022 году администрацией города предоставлялось 77 услуги, из них: 56 – муниципальных, по переданным государственным полномочиям – 21.

Из 56 муниципальных услуг:

утверждено 47 регламентов, из них в текущем году – 1;

разработано проектов – 9 (находятся в прокуратуре).

В текущем году актуализированы и оптимизированы все административные регламенты.

На официальном сайте города создан баннер «Государственные и муниципальные услуги», в котором размещен раздел «Получить услугу», где отражена вся необходимая информация о порядке и сроках оказания каждой услуги; нормативных актах, регламентирующих порядок предоставления услуг; о местах обращения за предоставлением услуги; справочная информация о подразделениях, предоставляющих услуги; а также активные ссылки на Портал государственных услуг с возможностью скачать электронные формы заявлений.

Аналогичная информация размещена на информационных стендах структурных подразделений, оказывающих услуги. Осуществляется устное и письменное личное консультирование (при личном приеме, почтовой связью, по электронной почте, через Портал государственных услуг, МФЦ).

Основная цель оказания государственных и муниципальных услуг – удовлетворение запросов населения. Степень удовлетворенности потребителей является наиболее значимым критерием оценки качества предоставления услуг.

В целях оценки удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в постоянном режиме проводится анкетирование среди заявителей, обратившихся за результатом предоставления услуги.

В апреле отчетного года проведена научно-исследовательская работа по изучению общественного мнения по теме: Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики.

Опрос проводился традиционно – методом личного интервью с использованием планшетов со специальным программным обеспечением, проводилось в начале июня ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», в опросе приняли участие 623 горожанина. По итогам опроса выявлен показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере предоставления муниципальных услуг по итогам работы в 2022 году – 82,4 % (2021 – 88,4 %, 2020 – 88,4 %, 2019 – 84,2 %, 2018 – 81,0 %).

Также в конце года проводилось анкетирование по оценке качества предоставления государственных и муниципальных услуг в структурных подразделениях администрации, предоставляющих услуги. Опрос проводился в электронной опросной форме на официальном сайте города, сайтах структурных подразделений, на бумажных анкетах, портале «Открытый город». В опросе приняли участие 9 826 человек (9 373 пользователей сайтов, 453 бумажные анкеты). Показатель удовлетворенности составил на конец года 93,3 %, что на 1,1 % ниже уровня показателя 2021 года (94,4 %). За последние 5 лет показатель снизился в-среднем на 5,0 %. Коррупционных факторов не выявлено.

Из 77 услуг, оказываемых администрацией города Чебоксары, переведены в электронный вид 41 муниципальная услуга, то есть граждане могут получить данные услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество обращений за муниципальными услугами, переведенными в электронный вид, составило 23,5 тысяч, в том числе обращений в электронной форме – 12,1 тысяч. Доля электронных обращений – 51,5 %, что на 22,8 % ниже показателя прошлого года. Снижение показателя связано с постепенным переводом в течение года в электронную форму дополнительных услуг, увеличением количества «электронных» услуг. При этом осуществлялось тестирование процессов, формирование замечаний и предложений к интерактивным формам и информирование граждан о новых «электронных» услугах.

В рамках соглашения между Минцифры России и Кабинетом Министров Чувашской Республики об организации информационного и технологического взаимодействия при использовании ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» для предоставления МСЗУ в электрон-ном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций (ЕПГУ) в Чувашии определены 88 региональных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг (МСЗУ) для перевода в электронный вид, из них муниципальных – 38.

Для решения этой задачи используется платформа государственных сервисов (ПГС).

К концу 2022 года на ПГС выведены 35 МСЗУ администрации.

В 2022 году за МСЗУ поступило 21,7 тысяч обращений, из них:

в администрацию – 9,5 тысяч обращений;

в МФЦ – 2,7 тысяч обращений;

в электронной форме – 9,5 тысяч (43,9 % при плане 40,0 %).

Совершенствуются инструменты взаимодействия населения с органами власти. Один из них – Платформа обратной связи (ПОС), подсистема «Единого портала государственных и муниципальных услуг», созданная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2020 № 1802.

ПОС как канал взаимодействия населения с органами власти становится все более популярным. Всего в 2022 году в администрацию поступило более 5,7 тысяч сообщений от жителей по вопросам местного значения (за весь 2021 год – 3,7 тысяч), связанных с благоустройством и содержанием автомобильных дорог, организацией работы общественного транспорта, предоставления коммунальных услуг, благоустройства дворов и общественных территорий, организации работы объектов сферы образования, физкультуры и спорта, парков культуры и отдыха.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы к муниципальной программе за 2022 год высокое, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению целей Подпрограммы:

снижению административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления;

оптимизация и повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Чебоксары, в том числе по принципу «одного окна», для граждан и бизнеса.

Поставленные задачи выполняются эффективно, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Чебоксары» в 2022 году признана высокоэффективной.

# Подпрограмма «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности».

Основной целью Подпрограммы «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» (далее – Подпрограмма) являются повышение экспортного потенциала, развитие международного и межрегионального сотрудничества.

Для достижения данной цели в 2022 году были решены следующие задачи Подпрограммы:

углубление интеграционного взаимодействия с муниципальными образованиями Российской Федерации и зарубежными странами;

стимулирование внешнеэкономической активности организаций города Чебоксары;

увеличение доли высокотехнологичного экспорта;

содействие улучшению конкурентных позиций организаций города Чебоксары.

В рамках реализации Подпрограммы денежные средства в 2022 году из бюджетов всех уровней не направлялись. Плановое финансирование из внебюджетных источников в ходе реализации мероприятий Подпрограммы в размере 200,00 тысяч рублей не проводилось.

По итогам 2022 года важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

экспорт товаров – 58,30 млн. долларов США;

рост числа экспортеров, к предыдущему году – 80,0 %;

расширение географии экспорта, к предыдущему году составила 81,5 %;

рост несырьевого неэнергетического экспорта, к предыдущему году – 82,7 %.

По итогам 2022 года основные плановые значения целевых показателей Подпрограммы не достигнуты, которые обусловлены влиянием зарубежных санкций и ограничительных мер против России.

Поставленные задачи выполнены, но не в полном объеме.

Подпрограмма «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» в 2022 году является эффективной.

# Подпрограмма «Защита прав потребителей муниципального образования «города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Защита прав потребителей муниципального образования «города Чебоксары» является создание на территории города Чебоксары условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

Для выполнения поставленной цели Подпрограммы, были решены следующие задачи:

формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей на территории города Чебоксары;

содействие повышению правовой грамотности и информированности населения города Чебоксары в вопросах защиты прав потребителей;

повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города Чебоксары;

обеспечение защиты населения города Чебоксары от недоброкачественных товаров (работ, услуг);

обеспечение системного обучения учащихся общеобразовательных учреждений, профессионального образования основам правовых знаний в области защиты прав потребителей.

За 2022 год в отдел предпринимательства и защиты прав потребителей администрации города Чебоксары поступило 101 обращение (за 2021 – 29 обращений) от потребителей по следующим направлениям деятельности:

розничная торговля – 65;

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – 7;

общественное питание – 7;

финансовая сфера – 1;

прочие – 21.

Значительная часть обращений граждан связана с нарушениями потребительского законодательства в сфере торговли с непродовольственными товарами. Чаще всего жалобы поступают на ненадлежащее качество технически сложных товаров бытового назначения – сотовых телефонов, радиоэлектронной аппаратуры, электробытовых машин, приборов.

По итогам 2022 года важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

увеличение количества консультаций по защите прав потребителей на 1,0 тысячу человек – до 6 штук;

ведение тематических рубрик по теме «Защита прав потребителей» на официальном сайте администрации города Чебоксары с периодичностью 1 раз в месяц – до 12 штук;

повышение уровня информированности населения, количество консультаций – 110 штук;

повышение удельного веса обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера, – 84,0 %.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволило:

уменьшить количество нарушений законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями требований нормативных актов Российской Федерации на территории города Чебоксары;

повысить уровень правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.);

повысить уровень доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав;

увеличить долю потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке и повысить уровень доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей.

По итогам 2022 года основные плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Защита прав потребителей муниципального образования «города Чебоксары» в 2022 году стала эффективной.

11. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие промышленности и инновационная экономика», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 25.04.2019 № 885.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие промышленности и инновационная экономика» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализованы 3 Подпрограммы.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

создание благоприятных условий для развития промышленности города Чебоксары;

обеспечение инновационной активности бизнеса;

повышение производительности труда, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест;

опережающее кадровое обеспечение потребностей развития экономики города Чебоксары за счет эффективного использования местных трудовых ресурсов, перераспределения работников с неэффективных рабочих мест в высокопроизводительные сектора экономики;

повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели важнейших целевых индикаторов соответствуют показателям, установленным муниципальной программой на данном этапе.

Реализация всех мероприятий муниципальной программы формируются за счет внебюджетных источников финансирования. На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году были предусмотрены денежные средства в сумме – 350,79 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически были освоены средства в сумме 149,29 млн. рублей или 42,6 % от поступивших средств, что является не высоким критерием освоения финансовых средств.

Денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

освоение производства инновационных электротехнических изделий со строительством новой производственной площадки;

расширение производства электротехнического оборудования;

создание серии электроприводов на базе российских высокоэффективных синхронных двигателей для станков качалок нефти с применением беспроводных систем передачи данных и адаптивной системы управления для «умных» месторождений;

разработку нового поколения серии установочных автоматических выключателей на токи 1000А для импортозамещения электрооборудования в наукоемких отраслях промышленности и освоение их высокотехнологичного производства;

разработка высокотехнологичных энергосберегающих устройств частного регулирования высоковольтных двигателей;

расширение производственных мощностей;

разработку отказоустойчивых мультиаагентных АСУ ТП.

Невыполнение поставленных задач перед муниципальной программой по итогам 2022 года обусловлено влиянием зарубежных санкций и ограничительных мер против России.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году важнейшие целевые показатели и индикаторы сложились следующим образом:

индекс промышленного производства – 107,2 % к предыдущему году, показатель выполнен;

удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 9,63 %;

удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций – 21,05 %;

рост количества высокопроизводительных рабочих мест по сравнению с базовым 2019 годом – 58,42 %.

Значение важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, но достигнуты по комплексному критерию не в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие промышленности и инновационная экономика» за 2022 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Инновационное развитие промышленности города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Инновационное развитие промышленности города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) являются формирование единого инновационного пространства и реализация государственной (муниципальной) политики в области инновационного развития промышленности.

Для достижения данной цели в 2022 году были решены следующие задачи Подпрограммы:

вовлечение научно-технического и интеллектуального потенциала города Чебоксары в процесс инноваций;

стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий, материалов, продукции с высокой добавленной стоимостью;

создание механизмов обеспечения инновационной активности организаций в городе Чебоксары, повышение спроса на инновации;

развитие производственной и инновационной инфраструктуры;

повышение эффективности использования производственного потенциала промышленного комплекса.

В рамках реализации Подпрограммы были направлены денежные средства из внебюджетных источников в сумме – 190,47 млн. рублей.

Финансовые средства были освоены в сумме – 149,29 или 78,4 % от плана.

Финансирование было направлено на реализацию мероприятий по повышению инновационной активности в городе, развитию научного, исследовательского и творческого потенциала для инновационного развития города, развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности города Чебоксары, а так же по реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

По итогам 2022 года важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

индекс производства обрабатывающих производств, к предыдущему году составил – 108,7 %;

количество поддержанных инвестиционных проектов – 2 проекта;

количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национальных проектов («Повышение производительности труда и поддержка занятости») – 37 единиц;

рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики – 103,0 %.

По итогам 2022 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

В связи с влиянием зарубежных санкций и ограничительных мер значения важнейших целевых индикаторов и показателей подпрограммы по комплексному критерию достигнуты не в полном объеме.

Подпрограмма «Инновационное развитие промышленности города Чебоксары» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Целью Подпрограммы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (далее – Подпрограмма) являются, опережающее кадровое обеспечение потребностей развития экономики города Чебоксары за счет эффективного использования местных трудовых ресурсов, перераспределения работников с неэффективных рабочих мест в высокопроизводительные сектора экономики.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы необходимо решение следующих основных задач:

создание научно-методического, организационного и информационного обеспечения организаций в профессиональном развитии персонала;

развитие системы профессиональной ориентации обучающихся и выпускников образовательных учреждений, ведущих деятельность на территории муниципального образования;

повышение квалификации и профессиональной подготовки работников организаций;

устранение структурного несоответствия между образовательными услугами и рынком труда;

повышение престижа профессий сферы материального производства.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году были направлены собственные, внебюджетные средства предприятий на сумму 14,80 млн. рублей, из которых фактически были освоены средства в сумме 0,00 млн. рублей.

Среднесписочная численность работающих в организациях города Чебоксары (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в январе-декабре 2022 года составила 118,0 тысяч человек, что на 1,8 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

На 1 января 2023 года в городе Чебоксары зарегистрировано в целях подходящей работы 2 886 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 2 345 человек имели статус безработного.

На 31.12.2022 года уровень зарегистрированной безработицы в городе Чебоксары составил 0,78 % к численности населения в трудоспособном возрасте (по республике – 0,67 %).

К концу декабря 2022 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, на одну заявленную вакансию составила 0,7 человека против 0,5 человека в целом по республике.

В целях реализации мероприятий национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» на территории города Чебоксары 32 предприятия, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением:

ООО «ГК «Эстет», ООО «ПК «ЧАЗ», ООО «Промлит», АО «Промтрактор», ООО ПК «Промтрактор», ООО «Фросто», АО «СЗ «ТУС», АО «Строймаш», АО «Стройтрест № 3», АО «ЧПО ИМ. В.И. Чапаева», АО «Чувашторгтехника», АО «Чувашхлебопродукт», АО «ЧХЗ №2», АО «ЧЭАЗ», ЗАО «ЗИСО», ООО «ЧЗСА», ООО «Элекком Логистик», ООО «Элинокс», АО «Водоканал», АО «Завод «Чувашкабель», АО «Лента», АО «Волга Айс», ПАО «ЧАЗ», МУП «ЧТУ», АО «ЭЛАРА», ЗАО «Хлебокомбинат Петровский», ООО «НПП Бреслер», ООО «НПП «Динамика», ООО «Завод Энергомаш», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», ООО «Яхтинг», ОАО «Тароупаковка», ООО «БКР», ООО «ПКФ «Смак».

Результатом реализации Подпрограммы в 2022 году является достижение следующих важнейших целевых индикаторов и показателей:

численность безработных увеличилась на 145 человек по сравнению с планом;

уровень безработицы составил 0,78 %;

потребность в работниках составила 4 302 человека;

коэффициент напряженности на рынке труда увеличился на 42,1 % по сравнению с планом.

В связи с влиянием зарубежных санкций и ограничительных мер против России плановые значения целевых показателей Подпрограммы по итогам 2022 года достичь не удалось.

Все мероприятия Подпрограммы по итогам 2022 года удалось провести максимально эффективно, тем самым можно отметить, что Подпрограмма «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в 2022 году была определена как эффективная.

Подпрограмма «Энергосбережение».

Подпрограммой «Энергосбережение» выделена основная цель – повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах.

Для решения поставленной цели Подпрограммы необходимо выполнить ряд задач:

развитие перспективных направлений энергетики, разработка и реализация системных проектов повышения энергетической эффективности;

обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления;

повышение энергетической эффективности организаций бюджетной и жилищно-коммунальной сфер;

реализация энергосберегающих мероприятий, активизирующих деятельность организаций бюджетной и жилищно-коммунальной сфер, а также населения по реализации потенциала энергосбережения;

снижение потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферой;

стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках Подпрограммы в 2022 году были реализованы организационные мероприятия, обеспечивающие формирование системы мониторинга контроля энергопотребления и действенных стимулов к энергосбережению. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде позволили снизить вероятность возникновения аварий за счет обновления и модернизации электрооборудования, газового оборудования, системы тепло- и водоснабжения, и канализации, а также энергоэффективность в бюджетном секторе.

В учреждениях управления образования города Чебоксары в 2022 году проведена замена устаревших систем освещения на светодиодные на сумму 400,00 тысяч рублей.

В 2022 году из внебюджетных источников выделены денежные средства в размере 3,00 млн. рублей на проведение работ по автоматизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения с регулированием подачи теплоты.

На строительство и реконструкцию сетей наружного освещения в городе Чебоксары направлены средства из бюджета города Чебоксары на сумму 1,80 млн. рублей.

В 2022 году обслуживались: 35 885 штук светильников, расположенных на территории  города Чебоксары и 436 штук на территории Заволжья, воздушная линия составляет – 635,4 км и кабельная линия составляет – 454,95 км по городу Чебоксары, 12,21 км воздушной линии в Заволжье.

На проведение эффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2022 году из внебюджетных источников было выделено 8,00 млн. рублей.

В результате реализации Подпрограммы были достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары, – 99,80 %;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары, – 99,80 %;

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары, – 93,10 %;

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары, – 99,80 %;

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Чебоксары, – 98,50 %;

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 23,18 кВт·ч на 1 человека населения;

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 0,156 Гкал на 1 кв. метр общей площади;

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 4,92 куб. метра на 1 человека населения;

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 2,148 куб. метра на 1 человека населения;

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 151,20 куб. метра на 1 человека населения;

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах – 0,281 Гкал на 1 кв. метр общей площади;

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах – 41,39 куб. метра на 1 жителя;

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах – 6,76 куб. метра на 1 жителя;

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах – 37,37 кВт·ч на 1 жителя;

удельный расход природного газа в многоквартирных домах – 175,0 тысяч куб. метров на 1 жителя;

доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии – 6,60 %;

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения – 2,58 кВт·ч на 1 куб. метр;

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 15,10 %;

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям – 255,79 тысяч Гкал;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности – 0,0 единиц;

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 12,23 %;

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, – 0,8 тысяч кВт·ч на 1 куб. метр;

удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, – 0,46 тысяч кВт·ч на 1 куб. метр.

Все поставленные задачи перед Подпрограммой выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Значение важнейших целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию в полном объеме.

Подпрограмма «Энергосбережение» за 2022 год выполнена и признана эффективной.

12. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 06.06.2019 № 1290.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализованы 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2022 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 17.03.2022 № 751;

постановление администрации города Чебоксары от 18.07.2022 № 2577.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Чебоксары» направлена на достижение следующих целей:

увеличение доли автомобильных дорог, соответствующие нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года);

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в два раза по сравнению с 2017 годом;

обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг за счет расширения ассортимента работ, услуг, повышения их качества и снижения цен;

повышение уровня защищенности участников дорожного движения;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 2 277,99 млн. рублей, в том числе выделенные из федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 042,50 млн. рублей, городского бюджета – 1 235,49 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически были освоены средства в сумме 2 228,96 млн. рублей или 97,8 % от поступивших средств, что является высоким критерием оценки освоения финансовых средств за счет всех источников финансирования и распределились по бюджетам следующим образом:

федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 1 034,46 млн. рублей (99,2 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 1 194,50 млн. рублей (96,7 % от плана).

Денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения;

развитие автомобильного, городского электрического и речного транспорта;

обеспечение безопасности дорожного движения.

Все поставленные задачи перед муниципальной программой выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Значение важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию в полном объеме.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» за 2022 год выполнена и признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Основными целями Подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Подпрограмма) являются:

увеличение в городе доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в два раза по сравнению с 2017 годом;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог города Чебоксары.

Задачи Подпрограммы направлены на:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности и пассажирских перевозок;

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

снижение мест концентрации ДТП.

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме – 2 090,73 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 966,10 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 1 124,63 млн. рублей.

Подпрограммой были освоены бюджетные средства в сумме – 2 042,00 млн. рублей или 97,7 % от плана, в том числе:

федеральным бюджетом в сумме – 0,00 млн. рублей;

республиканским бюджетом Чувашской Республики освоены средства в сумме – 958,06 млн. рублей или 99,2 % от плана;

городским бюджетом освоены средства в сумме – 1 083,95 млн. рублей или 96,4 % от годового плана.

Финансирование было направлено на реализацию мероприятий, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть» в городе Чебоксары с привлечением межбюджетных трансферов бюджетам другого уровня.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в городе Чебоксары выполнены работы на сумму 1 180,10 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 937,27 млн. рублей, городского бюджета – 243,69 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года работы выполнены на сумму 1 165,74 млн. рублей (98,7 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 929,23 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 236,51 млн. рублей. В рамках данного регионального проекта работы выполнялись на следующих объектах:

аванс по улице Гражданская на сумму – 689,90 млн. рублей;

аванс по ремонту и капремонту дорог – 32,80 млн. рублей;

выполненные работы по ремонту и капремонту дорог – 395,10 млн. рублей;

разработка проектов – 43,70 млн. рублей.

Финансовые средства на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 оду были направлены на:

1. Реконструкцию автомобильной дороги по улице Гражданская, от кольца по улице Гражданская до улицы Социалистическая в городе Чебоксары, на сумму – 694,90 млн. рублей. Кассовое исполнение – 689,90 млн. рублей (аванс), в том числе акты выполненных работ приняты на 289,70 млн. рублей.

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог на сумму (17 участков) – 428,00 млн. рублей, кассовое исполнение проекта – 427,90 млн. рублей.

3. Проектирование 7 участков дорог – 53,70 млн. рублей.

По проектно-сметной документации по 5 (пяти) объектам: «Капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Гагарина и автодороги № 30», «Капитальный ремонт Гагаринского моста», «Капитальный ремонт Калининского моста», «Капитальный ремонт Октябрьского моста», «Капитальный ремонт путепровода по пр. Мира» получены положительные заключения экспертизы. Сумма освоения составляет 43,70 млн. рублей.

По 2 объектам: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ашмарина (от ул. Орлова до пр. И. Яковлева)», «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Л. Комсомола (от Эгерского бульвара до пр. Тракторостроителей)» документация  находится в госэкспертизе.

За счет средств городского бюджета выполнены работы на сумму 74,90 млн. рублей, в том числе:

диагностика автомобильных дорог – 0,90 млн. рублей;

ремонт тротуаров – 10,20 млн. рублей;

ремонт асфальтового покрытия по ул. Эльгера – 1,50 млн. рублей;

ремонт покрытия проезжей части дорог по ул. Тенистая, ул. Первомайская, ул. Радищева – 1,60 млн. рублей;

ямочный ремонт на сумму – 39,50 млн. рублей;

разработка проектно-сметной документации с прохождением экспертизы, осуществлением технического и авторского надзора, технологическое присоединение и прочее – 21,20 млн. рублей.

Работы по текущему содержанию городских дорог с элементами обустройства в следующих объемах: содержание магистральных и второстепенных дорог на площади – 2 964,4 тысяч квадратных метров, пешеходной части вдоль магистральных дорог – 539,1 тысяч квадратных метров, остановок общественного транспорта на площади – 45,10 тысяч квадратных метров, тротуаров в центральной части города (пр. Ленина, ул. К. Маркса и ул. Гагарина) на площади – 49,9 тысяч квадратных метров (текущее содержание и ремонт: сетей ливневой канализации, остановочных павильонов, подземных переходов, ограждений, колесоотбоев, средств обстановки). Выполнение перечисленных работ за 2022 год составило – 755,33 млн. рублей.

Реализация данных мероприятий способствует достижению целей Подпрограммы:

увеличение в городе доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в два раза по сравнению с 2017 годом;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года);

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Чебоксары и эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог города Чебоксары.

С поставленными задачами Подпрограмма справилась в полном объеме, что свидетельствует о правильном их выборе при достижении намеченной цели Подпрограммы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Контрольно-ревизионные мероприятия не проводились.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт».

Целю, Подпрограммы «Пассажирский транспорт» (далее – Подпрограмма) является повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения города Чебоксары, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта, организация на территории города Чебоксары регулярных перевозок по регулируемым тарифам, компенсация недополученных доходов, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров речным транспортом.

Для решения основных целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

формирование эффективной маршрутной сети на территории города Чебоксары;

развитие городской маршрутной сети для обеспечения регулярных перевозок пассажиров по заданным маршрутам;

повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок городской маршрутной сети;

эффективное использование бюджетных средств при организации транспортного обслуживания населения.

развитие конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

организация транспортного обслуживания жителей, зарегистрированных в Заволжской части города Чебоксары.

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 167,31 млн. рублей, в том числе выделенные из республиканского бюджета Чувашской Республики – 76,41 млн. рублей, городского бюджета – 90,91 млн. рублей.

Подпрограммой фактически были освоены средства в сумме 167,11 млн. рублей или 99,9 % от поступивших средств, что является высоким критерием оценки освоения финансовых средств за счет всех источников финансирования и распределились по бюджетам следующим образом:

республиканский бюджет Чувашской Республики – 76,40 млн. рублей (100,0 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 90,71 млн. рублей (99,8 % от плана).

Выделенные средства из бюджета города Чебоксары были направлены на развитие автомобильного и городского электрического транспорта и на организацию перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по социально-значимым маршрутам. В ходе реализации Подпрограммы нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

За 2022 год общественным транспортом города Чебоксары перевезено более 90,20 млн. человек, что на 0,4 % ниже, чем за 2021 год (90,60 млн. человек).

Всего за весь период речной навигации по всем маршрутным направлениям, в том числе по маршруту через реку Волга перевезено более 50,0 пассажиров.

Основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт» в 2022 году признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения».

Цель Подпрограммы «Безопасность дорожного движения» (далее – Подпрограмма) – сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества.

Задачами Подпрограммы предусмотрены:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В 2022 году на реализацию Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 19,95 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 19,85 млн. рублей или 99,5 % от плана.

Финансовые средства были направлены с целью обеспечения безопасности дорожного движения в городе Чебоксары, в рамках которого, в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- - установка светофорных объектов и автономных светофора типа Т.7.1 на сумму 2,48 млн. рублей, по адресам:

- на пересечении улицы Энтузиастов и улицы Грасиса;

- в районе дома № 28 по улице Эльгера (СОШ № 39);

- улица Р. Зорге, напротив дома № 3 по улице Яблочкова (школа интернат);

- в районе дома № 7 по улице Строителей (СОШ № 1);

- проспект Тракторостроителей ООТ «улица Гастелло».

- - устройство ограждений, обеспечивающих безопасное движение пешеходов – 156 п. м  на сумму – 0,47 млн. рублей, по адресам:

- на перекрестке Эгерский бульвар с улицей Шумилова – 72 п. м;

- на проспекте Московский ООТ «Студгородок» – 40 п. м;

- на перекрестке улицы Гагарина с улицей 50 лет Октября – 44 п. м.

- Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов (показателей) при этом на 50,0–80,0 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы выполнены следующие показатели и индикаторы:

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось и составило 11 человек;

количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими сократилось и составило в 2022 году – 391 единица;

дорожно-транспортные происшествия с участием детей в 2022 году составили – 46;

дорожно-транспортные происшествия по вине пешеходов в 2022 году составили – 28.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств в 2022 году не выявлено.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» в 2022 году является высокоэффективной.

13. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1053.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования и источников финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2022 году вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 11.04.2022 № 1222;

постановление администрации города Чебоксары от 13.09.2022 № 3141.

В целях реализации задач муниципальной программы и обеспечения достижения целевых показателей и индикаторов в 2022 году проводилась работа по улучшению экологической обстановки в городе, сохранению и реабилитации окружающей среды города, для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, а также обеспечения экологической безопасности.

Целью муниципальной программы является:

улучшение экологической обстановки в городе и сохранение окружающей природной среды для благоприятных условий жизнедеятельности населения;

создание дополнительных площадей на территориях прибрежных зон малых рек в целях рекреации, организация обращения с ртутьсодержащими отходами.

Цели муниципальной программы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере ее реализации.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней – 232,84 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 189,34 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,65 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 38,95 млн. рублей.

Муниципальной программой были освоены денежные средства в сумме – 219,93 млн. рублей или 94,4 % от плана, в том числе за счет федерального бюджета – 189,34 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,53 млн. рублей(32,9 % от плана), бюджета города Чебоксары – 29,07 млн. рублей (74,6 % от плана), что является выше среднего показателя освоения денежных средств. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

снижение воздействия негативных факторов на окружающую природную среду города, улучшение качества жизни населения;

обеспечение улучшения экологического баланса в окружающей среде города, повышение уровня экологической безопасности;

повышение эффективности природоохраняемой деятельности в городе Чебоксары;

улучшение экологического состояния прибрежных территорий малых рек;

повышение уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары;

снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на окружающую среду и улучшение здоровья населения городского округа.

Муниципальной программой в 2022 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:

коэффициент поддержания баланса зеленых насаждений – 4,86;

коэффициент обеспечения экологической безопасности на территории города Чебоксары – 2,88;

коэффициент развития системы экологического воспитания, культуры и просвещения – 1,5.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» в 2022 году признана эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории города Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является улучшение экологической обстановки в городе, сохранение и реабилитация окружающей природной среды города для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, обеспечение экологической безопасности.

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены денежные средства из бюджета города в сумме 18,93 млн. рублей, из которых были освоены средства в размере 18,21 млн. рублей (96,2 % от плана).

Денежные средства были направлены на мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе Чебоксары на сумму – 18,76 млн. рублей, а также на мероприятия, направленные на формирование экологической культуры на сумму – 175,00 тысяч рублей.

За 2021 год в период проведения весенних и осенних экологических мероприятий по очистке территории города Чебоксары от мусора и посадке зеленых насаждений проведены экологические акции, в которых участвовало свыше 26,0 тысяч человек. По результатам проведения экологических мероприятий на полигон ТКО вывезено 2 846,6 тонн отходов.

Организован сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов на утилизацию в специализированные организации. За 2022 год от муниципальных учреждений и жителей города передано на утилизацию ртутьсодержащих ламп и приборов в количестве 40 950 штук.

Управляющими организациями на территории города Чебоксары установлено 132 специальных контейнера для сбора ртутьсодержащих отходов (отработанные лампы и градусники), образующихся у населения.

Для поддержания порядка и чистоты в лесных массивах «Роща Гузовского», «Дубовая роща», «Кадетский парк», Обиковский лес, Бауманский лес, Берендеевский лес организованы работы по текущему содержанию территорий. Организован вывоз мусора из контейнеров, установленных в местах массового отдыха горожан на территории Заволжья.

В период проведения экологических мероприятий на территории города Чебоксары высажено 176 крупномерных лип мелколистных (взамен вырубленного ранее сухостоя).

В городе проводятся различные конференции, конкурсы, семинары, совещания по эколого-натуралистическому направлению. Учреждениями образования и культуры активно проводится работа по данному направлению.

Все плановые значения целевых показателей Подпрограммы по итогам 2022 года достигнуты в полном объеме, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы к муниципальной программе за 2022 год является высоким, что свидетельствует о том, что все выполняемые задачи способствуют достижению цели Подпрограммы по улучшению экологической обстановки в городе Чебоксары, сохранению и реабилитации окружающей природной среды города для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, а также обеспечению экологической безопасности.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории города Чебоксары» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является создание дополнительных площадей на территории прибрежных зон малых рек для активного, культурного отдыха и занятий физкультурой и спортом жителей и гостей города Чебоксары.

Основными задачами Подпрограммы являются, создание благоприятных условий на прибрежных территориях малых рек, организация и обустройство зон отдыха на прибрежных территориях малых рек, повышение уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары по отношению к водным ресурсам и малым рекам.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 816,00 тысяч рублей, средства бюджета были освоены на 99,8 % от годового плана (814,61 тысяч рублей). Средства были направлены на мероприятия в области использования охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Защита малых рек - одна из основных задач в системе природоохранных мероприятий.

В рамках реализации Подпрограммы в 2022 году МБУ «Управление «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары были организованы и выполнены мероприятия по:

содержанию парка «Чебоксарка»;

уборке и содержанию прибрежных зон малых рек города Чебоксары.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволило повысить уровень экологической безопасности за счет улучшения экологического состояния прибрежных территорий малых рек, а так же уровень информированности населения города по отношению к водным ресурсам.

В августе-сентябре 2022 года проводилась уборка прибрежных зон реки М. Кувшинка, реки Кукшум, реки Шалмас, реки Чебоксарка. На территории города Чебоксары было собрано и вывезено 2 800 куб. метров коммунальных отходов. Данная работа проводится ежегодно.

В рамках данной Подпрограммы в целях экологического просвещения и формирования экологической культуры в городе Чебоксары проводятся различные конференции, конкурсы, семинары, круглые столы, совещания, классные часы, видео уроки по эколого-натуралистическому направлению. Во Всероссийских экологических проектах активно принимают участие Чебоксарские школы. Также МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары проводит городские конкурсы для учащихся школ.

В целях оповещения населения о проводимых в городе Чебоксары экологических мероприятиях, на остановках общественного транспорта в 2022 году размещено 26 информационных пилона. В газете «Чебоксарские новости» опубликованы 4 номера Экологического дневника. Все экологические мероприятия широко освещаются в СМИ, а также на официальных сайтах города и МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары.

Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечило достижение важнейших показателей и индикаторов, которые распределились следующим образом:

коэффициент создания благоприятных условий на прибрежных территориях малых рек в 2022 году составил – 0,3;

коэффициент уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары по отношению к водным ресурсам и малым рекам достиг значения – 1,5, что соответствует плановому показателю.

Все основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия по исполнению контрактов не проводились.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения».

Целью Подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» (далее – Подпрограмма) является улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу.

Реализация данной цели сопровождается решением поставленной задачи, сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, за счет строительства, реконструкции (модернизации) очистных сооружений.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году были направлены денежные средства в сумме 213,19 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета составили – 189,34 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,65 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 19,21 млн. рублей.

Мероприятиями Подпрограммы были освоены средства на сумму 200,91 млн. рублей (94,2 % от плана), в том числе средства федерального бюджета – 189,34 млн. рублей (100,0 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,53 млн. рублей (32,9 % от плана), средства бюджета города Чебоксары – 10,05 млн. рублей или 52,3 % от плана, с низким освоением средств. Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Соглашением о реализации регионального проекта Чувашской Республики «Оздоровление Волги» заключенным между руководителем регионального проекта и администрацией города Чебоксары, в 2022 году была проведена работа по строительству сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод.

В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2022 году начато строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в городе Чебоксары. Коллектор дождевой  канализации  с  очистными  сооружениями № 2».

Контракт заключен 01.04.2022 с ООО «СпецСтройСервис» на сумму – 346,80 млн. рублей. Срок выполнения работ до 30.11.2023.

Финансирование на 2022 год  предусмотрено в сумме 191,20 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 189,30 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,50 млн. рублей, городского бюджета – 0,40 млн. рублей. Подрядчику оплачен аванс в сумме – 191,20 млн. рублей. Работы ведутся в рамках контракта.

В 2022 году планировалось завершение работ по разработке проекта на строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе на сумму 3,90 млн. рублей, в том числе за счет средств  республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,12 млн. рублей, городского бюджета – 0,78 млн. рублей. Контракт по результатам открытого конкурса заключен с ООО «СтройДорКомплект».

В ходе проектирования выявлено, что размещение объекта и установление его санитарно-защитной зоны на планируемом изначальном земельном участке не представляется возможным, ввиду попадания в охранную зону железных дорог. Учитывая данные обстоятельства был контракт расторгнут.

Кроме того, за счет средств бюджета города Чебоксары выполнялись следующие работы:

разработка проектно-сметной документации на строительство ливневых очистных сооружений в районе Калининского микрорайона «Грязевская стрелка» и локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Октябрьского моста;

межевые, кадастровые работы, осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой  канализации с очистными сооружениями № 2» на сумму 9,70 млн. рублей.

В 2023 году планируется завершить строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в города Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2».

В рамках реализации Подпрограммы были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы, которые сложились следующим образом:

снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод – до 0,015 куб. км/год (100,0 % от планового показателя);

прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, – на 0,010 куб. км/год, (100,0 % от планового показателя).

Все основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия по исполнению контрактов не проводились.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» в 2022 году считается эффективной.

14. Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 01.04.2019 № 686.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализованы 3 Подпрограммы.

Целями муниципальной программы являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары, повышение качества управления муниципальными финансами города Чебоксары.

В ходе исполнения бюджета города Чебоксары в 2022 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 25.01.2022 № 150;

постановление администрации города Чебоксары от 16.06.2022 № 2178;

постановление администрации города Чебоксары от 16.08.2022 № 2867;

постановление администрации города Чебоксары от 02.11.2022 № 3929;

постановление администрации города Чебоксары от 19.12.2022 № 4525.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в сумме – 235,95 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 8,70 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 110,60 млн. рублей;

бюджета города Чебоксары – 116,65 млн. рублей.

Фактически средства из бюджетов всех уровней были освоены на 91,9 %, что составляет 216,87 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 8,70 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 110,60 млн. рублей (100,0 % от плана) и бюджета города Чебоксары – 97,58 млн. рублей (83,6 % от плана).

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

По итогам 2022 года выделенные средства из бюджета города Чебоксары в рамках реализации муниципальной программы использованы по назначению и практически в полном объеме.

Все плановые значения важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по итогам 2022 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлены на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальных финансов в городе Чебоксары;

создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики;

проведение совместных процедур закупок в форме открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, аукциона в электронной форме для нескольких муниципальных заказчиков города Чебоксары;

снижение доли закупок товаров, работ, услуг неконкурентными способами закупок;

повышение качества планирования потребности в товарах, работах, услугах с учетом технологических факторов, таких как инновационность, экологичность технологий, энергоэффективность, ресурсосбережение, гарантийный срок и срок службы, ремонтопригодность, эргономичность.

Информация об актуализации и ходе реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2023 году мероприятия муниципальной программы будут направлены на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары;

создание стабильных финансовых условий для устойчивости экономического роста, повышения уровня и качества жизни граждан;

обеспечение роста собственной доходной базы бюджета города Чебоксары;

поддержание объема муниципального долга города Чебоксары на экономически безопасном уровне.

По итогам 2022 года мероприятия муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» выполнены, муниципальная программа за 2022 год признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары».

В 2022 году на реализацию Подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) из бюджетов всех уровней были направлены денежные средства в сумме – 195,44 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 8,70 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 110,60 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 76,14 млн. рублей.

Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 176,47 млн. рублей или 90,3 % от плана соответственно, в том числе из федерального бюджета – 8,70 млн. рублей, или 100,0 % от плана, республиканского бюджета Чувашской Республики – 110,60 млн. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана и бюджета города Чебоксары – 57,17 млн. рублей или 75,1 % от плана.

В рамках реализации Подпрограммы и муниципальной программы в целом и в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011 «О Положении о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары», основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Чебоксары на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, основными показателями прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, финансовым управлением администрации города Чебоксары в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Проект бюджета).

Формирование Проекта бюджета осуществлялось в соответствии со сроками, установленными Порядком составления проектов бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 № 1823.

Бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в разрезе муниципальных программ города Чебоксары и утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.12.2022 № 1020.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Чебоксары в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города Чебоксары», осуществлялся ежемесячный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Чебоксары, проводилась работа с главными администраторами доходов бюджета города Чебоксары по увеличению доходной базы бюджета города Чебоксары.

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2022 год исполнен в сумме 15 434,10 млн. рублей, что составляет 100,1 % к утвержденным годовым назначениям (15 417,20 млн. рублей). По сравнению с 2021 годом доходы бюджета города увеличились на 6,6 % или на 960,80 млн. рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 5 463,10 млн. рублей или 104,8 % к утвержденным годовым назначениям (5 214,50 млн. рублей). По сравнению с 2021 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 12,7 % или на 613,90 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 9 971,00 млн. рублей или 97,7 % к утвержденным годовым назначениям(10 202,70 млн. рублей), что больше уровня 2021 года на 3,6 % или на 346,90 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары в 2022 году составили безвозмездные поступления – 64,6 %, налог на доходы физических лиц – 17,9 %, налоги на имущество – 5,5 %, налоги на совокупный доход – 5,0 %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – 3,7 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,6 %.

Исходя из мониторинга исполнения бюджета города Чебоксары в 2022 году в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 580 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 4 раза вносились изменения решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов:

от 12.04.2022 № 693;

от 21.07.2022 № 854;

от 09.09.2022 № 902;

от 10.11.2022 № 977.

Ежегодно проводится анализ эффективности налоговых льгот, установленных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 10.06.2004 № 1287 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в городе Чебоксары, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления». По результатам оценки эффективности налоговых льгот за 2022 год налоговые льготы признаны эффективными.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города Чебоксары», организовано исполнение решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 580 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Бюджет города Чебоксары по расходам за 2022 год исполнен в сумме 15 434,10 млн. рублей, что составляет 100,1 % к уточненным годовым назначениям.

Безвозмездные поступления составили в сумме 9 971,00 млн. рублей или 97,7 % к утвержденным годовым назначениям.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 2022 год исполнен в сумме 15 163,80 млн. рублей (95,6 % к уточненным годовым назначениям), в том числе по безвозмездным поступлениям в сумме 9 862,40 млн. рублей или 95,5 % к уточненным годовым назначениям, по собственным расходам в сумме 5 301,40 млн. рублей (95,9 % к уточненным годовым назначениям). По сравнению с 2021 годом расходы бюджета города увеличились на 1,7 % или на 246,40 млн. рублей.

Основную долю в структуре расходной части бюджета города составили расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 63,5 % от общей суммы расходов бюджета, национальной экономики – 19,8 %, жилищно-коммунального хозяйства – 11,2 %.

Бюджет города Чебоксары за 2022 год исполнен с профицитом в сумме 270,30 млн. рублей.

Обеспечено своевременное исполнение бюджетных обязательств, ежемесячное предоставление бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики.

Приняты постановления администрации города Чебоксары от 13.04.2022 № 1238 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 квартал 2022 года», от 18.07.2022 № 2603 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 полугодие 2022 года» и от 11.10.2022 № 3466 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 9 месяцев 2021 года».

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17.05.2022 № 756 был утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 2021 год.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары ежемесячно размещаются на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В рамках основного мероприятия «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности», объем финансовой поддержки бюджету города Чебоксары в 2022 году составил 119,30 млн. рублей (из федерального и республиканского бюджетов), в том числе:

для частичной компенсации дополнительных расходов муниципального образования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 15,42 млн. рублей;

на финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.062012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» – 12,64 млн. рублей;

за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на цели поощрения муниципальных управленческих команд за отчетный год – 8,70 млн. рублей;

на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в рамках софинансирования – 82,54 млн. рублей, которые направлены на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары в сфере образования и культуры (сумма софинансирования за счет местного бюджета составила 833,80 тысяч рублей).

В результате предоставления дополнительных средств отсутствует просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования и культуры, в том числе и по оплате за энергоресурсы.

В рамках основного мероприятия «Реализация мер по оптимизации муниципального долга города Чебоксары и своевременному исполнению долговых обязательств» в 2022 году осуществлялась работа по оптимизации структуры муниципального долга города Чебоксары и своевременному исполнению долговых обязательств.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 января 2023 года составил 2 403,00 млн. рублей или 52,4 % от общего объёма доходов бюджета города Чебоксары (без учёта объема безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам), в том числе:

кредиты, полученные городом Чебоксары от кредитных организаций – 550,00 млн. рублей;

бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Чебоксары из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 853,00 млн. рублей.

За 2022 год муниципальный долг снизился на 7,9 % или на 207,00 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга города Чебоксары за 2022 год составили в сумме 47,20 млн. рублей или 83,6 % к плану. Соотношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, за 2022 год составило 0,5 %, что существенно ниже ограничения 15,0 %, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По сравнению с 2021 годом расходы снизились на 10,4 % или на 5,50 млн. рублей.

Все обязательства по обслуживанию и погашению муниципального долга города Чебоксары выполнены своевременно и в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Чебоксары, и в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования постановлением администрации города Чебоксары от 14.02.2022 № 388 утвержден Бюджетный прогноз города Чебоксары на период до 2027 года, основной целью которого является оценка основных тенденций развития бюджета города Чебоксары, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики, обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета города Чебоксары и достижение стратегических целей социально-экономического развития города Чебоксары.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары составил – 112,7 % при плане 102,8 %.

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере, образования и физической культуры и спорта составил – 0,0 тысяч рублей.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Чебоксары в объеме расходов бюджета города Чебоксары, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила – 0,5 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» в 2022 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары».

В рамках Подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» (далее – Подпрограмма), в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования реализуется несколько основных мероприятий, в том числе совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.

При формировании бюджета города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов распределение бюджетных ассигнований осуществлялось как в разрезе муниципальных программ города Чебоксары, так и в разрезе региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.12.2022 № 1020 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ города Чебоксары в объеме 14 387,70 млн. рублей, в том числе 1 648,80 млн. рублей рамках реализации 8 региональных проектов.

В 2021 году в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары» в 2022 году отделом экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары проведена оценка эффективности муниципальных программ города Чебоксары по итогам их реализации за 2021 год.

Внесение изменений в действующие муниципальные программы города Чебоксары осуществляется органами местного самоуправления – ответственными исполнителями муниципальных программ города Чебоксары в целях приведения в соответствие с федеральной и республиканской нормативной правовой базой, решением о бюджете города Чебоксары на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации осуществляют бюджетные полномочия по проведению экспертизы муниципальных программ.

В соответствии с соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 23.12.2021 в КСП Чувашии в 2022 году направлен на финансово-экономическую экспертизу проект 1 муниципальной программы города Чебоксары, по которой проведена экспертиза и подготовлено соответствующее заключение.

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011 «О Положении, о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары» определено, что внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлением администрации города Чебоксары.

В 2022 году проведена огромная работа в целях достижения эффективности осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением администрации города Чебоксары за 2022 год проведено 23 контрольных мероприятия, в том числе 18 проверок по плану и 5 внеплановых проверок по обращению прокуратуры города Чебоксары, физических и юридических лиц.

В результате проведения контрольных мероприятий выявлены нарушения и недостатки на общую сумму – 66 259,20 тысяч рублей, их них:

нецелевое использование средств бюджета города Чебоксары в сумме 6,00 тысяч рублей;

неэффективное использование средств бюджета города Чебоксары в сумме 3 096,10 тысяч рублей;

неправомерное использование средств бюджета города Чебоксары в сумме 2 599,10 тысяч рублей;

нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в сумме 43 189,60 тысяч рублей;

нарушения в области использования и сохранности имущества в сумме 4 416,30 тысяч рублей;

прочие нарушения в сумме 136,20 тысяч рублей;

нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в сумме 12 815,90 тысяч рублей.

По результатам контрольных мероприятий:

объектам контроля направлено 25 представлений и 1 предписание об устранении выявленных финансовых нарушений;

материалы контрольных мероприятий в количестве 22 дел направлены в прокуратуру города Чебоксары для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования.

По итогам 2022 года объем возмещенных и устраненных бюджетных и иных нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, составил 53,67 млн. рублей.

В рамках имеющихся полномочий на нарушителей бюджетного законодательства составлены 11 протоколов об административном правонарушении, по результатам которых назначено наказание в виде штрафа на сумму 35,00 тысяч рублей, вынесено 5 предупреждений и 3 устных замечания. Административные штрафы уплачены в доход бюджета города Чебоксары должностными лицами, привлеченными к административной ответственности, в полном объеме.

В целях усиления внутреннего муниципального финансового контроля результаты контрольных мероприятий:

направлялись главным распорядителям средств бюджета города Чебоксары для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений действующего законодательства;

рассматривались на заседании рабочей группы по контролю за исполнением муниципальными организациями города Чебоксары предписаний и представлений органов муниципального финансового контроля.

В рамках реализации основного мероприятия по повышению эффективности бюджетных инвестиций формирование адресной инвестиционной программы города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось с учетом распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках муниципальных программ города Чебоксары и бюджетов всех уровней.

Мониторинг реализации адресной инвестиционной программы города Чебоксары в 2022 году осуществлялся ежемесячно, данные публиковались на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 2022 год исполнена в общей сумме 2 918,50 млн. рублей (из бюджетов всех уровней), при уточненном годовом плане 3 217,50 млн. рублей, что составило 90,7 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 664,70 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 928,80 млн. рублей (81,9 % от плана), местного бюджета – 325,00 млн. рублей, (77,6 % от плана).

Объемы средств в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары направлены на финансирование мероприятий по разделам:

«Национальная экономика» – 1 225,90 млн. рублей (98,2 % от плановых назначений);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 376,30 млн. рублей (92,5 % от плановых назначений);

«Охрана окружающей среды» – 200,90 млн. рублей (94,2 % от плановых назначений), «Образование» – 1 112,40 млн. рублей (82,6 % от плановых назначений);

«Культура, кинематография» – 3,00 млн. рублей (100,0 % от плановых назначений).

В рамках мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 28.12.2021 № 2453 «Об утверждении Порядка проведения финансовым управлением администрации города Чебоксары мониторинга качества финансового менеджмента» в 2022 году проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары за 2021 год.

В рамках данного мониторинга осуществлялось:

формирование рейтинга главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары;

выявление недостатков в деятельности главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары по управлению средствами бюджета города с последующим устранением причин их появления.

Результаты проведенного мониторинга размещены на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2022 год утверждены соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары, с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.

В рамках основного мероприятия по развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в городе Чебоксары осуществлен перевод бюджетного (бухгалтерского) учета органов местного самоуправления города Чебоксары и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» в единую централизованную информационную систему бюджетного (бухгалтерскую) учета и отчетности Чувашской Республики, предусматривающей централизацию учетно-расчетных функций муниципальных учреждений города Чебоксары.

В соответствии с положениями приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в 2022 году осуществлялась работа по размещению бюджетных данных в части бюджета города Чебоксары на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 583 «О Соглашении, о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Чебоксары» полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Чебоксары переданы Контрольно-счетной палате Чувашской Республики, обладающей бюджетными полномочиями установленными законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами города Чебоксары.

С 01.07.2022 КСП Чувашии приступила к осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

По итогам 2 полугодия 2022 года КСП Чувашии в рамках внешнего муниципального финансового контроля проведено 10 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:

экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в городе Чебоксары»;

экспертиза 3-х проектов решений представительных органов муниципальных районов и городских округов о внесении изменений в бюджет города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

экспертиза проекта решения о бюджете на 2023–2025 годы;

мониторинг исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2022 года и 9 месяцев 2022 года;

2 экспертно-аналитических мероприятия «Мониторинг объема кредиторской задолженности муниципальных образований и бюджетных учреждений муниципальных образований Чувашской Республики»;

1 экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, за 2020–2021 годы».

Также в рамках внешнего муниципального финансового контроля по итогам 2 полугодия 2022 года КСП Чувашии проведено 1 (из 1 предусмотренных) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на организацию наружного освещения территорий муниципальных образований в рамках исполнения вопросов местного значения по организации уличного освещения за 2021 год и истекший период 2022 года».

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения:

Статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 1.7, 2.6, 2.7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары:

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) не приведена в соответствие с решениями о бюджете города Чебоксары на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов и на 2022 год и на плановый период 2023–2024;

не внесены соответствующие изменения в муниципальную программу в части указания соисполнителя – МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары в связи с изменением организационной формы Учреждения;

не внесены изменения в фактические показатели и индикаторы, что не отражает объективность и достоверность данных для проведения оценки муниципальной программы;

муниципальная программа содержит целевые индикаторы и показатели без увязки с мероприятиями муниципальной программы;

статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 10, 37 Положения о формировании муниципального задания и статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации соглашение о выделении субсидии на выполнение муниципального задания на 2021 год заключено раньше (11.01.2021), чем утверждено муниципальное задание (11.02.2021) (МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары);

части 1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзац «к», подпункта 4, пункта 6 Классификации работ, абзаца 3 пункта 7 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Чебоксары Чувашской Республики, утвержденного решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.11.2013 № 1202, в проверяемом периоде плата за расход электроэнергии на светофорные объекты в общей сумме 2 000,00 тысяч рублей по коду бюджетной классификации расходов осуществляется с КБК 932 0503 А510277400 «Уличное освещение», а не отнесены на раздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары);

части 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 28 Типового порядка определения объема и условий предоставления субсидий № 2551, пункта 3.1.2 Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 18.01.2021 и Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 11.01.2022 Управлением в соглашениях не установлено конкретное значение показателя результативности предоставления субсидии (МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары);

пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 6.15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – bus.gov.ru план ФХД на 01.01.2021 размещен с нарушением срока на 24 дня (размещен 18.02.2021), также с нарушением указанных выше пунктов сроков размещены планы ФХД на 01.03.2021, на 01.04.2021, на 30.12.2021.

В целях обеспечения открытости и прозрачности муниципальных финансов города Чебоксары организована публикация бюджета города Чебоксары, отчета о его исполнении в доступной для граждан форме («бюджет для граждан») на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, на официальном сайте финансового управления администрации города размещались проекты нормативных правовых актов финансового управления и актуальная информация о принятых муниципальных правовых актах.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3317 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары» информация о ходе реализации муниципальных программ города Чебоксары размещается на официальных сайтах ответственного исполнителя, администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сводный годовой доклад о ходе реализации  муниципальных программ города Чебоксары размещается на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в 2022 году осуществлялась работа по размещению информации о бюджете города Чебоксары и бюджетном процессе в городе Чебоксары на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru регулярно размещается актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары.

В ходе основного мероприятия централизации функций органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары по повышению качества ведению бюджетного и бухгалтерского учета и составлению отчетности финансовым управлением администрации города Чебоксары в 2022 году проведена значительная работа по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы, по ведению бухгалтерского учета, включая составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бухгалтерского учета, обеспечение представления такой отчетности в соответствующие государственные органы в случаях заключения договоров с бюджетными и автономными учреждениями города Чебоксары об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (далее – централизуемые полномочия).

Реализация централизуемых полномочий финансовым управлением осуществляется через муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Чебоксары», созданное в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 21.02.2022 № 435.

В 2022 году указанному муниципальному казенному учреждению передали полномочия по вышеуказанному направлению администрации Калининского Ленинского, Московского районов и Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары». Централизацию ведения бухгалтерского учета в органах местного самоуправления города Чебоксары планируется завершить в 2023 году.

Освоение средств бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы по итогам 2022 года составило 91,9 %.

Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления города Чебоксары к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году составило – 1,0 %.

Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год составило – 100,0 %.

Доля органов местного самоуправления города Чебоксары, передавших функции по ведению бюджетного учета и составлению отчетности в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Чебоксары», в общем количестве органов местного самоуправления города Чебоксары – 38,5 %.

Уровень актуализации информации о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период размещаемой на официальном сайте финансового управления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 100,0 %.

Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета города Чебоксары в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары составила – 100,0 %.

Доля муниципальных учреждений города Чебоксары, передавших функции ведения бюджетного и бухгалтерского учета в централизованные бухгалтерии, в общем количестве муниципальных учреждений города Чебоксары – 91,6 %.

Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Чебоксары к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на соответствующий финансовый год составило – 100,0 %.

В 2023 году муниципальная программа будет направлена на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары;

повышение качества управления муниципальными финансами города Чебоксары.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» в 2022 году является высокоэффективной.

15. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4446.

В рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2022 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 30.05.2022 № 1889;

постановление администрации города Чебоксары от 19.10.2022 № 3590.

Основной целью муниципальной программы является совершенствование системы муниципального управления города Чебоксары, создание оптимальных условий для эффективного оказания населению предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями услуг, совершенствование системы муниципального управления и реализация муниципальной политики в сфере юстиции, состоящее в ведении города Чебоксары, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде, создание системы противодействия коррупции и создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании города Чебоксары.

На реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» в 2022 году были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней на сумму – 344,00 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили – 14,54 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 0,70 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 328,76 млн. рублей.

Мероприятиями муниципальной программы фактически были освоены средства в сумме – 340,13 млн. рублей или 98,9 % от годового плана, из них средства федерального бюджета составляют 14,54 млн. рублей (100,0 %), финансовые средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили 0,70 млн. рублей (100,0 % от плана), средства из бюджета города Чебоксары составили 324,89 млн. рублей (98,8 % от плана).

Финансирование было направлено на реализацию следующих основных мероприятий муниципальной программы:

организацию непрерывного профессионального образования и развития муниципальных служащих администрации города;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»;

обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие муниципального потенциала управления города Чебоксары».

Денежные средства в сумме – 328,29 млн. рублей или 95,4 % от общей суммы предусмотренных в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы, были направлены на обеспечение реализации муниципальной программы. Финансовые средства, освоение которых составили 324,42 млн. рублей (98,8 % от плана) были направлены на:

обеспечение функций муниципальных органов;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;

проведение комплексных исследований социального благополучия населения, изучения общественного мнения о работе органов местного самоуправления города Чебоксары;

организацию и проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципального образования;

выполнение других обязательств муниципального образования города Чебоксары.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» администрацией города Чебоксары в 2022 году проведена соответствующая научно-исследовательская работа по изучению общественного мнения. По результатам опроса показатель удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в целом по 2022 году (по итогам работы 2021 года) составил – 82,4% (в 2021 году – 84,4 %, в 2020 году – 84,2 %, в 2019 году – 81,0 %, в 2018 году – 87,0 %, в 2017 году – 84,0 %, в 2016 году – 84,2 %, в 2015 году – 85,0 %, в 2014 году – 88,0 %, в 2013 году – 80,0 %).

По итогам 2022 года все плановые значения показателей и индикаторов муниципальной программы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы (подпрограмм) мероприятий. Средства, выделенные из бюджетов всех уровней, направленные на реализацию муниципальной программы по итогам 2022 года использованы эффективно.

В 2022 году в ходе реализации муниципальной программы нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Плановое значение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» за 2022 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары».

Реализация Подпрограммы «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) в рамках муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» позволяет создать необходимые условия для совершенствования системы муниципального управления, повышения эффективности муниципальной службы, совершенствования кадровой политики в городе Чебоксары.

Основной целью Подпрограммы является формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления; повышение эффективности муниципальной службы в городе Чебоксары, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих города Чебоксары.

Реализация задач Подпрограммы позволяет совершенствовать систему правового регулирования муниципальной службы, внедрить новые кадровые технологии на муниципальной службе, способствует эффективному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах администрации города, территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации города Чебоксары, способствует повышению престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих, совершенствованию порядка формирования, использования и подготовки кадровых резервов, созданию объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и в кадровые резервы, формированию положительного имиджа органов местного самоуправления, обеспечению стабильности кадрового состава органов местного самоуправления и совершенствованию организационной системы управления кадровыми процессами.

Одним из важнейших основных мероприятий Подпрограммы является «Организация профессионального развития муниципальных служащих города» (профессиональная переподготовка, повышение квалификации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары в 2022 году были направлены средства в сумме 470,00 тысяч рублей. Финансовые средства были освоены Подпрограммой на 100,0 % от годового плана или в сумме 470,00 тысяч рублей, которые были направлены на непрерывное профессиональное образование и развитие (повышение квалификации) муниципальных служащих города (практика нарушений антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления. Построение системы антимонопольного комплаенса).

В 2022 году были заключены 8 договоров на обучение 148 муниципальных служащих (в 2021 году обучение прошли 209 муниципальных служащих, сумма финансирования – 490,00 тысяч рублей, в 2020 году обучение прошли 186 муниципальных служащих, сумма финансирования – 418,38 тысяч рублей, в 2019 году обучение прошли 112 муниципальных служащих, сумма финансирования – 260,00 тысяч рублей, в 2018 году обучение прошли 64 муниципальных служащих, сумма финансирования – 150,00 тысяч рублей).

В 2022 году повышение квалификации прошли муниципальные служащие города по темам:

«Мобилизационная подготовка и мобилизация для руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправления»;

«Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну»;

«Противодействие коррупции»;

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд»;

«Судебная землеустроительная экспертиза».

Дополнительно 150 человек прошли иные образовательные программы (тренинги, обучающие семинары менее 16 часов).

Немаловажным мероприятием Подпрограммы является повышение престижа муниципальной службы. Ежегодно в городе Чебоксары проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий города Чебоксары». Затраты на проведение конкурса в 2022 году составили 20,00 тысяч рублей (100,0 % от плана).

В течение года все муниципальные правовые акты города Чебоксары, регулирующие вопросы муниципальной службы, поддерживались в актуальном состоянии. Количество принятых муниципальных правовых актов в городе Чебоксары в сфере муниципальной службы – 10 (в том числе 1 акт о нововведениях, 9 – о внесении изменений и дополнений в действующие акты).

Доля подготовленных/актуализированных муниципальных правовых актов города Чебоксары, регулирующих вопросы муниципальной службы – 100,0 %.

Отдел муниципальной службы и кадров администрации города Чебоксары обеспечивает методическое и консультационное сопровождение деятельности кадровых своих территориальных, отраслевых и функциональных органов. В 2022 году было проведено 6 круглых столов, на которых было рассмотрено более 25 вопросов, связанных с муниципальной службой.

Созданы объективные и прозрачные механизмы конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровые резервы. В 2022 году актуализировано (изложено в новой редакции) Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления. Оптимизирован процесс формирования кадрового резерва и упрощен порядок приема документов от конкурсантов.

На 31.12.2022 количество резервистов составило:

90 человек в резерве муниципальной службы (назначены в течение года 33 человека, доля назначений – 26,8 %);

37 человек в управленческом кадровом резерве (назначены в течение года 10 человек, доля назначений – 21,3 %).

Общая доля лиц, назначенных из резервов кадров администрации города, в общей численности лиц, включенных в резервы кадров администрации города – 25,3 %.

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на конкурсной основе и (или) на основе назначения из резервов кадров администрации города, в общем числе вакантных должностей муниципальной службы, замещение которых предусмотрено по конкурсу, в 2022 году составила 100,0 %. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, назначение на которые прошло из кадрового резерва, составила 38,6 % (всего замещено вакантных должностей муниципальной службы за год – 88, из кадрового резерва назначено 34 человека).

Для 43 резервистов (25,3 %) в течение года было организовано обучение за счет местного бюджета, в том числе тренинг «Компетенции современного руководителя» (для управленческого кадрового резерва).

В течение года в отношении 26 муниципальных служащих (26,67 % от общего количества работников, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности муниципальной службы категорий «специалисты» ведущей, старшей и младшей группы должностей муниципальной службы) применялся институт наставничества или форма профессиональной подготовки молодых сотрудников, выполнение профессиональных функций под наблюдением более опытных сотрудников (наставников) с регулярным получением конструктивной обратной связи (в 2021 году – 12 человек или 26,67 %).

Доля муниципальных, прошедших диспансеризацию, в общей численности муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, – 94,6 % (в 2021 году – 80,7 %).

По 2022 году в администрации города Чебоксары, ее территориальных и отраслевых и функциональных органах было проведено исследование уровня вовлеченности муниципальных служащих города Чебоксары. В исследовании приняли участие 350 муниципальных служащих (89,7 %). По результатам исследования 98,6 % опрошенных  служащих оценили  условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе «удовлетворительно» и выше.

По итогам 2022 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции».

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» реализуется Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции» (далее – Подпрограмма). У Подпрограммы есть цели, задачи, основные мероприятия и мероприятия для реализации.

Основными целями Подпрограммы является совершенствование системы муниципального управления и реализация муниципальной политики в сфере юстиции, состоящее в ведении города Чебоксары, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде.

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

составление (изменение и дополнение) списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики для федеральных судов общей юрисдикции;

повышение качества и совершенствование порядка предоставления государственных и услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

формирование и материально-техническое оснащение базы данных записей актов гражданского состояния в городе Чебоксары.

Реализация поставленных задач перед Подпрограммой позволяет своевременно и качественно составлять (изменять и дополнять) списки (запасные списки) кандидатов в присяжные заседатели города Чебоксары для федеральных судов общей юрисдикции в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», повышать качество и доступность государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, развивать систему электронных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и сокращать сроки предоставления информации отделом ЗАГС администрации города Чебоксары гражданам и юридическим лицам, создавать условия и укреплять материально-техническую базу отдела ЗАГС администрации города Чебоксары.

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств, направленных из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

На реализацию Подпрограммы в 2022 году были направлены средства в сумме 15,24 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили – 14,54 млн. рублей, 0,70 млн. рублей составили средства из республиканского бюджета Чувашской Республики. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 15,24 млн. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана. Финансирование было направлено на:

обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц в сумме – 1,00 млн. рублей;

повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электроном виде в сумме – 13,53 млн. рублей;

премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в сумме – 0,70 млн. рублей.

В процессе реализации Подпрограммы в 2022 году были достигнуты следующие основные результаты:

Доля кандидатов в присяжные заседатели города Чебоксары для федеральных судов общей юрисдикции, информированных о включении в общий и дополнительный списки, а также рассмотрения поступивших от них заявлений составило 100,0 % ( в 2021 году – 100,0 %, в 2020 году – 100,0 %, в 2019 году – 100,0 %).

Наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности в 2022 году составило – 100,0 % (в 2021 году – 100,0 %, в 2020 году – 100,0 %, в 2019 году – 100,0 %), что позволяет обеспечить максимально результативный поиск информации, сократить сроки и повысить доступность и качество предоставления информации и государственных услуг органами ЗАГС города Чебоксары гражданам и юридическим лицам, в том числе в электронном виде.

Срок предоставления информации органами записи актов гражданского состояния гражданам и юридическим лицам – 7 дней (выполнение показателя 100,0 %).

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» составила 17,0 % от общего количества массовых социально значимых услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния.

Качественной характеристикой достижения поставленной цели является укрепление материально-технической базы органов ЗАГС для создания условий, отвечающих требованиям по безопасности информационных систем, защиты персональных данных, а также условий, предъявляемых к удобству и комфорту мест исполнения государственных функций и предоставлении государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.

По итогам 2022 года плановые значения целевых индикаторов и показателей  Подпрограммы достигнуты в полном объёме, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках Подпрограммы мероприятий.

Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары».

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» реализуется Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары». Подпрограмма утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.12.2018 № 2579.

Основной целью Подпрограммы является, создание системы противодействия коррупции и создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании города Чебоксары, снижение уровня коррупции и воздействие на деятельность исполнительно-распорядительного органа города Чебоксары – администрации города Чебоксары.

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

осуществление мероприятий по противодействию коррупции и предупреждение коррупционных правонарушений;

создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции;

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами;

реализация кадровой политики в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары в целях минимизации коррупционных рисков;

нормативно-правовое и информационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики;

создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции;

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным действиям;

взаимодействие с правоохранительными органами в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности.

Реализуемые мероприятия Подпрограммы позволяют:

создать эффективные условия для предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений;

повысить эффективность противодействия коррупции;

снизить уровень злоупотреблений лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих при осуществлении ими должностных полномочий;

повысить информированность жителей города Чебоксары о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в муниципальном образовании;

укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления города Чебоксары.

Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2022 году из бюджетов всех уровней не предусмотрено.

Подпрограммой предусмотрено ежегодное проведение анализа представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. Анализ производится лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары.

Доля подготовленных муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, составила 100,0 %.

Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза, составила 100,0 %.

Количество муниципальных служащих, представивших сведения в рамках декларационной компании 2022 года, – 376 человек (858 справок). Все сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были своевременно опубликованы на официальном сайте исполнительно-распорядительного органа города Чебоксары – администрации города Чебоксары и сайтах территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации города в сети «Интернет».

Все сведения (100,0 %) были проанализированы ответственными по профилактике коррупционных и иных правонарушений. По результатам анализа выявлено нарушения у 13 служащих (3,3 %). По результатам анализа организовано 13 проверок (100,0 %), привлечено к дисциплинарной ответственности 2 человека.

Также Подпрограммой предусмотрено обучение ответственных лиц. В 2022 году обучение прошли:

27 ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (100,0 %) по программе «Противодействие коррупции на муниципальной службе» (обучение проводится ежегодно, в 2021 году – 22 человека);

38 служащих, в должностные обязанности которых входят осуществление муниципальных закупок, обучились по программе «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» (обучение проводится 1 раз в 3 года, в 2021 году – 25 человек);

35 служащих, в должностные обязанности которых входят осуществление муниципальных закупок, обучились по программе «Противодействие коррупции на муниципальной службе» (обучение проводится 1 раз в 3 года, в 2021 году – 37 человек).

Всего количество муниципальных служащих города Чебоксары, прошедших в 2022 году обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике, составило 110 человек или  28,2% служащих (в 2021 году – 108, в 2020 году – 94, в 2019 году – 78).

Проведено социологическое исследование на предмет оценки уровня коррупции в администрации города Чебоксары в 2022 году:

изучено мнение населения и бизнес-сообщества города Чебоксары об уровне коррупции в администрации города Чебоксары;

проведена качественно-количественная оценка коррупции в администрации города Чебоксары;

выявлены соотношения основных характеристик коррупции в администрации города Чебоксары;

дана оценка эффективности принимаемых в администрации города Чебоксары и ее органах мер, направленных на противодействие коррупции.

По результатам исследования показатель «общий уровень коррупции в администрации города Чебоксары и ее органах» составляет 3,525 балла (при условии, что 1 – отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции).

Доля подготовленных муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, составило 100,0 %.

В течение 2022 года в целях реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и городской газете «Чебоксарские новости» размещено более 50 информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции. Баннер «Противодействие коррупции» постоянно актуализируется.

По итогам 2022 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты в полном объёме, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках Подпрограммы мероприятий.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары» в 2022 году является эффективной.

16. Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.02.2019 № 393.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В 2022 году в связи с изменением объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 23.03.2022 № 853.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары были предусмотрены средства в сумме 19,98 млн. рублей. Муниципальной программой освоены денежные средства в сумме – 19,52 млн. рублей или на 97,7 % от годового плана, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 5,79 млн. рублей, 99,7 % от планового показателя, средства бюджета города Чебоксары составили – 13,72 млн. рублей или 96,8 % от плана.

Основные мероприятия муниципальной программы, на которые были направлены денежные средства из бюджета города Чебоксары, представлены ниже:

дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения;

совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики;

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы выполнены следующим образом:

доля преступлений, совершенных на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений снизилось с 9,0 % до 26,4 %;

распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 100,0 тысяч населения превысили плановое значение (100 преступления) и составили – 106,2 преступления;

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1,0 тысячу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет достигло – 1,44 человека и выполнено на 114,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, которые достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2022 году по выявлению нарушений не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» за 2022 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений».

Цели Подпрограммы «Профилактика правонарушений» (далее – Подпрограмма) соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным мероприятиям Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары» за 2022 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары.

Основными задачами Подпрограммы представлены следующим образом:

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состояние правопорядка органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной системы;

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений;

повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

активизация деятельности советов профилактики при УПП, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;

снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

повышение уровня правовой культуры и информированности населения;

снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории города Чебоксары.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 13,82 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 0,00 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 13,82 млн. рублей. Мероприятиями Подпрограммы были освоены средства в сумме – 13,37 млн. рублей из бюджета города Чебоксары, что составляет 96,7 % от плана. Средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы использованы высокоэффективно.

Финансирование мероприятий было направлено на:

материальное стимулирование деятельности народных дружинников – 4 500,00 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников администрации города Чебоксары – 250,00 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

приобретение помещений для работы участкового уполномоченного полиции на обслуживаемом административном участке – 4 000,00 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

проведение муниципального конкурса «Лучший народный дружинник» – 15,00 тысяч рублей (средства освоены на 92,6 %);

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка – 3 804,00 тысяч рублей (освоено 89,8 % от плана);

реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – 39,20 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы – 998,70 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

ремонт участковых пунктов полиции – 73,60 тысяч рублей (освоено 53,90 тысяч рублей, что составляет – 73,2 % от плана).

- Основные мероприятия направлены на достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, при этом на 50-80 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей в 2022 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | % | 49,1 | 66,3 |
| 2. | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | % | 23,2 | 45,3 |
| 3. | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | % | 30,2 | 44,2 |
| 4. | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в Центр занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости | % | 57,0 | 100,0 |
| 5. | Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости | % | 52,5 | 100,0 |
| 6. | Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | % | 99,9 | 100,0 |

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и считаются достигнутыми.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, в ходе реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены. Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводилось.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» в 2022 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является:

сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий;

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Все цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным мероприятиям Подпрограммы, которые выполнены в 2022 году в полном объеме.

Основными задачами Подпрограммы остаются:

совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

На реализацию Подпрограммы в бюджете города Чебоксары в 2022 году было предусмотрено финансирование в сумме 248,48 тысяч рублей.

Бюджетные средства Подпрограммы направленные на осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании, были освоены полностью на сумму 248,23 тысяч рублей (99,9 % от плана).

Финансирование было направлено на:

организацию и проведение антинаркотических акций с привлечением сотрудников всех заинтересованных органов – 149,80 тысяч рублей, средства освоены полностью 99,8 %;

создание социальной рекламы по формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, по популяризации здорового образа жизни 98,70 тысяч рублей, освоены полностью 100,0 %.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение важнейших целевых индикаторов и показателей.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей в 2022 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | % | 11,7 | 9,4 |
| 2. | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | % | 84,0 | 89,0 |
| 3. | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | % | 3,9 | 14,9 |
| 4. | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | % | 75,0 | 80,0 |
| 5 | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | % | 38,2 | 38,5 |
| 6 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | % | 12,7 | 11,7 |

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены.

В 2022 году средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» использованы по назначению, Подпрограмма признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Основной целью Подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Подпрограмма) является создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них правового самосознания.

Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетной политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы. Задачами Подпрограммы являются:

снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, совершивших преступления;

сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением;

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в отношении них;

повышение роли органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в решении вопросов раннего выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и факторов, влекущих за собой их неблагополучие.

Все запланированные основные мероприятия Подпрограммы соответствуют задачам и выполнены в 2022 году в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году было запланировано финансирование из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары на сумму 4 627,37 тысяч рублей. Денежные средства были освоены на уровне 4 609,50 тысяч рублей, что составляет 99,6 % от годового плана, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 504,33 тысяч рублей (99,6 %), бюджета города Чебоксары на сумму – 105,17 тысяч рублей (100,0 %).

Финансирование было направлено на:

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий – 4 522,20 тысяч рублей, освоены полностью 99,6 %;

снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами – 102,0 тысяч рублей, освоение 100,0 %.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей в 2022 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | % | 3,8 | 1,97 |

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены, средства из бюджета Чувашской Республики использованы по назначению.

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2021 году является высокоэффективной.

17. Муниципальная программа города Чебоксары «Цифровое общество города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 21.01.2019 № 71.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Цифровое общество города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализованы 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2022 году в муниципальную программу вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 23.03.2022 № 852;

постановление администрации города Чебоксары от 30.05.2022 № 1880.

Основными целями муниципальной программы являются:

создание условий для развития в городе Чебоксары информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных, доступной для органов местного самоуправления города Чебоксары, организаций и граждан.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году были направлены денежные в сумме – 88,58 млн. рублей, в том числе средства из республиканского бюджета Чувашской Республики – 14,48 млн. рублей и бюджета города Чебоксары – 74,09 млн. рублей. Бюджетные средства фактически были освоены на 97,8 %, что составляет 86,66 млн. рублей, в том числе из:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 14,48 млн. рублей (100,0 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 74,09 млн. рублей (97,4 % от плана).

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

интеграцию цифровых технологий во все сферы деятельности;

широкую осведомленность жителей города о преимуществах получения информации и услуг с использованием сети «Интернет», развитие цифровых навыков;

развитые механизмы получения, сохранения, производства и распространения достоверной информации в интересах общества;

формирование новой технологической основы для развития.

На обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары из городского бюджета направлены средства в сумме – 29,14 млн. рублей. Муниципальной программой были освоены средства в сумме – 29,10 млн. рублей или 99,9 % от плана. Финансовые средства были предназначены для общепрограммных расходов муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году были достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 40,0 %;

удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления города Чебоксары – 78,0 %;

доля электронного документооборота между органами местного самоуправления города Чебоксары в общем объеме документооборота – 96,0 %;

доля пассажирского транспорта, подключенного к системе мониторинга администрации города Чебоксары – 97,0 %;

доля созданных тематических слоев из списка базовых слоев в составе муниципальной геоинформационной системы – 95,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Контрольно-ревизионные мероприятия в рамках внутреннего финансового контроля не проводились.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Информационное общество города Чебоксары» за 2022 год выполнена, что позволяет считать ее высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий».

Целями Подпрограммы «Развитие информационных технологий» (далее – Подпрограмма) является:

совершенствование муниципальных информационных систем управления и взаимодействия с гражданами и организациями на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий и технологий обработки данных;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных, доступной для органов местного самоуправления города Чебоксары, организаций и граждан.

В целях реализации задач и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2022 году осуществлялась поддержка и модернизация инфраструктуры технических средств и прикладного программного обеспечения органов местного самоуправления города Чебоксары, развитие систем электронного документооборота и управления проектами, обеспечение безопасности информационных систем, развитие геоинформационной системы, системы интерактивного взаимодействия с гражданами.

В 2022 году на реализацию Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были предусмотрены средства в сумме – 15,48 млн. рублей. Денежные средства были освоены Подпрограммой на – 98,0 % от годового плана или на 15,17 млн. рублей бюджетных средств. Денежные средства были направлены на развитие электронного правительства и геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Чувашской Республики.

Осуществлена закупка 20 единиц вычислительной и оргтехники для обновления оснащения рабочих мест администрации города Чебоксары, 25 единиц оборудования для IP телефонии.

В 2022 году проведены работы по модернизации единой инфраструктуры и инструментов комплексного анализа пространственных данных города, созданию и модернизации базовых условий, обеспечивающих доступ к пространственным данным, их эффективное использование на базе геоинформационных технологий. Во исполнение мероприятий Подпрограммы на основании проведённых конкурентных процедур были заключены контракты:

на оказание услуги по развитию МГИС со сроком реализации 01.09.2022;

на оказание услуги по технической поддержке ПО GeoWorks со сроком реализации – июнь 2023 года.

В 2022 году в рамках Подпрограммы, а также в рамках реализации проекта «Внедрение МГИС в муниципальном управлении» внедрены следующие инструменты и новые компоненты в МГИС:

модернизирован режим редактирования фигур, полигонов, линейных объектов;

добавлен функционал редактирования и переноса объекта слоя на карте между внутренними группами слоя;

модернизирован функционал фильтрации полей объектов при загрузке данных в слой в формате EXCEL и JSON;

модернизирован функционал фильтрации по группам объектов слоя на карте;

модернизирован функционал выгрузки отфильтрованных объектов на карте в форматы EXCEL и JSON.

В 2022 году в МГИС создано 30 проектов и 400 слоёв для работы структурных подразделений, 5 проектов находятся в открытом доступе.

В рамках реализации проекта «Открытый город» активно развивается Интернет-ресурс, который используется горожанами и доступен по адресу www.og21.ru, а также с мобильных устройств OS Android и iOS через бесплатные мобильные приложения «Открытый город Чебоксары», которые можно скачать и установить из соответствующих магазинов приложений OS Android и IOS.

Число пользователей Открытого города составляет 80 709 человек.

В 2022 году прошло 46 голосований. Наиболее популярными темами были голосования по оценке качества услуг, предоставляемых администрацией Чебоксар, за кандидатов на звание «Почетный гражданин города Чебоксары», о новых информационных табло на остановках.

На сайте опубликовано 128 новостей по актуальной тематике, информация о 93 нововведения. В течение года обеспечено функционирование и модернизации интерфейсов сайта и мобильных приложений.

Подпрограммой в 2022 году были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

ежегодное обновление парка вычислительной техники в органах местного самоуправления города Чебоксары – 15,0 %;

уровень наполнения базы данных геоинформационной системы пространственными данными – 95,0 %;

доля горожан, принимающих участие в вопросах городского развития на портале «Открытый город» – 14,0 %.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по итогам 2022 года соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80 до 100 %, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Комплексный критерий фактически достигнутых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют плановым значениям.

Поставленные задачи практически выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» в 2022 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Информационная инфраструктура».

Основными целями Подпрограммы «Информационная инфраструктура» (далее – Подпрограмма) является:

совершенствование муниципальных информационных систем управления и взаимодействия с гражданами и организациями на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий и навигационных технологий;

обеспечение прав граждан в сфере информации, создание единого информационного и рекламного пространства города Чебоксары, создание условий для повышения качества предоставляемых жителям города Чебоксары информационных услуг.

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были предусмотрены средства в сумме – 25,58 млн. рублей, в том числе из:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 14,48 млн. рублей;

бюджета города Чебоксары – 11,09 млн. рублей.

Подпрограммой были освоены средства из бюджетов всех уровней в сумме – 24,72 млн. рублей или 96,7 % от запланированных средств.

Бюджетные средства республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары в рамках реализации мероприятий Подпрограммы были направлены на развитие инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных и на информационную среду.

C 2014 года на базе МБУ «Чебоксары-Телеком» создан и действует Центр диспетчеризации пассажирского транспорта (ЦДПТ). ЦДПТ осуществляет общий мониторинг и ежедневный (почасовой) контроль исполнения перевозчиками количества выполненных рейсов, их регулярность, соблюдение маршрутов, анализ соблюдения скоростного режима перевозок пассажиров.

Общее количество транспортных средств, бортовое навигационное оборудование которых подключено к системе мониторинга ЦДПТ, составляет – 1 930 единиц, в том числе:

троллейбусов – 253 единицы;

автобусов малого класса – 172 единицы;

автобусов среднего класса – 112 единиц;

межмуниципальный пассажирский транспорт – 618 единиц;

иные муниципальные ТС (в том числе снегоуборочная техника, школьные автобусы и прочие) – 93 единицы;

речной трамвай – 2 единицы;

обеспечение удаленного снятия показаний со счетчиков электрической энергии по объектам АПК «Безопасный город» и «Умная остановка» – 83 единицы;

597 лицензий системы мониторинга зарезервированные по условиям контрактов – хранение данных по истории движения.

В 2022 году установлено 10 светодиодных остановочных табло, места установки, которых определялись по результатам голосования жителей города Чебоксары на портале «Открытый город» (www.og21.ru). Всего в городе установлены и функционируют 184 светодиодных остановочных табло, подключённых к системе мониторинга ЦДПТ и отображающие в режиме реального времени прогноз прибытия на остановочный пункт пассажирского транспорта, оснащённого бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС и подключённым к ЦДПТ (информационная транспортная система «Умный транспорт»). Система «Умный транспорт» включает в себя Интернет-сайт www.buscheb.ru и бесплатные мобильные приложения на базе IOS и Android OS и позволяет пользователю сайта и мобильного приложения, следующие основные возможности:

возможность выборочного просмотра маршрутов;

проложить маршрут до необходимой остановки или точке на карте города;

просмотр схемы движения маршрута;

поиск остановок по ключевому слову;

добавление маршрутов и остановок в «Избранное»;

создание отдельных групп со своим списком маршрутов и остановок, например, «Из дома на работу» или «Из дома в спортзал»;

просмотр карты пробок.

Дополнительно мобильное приложение на Android OS позволяет для слабовидящих пользователей озвучивать как прогнозы прибытия транспортных средств на остановку, так и озвучивать выбор маршрута следования и прибытие ТС на остановки по всему маршруту следования слабовидящего пассажира.

Ежемесячное количество уникальных пользователей интернет-сервиса «Умный транспорт» составляет более 50,0 тысяч, ежедневно сервисом пользуются не менее 20,0 тысяч уникальных пользователей.

В рамках развития интернет – сервиса «Умный транспорт» в 2022 году оснащены 200 типовых остановочных павильонов информационными ссылками в виде QR-кодов, при сканировании которых с мобильных устройств пользователь автоматически перенаправлен на интернет-страницу в браузере с соответствующей тематической информацией:

информация о прогнозах прибытия на данную остановку пассажирских транспортных средств (аналогичной информации в мобильном приложении);

информацией прогнозах прибытия на данную остановку пассажирских транспортных средств с возможностью ее озвучивания голосом (для слабовидящих);

информацией о прогнозах прибытия на данную остановку пассажирских транспортных средств с визуализацией на английском языке, а так же с возможностью ее озвучивания на английском языке для иностранных гостей города;

информацией о маршруте проезда от данной остановки до исторического/культурного объекта или транспортного узла (ж/д (авто) вокзал, аэропорт, речной порт) в посещении которых заинтересованы туристы нашего города.

Осуществлена технологическая централизация деятельности бухгалтерий органов администрации города Чебоксары. В рамках данного мероприятия в 13 органах администрации города Чебоксары, которые являются главными распорядителями бюджетных средств, внедрена единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. Система включает также комплексную интеграцию отчетности в информационную систему свода отчетности Чувашской Республики. Осуществлена централизация баз данных бухгалтерского учета в республиканском центре обработки данных и переход на «облачное» программное обеспечение на базе подсистемы «Фреш» от компании 1С. Предусмотрено также внедрение и сертификация системы защиты информации для обеспечения безопасности персональных данных.

По мероприятию «Размещение и демонтаж информационного, рекламного материала» оказано услуг:

количество выданных разрешений на размещение средств информационного оформления в год – 17 штук (разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций);

количество согласованных дизайн-проектов в год – 902 штуки;

количество изготовленных баннеров, смонтированных и демонтированных изображений – 1 076 штук;

освещено мероприятий – 119 штук.

По итогам 2022 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 88 до 100,0 %, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограммой в 2022 году были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

Подпрограмма «Информационная среда города Чебоксары» в 2022 году выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Массовые коммуникации».

Приоритетным направлением развития информационных технологий в сфере реализации Подпрограммы «Массовые коммуникации» (далее – Подпрограмма) является повышение эффективности муниципального управления, развитие элементов электронного правительства, обеспечение информационной открытости, развитие электронного документооборота, общегосударственных информационных ресурсов, предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Целями Подпрограммы являются:

обеспечение прав граждан в сфере информации, создание единого информационного пространства города Чебоксары;

создание условий для повышения качества предоставляемых жителям города Чебоксары информационных услуг.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2022 году продолжилась работа по поддержке массовых коммуникаций, развитию информационной политики и их эффективное использование на базе геоинформационных технологий.

В 2022 году на реализацию Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме – 18,39 млн. рублей. Подпрограммой были освоены средства из городского бюджета в сумме – 17,67 млн. рублей или 96,1 % от запланированных средств. Финансирование в рамках реализации мероприятий были направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений средств массовой информации и на информационную политику.

Информация о жизни столицы представлена в городской газете «Чебоксарские новости», учредителем которой является администрация города Чебоксары. Издание наиболее полно и объективно освещает мероприятия, проводимые в столице Чувашии, и отражает динамику социально-экономического развития муниципального образования. Количество копий одного номера «Чебоксарских новостей» – один из целевых показателей, который выполняется: средний подписной тираж составлял 7 500 экземпляров при установленном значении 6 500 экземпляров.

Важнейший целевой показатель Подпрограммы тираж выпуска «Вестник органов местного самоуправления города Чебоксары» – издание, в котором публикуются муниципальные правовые акты. Средний тираж составил 150 экземпляров (установленный показатель – 150 экземпляров) в 2022 году выполнен на 100,0 % от плана. Выпуск вестника осуществляется типографиями, которые победили в конкурсе на оказание услуг по печати издания, проводимом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Во исполнение мероприятия Подпрограммы проводятся конкурсы средств массовой информации на оказание услуг по информированию населения о самых важных мероприятиях и нововведениях в городе. Горожане получают качественный контент о столице благодаря взаимодействию по договорам с 3 телевизионными каналами, 4 газетами, 4 онлайн-изданиями и городским маршрутным телевидением.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию 100,0 %.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

В 2022 году контрольно-ревизионных мероприятий, органами внутреннего муниципального финансового контроля не проводились.

Подпрограмма «Массовые коммуникации» в 2022 году является высокоэффективной.

18. Муниципальная программа города Чебоксары «Содействие занятости населения», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 29.04.2016 № 1039.

В 2022 году в рамках муниципальной программы города Чебоксары Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) реализованы 2 Подпрограммы.

Основной целью муниципальной программы является, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда и снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма.

Муниципальная программа реализуется в условиях модернизации экономики и роста спроса на рабочую силу и в целях обеспечения комплексного подхода к решению проблем занятости населения и улучшение условий и охраны труда на территории города Чебоксары.

Создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры, в том числе разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, снижению риска смертности и травматизма на производстве является важнейшей задачей муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетной политике органов местного самоуправления города Чебоксары. . Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары, в качестве соисполнителей выступают управления социальной сферы и сферы ЖКХ администрации города Чебоксары.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в сумме – 398,78 тысяч рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 339,20 тысяч рублей, бюджета города Чебоксары – 59,58 тысяч рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы, на организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих были освоены в сумме 377,92 тысяч рублей или 94,8 % от плана, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 339,13 тысяч рублей (100,0 %) и бюджета города Чебоксары в сумме 38,80 тысяч рублей (65,1 %).

По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики за 2022 год численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров составила 14 человек, за аналогичный период прошлого года – 12.

В 2022 году количество больных, с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10,0 тысяч работающих составило – 0,31 человека при плане 0,43 человека, показатель перевыполнен с высоким критерием устойчивости.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего в 2022 году составило 60 человек (план – 70 человек).

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников составил 21,5 % при плане 23,9 %, показатель выполнен с критерием устойчивости.

Количество пострадавших на производстве на 1,0 тысячу работающих составляет 0,9 человек при плане – 0,6 человек, показатель не выполнен.

Все важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы в большей степени изменены в сторону увеличения, среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы фактически достигли плановых значений.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Содействие занятости населения» за 2022 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Безопасный труд».

Важнейшей целью Подпрограммы «Безопасный труд» (далее – Подпрограмма) является увеличение количества организаций, охваченных специальной оценкой условий труда и непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения.

Основными задачами в области улучшения условий и охраны труда являются:

совершенствование форм и методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

реализация мероприятий подпрограммы;

развитие специальной оценки условий труда.

В ходе реализации Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме – 398,78 тысяч рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики направлены средства 339,20 тысяч рублей, городского бюджета – 59,58 тысяч рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 377,92 тысяч рублей (94,8 % от плана), из которых 339,11 тысяч рублей средства республиканского бюджета Чувашской Республики (99,97 % от плана), 38,80 тысяч рублей, средства бюджета города Чебоксары (65,1 % от плана), что является средним уровнем освоения бюджетных средств. Средства были направлены на организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих граждан.

Проведение специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) является обязанностью каждого работодателя в силу статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). СОУТ направлена на обеспечение безопасности и комфорта персонала на рабочих местах, определение гарантий и компенсаций работнику, которые предусмотрены ТК РФ, за вредные и (или) опасные условия труда. Всего по городу Чебоксары за отчетный период специальная оценка условий труда была проведена на 27 801 рабочем месте, в рамках подпрограммы – 90 рабочих мест.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест – 80,0 %*.

*Представлен прогнозный показатель. Данные Чувашстата будут опубликованы не ранее 01.05.2023 года.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников уменьшилась и составила – 38 837 человек, при плане 47 600 человек (по данным ОСФР по Чувашской Республике), показатель выполнен с критерием устойчивости.

Важную роль в профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости имеет обучение по охране труда. В 2022 году в городе Чебоксары обучением по охране труда было охвачено 9 110 человек, в рамках Подпрограммы – 248 человек.

По данным отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике, количество пострадавших от несчастных случаев на производстве за 2022 года увеличилось на 6,7 % к аналогичному периоду 2021 года.

Так, за 2022 года пострадали в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 163 работника, за аналогичный период прошлого года – 152, в том числе 21 случай с тяжёлыми травмами, за аналогичный период прошлого года – 15 случаев, 16 смертельных случаев, за аналогичный период прошлого года – 9 случаев и 2 групповых.

По видам несчастных случаев, произошедших с работниками, преобладают случаи:

с травмами, полученными в результате падения с высоты – 37,9 %;

естественная смерть – 16,2 %

с травмами, полученными в результате падения на ровной поверхности одного уровня – 10,8 %;

с травмами, полученными в результате падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли и пр. – 8,1 %;

дорожно-транспортного происшествия – 8,1 %;

воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и так далее – 8,1 %.

С целью профилактики регулярно направлялись обращения о необходимости обеспечения контроля за соблюдением работниками трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права руководителям учреждений, предприятий и организаций в городе Чебоксары, в том числе органам исполнительной власти Чувашской Республики, руководителям территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации города Чебоксары.

Для профилактики и недопущения несчастных случаев содержательная информация о несчастных случаях на производстве размещается на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего было опубликовано 25 статей.

Для передового опыта в области улучшения условий и охраны труда проводятся муниципальные конкурсы «Лучший специалист по охране труда», «Лучшая организация по охране труда».

Доля обученных граждан по охране труда в расчете на 100 работающих в 2022 году составила 5,04 %, при плане 2,50 % показатель перевыполнен.

По итогам 2022 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы практически достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасный труд» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

Основной целью Подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – Подпрограмма) является, создание необходимых условий для реализации трудоустройства подростков при осуществлении мер гарантий социальной поддержки.

С целью достижения поставленной цели перед Подпрограммой, необходимо решение следующих задач:

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

предотвращение случаев безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах;

материальная поддержка несовершеннолетних граждан.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы в соответствии с распоряжением администрации города Чебоксары от 15.06.2022 № 339-р «О выделении бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда администрации города Чебоксары» из городского бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме – 1,00 млн. рублей. Подпрограммой в 2022 году были освоены денежные средства в сумме – 1,00 млн. рублей (100,0 % от плана). Средства были направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в летнее время).

Целью указанного мероприятия является оказание помощи подросткам в выборе будущей профессии, получение ими первых трудовых навыков и заработка, профилактика и снижение правонарушений в подростковой среде, а также предоставление возможности работодателям закрыть временную потребность в работниках на рабочих местах, не требующих высокой квалификации.

Временный труд несовершеннолетних имеет высокую социальную направленность: данный контингент принимал участие в благоустройстве города, оказывал адресную помощь ветеранам войны и труда, ухаживали за памятными местами и мемориалами, участвовали в подготовке школ и пришкольных территорий к новому учебному году.

В 2022 году трудоустроено за счет бюджетных средств 2 428 несовершеннолетних (план – 3 490). В связи с увеличением минимального размера оплаты труда при этом же объеме средств количество трудоустроенных  детей уменьшилось.

Также дополнительно в летний период трудоустроены:

через Центр занятости населения на предприятия города – 325 детей;

за счет средств от приносящей доход деятельности в МАОУ «СОШ № 65» города Чебоксары – 72 ребенка;

самостоятельно – 1 090 детей.

Всего в 2022 году трудовой деятельностью занято более 3 900 детей.

Количество проведенных собраний с несовершеннолетними гражданами, состоящими на профилактических учетах, а также их родителями (законными представителями) на тему: «Организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время (собрания) 128 собраний, при плане 130 собраний.

Количество размещенной информации о потенциальных возможностях трудоустройства, занятости несовершеннолетних граждан на сайте  управления образования администрации города Чебоксары и его структурных  подразделении – 11 (информаций), при плане 11.

Доля трудоустроенных подростков из малообеспеченных семей и находящихся в группе «риска» составила 20,0 % от общего числа трудоустроенных несовершеннолетних.

Договоры о временном трудоустройстве подростков заключили 52 школы. Несовершеннолетние выполняли подсобные работы, работы по благоустройству и озеленению территорий города. В организациях города трудились по следующим профессиям: архивариус и делопроизводитель, швея, сборщик верха обуви, укладчик-упаковщик, разнорабочий и некоторые другие.

Отделом ЦЗН по городу Чебоксары на оказание материальной поддержки участникам данного мероприятия направлено более 1,0 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

По итогам 2022 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» в 2022 является эффективной.

19. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1051.

В рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализуется 1 Подпрограмма:

«Развитие ветеринарии в городе Чебоксары».

В связи с изменением объемов и источников финансирования мероприятий в 2022 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 17.03.2022 № 749;

постановление администрации города Чебоксары от 13.09.2022 № 3140.

Основной целью муниципальной программы является, обеспечение безопасности жизни населения, стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством.

Для достижения поставленной цели, были охвачены решением следующие задачи:

регулирование численности животных без владельцев;

осуществление деятельности в интересах города по обеспечению безопасности жизни и предотвращению случаев заболевания бешенством.

Для решения всех задач муниципальной программы в 2022 году были предусмотрены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в сумме – 8,55 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 1,55 млн. рублей, из бюджета города Чебоксары – 7,00 млн. рублей. Финансовые средства были направлены на предупреждение и ликвидацию болезней животных в городе Чебоксары. Направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики были освоены в сумме – 1,46 млн. рублей, что составляет 93,8 % от плана, из бюджета города Чебоксары – 6,87 млн. рублей или на 98,1 % от плана, что является не высоким уровнем освоения денежных средств.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, что показывает о правильном выборе цели и задач при достижении намеченных целевых показателей муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы в 2022 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» за 2022 год выполнена, что позволяет ее считать эффективной.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в городе Чебоксары».

На реализацию Подпрограммы «Развитие ветеринарии в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) по соглашению между Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары в 2022 году были предоставлены городу Чебоксары субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 1,55 млн. рублей, а также из бюджета города Чебоксары было направлено денежное финансирование в размере 7,00 млн. рублей, для организации работ по отлову и содержанию безнадзорных животных. Средства были направлены на предупреждение и ликвидацию болезней животных в городе Чебоксары.

Финансовые средства, выделенные на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных в 2022 году, были освоены на 97,3 % или на сумму 8,32 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,46 млн. рублей (93,8 % от плана), средства городского бюджета – 6,87 млн. рублей (98,1 % от плана).

За 2022 год было отловлено и направлено на содержание в приют – 293 единицы животных без владельцев, вакцинировано против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных – 563 животных, стерилизовано – 184 животных, промаркировано – 186 животных, выпущено в прежнюю среду обитания – 64 животных, передано потерявшихся животных их прежним и новым владельцам – 173 животных.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

В 2022 году при реализации Подпрограммы нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» в 2022 году является эффективной.

20. Муниципальная программа города Чебоксары «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 05.12.2017 № 2795.

Основная цель муниципальной программы «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) – формирование единой политики преодоления сиротства через создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия, обеспечение приоритета семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализацию защиты их прав и социальной адаптации.

Стратегическая цель муниципальной программы в 2022 году достигалась посредством решения следующих задач:

совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по ранней профилактике социального сиротства и выявления семейного неблагополучия;

внедрение и реализация эффективных технологий, методов и форм работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства;

укрепление института семьи, вовлечение населения в решение проблем профилактики социального сиротства, формирование в обществе семейных ценностей, повышение престижности усыновления, труда замещающих семей;

создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении;

реализация стратегии сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях за счет развития альтернативных форм их семейного устройства;

повышение профессионального мастерства и компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организующих работу по ранней профилактике социального сиротства.

Для решения вопросов в сфере детства в городе Чебоксары реализуются государственные, республиканские программы и планы, которые содержат мероприятия по укреплению института семьи, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, повышению статуса материнства, отцовства, формированию ответственного выполнения родителями своих обязанностей и укреплению семейных ценностей.

В городе Чебоксары ведется целенаправленная работа по реализации государственной политики в интересах детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решению вопросов их социальной поддержки, обеспечению благополучного и защищенного детства, созданию и законодательному закреплению целостной системы защиты прав и законных интересов детей.

Усилия специалистов субъектов системы профилактики ориентированы на оказание комплексной социальной помощи, включающей решение вопросов по трудоустройству родителей, организацию их лечения от алкогольной зависимости, оздоровление детско-родительских и внутрисемейных отношений, повышение психолого-педагогической компетентности родителей, создание в семье благоприятных и безопасных условий для проживания детей.

Также как и в 2021 году принимаемые субъектами системы профилактики меры по профилактике семейного неблагополучия привели к улучшению стабилизации ситуации в сфере детского и семейного неблагополучия и в 2022 году.

На 31 декабря 2022 года выявлено 100 детей, оставшихся без попечения родителей: на территории Ленинского района – 30 детей, на территории Московского района – 33 ребенка, на территории Калининского района – 37 детей.

В 2022 году намеченная положительная тенденция к уменьшению количества родителей, ограниченных в родительских правах изменилась не в лучшую сторону, количество увеличилось до 20 человек (2019 год – 5 человек, 2020 год – 3 человека, 2021 год – 2 человека). Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в приемные семьи увеличилось до 18 человек (плановый показатель – 169 детей), в 2021 году было направлено – 16 детей.

Специалистами отделов охраны детства ежедневно проводятся консультации для граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежемесячно специалисты отделов принимают участие в Дне открытых дверей в БУ ЧР «Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и КУ «Специализированный дом ребенка «Малютка».

Более 56 кандидатов прошли обучение в 2022 году по программе подготовки лиц, желающих принять в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в завершении обучающего курса были выданы соответствующие документы.

В целях недопущения возврата детей из замещающих семей, организовано их комплексное психолого-педагогическое сопровождение, действует ассоциация замещающих родителей, функционируют центры сопровождения, работают школы приемных родителей. Ежегодно в городе Чебоксары проводятся слеты приемных семей. В районных органах опеки функционируют клубы приемных родителей. Специалистами отдела охраны детства ведется большая просветительская работа о клубе, о мероприятиях, проводимых для детей, воспитывающихся в приемных семьях.

На сайтах районных администраций создан и работает раздел «Охрана детства», где размещается вся необходимая информация о защите прав детства и предоставляемых услугах, по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в новые семьи горожан.

Управлением образования администрации города Чебоксары и отделами охраны детства районных администраций ведется работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, основанная на раннем выявлении и помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Осуществляется регулярное посещение состоящих на учете семей.

В рамках межведомственного взаимодействия:

организуются еженедельные вечерние рейды специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделов охраны детства;

составляются акты обследования жилищно-бытовых условий инспекторами ПДН, специалистами СРЦН.

В 2022 году в ходе проведения более 2 500 рейдов по посещению детей «группы риска», проверено более 324 семьи, находившихся в социальном положении, в которых проживет более 500 детей, проверено более 587 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С родителями и подростками проводятся профилактические беседы, о необходимости ведения здорового образа жизни и недопустимости злоупотребления спиртными напитками, о наступлении административной и уголовной ответственности за совершенные правонарушения.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях города, в целях своевременного выявления и учета семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, назначены общественные инспектора по охране прав детства.

На 31 декабря 2022 года на учете комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Чебоксары состоят 324 семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в которых проживает 593 ребенка.

Своевременная комплексная работа всех субъектов профилактики по предупреждению социального сиротства позволяет максимально выявлять детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в защите государства.

На ранних этапах в целях профилактики социального сиротства разработаны следующие формы работы по:

взаимодействию отделов охраны детства с родильными домами и женскими консультациями города Чебоксары по вопросам своевременного выявления и учета несовершеннолетних рожениц, беременных женщин и рожениц из семей группы социального риска;

проведению совещаний по межведомственному взаимодействию с субъектами профилактики на базе ГДКБ.

В родильном отделении в БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии расположенная на территории Калининского района города Чебоксары бывают случаи отказов матерей или обоих родителей от новорожденных детей. В таких ситуациях специалисты отдела проводят беседы с матерями по профилактике отказов от новорожденных детей. Женщинам разъясняются последствия отказа от своего ребёнка.

Плановые значения целевых показателей по итогам 2022 года свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.

Уменьшилось количество родителей лишенных (41 человек) и ограниченных (2 человека) в родительских прав (43 человека в 2022 году, 68 человек в 2021 году,73 человека в 2020 году), при плановом показателе – 67.

В 2022 году в ходе выполнения важнейших целевых показателей и индикаторов муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города Чебоксары – 0,08 (плановый  показатель – 0,55);

количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении – 593 человека при плановом показателе 690 человек;

доля детей, находящихся в социально опасном положении, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления составило 33,5 % при плановом показателе 26,0 %;

количество родителей, восстановленных в родительских правах составило – 2 родителя при плановом показателе – 3.

Увеличилось по сравнению с 2021 годом количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи с 22 до 18 детей.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары», за 2022 год выполнена и является эффективной.

21. Муниципальная программа города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 29.12.2017 № 3030.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2022 году была реализована 1 Подпрограмма.

В связи с изменением объемов финансирования и источников финансирования мероприятий в 2022 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 10.11.2022 года № 4005.

Основной целью муниципальной программы, является повышение уровня благоустройства территории города, повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения мероприятий по благоустройству, создание единого внешнего облика улиц, дорог и территорий города (в части размещения информационных конструкций).

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается решением ряда задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий города;

повышение уровня благоустройства общественных территорий города;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней было направлено 1 405,57 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 138,97 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 404,74 млн. рублей,

бюджета города Чебоксары – 861,86 млн. рублей.

Финансовые средства муниципальной программы были освоены на 80,1 % или 1 125,66 млн. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета составили – 138,97 млн. рублей (100,0 % от плана);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 193,52 млн. рублей (47,8 % от плана), низкая степень освоения средств;

бюджета города Чебоксары – 793,18 млн. рублей (92,0 % от годового плана).

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

содержание и ремонт уличного освещения;

ремонт и содержание озеленения города;

благоустройство прилегающих территорий в городе Чебоксары.

По итогам 2022 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий. Средства из бюджета города Чебоксары на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году использованы практически полностью.

При реализации муниципальной программы в 2022 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Поставленные задачи выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач при достижении намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» за 2022 год выполнена, что позволяет ее считать эффективной.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых общественных территорий муниципального образования города Чебоксары».

Приоритетным направлением Подпрограммы «Благоустройство дворовых общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы города Чебоксары сфере благоустройства дворовых и общественных территорий являются обеспечение устойчивого развития города, повышение привлекательности города для жизни и ведения бизнеса, повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала посредством формирования комфортной городской среды.

В 2022 году для достижения основных целей Подпрограммы были выполнены следующие задачи:

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в принятие решений по реализации мероприятий по благоустройству территории города;

реконструкция и обустройство существующих площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений;

проведение плановых мероприятий по ремонту родников;

выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий;

обустройство детских игровых и спортивных площадок.

На выполнение работ по благоустройству общественных территорий из бюджетов всех уровней было направлено 1 405,57 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 138,97 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 404,74 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 861,86 млн. рублей.

Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 1 125,66 млн. рублей или 80,1 % от годового плана, в том числе, за счет средств федерального бюджета – 138,87 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 193,52 млн. рублей (47,8 % от плана), бюджета города Чебоксары – 793,18 млн. рублей (92,0 % от плана).

На содержание и ремонт уличного освещения, на содержание и ремонт озеленения города, на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в 2022 году из городского бюджета направлены средства в сумме 566,95 млн. рублей.

В 2022 году обслуживались 35 885 штук светильников, расположенных на территории города Чебоксары и 436 штук расположенных на территории Заволжья, воздушная линия составляет 635,4 км, кабельная линия составляет 454,95 км по городу Чебоксары и 12,21 км воздушной линии в Заволжье.

На объектах озеленения, формовочная стрижка кустарников в 2022 году осуществлена на 546,10 тысяч квадратных метров кустарников, отремонтировано 5,37 тысяч квадратных метров газонов, высажено 734,53 тысяч штук цветочной рассады на площади 13,29 тысяч квадратных метров (план выполнен на 100,0 %).

Работы по текущему содержанию и ремонту в 2022 году выполнены на следующих объектах внешнего благоустройства:

25,7 км гидротехнических сооружений, 5 насосных станциях 16 фонтанах, 10 родниках, 4 пляжах, 7 – ЛОС и КНС, 9 туалетах (в том числе: стационарные и павильоны модельного типа, в сервисных блоках).

В 2022 году на строительство и реконструкцию сетей наружного освещения в городе Чебоксары были направлены средства из бюджета города Чебоксары на сумму 1,80 млн. рублей.

Работы выполнены на объектах:

строительство сетей наружного освещения на участке от дома №136А до дома № 130В по ул. Тельмана – 0,35 млн. рублей;

строительство наружного освещения по улице Крупская, и улицы Кременского – 1,45 млн. рублей.

Затраты на разработку проектно-сметной документации составили 1,80 млн. рублей.

Всего по данной программе выполнено работ на сумму 8,14 млн. рублей.

На 2023 год из бюджета города Чебоксары на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции и строительству сетей наружного освещения будет направлено 54,70 млн. рублей.

В 2022 году в рамках Соглашения между Минстроем ЧР и администрацией города Чебоксары на реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и государственной программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» было предусмотрено 140,37 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 138,97 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,00 млн. рублей, городского бюджета – 0,40 млн. рублей. Освоения сумма денежных средств по итогам 2022 года составила 140,37 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 139,51 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,00 млн. рублей, городского бюджета – 0,40 млн. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана. Кроме того, для завершения работ по благоустройству общественных территорий дополнительно выделены средства бюджета города Чебоксары в сумме – 9,22 млн. рублей.

Выполнены работы по благоустройству двух  территорий на сумму 149,60 млн. рублей, а именно:

благоустройство Обиковского леса (1 этап) – 4,90 млн. рублей;

благоустройство сквера «Площадь Республики» – 36,80 млн. рублей;

благоустройство Школьного бульвара (1 этап) – 11,40 млн. рублей;

благоустройство сквера по ул. И. Франко (1 этап) – 56,20 млн. рублей;

благоустройство сквера по ул. И. Франко (2 этап) – 40,30 млн. рублей.

В 2022 году затраты на разработку проектной документации на благоустройство общественных пространств города Чебоксары составили 19,82 млн. рублей.

В 2023 году планируется благоустройство общественных территорий на сумму 169,46 млн. рублей, в том числе на объекты:

Обиковский лес (2 этап);

Школьный бульвар (2 этап).

Все поставленные задачи выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы:

создание единого внешнего облика улиц, дорог и территорий города (в части размещения информационных конструкций);

обеспечение оптимальных экологических условий для городского населения;

увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортабельных зон отдыха.

Поставленные задачи выполнены, что способствуют достижению цели Подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по итогам 2022 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» в 2022 году является эффективной.

22. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.11.2019 № 2956.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – муниципальная программа) в 2022 году  были реализованы 2 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования и источников финансирования мероприятий в 2022 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 23.03.2022 года № 868;

постановление администрации города Чебоксары от 19.10.2022 года № 3603.

Целями муниципальной программы являются:

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Чебоксары;

обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики;

максимальное вовлечение в гражданско-правовой оборот муниципального имущества и земельных участков.

Муниципальная программа направлена на:

создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары;

формирование и определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества города Чебоксары;

обеспечение ведение полного и актуализированного реестра муниципального имущества города Чебоксары;

эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками;

осуществление приватизации муниципального имущества города Чебоксары, совершенствование управления пакетами акций, долями хозяйственных обществ, принадлежащими городу Чебоксары;

обеспечение контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества города Чебоксары.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 136,26 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 3,88 млн. рублей, из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,83 млн. рублей, из бюджета города Чебоксары – 131,56 млн. рублей. Денежные средства фактически были освоены на 97,5 %, что составляет 132,87 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 3,88 млн. рублей (100,0 % запланированных средств), из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,83 млн. рублей (100,0 % запланированных средств), из бюджета города Чебоксары – 128,17 млн. рублей (97,4 % от суммы запланированных средств).

На мероприятие общепрограммные расходы были направлены средства в сумме – 120,19 млн. рублей. На 01.01.2023 средства были освоены в сумме – 118,18 млн. рублей или на 98,3 % от запланированного.

В 2022 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы:

уровень актуализации реестра муниципального имущества города Чебоксары – 100,0 %;

доля объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, право собственности, на которые зарегистрировано – 99,0 % (плановое значение – 100,0 %;

обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества города Чебоксары достигнут на 85,0 %.

По итогам 2022 года практически все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий.

В 2022 году муниципальная программа города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений» выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Основными стратегическими целями Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (далее – Подпрограмма) являются:

совершенствование системы учета муниципального имущества и земельных участков;

обеспечение максимально эффективного использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары.

Муниципальная подпрограмма направлена на решение следующих основных задач:

государственная регистрация права собственности города Чебоксары на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;

создание на базе единой системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики и муниципальным имуществом информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары;

сопровождение и информационное наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары;

проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, государственная регистрация права и внесение сведений в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары;

проведение комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году были предусмотрены денежные средства всего в сумме – 7,753 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 3,88 млн. рублей, из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,83 млн. рублей, из бюджета города Чебоксары – 3,05 млн. рублей. Денежные средства фактически были освоены на 99,05 %, что составляет 7,68 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 3,88 млн. рублей (100,0 % запланированных средств), из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,83 млн. рублей (100,0 % запланированных средств), из бюджета города Чебоксары – 2,97 млн. рублей (97,6 % от суммы запланированных средств).

Вся сумма финансирования из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики в общей сумме 4,71 млн. рублей и 0,21 млн. рублей из бюджета города Чебоксары была направлена на проведение комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары.

В рамках реализации мероприятия «Создание единой системы учета муниципального имущества города Чебоксары» проведена работа по государственной регистрации права собственности города Чебоксары на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки.

На базе единой системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики продолжает развиваться созданная база управления муниципальным имуществом информационной системы и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары.

В 2022 году также велось сопровождение и информационное наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары.

Учет муниципального имущества велся в соответствии с порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 на базе автоматизированной информационной системы «Управление муниципальной собственностью города Чебоксары».

В Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 01.01.2023 учтено 11 394 объекта капитального строительства (на 99,0 % объектов право зарегистрировано) и 171 977 объектов движимого имущества. Внесение изменений в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары, как в части исключения из него объектов по причине перехода права собственности либо списания объектов, так и включение в него вновь выявленных объектов, происходит постоянно.

- В период 2014–2022 годов в Управлении Росреестра по Чувашской Республике поставлены на учет как бесхозяйные 663 объекта. Признано в судебном порядке право муниципальной собственности города Чебоксары на 655 объектов, из них 22 нежилых здания, 2 жилых дома, 338 автомобильных дорог, 18 мостов, 187 газопровода, 5 трансформаторные подстанции, 1 кабельная линия, 63 тепловых сетей, 15 памятников, 4 сооружения.

- В рамках реализации мероприятия «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества города Чебоксары, в том числе земельных участков» ведется работа по максимальному вовлечению объектов муниципальной собственности в коммерческий оборот.

По состоянию на 01.01.2023:

на Едином информационном ресурсе свободных земельных участков в Чувашской Республике размещены 144 земельных участка, расположенные в границах Чебоксарского городского округа (общая площадь 107,9445 га), в том числе 18 земельных участков в рамках разграничения государственной собственности на землю оформлены в республиканскую собственность;

на Едином информационном ресурсе о свободных земельных участках Чебоксарского городского округа размещены сведения о 122 свободных от застройки земельных участках общей площадью 279 га, в том числе о 87 земельных участках, сформированных для строительства капитальных объектов и 35 земельных участках под размещение временных объектов.

В 2022 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

доля объектов капитального строительства, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общем количестве объектов капитального строительства, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары, – 99,0 %;

доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары, – 100,0 %;

доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте), – 100,0 %.

При реализации Подпрограммы в 2022 году, фактов коррупционных правонарушений в сфере использования и распоряжения муниципальным имуществом, нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики».

Основными стратегическими целями Подпрограммы «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» (далее – Подпрограмма) являются, оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Чебоксары, обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора города Чебоксары.

Муниципальная подпрограмма направлена на решение следующих основных задач:

оптимизация состава и структуры муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары;

контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары;

обеспечение выполнения основных экономических показателей деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары.

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из городского бюджета были выделены денежные средства в сумме 8,32 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 7,01 млн. рублей, что составляет 84,3 % от плана. Финансовые средства были направлены на создание эффективной системы муниципального сектора экономики города Чебоксары в сумме – 2,00 млн. рублей, на эффективное управление муниципальным имуществом в сумме – 5,00 млн. рублей.

- В рамках реализации мероприятия «Создание эффективной системы муниципального сектора экономики города Чебоксары» проводилась работа по упорядочению системы муниципальных предприятий и учреждений города Чебоксары.

В Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 01.01.2021 числятся 2 муниципальных унитарных предприятия, 248 муниципальных учреждений, 18 хозяйствующих субъектов с долей участия города Чебоксары.

| № п/п | Наименование объектов муниципальной собственности | Кол-во на 01.01.2022 | Кол-во на 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальных унитарных предприятий | 3 | 2 |
| 2 | Муниципальных учреждений | 249 | 248 |
| 3 | Хозяйствующих обществ с долей участия города Чебоксары | 18 | 18 |

Муниципальные учреждения удовлетворяют жизненно важным потребностям населения города и в отличие от муниципальных унитарных предприятий осуществляют функции некоммерческого характера и полностью или частично финансируются из бюджета города.

Учредителями муниципальных учреждений по поручению главы администрации города Чебоксары выступают отраслевые управления, которые осуществляют координацию и регулирование их деятельности, совместно с финансовым управлением и руководителями данных учреждений решают вопросы их финансирования, как за счет бюджетных средств, так и посредством приносящей доход деятельности.

Горкомимущество участвует в управлении муниципальными учреждениями в части согласования уставов по имущественным вопросам, закрепления муниципального имущества за учреждениями на праве оперативного управления и контроля за его сохранностью.

В настоящее время функционируют 249 муниципальных учреждений:

| № п/п | Муниципальные учреждения | Кол-во на 01.01.2022г. | Кол-во на 01.01.2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего | 249 | 248 |
|  | из них: |  |  |
| 1.1. | по видам учреждений |  |  |
| 1.1.1. | казенные | 4 | 6 |
| 1.1.2. | бюджетные | 206 | 201 |
| 1.1.3. | автономные | 28 | 28 |
| 1.1.4. | прочие (приравненные к казенным) | 11 | 13 |
| 1.2. | по отраслям |  |  |
| 1.2.1 | образования | 192 | 188 |
| 1.2.2. | культуры | 24 | 23 |
| 1.2.3. | физической культуры и спорта | 11 | 11 |
| 1.2.4. | прочие (приравненные к казенным) | 22 | 26 |

В рамках реализации мероприятия «Формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период» проведена следующая работа.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на 2022 год утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 581, согласно которому, в 2022 году запланированы к приватизации 16 объекта недвижимости 1 муниципальное унитарное предприятие («Теплосеть»).

В ходе проведенных работ в 2022 году было реализовано всего 28 объектов недвижимости, из них:

9 объектов недвижимости было реализовано в рамках Федерального закона №178-ФЗ через торги на общую сумму 84,59 млн. рублей;

19 объектов реализовано в рамках Федерального закона №159-ФЗ, общая сумма заключенных договоров составила 45,46 млн. рублей.

В 2022 году было проведено 155 торгов (конкурсов и аукционов), для сравнения, за аналогичный период прошлого года было проведено 238 торгов.

По состоянию на 01.01.2023 обеспечено поступление доходов от использования муниципального имущества и земли в городской бюджет и внебюджетные фонды на общую сумму 778,18 млн. рублей, в том числе:

доходы от управления и распоряжения имуществом – 233,12 млн. рублей;

доходы от управления и распоряжения землей – 545,06 млн. рублей.

Для сравнения, в 2021 году было обеспечено поступление на общую сумму 727,45 млн. рублей, увеличение поступления доходов в 2022 году составило 106,97 %.

Вся информация о проводимых аукционах размещена в свободном доступе в сети «Интернет» на сайтах http://torgi.gov.ru (официальный сайт Российской Федерации для размещения информация о проведении торгов), http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=149 (официальный сайт Чебоксарского городского комитет по управлению имуществом), а также в периодичном печатном издании «Чебоксарские новости».

В рамках реализации мероприятия «Эффективное управление муниципальным имуществом города Чебоксары» осуществлялся контроль за использованием муниципального имущества путем проведения плановых контрольных мероприятий по обеспечению сохранности, использования по назначению и эффективному управлению объектами муниципального имущества города Чебоксары, в том числе закрепленными за муниципальными учреждениями города Чебоксары.

На 01.01.2022 задолженность перед бюджетом города от аренды муниципального имущества и земельных участков составляла 144,50 млн. рублей, на 01.01.2023 года – составила 126,10 млн. рублей, произошло снижение задолженности на 18,40 млн. рублей или на 12,73 %.

Сумма 126,10 млн. рублей распределена следующим образом:

69,50 млн. рублей (55,1 %) – фактически возможная к взысканию (задолженность по действующим договорам, по которым ведется претензионно-исковая работа, а также по исполнительным листам в отношении должников, у которых имеется имущество);

56,60 млн. рублей (44,9 %) – невозможная к взысканию (задолженность по должникам, у которых имущество отсутствует, и в отношении которых ведется активная работа со службой судебных приставов, налоговыми и правоохранительными органами, а также задолженность по организациям банкротам).

С арендаторами-должниками проводятся выверки взаимных расчетов, организации должники приглашаются для беседы, направляются претензии, исковые заявления.

Работа по взысканию задолженности по арендным платежам, как во внесудебном, так и в судебном порядке, будет продолжена и в дальнейшем.

В соответствии с утвержденным графиком проверок за 2022 год было проверено 487 объектов недвижимости, переданных в оперативное управление 51 муниципальному учреждению, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за указанными учреждениями. Кроме того, проверено 25 объектов недвижимости, переданных в безвозмездное пользование.

В ходе проверок муниципальных учреждений выявлено 18 фактов перепланировки внутренних помещений без внесения соответствующих изменений в техническую документацию. В адрес пользователей направлены предписания о необходимости устранения выявленных нарушений. В установленные сроки учреждения провели соответствующую работу по внесению изменений в техническую документацию. До настоящего времени неисполненными остаются предписания, направленные в адрес МКУ «Земельное управление» города Чебоксары и МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары». Работа в данном направлении продолжается.

Нарушений использования муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование, не выявлено.

Кроме того, в ходе проведенных проверок выявлено 3 факта предоставления части нежилых помещений в пользование и аренду третьим лицам без оформления соответствующих договоров. В установленные сроки, данные нарушения устранены.

В 2022 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Чебоксары, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году составила – 100,0 %;

доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году составила – 100,0 %;

доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров составила – 100,0 %.

В ходе проведенных проверок фактов коррупционных правонарушений в сфере использования и распоряжения муниципальным имуществом не выявлено.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» в 2022 году является эффективной.

23. Муниципальная программа города Чебоксары «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» от 25.05.2020 № 931.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2022 году Подпрограммы не реализовывались.

Муниципальная программа города Чебоксары «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» разработана в рамках реализации Регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Соглашения о реализации регионального проекта на территории города Чебоксары подписаны за № 01/12-15/52 от 05.06.2019 и № 2021-Р40021-1/34 от 28.04.2021.

Целями муниципальной программы являются:

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря совершенствованию нормативно правового регулирования вопросов и формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни;

улучшение здоровья и качества жизни населения, а также формирование культуры и ответственного отношения к своему здоровью;

мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Перед муниципальной программой поставлены следующие задачи, которые направлены на:

формирование у граждан отношения к здоровью как высшей ценности, мотивационных установок и потребности в здоровом образе жизни;

совершенствование условий для здорового образа жизни, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, улучшение физического и духовного здоровья;

создание механизма межведомственного взаимодействия, направленного на формирование здорового образа жизни, профилактику всех форм зависимости и укреплению нравственных ориентиров у населения города;

снижение смертности у мужчин в возрасте 16 – 59 лет и у женщин в возрасте 16 – 54 лет.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году финансирование из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников не предусмотрено.

Всего в муниципальной программе в 2022 году обеспечивалось достижение 4 важнейших целевых показателей и индикаторов:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Чувашской Республике составила – 71,47 года (план на 2022 год – 76,7 лет);

естественный прирост (убыль) населения на 1 000 человек населения в Чебоксарском городском округе составил – 2,3 промилле (план на 2022 год – 3,9 промилле);

снижение смертности мужчин в возрасте 16 – 59 лет, на 100,0 тысяч населения соответствующего возраста в Чебоксарском городском округе, составило – 707,0 человек (план на 2022 год – 457,8 человек);

снижение смертности женщин в возрасте 16 – 54 лет, на 100,0 тысяч населения соответствующего возраста в Чебоксарском городском округе, составило – 195,3 человек (план на 2022 год – 109,7 человек).

Процент выполнения (среднее значение) по показателям (индикаторам) муниципальной программы города Чебоксары по итогам 2022 года составил 62,55 %.

На 31 декабря 2022 года охват горожан в возрасте 3-79 лет, активно занимающихся физической культурой и спортом, составил 248 508 человек (на 13 612 человек больше 2021 года). По итогам 2022 года доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 51,9 % от численности населения города Чебоксары от 3-79 лет.

За 12 месяцев 2022 года в рамках Дней здоровья и спорта муниципальными спортивными учреждениями города Чебоксары оказаны услуги по предоставлению спортсооружений 10 224 человекам. Кроме того, для горожан организовывались различные спортивно-массовые мероприятия. На 31 декабря 2022 года проведено 104 комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий с количеством участников 4 063 человека. Зимой наиболее популярными являются – соревнование «Бег на коньках», товарищеские игры по хоккею и по футболу между дворовыми командами, лыжные прогулки, катание на санках, мастер-классы по фигурному катанию на коньках «Серебристый конёк» и многие другие. Летом – фитнес-трофи по йоге, семейная велопрогулка, мастер-класс по спортивному туризму, соревнования по волейболу и футболу, турниры по дартс, мастер-классы по фитнесу «Степ аэробика для мам» и т.д.

В 2022 году в целях увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и формирования у населения здорового образа жизни, увеличения периода активного долголетия, администрацией города Чебоксары в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проведено 147 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 30 163 человека.

За 2021 год проведено 5 фестиваля ГТО, 167 мероприятий по тестированию населения города Чебоксары в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне». В тестировании приняли участие 43 151 человек, в том числе 36 308 школьников, студентов ВУЗов, ССУЗов – 4 083 человека, 33 – дошкольников, взрослое население – 2 375 человек, лица с ограниченными возможностями здоровья – 7 человек, пенсионеры – 345 человек.

Одной из основных задач по увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, является создание условий для занятий горожанами физической культурой и спортом, повышение обеспеченности населения объектами спорта. В шаговой доступности к услугам населения были предоставлены 1 232 спортивных сооружения, в том числе: 4 стадиона, 626 плоскостных спортивных сооружения, 181 спортивный зал, 36 плавательных бассейнов, и др. По итогам 2022 года уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 76,6 % от норматива.

Публикация материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, осуществляется на сайте города Чебоксары, в газете «Чебоксарские новости», а также на интернет-ресурсах районов столицы и структурных подразделений.

Самым информативным сайтом о здоровом образе жизни и достижениях городских спортсменов является интернет-страница управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары (https://gcheb-fizkult.cap.ru).

Основные мероприятия и мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов. Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, но не достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2022 году не проводились.

Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» в 2022 году признана эффективной.

24. Муниципальная программа города Чебоксары «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» от 26.11.2020 № 2366.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2022 году реализовалась 1 Подпрограмма.

Ввиду того, что на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году финансирование не было предусмотрено, изменения в муниципальную программу не вносились.

Целями муниципальной программы являются:

повышение качества жизни и уровня благосостояния населения;

стимулирование инвестиционной активности за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий;

активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.

Для решения основных целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

удовлетворение потребности населения в благоустроенности территории;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на территории населенных пунктов, по улучшению условий жизнедеятельности;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания граждан на территории населенных пунктов.

Все мероприятия муниципальной программы фактически были реализованы без выделения денежных средств.

Основные мероприятия и мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов. Мероприятия муниципальной программы предусмотрены для реализации проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению, но не достигнуты в виду отсутствия финансирования.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары Комплексное развитие территорий города Чебоксары» за 2022 год выполнена и является умерено эффективной.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории города Чебоксары».

Основными целями Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на территории города Чебоксары» являются:

повышение качества жизни и уровня благосостояния населения;

стимулирование инвестиционной активности за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий;

активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.

Для достижения данных целей предусмотрено решение следующих задач Подпрограммы:

удовлетворение потребности населения в благоустроенности территории;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на территории населенных пунктов, по улучшению условий жизнедеятельности;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания граждан на территории населенных пунктов.

Все поставленные задачи выполняются в полном объеме, и способствуют достижению цели Подпрограммы.

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы денежные средства, как из республиканского бюджета Чувашской Республики, так и из бюджета города Чебоксары небыли предусмотрены. В соответствии с годовым планом Подпрограммой реализовывались все предусмотренные в 2022 году основные мероприятия.

Основные мероприятия были направлены на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы, направленные на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики не выполнены.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению, но не достигнуты в виду отсутствия финансирования.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории города Чебоксары» в 2022 году признана, умерено эффективной.

25. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие туризма и индустрия гостеприимства в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 07.03.2023 № 792, (действия данного документа распространяется на правоотношения, возникшие с 12.04.2022).

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие туризма и индустрия гостеприимства», (далее – Муниципальная программа) является одним из направлений Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары на период до 2035 года, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2020 № 97. Актуальность развития туризма обусловлена значимостью данного вида деятельности для повышения экономического потенциала города Чебоксары и туристско-рекреационным фактором: наличие в городе Чебоксары рекреационных ресурсов практически курортного уровня, оздоровительных и лечебных учреждений, способствующих оздоровлению населения, привлечению туристов.

В рамках Муниципальной программы в 2022 году реализовались 1 Подпрограмма.

Основной стратегической целью муниципальной программы является, формирование на территории города Чебоксары современной конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах, а также вклад в социально-экономическое развитие агломерации за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, числа рабочих мест и уровня доходов населения.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме – 957,17 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 364,56 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 18,03 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составляют – 4,51 млн. рублей и средства внебюджетных источников в сумме – 570,08 млн. рублей.

Мероприятиями муниципальной программы и Подпрограммой муниципальной программы фактически были освоены денежные средства в размере – 957,17 млн. рублей или 100,0 % от плана, из которых средства федерального бюджета – 364,56 млн. рублей (100,0 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 18,03 млн. рублей или 100,0 % от плана, средства городского бюджета – 4,51 млн. рублей, 100,0 % от плана, доходы учреждений (внебюджетные источники) были освоены в сумме – 570,08 млн. рублей или 100,0 % от плана.

Основные мероприятия в рамках Муниципальной программы были направлены на модернизацию и внедрение инноваций, повышение бюджетной эффективности и качества предоставляемых услуг в области туризма.

На территории города Чебоксары функционируют 765 учреждений в сфере туризма, в том числе:

71 коллективных средств размещения;

68 туристических фирм;

21 музей;

12 театрально-концертных учреждений;

24 культовых (религиозных объектов);

56 открытых пространств, парков, скверов;

28 физкультурно-спортивных комплексов;

485 кафе и ресторанов;

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году на создание комплекса обеспечивающей туристическую инфраструктуру инвестиционного проекта «Туристский кластер «Чувашия – сердце Волги» было направлено сумма в 2,30 млн. рублей и на развитие приоритетных направлений туризма в городе Чебоксары, реализуемых через МТЦ города Чебоксары сумма в 2,70 млн. рублей. Освоение составило 100,0 %, обеспечено полное освоение средств.

На сегодняшний день развитие туристической отрасли является одним из ключевых, стратегических направлений в городе.

По состоянию на 1 января 2023 года в городе Чебоксары осуществляют свою деятельность 72 коллективных средства размещения, их которых 39 гостиниц, 7 хостелов, 13 организаций гостиничного типа, 3 санаторно-курортных организации, 9 баз отдыха и 1 туристическая база. Общий номерной фонд составляет 2 094 единицы, в том числе высшей категории – 193 единицы, количество койко-мест – 4 693 единицы.

Согласно Федеральному реестру аккредитованных гостиниц (Федерального агентства по туризму) в городе Чебоксары получили звездность 36 коллективных средств размещения, из них «без *» – 15 единиц, «**» – 6 единиц, «***» – 10 единиц, «****» – 4 единицы, «5*» – 2 единицы.

В городе насчитывается 68 туристических фирм, из которых 6 организации осуществляют туроператорскую деятельность, а также 62 организации – турагентскую деятельность.

В Чебоксарах расположено 21 музей, из которых 18 государственных и 3 частных, 12 театрально-концертных учреждения, в том числе 8 государственных и 4 частных, 24 религиозных объекта, из которых 2 мечети, 2 храма и около 20 церквей, либо объектов паломничества. Более 50 открытых пространств, парков, скверов, аллей. 28 физкультурно-спортивных комплексов и более 480 объектов общественного питания.

Чебоксарским Речным портом завершены пассажирские перевозки на межрегиональных маршрутах на судах на подводных крыльях типа «Валдай 45Р». В период навигации 2022 года в Чувашии судами на подводных крыльях «Валдай 45Р» перевезено 19 128 пассажиров. Самыми популярными стали ежедневные рейсы в Казань. Перевозки из Чебоксар были организованы по пяти межрегиональным маршрутам – в Казань, Свияжск, Юрино, Козьмодемьянск и Нижний Новгород.

Пассажирские перевозки на часовых прогулочных рейсах, всего за навигацию 2022 года был выполнен 291 прогулочный рейс, перевезено 33 387 пассажиров.

За навигацию по пассажирским перевозкам на внутригородских линиях «Чебоксары – Сосновка» и «Чебоксары – Пляж «Левобережный». Всего было выполнено 806 рейсов и перевезено 50 209 пассажиров, в том числе на линии «Чебоксары – Сосновка» 6 055 пассажиров, на линии «Чебоксары – Пляж «Левобережный» 44 154 пассажира. Речным транспортом воспользовались более 50,0 тысяч пассажиров, что на 9,0 тысяч больше, чем в 2021 году.

Согласно плану навигации на год, разработанному в апреле 2022 года, «Чебоксарский речной порт» должен был принято 433 теплохода, зашло 512 теплоходов, на которых прибыло 73 269 экскурсанта.

На 31 декабря 2022 года, ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» обслужил 429 145 пассажиров. Это на 7,0 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество обслуженных рейсов в отчетном периоде сократилось, и составило 3 680. В прошлом году эта цифра была на 8,0 % выше (3 972 рейса). Часть рейсов была отменена в связи с временной приостановкой работы ряда южных аэропортов России.

На федеральных порталах в 2022 году размещено около 52 публикаций о туристических объектах и событиях, велась работа по наполнению портала «Визит Волга», где было размещено 83 материала и более 185 публикаций в социальных сетях.

С 12 по 14 марта 2022 года совместно с Минэкономразвития Чувашии и организациями в сфере туризма города Чебоксары приняли участие в 17 Международной туристической выставке «Интурмаркет-2022» с формированием коллективной экспозиции Чувашской Республики. На площади в 34 кв. метра представили туристический потенциал Чувашской Республики и города Чебоксары, презентовали продукцию предприятия и организации Чувашской Республики и города Чебоксары, на большом экране велась трансляция видеороликов о Чувашии, Чебоксарах и предприятиях республики и города.

Коллективную экспозицию Чувашской Республики посетили представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы РФ и многие другие. Также на стенде Чувашской Республики состоялась встреча с Председателем Правления некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация туристско-информационных организаций» (НП «НАИТО») Михаилом Ушаковым, в рамках которой между НП «НАИТО» и АУ «МТЦ города Чебоксары» подписано соглашение о проведении в 2023 году в городе Чебоксары IV Всероссийского съезда туристско-информационных организаций.

АУ «МТЦ города Чебоксары» принял участие в III Съезд туристско-информационных центров Российской Федерации проводившем в Республика Карелия 20-23 сентября 2022 года.

Представители Чувашии принял участие в работе Форума по развитию детского туризма и в Форуме креативных территорий, который проходил с 11 по 12 октября 2022 года в городе Нижний Новгород. От Чувашской Республики в Форумах приняли участие: Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель Секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью Алла Салаева, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Георгий Богуславский, представители управления образования администрации города Чебоксары в количестве 4 человек во главе с начальником управления образования администрации города Чебоксары Еленой Сахаровой, работники АУ «МТЦ города Чебоксары» директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова, директор ООО «Каури» Анна Казанцева.

С 25 ноября по 2 декабря в столице Чувашии прошел масштабный туристический форум «Чувашия Туристическая», в ходе которого обсуждались ключевые векторы туристического развития: промышленный, детский, медицинский, агротуризм, круизный. Спикерами на сессиях выступят федеральные эксперты и представители соседних регионов Чувашии. В Форуме приняли участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти.

В 2022 году дети из 17 районов республики отправились в двухдневное путешествие по программе «Путешествуем по Чувашии». Данный тур организовало турагентство этнографического комплекса «Ясна» при поддержке Минэкономразвития Чувашии. Проект осуществляется в регионе впервые с целью повышения доступности туристических продуктов.

По итогам 2022 года в основном плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, имеются отклонения некоторых значений целевых показателей по причине нестабильной внешнеполитической обстановки.

По срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей, квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений управлением культуры администрации города Чебоксары замечания отсутствуют.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие туризма и индустрия гостеприимства в городе Чебоксары» в 2022 году является эффективной.

Подпрограмма «Развитие туристической инфраструктуры».

Основной целью Подпрограммы «Развитие туристической инфраструктуры» (далее – Подпрограмма является формирование на территории города Чебоксары современной туристической инфраструктуры, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах, а также создание комфортной и безопасной среды для жизни.

Подцель Подпрограммы – внедрение комплексного подхода к планированию и развитию туристско-рекреационных территорий и создание условий развития сферы туризма и туристской деятельности.

Для решения поставленной цели были реализованы следующие задачи Подпрограммы:

развитие и совершенствование инфраструктуры туризма, в том числе сопутствующей, необходимой для повышения конкурентоспособности города на региональном и российском уровнях;

повышение качества туристских и сопутствующих услуг в соответствии с принятыми стандартами, увеличение разнообразия оказываемых услуг;

создание условий развития внутреннего и выездного туризма.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы завершилась реализация инвестиционного проекта «Туристской кластер «Чувашия – сердце Волги». В течение 2018–2022 годов на территории города Чебоксары завершилась реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади, завершен 5-ый этап реконструкции Московской набережной, а также выполнены работы по строительству инженерной инфраструктуры грязелечебницы АО «Санаторий «Чувашиякурорт».

Всего в 2022 году на вышеуказанные цели из бюджетов всех уровней бюджетной системы было выделено 387,09 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 364,56 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 18,03 млн. рублей, муниципального бюджета города Чебоксары – 4,51 млн. рублей.

За счет внебюджетных источников на строительство туристской инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта направлено 570,08 млн. рублей, в том числе на строительство Многофункционального гостиничного комплекса на ул. Нижегородская, гостиничного комплекса эконом-класса на 90 номеров по Московскому проспекту, создание Вейк-парка на Чебоксарском заливе, начаты работы по реконструкции гостиницы «Волга Премиум Отель».

Бюджетные средства в сумме – 387,09 млн. рублей освоены полностью (100,0 %), в том числе из федерального бюджета – 364,56 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 18,03 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 4,51 млн. рублей.

Финансирование направлено на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционного проекта по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера «Чувашия – сердце Волги» в Чувашской Республики.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы в 2022 году были достигнуты следующие показатели и индикаторы:

численность населения города Чебоксары, занятого в сфере туризма в 2022 году составило – 312 человек;

подготовка кадров в сфере туризма и количество выпущенных специалистов составило – 90 специалистов;

количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения – 231,0 тысяч человек, в том числе иностранных граждан – 1,9 тысяч человек;

объем платных услуг, оказанных коллективными средствами размещения – 1 104,00 млн. рублей.

По итогам 2022 года все запланированные подпрограммой бюджетные и внебюджетные средства освоены в полном объеме, выполнены в запланированном объеме строительно-монтажные работы.

На основании вышеизложенного считаем, что Подпрограмма «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году является эффективной.

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города Чебоксары

В муниципальных программах города Чебоксары (вместе с Подпрограммами) в 2022 году всего было обеспечено достижение 453 целевых индикаторов и показателей. Полностью в 2022 году достигнуты 400 показателей или 88,3 % от плана.

Таблица 2

Информация

о количестве планируемых и достигнутых в 2022 году целевых индикаторов и показателей в разрезе муниципальных программ города Чебоксары

| № п/п | Наименование | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 9 | 7 | 77,8 |
| 2 | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 22 | 21 | 95,5 |
| 3 | «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» | 18 | 12 | 66,7 |
| 4 | «Социальная поддержка граждан города Чебоксары | 13 | 12 | 92,3 |
| 5 | Доступная среда | 10 | 10 | 100,0 |
| 6 | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | 37 | 31 | 83,8 |
| 7 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | 14 | 12 | 85,7 |
| 8 | «Развитие образования» | 37 | 33 | 89,2 |
| 9 | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» | 22 | 20 | 90,1 |
| 10 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» | 16 | 14 | 87,5 |
| 11 | «Экономическое развитие города Чебоксары» | 42 | 35 | 83,3 |
| 12 | «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 38 | 35 | 92,1 |
| 13 | «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | 28 | 26 | 92,9 |
| 14 | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в городе Чебоксары» | 9 | 9 | 100,0 |
| 15 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 26 | 24 | 92,3 |
| 16 | «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» | 28 | 25 | 89,3 |
| 17 | «Цифровое общество города Чебоксары» | 13 | 12 | 92,3 |
| 18 | «Содействие занятости населения» | 10 | 8 | 80,0 |
| 19 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» | 7 | 7 | 100,0 |
| 20 | «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» | 12 | 10 | 83,3 |
| 21 | «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | 12 | 12 | 100,0 |
| 22 | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 12 | 12 | 100,0 |
| 23 | «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» | 4 | 3 | 75,0 |
| 24 | «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» | 1 | 0 | 0,0 |
| 25 | «Развитие туризма и индустрия гостеприимства в городе Чебоксары» | 13 | 10 | 76,9 |
| ВСЕГО: |  | 453 | 400 | 88,3 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ города Чебоксары, Подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары за 2022 год приведены в приложении № 1.

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств города Чебоксары, связанных с реализацией муниципальных программ города Чебоксары

В 2022 году фактическое финансирование муниципальных программ города Чебоксары за счет всех источников финансирования составило 17,38 млрд. рублей, или 95,1 % к запланированному уровню, из них за счет средств:

федерального бюджета – 2,34 млрд. рублей, что составляет 100,0 % от запланированного уровня;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 7,52 млрд. рублей (94,2 % от плана);

бюджета города Чебоксары 5,30 млрд. рублей, или 95,9 % к запланированному уровню (план на 2022 год – 5,53 млрд. рублей);

внебюджетные средства – 2,22 млрд. рублей (91,4 % от плана).

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.12.2022 № 1020 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение) в 2022 году на реализацию муниципальных программ города Чебоксары будет направлено 14,39 млрд. рублей.

Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ города Чебоксары, предложения по их совершенствованию

В целях приведения в соответствие с бюджетом города Чебоксары, государственными программами Российской Федерации и Чувашской Республики в 2022 году ответственными исполнителями муниципальных программ вносились соответствующие изменения в муниципальные программы города Чебоксары.

Ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ города Чебоксары, в целом справились со всеми поставленными задачами, финансовые средства были освоены практически полностью, добились хороших результатов по выполнению важнейших целевых показателей и индикаторов муниципальных программ.

В ходе проведении анализа и оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары за 2022 год были выявлены следующие недостатки:

качество планирования значений важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальных программ и Подпрограмм муниципальных программ остается по прежнему невысоким;

невысокий уровень зависимости достижения значений целевых показателей и индикаторов от предусмотренных и использованных объемов финансирования;

не проводится должным образом контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей муниципальных программ ответственными исполнителями;

финансовые средства, выделенные на реализацию некоторых основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ из бюджетов всех уровней, осваиваются не в полном объеме.

В соответствии с Методикой оценки эффективности, реализации муниципальных программ города Чебоксары ни одна из муниципальных программ не признана неэффективной. Оснований для депремирования руководителей ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ города Чебоксары по итогам 2022 года не имеется.

Все муниципальные программы предлагается принять к финансированию за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары в 2023–2025 годах.

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальных программ города Чебоксары, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий

(мероприятий) или муниципальных программ города Чебоксары в целом

Ответственным исполнителям муниципальных программ (структурным подразделениям администрации города Чебоксары) предлагается продолжить работу по актуализации муниципальных программ города Чебоксары, приведению их в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, с требованиями федеральных законов Российской Федерации, законов Чувашской Республики, действующими нормативно правовыми актами города Чебоксары, государственными программами Российской Федерации и Чувашской Республики.

Важнейшей задачей остается актуализация документов стратегического планирования администрации города Чебоксары, обусловленная принятием в 2014 году Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Система стратегического планирования, действующая в городе Чебоксары, совершенствуется с учетом тесной взаимосвязи с инструментами программно-целевого планирования.

Все муниципальные программы города Чебоксары должны быть интегрированы полностью в прогнозы социально-экономического развития города Чебоксары, как на среднесрочный, так и на долгосрочный периоды.

Структурным подразделениям администрации города Чебоксары – ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ города Чебоксары в соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 15.12.2020 № 112 «О Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары на период до 2035 года», законом Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года» необходимо все действующие муниципальные программы города Чебоксары привести в соответствии и продлить на срок до 2035 год.

Для дальнейшего совершенствования системы по реализации муниципальных программ рекомендуется усилить внимание по следующим направлениям:

межведомственное взаимодействие между структурными подразделениями администрации города Чебоксары в процессе реализации муниципальных программ города Чебоксары, в том числе при подготовке и обосновании проектов о внесении изменений в муниципальные программы города Чебоксары необходимо усилить;

причины неэффективной реализации отдельных мероприятий муниципальных программ города Чебоксары за 2022 год и принять меры для повышения эффективности их реализации необходимо тщательно проанализировать;

необходимо усилить контроль и повысить качество за исполнением муниципальных программ, за своевременным приведением муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период;

пересмотреть неэффективный состав целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальных программ;

количество основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ города Чебоксары необходимо оптимизировать;

необходимо продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальных программ с целью обеспечения максимального достижения взаимного соответствия с целями и задачами муниципальных программ;

не сокращать бюджетные ассигнования и досрочно не прекращать выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, а продолжать эффективно использовать бюджетные средства, учитывая при этом реальные возможности бюджета города Чебоксары;

актуализировать и вносить своевременно изменения в муниципальные программы города Чебоксары, в части приведения в соответствие с принятыми Решениями о бюджете города Чебоксары;

продолжить работу по автоматизации процессов реализации, мониторинга и формирования отчетности по муниципальным программам города Чебоксары.

Заместитель главы администрации –

руководитель аппарата	А.Н. Петров