Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет  
о реализации отраслевых целевых программы Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Содействие занятости населения» Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

# за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»** |  |  |
|  | Подпрограмма 1 **«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики» | Выполнено | Центром занятости населения организуются оплачиваемые общественные работы, временно трудоустраиваются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |
|  | Подпрограмма 2 **«Безопасный труд»** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | выполнено | Проведены мониторинг условий и охраны труда, семинары-совещания по охране труда, Организован и проведен республиканский месячник по охране труда, посвященного Всемирному дню охраны труда. Проведены специальные оценки условий труда в организациях и оказание консультационной помощи работодателям. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих» | выполнено | Проводились консультирования работодателей и работников по вопросам трудового законодательства и иных нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих. | выполнено | На сайте администрации Порецкого муниципального округа создан баннер «Охрана труда», в котором размещаются информации по охране труда |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие занятости населения» Порецкого муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикато-ров) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикато-ров) муници-пальной программы Порецкого муници-пального округа, подпрогра-ммы муници-пальной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год | | |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения» Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | | | | | | | | |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | | % | 0,73 | 0,68 | 0,68 | 0,86 |  | 0,68 |
| 2. | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | | единиц | 0,54 | 0,8 | 0,8 | 0,59 |  | 0,8 |
| 3. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | | человек | 41 | 38 | 38 | 48 |  | 38 |
|  | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы «Содействие занятости населения» Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программа) | | | | | | | | |
| 1. | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | | % | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,2 |  | 75,2 |
| 2. | Отношение численности граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, к численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | | % | 65 | 65 | 65 | 100 |  | 65 |
| 3. | Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | | % | 52 | 52 | 52 | 66,7 |  | 53 |
|  | Подпрограмма «Безопасный труд» муниципальной программы «Содействие занятости населения» Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программа) | | | | | | | | |
| 1. | Уровень производственного травматизма: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дней | | 42,6 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |  | 42,4 |
| 1.4 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 2. | Динамика оценки труда: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. рабочих мест | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |
| 2.2 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | тыс. рабочих мест | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |
| 2.3 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | | 0 | 0 | 81,0 |  |  | 83,0 |
| 3. | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  | 9,0 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения» Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | **«Содействие занятости населения»** | 820,9 | 1165,4 | 3492,9 | 1165,4 |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | 740,0 | 1084,5 | 2670,0 | 1084,5 |
| Подпрограмма 2 | «Безопасный труд» | 80,9 | 80,9 | 882,9 | 80,9 |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | - | - | - | - |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» Порецкого муниципального

# округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | **«Содействие занятости населения»** | всего | 820,9 | 1165,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 80,9 | 80,9 |
| местные бюджеты | 740,0 | 1084,5 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | всего | 740 | 1084,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 740 | 1084,5 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Безопасный труд» | всего | 80,9 | 80,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 80,9 | 80,9 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Информация о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Содействие занятости населения» Порецкого муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | **Код** [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий  отчет-  ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | **группа** (группа и подгру-ппа)[вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Порецкого муниципального округа | 974 | x | Ц610000000 | x | всего | тыс. рублей | 214,7 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 1084,5 | 807,9 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 974 | 0702 | Ц610000000 | 600 | местные бюджеты | тыс. рублей | 214,7 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 1084,5 | 807,9 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики | Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Порецкого муниципального округа | 974 | 0702 | Ц610100000 | 600 | всего | тыс. рублей | 214,7 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 1084,5 | 807,9 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 974 | 0702 | Ц610100000 | 600 | местные бюджеты | тыс. рублей | 214,7 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 1084,5 | 807,9 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Безопасный труд» | Сектор организационной и кадровой работы | 903 | 1006 | Ц630000000 | x | всего | тыс. рублей | 113,1 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 85,2 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 113,1 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 85,2 |
| 974 | 0702 | Ц610000000 | 600 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | Сектор организационной и кадровой работы |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 113,1 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 85,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 113,1 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 85,2 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа Чувашской Республики .

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.

**Муниципальная программа Порецкого муниципального округа**

**«Содействие занятости населения»**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

«Безопасный труд».

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1.Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,86% при плановом показателе 0,68%;

2. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составил 0,59 единицы при плане 0,8 единиц;

3. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих- 0;

4. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)- 48 человек при плане 38.

**Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм**

**муниципальной программы**

**Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»**

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие администрации Порецкого муниципального округа в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в финансировании общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В 2023 году временно трудоустроено 234 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На эти цели объем финансирования составил 170,0 тыс. рублей из местного бюджета Порецкого муниципального округа.

Заключены срочные трудовые договоры с 97 гражданами на общественные работы. На эти цели объем финансирования составил 189,0 тыс. рублей из местного бюджета Порецкого муниципального округа.

Трудоустроено 10 граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, составил 75,2% при плане 75,1%.

Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы составил 100,0% при плане 65,0%.

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составил 66,7% при плановом показателе 52,0%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 1084,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета Порецкого муниципального округа 1084,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Безопасный труд»**

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны труда являются осуществление правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности человека в процессе труда, формирование культуры безопасности на производстве.

Для обеспечения реализации государственной политики в области охраны труда важное значение имеет реализация данной муниципальной программы, которая направлена на создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях и в организациях, сокращение производственного травматизма. Приняты соответствующие муниципальные нормативные правовые акты, определены функции и права специалиста по охране труда, проводятся месячники по охране труда, смотры-конкурсы.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих в 2023 году составила 0 человек.

Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих – 0 человек.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего- 42,4 дней, это 100% к плановому показателю.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров- 0 человек.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда- 3,0 тыс. рабочих мест, это 100% к плановому показателю.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда- 0,7 тыс. рабочих мест, это 100% к плановому показателю.

Доля обученных работников по охране труда в расчете на 100 работающих- 9% при плане 9%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 80,9 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета- 80,9 тыс. рублей.

**Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования направлено 1165,4 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| всего | 820,9 | 1165,4 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 80,9 | 80,9 |
| бюджет Порецкого района | 740,0 | 1084,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

1. **Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены по форме согласно приложению № 1 к докладу.

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях**

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа в 2023 году, и принятый бюджет Порецкого муниципального округа на 2023-2025 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 14.02.2024 № 40 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения».