**Карточка проекта**

**По оптимизации сокращение длительности процесса информирования и консультирования родителей (законных представителей)**

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ

«Детский сад «Колосок»

\_\_\_\_\_\_ Н.С.Фомирякова

|  |  |
| --- | --- |
| **Вовлечение лиц и рамки проекта:**  **Заказчик процесса**: родители (законные представители), сотрудники.  **Периметр проекта**: территория ДОУ (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики)  **Границы процесса**: от даты создания творческой группы в ДОУ до апробации проекта  **Владелец процесса**: заведующий МБДОУ «Детский сад «Колосок» Фомирякова Наталья Сергеевна  **Руководитель проекта:** заведующий МБДОУ «Детский сад «Колосок» Фомирякова Наталья Сергеевна  **Команда проекта :** заведующий МБДОУ «Детский сад «Колосок» Фомирякова Н.С., старший воспитатель Павлова Т.Р., музыкальный руководитель Великова Л.В., воспитатель Лаврентьева Е.Г., воспитатель Романова С.Р. | **Обоснование выбора:**  **Ключевой риск:** Длительный цикл процессов сбора, информирования, анкетирования и обработки данных в образовательном процессе.  **Проблемы:**  1.Потеря времени в связи с отсутствием руководителя и специалистов ДОУ на месте (совещание, РМО и т.п.)  2. Потеря времени при ознакомлении родителей (законных представителей) с документами для поступления и оформления в детский сад  3. Потеря времени во время информирования и консультирования родителей и сбора данных (законных представителей)  4. Потеря времени во время информирования и консультирования родителей и сбора данных (законных представителей)  5. Потеря времени при повторном консультировании. |
| **Цели и эффекты:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование цели, **ед.изм.** | Текущий показатель | Целевой  показатель | | Сокращение трудоемкости образовательного процесса при взаимодействии с родителями ( законными представителями) не менее чем на 55 %. | До 115 мнут | До 50 минут |   **Эффекты:**  Оптимизация времени взаимодействия с родителями посредством интерактивных форм  (онлайн, офлайн, мессенджеры и др.)  Модернизация автоматизированной системы сбора и обработки данных образовательного процесса. | **Ключевые события проекта:**  1.Старт проекта –01.09.2023 г.  2. Диагностика и целевое состояние – до 31.10.23 г.   * Разработка текущей карты процесса –до 25.09.2023 * Разработка целевой карты процесса – до 31.10.2023   3. Kick-off-07.11.2023  4.Внедрение улучшений – до 11.12.2023  5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 29.12.2023г |