**Отдел образования и молодежной политики**

 **администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

 **«Развитие образования»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации**

**Красноармейского муниципального округа –**

**начальника отдела образования и**

**молодежной политики**

**Игнатьева В.Ю.**

**тел.2-13-48 факс 2-13-48**

krarm\_obrazov@cap.ru

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

2024 г.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

 **«Развитие образования»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 03.03.2022 № 157 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 01.09.2022 № 870, от 01.11.2022 № 1058, от 18.01.2023 № 61).

Программа включает подпрограммы:

1. «Муниципальная поддержка развития образования»;
2. «Молодежь»;
3. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;
4. «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Красноармейского муниципального округа»;
5. «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» муниципальной программы «Развитие образования»;
6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»

На выполнение мероприятий **подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования»** предусмотрено финансирование на 220223,2 тыс. руб., освоено на 217232,2 тыс. руб. или 98,6 %. Средства направлены на:

обеспечение деятельности организаций в сфере образования;

финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;

реализацию проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования;

стипендии, гранты, премии и денежные поощрения;

социальной поддержки;

реализацию мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка».

На выполнение мероприятий **подпрограммы «Молодежь»** предусмотрено финансирование на 1128,2 тыс. руб., освоено на 1128,2 тыс. руб. или 100 %. Средства направлены на:

мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику;

организацию отдыха детей.

На выполнение мероприятий **подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** предусмотрено финансирование на 53164,1 тыс. руб., освоено на 52568,1 тыс. руб. или 98,8 %.

На выполнение мероприятий **подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Красноармейского муниципального округа»** предусмотрено финансирование на 465,8 тыс. руб., освоено на 465,8 тыс. руб. или 100 %.

На выполнение мероприятий **подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» муниципальной программы «Развитие образования»** предусмотрено финансирование на 13694,8 тыс. руб., освоено на 0 тыс. руб. или 0 %. На **обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** предусмотрено финансирование на 2970,9 тыс. руб., освоено на 2970,9 тыс. руб. или 100 %.

**Дошкольное образование**

Система дошкольного образования представлена 4 дошкольными образовательными организациями и 7 дошкольными группами при 7 общеобразовательных организациях. Для детей, имеющих нарушения в речевом развитии, действует детский сад комбинированного вида «Чебурашка».

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях – 246 ребенка.

В очереди на получение места в дошкольные образовательные организации зарегистрировано в электронной очереди от 0 до 1,5 лет – 44 человек.

В области дошкольного образования решена задача по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, составила 0%.

Детские сады 100% оснащены кухонной мебелью, холодильным и тепловым оборудованием.

**Общее и дополнительное образование**

В системе общего образования 9 общеобразовательных учреждений, из них: 7 средние, 2 основные школы. В них в 2023-2024 учебном году обучается 1253 учеников (из них, в 9-х классах -143, 11-х классах - 33).

Уровень освоения образовательного стандарта по обязательным предметам в рамках ЕГЭ по итогам 2022-2023 учебного года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Доля выпускников, успешно сдавших русский язык ЕГЭ (выше«порога») | Доля выпускников,успешно сдавшихЕГЭ по математике профиль (выше «порога») | Доля выпускников,успешно сдавших ЕГЭ по математике базовая (выше «порога») | Доля выпускников,успешно сдавшихоба предмета ЕГЭ (выше «порога») |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | 100% |

Количество медалистов в 11 классе

|  |  |
| --- | --- |
| ОО | Количество медалистов |
| Траковская СОШ | 7 |

Уровень освоения образовательного стандарта в рамках ОГЭ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Доля выпускников,успешно сдавшихрусский язык (выше «2») | Доля выпускников,успешно сдавшихматематику (выше «2») | Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены в форме ОГЭ (выше «2») |
| 2023 | 97,1 | 96,4 | 76,92 % (до пересдачи, 43 уч.)94,29 % (после передачи) |

В школах района созданы все условия для организации горячего питания. Горячим питанием охвачено 100% учащихся. Предельная стоимость питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Красноармейского муниципального округа составляет: комплексный завтрак – 44 руб. 00 коп.; комплексный обед – 65 руб. 00 коп. Всем школам предоставляются средства из бюджета муниципалитета на льготное питание детям из малообеспеченных и многодетных семей (13руб./день). В школах организовано бесплатное горячее питание для обучающихся начальных классов. Также 100% обучающихся с ОВЗ охвачены бесплатным двухразовым питанием. Дети с ОВЗ, которые не посещают образовательную организацию и получают образование на дому, обеспечиваются набором продуктов питания. 100% общеобразовательных учреждений оснащены необходимым технологическим и холодильным оборудованием.

Комиссией по делам несовершеннолетних ведется работа с социально опасными семьями. На 31.12.2023 года на учете состояло 19 неблагополучных семей, в них воспитывается 47 детей. В 2023 году на учете КДН состоят 4 несовершеннолетних.

В районе сформирована система поддержки талантливых детей и молодежи. Достойные представители молодежи выдвигаются на стимулирование на различных уровнях. Специальная стипендия Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность по итогам 2023 года присуждена 7 обучающимся.

В соответствии с государственной программой «Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50% и выше» подпрограммы «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы (приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников»):

МБОУ «Красноармейская СОШ»: в 2023 году произведено «Благоустройство территории на 14 651 968,18 руб.

В «МБОУ «Алманчинская СОШ» в 2023 году проведен капитальный ремонт на сумму 64,352 млн. рублей. В «МБОУ «Исаковская ООШ» в 2023 году проведен капитальный ремонт на 76,374 млн. руб.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта» Образование» в 2023 году на базе МБОУ «Траковская СОШ», МБОУ «Убеевская СОШ», МБОУ «Красноармейская СОШ», МБОУ «Алманчинская СОШ» и МБОУ «Большешатьминская СОШ» функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры созданы как структурное подразделение общеобразовательного учреждения и направлены на формирование современных компетенций и навыков у учащихся.

**Дополнительное образование**

В районе функционируют 3 организации дополнительного образования, которые работают по 32 направлениям. В учреждениях дополнительного образования детей созданы все необходимые условия для дополнительного образования детей.

В 2023-2024 учебном году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в нашем округе составил 82% от общей численности детей соответствующего возраста.

С 1 сентября 2023 года на базе МБОУ «Траковская СОШ» созданы новые места дополнительного образования детей.

Проведён анализ имеющихся условий, ресурсов, выделены основные проблемы создания современной инфраструктуры на муниципальном уровне на 2024 год.

Одна из главных задач – строительство плавательного бассейна при МБОУ «Траковская СОШ».

**Сведения о целевых индикаторах и показателях**

**муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) текущий год (план) |  |  |  |  |  |  |  |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
| первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие образования»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | процентов | 37 | 37 | 37 | 37 | выполнено | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования  | процентов от числа опрошенных | 85 | 85 | 85 | 85 | выполнено | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет | процентов | 77 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | выполнено | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.**  | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 87 | 91,5 | 91,5 | 100 | выполнено | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | выполнено | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.**  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | процентов | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | выполнено | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные про­граммы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 16,7 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | выполнено | 17,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации  | человек | 1090 | 1100 | 1100 | 1100 | выполнено | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | Доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Молодежь»** |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| **1.** | Количество человек в возрасте до 35 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства | человек | 30 | 50 | 50 | 50 | выполнено | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 20 | 15 | 15 | 15 | выполнено | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | выполнено | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 31 | 31 | 31 | 31 | выполнено | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей их численности | единиц | 1130 | 1135 | 1135 | 1135 | выполнено | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процентов | 32 | 32 | 32 | 32 | выполнено | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество представителей Красноармейского муниципального округа, принявших участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | человек | 1 | 0 | 0 | 0 | Не выполнено в связи отсутствием заявок на участие в Форуме  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Красноармейского муниципального округа»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию | человек | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнено | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество разработанных методических рекомендаций, памяток по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | выполнено | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | процентов | 98 | 98 | 98 | 98 | - | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта | процентов | 40 | 40 | 40 | 40 | выполнено | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | единиц | 17 | 17 | 17 | 17 | выполнено | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет | процентов | 70 | 70 | 70 | 70 | - | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество кадетских классов в общеобразовательных организациях | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | выполнено | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Охват обучающихся кадетских классов республиканскими мероприятиями | процентов | 62 | 62 | 62 | 62 | выполнено | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество военно-патриотических клубов | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" | человек | 250 | 300 | 300 | 300 | выполнено | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество поисковых объединений | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | выполнено | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество мероприятий по развитию поискового движения | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | выполнено | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Региональный проект по модернизации школьных систем образования» муниципальной программы «Развитие образования»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, оснащенных современными средствами обучения и воспитания | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых педагогический и управленческий состав прошел профессиональную переподготовку или повышение квалификации | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых проведена модернизация прилегающей к общеобразовательной организации территории | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых обновлены учебники и учебные пособия, не позволяющие их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | выполнено | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество образовательных организаций, где проведен капитальный ремонт зданий, имеющих износ 50 процентов и выше | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | выполнено | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы), основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **План, тыс. руб.** | **Фактические расходы, тыс. руб.** | **% исполнения** | **Сведения о выполнении соответствующего мероприятия** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа**  | **«Развитие образования»**  | **всего** | **291647,0** | **274365,2** | **94,1%** |  |  |
| федеральный бюджет | **16410,1** | **16410,1** |  |  |
| республиканский бюджет  | **216186,2** | **200955,6** |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | **48234,4** | **46183,3** |  |  |
| внебюджетные источники | **10816,3** | **10816,3** |  |  |
| **Подпрограмма** | **«Муниципальная поддержка развития образования»**  | **всего** | **220223,2** | **217232,3** | **98,6%** | **Выполнено** |  |
| федеральный бюджет | **13060,4** | **13060,4** |  |
| республиканский бюджет  | **154976,3** | **154016,5** |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | **41370,2** | **39339,1** |  |
| внебюджетные источники | **10816,3** | **10816,3** |  |
| **Подпрограмма** | **«Молодежь»** | **всего** | **1128,2** | **1128,2** | **100%** | **Выполнено** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 1128,2 | 1128,2 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Подпрограмма** | **«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** | **всего** | **53164,1** | **52568,1** | **98,8%** | **Выполнено** |  |
| федеральный бюджет | 2888,6 | 2888,6 |  |  |
| республиканский бюджет  | 46766,4 | 46190,4 |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 3509,1 | 3489,1 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Подпрограмма** | **Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | **всего** | **2970,9** | **2970,9** | **100%** | **Выполнено** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет  | 744,0 | 744,0 | 100% |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 2226,9 | 2226,9 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Подпрограмма** | **Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Красноармейского муниципального округа» муниципальной программы «Развитие образования»** | **всего** | **465,8** | **465,8** | 100% | **Выполнено** |  |
| федеральный бюджет | 461,1 | 461,1 | 100% |  |
| республиканский бюджет  | 4,7 | 4,7 | 100% |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Подпрограмма** | **«Региональный проект по модернизации школьных систем образования»** | **всего** | **13694,8** | 0,0 | 0,00% |  **Не выполнено** | В связи с длительностью проведения конкурсных процедур  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет  | 13694,8 | 0,0 | 0,00% |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00% |