**КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26 октября 2018 г. N 434**

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 15.01.2019 N 1,  от 13.02.2019 N 36, от 25.04.2019 N 138, от 24.07.2019 N 316,  от 02.12.2019 N 514, от 11.12.2019 N 543, от 05.03.2020 N 80,  от 10.06.2020 N 306, от 09.09.2020 N 514, от 11.12.2020 N 703,  от 20.02.2021 N 54, от 23.06.2021 N 282, от 20.12.2021 N 678,  от 20.06.2022 N 275, от 08.12.2022 N 655, от 30.12.2022 N 785,  от 23.05.2023 N 325, от 23.08.2023 N 553, от 21.12.2023 N 824,  от 27.12.2023 N 873, от 05.06.2024 N 302, от 22.11.2024 N 646) |

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Чувашской Республики "Развитие культуры" (далее - Государственная программа).

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2021 N 678) |

2. Утвердить ответственным исполнителем Государственной программы Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

3. Министерству финансов Чувашской Республики при формировании проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 26.10.2018 N 434

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.12.2023 N 873,  от 05.06.2024 N 302, от 22.11.2024 N 646) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель: |  | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| Дата составления проекта Государственной программы: |  | 20 августа 2018 года |
| Непосредственный исполнитель Государственной программы: |  | заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Павлова Н.И. (т. 56-54-33, e-mail: culture8@cap.ru) |
| Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  | С.А.Каликова |

**Стратегические приоритеты**

**в сфере реализации государственной программы**

**Чувашской Республики "Развитие культуры"**

**(далее также - Государственная программа)**

**I. Оценка текущего состояния**

**сферы реализации Государственной программы**

В условиях новой общественной системы государственная культурная политика призвана обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны, укрепление общероссийской гражданской идентичности, единства и сплоченности российского общества.

Ключевым понятием стала культурная среда, представляющая собой сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Включение культуры в состав национальных проектов оказало заметное влияние на изменение на всех уровнях управления отношения к вопросам государственной культурной политики и ее законодательному обеспечению.

В Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2023 г. отрасль культуры представлена обширной многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных форм собственности по всем видам культурной деятельности, которая включает 1256 учреждений с учетом филиалов. В их числе - 488 библиотек, 663 культурно-досуговых учреждения, 17 музеев, 6 театров, 3 концертные организации, 5 парков культуры и отдыха, 2 государственных и 25 муниципальных архивов, 44 детские школы искусств, 1 образовательное учреждение высшего образования, 2 профессиональных образовательных учреждения. В сфере культуры трудятся более 4,5 тыс. работников, в том числе 3,5 тыс. специалистов, из которых 1,1 тыс. работников (31,4%) заняты в сельских учреждениях отрасли.

Чувашская Республика обладает богатейшим историко-культурным наследием. На ее территории насчитывается 695 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее - объекты культурного наследия). В единый реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включены все объекты культурного наследия. В отношении 438 объектов культурного наследия утверждены охранные обязательства, 336 объектов - границы территорий, 58 объектов - зоны охраны, 278 объектов - предмет охраны. Информационные надписи установлены на 168 объектах культурного наследия. В перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Чувашской Республики, включены города Алатырь, Ядрин, село Порецкое.

В Чувашской Республике сформированы условия для стабильного функционирования учреждений культуры и искусства, созданы предпосылки для повышения качества предоставляемых ими услуг и развития отрасли в целом.

Количество посещений мероприятий организаций культуры Чувашской Республики в 2022 году возросло по сравнению с 2019 годом более чем в 1,2 раза и составило 19531,4 тыс. единиц. Число посещений организаций культуры в расчете на одного человека в 2022 году составило в среднем 16,3 единицы против 7,1 единицы в 2019 году.

Сфера профессионального искусства характеризуется возрастанием интереса населения Чувашской Республики к различным видам, жанрам театрального и исполнительского искусства. В среднем за год свыше 645,0 тыс. зрителей посещают более 2,7 тыс. театральных постановок и концертов, из которых более половины адресовано детской и подростковой аудитории. Театрально-концертными учреждениями ежегодно организуется свыше 1,7 тыс. выездных мероприятий, которые посещают около 300 тыс. человек.

Продолжена практика проведения гастролей профессиональных коллективов в регионах России. Театрально-концертными учреждениями организованы гастроли в городах Москва, Владимир, Ульяновск, республиках Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Хакасия, Коми, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Владимирской, Кировской областях, Пермском крае. Коллективы приняли участие в 10 различных фестивалях всероссийского, межрегионального и международного масштаба в городах Казань, Набережные Челны, Самара, Абакан, Владимир и т.д.

Ежегодно в Чувашской Республике реализуется более 120,0 тыс. культурных мероприятий, в том числе межрегионального, всероссийского и международного уровня, формирующих положительный образ Чувашской Республики как динамично развивающегося субъекта Российской Федерации, способного обеспечивать качественное воспроизводство интеллектуальных ресурсов и человеческого капитала. Благодаря проведению таких значимых культурных мероприятий, как международные оперный и балетный фестивали, Чебоксарский международный кинофестиваль, международный фестиваль "Созвездие земляков", международный особенный фестиваль для особенных зрителей "Одинаковыми быть нам необязательно", Всероссийский фестиваль народного творчества "Родники России", Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства "Русь мастеровая", формируется положительный имидж Чувашской Республики.

Чувашская Республика стала мостом, соединившим масштабными культурными событиями регионы страны. В 2022 году, объявленном в Российской Федерации Годом культурного наследия народов России, фестиваль-марафон "Песни России", "Вышитая карта России" и I всероссийская детская Фольклориада включены в План основных мероприятий по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России. Проведение социально значимых мероприятий данного Плана продолжилось в 2023 году. На достойном уровне организован всероссийский фестиваль "Вышитая Россия", для участия в котором представлено 73 полотна из 70 регионов Российской Федерации. Чувашская Республика стала площадкой Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Приволжского и Уральского федеральных округов в номинации "Традиции", межнационального Всероссийского молодежного лагеря "Диалог культур".

С почтением к историческому прошлому в Чувашской Республике продолжается начатая в 2021 году работа по увековечению трудового героизма и самоотверженности наших предков в годы Великой Отечественной войны. В 2022 году открыт мемориал труженикам тыла "Строителям безмолвных рубежей" - первый в России уникальный мемориал, посвященный трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. В семи регионах Приволжского федерального округа состоялся межрегиональный патриотический марафон "Рубежи победы".

Наряду с бюджетной поддержкой отрасли в Чувашской Республике активно развивается институт грантов Главы Чувашской Республики. В 2022 году увеличены количество и размер ежегодных грантов Главы Чувашской Республики для реализации творческих проектов профессиональных коллективов Чувашской Республики с 8,4 млн. рублей до 18,0 млн. рублей. Благодаря грантам творческие коллективы сумели значительно расширить репертуар, а также зрительскую аудиторию. В целях поддержки и стимулирования творческой деятельности в 2022 году проведен межрегиональный конкурс пьес на чувашском языке, в 2023 году - республиканский конкурс музыкальных произведений.

В Чувашской Республике действует система мер поощрения, направленная на стимулирование творчества, поднятие престижа творческих профессий, поддержку талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства, ветеранов сцены. Размер ежемесячных пожизненных государственных пособий за особые заслуги в развитии культуры и науки, государственных стипендий для выдающихся деятелей науки, литературы и искусства, назначаемых сроком на 1 год, с 2022 года составляет 5000 рублей ежемесячно.

Высокий уровень профессионализма деятелей культуры и искусства оказывает значительное влияние на развитие творческой личности. В Чувашской Республике действуют творческие союзы писателей, композиторов, художников, театральных деятелей.

К числу основных составляющих культурной политики в Чувашской Республике относится поддержка библиотек, услугами которых ежегодно пользуется более 50 процентов населения, а в сельской местности - 80 процентов, что соответствует среднему показателю по России.

Среди основных достижений, кардинально изменивших место и роль библиотек в жизни общества, - создание новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения, играющей важную роль в обеспечении доступности информации, повышении уровня образованности населения и развитии личности. В рамках национального проекта "Культура" открываются модельные библиотеки нового поколения, которые становятся мощными информационными и образовательными площадками, местом досуга как для детей, так и взрослого населения.

По уровню информатизации библиотеки Чувашской Республики в рейтинге российских библиотек продолжают оставаться на 1 месте среди регионов Приволжского федерального округа. В Чувашской Республике библиотеки достигли компьютеризации в полном объеме, тогда как по России он равен 71 проценту. В центральных библиотеках муниципальных и городских округов открыто 16 публичных центров правовой информации и 536 пунктов вне стационарного обслуживания в сельских и городских библиотеках, которые предоставляют всем желающим свободный и оперативный доступ к правовой информации.

Музеи - это не только хранители музейных коллекций и важнейшая составляющая культурного потенциала Чувашской Республики, но и образовательно-воспитательные центры, активно принимающие участие в формировании исторического и культурного самосознания, патриотическом воспитании граждан. В государственных и муниципальных музеях насчитывается 315,2 тыс. единиц хранения предметов основного фонда, 59,2 процента из них составляют государственную часть Музейного фонда Российской Федерации. Ежегодно музеи республики проводят более 500 выставок, 48,5 процента которых составляют обменные и передвижные выставки. Впервые в 2023 году в рамках национального проекта "Культура" оказана финансовая поддержка государственным и муниципальным музеям.

В 2022 году количество посещений государственных и муниципальных музеев выросло на 25,8 процента по сравнению с 2015 годом и составило 698,9 тыс. человек. Научно-просветительской деятельностью государственных и муниципальных музеев в 2019 году охвачено более 154,8 тыс. человек.

Анализ ситуации в культурно-образовательной сфере в Чувашской Республике свидетельствует, что система художественного образования востребована населением, отвечает его образовательным запросам, стабильно сохраняет свои основные параметры деятельности. В учебных заведениях отрасли обучается 1209 студентов, в детских школах искусств - свыше 21 тыс. детей. Показатель охвата детей художественным образованием в Чувашской Республике составляет 14,3 процента. В 2023 году в Общероссийском конкурсе "Молодые дарования России" победителями стали 11 представителей Чувашской Республики.

В рамках федерального проекта "Придумано в России" на базе бюджетного образовательного учреждения высшего образования Чувашской Республики "Чувашский государственный институт культуры и искусств" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики планируется создание Школы креативных индустрий. Реализация проекта позволит предоставить дополнительные возможности для творческой самореализации молодежи.

Особое внимание уделяется вовлечению в культурную деятельность всех слоев населения, прежде всего детей и молодежи, повышению качества и доступности культурных благ для всех категорий граждан.

В Чувашской Республике насчитывается 5,2 тыс. клубных формирований с числом участников свыше 70 тыс. человек. На 1 культурно-досуговое учреждение Чувашской Республики приходится в среднем 1362 человека, 8 клубных формирований, что является средним показателем по России.

Базовым элементом государственной политики в области культуры является сохранение традиционной народной культуры как самой массовой формы культурной деятельности. С целью реализации этого направления в Чувашской Республике действуют свыше 3,5 тыс. коллективов самодеятельного художественного творчества, в которых занимаются 46,7 тыс. человек, проводится около 20 конкурсов, фестивалей народного творчества. Активной формой организации проведения мероприятий на селе являются передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы). В Чувашской Республике уже функционируют 10 таких центров, в перспективе - приобретение Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики не менее 10 центров для передачи муниципальным округам по итогам конкурсного отбора.

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) |

Чувашская Республика - это многонациональный и поликонфессиональный субъект Российской Федерации. По данным переписи населения 2020 года, в Чувашской Республике проживают представители более 100 национальностей. В республике зарегистрировано 335 религиозных организаций. В конфессиональном плане около 80 процентов численности населения являются приверженцами православия, около 3 процентов - ислама.

Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Чувашской Республике характеризуется стабильностью, доброжелательностью, конструктивным взаимодействием и сотрудничеством представителей различных национальностей и вероисповеданий. Результаты ежегодных социологических исследований в сфере межнациональных отношений, оценки экспертов свидетельствуют о преобладающей в республике стабильной и спокойной ситуации в межэтнических и межконфессиональных отношениях.

Национально-культурные объединения и религиозные организации являются активными и деятельными субъектами общественно-политической жизни, участвуют в работе различных консультативных органов, созданных при исполнительных органах Чувашской Республики. В 2020 году в целях повышения эффективности реализации национальной политики, развития межнациональных и межконфессиональных отношений создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Чувашской Республике.

Архивы Чувашской Республики по праву занимают достойное место в научном сообществе Чувашской Республики и Приволжского федерального округа. Продолжается пополнение фондов ценнейшими источниками информации по истории Чувашской Республики. Государственные и муниципальные архивы обеспечивают вечное хранение и использование документов Архивного фонда Чувашской Республики, насчитывающего более 3,2 млн. единиц хранения за период XVII - нач. XXI века. Одна из функций архивов - культурно-просветительская, так как архивы обеспечивают не только сохранность историко-документального наследия региона, его учет, пополнение информационными ресурсами, но и использование, в том числе популяризацию, архивных документов посредством подготовки сборников документов, документальных выставок и виртуальных изданий.

В последние годы произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий.

В условиях дальнейшего развития информационного общества, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан, ожидается повышение востребованности цифровых услуг в сфере культуры. Прогнозируется, что к концу 2024 года число обращений к цифровым ресурсам составит около 4,6 млн. единиц.

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.11.2024 N 646) |

Включение культуры в состав национальных проектов оказало заметное влияние на изменение на всех уровнях управления отношения к вопросам государственной культурной политики и ее законодательному обеспечению. Создаются различные организационные механизмы и инструменты реализации государственной культурной политики: межведомственные координационные органы, фонды культурного развития, проектные офисы.

Реализуется федеральная программа "Пушкинская карта", направленная на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, в целях повышения доступности организаций культуры.

Чувашская Республика занимает 1 место среди регионов Российской Федерации по охвату детей и молодежи, вовлеченных в программу "Пушкинская карта", - 91 процент от общего числа потенциальных участников. Все государственные и муниципальные учреждения культуры и искусства являются активными участниками проекта "Пушкинская карта". В настоящее время в реестре участников программы зарегистрировано 98 учреждений культуры, в том числе 13 частных учреждений.

Вместе с тем большинство существующих проблем отрасли культуры связаны с недостаточной развитостью инфраструктуры учреждений культуры и искусства.

Фондохранилища музеев, архивов не соответствуют нормативным условиям для обеспечения сохранности и безопасности музейного и архивного фондов Чувашской Республики.

Высокая степень физической изношенности значительного количества объектов культурного наследия (руинированных) создает угрозу их полной физической утраты.

На сегодняшний день большинство муниципальных учреждений культуры испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессий клубного, библиотечного и музейного работников, недостаточным уровнем оплаты труда.

Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров, низкая доля работников с высшим образованием.

Наблюдается недостаточная активность некоммерческих организаций в реализации государственной культурной политики.

Требуются дополнительные меры, направленные на поддержку развития национальной культуры и языка.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требуют широкого взаимодействия органов власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливают необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике.

Решение указанных проблем обеспечит развитие сферы культуры в соответствии с приоритетами и целями государственной политики и окажет существенное влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации.

**II. Стратегические приоритеты и цели**

**государственной политики в сфере реализации**

**Государственной программы**

Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1;

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302;

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

|  |
| --- |
| (абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) |

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры";

постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации";

распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 г. N 2501-р об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года;

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.11.2024 N 646) |

Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993 г. "О культуре";

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";

ежегодные послания Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Приоритетными направлениями развития отрасли культуры являются:

1) обеспечение сохранности и эффективное использование историко-культурного наследия, поддержка культурного многообразия;

2) создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности культурных благ и услуг, предоставляемых в отрасли культуры, создание благоприятных условий для творческой самореализации населения;

3) внедрение новых форм управления отраслью культуры, развитие самоорганизации культурной жизни и поддержка культурных инициатив;

4) модернизация учреждений культуры в Чувашской Республике с целью повышения качества и разнообразия услуг культуры, формирования кадров нового поколения;

5) финансовое, организационное и правовое обеспечение деятельности отрасли культуры.

Целями Государственной программы являются:

цель 1 - увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 44408 тыс. ед. к концу 2035 года;

цель 2 - повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе творческих инициатив и проектов;

цель 3 - повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры;

цель 4 - увеличение обращений к цифровым ресурсам;

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.11.2024 N 646) |

цель 5 - укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Чувашской Республике, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике, до 82,5 процента к концу 2035 года.

**III. Сведения о взаимосвязи**

**со стратегическими приоритетами, целями и показателями**

**государственной программы Российской Федерации**

Государственная программа направлена на достижение следующих стратегических приоритетов государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры":

продвижение статуса культуры как национального приоритета, укрепление позиций государства в сфере культуры;

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России;

формирование и реализация ценностно ориентированной государственной культурной политики, предусматривающей распространение традиционных для российского общества ценностей;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

стимулирование повышения качества и разнообразия культурной жизни в малых, удаленных, сельских населенных пунктах, разработка и реализация программ поддержки их культурной инфраструктуры;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

цифровая трансформация сферы культуры, обеспечение инновационного развития сферы культуры;

создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;

совершенствование системы художественного образования;

развитие гастрольной деятельности учреждений культуры;

выравнивание региональных диспропорций обеспеченности объектами культуры, финансирования сферы культуры и условий доступности услуг в сфере культуры широким слоям населения.

Государственная программа направлена на достижение следующих стратегических целей государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры":

формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;

укрепление гражданской идентичности;

создание условий для воспитания граждан;

сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

Государственной программой установлены следующие показатели и их значения для достижения приоритетов и целей государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры:

увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 44408 тыс. ед. к концу 2035 года;

увеличение обращений к цифровым ресурсам.

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.11.2024 N 646) |

**IV. Задачи государственного управления**

**и способы их эффективного решения**

Для достижения целей Государственной программы предусматривается реализация следующих задач:

сохранение культурного и исторического наследия;

создание условий, сохранение и развитие искусства, образования и творчества;

поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике;

создание условий для реализации творческого потенциала нации;

создание системы поддержки развития креативного сектора;

обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры;

сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия;

цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры;

укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России;

создание условий для сохранения, изучения и развития чувашского языка.

Достижение задач Государственной программы планируется осуществить за счет:

вовлечения граждан в культурную деятельность, создания культурных продуктов за счет реализации международных, всероссийских и республиканских творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства;

реализации проектов, направленных внедрение инновационных направлений развития учреждений культуры;

поддержки творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи;

содействия развитию волонтерского движения в целях сохранения культурного наследия народов Российской Федерации;

повышения уровня комплектования библиотек, устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения;

создания школ креативных индустрий путем оснащения специальным оборудованием организаций в сфере культуры;

модернизации и реновации учреждений культуры;

развития книжной культуры, обеспечения получения наиболее полной и качественной информации, расширения книжного рынка отечественного книгоиздания;

повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров, внедрения современных механизмов подготовки кадров для обеспечения учреждений культуры и искусства квалифицированными специалистами, в том числе развития системы дополнительного образования;

сохранения национального культурного наследия, расширения практики приглашения ведущих мастеров искусства для осуществления новых постановок и концертных программ, вовлечения граждан в культурную деятельность;

развития механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствования системы поддержки детского и юношеского творчества;

сохранения и развития традиций отечественного профессионального искусства, национального драматического и музыкального искусства;

развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения;

внедрения цифровых технологий в учреждениях культуры;

реализации мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Чувашской Республике;

реализации мероприятий по созданию целостной системы обучения и воспитания детей на чувашском языке в образовательных организациях в Чувашской Республике, повышения качественного уровня научных исследований по чувашскому языку и литературе, доступности информационных материалов по истории и культуре чувашского народа, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Государственная программа предусматривает ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Государственной программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между исполнителями Государственной программы.

При реализации мероприятий Государственной программы планируется предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований.

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры приведены в приложении N 1 к Государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек приведены в приложении N 2 к Государственной программе.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа приведены в приложении N 3 к Государственной программе.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев приведены в приложении N 4 к Государственной программе.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев приведены в приложении N 5 к Государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", приведены в приложении N 6 к Государственной программе.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" приведены в приложении N 7 к Государственной программе.

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек приведены в приложении N 8 к Государственной программе.

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) |

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на строительство (реконструкцию) и модернизацию муниципальных учреждений культуры клубного типа приведены в приложении N 9 к Государственной программе.

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) |

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на создание и модернизацию муниципальных учреждений культуры, включая разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию зданий, приведены в приложении N 10 к Государственной программе.

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) |

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации приведены в приложении N 11 к Государственной программе.

В рамках Государственной программы реализуются объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимости, перечень которых приведен в приложении N 12 к Государственной программе.

**Паспорт**

**государственной программы Чувашской Республики**

**"Развитие культуры"**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор Государственной программы | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики О.А.Николаев |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| Соисполнители Государственной программы | Администрация Главы Чувашской Республики;  Министерство здравоохранения Чувашской Республики;  Министерство образования Чувашской Республики;  Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики;  Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики;  Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики;  Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики;  Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики;  Министерство финансов Чувашской Республики;  Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;  Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики;  Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;  Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики;  Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции;  Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики;  Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики;  Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Министерству образования Чувашской Республики;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| |  | | --- | | (позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.11.2024 N 646) | | |
| Участники Государственной программы | органы местного самоуправления (по согласованию);  общественные объединения (по согласованию);  акционерное общество "Чувашское книжное издательство" (по согласованию); |
| Направления (подпрограммы) | направление (подпрограмма) 1 "Развитие деятельности организаций культуры";  направление (подпрограмма) 2 "Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры";  направление (подпрограмма) 3 "Развитие культурной инфраструктуры";  направление (подпрограмма) 4 "Внедрение цифровых технологий в сфере культуры";  направление (подпрограмма) 5 "Реализация государственной национальной политики в Чувашской Республике" |
| Цели Государственной программы | цель 1 "Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 44408 тыс. ед. к концу 2035 года";  цель 2 "Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов";  цель 3 "Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры";  цель 4 "Увеличение обращений к цифровым ресурсам";  цель 5 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Чувашской Республике, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике, до 82,5% к концу 2035 года |
| |  | | --- | | (позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.11.2024 N 646) | | |
| Сроки и этапы реализации Государственной программы | 2019 - 2035 годы:  I этап: 2019 - 2023 годы;  II этап: 2024 - 2030 годы;  III этап: 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения Государственной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования Государственной программы в 2019 - 2035 годах составляет 44686878,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 - 2023 годах - 17942582,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 4441488,2 тыс. рублей;  в 2025 году - 2296086,1 тыс. рублей;  в 2026 году - 2300391,4 тыс. рублей;  в 2027 - 2030 годах - 7869480,4 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 9836850,5 тыс. рублей |
| |  | | --- | | (позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.11.2024 N 646) | | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года (далее также - Стратегия до 2035 года), государственной программой Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры";  государственная программа Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |

**2. Показатели Государственной программы**

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР  от 22.11.2024 N 646) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | Признак реализации в муниципальном образовании | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Цель 1 "Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 44408 тыс. ед. к концу 2035 года" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | ГП РФ | возрастание | единиц | 2 | 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС "Статистика" |
| 1.2. | Доля региональных и муниципальных театров, в которых созданы новые постановки, по отношению к запланированной к 2030 году | ФП | - | процентов | 0 | 2022 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3. | Доля региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году | ФП | - | процентов | 0 | 2022 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4. | Выполнение ежегодного плана приема обучающихся согласно контрольным цифрам приема | КПМ | возрастание | единиц | 244 | 2022 | 244 | 244 | 244 | 244 | 250 | 255 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.5. | Охват детей школьного возраста художественным образованием | КПМ | возрастание | процентов | 14,3 | 2022 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 14,1 | 15,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.6. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | КПМ | возрастание | тыс. человек | 758,9 | 2022 | 563,0 | 563,5 | 564,0 | 564,5 | 568,0 | 572,0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС "Статистика" |
| 1.7. | Прирост участников клубных формирований | КПМ | возрастание | процентов | 100 | 2022 | 103 | 105 | 108 | 111 | 115 | 120 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС "Статистика" |
| 1.8. | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | КПМ | возрастание | процентов | 32 | 2022 | 34 | 37 | 40 | 43 | 55 | 70 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.9. | Доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | КПМ | - | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.10. | Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов | КПМ | возрастание | процентов | 2,4 | 2022 | 2,16 | 2,17 | 2,18 | 2,19 | 2,23 | 2,28 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.11. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | КПМ | возрастание | человек | 772 | 2022 | 660 | 680 | 700 | 720 | 800 | 900 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.12. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | КПМ | возрастание | единиц | 8,2 | 2022 | 8,21 | 8,22 | 8,23 | 8,24 | 8,25 | 8,26 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС "Статистика" |
| 1.13. | Посещаемость государственных и муниципальных музеев (на 1 жителя в год) | КПМ | возрастание | единиц | 0,57 | 2022 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,63 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС "Статистика" |
| 1.14. | Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов | КПМ | - | единиц | 15 | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.15. | Доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | КПМ | возрастание | процентов | 89,0 | 2022 | 42,0 | 48,0 | 50,0 | 54,0 | 65,0 | 78,0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.16. | Число посещений культурных мероприятий | ГП РФ, ГП | возрастание | тыс. единиц | 17405 | 2022 | x | 21855 | 28508 | 31676 | 44408 | 44408 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС "Статистика" |
| 1.17. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Чувашской Республике | ГП РФ, ГП | - | процентов | 103,1 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Минкультуры Чувашии | - | нет | АИС "Статистика" |
| 1.18. | Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках по продвижению чтения | КПМ | возрастание | процентов | 26,5 | 2022 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.19. | Количество книг, изданных по государственному заказу, на 1000 человек | КПМ | возрастание | единиц | 36 | 2022 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минцифры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.20. | Количество наименований социально значимой литературы, изданной в рамках реализации государственного заказа, на чувашском языке | КПМ | возрастание | единиц | 32 | 2022 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минцифры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.21. | Количество публикаций, направленных на популяризацию чтения, в средствах массовой информации, получающих государственную поддержку из республиканского бюджета Чувашской Республики | КПМ | возрастание | единиц | 440 | 2022 | 440 | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минцифры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.22. | Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской компетентности | КПМ | возрастание | процентов | 77,5 | 2022 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 81,5 | 85,0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минобразования Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.23. | Мониторинг, выявление и распространение лучших педагогических практик по формированию читательской компетентности у обучающихся (методические рекомендации в год) | КПМ | - | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минобразования Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.24. | Увеличение книговыдачи в Чувашской Республике | ФП | - | процентов | 0 | 2022 | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 2. | Цель 2 "Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество созданных школ креативных индустрий | ФП | - | единиц | - | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2. | Количество культурно-массовых мероприятий | ГП | возрастание | единиц | 14 | 2022 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 3. | Цель 3 "Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество построенных (реконструированных) учреждений культуры клубного типа | ГП | возрастание | единиц | 3 | 2022 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии, единая информационная система в сфере закупок |
| 3.2. | Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа | ГП |  | единиц | 14 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 50 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии, единая информационная система в сфере закупок |
| 3.3. | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации | ГП | возрастание | единиц | 2 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии, единая информационная система в сфере закупок |
| 3.4. | Количество восстановленных воинских захоронений | ФП, ГП | возрастание | единиц | 7 | 2022 | 26 | 33 | x | x | x | x | постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1036 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.5. | Количество установленных мемориальных знаков | ФП, ГП | возрастание | единиц | 7 | 2022 | 26 | 33 | x | x | x | x | постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1036 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.6. | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ФП, ГП | возрастание | единиц | 7 | 2022 | 26 | 0 | x | x | x | x | постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1036 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.7. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (за исключением утраченных) | КПМ | возрастание | процентов | 95 | 2022 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 96 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | АИС ЕГРОКН |
| 3.8. | Уровень обеспеченности Чувашской Республики организациями культуры | ГП РФ, ГП | возрастание | процентов | 68,6 | 2022 | 69 | 69,6 | 70,7 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.9. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии,  в общем количестве зданий данных учреждений | ГП РФ, ГП | возрастание | процентов | 91,5 | 2022 | 91,6 | 91,7 | 93,3 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4. | Цель 4 "Увеличение обращений к цифровым ресурсам" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Увеличение обращений к цифровым ресурсам | ГП РФ, ГП |  | раз | 2 | 2022 | 4 | x | x | x | x | x | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение обращений к цифровым ресурсам | нет | АИС "Статистика" |
| 4.2. | Увеличение обращений к цифровым ресурсам | ГП РФ, ГП | возрастание | единиц | 1600000 | 2022 | x | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 16000000 | 20000000 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение обращений к цифровым ресурсам | нет | АИС "Статистика" |
| 5. | Цель 5 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Чувашской Республике, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике, до 82,5% к концу 2035 года" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в сфере государственной национальной политики на территории Чувашской Республики | ГП, КПМ | возрастание | единиц | 6 | 2022 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 19 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.2. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ социально ориентированных некоммерческих организаций | ГП, КПМ | возрастание | человек | 500 | 2022 | 550 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1150 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике | ГП, КПМ | возрастание | процентов | 81,2 | 2022 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 82,0 | 82,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.4. | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в Чувашской Республике | ГП, КПМ | возрастание | процентов | 85,0 | 2022 | 85,1 | 85,2 | 85,3 | 85,4 | 85,8 | 86,3 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.5. | Количество проведенных социологических исследований "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | ГП, КПМ | возрастание | единиц | - | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.6. | Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных конфликтов | ГП, КПМ | убывание | единиц | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | государственная информационная система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций |
| 5.7. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ГП, КПМ | возрастание | человек | 3500 | 2022 | 4000 | 4500 | 4900 | 5500 | 7500 | 10000 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.8. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | ГП, КПМ | возрастание | человек | 2300 | 2022 | 2500 | 750 | 800 | 3100 | 3900 | 4900 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.9. | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Чувашской Республики, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | ГП, КПМ | возрастание | человек | 250 | 2022 | 255 | 260 | 265 | 270 | 300 | 390 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.10. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | ГП, КПМ | возрастание | процентов | 78,0 | 2022 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 82,0 | 84,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.11. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике | ГП, КПМ | возрастание | процентов | 80,0 | 2022 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | 80,4 | 80,8 | 81,3 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.12. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России | ГП, КПМ | возрастание | человек | 2500 | 2022 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3300 | 3800 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.13. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Чувашской Республики | ГП, КПМ | возрастание | человек | 1000 | 2022 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.14. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | возрастание | тыс. человек | 0 | 2022 | - | 2,7 | 2,4 | - | - | - | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.15. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | возрастание | тыс. человек | 3 | 2021 | - | 4,5 | 0,1 | - | - | - | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |

--------------------------------

<1> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Чувашской Республики показателя для государственной программы Чувашской Республики: "ГП" (государственной программы Чувашской Республики), "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), "КПМ" (комплекса процессных мероприятий), "ФП" (федерального проекта).

**3. Структура Государственной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) "Развитие деятельности организаций культуры" | | | |
| 1.1. | Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | Срок реализации: 2022 - 2035 гг. | |
| 1.1.1. | Задача "Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек в рамках поддержки отрасли культуры" | повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию | | количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
| 1.2. | Региональный проект "Развитие искусства и творчества" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | Срок реализации: 2020 - 2035 гг. | |
| 1.2.1. | Задача "Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа" | созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров | | доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году |
| |  | | --- | | (п. 1.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) | | | | | |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Образование" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 1.3.1. | Задача 1 "Развитие системы профессионального образования для обеспечения учреждений культуры высококвалифицированными кадрами" | созданы условия для внедрения современных механизмов подготовки кадров для обеспечения учреждений культуры и искусства квалифицированными специалистами, в том числе развития системы дополнительного образования | | выполнение ежегодного плана приема обучающихся согласно контрольным цифрам приема |
| 1.3.2. | Задача 2 "Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования" | созданы условия для развития механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствования системы поддержки детского и юношеского творчества | | охват детей школьного возраста художественным образованием |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий "Искусство" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Администрация Главы Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии | | - | |
| 1.4.1. | Задача 1 "Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств" | созданы условия для сохранения и развития традиций отечественного профессионального искусства, национального драматического и музыкального искусства | | количество посещений театрально-концертных мероприятий |
| 1.4.2. | Задача 2 "Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования" | созданы условия для устойчивого развития республиканского центра народного творчества, обеспечивающего реализацию прав граждан на творческую самореализацию, возможность участвовать в культурной жизни.  Созданы условия для развития механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствования системы поддержки детского и юношеского творчества | | прирост участников клубных формирований |
| 1.4.3. | Задача 3 "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения" | созданы условия для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения | | доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий "Наследие" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Администрация Главы Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 1.5.1. | Задача 1 "Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов" | обеспечена сохранность наиболее важных и ценных документов Архивного фонда Чувашской Республики и организован доступ в режиме онлайн к основным справочникам о составе и содержании архивных документов и описаниям всех архивных фондов с возможностью их автоматизированного поиска, отреставрированы особо ценные архивные документы и осуществлено их страховое копирование, упорядочены документы, входящие в состав Архивного фонда Чувашской Республики | | доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему;  доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов;  среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения |
| 1.5.2. | Задача 2 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" | созданы условия для устойчивого развития государственных библиотек Чувашской Республики, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию | | количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
| 1.5.3. | Задача 3 "Повышение доступности и качества музейных услуг" | созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных музеев Чувашской Республики для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры | | посещаемость государственных и муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
| 1.5.4. | Задача 4 "Популяризация объектов культурного наследия" | обеспечена деятельность БУ "Госцентр по охране культурного наследия" Минкультуры Чувашии | | - |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие искусства и творчества" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 1.6.1. | Задача "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению" | созданы условия для реализации проектов, направленных на внедрение инновационных направлений развития учреждений культуры в целях возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность.  Созданы условия для сохранения национального культурного наследия, расширения практики приглашения ведущих мастеров искусства для осуществления новых постановок и концертных программ, вовлечения граждан в культурную деятельность | | количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 1.7.1. | Задача "Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры" | проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений государственных и муниципальных учреждений культуры, архивов;  государственные и муниципальные учреждения культуры, государственные архивы обеспечены специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты | | доля региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году;  доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов;  число посещений культурных мероприятий;  отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Чувашской Республике |
| |  | | --- | | (п. 1.7 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) | | | | | |
| 1.8. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минцифры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 1.8.1. | Задача 1 "Повышение интереса к чтению" | созданы условия для развития книжной культуры, обеспечения получения наиболее полной и качественной информации | | увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения |
| 1.8.2. | Задача 2 "Продвижение социально значимой литературы и развитие национального книгоиздания" | созданы условия для расширения книжного рынка отечественного книгоиздания | | количество книг, изданных по государственному заказу, на 1000 человек;  количество наименований социально значимой литературы, изданной в рамках реализации государственного заказа, на чувашском языке;  количество публикаций, направленных на популяризацию чтения, в средствах массовой информации, получающих государственную поддержку из республиканского бюджета Чувашской Республики |
| 1.8.3. | Задача 3 "Достижение необходимого уровня читательской компетенции у обучающихся для личного развития, понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций" | созданы условия для развития, понимания обучающимися литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций | | увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской компетентности;  мониторинг, выявление и распространение лучших педагогических практик по формированию читательской компетентности у обучающихся (методические рекомендации в год) |
| 1.9. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии | | - | |
| 2. | Направление (подпрограмма) "Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры" | | | |
| 2.1. | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии | | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 2.1.1. | Задача 1 "Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям" | созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками | | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;  Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2.1.2. | Задача 2 "Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации" | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, созданы культурные продукты как в профессиональной, так и в любительской сфере за счет реализации творческих проектов некоммерческих организаций, всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. Обеспечена поддержка творческих инициатив, способствующих творческому самовыражению и самореализации широких слоев населения, в первую очередь детей и молодежи, созданы условия для сохранения единого культурного пространства страны, укрепления межрегионального культурного сотрудничества и обмена за счет проведения фестивалей любительских творческих коллективов, фестивалей детского творчества всех жанров. Повышена доступность лучших образцов отечественной и зарубежной культуры, популяризации музейной деятельности за счет проведения выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации. Созданы условия для повышения эффективности деятельности сельских организаций культуры | | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;  создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2.1.3. | Задача 3 "Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, сохранения культурного наследия в масштабах страны за счет проведения программы "Волонтеры культуры", формирования социального института добровольчества, проведения международного лагеря и реализации образовательных программ для волонтеров по направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия | | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2.2. | Региональный проект "Создание системы поддержки развития креативного сектора ("Придумано в России") | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии | | Срок реализации: 2024 - 2035 гг. | |
| 2.2.1. | Задача "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | созданы школы креативных индустрий путем оснащения специальным оборудованием организаций в сфере культуры, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности, и внедрения в них эффективных моделей коммуникации с обучающимися, направленных на повышение качества оказываемых услуг, в целях реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации "Придумано в России" | | количество созданных школ креативных индустрий |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 2.3.1. | Задача "Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей" | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности созданы культурные продукты за счет реализации международных, всероссийских и республиканских творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 3. | Направление (подпрограмма) "Развитие культурной инфраструктуры" | | | |
| 3.1. | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда") | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | Срок реализации: 2019 - 2035 гг. | |
| 3.1.1. | Задача "Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям" | обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет реконструкции региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол, строительства центров культурного развития, реновации федеральных, региональных и муниципальных организаций культуры, реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения музеев и др. Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Обеспечен прокат национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за счет создания современных кинозалов. Обеспечено развитие культурной инфраструктуры сельских территорий и повышен уровень доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений за счет создания и модернизации сельских учреждений культурно-досугового типа, приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) | | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;  создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 3.2. | Ведомственный проект "Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений  в сфере культуры, искусства и архивного дела" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органы местного самоуправления (по согласованию) | | Срок реализации: 2022 - 2035 гг. | |
| 3.2.1. | Задача "Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации" | созданы условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | | увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культуры клубного типа;  количество муниципальных учреждений культуры клубного типа, в которых проведен капитальный ремонт |
| 3.3. | Ведомственный проект "Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, органы местного самоуправления (по согласованию) | | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 3.3.1. | Задача "Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Чувашской Республики, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения" | за 2023 - 2024 годы восстановлено 59 воинских захоронений на территории Чувашской Республики и установлено 59 мемориальных знаков, нанесено 26 имен на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения;  за 2019 - 2024 годы восстановлено 107 воинских захоронений, установлено 104 мемориальных знака и нанесено 88 имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | | количество восстановленных воинских захоронений;  количество установленных мемориальных знаков;  количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 3.4.1. | Задача "Осуществление мер по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия" | созданы условия для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. | | доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (за исключением утраченных) |
| 4. | Направление (подпрограмма) "Внедрение цифровых технологий в сфере культуры" | | | |
| 4.1. | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 4.1.1. | Задача "Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям" | обеспечено привлечение широкой аудитории к культурным событиям и мероприятиям за счет проведения онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "[Культура.РФ](http://xn--80atdujec4e.xn--p1ai/)". Обеспечено повышение доступности для жителей Российской Федерации произведений филармонической музыки за счет открытия концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий | | число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры;  уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации доступностью и качеством услуг организаций культуры. |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий "Цифровая трансформация в сфере культуры" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии | - | |  |
| 4.2.1. | Задача "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" | в учреждениях культуры проведены мероприятия по модернизации сайтов, сформированы информационные и статистические базы данных, предоставлена возможность виртуальных просмотров театрально-концертных постановок, обеспечен доступ к оцифрованным фондам общедоступных библиотек, музейные предметы включены в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации | | увеличение обращений к цифровым ресурсам |
| 5. | Направление (подпрограмма) "Реализация государственной национальной политики в Чувашской Республике" | | | |
| |  | | --- | | (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.11.2024 N 646) | | | | | |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества во взаимодействии со средствами массовой информации и экспертным сообществом" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минцифры Чувашии | | - | |
| 5.1.1. | Задача 1 "Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества" | реализованы мероприятия по обеспечению совершенствования взаимодействия исполнительных органов Чувашской Республики с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | | количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере государственной национальной политики на территории Чувашской Республики;  количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 5.1.2. | Задача 2 "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Чувашской Республике, укрепление единства российской нации" | проведены информационные кампании, направленные на сохранение и развитие межнационального согласия в Чувашской Республике, укрепление единства российской нации, во взаимодействии со средствами массовой информации, в том числе посредством поддержки печатных средств массовой информации и проведения республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации | | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике;  доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в Чувашской Республике |
| 5.1.3. | Задача 3 "Проведение социологического исследования "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | обеспечено проведение социологического исследования "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий "Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | - | |
| 5.2.1. | Задача "Эксплуатация и развитие регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций" | обеспечены эксплуатация и развитие регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в целях выявления новых рисков и подготовки сценарных прогнозов недопущения конфликтов и (или) их раннего выявления, а также профилактики распространения экстремистской идеологии | | количество выявленных межэтнических и межрелигиозных конфликтов |
| 5.3. | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии | | - | |
| 5.3.1. | Задача "Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности (до 84,5 процента к 2035 году)" | реализованы мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений в Чувашской Республике.  Реализованы мероприятия, направленные на повышение квалификации государственных гражданских служащих Чувашской Республики и муниципальных служащих в Чувашской Республике | | уровень общероссийской гражданской идентичности;  доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике;  доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в Чувашской Республике |
| 5.4. | Комплекс процессных мероприятий "Социально-культурная адаптация иностранных граждан в Чувашской Республике и их интеграция в российское общество" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минтруду Чувашии  - | | | |
| 5.4.1. | Задача "Содействие социально-культурной адаптации иностранных граждан в Чувашской Республике и их интеграции в российское общество" | |  | |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | | |
| 5.5. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение, изучение и развитие чувашского языка" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минцифры Чувашии | | - | |
| 5.1.1. | Задача "Создание условий для реализации эффективной языковой политики, обеспечивающей сохранение, изучение и развитие чувашского языка" | реализованы мероприятия по созданию целостной системы обучения и воспитания детей на чувашском языке в образовательных организациях в Чувашской Республике, повышению качественного уровня научных исследований по чувашскому языку и литературе, доступности информационных материалов по истории и культуре чувашского народа, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  Созданы условия для выпуска средств массовой информации в Чувашской Республике, издающихся на чувашском языке | | количество участников мероприятий, направленных на сохранение, изучение и развитие чувашского языка |

**2. Показатели Государственной программы**

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР  от 22.11.2024 N 646) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | Признак реализации в муниципальном образовании | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Цель 1 "Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 44408 тыс. ед. к концу 2035 года" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | ГП РФ | возрастание | единиц | 2 | 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС "Статистика" |
| 1.2. | Доля региональных и муниципальных театров, в которых созданы новые постановки, по отношению к запланированной к 2030 году | ФП | - | процентов | 0 | 2022 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3. | Доля региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году | ФП | - | процентов | 0 | 2022 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4. | Выполнение ежегодного плана приема обучающихся согласно контрольным цифрам приема | КПМ | возрастание | единиц | 244 | 2022 | 244 | 244 | 244 | 244 | 250 | 255 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.5. | Охват детей школьного возраста художественным образованием | КПМ | возрастание | процентов | 14,3 | 2022 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 14,1 | 15,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.6. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | КПМ | возрастание | тыс. человек | 758,9 | 2022 | 563,0 | 563,5 | 564,0 | 564,5 | 568,0 | 572,0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС "Статистика" |
| 1.7. | Прирост участников клубных формирований | КПМ | возрастание | процентов | 100 | 2022 | 103 | 105 | 108 | 111 | 115 | 120 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС "Статистика" |
| 1.8. | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | КПМ | возрастание | процентов | 32 | 2022 | 34 | 37 | 40 | 43 | 55 | 70 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.9. | Доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | КПМ | - | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.10. | Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов | КПМ | возрастание | процентов | 2,4 | 2022 | 2,16 | 2,17 | 2,18 | 2,19 | 2,23 | 2,28 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.11. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | КПМ | возрастание | человек | 772 | 2022 | 660 | 680 | 700 | 720 | 800 | 900 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.12. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | КПМ | возрастание | единиц | 8,2 | 2022 | 8,21 | 8,22 | 8,23 | 8,24 | 8,25 | 8,26 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС "Статистика" |
| 1.13. | Посещаемость государственных и муниципальных музеев (на 1 жителя в год) | КПМ | возрастание | единиц | 0,57 | 2022 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,63 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС "Статистика" |
| 1.14. | Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов | КПМ | - | единиц | 15 | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.15. | Доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | КПМ | возрастание | процентов | 89,0 | 2022 | 42,0 | 48,0 | 50,0 | 54,0 | 65,0 | 78,0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.16. | Число посещений культурных мероприятий | ГП РФ, ГП | возрастание | тыс. единиц | 17405 | 2022 | x | 21855 | 28508 | 31676 | 44408 | 44408 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС "Статистика" |
| 1.17. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Чувашской Республике | ГП РФ, ГП | - | процентов | 103,1 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Минкультуры Чувашии | - | нет | АИС "Статистика" |
| 1.18. | Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках по продвижению чтения | КПМ | возрастание | процентов | 26,5 | 2022 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.19. | Количество книг, изданных по государственному заказу, на 1000 человек | КПМ | возрастание | единиц | 36 | 2022 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минцифры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.20. | Количество наименований социально значимой литературы, изданной в рамках реализации государственного заказа, на чувашском языке | КПМ | возрастание | единиц | 32 | 2022 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минцифры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.21. | Количество публикаций, направленных на популяризацию чтения, в средствах массовой информации, получающих государственную поддержку из республиканского бюджета Чувашской Республики | КПМ | возрастание | единиц | 440 | 2022 | 440 | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минцифры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.22. | Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской компетентности | КПМ | возрастание | процентов | 77,5 | 2022 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 81,5 | 85,0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минобразования Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.23. | Мониторинг, выявление и распространение лучших педагогических практик по формированию читательской компетентности у обучающихся (методические рекомендации в год) | КПМ | - | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минобразования Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.24. | Увеличение книговыдачи в Чувашской Республике | ФП | - | процентов | 0 | 2022 | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 2. | Цель 2 "Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество созданных школ креативных индустрий | ФП | - | единиц | - | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2. | Количество культурно-массовых мероприятий | ГП | возрастание | единиц | 14 | 2022 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 3. | Цель 3 "Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество построенных (реконструированных) учреждений культуры клубного типа | ГП | возрастание | единиц | 3 | 2022 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии, единая информационная система в сфере закупок |
| 3.2. | Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа | ГП |  | единиц | 14 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 50 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии, единая информационная система в сфере закупок |
| 3.3. | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации | ГП | возрастание | единиц | 2 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии, единая информационная система в сфере закупок |
| 3.4. | Количество восстановленных воинских захоронений | ФП, ГП | возрастание | единиц | 7 | 2022 | 26 | 33 | x | x | x | x | постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1036 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.5. | Количество установленных мемориальных знаков | ФП, ГП | возрастание | единиц | 7 | 2022 | 26 | 33 | x | x | x | x | постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1036 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.6. | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ФП, ГП | возрастание | единиц | 7 | 2022 | 26 | 0 | x | x | x | x | постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1036 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.7. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (за исключением утраченных) | КПМ | возрастание | процентов | 95 | 2022 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 96 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | АИС ЕГРОКН |
| 3.8. | Уровень обеспеченности Чувашской Республики организациями культуры | ГП РФ, ГП | возрастание | процентов | 68,6 | 2022 | 69 | 69,6 | 70,7 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3.9. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии,  в общем количестве зданий данных учреждений | ГП РФ, ГП | возрастание | процентов | 91,5 | 2022 | 91,6 | 91,7 | 93,3 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 4. | Цель 4 "Увеличение обращений к цифровым ресурсам" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Увеличение обращений к цифровым ресурсам | ГП РФ, ГП |  | раз | 2 | 2022 | 4 | x | x | x | x | x | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение обращений к цифровым ресурсам | нет | АИС "Статистика" |
| 4.2. | Увеличение обращений к цифровым ресурсам | ГП РФ, ГП | возрастание | единиц | 1600000 | 2022 | x | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 16000000 | 20000000 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение обращений к цифровым ресурсам | нет | АИС "Статистика" |
| 5. | Цель 5 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Чувашской Республике, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике, до 82,5% к концу 2035 года" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в сфере государственной национальной политики на территории Чувашской Республики | ГП, КПМ | возрастание | единиц | 6 | 2022 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 19 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.2. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ социально ориентированных некоммерческих организаций | ГП, КПМ | возрастание | человек | 500 | 2022 | 550 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1150 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике | ГП, КПМ | возрастание | процентов | 81,2 | 2022 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 82,0 | 82,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.4. | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в Чувашской Республике | ГП, КПМ | возрастание | процентов | 85,0 | 2022 | 85,1 | 85,2 | 85,3 | 85,4 | 85,8 | 86,3 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.5. | Количество проведенных социологических исследований "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | ГП, КПМ | возрастание | единиц | - | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.6. | Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных конфликтов | ГП, КПМ | убывание | единиц | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | государственная информационная система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций |
| 5.7. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ГП, КПМ | возрастание | человек | 3500 | 2022 | 4000 | 4500 | 4900 | 5500 | 7500 | 10000 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.8. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | ГП, КПМ | возрастание | человек | 2300 | 2022 | 2500 | 750 | 800 | 3100 | 3900 | 4900 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.9. | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Чувашской Республики, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | ГП, КПМ | возрастание | человек | 250 | 2022 | 255 | 260 | 265 | 270 | 300 | 390 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.10. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | ГП, КПМ | возрастание | процентов | 78,0 | 2022 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 82,0 | 84,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.11. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике | ГП, КПМ | возрастание | процентов | 80,0 | 2022 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | 80,4 | 80,8 | 81,3 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.12. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России | ГП, КПМ | возрастание | человек | 2500 | 2022 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3300 | 3800 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.13. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Чувашской Республики | ГП, КПМ | возрастание | человек | 1000 | 2022 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.14. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | возрастание | тыс. человек | 0 | 2022 | - | 2,7 | 2,4 | - | - | - | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.15. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | возрастание | тыс. человек | 3 | 2021 | - | 4,5 | 0,1 | - | - | - | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |

--------------------------------

<1> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Чувашской Республики показателя для государственной программы Чувашской Республики: "ГП" (государственной программы Чувашской Республики), "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), "КПМ" (комплекса процессных мероприятий), "ФП" (федерального проекта).

**3. Структура Государственной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) "Развитие деятельности организаций культуры" | | | |
| 1.1. | Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | Срок реализации: 2022 - 2035 гг. | |
| 1.1.1. | Задача "Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек в рамках поддержки отрасли культуры" | повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию | | количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
| 1.2. | Региональный проект "Развитие искусства и творчества" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | Срок реализации: 2020 - 2035 гг. | |
| 1.2.1. | Задача "Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа" | созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров | | доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году |
| |  | | --- | | (п. 1.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) | | | | | |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Образование" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 1.3.1. | Задача 1 "Развитие системы профессионального образования для обеспечения учреждений культуры высококвалифицированными кадрами" | созданы условия для внедрения современных механизмов подготовки кадров для обеспечения учреждений культуры и искусства квалифицированными специалистами, в том числе развития системы дополнительного образования | | выполнение ежегодного плана приема обучающихся согласно контрольным цифрам приема |
| 1.3.2. | Задача 2 "Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования" | созданы условия для развития механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствования системы поддержки детского и юношеского творчества | | охват детей школьного возраста художественным образованием |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий "Искусство" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Администрация Главы Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии | | - | |
| 1.4.1. | Задача 1 "Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств" | созданы условия для сохранения и развития традиций отечественного профессионального искусства, национального драматического и музыкального искусства | | количество посещений театрально-концертных мероприятий |
| 1.4.2. | Задача 2 "Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования" | созданы условия для устойчивого развития республиканского центра народного творчества, обеспечивающего реализацию прав граждан на творческую самореализацию, возможность участвовать в культурной жизни.  Созданы условия для развития механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствования системы поддержки детского и юношеского творчества | | прирост участников клубных формирований |
| 1.4.3. | Задача 3 "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения" | созданы условия для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения | | доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий "Наследие" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Администрация Главы Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 1.5.1. | Задача 1 "Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов" | обеспечена сохранность наиболее важных и ценных документов Архивного фонда Чувашской Республики и организован доступ в режиме онлайн к основным справочникам о составе и содержании архивных документов и описаниям всех архивных фондов с возможностью их автоматизированного поиска, отреставрированы особо ценные архивные документы и осуществлено их страховое копирование, упорядочены документы, входящие в состав Архивного фонда Чувашской Республики | | доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему;  доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов;  среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения |
| 1.5.2. | Задача 2 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" | созданы условия для устойчивого развития государственных библиотек Чувашской Республики, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию | | количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
| 1.5.3. | Задача 3 "Повышение доступности и качества музейных услуг" | созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных музеев Чувашской Республики для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры | | посещаемость государственных и муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
| 1.5.4. | Задача 4 "Популяризация объектов культурного наследия" | обеспечена деятельность БУ "Госцентр по охране культурного наследия" Минкультуры Чувашии | | - |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие искусства и творчества" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 1.6.1. | Задача "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению" | созданы условия для реализации проектов, направленных на внедрение инновационных направлений развития учреждений культуры в целях возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность.  Созданы условия для сохранения национального культурного наследия, расширения практики приглашения ведущих мастеров искусства для осуществления новых постановок и концертных программ, вовлечения граждан в культурную деятельность | | количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 1.7.1. | Задача "Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры" | проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений государственных и муниципальных учреждений культуры, архивов;  государственные и муниципальные учреждения культуры, государственные архивы обеспечены специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты | | доля региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году;  доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов;  число посещений культурных мероприятий;  отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Чувашской Республике |
| |  | | --- | | (п. 1.7 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) | | | | | |
| 1.8. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минцифры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 1.8.1. | Задача 1 "Повышение интереса к чтению" | созданы условия для развития книжной культуры, обеспечения получения наиболее полной и качественной информации | | увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения |
| 1.8.2. | Задача 2 "Продвижение социально значимой литературы и развитие национального книгоиздания" | созданы условия для расширения книжного рынка отечественного книгоиздания | | количество книг, изданных по государственному заказу, на 1000 человек;  количество наименований социально значимой литературы, изданной в рамках реализации государственного заказа, на чувашском языке;  количество публикаций, направленных на популяризацию чтения, в средствах массовой информации, получающих государственную поддержку из республиканского бюджета Чувашской Республики |
| 1.8.3. | Задача 3 "Достижение необходимого уровня читательской компетенции у обучающихся для личного развития, понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций" | созданы условия для развития, понимания обучающимися литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций | | увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской компетентности;  мониторинг, выявление и распространение лучших педагогических практик по формированию читательской компетентности у обучающихся (методические рекомендации в год) |
| 1.9. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии | | - | |
| 2. | Направление (подпрограмма) "Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры" | | | |
| 2.1. | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии | | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 2.1.1. | Задача 1 "Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям" | созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками | | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;  Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2.1.2. | Задача 2 "Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации" | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, созданы культурные продукты как в профессиональной, так и в любительской сфере за счет реализации творческих проектов некоммерческих организаций, всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. Обеспечена поддержка творческих инициатив, способствующих творческому самовыражению и самореализации широких слоев населения, в первую очередь детей и молодежи, созданы условия для сохранения единого культурного пространства страны, укрепления межрегионального культурного сотрудничества и обмена за счет проведения фестивалей любительских творческих коллективов, фестивалей детского творчества всех жанров. Повышена доступность лучших образцов отечественной и зарубежной культуры, популяризации музейной деятельности за счет проведения выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации. Созданы условия для повышения эффективности деятельности сельских организаций культуры | | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;  создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2.1.3. | Задача 3 "Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, сохранения культурного наследия в масштабах страны за счет проведения программы "Волонтеры культуры", формирования социального института добровольчества, проведения международного лагеря и реализации образовательных программ для волонтеров по направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия | | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2.2. | Региональный проект "Создание системы поддержки развития креативного сектора ("Придумано в России") | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии | | Срок реализации: 2024 - 2035 гг. | |
| 2.2.1. | Задача "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства" | созданы школы креативных индустрий путем оснащения специальным оборудованием организаций в сфере культуры, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности, и внедрения в них эффективных моделей коммуникации с обучающимися, направленных на повышение качества оказываемых услуг, в целях реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации "Придумано в России" | | количество созданных школ креативных индустрий |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 2.3.1. | Задача "Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей" | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности созданы культурные продукты за счет реализации международных, всероссийских и республиканских творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 3. | Направление (подпрограмма) "Развитие культурной инфраструктуры" | | | |
| 3.1. | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда") | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | | Срок реализации: 2019 - 2035 гг. | |
| 3.1.1. | Задача "Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям" | обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет реконструкции региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол, строительства центров культурного развития, реновации федеральных, региональных и муниципальных организаций культуры, реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения музеев и др. Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Обеспечен прокат национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за счет создания современных кинозалов. Обеспечено развитие культурной инфраструктуры сельских территорий и повышен уровень доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений за счет создания и модернизации сельских учреждений культурно-досугового типа, приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) | | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;  создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 3.2. | Ведомственный проект "Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений  в сфере культуры, искусства и архивного дела" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органы местного самоуправления (по согласованию) | | Срок реализации: 2022 - 2035 гг. | |
| 3.2.1. | Задача "Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации" | созданы условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | | увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культуры клубного типа;  количество муниципальных учреждений культуры клубного типа, в которых проведен капитальный ремонт |
| 3.3. | Ведомственный проект "Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, органы местного самоуправления (по согласованию) | | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 3.3.1. | Задача "Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Чувашской Республики, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения" | за 2023 - 2024 годы восстановлено 59 воинских захоронений на территории Чувашской Республики и установлено 59 мемориальных знаков, нанесено 26 имен на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения;  за 2019 - 2024 годы восстановлено 107 воинских захоронений, установлено 104 мемориальных знака и нанесено 88 имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | | количество восстановленных воинских захоронений;  количество установленных мемориальных знаков;  количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органы местного самоуправления (по согласованию) | | - | |
| 3.4.1. | Задача "Осуществление мер по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия" | созданы условия для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. | | доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (за исключением утраченных) |
| 4. | Направление (подпрограмма) "Внедрение цифровых технологий в сфере культуры" | | | |
| 4.1. | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 4.1.1. | Задача "Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям" | обеспечено привлечение широкой аудитории к культурным событиям и мероприятиям за счет проведения онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "[Культура.РФ](http://xn--80atdujec4e.xn--p1ai/)". Обеспечено повышение доступности для жителей Российской Федерации произведений филармонической музыки за счет открытия концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий | | число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры;  уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации доступностью и качеством услуг организаций культуры. |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий "Цифровая трансформация в сфере культуры" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии | - | |  |
| 4.2.1. | Задача "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" | в учреждениях культуры проведены мероприятия по модернизации сайтов, сформированы информационные и статистические базы данных, предоставлена возможность виртуальных просмотров театрально-концертных постановок, обеспечен доступ к оцифрованным фондам общедоступных библиотек, музейные предметы включены в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации | | увеличение обращений к цифровым ресурсам |
| 5. | Направление (подпрограмма) "Реализация государственной национальной политики в Чувашской Республике" | | | |
| |  | | --- | | (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.11.2024 N 646) | | | | | |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества во взаимодействии со средствами массовой информации и экспертным сообществом" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минцифры Чувашии | | - | |
| 5.1.1. | Задача 1 "Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества" | реализованы мероприятия по обеспечению совершенствования взаимодействия исполнительных органов Чувашской Республики с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | | количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере государственной национальной политики на территории Чувашской Республики;  количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 5.1.2. | Задача 2 "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Чувашской Республике, укрепление единства российской нации" | проведены информационные кампании, направленные на сохранение и развитие межнационального согласия в Чувашской Республике, укрепление единства российской нации, во взаимодействии со средствами массовой информации, в том числе посредством поддержки печатных средств массовой информации и проведения республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации | | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике;  доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в Чувашской Республике |
| 5.1.3. | Задача 3 "Проведение социологического исследования "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | обеспечено проведение социологического исследования "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий "Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | - | |
| 5.2.1. | Задача "Эксплуатация и развитие регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций" | обеспечены эксплуатация и развитие регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в целях выявления новых рисков и подготовки сценарных прогнозов недопущения конфликтов и (или) их раннего выявления, а также профилактики распространения экстремистской идеологии | | количество выявленных межэтнических и межрелигиозных конфликтов |
| 5.3. | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии | | - | |
| 5.3.1. | Задача "Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности (до 84,5 процента к 2035 году)" | реализованы мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений в Чувашской Республике.  Реализованы мероприятия, направленные на повышение квалификации государственных гражданских служащих Чувашской Республики и муниципальных служащих в Чувашской Республике | | уровень общероссийской гражданской идентичности;  доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике;  доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в Чувашской Республике |
| 5.4. | Комплекс процессных мероприятий "Социально-культурная адаптация иностранных граждан в Чувашской Республике и их интеграция в российское общество" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минтруду Чувашии  - | | | |
| 5.4.1. | Задача "Содействие социально-культурной адаптации иностранных граждан в Чувашской Республике и их интеграции в российское общество" | |  | |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | | |
| 5.5. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение, изучение и развитие чувашского языка" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минцифры Чувашии | | - | |
| 5.1.1. | Задача "Создание условий для реализации эффективной языковой политики, обеспечивающей сохранение, изучение и развитие чувашского языка" | реализованы мероприятия по созданию целостной системы обучения и воспитания детей на чувашском языке в образовательных организациях в Чувашской Республике, повышению качественного уровня научных исследований по чувашскому языку и литературе, доступности информационных материалов по истории и культуре чувашского народа, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  Созданы условия для выпуска средств массовой информации в Чувашской Республике, издающихся на чувашском языке | | количество участников мероприятий, направленных на сохранение, изучение и развитие чувашского языка |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий "Совершенствование**

**государственно-общественного партнерства в сфере**

**государственной национальной политики и в отношении**

**российского казачества во взаимодействии со средствами**

**массовой информации и экспертным сообществом"**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в сфере государственной национальной политики на территории Чувашской Республики | возрастающий | ГП, КПМ | единиц | 6 | 2022 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 19 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.2. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ социально ориентированных некоммерческих организаций | возрастающий | ГП, КПМ | человек | 500 | 2022 | 550 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1150 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| |  | | --- | | (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 2 "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Чувашской Республике, укрепление единства российской нации" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике | возрастающий | ГП, КПМ | процентов | 81,2 | 2022 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 82,0 | 82,5 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 2.2. | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в Чувашской Республике | возрастающий | ГП, КПМ | процентов | 85,0 | 2022 | 85,1 | 85,2 | 85,3 | 85,4 | 85,8 | 86,3 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 3. | Задача 3 "Проведение социологического исследования "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество проведенных социологических исследований "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | - | ГП, КПМ | единиц | - | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| |  | | --- | | (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) | | | | | | | | | | | | | | | |

**3. Перечень мероприятий**

**(результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики в Чувашской Республике | Оказание услуг (выполнение работ) | некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере реализации государственной национальной политики в Чувашской Республике, оказано содействие в проведении не менее 7 мероприятий | единиц | - | 2022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| |  | | --- | | (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 2 "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Чувашской Республике, укрепление единства российской нации" | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказана государственная поддержка печатным средствам массовой информации | осуществление текущей деятельности | предоставлена из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидия на информационное освещение социально значимых тем в печатных средствах массовой информации, включенных в Республиканский реестр средств массовой информации, получающих субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики | единиц | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. | Проведен республиканский конкурс социально значимых проектов средств массовой информации | осуществление текущей деятельности | реализованы социально значимые проекты средств массовой информации, отобранные по итогам проведения республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации | единиц | 97 | 2022 | 66 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.3. | Организовано информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, развитие национальных культур | осуществление текущей деятельности | в государственных средствах массовой информации размещены информационные материалы, публикации, программы, ролики | единиц | 10782 | 2022 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 3. | Задача 3 "Проведение социологического исследования "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведено социологическое исследование "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | приобретение товаров, работ, услуг | проведено социологическое исследование "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР  от 22.11.2024 N 646) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества во взаимодействии со средствами массовой информации и экспертным сообществом", всего  в том числе: | x | 29362,5 | 29418,9 | 29425,7 | 117702,8 | 147128,5 | 353038,4 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 28890,2 | 28935,7 | 28935,7 | 115742,8 | 144678,5 | 347182,9 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 472,3 | 483,2 | 490,0 | 1960,0 | 2450,0 | 5855,5 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1 "Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества" | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики в Чувашской Республике" | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Чувашской Республике, укрепление единства российской нации" | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) "Оказана государственная поддержка печатным средствам массовой информации" | x | 9877,5 | 10071,0 | 10071,0 | 40284,0 | 50355,0 | 120658,5 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 870  1202  Ц441011260  810 | 9877,5 | 10071,0 | 10071,0 | 40284,0 | 50355,0 | 120658,5 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведен республиканский конкурс социально значимых проектов средств массовой информации" | x | 19235,0 | 19249,9 | 19256,7 | 77026,8 | 96283,5 | 231051,9 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 870  1201, 1202  Ц441011270  620, 810, 870 | 18762,7 | 18766,7 | 18766,7 | 75066,8 | 93833,5 | 225196,4 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 472,3 | 483,2 | 490,0 | 1960,0 | 2450,0 | 5855,5 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Организовано информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, развитие национальных культур" | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 "Проведение социологического исследования "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) "Проведено социологическое исследование "Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике" | x | 250,0 | 98,0 | 98,0 | 392,0 | 490,0 | 1328,0 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 857  0801  Ц441011240  240 | 250,0 | 98,0 | 98,0 | 392,0 | 490,0 | 1328,0 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий "Мониторинг в сфере**

**межнациональных и межконфессиональных отношений"**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Эксплуатация и развитие регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных конфликтов | убывающий | ГП, КПМ | единиц | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Минкультуры Чувашии | государственная информационная система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных**

**мероприятий**

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР  от 05.06.2024 N 302) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1. | Задача "Эксплуатация и развитие регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена эксплуатация и развитие регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | иные мероприятия (результаты) | обеспечено эффективное использование регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений", всего | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача "Эксплуатация и развитие регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций" | | | | | | | |
| Обеспечены эксплуатация и развитие регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, всего | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий "Укрепление единства**

**российской нации, формирование общероссийской гражданской**

**идентичности и этнокультурное развитие народов России"**

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР  от 22.11.2024 N 646) |

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  Министерство образования Чувашской Республики;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Министерству образования Чувашской Республики |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности (до 84,5 процента к 2035 году)" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | возрастание | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | тысяч человек | 0 | 2022 | - | 2,7 | 2,4 | - | - | - | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | возрастание | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | тысяч человек | 3 | 2021 | - | 4,5 | 0,1 | - | - | - | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.3. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | возрастание | ГП, КПМ | процентов | 78,0 | 2022 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 82,0 | 84,5 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.4. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | возрастание | ГП, КПМ | человек | 3500 | 2022 | 4000 | 0 | 4900 | 5500 | 7500 | 10000 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.5. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Чувашской Республики | возрастание | ГП, КПМ | человек | 1000 | 2022 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.6. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России | возрастание | ГП, КПМ | человек | 2500 | 2022 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3300 | 3800 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.7. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | возрастание | ГП, КПМ | человек | 2300 | 2022 | 2500 | 750 | 800 | 3100 | 3900 | 4900 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.8. | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Чувашской Республики, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | возрастание | ГП, КПМ | человек | 250 | 2022 | 255 | 260 | - | - | - | - | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.9. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике | возрастание | ГП, КПМ | процентов | 80,0 | 2022 | 80,1 | 80,2 | - | - | - | - | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |

**3. Перечень мероприятий (результатов)**

**комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности (до 84,5 процента к 2035 году)" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия просветительско-образовательного характера для институтов гражданского общества | оказание услуг (выполнение работ) | проведено не менее 2 семинаров для представителей органов местного самоуправления, национальных общественных объединений, религиозных организаций | единиц | - | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Проведены мероприятия, посвященные сохранению и поддержке русского языка и традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | оказание услуг (выполнение работ) | проведены мероприятия, посвященные сохранению и поддержке русского языка и традиционных российских духовно-нравственных ценностей | единиц | 0 | 2022 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 1.3. | Повышена квалификация государственных гражданских и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики в Чувашской Республике | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечено участие не менее 5 государственных гражданских служащих Чувашской Республики и муниципальных служащих в Чувашской Республике в семинаре "Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации" | человек | 0 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4. | Проведены мероприятия, направленные на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве | оказание услуг (выполнение работ) | проведен круглый стол с участием религиозных организаций, национально-культурных объединений и молодежи, посвященный профилактике экстремизма | единиц | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Проведены мероприятия, направленные на формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры межнационального общения в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | оказание услуг (выполнение работ) | организованы и проведены мероприятия, направленные на формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры межнационального общения | единиц | 0 | 2022 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.6. | Проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | оказание услуг (выполнение работ) | проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений | единиц | 0 | 2022 | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 1.7. | Проведены мероприятия для иностранных граждан, направленные на их социокультурную адаптацию в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | оказание услуг (выполнение работ) | реализован проект "Чувашия - территория диалога", направленный на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | единиц | 0 | 2022 | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.8. | Проведены мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов Чувашской Республики в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | оказание услуг (выполнение работ) | реализован проект по вовлечению и адаптации детей цыганской национальности, проживающих в Чувашской Республике, в образовательные и культурные процессы | единиц | 0 | 2022 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| 1.9. | Проведены мероприятия, направленные на развитие межрегиональных и международных культурных связей | оказание услуг (выполнение работ) | чувашским национально-культурным объединениям в субъектах Российской Федерации оказано содействие в проведении не менее 3 этнокультурных мероприятий | единиц | - | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.10. | Обеспечена реализация Закона Чувашской Республики "О языках в Чувашской Республике". Интенсифицировано научное изучение чувашского языка, литературы и фольклора | оказание услуг (выполнение работ) | организовано и проведено не менее 7 мероприятий, направленных на поддержку и развитие познавательного интереса школьников в области изучения чувашского языка, литературы и фольклора, на приобщение детей к чувашской национальной культуре, обычаям и традициям чувашского народа, к его духовно-нравственным ценностям | единиц | 0 | 2022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.11. | Проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений | оказание услуг (выполнение работ) | организовано и проведено не менее 2 мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений | единиц | 0 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.12. | Проведены мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов Чувашской Республики | оказание услуг (выполнение работ) | организованы и проведены мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов Чувашской Республики | единиц | 0 | 2022 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 | Всего |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России", всего  в том числе: | x | 5175,7 | 3239,4 | 3268,0 | 13072,0 | 16340,0 | 41095,1 |
| федеральный бюджет | x | 2115,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2115,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 568,8 | 699,4 | 699,4 | 2797,6 | 3497,0 | 8262,2 |
| местные бюджеты | x | 615,5 | 621,9 | 630,0 | 2520,0 | 3150,0 | 7537,4 |
| внебюджетные источники | x | 1875,7 | 1918,1 | 1938,6 | 7754,4 | 9693,0 | 23179,8 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача "Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности (до 84,5 процента к 2035 году)" | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия просветительско-образовательного характера для институтов гражданского общества" | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, посвященные сохранению и поддержке русского языка и традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | x | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,6 |
| федеральный бюджет | 857  0801  Ц4411R5185  610 | 442,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Повышена квалификация государственных гражданских и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики в Чувашской Республике" | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве" | x | 583,4 | 596,0 | 579,1 | 2316,4 | 2895,5 | 6970,4 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 857  0801  Ц441111290  240, 620, 630 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 67,6 | 84,5 | 202,8 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 566,5 | 579,1 | 562,2 | 2248,8 | 2811,0 | 6767,6 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры межнационального общения в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | x | 525,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,2 |
| федеральный бюджет | 857  0801  Ц4411R5183  610 | 519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | x | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет | 857  0801  Ц4411R5181  620 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия для иностранных граждан, направленные на их социокультурную адаптацию в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | x | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 857  0801  Ц4411R5182  620 | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов Чувашской Республики в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | x | 815,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 815,3 |
| федеральный бюджет | 857  0801  Ц4411R5184  620 | 807,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на развитие межрегиональных и международных культурных связей" | x | 129,7 | 129,7 | 129,7 | 518,8 | 648,5 | 1556,4 |
| федеральный бюджет | 857  0801  Ц441111330  240, 610, 620, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 129,7 | 129,7 | 129,7 | 518,8 | 648,5 | 1556,4 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация Закона Чувашской Республики "О языках в Чувашской Республике". Интенсифицировано научное изучение чувашского языка, литературы и фольклора" | x | 261,4 | 261,6 | 261,8 | 1047,2 | 1309,0 | 3141,0 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 874  0709  Ц441111350  240, 610, | 245,4 | 245,4 | 245,4 | 981,6 | 1227,0 | 2944,8 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 65,6 | 82,0 | 196,2 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений" | x | 2064,1 | 2252,1 | 2297,4 | 9189,6 | 11487,0 | 27290,2 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 857  0801  Ц441111310  240, 610, 620 | 155,4 | 307,4 | 307,4 | 1229,6 | 1537,0 | 3536,8 |
| местные бюджеты | x | 615,5 | 621,9 | 630,0 | 2520,0 | 3150,0 | 7537,4 |
| внебюджетные источники | x | 1293,2 | 1322,8 | 1360,0 | 5440,0 | 6800,0 | 16216,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов Чувашской Республики" | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий "Социально-культурная**

**адаптация иностранных граждан в Чувашской Республике**

**и их интеграция в российское общество"**

|  |
| --- |
| (введен Постановлением Кабинета Министров ЧР  от 22.11.2024 N 646) |

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  Министерство образования Чувашской Республики;  Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минтруду Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Содействие социально-культурной адаптации иностранных граждан в Чувашской Республике и их интеграции в российское общество" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Чувашской Республики, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | возрастание | ГП, КПМ | человек | 250 | 2022 | - | - | 265 | 270 | 300 | 390 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.2. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике | возрастание | ГП, КПМ | процентов | 80,0 | 2022 | - | - | 80,3 | 80,4 | 80,8 | 81,3 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |

**3. Перечень мероприятий (результатов)**

**комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1. | Задача "Содействие социально-культурной адаптации иностранных граждан в Чувашской Республике и их интеграции в российское общество" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение семинаров для иностранных граждан, прибывающих в Чувашскую Республику | оказание услуг (выполнение работ) | повышение уровня информированности иностранных граждан о правилах общежития в российском обществе | единиц |  | 2022 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2. | Организация издания полиграфической продукции информационно-справочного характера для иностранных граждан, прибывающих в Чувашскую Республику | оказание услуг (выполнение работ) | издание памяток, буклетов и иных материалов на миграционную тематику | единиц |  | 2022 | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Социально-культурная адаптация иностранных граждан в Чувашской Республике и их интеграция в российское общество", всего  в том числе: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача "Содействие социально-культурной адаптации иностранных граждан в Чувашской Республике и их интеграции в российское общество" | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) "Организация и проведение семинаров для иностранных граждан, прибывающих в Чувашскую Республику" | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Организация издания полиграфической продукции информационно-справочного характера для иностранных граждан, прибывающих в Чувашскую Республику" | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий**

**"Сохранение, изучение и развитие чувашского языка"**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  Министерство образования Чувашской Республики;  Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии;  государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минцифры Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Создание условий для реализации эффективной языковой политики, обеспечивающей сохранение, изучение и развитие чувашского языка" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля дошкольных образовательных организаций, расположенных в населенных пунктах Чувашской Республики с компактным проживанием чувашского населения, реализующих образовательную программу дошкольного образования на государственных языках Чувашской Республики | возрастание | КПМ | процентов | 48,0 | 2022 | 58,8 | 58,9 | 60,0 | 60,3 | 61,5 | 63,0 | Минобразования Чувашии | официальный сайт Минобразования Чувашии |
| 1.2. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций в Чувашской Республике, изучающих родной чувашский язык | возрастание | КПМ | процентов | 55,9 | 2022 | 56,3 | 58,6 | 60,0 | 60,3 | 61,5 | 63,0 | Минобразования Чувашии | официальный сайт Минобразования Чувашии |
| 1.3. | Количество научных монографий по чувашской филологии | возрастание | КПМ | единиц | 2 | 2022 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | Минобразования Чувашии | официальный сайт Минобразования Чувашии |
| 1.4. | Доля цифровых копий печатных изданий на чувашском языке в общем объеме национального библиотечного фонда Чувашской Республики на чувашском языке | возрастание | КПМ | процентов | 35,0 | 2022 | 40 | 45 | 50 | 55 | 75 | 90 | Минкультуры Чувашии | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.5. | Доля государственных средств массовой информации Чувашской Республики, издающихся на чувашском языке | возрастание | КПМ | процентов | 78,4 | 2022 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Минцифры Чувашии | СЭД Минцифры Чувашии |
| 1.6. | Количество проведенных исследований динамики этноязыковой ситуации в Чувашской Республике | возрастание | КПМ | единиц | 2 | 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | Минобразования Чувашии | официальный сайт Минобразования Чувашии |
| 1.7. | Обновляемость книжных фондов детской литературы на чувашском языке в общем объеме фондов общедоступных библиотек на чувашском языке | возрастание | КПМ | процентов | 3,5 | 2022 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Минкультуры Чувашии | СЭД Минкультуры Чувашии |
| |  | | --- | | (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Удельный вес документов на чувашском языке, поступивших в фонды библиотек образовательных организаций, в общем объеме поступлений | возрастание | КПМ | процентов | 5 | 2022 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | Минобразования Чувашии | официальный сайт Минобразования Чувашии |
| 1.9. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение, изучение и развитие чувашского языка | возрастание | КПМ | человек | 10500 | 2022 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 14500 | 17000 | Минкультуры Чувашии | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| |  | | --- | | (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 N 302) | | | | | | | | | | | | | | | |

**3. Перечень мероприятий**

**(результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Создание условий для реализации эффективной языковой политики, обеспечивающей сохранение, изучение и развитие чувашского языка" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы условия для производства телепрограмм на чувашском языке на Национальном телевидении Чувашии - Чаваш Ен | осуществление текущей деятельности | обеспечен выпуск телепрограмм на чувашском языке в объеме не менее 54 процентов общего объема программ собственного производства Национального телевидения Чувашии - Чаваш Ен | процентов | 53,0 | 2022 | 54,0 | 55,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.2. | Созданы условия для производства радиопрограмм на чувашском языке на Национальном радио Чувашии - Чаваш Ен | осуществление текущей деятельности | обеспечен выпуск радиопрограмм на чувашском языке в объеме не менее 72 процентов общего объема программ собственного производства Национального радио Чувашии - Чаваш Ен | процентов | 71,5 | 2022 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 75,0 | 75,0 |
| 1.3. | Созданы условия для производства радиопрограмм на чувашском языке на "Таван радио" | осуществление текущей деятельности | обеспечен выпуск радиопрограмм на чувашском языке в объеме не менее 50 процентов общего объема программ собственного производства "Таван радио" | процентов | 50,0 | 2022 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.4. | Созданы условия для поддержки социально значимых проектов средств массовой информации на чувашском языке | осуществление текущей деятельности | обеспечен выпуск социально значимых проектов средств массовой информации на чувашском языке | единиц | 37 | 2022 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.5. | Обеспечен доступ к цифровым копиям печатных изданий на чувашском языке | осуществление текущей деятельности | оцифровано и включено в Электронную библиотеку Чувашской Республики не менее 600 изданий на чувашском языке | единиц | 600 | 2022 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.6. | Сформирован устойчивый механизм комплектования общедоступных библиотек, библиотек общеобразовательных организаций и методических кабинетов дошкольных образовательных организаций Чувашской Республики методической, научно-популярной и художественной литературой, общественно-политическими, детско-юношескими газетами и журналами на чувашском языке | осуществление текущей деятельности | формирование библиотечных фондов на чувашском языке в целях обеспечения прав пользователей на обслуживание и получение документов на чувашском языке, сохранения и изучения чувашского языка | единиц | - | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Проведены фундаментальные исследования в области чувашской филологии и внедрения их результатов в практику | осуществление текущей деятельности | проведение прикладных исследований и разработок для практического использования чувашского языка | единиц | - | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. | Обеспечено совершенствование системы изучения чувашского языка | осуществление текущей деятельности | разработка учебно-методических комплексов, инновационных учебно-дидактических материалов, в том числе электронных образовательных ресурсов, для изучения и преподавания чувашского языка, чувашской литературы и предметов, курсов этнокультурной направленности в образовательных организациях | единиц | - | 2022 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.9. | Созданы условия для формирования ценностного отношения к чувашскому языку | осуществление текущей деятельности | организованы и проведены не менее 3 республиканских и межрегиональных культурно-просветительских мероприятий в Чувашской Республике и в субъектах Российской Федерации с компактным проживанием чувашского населения, направленных на сохранение и развитие чувашского языка | единиц | - | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |
| --- |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР  от 05.06.2024 N 302) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Сохранение, изучение и развитие чувашского языка" (всего), в том числе: | x | 13606,2 | 3500,0 | 3500,0 | 14000,0 | 17500,0 | 52106,2 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 13606,2 | 3500,0 | 3500,0 | 14000,0 | 17500,0 | 52106,2 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание условий для реализации эффективной языковой политики, обеспечивающей сохранение, изучение и развитие чувашского языка | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) "Сформирован устойчивый механизм комплектования общедоступных библиотек, библиотек общеобразовательных организаций и методических кабинетов дошкольных образовательных организаций Чувашской Республики методической, научно-популярной и художественной литературой, общественно-политическими, детско-юношескими газетами и журналами на чувашском языке" | x | 13606,2 | 3500,0 | 3500,0 | 14000,0 | 17500,0 | 52106,2 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 857 0801 Ц441200450 610 874 0702 Ц441200450 610 | 13606,2 | 3500,0 | 3500,0 | 14000,0 | 17500,0 | 52106,2 |
| местные бюджеты | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |