**ИНФОРМАЦИЯ**

**о подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду**

**2023/24 года по состоянию на 31.08.2023**

Подготовка к отопительному сезону в Чувашской Республике осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023/24 года, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.05.2023 № 348.

Органами местного самоуправления республики приняты нормативные акты по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2023/24 года, утверждены комиссии (рабочие группы) по координации работ и оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023/24 года.

Все запланированные работы по подготовке объектов ЖКХ Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2023/24 годов проводятся в соответствии с утвержденными планами графиками предприятий.

Средний процент выполнения работ по подготовке объектов коммунального хозяйства по состоянию на 31.08.2023 составляет 86,2%, в том числе:

котельных – 93,3% (подготовлено 910 из 975);

центральных тепловых пунктов – 94,8% (55 из 58);

тепловых сетей – 80,4% (809,9 км из 1007,3 км);

водопроводных сетей – 97,3% (3455,4 км из 3551,8 км);

канализационных сетей – 94,2% (1192,5 км из 1266,7 км);

электрических сетей – 96,4% (16458,7 км из 17076,4 км);

трансформаторных подстанций – 96,4% (4862 из 5043);

проведен капитальный ремонт (или замена) 15 котлов из 27 запланированных (55,6%); заменено 50,3% ветхих тепловых (45,2 из 89,84 км) и 80,8% ветхих водопроводных сетей (40,5 из 50,15 км).

Завершены работы по подготовке объектов коммунального хозяйства на территории Алатырского, Ибресинского и Янтиковского муниципальных округов.

Продолжаются работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2023/24 годов:

промыто и отпрессовано 3 913 из 4 001 (97,8%) многоквартирных домов, оборудованных централизованной системой теплоснабжения;

отремонтировано:

кровли – 48,6 тыс. кв. м из 50,1 тыс. кв.м. (96,9%),

внутридомовых систем водоснабжения – 11,7 тыс. пог.м из 12,3 тыс. пог.м (95%),

систем теплоснабжения – 10,1 тыс. пог.м из 10,5 тыс. пог.м (96%);

систем канализации – 7,3 тыс. пог.м из 7,7 тыс. пог. м (94,1%).

В целом по республике паспорта готовности оформлены на 1822 многоквартирных дома из 5 013 (36,4%).

Завершены работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2023/24 годов на территории Алатырского и Янтиковского муниципальных округов.

Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства формируется нормативный запас топлива по жидким видам топлива (11415 тонн) и каменного угля (1270 тонн).

Для резервного обслуживания коммунальных котельных и объектов высокой категорийности в наличии имеется 527 резервных источника энергоснабжения (378 – передвижных, 149 – стационарных).

Просроченная задолженность организаций ЖКХ по оплате топливно-энергетических ресурсов перед ресурсоснабжающими организациями по состоянию на 1 августа  2023  года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 13,9% и  составила 1 млрд. 915,25 млн. рублей, в том числе за:

теплоэнергию - на 18,8% и составила 553,6 млн. рублей;

электроэнергию - на 9,2% и составила 368,4 млн. рублей;

потребленный природный газ - на 12,7%, и составила 993,3 млн. рублей.

В соответствии с требованиями приказа Минэнерго России «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (от 12 марта 2013 года № 103) паспорта готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются не позднее 1 ноября, по предварительным данным паспорта готовности к отопительному периоду должны быть оформлены у 52 ресурсоснабжающих организаций (37 – теплоснабжающие, 2-ТЭЦ, 13- электроснабжающие).

Все подготовительные работы на объектах ЖКХ и социальной сферы планируется завершить до 15.09.2023. Завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду объектов социальной сферы, жилищного фонда до 15.09.2023, энергоснабжающих организаций до 01.11.2023, получение паспорта готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2023/24 годов до 15.11.2023.