**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Первый заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа- начальник управления по благоустройству и развитию территорий В.В. Долгов**

**Тел.: 8(835)-30-2-10-54**

**Электронная почта: krarm\_stroitel@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год**

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 02.03.2022 года № 148 (с изменениями № 473 от 12.05.2022, № 110 от 25.01.2023).

В состав программы входят 4 подпрограммы:

- «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;

 - «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»;

 - «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»;

 - «Газификация»

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2022 год было выделено финансирование в сумме 20364,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 18079,79 тыс. рублей или 88,78 %.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение населения Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

- повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики

Задачи муниципальной программы:

- повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;

- строительство и модернизация  систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;

- внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства на территории Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики;

- содействие развитию конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского района (программы) текущий год (план |
| Год, предшествующий отчетному | План 2022 год | Факт 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** |
| 11 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % | 87 | 87 | 87 | выполнено |  |
| 22 | Доля населения Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 80,4 | 80,4 | 80,4 | выполнено |  |
| 33 | Уровень газификации Красноармейского муниципального округа  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Отчет
о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» Красноармейского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2022 год**



**Ресурсное обеспечение программы муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетнойклассификации | Источники финансирования |  Оценка расходов по годам, тыс. рублей |
| ГРБС | ЦСР | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| **Муниципальная программа**  | **«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** | 903 | А100000000 | **всего**  | **20364,1** | **12457,7** | **2048,9** | **2048,9** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 10933,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 9430,9 | **12457,7** | **2048,9** | **2048,9** | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма** | **«Модернизация коммунальной инфраструктуры»** | 903 | А110000000 | **всего**  | **6378,0** | **10557,7** | **2048,9** | **2048,9** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 6378,0 | **10557,7** | **2048,9** | **2048,9** | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | 903 | А110100000 | **всего**  | 3134,3 | 3137,7 | 1628,9 | 1628,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 3134,3 | 3137,7 | 1628,9 | 1628,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  | Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства | 903 | А110170230 | **всего**  |  735,3 | 1187,7 | 1187,9 | 1178,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 735,3 | 1187,7 | 1187,9 | 1178,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Модернизация уличного освещения | 903 | А110172880 | **всего**  | 500,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 500,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием энергоэффективнго оборудования, замена не эффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений и сооружений |  | А110172900 | **всего**  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований | 903 | А110172930 | **всего**  | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов, используемых для целей уличного освещения | 903 | А110175360 | **всего**  | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | «Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортное условия проживания» | 903 | А110300000 | **всего**  | 3243,7 | 7420,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 3243,7 | 7420,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | 903 | А110372770 | **всего**  | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых зданий, не обремененных договорными обязательствами | 903 | А110372950 | **всего**  | 1800,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 1800,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов |  | А110374750 | **всего**  | 531,7 | 420,0 | 420,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 531,7 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма** | **«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»** | 903 | А120000000 | **всего**  | **11756,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 10933,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований  | 903 | А120100000 | **всего**  | 11756,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 10933,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  | Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах  |  | А1201SА010 | **всего**  | 11756,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 10933,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма** | **Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды** | 903 | А130000000 | **всего**  | **1430,0** | **1500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 1430,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований  | 903 | А130100000 | **всего**  | 1430,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 1430,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  | Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований  | 903 | А130173090 | **всего**  | 1430,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 1430,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма** | **Газификация** | **903** | **А140100000** | **всего**  | **800,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 800,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  | Газификация населенных пунктов  | 903 | А140200000 | **всего**  | 800,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 800,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  | Газификация населенных пунктов (проектирование, строительство (реконструкция) газопроводных сетей) | 903 | А140272840 | **всего**  | 800,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 800,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Муниципальная программа**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красноармейского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Территориальные отделы управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики |
| Подпрограммы муниципальной программы:  |  «Модернизация коммунальной инфраструктуры»; «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»; «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»; «Газификация» |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение населения Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики |
| Задачи муниципальной программы | - повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;строительство и модернизация  систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства на территории Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики;содействие развитию конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры  |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы  | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90,0 процента;доля населения Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2025 году - 86,7 процента;уровень газификации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики - 100,0 процента |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2035 годы:I этап – 2022-2025 годы;II этап – 2026-2030 годы;III этап – 2031-2035 годы |
| Объемы и источники финансирования |  Планируемый объем финансирования Программы составляет 5489,0 тыс. руб., в том числе:в 2022 году – 3157,0 тыс. руб.;в 2023 году – 1166,0 тыс. руб.;в 2024 году – 1166,0 тыс. руб.;в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.;в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;в 2025 году – 0,0 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.;2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;в 2025 году – 0,0 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.;в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.  бюджета Красноармейского муниципального округа – 5489,0 тыс. руб., в том числе:в 2022 году – 3157,0 тыс. руб.;в 2023 году – 1166,0 тыс. руб.;в 2024 году – 1166,0 тыс. руб.;в 2025 году – 0,0 тыс. руб.в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.;в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | реализация муниципальной программы позволит:- создать безопасную и комфортную среду проживания и жизнедеятельности населения Красноармейского муниципального округа;- увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30%;- снизить средний уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. |