# Сведения о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики»

# за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2022%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202022%5C%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2022%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202022%5C%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc#Par48) |
|  1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела | Выполнено | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (заработная плата) |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Развитие образования в сфере культуры и искусства | Выполнено | - Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования (заработная плата) |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества | Выполнено | - Обеспечение деятель­ности муниципальных учреждений Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики культурно-досугового типа и народного творчества (заработная плата) |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | Выполнено | - Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий (День Победы) |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Развитие муниципальных учреждений культуры | Выполнено | - Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;- Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (ремонт Санарпосинского СДК (ремонт кровли), Янишевского СДК (залита отмостка по всему периметру здания, заменены окна, двери, отремонтированы системы отопления, крыльцо);- Приобретены сценические костюмы и музыкальное оборудование для Сявалкасинского сельского Дома культуры);- Приобретены для Ойкас-Кибекского СДК музыкальные и мультимедийные оборудования, театральные кресла, одежда сцены, сценические костюмы, обувь; - Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (комплектование книжного фонда, приобретение новых книг) |
| 11.6 | Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» | Выполнено | - Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры (Чириш-Шинерский СДК, Новояхакасинская СБ) |
| 1.7 | Основное мероприятие 7. Развитие архивного дела | Выполнено | - Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений (заработная плата) |
| 1.8 | Основное мероприятие 8. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики | Выполнено | - Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования, выполнением других обязательств муниципального образования |
| 2 | Подпрограмма 2.«Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры клубного типа | Выполнено | Разработка проектно-сметной документации. |

<1> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Сведения

о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт | % исполнения |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры | % | 91,5 | 91,5 | 100% |  |
| 2. | Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к 2021 году | 114,6 | 199 | 173,9% |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |
| 1. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2021 году | 130,0 | 130,0 | 100% |  |
| 2. | Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | % | 42,0 | 42,1 | 100,2% |  |
| 3. | Прирост посещений музеев | % по отношению к 2021 году | 100,2 | 100,2 | 100% |  |
| 4. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, дом культуры | % по отношению к 2021 году | 100,2 | 106 | 105,8% |  |
| 5. | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2021 году | 100,2 | 100,2 | 100% |  |
| 6. | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием | % | 12,2 | 14,0 | 114% |  |
| 7. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | экземпляров на 1 тыс. человек населения | 225 | 355 | 157,7% |  |

Отчет

о реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы) | Источники финансирования | План, тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа | «Развитие культуры в Вурнарском муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 83144,3 | 79740,7 | 95,9% | Свободный остаток |
| федеральный бюджет | 5695,1 | 5695,1 | 100% |  |
| бюджет Чувашской Республики | 13535,4 | 13535,4 | 100% |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 1099,9 | 1099,9 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 3171,0 | 1778,9 | 56,1 | Свободный остаток |
| Подпрограмма  | «Развитие культуры в Вурнарском муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 83144,3 | 79740,7 | 95,9% | Свободный остаток |
| федеральный бюджет | 5695,1 | 5695,1 | 100% |  |
| бюджет Чувашской Республики | 13535,4 | 13535,4 | 100% |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 1099,9 | 1099,9 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 3171,0 | 1778,9 | 56,1 | Свободный остаток |
| Подпрограмма | «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа | всего | 52,9 | 52,9 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 52,9 | 52,9 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |