Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Отчет о реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа

# за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования " |  |  |
| 1. | **Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования»** |  |  |
|  | Мероприятия подпрограммы |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | Выполнено | Оплата расходов на содержание зданий образовательных учреждений Порецкого муниципального округа |
| 1.2. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования | Выполнено | Выплата заработной платы работникам образовательных учреждений Порецкого муниципального округа, премии и поощрения педагогов, подготовивших призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы объектов образования | Выполнено | Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. |
| 1.4 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Выполнено | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 70 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
| 1.5 | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | Выполнено | В 2023 году ежемесячно выплачивалась стипендия 20 стипендиатам Главы администрации Порецкого муниципального округа за особую творческую устремленность |
| 1.6. | Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Не планировалось |  |
| 1.7 | Меры социальной поддержки | Выполнено | В 2023 году на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование для 338 обучающихся представлена субсидия из бюджета Чувашской Республики-Чувашии бюджету Порецкого муниципального округа.  В 2023 году в общеобразовательных организациях Порецкого муниципального округа бесплатное горячее питание из многодетных малоимущих семей получили 20 обучающийся.  Обеспечены бесплатным двухразовым питанием 20 обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющиеся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции  Выплачена компенсация родительской платы 14 родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Порецкого муниципального округа.  Выплачено единовременное де­нежное пособие 1 гражданину усыновившему ребенка. |
| 1.8 | Капитальный ремонт объектов образования | Выполнено | В 2023 году капитальные ремонты обьектов образования не проводились.. |
| 1.9 | Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Выполнено | В течение 2023 года вели свою работу центры «Точка роста» естественнонаучной направленности на базе МБОУ «Кудеихинская СОШ», МБОУ «Напольовская СОШ» и цифровой и гумманитарной направленности на базе МБОУ «Анастасовская СОШ», МАОУ «Порецкая СОШ» |
| 1.10. | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Выполнено | В рамках данного мероприятия было обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, с охватом 25 % от числа детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет.  в 2023 году созданы новые места (10 ученико - мест) на базе МБОУ «Кудеихинская СОШ», социально-гуманитарной направленности, закуплено оборудование На базе МАОУ «Порецкая СОШ» созданы новые места социально-гуманитарной направленности (кадетство), 35 ученических мест, приобретено оборудование. Созданы новые места технической направленности (робототехника), 30 ученических мест, приобретено оборудование |
| 1.11 | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Не планировалось | Общеобразовательные организации обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – (для образовательных организаций, расположенных в сельской местности). |
| 1.12. | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | Выполнено | В 2023 году вручены гранты главы администрации Порецкого муниципального округа для талантливой и одаренной молодежи трем представителем молодежи.  В течение года были Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи: «Ученик года», Муниципальный этап интеллектуальной игры для младших школьников, муниципальный фестиваль по робототехнике среди школьников, научно-практическая конференция Первые шаги в науку», посвященная памяти профессия А.В. Арсентьевой, |
| 1.13 | Приобретение оборудования для государственных и муниципальных образовательных организаций | Не планировалось |  |
| 2. | **Подпрограмма**  **«Молодежь Порецкого муниципального округа»** |  |  |
| 2.1 | Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи | выполнено | Назначены и вручены стипендии главы администрации Порецкого муниципального округа за особую творческую устремленность. Назначены и вручены гранты главы администрации Порецкого муниципального округа для талантливой и одаренной молодежи |
| 2.2 | Организация отдыха детей | Выполнено | Всего в текущем году различными формами отдыха и оздоровления было охвачено - 68% детей от общего количества детей школьного возраста.  В летний период реализовано 36 путевок через автоматизированную систему в загородные оздоровительные лагеря (ДОЛ «Янтарный» - 20 путевок, в том числе бесплатные 5 путевок детям СВО, 8 путевок ВДОЛ «Звездный» и в ГАНОУ «Эткер»- 8 пут.), 5 путевок реализовано в ЗОЛ профильные смены ДСОЛ «Солнышко», ДООЦ «Бригантина» (по плану – 36 путевок). На это направлено 429,9 тыс. рублей. |
| 2.3 | Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» | Выполнено | В каждой образовательной организации реализуется система наставничества, для этого созданы все необходимые условия. Обучающиеся образовательных организаций состоят в разнообразных детских общественных объединениях (ЮИД 54 чел., Юнармия 438 чел., РДДМ и 1 военно-патриотический клуб, 2 кадетских класса.), принимают активное участие в разнообразных конкурсах, проектах и соревнованиях. Дополнительно действует ученическое самоуправление, в составе которого есть президенты школьного самоуправления. В Порецком МО развита сфера добровольчества (волонтерства). Количество волонтеров составляет 691 человек. |
| 2.4 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого муниципального округа |  | В течение 2023 были проведены муниципальный этап военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», учебные сборы для юношей 10 классов. Охват составил 65 чел. |
| 3. | **Подпрограмма «Создание в Порецком районе новых мест в общеобразовательных**  **организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше | Не планировалось |  |
| **4.** | **Подпрограмма**  **«Развитие воспитания в образовательных организациях**  **Порецкого муниципального округа»** |  |  |
| 4.1 | Совершенствование нормативно-правово­го регулирования и организационно-уп­равленческих механизмов в сфере воспитания | выполнено | В рамках данного мероприятия организовано взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся, разработан план мероприятий ("дорожная карта") по взаимодействию с Порецким благочинием Алатырской епархии Русской православной церкви мероприятиями данной направленности охвачено более 900 обучающихся.  В рамках родительских собраний организованы родительские всеобучи в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей по темам: «Факторы, влияющие на психологическое благополучие ребенка в семье», «Большая семья. Радости и трудности», «Роль личного примера в воспитании детей». Охват составил более 670 чел. |
| 4.2 | Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей Чувашской Республики», направленных на развитие, социализацию и воспитание личности | выполнено | участие в фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках и иных мероприятиях, направленных на гражданское, патриотическое, эстетическое, экологическое, духовно-нравственное, физическое, инженерно-техническое и трудовое развитие, социализацию и воспитание личности. Охват составил: более 950 чел. |
| 4.3 | Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся | выполнено | Обучающихся были вовлечены в природоохранные мероприятия: экологические субботники, акции по сбору макулатуры.  На базе ОО действуют детские общественные объединения экологической направленности «Эколята», «Кристалл» «Эко-око», Одним из детских общественных объединений является школьное лесничество «Лесовик», созданное на базе МБОУ «Напольновская СОШ».  Прошли акции: «Сад памяти», «Покормите птиц!», «Добрые крышечки». Охват составил: более 800 чел. |
| 5. | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого муниципального округа»** |  |  |
| 5.1 | Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи | выполнено | В Порецком МО проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия;  проведены мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  Особое значение имеет вовлечение обучающихся во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Количесво юнармейцев на конец 2023 года составляет 438 человек. |
| 5.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | выполнено | С 01 сентября 2023г. во всех 5 образовательных организациях введена должность - советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. |
| 6. | **Подпрограмма «Региональный проект по модернизации школьных систем образования»** |  |  |
|  | Основное мероприятие 1  Проведение работ по капитальному ремонту зданий государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Не проводилось |  |
|  | Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством. | Выполнено | В целях укрепления материально технической базы муниципальных образовательных организаций (в части обеспечения в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством) в МБОУ «Кудеихинская СОШ» установлена система видеонаблюдения |

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа, подпрограмм

# муниципальной программы Порецкого муниципального округа (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы) | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого муниципального округа, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) | |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год | | | | | | |
| первона-чальный план | | | уточненный план | | факт | |
|  | | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| .1. | | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций... | процент | 83,4 | 83,4 | | | 83,4 | | 100 | |  | | 100 | |
| 2 | | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования | процент | 85 | 85 | | | 85 | | 85 | |  | | 85 | |
| 3 | | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | Процент | 82,7 | 81,0 | | | 81,0 | | 83,0 | | В связи с увеличением числа образовательных организаций получивших лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ | | 81,9 | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого муниципального округа (программа)  **«Государственная поддержка развития образования»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | Процент | 52,2 | 52,2 | | | 52,2 | | 52,2 | |  | | 52,5 | |
| 2 | | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 | |
| 3 | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | Процент | 0,3 | 0,3 | | | 0,3 | | 0,0 | |  | | 0,3 | |
| 4 | | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 | |
| 5 | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | Процент | 95,0 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 | |
| 6 | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 | |
| 7 | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 | |
| 8 | | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 | |
| 9 | | Доля Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 | |
| 10 | | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 | |
| 11 | | Доля Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | Процент | 0,3 | 0,3 | | | 0,3 | | 0,0 | |  | | 0,3 | |
| 12 | | Отно число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей - 100 процентов, в том числе | Процент |  | 80 | | | 80 | | 80 | |  | | 100 | |
| 13 | | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | Процент | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | 100 | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма 2. Молодежь Порецкого муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель (индикатор) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 14 | | 15 | | 15 | | 15 | |  | | 15 | |
| 2 | | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 14 | | 15 | | 15 | | 15 | |  | | 15 | |
| 3 | | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 14 | | 15 | | 15 | | 15 | |  | | 15 | |
| 4 | | Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей их численности | процентов | - | | 62 | | 62 | | 62 | |  | | 62 | |
| 5 | | Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | процентов | 50 | | 98 | | 98 | | 98 | |  | | 98 | |
| 6 | | Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | единиц | 2 | | 20 | | 20 | | 21 | |  | | 21 | |
| 7 | | Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет | процентов | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | |  | | 70 | |
| **Подпрограмма 3.** [**Создание в Порецком районе новых мест**](consultantplus://offline/ref=AC8B5C3F65EF15C870F91F3F473303BE80112C35C9043DA1170BF76D2B3668F4AC123AF0CCB50E8A762BFF16k2sDI) **в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными**  **условиями обучения** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | | процент | 10,3 | | | 69,0 | | 69,0 | | 69,0 | |  | 69,0 | |
| 2. | Удельный вес государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | | процент | 16,6 | | | 100 | | 100 | | 100 | |  | 100 | |
| **Подпрограмма 4. Развитие воспитания в образовательных организациях Порецкого муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи | | единиц | 7 | | | 20 | | 20 | | 20 | |  | 20 | |
|  | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства | | процентов | 8 | | | 9 | | 9 | | 9 | |  | 10 | |
|  | Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку | | человек | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | |  | 10 | |
|  | Доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по просвещению в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей | | процентов | 35 | | | 40 | | 40 | | 43 | |  | 43 | |
|  | Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях республиканского, всероссийского уровней | | процентов | 7 | | | 20 | | 20 | | 21 | |  | 22 | |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий среди детей и молодежи | | единиц | 9 | | | 29 | | 29 | | 29 | |  | 29 | |
|  | Доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных организаций экологической направленности | | процентов | 9 | | | 9 | | 9 | | 10 | |  | 10 | |
| **Подпрограмма 5. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» | | человек | 423 | | | 400 | | 400 | | 438 | | В связи с поступлением большего количества заявлений в ряды Юнармии целевой показатель увеличился | | 450 |
|  | **Подпрограмма « Региональный проект по модернизации школьных систем образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | | единиц |  | | | 3 | | 3 | | 3 | |  | | 3 |
|  | Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности | | единиц |  | | | 3 | | 3 | | 3 | |  | | 3 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа на реализацию муниципальной программы Порецкого муниципального округа за 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципаль  ной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Развитие образования | 158956,2 | 148769,4 | 1793609,2 | 148769,4 |
| Подпрограмма 1 | Государственная поддержка развития образования | 147915,4 | 137728,6 | 1760258,7 | 137728,6 |
| Подпрограмма 2 | Молодежь Порецкого муниципального округа | 513,9 | 513,9 | 6713,9 | 513,9 |
|  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Создание в Порецком МО новых мест в общеобразовательных  организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие воспитания в образовательных организациях Порецкого муниципального округа | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого муниципального округа | 737,3 | 737,3 | 10980,8 | 737,3 |
| Подпрограмма 6 | «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» | 9334,8 | 9334,8 | 9334,8 | 9334,8 |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» | 454,8 | 454,8 | 6321,0 | 454,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | |  |  |  |  |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа |  | всего | 158956,2 | 148769,4 |
| федеральный бюджет | 10181,5 | 10044,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 127499,2 | 120413,3 |
| местные бюджеты | 21008,1 | 18044,2 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 267,4 | 267,4 |
| Подпрограмма 1 | Государственная поддержка развития образования | всего | 147915,4 | 137728,6 |
| федеральный бюджет | 9451,6 | 9314,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 118876,1 | 111790,2 |
| местные бюджеты | 19320,3 | 16356,4 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 267,4 | 267,4 |
| Подпрограмма 2 | Молодежь Порецкого муниципального округа | всего | 513,9 | 513,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |
| местные бюджеты | 513,9 | 513,9 |
|  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 (Программа) | Подпрограмма «Создание в Порецком районе новых мест в общеобразовательных  организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Развитие воспитания в образовательных организациях Порецкого муниципального округа | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  |  | всего | 737,3 | 737,3 |
| Подпрограмма 5 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого муниципального округа | федеральный бюджет | 729,9 | 729,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 7,4 | 7,4 |
|  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |
| Подпрограмма 6 | Региональный проект по модернизации школьных систем образования | всего | 9334,8 | 9334,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 8163,7 | 8163,7 |
| местные бюджеты | 1171,1 | 1171,1 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 454,8 | 454,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 452,0 | 452,0 |
| местные бюджеты | 2,8 | 2,8 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

# Информация о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого района, от-раслевых целевых прог- рамм Порецкого района, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий  отчет-  ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | | | | | Плановые данные на очередной финансовый год | |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгру-ппа) [вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | | факт[\*\*\*](#sub_1513333) | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 |
| **Подпрограмма** | **«Государственная поддержка развития образования»** | ОО МП и С | 974 | x | Ц710000000 | x | всего | тыс. рублей |  | 147915,4 | 137294,0 | 147915,4 | 137728,6 | | 137187,9 | |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 9451,6 | 9735,7 | 9451,6 | 9314,6 | | 10165,0 | |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 118876,1 | 95530,4 | 118876,1 | 111790,2 | | 103020,0 | |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей |  | 19320,3 | 26252,9 | 19320,3 | 16356,4 | | 23735,5 | |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 267,4 | 5775,0 | 267,4 | 267,4 | | 267,4 | |
| Основное мероприятие 1. | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | ОО МП и С |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 17249,1 | 22716,3 | 17249,1 | 14676,5 | | 20132,2 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 1346,3 |  | 1346,3 | 1346,3 | | 0,0 | |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  | 15902,8 | 22716,3 | 15902,8 | 13330,2 | | 20132,2 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 | | 100 | |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 | | 100 | |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 | | 100 | |
| Основное мероприятие 2. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 91667,9 | 107724,1 | 92922,9 | 107724,1 | 106644,3 | | 1 101813,2 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  | 0 |  |  | |  | |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 107724,1 | 92922,9 | 107724,1 | 106644,3 | | 1 101813,2 | |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  | 0,0 |  | ,0,0 | 0,0 | | ,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования |  |  |  |  |  |  | процент | 70 | 75,5 |  |  | 52,2 | | 52,2 | |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | | 100 | |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 85 |  |  | 85 | | 85 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Основное мероприятие 3. | Укрепление материально-технической базы объектов образования | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 10054,3 | 5775,0 | 10054,3 | 3761,4 | | | 267,4 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 9199,7 |  | 9199,7 | 3284,4 | | | 0,00 |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  | 587,20 |  | 587,20 | 209,6 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 267,4 | 5775,0 | 267,4 | 267,4 | | | 267,4 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | x | x | x | x | x | x | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 |
| Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % | x | x | x | x | x | x | процент | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | 85 |
| Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | x | x | x | x | x | x | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 |
| Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, % | x | x | x | x | x | x | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 |
| Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | x | x | x | x | x | x | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 |
| Основное мероприятие 4. | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 5361,4 | 5546,5 | 5361,4 | 5351,9 | | | 5546,5 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 5361,4 | 5546,5 | 5361,4 | 5351,9 | | | 5546,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| Основное мероприятие 5 | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 72,0 | 64,0 | 72,0 | 72,0 | | | 113,6 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  | 72,0 | 64,0 | 72,0 | 72,0 | | | 113,6 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  | 0,0 |  |  | | |  |
| Основное мероприятие 7 | Меры социальной поддержки | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 4299,1 | 5837,3 | 4299,1 | 4067,1 | | | 5290,9 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 3637,6 | 3732,2 | 3637,6 | 3510,1 | | | 3999,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 601,5 | 1928,9 | 601,5 | 510,7 | | | 1200,5 |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  | 60,0 | 176,2 | 60,0 | 46,3 | | | 91,4 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | | |  |
| Мероприятие 7.1 | Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 75,0 | 196,1 | 75,0 | 30,4 | | | 120,8 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 75,0 | 196,1 | 75,0 | 30,4 | | | 120,8 |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| Основное мероприятие 7.4. | Организация бесплатного горячего питания  обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 3674,9 | 3770,0 | 3674,9 | 3541,8 | | | 4039,4 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 3637,7 | 3732,2 | 3637,7 | 3510,1 | | | 999,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 18,4 | 18,8 | 18,4 | 16,0 | | | 20,2 |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  | 18,8 | 19,0 | 18,8 | 15,7 | | | 20,2 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | | | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Основное мероприятие 7.5. | Организация бесплатного питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | х | х | х | х | х | всего | тыс. рублей |  | 310,2 | 1571,2 | 310,2 | 273,4 | | | 12,1 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | | | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 269,1 | 1414,0 | 269,1 | 242,8 | | | 40,9 |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  | 41,1 | 157,2 | 41,1 | 30,6 | | | 1,2 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | | | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x | процент |  |  |  |  |  | | |  |
| Мероприятие 7.6. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 238,5 | 0,0 | 238,5 | 221,5 | | | 418,6 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 238,5 | 0,0 | 238,5 | 221,5 | | | 418,6 |
| местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | | | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | | | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x | процент |  |  |  |  |  | | |  |
| Основное мероприятие 8 | Капитальный ремонт объектов образования |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | x | x | x | x | x | x | процент | 85,7 | 85,7 |  | 85,7 |  | | | 85,7 |
| Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % | x | x | x | x | x | x | процент | 85 | 85 |  | 85 |  | | | 85 |
| Основное мероприятие 9 | Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | | | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | | | 0,0 |
| местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | | | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | | | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | x | x | x | x | x | x | процент | 75,5 | 80,0 |  | 80,0 |  | | | 85,0 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | x | x | x | x | x | x | процент | 100 | 100 |  | 100 |  | | | 100 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | x | x | x | x | x | x | процент | 100 | 100 |  | 100 |  | | | 100 |
| Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % | x | x | x | x | x | x | процент | 85 | 85 |  | 85 |  | | | 85 |
| Основное мероприятие 10 | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | х | х | х | х | х | всего | тыс. рублей |  | 3109,3 | 3674,0 | 3109,3 | 3109,3 | | | 3982,1 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 452,6 | 457,0 | 452,6 | 452,6 | | | 619,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | | | 6,3 |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  | 2652,2 | 3212,4 | 2652,2 | 2652,2 | | | 3356,3 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 3109,3 |  | 3109,3 | 3109,3 | | | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % | x | x | x | x | x | x | процент | 85 | 85 |  | 85 |  | | | 85 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | x | x | x | x | x | x | процент | 100 | 100 |  | 100 |  | | | 100 |
| Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении | x | x | x | x | x | x | процент | 100 | 100 |  | 100 |  | | | 100 |
| Основное мероприятие 13 | Приобретение оборудования для государственных и муниципальных образовательных организаций | х | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы |  | x | x | x | x | x | x | процент |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Основное мероприятие 14 | Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | х | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | | | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной п  рограммы (подпрограммы |  | x | x | x | x | x | x | процент |  |  |  |  |  | | |  |
| **Подпрограмма** | **«Молодежь Порецкого муниципального округа»** | ОО МП и С | 974 | x | Ц710000000 | x | всего | тыс. рублей |  | 513,9 | 622,0 | 513,9 | 513,9 | | | 590,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей |  | 513,9 | 622,0 | 513,9 | 513,9 | | | 590,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| Основное мероприятие 1. | Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи | ОО МП и С |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности, % |  |  |  |  |  |  | процент | 15 | 15 |  |  | 15 | | | 15 |
| Основное мероприятие 2. | Организация отдыха детей | ОО МП и С |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0 | 429,90 | 510,0 | 429,90 | 429,90 | | | 510,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  | 429,90 | 510,0 | 429,90 | 429,90 | | |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей их численности |  |  |  |  |  |  | процент | 62 | 62 |  |  | 62 | | | 62 |
| Основное мероприятие 3. | Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность | ОО МП и С |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности, % |  |  |  |  |  |  | процент | 14 | 15 |  |  | 15 | | | 15 |
| Количество добровольческих (волонтерских) объединений, ед. |  |  |  |  |  |  | единицы | 14 | 15 |  |  | 15 | | | 15 |
| Основное мероприятие 4. | Па Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи | ОО МП и С |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0 | 84,0 | 112,0 | 84,0 | 84,0 | | | 80,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  | 0 |  |  | | |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  | 0 |  |  | | |  |
| местные бюджеты | тыс. рублей |  | 84,0 | 112,0 | 84,0 | 84,0 | | | 80,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет, % |  |  |  |  |  |  | процент | 70 | 70 |  |  | 70 | | | 70 |
|  | Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой, % |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 98 |  |  | 98 | | | 98 |
|  | Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 50обороне" (ГТО), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 20 |  |  | 20 | | | 21 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма  «Создание в Порецком  муниципальном округе новых мест в общеобразовательных  организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | ООМПиС | x | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ц740000000 | Х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ц740000000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  | | |  |
| федеральный бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| местные бюджеты | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| внебюджетные источники | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | x | x | x | x | x | x | процент | 16,6 | 100 |  | 0 | 100 | | | 100 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % | x | x | x | x | x | x | ппроцент | 10,3 | 69 |  |  | 69 | | | 69 |
| Подпрограмма | **«Развитие воспитания в образовательных организациях Порецкого муниципального округа»** | ООМПиС | x | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ц740000000 | Х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ц740000000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания | x | x | x | x | x | Всего |  |  |  |  |  |  | | |  |
| федеральный бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| местные бюджеты | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| внебюджетные источники | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи, ед. | x | x | x | x | x | x | процент |  |  |  |  |  | | |  |
| Доля родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями по просвещению в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей, %организациях, % | x | x | x | x | x | x | процент | 35 | 40 |  |  | 43 | | | 43 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие кадрового потенциала |  |  |  | x | x | Всего |  |  |  |  |  |  | | |  |
| федеральный бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| местные бюджеты | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| внебюджетные источники | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства, % | x | x | x | x | x | x | процент | 8 | 9 |  |  | 9 | | | 10 |
| Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку, чел. |  |  |  |  |  |  | процент | 10 | 10 |  |  | 10 | | | 10 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей Чувашской Республики», направленных на развитие, социализацию и воспитание личности |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | | |  |
| федеральный бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| местные бюджеты | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| внебюджетные источники | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| Целевые индикаторы | Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи, ед. |  |  |  |  |  |  | единиц | 7 | 20 |  |  | 20 | | | 20 |
| Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях республиканского, всероссийского уровней, % | x | x | x | x | x | x | процент | 7 | 20 |  |  | 21 | | | 22 |
| Основное мероприятие 4  Целевые индикаторы | Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | | |  |
| федеральный бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| местные бюджеты | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| внебюджетные источники | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | 0 |
| Количество проведенных экологических мероприятий среди детей и молодежи, ед. |  |  |  |  |  |  | единиц | 9 | 29 |  |  | 29 | | | 29 |
| Доля детей и молодежи , вовлеченных в деятельность общественных организаций экологической направленности % | x | x | x | x | x | x | процент | 9 | 9 |  |  | 9 | | | 10 |
| Подпрограмма | **«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи»** |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 737,3 | 0 | 737,3 | 737,3 | | | 726,7 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 729,9 | 0 | 729,9 | 729,9 | | | 719,4 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 7,4 | 0 | 7,4 | 7,4 | | | 7,3 |
| местный бюджет Порецкого муниципального округа | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 737,3 |  | 737,3 | 737,3 | | | 726,7 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 729,9 |  | 729,9 | 729,9 | | | 719,4 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 7,4 |  | 7,4 | 7,4 | | | 7,3 |
| местный бюджет Порецкого муниципального округа | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» |  |  |  |  |  |  | человек | 423 | 400 |  |  | 438 | | | 450 |
| **Подпрограмма** | **«Региональный проект по модернизации школьных систем образования»** |  |  |  |  |  | Всего | тыс. рублей |  | 9334,8 |  | 9334,8 | 9334,8 | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 8163,7 |  | 8163,7 | 8163,7 | | | 0,0 |
| Местный бюджет Порецкого муниципального округа | тыс. рублей |  | 1171,1 |  | 1171,1 | 1171,1 | | | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 650,0 |  | 650,0 | 650,0 | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет Порецкого муниципального округа | тыс. рублей |  | 650,0 |  | 650,0 | 650,0 | | | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности, ед.. |  |  |  |  |  |  | **е**диниц |  | 3 |  |  | 3 | | | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 | Модернизация территорий общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 8684,8 |  | 8684,8 | 8684,8 | 0,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 8163,7 |  | 8163,7 | 8163,7 | 0,0 |
| местный бюджет Порецкого муниципального округа | тыс. рублей |  | 521,1 |  | 521,1 | 521,1 | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности, ед.. |  |  |  |  |  |  | единиц | 3 |  |  |  | 3 | 3 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.