## ГПР 15.05.2023
График выполнения работ по восстановлению задействованных автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики при строительстве объекта «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань, 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск»)»
15.05.2023 года
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Начало и конец участка, км+ | Протяженность участка, км | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Порецкое – Мочкасы (до границы Нижегородской области) | км 0+000 - км 10+165 | 10.165 | 2023-07-01 | 2023-08-31
2 | Ибреси – Березовка – Кудеиха | км 41+905 - км 47+552 | 5.647 | 2023-07-01 | 2023-08-31
3 | Кожевенное – Гарт | км 0+000 - км 6+050 | 6.05 | 2023-07-01 | 2023-08-31
Улично-дорожная сеть г. Канаш, в том числе:
4 | - ул. Железнодорожная | км 1+748 - км 4+822 | 3.074 | 2023-04-17 | 2023-05-30
5 | - ул. Красноармейская | км 0+000 - км 2+903 | 2.903 | 2023-04-17 | 2023-05-30
6 | - ул. Кооперативная | км 0+000 - км 0+460 | 0.46 | 2023-07-21 | 2023-07-31
7 | - ул. Зеленая | км 0+000 - км 0+470 | 0.47 | 2023-08-01 | 2023-08-10
8 | - ул. Фрунзе | км 0+000 - км 1+058 | 1.058 | 2023-08-11 | 2023-08-31
9 | - ул. Канашская | км 0+000 - км 1+756; км 0+000 - км0+762; км 0+000 - км 0+123 | 2.641 | 2023-06-22 | 2023-07-20
10 | - ул. 30 лет Победы | км 0+130 - км 0+470 | 0.34 | 2023-06-11 | 2023-06-21
11 | - ул. Пушкина | км 0+274 - км 0+481 | 0.207 | 2023-06-01 | 2023-06-10
12 | Аниш-Хормалы | км 0+000 - км 2+700; км 4+000 - км 5+300 | 4 | 2023-07-29 | 2023-08-31
13 | Комсомольское-Старые Высли-Асаново | км 0+677 - км 5+433 | 4.756 | 2023-07-01 | 2023-07-28
14 | Чебоксары -Сурское -Красный Октябрь - Красный Атмал | км 0+550 - км 2+550 | 2 | 2023-09-01 | 2023-09-30
ИТОГО: |  |  | 43.771
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель исполнительного директора по производству ПК "ЦКАД" __________________________ П.С. Гргигорьев
(личная подпись, дата)