УТВЕРЖДАЮ

Глава Ядринского муниципального округа

Чувашской Республики

С.О.Трофимов

Карточка проекта по оптимизации процессов записи на прием к сотрудникам

администрации Ядринского муниципального округа Чувашкой Республики

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик процесса: Глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Трофимов Станислав Олегович Периметр проекта: население Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Границы процесса: от размещения в интернет ресурсах информации об онлайн-записи на прием через электронные формы до приема граждан сотрудниками администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики - Владелец процесса: Глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики - Руководитель проекта: начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Егорова Альбина Ивановна Команда проекта: начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Егорова Альбина Ивановна, заместитель начальника отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Васильева Ольга Геннадьевна, начальник отдела цифрового развития и информационных технологий администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Хмелев Алексей Георгиевич, граждане Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. |  | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: Неудовлетворенность некоторых категорий граждан старшего поколения, которым приходится пользоваться компьютером или смартфонами. Проблемы: - Возможны перебои с доступом в интернет; - Ограниченность технических возможностей некоторых категорий граждан |
| --- | --- | --- |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени записи заявителей на прием; От 30 минут на одну запись (очный прием); До 5 мин.. Доступность записи; С 8-00 до 17-00 в рабочие дни; 24/7. |  | 4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта – 15.05.2023 2. Диагностика и целевое состояние – до 15.07.2023 - Разработка текущей карты процесса – до 15.06.2023 - Разработка целевой карты процесса – до 15.07.2023 3. Kick-off – 30.07.2023 4. Внедрение улучшений – до 25.09.2023 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.10.2023 |

| Куратор ___________________________ | Руководитель проекта -начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики _________________ |
| --- | --- |