Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной  программы   Шемуршинского муниципального округа

Чувашской Республики

«Социальная поддержка граждан» за 2023 год

Ответственный исполнитель:

отдел правовой и кадровой работы

администрации Шемуршинского муниципального округа

зам. начальника отдела правовой и кадровой работы

администрации Шемуршинского муниципального округа

Волкова З.Б.

8(83546) 2-33-40,

эл. почта: shemkadr@cap.ru

28.02.2024 г.

Начальник отдела правовой и

кадровой работы администрации

Шемуршинского муниципального округа                    			Е.А. Павлова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» в 2023 году включает в себя информацию о реализации одной подпрограммы муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2023 году являлся отдел правовой и кадровой работы администрации Шемуршинского муниципального округа.

Реализация муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) в 2023 году была направлена на повышение качества жизни отдельных  категорий населения в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право;

доля граждан, получивших различные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право.

II. Результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»

за 2023 год

В составе муниципальной программы в 2023 году реализовывались мероприятия по одной подпрограмме муниципальной программы:

Подпрограмма «Социальная защита населения»

В ходе реализации основных мероприятии подпрограммы доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право, составила 100%. Доля граждан, получивших различные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право, составила 100%.

III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского муниципального округа и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2023 году из всех источников финансирования направлено  3980,8  тыс. рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | 4100,1 | 3980,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет ЧР | 3782,3 | 3577,3 |
| Местный бюджет | 317,8 | 403,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Муниципальная программа Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Шемуршинского муниципального округа от 30 декабря 2022 г. № 35.

Постановлениями администрации Шемуршинского муниципального округа от 02 апреля 2023 г. № 379, от 13 ноября 2023 г. № 980, от 20 декабря 2023 г. № 1144  в муниципальную программу были внесены изменения.

Приложение № 12

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского муниципального округа

# Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)

| N пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа), программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа), программы на текущий год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Муниципальная программа Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики # «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | процентов | х | 100,0 | 100 | 0 | 100 |
| Подпрограмма «Социальная защита населения» муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | процентов | х | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Доля граждан, получивших различные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | процентов | х | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |

──────────────────────────────

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 14

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского муниципального округа

# ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского муниципального округа

# на реализацию муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа), программы, ведомственной целевой программы Шемуршинского муниципального округа, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шемуршинского муниципального округа | # «Социальная поддержка граждан» | всего | х | х | х | х | 3940,6 | 4100,1 | 3980,8 |
| Подпрограмма 1 | «Социальное обеспечение граждан» | всего | х | х | х | х | 3940,6 | 4100,1 | 3980,8 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Администрация Шемуршинского муниципального округа | 903 | 1001 | Ц310100000 | 300 | 3940,6 | 4100,1 | 3980,8 |

Приложение № 15

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского муниципального округа

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа

# за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Шемуршинского муниципального округа | # «Социальная поддержка граждан» | всего | 4100,1 | 3980804,32 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 3782,3 | 3577303,0 |
|  |  | местный бюджет | 317,8 | 403501,32 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Социальное обеспечение граждан» | всего | 4100,1 | 3980804,32 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 3782,3 | 3577303,0 |
|  |  | местный бюджет | 317,8 | 403501,32 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского муниципального округа.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.