**Отчет о реализации**

**муниципальных программ Канашского района Чувашской Республики**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *N*  *пп* | *Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), основного мероприятия* | *Сведения о выполнении соответствующего мероприятия* [*<1>*](#Par47) | *Примечание* [*<2>*](#Par48) |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
|  | **Муниципальная программа Канашского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района»** | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Канашского района» | Выполнено | Х |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Канашского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период» | Не выполнено | Остаток 112,0 тыс. руб. по резервному фонду не использовался в связи с отсутствием потребности.. |
| 1.1.2 | Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» | Выполнено | Из бюджета Канашского района в 2019 году поселениям направлено дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 33879,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 7869,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Канашского района. Расходы по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям составили 131,0 тыс. рублей . На реализацию вопросов местного значения в сфере образования и спорта за счет субсидий предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 28947,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Канашского района в рамках обеспечения софинансирования направлено 292,4 тыс. рублей. На поощрение за содействие достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностей лиц субъектов РФ и деятельности ОИВ субъектов РФ в 2019 году за счет средств федерального бюджета 1666,9 тыс. рублей. На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам сельских поселений Канашского района направлено 2608,5 тыс. рублей. |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского района на реализацию муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |  |  |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района»** | | | | | | | | |
| 1. | Отношение дефицита бюджета Канашского района к доходам бюджета Канашского района (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | | 5 | 5 | 5 | 0 | Консолидированный бюджет Канашского района за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме 3725,5 тыс. рублей за счет остатков средств бюджета района. | 5 |
| 2. | Отношение муниципального долга Канашского района к доходам бюджета Канашского района (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | | 50 | 50 | 50 | 0 | Муниципальный долг отсутствует (отсутствие бюджетного кредита). | 50 |
| 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Канашского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам Канашского района | процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Канашского района к объему расходов бюджета Канашского района | процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Канашского района»** | | | | | | | | |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Канашского района (к предыдущему году) | процентов | | 100 | 99,8 | 97,8 | 97,8 | Поступление собственных (налоговых и неналоговых) доходов в консолидированный бюджет Канашского района за 2019 год составило 137835,9 тыс. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года на 1,9 процентных пункта. Ниже уровня аналогичного периода прошлого года поступление налога на вмененный доход на 11,8%; сельскохозяйственного налога на 21,6%; налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 32,8%; земельного налога на 18,6%; государственной пошлины на 9,4%; платы за негативное воздействие на окружающую среду на 66,3%; доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 48,0%. | 101,7 |
| 2. | Отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей из бюджета Канашского района Чувашской Республики на соответствующий год | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Х | 100 |
| 3. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Канашского района в объеме расходов бюджета Канашского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
| 4 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | | Тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
| 5 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | | Тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
| 6. | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | | Тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского района на реализацию муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района» за 2019 год** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы)** | **Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия** | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) |
| **15.** | **Муниципальная программа Канашского района** | **Муниципальная программа Канашского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района"** | 87121,7 | 87000,8 | 87121,7 | 87000,8 |
| **15.1** | **Подпрограмма** | ***Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Канашского района" муниципальной программы Канашского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района"*** | 81314,3 | 81202,3 | 81314,3 | 81202,3 |
| **15.2** | **Подпрограмма** | ***Обеспечение реализации муниципальной программы Шумерлинского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района"*** | 5807,4 | 5798,5 | 5807,4 | 5798,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Информация о финансировании реализации подпрограммы муниципальной программы Канашского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района" за счет всех источников финансирования за 2019 год** | | | |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы**  **Канашского района (подпрограммы муниципальной программы**  **Канашского района), программы** | **Источники финансирования** | **План <1>** | **Фактические расходы <2>** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **15.** | **Муниципальная программа Канашского района** | **Муниципальная программа Канашского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района"** | **Всего** | 87121,7 | 87000,8 |
|  |  | **федеральный бюджет** | 4275,4 | 4275,4 |
|  |  | **республиканский бюджет** | 76634,5 | 76634,5 |
|  |  | **местный бюджет** | 6211,8 | 6090,9 |
|  |  | **внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 |
| **15.1** | **Подпрограмма** | ***Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Канашского района" муниципальной программы Канашского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района"*** | **Всего** | 67506,1 | 67394,1 |
|  | **федеральный бюджет** | 4275,4 | 4275,4 |
|  | **республиканский бюджет** | 62826,3 | 62826,3 |
|  | **местный бюджет** | 404,4 | 292,4 |
|  | **внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 |
| **15.2** | **Подпрограмма** | ***Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района"*** | **Всего** | 5807,4 | 5798,5 |
|  | **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 |
|  | **республиканский бюджет** | 0,0 | 0,0 |
|  | **местный бюджет** | 5807,4 | 5798,5 |
|  | **внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 |

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Канашского района Чувашской Республики» за 2019 год**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Канашского района Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа), утверждена постановлением администрации Канашского района от 18.01.2019 года  № 23.

В состав Муниципальной программы входят 5 подпрограмм:

Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Канашском районе »

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»

Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

Подпрограмма «Инвестиционный климат»

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2019 год было выделено финансирование в сумме 3200 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 3200 тыс. рублей или 100%.

**Сведения  о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Экономическое развитие Канашского района Чувашской Республики», подпрограмм  муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограмма муниципальной программы текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Канашского района  Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | | | | | | | | |
| 1 | Доля продукции (работ, услуг), произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме произведенной продукции | % |  | 34,0 | 34,0 |  |  | 34,5 |
| 2 | Увеличение количества субъектов малого  и среднего предпринимательства | % |  | 1 | 1 | 1,2 |  | 1 |
| 3 | Рост объемов отгруженной продукции | % |  | 3 | 3 | 4,7 |  | 3 |
| 4 | Ежегодный прирост оборота розничной торговли организаций, не относящихся субъектам малого предпринимательства | % |  | 2 | 2 | 6,2 |  | 2 |
| 5 | Ежегодный рост товарооборота общественного питания | % |  | 1 | 1 | 10,2 |  | 1 |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»** | | | | | | | | |
| 1 | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Канашского  района  Чувашской Республики | % |  | 5,0 | 5,0 | 7,6 |  | 5,0 |
| 2 | Количество разработанных стратегий социально-экономического развития сельских поселений Канашского района Чувашской Республики и Канашского района Чувашской Республики  муниципальных образований Чувашской Республики до 2035 года | единиц |  | 25 | 25 | 1 |  | х |
| **Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Канашском районе Чувашской Республике»** | | | | | | | | |
| 1 | Прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 6,0 |
| 2 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Канашского района Чувашской Республики | %  к предыдущему году |  | 2,2 | 2,2 | 1,2 |  | 2,3 |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | % |  | 27,2 | 27,2 |  |  | 27,4 |
| 4 | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса | % |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 |
| **Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»** | | | | | | | | |
| 1 | Ежегодный рост объемов платных услуг | % |  | 3 | 3 |  |  | 3 |
| 2 | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров |  | 217,5 | 217,5 |  |  | 217,5 |
|  | площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей | единиц |  | 9,4 | 9,4 |  |  | 9,4 |
| 3 | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц |  | 2 | 2 |  |  | 2 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | рублей |  | 24800,2 | 24800,2 |  |  | 26883,4 |
| 5 | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 6 | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | единиц |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| **Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % |  | 90,0 | 90,0 | 94 |  | 90,0 |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % |  | 90,0 | 90,0 | 94 |  | 90,0 |
| 3 | Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по «жизненным ситуациям» | % |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 3,0 |
| **Подпрограмма «Инвестиционный климат»** | | | | | | | | |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году |  | 101,3 | 101,3 | 109,1 |  | 101,8 |
| 2 | Доля нормативных правовых актов Канашского  района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Канашского района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 3 | Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции на территории Канашского района Чувашской Республики | % |  | 86,0 | 86,0 |  |  | 95,0 |

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2019-2035 годы**

**за 2019 год**

В 2019 году в ходе реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» Муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2019-2035 годы.

По мероприятию организация **общественных работ** всего заключено 5 договоров с работодателями Канашского района. На общественные работы трудоустроено 150 безработных граждан.

По мероприятию о**рганизация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время** в течение 2019 года центром занятости населения **трудоустроено 808 несовершеннолетних детей**. Приоритетно трудоустраиваем  несовершеннолетних граждан, находящиеся в трудной жизненной ситуации и принадлежащих к группе риска. Так в 2019 году были временно трудоустроены дети из неблагополучных семей 33 человека, неполных и многодетных семей 239 человек, малообеспеченных семей 121 человек, дети состоящие на учете в КДН и ЗП 7 человек, на учете в ПДН 7 человек.

В рамках реализации мероприятий по организации временного трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы заключено 4 договора с работодателями и трудоустроено 14 человек, из которых: 7 граждан предпенсионного возраста, 3 гражданина из числа многодетных и одиноких родителей, 2 инвалида, 3 гражданина, освобожденных из мест лишения свободы.

На реализацию программы из бюджета Канашского района было выделено 300,0 тыс. руб. на оплату труда несовершеннолетних (мероприятие 2),  которые полностью были освоены.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2019-2035 годы | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | выполнено | Установленные целевые показатели (индикаторы) достигнуты. |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Организация проведения оплачиваемых общественных работ». | выполнено | По организации и проведению оплачиваемых общественных работ всего заключено 5 договоров с работодателями Канашского района. На общественные работы трудоустроено 150 безработных граждан. Установленные целевые показатели (индикаторы) достигнуты. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 . «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.» | выполнено | По мероприятию организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в течение 2019 года центром занятости населения трудоустроено 808 несовершеннолетних детей. Приоритетно трудоустраиваем несовершеннолетних граждан, находящиеся в трудной жизненной ситуации и принадлежащих к группе риска. Так в 2019 году были временно трудоустроены дети из неблагополучных семей 33 человека, неполных и многодетных семей 239 человек, малообеспеченных семей 121 человек, дети состоящие на учете в КДН и ЗП 7 человек, на учете в ПДН 7 человек. Установленные целевые показатели (индикаторы) достигнуты. |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы». | выполнено | В рамках реализации мероприятий по организации временного трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы заключено 4 договора с работодателями и трудоустроено 14 человек, из которых: 7 граждан предпенсионного возраста, 3 гражданина из числа многодетных и одиноких родителей, 2 инвалида, 3 гражданина, освобожденных из мест лишения свободы.  Установленные целевые показатели (индикаторы) достигнуты. |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Канашского района «Содействие занятости населения» на 2019-2035 годы | | | | | | | |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,39 | 0,55 | 0,55 | 0,40 | - | 0,53 |
| 2. | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | единиц | 0,24 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | - | 0,5 |
|  | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы Канашского района «Содействие занятости населения» на 2019-2035 годы | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 88,9 | 82,3 | 82,3 | 88,7 | - | 82,35 |
| 2 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | - | 2,3 |
| 3 | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 63,34 | 63,3 | 63,3 | 95,8 | - | 64 |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**бюджета Канашского района**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) |
| Муниципальная программа Канашского района | «Содействие занятости населения» на 2019-2035 годы | 355,4 | 355,4 | 355,4 | 355,4 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Безопасный труд» | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |

**Информация**

**о финансировании реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Канашского раойна | Муниципальная программа Канашского района «Содействие занятости населения» на 2019-2035 годы | всего | 355,4 | 355,4 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - |
| бюджет Канашского района | 355,4 | 355,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы Канашского района «Содействие занятости населения» на 2019-2035 годы | всего | 300,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - |
| бюджет Канашского района | 300,0 | 300,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Безопасный труд» | всего | 55,4 | 55,4 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - |
| бюджет Канашского района | 55,4 | 55,4 |
| внебюджетные источники | - | - |

**Информация**

**о финансировании реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района, основного мероприятия (мероприятия), показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному[<1>](#Par625) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов | план [<2>](#Par626) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт [<3>](#Par627) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы Канашского района «Содействие занятости населения» на 2019-2035 годы | ответственный исполнитель – Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии;  соисполнители – сектор экономики администрации Канашского района | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация временного трудоустройства не­совер­шен­нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования администрации Канашского района, Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |
|  | х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х | х | х | х | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |
|  | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ответственный исполнитель – Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Канашском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» за 2019 год**

Реализация муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Канашском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» (далее – Муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации Канашского района Чувашской Республики от 11.03.2020 г. № 122, направлена на достижение программных целей: улучшение жилищных условий граждан в Канашском районе Чувашской Республики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.

Основные мероприятия Муниципальной  программы, предусмотренные на 2019 год, выполнены.

**Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Канашском районе Чувашской Республики».**

Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье».

Мероприятие направлено на увеличение объемов строительства жилья, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Мероприятие предусматривает решение проблем граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики, повышение доступности жилья для многодетных семей путем предоставления под жилищное строительство земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Основное мероприятие 2. Развитие ипотечного жилищного кредитования.

Основное мероприятие направлено на развитие механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности ипотечных кредитов для граждан.

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Основное мероприятие 4. Обеспечение жилищного строительства земельными участками.

Основное мероприятие 5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации, проверки сметной стоимости объектов капитального строительства и капитального ремонта, осуществление функций технического заказчика, строительного контроля.

Мероприятие направлено на обеспечение соответствия объектов капитального строительства требованиям строительных норм и правил.

Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя набор необходимых инструментов поддержки жилищного строительства, который направлен на стимулирование спроса и предложения на рынке жилья, достижение баланса между спросом и предложением на рынке жилья.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

объем ввода жилья;

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты;

количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации;

объем выданных ипотечных жилищных кредитов;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;

коэффициент доступности жилья для населения со средним достатком;

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда.

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели, которые соответствуют муниципальной программе:

объем жилищного строительства:

в 2019 году - 9,0 тыс. кв. метров;

количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации:

в 2019 году - 9 семей;

объем выданных ипотечных жилищных кредитов:

в 2019 году – 3,553 млн. рублей;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя:

в 2019 году - 27,2 кв. м;

коэффициент доступности жилья для населения со средним достатком:

в 2019 году - 4,8 года.

**Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями;

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;

снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями:

в 2019 году - 12 человек;

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет:

в 2019 году - 0 жилых помещения;

снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями:

в 2019 году - 5 процентов;

**Все запланированные на 2019 год целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы выполнены.**

**Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников финансирования составил 25653,07 тыс. рублей, при плане –  25653,07 тыс. рублей (100% к годовым плановым назначениям),**в том числе за счет целевых средств, поступивших из федерального бюджета – 10236,08 тыс. рублей, при плане – 10236,08 тыс. рублей (100%), средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 7000,94 тыс. рублей, при плане – 7000,94 тыс. рублей (100%), средств бюджета Канашского района Чувашской Республики – 686,8 тыс. рублей, при плане – 686,8 тыс. рублей (100%), внебюджетные источники – 7729,25 тыс. рублей, при плане – 7729,25 тыс. рублей (100%).

# Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2035 годы

**за 2019 год**

Реализация муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации Канашского района Чувашской Республики от 28.12.2018 № 864, в 2019 году была направлена на достижение программных целей: приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

Основные мероприятия Муниципальной  программы, предусмотренные на 2019 год, выполнены.

**Подпрограмма ««Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского района»**

*В рамках реализации****основного мероприятия 2*** «Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами» между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и администрацией Канашского района подписано соглашение от 29.05.2019 г. №19/17-04 о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального района из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных полномочий в области обращения твердыми коммунальными отходами на сумму 4120,9 тыс. руб. В рамках вышеуказанного соглашение приобретено 366 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов.

На территории Канашского района утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 г. от 30.11.2017 №784 (с изменениями от 26.03.2019 г. №170, от 14.10.2019 №509, от 20.02.2020 №74). Основными целями муниципальной программы является: создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Основные мероприятия и целевые показатели  Муниципальной  программы, предусмотренные на 2019 год, выполнены.

*Программа «Формирование комфортной городской среды»*

В целях реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 г. подготовлен и реализован проект благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в с. Шихазаны по ул. 40 лет Победы д.24, д.6, д.6А, д.16, д.25, д.3, д.5 на общую сумму 5800,00 тыс. руб.

**Отчет**

**о реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа Канашского района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | выполнено | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского района». | выполнено | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | выполнено | - |
| 1.3 | Подпрограмма 2 «Обеспечение комфортных условий проживания граждан». | выполнено | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1 Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания. | выполнено | - |

--------------------------------

<1> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (не достижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы). В случае не достижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) представляются пояснения причин не достижения.

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Канашского района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | процентов | 72 | 72 | 72 | 72 | - | 73 |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского района» | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | шт | 2018 | 0 | 0 | 0 | - | 366 |
| .... | ... | |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» | | | | | | | |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива не менее 10% от общего количества многоквартирных домов (за исключением домов блокированной застройки); | процент | 2018 | 75 | 75 | 75 | - | 75 |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**бюджета Канашского района**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) |
| Муниципальная программа Канашского района | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 4298,7 | 4298,7 | 4298,7 | 4298,7 |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 4120,9 | 4120,9 | 4120,9 | 4120,9 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 |

**Информация**

**о финансировании реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Канашского района | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 4298,7 | 4298,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4120,9 | 4120,9 |
| бюджет Канашского района | 6,0 | 6,0 |
| бюджет сельских поселений | 171,8 | 171,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 4120,9 | 4120,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4120,9 | 4120,9 |
| бюджет Канашского района | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» | всего | 177,8 | 177,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Канашского района | 6,0 | 6,0 |
| бюджет сельских поселений | 171,8 | 171,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского района, бюджетов сельских поселений, внебюджетные источники.

**Информация**

**о финансировании реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района, основного мероприятия (мероприятия), показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному [<1>](#Par625) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов | план [<2>](#Par626) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт [<3>](#Par627) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского района» | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики, Отдел имущественных и земельных отношений администрации Канашского района Чувашской Республики, сельские поселения Канашского района Чувашской Республики (по согласованию) |  | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0 | 4298,7 | 4298,7 | 4298,7 | 4298,7 | 2133,00 |
|  | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 4120,9 | 4120,9 | 4120,9 | 4120,9 | 1 961,0 |
|  | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 98,4 |
|  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | х | х | х | бюджет сельских поселений | тыс. рублей | 0 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики, Отдел имущественных и земельных отношений администрации Канашского района Чувашской Республики, сельские поселения Канашского района Чувашской Республики (по согласованию) | 8320502А110119760540251К153 | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0 | 4120,9 | 4120,9 | 4120,9 | 4120,9 | 2133,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 4120,9 | 4120,9 | 4120,9 | 4120,9 | 1869,60 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,40 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет сельских поселений | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики, Отдел имущественных и земельных отношений администрации Канашского района Чувашской Республики, сельские поселения Канашского района Чувашской Республики (по согласованию) | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 165,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет сельских поселений | тыс. рублей | 0 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 165 |
| Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания. | х | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 165,0 |
|  |  | х | х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | х | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... |  | х | х | х | х | х | бюджет сельских поселений | тыс. рулей | 0 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 165 |

--------------------------------

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского района, бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников.

**Отчет по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»**

**за 2019 год**

В 2019 на территории Канашского района реализовывалась муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» (далее муниципальная программа).

В связи с изменением объемов финансирования в муниципальную программу в 2019 году вносились следующие изменения:

постановление администрации Канашского района Чувашской республики от 14.10.2019 №509 «О внесении изменения в муниципальную программу администрации Канашского района Чувашской Республики от 26.03.2019 № 170 «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы».

Основными целями муниципальной программы в 2019 году является:

- создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Для достижения целей программы предполагается решение следующих задач:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам;

- благоустройство общественных территорий Канашского района, наиболее посещаемых гражданами;

- привлечение граждан и общественности к благоустройству территории населенных пунктов.

На реализацию основного мероприятия 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий Канашского района Чувашской Республики» муниципальной программы Канашского района в 2019 году были предусмотрены денежные средства в размере - 8067,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 7838,3 тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики 55,6 тыс. руб., местного бюджета 4,0 тыс. руб., внебюджетные источники 170,0 тыс. руб.

Муниципальной программой были освоены все денежные средства в сумме – 8067,9 тыс. руб.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов с. Шихазаны, ул.40 лет Победы д.24,6,6А,16,25,3,5

- Благоустройство парка Победы по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны»

Муниципальной программой в 2019 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 2/27217 кв.м.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2019 году не проводились.

**Отчет**

**о реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | выполнено | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий Канашского района Чувашской Республики» | выполнено | - |

--------------------------------

<1> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (не достижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы). В случае не достижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) представляются пояснения причин не достижения.

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Канашского района «Формирование современной городской среды» | | | | | | | |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./тыс.кв.м | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**бюджета Канашского района**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) |
| Муниципальная программа Канашского района | Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | 8067,9 | 8067,9 | 8067,9 | 8067,9 |

**Информация**

**о финансировании реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Канашского района | «Формирование современной городской среды на 2018-2035 годы» | всего | 8067,9 | 8067,9 |
| федеральный бюджет | 7838,3 | 7838,3 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 55,6 | 55,6 |
| бюджет Канашского района | 4,0 | 4,0 |
| внебюджетные источники | 170,0 | 170,0 |

--------------------------------

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского района, бюджетов сельских поселений, внебюджетные источники.

**Информация**

**о финансировании реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района, основного мероприятия (мероприятия), показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному [<1>](#Par625) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов | план [<2>](#Par626) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт [<3>](#Par627) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Программа | Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы | Администрация Канашского района Чувашской Республики | 820503А51F255550523251 | x | А51F255550 | x | всего | тыс. рублей | 0 | 8067,9 | 8067,9 | 8067,9 | 8067,9 | 7205,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 7838,3 | 7838,3 | 7838,3 | 7838,3 | 7133,1 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 50,4 |
|  | x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 21,6 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий Канашского района | 820503А51F255550523251 |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0 | 8067,9 | 8067,9 | 8067,9 | 8067,9 | 7205,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 7838,3 | 7838,3 | 7838,3 | 7838,3 | 7133,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 50,4 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 21,6 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 0 |
| Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | x | x | x | x | x | x | Ед./тыс.кв.м | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 |

--------------------------------

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского района, бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2019 ГОД**

В рамках муниципальной программы Канашского района «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) в 2019 году реализовывались **2** Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования и источников финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2019 году вносились следующие изменения:

постановление администрации Канашского района от 11.03.2019 г. № 141;

постановление администрации Канашского района 09.12.2019 г. № 623.

В 2019 году, в целях реализации задач муниципальной программы и обеспечения достижения целевых показателей и индикаторов проводилась работа по сохранению культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, поддержка и развитие художественно-творчес­кой деятельности, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, созданию условий для сохранения культур народов, проживающих в Канашском районе, как целостной системы духовных ценностей общества, повышению доступности и качества библиотечных услуг, обеспечению сохранности библиотечных фондов и оборудования, а так же созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма.

Целью муниципальной программы является обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Канашского района, формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям, формирование на территории Канашского района современной конкурентоспособной туристской отрасли.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Канашского района в 2019 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней  **105 045,5** тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета **– 34 626,9** тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – **29 074,7** тыс. рублей, бюджета Канашского района – **41 343,9** тыс. рублей.

Муниципальной программой были освоены денежные средства в сумме – **102 625,3** тыс. рублей или  **97,69 %** от плана, в том числе за счет федерального бюджета – **34 626,9** тыс. рублей (**100,0 %** от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – **26 654,5** тыс. рублей (**91,6**7**%** от плана), бюджета Канашского района – **41 343,9** тыс. рублей (**100 %** от плана), что является невысоким показателем освоения денежных средств. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

* сохранение и развитие народного творчества;
* развитие библиотечного дела;
* реализацию мероприятий регионального проекта "Культурная среда";
* проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела;
* мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100- летия образования Чувашской автономной области;
* развитие муниципальных учреждений культуры;
* развитие образования в сфере культуры и искусства.

Муниципальной программой в 2019 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:

* уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 97%;
* количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 216;
* доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием – 35%;
* охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием – 16,9%.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2019 году не проводились.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» в 2019 году признана эффективной.

**Отчет по реализации муниципальной** [**программы**](#Par30) **Канашского района Чувашской Республики**

**«Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики»**

В рамках муниципальной [программы](#Par30) Канашского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики» в 2019 году реализовались 2 подпрограммы.

Основными стратегическими приоритетами государственной политики Чувашской Республики в развития транспортной системы являются увеличение доли автомобильных дорог в Чувашской Республике соответствующих нормативным требованиям

Цель Муниципальной программы - развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Канашского района Чувашской Республики и автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Канашского района Чувашской Республики.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году были предусмотрены средства в сумме 93299,49 тыс. рублей, из них 68 995,700 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 24303,327 тыс. рублей из местного бюджета Канашского района.

Муниципальной программой были освоены все выделенные средства (94 %).

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов поселений в границах муниципального района, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов.

Муниципальной программой были достигнуты важнейшие целевые показатели:

- увеличение на 9,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района соответствующих нормативным требованиям;

- увеличение количества автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения в границах сельских поселений на 13,955 км;

- увеличение количества дворовых территории с усовершенствованным покрытием на 42 м².

**Подпрограмма «Безопасность дорожного движения».** Целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

На реализацию подпрограммы в 2019 году были предусмотрены средства в сумме 700,0 тыс. рублей из местного бюджета Канашского района.

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

повышение культуры вождения;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

стремление к нулевой смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях, (на 68,8 процентов по сравнению с 2018 годом).

Плановое значение целевых индикаторов и показателей подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» в 2019 году является эффективной.

**Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги».**

Целью подпрограммы является увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, ликвидацию разрывов и узких мест, в том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения.

На реализацию подпрограммы в 2019 году были предусмотрены средства в сумме 92599,05 тыс. рублей, из них 68 995,700 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 23603,337 тыс. рублей местного бюджета.

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (94,01 %).

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

сокращение узких мест на сети автомобильных дорог путем приведения транспортно-эксплуатационного состояния дорог в соответствие требованиям нормативных документов;

улучшение состояния автомобильных дорог на основных направлениях перевозок;

повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, улучшением освещения и разметки;

увеличение срока службы дорожных одежд на 20 процентов на основе применения новых прогрессивных технологий строительства и ремонта автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов и других инноваций;

повышение уровня эксплуатационного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на основе применения новых прогрессивных технологий содержания автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году является эффективной.

**Отчет**

**о реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы**

**за 2019год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики», | выполнено |  |
|  | **подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**  **муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики** | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. | выполнено |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. | выполнено |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.  Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  Выполнение полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог состоит в постоянном поддержании дорог и мостовых сооружений в транспортно-эксплуатационном состоянии, отвечающем нормативным требованиям, в обеспечении непрерывности и безопасности движения по ним, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов. Для этого необходимо обеспечивать восстановление слоев износа. | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов в границах Канашского района.  Распределение средств по объектам ремонта автомобильных дорог местного значения утверждается решением Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики о бюджете Канашского района Чувашской Республики на соответствующий год. | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельнос­ти по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Канашского района.  Распределение средств Канашского района Чувашской Республики утверждается ежегодно Решению Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики о республиканском бюджете на соответствующий год. | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений.  Распределение средств по сельским поселениям утверждается ежегодно решением Собрания депутатов сельских поселений о бюджете сельского поселения на соответствующий год. | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений.  Распределение средств по сельским поселениям утверждается ежегодно решением Собрания депутатов сельских поселений о бюджете сельского поселения на соответствующий год. | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.  Решение задач по улучшению жизнедеятельности населения будет осуществляться в соответствии с муниципальными программами капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления адресного перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ. Осуществляется комплекс мер по размещению заказа для заключения муниципальных контрактов. | выполнено |  |
|  | **подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики»** | выполнено |  |

--------------------------------

<1> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (не достижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы). В случае не достижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) представляются пояснения причин не достижения.

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | | отчетный год | | | | | |
| первоначальный план | | уточненный план | | факт | |
|  | «Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | км | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |  | |  |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | % | | 70,8 | | 68,8 | | 68,8 | | 68,8 | |  | |  |
| 1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | человек на 10 тыс. населения | | 70,8 | | 68,8 | | 68,8 | | 68,8 | |  | |  | км |
|  | Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответтвующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2035 году | % | | 34 | | 35,9 | | 35,9 | | 35,9 | |  | |  |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | % | 70,8 | | 70,8 | | 70,8 | | 70,8 | |  | |  | |
| 3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек на 10 тыс. населения | 72,2 | | 70,8 | | 70,8 | | 70,8 | |  | |  | |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных проездов и к дворовым территориям многоквартирных домов | кв.м | 42,0 | | 42,0 | | 42,0 | | 42,0 | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) | человек | 70,8 | | 68,8 | | 68,8 | | 68,8 | |  | |  | |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**бюджета Канашского района**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) |
| Муниципальная программа Канашского района | «Развитие транспортной системы Канашского района» | 93299049,40 | 87749918,89 | 93299049,40 | 87749918,89 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 92599049,40 | 87049918,50 | 92599049,40 | 87049918,50 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Безопасность дорожного движения» | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |

**Информация**

**о финансировании реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Канашского района | «Развитие транспортной системы Канашского района» | всего | 93299049,40 | 87749918,50 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 68995721,93 | 68995721,93 |
| бюджет Канашского района | 18754196,57 | 18754196,57 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «**Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | всего |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 68995721,93 | 68995721,93 |
| бюджет Канашского района | 18054196,574 | 18054196,574 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «**Безопасность дорожного движения»** | всего | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 700,00 | 700,00 |
| бюджет Канашского района |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |

--------------------------------

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского района, бюджетов сельских поселений, внебюджетные источники.

**Информация**

**о финансировании реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района, основного мероприятия (мероприятия), показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному [<1>](#Par625) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов | план [<2>](#Par626) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт [<3>](#Par627) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Программа | **«Развитие транспортной системы Канашского района»** | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x |  | x | всего | тыс. рублей |  | 93599049,40 | 87749918,5 | 87749918,5 | 87749918,5 | 94,05 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 68995722 | 68995722,00 | 68995722,00 | 69995721,93 | 94,05 |
| x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 24303327,40,00 | 18754196,57 | 18754486,57 | 18754486,57 | 94,05 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| **программа Канашского района Чувашской Республики** | **программа Канашского района Чувашской Республики** | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 92599949,40 | 87749918,5 | 87749918,5 | 87749918,5 | 94,01 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 68995722,00 | 68995721,93 | 68995721,93 | 68995721,93 |  |
| x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 23603327,40 | 18054196,57 | 18054196,57 | 18054196,57 |  |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 867723,00 | 867723,00 | 867723,00 | 867723,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 806922,00 | 806922,00 | 806922,00 | 806922,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 60801,69 | 60801,69 | 60801,69 | 60801,69 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 50009900,00 | 49533223,01 | 49533223,01 | 49533223,01 | 99,05 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 43360200,00 | 43360199,93 | 43360199,93 | 43360199,93 |  |
|  |  |  |  | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 6649700,00 | 6173323,08 | 6173323,08 | 6173323,08 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 41721425,71 | 36648671,80 | 36648671,80 | 36648671,80 | 87,84 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 24828600,00 | 24828600,00 | 24828600,00 | 24828600,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 16892825,71 | 11870071,80 | 16892825,71 | 11870071,80 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «**Безопасность дорожного движения»** |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского района, бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников.

**Информация**

**о реализации в 2019 год муниципальной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Реализация мероприятий |
| Основное мероприяти 1 | Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | ответственный исполнитель - Минюст Чувашии, участники - Администрация Главы Чувашской Республики, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | В 2019 году в целях реализации мероприятий программ по профилактике правонарушений проведено: 4 заседания межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений при администрации Канашского района Чувашской Республики, 4 заседания Координационного совета по обеспечению правопорядка при главе администрации Канашского района Чувашской Республики и 6 заседаний межведомственной комиссии по содействию гражданам, освобождающимся из мест лишения свободы, и гражданам, осужденным к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы при администрации Канашского района, 4 - заседания антинаркотической комиссии в Канашском районе Чувашской Республики, 15 - заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канашского района, 12 - заседаний Канашской районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, 4 - заседания антитеррористической комиссии в Канашском районе Чувашской Республики, 4 - заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Канашском районе Чувашской Республики. |
| Мероприя­тие 1.1 | Привлечение общественных формирований правоохранительной направленности к охране общественного порядка и общественной безопасности | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | На территории района осуществляет свою деятельность ОО «Народная дружина» Канашского района в количестве 22 человек. Дружинники Канашского района оказывают содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка, а именно совместное дежурство дружинников с нарядами на улицах и в общественных местах на территории Канашского района; ведут разъяснительную работу по поведению в общественных местах гражданам, ведущим антиобщественный образ жизни; участвуют в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятиях. |
| Мероприя­тие 1.2 | Проведение республиканского конкурса «Лучший народный дружинник» | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Администрация Главы Чувашской Республики, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | В Канашском районе проведен конкурс «Лучший народный дружинник» по итогам конкурса был выбран лучший народный дружиннник. |
| Мероприя­тие 1.3 | Проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые помещения | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | ОМВД России по Канашскому району проводятся профилактические мероприятия по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность и граждан Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые помещения. В ходе проведения ежедневного профилактического обхода административных участков УУП проводят беседы с гражданами в населенных пунктах, проверяют иностранных граждан и лиц без гражданства. В марте 2019 года проведено ОПМ «Патент». В период с 30.09 по 03.10.2019 г. ОПМ «Нелегал». |
| Мероприя­тие 1.5 | Приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных работ | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | На территории Канашского района всего 10 УПП, 9 из которых расположены в помещениях администраций сельских поселений. Все приведены в надлежащее состояние. |
| Мероприя­тие 1.6 | Проведение межведомственных совещаний по проблемным вопросам, возникающим при работе с лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы и страдающими пси­хическими расстройствами, представляющими опасность для себя и окружающих | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Администрация Главы Чувашской Республики, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | Проведено 4 заседания межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений при администрации Канашского района Чувашской Республики, 4 заседания Координационного совета по обеспечению правопорядка при главе администрации Канашского района Чувашской Республики и 6 заседаний межведомственной комиссии по содействию гражданам, освобождающимся из мест лишения свободы, и гражданам, осужденным к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы при администрации Канашского района. БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии работа с лицами, находящимися на активном диспансерном наблюдении, проводится во взаимодействии с ОМВД по Канашскому району. По решению суда назначается принудительное лечение (амбулаторное, стационарное). Основным нормативным документом, регламентирующим данную работу является приказ Минздрава РФ и Министерства внутренних дел РФ № 133/269 от 30.04.1997 года. Проводится работа по медицинскому наблюдению за пациентами с социально значимыми заболеваниями. ОМВД по Канашскому району оказывает содействие в обследовании лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Главы сельских поселений активно информируют медицинские организации о лицах, поведение которых свидетельствует о наличии у них психического расстройства и совершения общественно опасных деяний, не поставленных на учет в медицинской организации. На 30.09.2019 года на активном диспансерном наблюдении состоит 38 человек.  Ежеквартально проводятся совещания совместно с ОМВД по Канашскому району. |
| Основное мероприятие 2 | Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | Все лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание и лица, осужденные к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившиеся в центр занятости проинформированы о положении на рынке труда, об их правах и обязанностях в процессе поиска работы  По состоянию на 01 января 2020 г. в ОМВД России по Канашскому району на профилактическом учете состоит 197 контролируемых лиц, из них освободившихся из мест лишения свободы 112 (поднадзорные – 39, «формальники»-73). Также состоят 164 лица, в осуществлении контроля за которыми участвуют УУП. Контролируемые лица проверяются по месту жительства УУП, ОУР, ППСП, проводятся совместные мероприятия с УИИ. Также принимаются меры по рассмотрению вышеуказанных лиц на заседаниях Советов профилактики на местах в целях предупреждения правонарушений и оказании помощи в трудоустройстве. За 12 месяцев 2019 года произошло снижение преступлений, совершенных ранее совершавшими лицами, на 11,6% (со 138 до 122). ОМВД России по Канашскому району совместно с администрацией Канашского района принимаются меры по рассмотрению лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на заседаниях Советов профилактики в администрациях сельских поселений, выдаются направления в центр запнятости. |
| Мероприя­тие 2.1 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе официально зарегистрированных в качестве безработных, по направлению из исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | С начала 2019 года за содействием в трудоустройстве и за консультацией в центр занятости населения обратились 29 граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и 23 человека - условно осужденные. 1-завершил профессиональное обучение, профориентационные услуги получили 15 условно осужденных гражданина. По состоянию на 01 января 2020 года на учете в центре занятости населения состоит 1 условно осужденный гражданин. В целях реализации соглашения между Канашским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии и КУ ЦЗН г. Канаш осужденные, не имеющие постоянного места работы направляються в КУ ЦЗН г. Канаш. |
| Мероприя­тие 2.2 | Содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам | ответственный исполнитель Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | Проведены индивидуальные работы с лицами, освобожденными из мест лишения свободы и лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы.  С начала 2019 года в центр занятости населения обратились 6 человек, освободившихся из мест лишения свободы, и 9- условно осужденных гражданина. Из числа освобожденных граждан безработными признаны 4 человека, 7-трудоустроены, из них 3 гражданина трудоустроены по программе «Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы», профориентационные услуги получили 6 человек. Из числа условно осужденных граждан 3 человека признаны безработными, 5-трудоустроены, профориентационные услуги получили 7 условно осужденных гражданина , 1 – завершил профессиональное обучение по профессии кассир торгового зала. По состоянию на 01 января 2020 года на учете в центре занятости населения города Канаша состоит 1 условно осужденный гражданин. Осужденные к исправительным работам не имеющие основное место работы направляются в организации которые входят в перечень организаций утвержденный главой администрации Канашского района |
| Мероприятие 2.3 | Ежемесячное направление в исправительные учреждения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии перечня вакантных должностей для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы | ответственный исполнитель Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии | Центр занятости ежемесячно формирует и представляет в исправительные учреждения информацию о наличии свободных рабочих мест в Канашском районе и городе Канаш для трудоустройства лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. |
| Мероприя­тие 2.4 | Организация взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления с исправительными уч­реждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии в сфере размещения государственных и муниципальных заказов на выполнение работ (оказание услуг) учреждениями уголовно-исполни­тель­ной системы | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | На территории Канашского района создана межведомственная комиссия по содействию гражданам, освобождающимся из мест лишения свободы, и гражданам, осужденным к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы при администрации Канашского района (далее-Комиссия).  В состав комиссии входят представители администрации района, ОМВД России по Канашскому району, казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения города Канаша» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, бюджетного учреждения «Канашская ЦРБ им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Канашского межмуниципального филиала УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии, главы сельских поселений. |
| Мероприя­тие 2.5 | Оказание адресной помощи в предварительном решении вопросов трудоустройства осужденных, готовящихся к освобождению, путем организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в исправительных учреждениях Управления Фе­деральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | С целью недопущения преступлений ранее совершавшими лицами, участковыми уполномоченными полиции проводятся беседы в ходе проведения рейдов по сельским поселениям совместно с представителями Советов профилактики. По данным официальной статистики основанная масса преступлений, совершенных ранее судимыми лицами приходится на долю неработающих. Данный факт говорит о том, что необходим комплекс мер, направленных на привлечение таких лиц к труду, создание для этого надлежащих условий. Необходимо отметить, что социальная реабилитация лиц, ранее судимых, подразумевает адаптирование их к новым, нормальным условиям жизни, воздержание от противоправного поведения. Непосредственным фактором, влияющим на повторную преступность среди ранее судимых лиц, отбывших наказание, связанное с лишением свободы, является возможность употреблять спиртное, меру потребления которого значительная их часть (после воздержания в местах лишения свободы) не контролирует. Участковыми уполномоченными полиции на регулярной основе проводятся беседы с гражданами о вреде алкоголя, необходимости прохождения добровольного курса лечения от алкоголизма. Однако, следует признать, что данные лица за помощью не обращаются к наркологам. Говоря об адаптации ранее судимых лиц к нормальным условиям жизни, можно отметить, что наиболее сложным является первоначальный период, в течение которого ими, как правило, и совершаются повторные преступления. На сегодняшний день также проблемными остаются и жилищные вопросы. Профилактическая работа проводится во взаимодействии служб и подразделений ОМВД с субъектами профилактики. |
| Мероприя­тие 2.6 | Оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | Оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы:  В республике система медико- социальной реабилитационной помощи больным наркоманией реализуется на принципах межведомственного взаимодействия. Направлений в Центр реабилитации в БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии в 2019 году - нет  Работа в этом направлении основана на межведомственном взаимодействии субъектов профилактики:  Проводимые мероприятия по оказанию медицинской помощи отбывшим наказание больным с социально значимыми заболеваниями разделены по следующим направлениям: - Лечебно-диагностическая и профилактическая работа в учреждениях исполнения наказаний Минюста России, проводимая ведомственной медицинской службой и учреждениями здравоохранения субъектов Российской Федерации относительно лиц, подлежащих освобождению. - Обеспечение преемственности в лечении больных, вышедших на свободу, привлечение их в учреждения здравоохранения. - Профилактика, лечение и медицинская реабилитация больных по месту жительства.  Система информирования действует относительно социально-значимых заболеваний ( туберкулез, алкоголизм, ВИЧ инфекция, наркомания)  Передаваемая информация различается по форме представления: Организована система информирования медицинской организации о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, больных социально-значимыми заболеваниями.  - При централизованной системе информирования данные о больном передаются в специализированные диспансеры клинического уровня (БУ «РНД», БУ «РПТД», БУ «Центр СПИД») и после регистрации направляются по месту жительства больного.  - При децентрализованной системе - напрямую из учреждений УИС – в поликлинику по месту жительства (БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии). Больные берутся на учет с их письменного согласия.  В 2019 году информация поступила о 3 лицах, освободившихся из мест лишения свободы (2-синдром зависимости от алкоголя, 1 потребитель ПАВ). На диспансерном учете состоит 1 пациент (синдром зависимости от алкоголя), 2 не взяты в связи и отказом дачи согласие на наблюдение. Реабилитация проводится в реабилитационном отделении БУ «РНД» Минздрава Чувашии. Направлений за 2019 года в отделение реабилитации не было.  С августа 2018 года открыт кабинет кризисных состояний, в котором работают медицинский психолог и социальный работник. Врачом наркологом и медицинским психологом проводятся профилактические беседы, направленные на мотивацию к лечению и на пропаганду здорового образа жизни. По запросам, поступающим из исправительных учреждений о предстоящем освобождении лица, проводится проверка по месту жительства на возможность проживания, бытового устройства, также проводится работа в данном напрвалении с администрациями сельских поселений на местах. Совместно с психологами проводятся социально-психологические работы с осужденными. |
| Мероприятие 2.7 | Организация обмена информацией по запросам и уведомлениям, поступающим из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы по вопросам трудового и бытового устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления | Сельскими поселениями даются ответы на запросы из исправительных учреждений по вопросам трудоустройства лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. |
| Мероприя­тие 2.8 | Организация проверки возможности бытового устройства освобождаемого осужденного и направление в месячный срок по запросам исправительных учреждений заключения о возможности бытового устройства лица, освобождаемого из мест лишения свободы | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | В 2019 г. один освободившися осужденный из мест лишения свободы без определенного места жительства, был направлен для бытового устройства в КУ «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» Минтруда Чувашии. |
| Мероприя­тие 2.9 | Организация мероприятий по профессиональной ориентации осужденных в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения в справочно-консуль­тационных пунктах в исправительных учреждениях Уп­равления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | Профориентационные услуги получили 7 условно осужденных гражданина. |
| Мероприя­тие 2.10 | Оказание помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, не имеющих постоянного места жительства и по состоянию здоровья нуждающихся в постороннем уходе | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | В 2019 году в стационарные отделения БУ «Канашский КЦСОН» Минтруда Чувашии были размещены двое граждан освобождаемых из исправительных учреждений, не имеющих постоянного места жительства и нуждающинся в постоянном постороннем уходе по возрасту и состоянию здоровья. |
| Мероприя­тие 2.12 | Организация и проведение встреч с осужденными в справочно-консуль­тационных пунктах, организованных территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в городах (районах) Чувашской Республики, по разъяснению целей и задач пенсионной реформы и других вопросов пенсионного страхования и обеспечения | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии\*,  органы местного самоуправления\* |  |
| Мероприя­тие 2.13 | Оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы для установления инвалидности осужденному | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | Медицинская помощь данным лицам оказывается в полном объеме, согласно программы государственных гарантий, в том числе направление на медико-социальную экспертизу с целью установления инвалидности. Вопросы направления на МСЭ решаются во взаимодействии с субъектами профилактики по вопросам восстановления документов и доставки в лечебное учреждение с целью проведения обследований. |
| Мероприятие 2.14 | Организация работы «телефона доверия» для оказания консультативной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* |  |
| Мероприя­тие 2.15 | Оказание бесплатной юридической помощи лицам, ос­вободившимся из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – органы местного самоуправления\* | В соответствии с Порядком организации и оказания бесплатной юридической помощи жителям Канашского района Чувашской Республик, утвержденным постановлением администрации Канашского района от 16.01.2015 № 12 ежемесячно бесплатная юридическая помощь жителям Канашского района Чувашской Республики оказывается структурными подразделениями администрации Канашского района. |
| Основное мероприя­тие 3 | Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Мин­экономразвития Чувашии, Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | За 12 месяцев 2019 года на территории обслуживания ОМВД России по Канашскому району снизилось количество преступлений на бытовой почве на 44,4% (с 45 до 25), доля бытовой преступности составляет 10,9% (*по Чувашской Республике – 6,4 %*). В целях предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств, осуществлялась работа по инициативному выявлению и документированию преступлений, превентивной направленности, так за январь-декабрь месяцы 2019 года всего зарегистрировано превентивных преступлений 65 (АППГ – 70), в т.ч. по ст.115, 116 УК РФ выявлено 17 преступлений (АППГ – 21); по ст.117 УК РФ - 12(АППГ-11), по ст.119 УК РФ – 8(АППГ– 10). Профилактическая работа с контролируемыми лицами, с лицами, склонными к совершению правонарушений и преступлений на местах проводится. Анализ причин и условий совершения тяжких и особо тяжких преступлений в быту показывает, что данные преступления часто совершаются на почве употребления спиртных напитков. Учитывая это, перед личным составом ежедневно ставятся задачи по выявлению административных правонарушений, особенно в сфере борьбы с алкоголизмом. За отчетный период по ст.238 УК РФ возбуждено 7 уголовных дел (АППГ – 11). Так, по антиалкогольному законодательству составлено всего – 890 административных протоколов (АППГ – 1158).  Ежедневно при проведении профилактических обходов административных участков УУП проверяют лиц, склонных к совершению правонарушений, семейных дебоширов, неблагополучные семьи, при этом выясняют причины семейных конфликтов, факты причинения телесных повреждений, участие в них несовершеннолетних и иные факторы, способствовавшие совершению правонарушения (на учете стоит 66 семейно-бытовых дебошира, к которым применяются уголовно-правовые и административные санкции по семейно-бытовым преступлениям). Организовано проведение информационно– разъяснительной работы среди населения по профилактике семейно– бытового дебоширства, пьянства и правовых последствий в случае совершения правонарушений.  Проведено ОПМ «Быт-Семья». |
| Мероприя­тие 3.1 | Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* |  |
| Мероприя­тие 3.2 | Организация взаимодействия с администрациями городских, сельских поселений, учреждениями системы об­разования, здравоохранения, социальной защиты и социального обеспечения населения с целью получения упреждающей информации о фактах насилия в семье | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, противоправные действия взрослых в отношении несовершеннолетних детей, жестокость и насилие в семье способствуют тому, что дети становятся безнадзорными или беспризорными. Беспризорность и безнадзорность оказывает негативное влияние на психическое развитие ребёнка, нарушает его социализацию, порождает правонарушения несовершеннолетних. Многие дети, ушедшие из дома или детских учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, начинают употреблять алкоголь или наркотики. Наиболее эффективным направлением защиты детей от беспризорности и безнадзорности являются меры ранней профилактики. В этом направлении ведется работа совместно с субъектами профилактики. В работе по профилактике правонарушений налажено взаимодействие с главами сельских поселений, в том числе в вопросах обмена информацией о фактах бытового насилия. Силами первичного звена (участковые врачи терапевты, педиатры, врачи общей практики, фельдшера ФАП) ведется работа по учету и выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей, воспитывающих малолетних детей. Участковые педиатры активно посещают семьи высокого риска на дому, что даёт возможность наблюдать семью в её естественных условиях и получать больше информации о семье, чем при сборе анамнеза во время посещения ребёнком поликлиники. Поддерживается непрерывная связь с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с органами опеки и попечительства администрации района и органами социального обслуживания района в работе с семьями высокого социального риска. Детям оказывается необходимая медицинская помощь, социально-психологическая помощь, проводятся реабилитационные мероприятия, совместно с органами опеки решается вопрос по дальнейшему устройству таких детей. Ведется активно работа по безусловной госпитализации детей из социально – неблагополучных семей в детское отделение при возникновении угрозы жизни ребенка.  В ходе медико-социальных патронажей в 2019 году в детское отделение ЦРБ госпитализировано - 68 детей, в т.ч. до 3-х лет- 50 детей, направлено на санаторно – курортное лечение 5 детей, в центр временного содержания помещено 39 детей. В загородных лагерях за 4 летние смены отдохнул 41 ребенок из семей из семей, находящихся в социально-опасном положении. Одним из направлений в сфере противодействия беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних является проведение профилактической работы и оказание медицинской помощи детям и подросткам, склонным к употреблению спиртных напитков, наркотических и токсических средств. По сведениям ОМВД России по Канашскому району подростки берутся на профилактический учет. С подростками, состоящими на профилактическом учете проводится активная профилактическая работа.  С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних в медицинской организации проводятся следующие мероприятия:   * Налажен круглосуточный прием и содержание несовершеннолетних, оказавшихся без попечения родителей * Информирование субъектов профилактики о детях, оказавшихся в социально-опасном положении * Медицинское обследование несовершеннолетних, оказавшихся без попечения родителей и подготовка рекомендаций по их устройству * Оказание круглосуточной медицинской помощи несовершеннолетним, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения * Передача статистических данных о несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, наркотические и ненаркотические ПАВ в БУ «РНД» Минздрава Чувашии.   Работает кабинет кризисных состояний. Медицинским психологом оказывается медико-психологическая помощь несовершеннолетним на основе индивидуального подхода с учётом особенностей личности.  На «Д» учете у врача нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя» состоит 555 человек, на профилактическом учете 247 человек. С этими лицами проводятся профилактические мероприятия, а именно профилактические беседы, мотивация к лечению и поиску работы, направление на реабилитацию в БУ «РНД» Минздрава Чувашии. В 2019 году направлено 8 человек. Снято с учета по результатам проводимых мероприятий 22 человека. Участковые врачи, фельдшера ФАП принимают участие в заседании совета профилактики. В целях получения упреждающей информации о фактах насилия в семье, УУП в ходе проведения ежедневного профилактического обхода административного участка, проводятся беседы с почтальонами, заведующими ФАП, членами семей лиц, привлеченных за семейно-бытовое дебоширство. В целях профилактики преступлений совершаемых в отношении несовершеннолетних, во всех общеобразовательных школах района на информационных стендах размещены единые телефоны доверия, проводятся анонимные анкетирования, индивидуальные беседы с детьми, воспитывающимися в неблагополучных семьях. Также изготовлены и распространяются памятки «Профилактика пьяной и бытовой преступности» с советами психолога.  В целях получения упреждающей информации о фактах насилия в семье, УУП в ходе проведения ежедневного профилактического обхода административного участка, проводятся беседы с почтальонами, заведующими ФАП, членами семей лиц, привлеченных за семейно-бытовое дебоширство. В целях профилактики преступлений совершаемых в отношении несовершеннолетних, во всех общеобразовательных школах района на информационных стендах размещены единые телефоны доверия, проводятся анонимные анкетирования, индивидуальные беседы с детьми, воспитывающимися в неблагополучных семьях. Также изготовлены и распространяются памятки «Профилактика пьяной и бытовой преступности» с советами психолога. |
| Мероприя­тие 3.3 | Проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | На учёте в ПДН ОМВД России по Канашскому району состоят 28 подростков-правонарушителей, за отчётный период поставлено на учёт – 33, снято с учёта –36 подростков. На учёте состоит 46 неблагополучных семей, количество детей в них- 100, поставлено на учет 21 семей, снято-8. За 12 месяцев 2019 года к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ привлечено 124 родителей. Еженедельно совместно с КДН и ЗП и органом опеки и попечительства администрации Канашского района проверяются подростки, склонные к совершению правонарушений, семьи, оказавшиеся в социально опасном положении. Профилактическая работа на местах проводится во взаимодействии с главами администраций сельских поселений, педагогами, проводятся Советы профилактики при администрациях сельских поселений. Во все 24 сельских поселения направляются списки контролируемых лиц, в т.ч. несовершеннолетних, неблагополучных семей, для рассмотрения на Советах профилактики и проведения адресной профилактической работы. Также с семьями, оказавшимися в социально опасном положении, имеющими малолетних детей, адресная профилактическая работа на местах проводится совместно с работниками здравоохранения (участковыми педиатрами).  Для улучшения атмосферы в семье специалистами отделения социальной помощи семье и детям разработаны подпрограммы:   1. «Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребенка»; 2. «Моя семья - моя крепость»; 3. «Наш выбор- счастливая семья»; 4. « Семья- как фактор воспитания».   Осуществляется обмен информацией среди всех субъектов профилактики о неблагополучных семьях. Списки обновляются 2 раза в месяц. Еженедельно 3-4 раза в неделю осуществляются выезды специалистов центра совместно со специалистами КДН, опеки, специалистами сельских поселений, фельдшерами ФАП к неблагополучным семьям. Проводятся профилактические работы, беседы, разрабатываются и раздаются буклеты на тему:  «Взаимоотношения в семье»  «Злоупотребление алкоголем и его последствия»  «Соблюдение санитарно-гигиенических норм жилья»  «Оставление детей в опасности: круг лиц, случаи и наступление ответственности»  «Жестокое обращение с детьми»  «Защита прав и достоинства ребенка в семье»  «Вредные привычки»  «Профилактика детской смертности от внешних причин» и т.д.  За 2019 год учреждения культуры по профилактике нправонарушений было проведено 234 разнообразных профилактических мероприятий, посетило  4780 человек.  Проводятся:  - беседы, лекции, часы информации;  - акции: « Мы против террора», «Здоровый подросток- здоровое будущее»;  - оформление информационных стендов «Профилактика наркомании», содержащий информацию, что такое наркомания, извлечение из уголовного кодекса РФ, извлечение из федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»,  извлечения из КОАП (кодекса об административных правонарушениях РФ ) и т.п. (Шибылгинский СДК, М.Бикшихский СДК, Тобурдановский СДК).  - просмотр кинофильмов;  -спортивные соревнования по видам спорта: теннису, футболу, волейболу, настольным играм, гиревому спорту, легкой атлетике, лыжным гонкам;  - Дни здоровья;  - уроки мужества;  -встречи с  медицинскими работниками на тему «Вокруг нас дым сигарет – мне в том дыме места нет»- Шихазанский СДК.  Профилактические мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с наркоманией, на эту тему  много разноплановых мероприятий:  - беседы «Жизнь на кончике иглы» (М.Бикшихский СДК); «Наркотики – Зло!» (Шихазанский СДК), «Наркотики. Наркозависимость. Как этого избежать?» (Ухманский СДК).  - устнй журнал «Прекрасное слово «Жизнь»» (Янгличский СДК);  - беседы «Нет наркотикам!» «Хучельский ОКЦ», «Я выбираю жизнь» (Челкумагинский СК) -  «Как уберечься от наркотиков?» (Н.Кибечский СК);  - спортивно-игровая программа «Веселые старты» (З.Яндоушский); «Мячик детям покатился»- оздоровительное мероприятие (М.ТугаевскийСДК);  - конкурс рисунков «Земля- наш дом» ( М.Бикшихский СДК)  На отчетный период на профилактическом учете в КДН и ЗП при администрации Канашского района состоят 45 семьи (аналогичный период прошлого года – 40), где воспитываются 102 детей (97). Из них по основаниям: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – 5; злоупотребление спиртными напитками – 36; антисанитарные условия – 4.  За 2019 г. поставлено на учет – 14 семей. Снято 9 семей по основаниям: в связи со смертью родителя – 1; в связи с лишением родительских прав- 1; в связи с переездом на другое место жительства – 3; в связи с исправлением- 3; в связи с достижением ребенком 18 летнего возраста.  За 2019 г. Комиссией за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей по ч.1 по ст. 5.35 КоАП РФ рассмотрено 109 административных материалов, подготовлено одно исковое заявление на лишение родительских прав.  Согласно Постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2007 г. N 310 "Об утверждении Правил формирования единой базы данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении" разрабатываются индивидуальные программы реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.  Профилактическая работа проводится согласно планам работы субъектов профилактики, в том числе организуемые отдельно образовательной организацией совместно со всеми субъектами профилактики. |
| Мероприя­тие 3.4 | Активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране общественного порядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | На территории действуют 24 совета сельских поселений и 22 дружинника народной дружины Канашского района. |
| Мероприя­тие 3.5 | Организация профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минэкономразвития Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Руководством ОМВД перед личным составом ежедневно ставятся задачи по выявлению и пресечению административных правонарушений и преступлений, особенно в сфере борьбы с алкоголизмом. За отчетный период по ст.238 УК РФ возбуждено 7 уголовных дел (АППГ – 11). Так, по антиалкогольному законодательству составлено всего–890 административных протоколов (АППГ – 1158). |
| Мероприя­тие 3.6 | Проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употребление | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минэкономразвития Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Сотрудниками ОМВД России по Канашскому району проводится пропаганда правовых знаний населению, разъясняются правовые последствия в случае совершения правонарушения. В ходе проведения профилактических бесед в общеобразовательных школах, на родительских собраниях проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, о недопущении употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употребление.  Проводится активная профилактическая работа среди населения по профилактике алкоголизма:  - Размещена статья в местной газете «Канаш-ен» на тему «Алкоголизм его проблемы».  На сайте размещена статистическая информация по проблемам алкоголизма в районе.  Проведены семинары с врачами первичной медико-санитарной помощи, с фельдшерами ФАП- по вопросам раннего выявления алкоголизма и профилактике.  Ежемесячно проводится заслушивание участковых терапевтов, врачей ООВП, фельдшеров ФАП по мониторингу смертности лиц, злоупотребляющих алкоголем  В будущем хотим организовывать такие встречи с приглашением глав сельских поселений , работников социальной службы и представителей общественного совета (совет матерей и совет отцов)  Организовано анонимное консультирование врачом наркологом пациентов и их родственников.  Врачом наркологом проводятся индивидуальные профилактические6 беседы. Занятия в школе матерей и будущих отцов. Охвачено 270 человек. Всем пациентам рекомендуется реабилитация в республиканском наркологическом диспансере. Направлено 8 человек.  Врачом наркологом проводится психокоррекция в стационарных отделениях с целью проведения профилактического наблюдения лицам, замеченным в пагубном употреблении алкоголя у 30 пациентов, в том числе у 3 мамам в детском отделении. Ежегодно библиотеки Канашского района принимают участие Международном Дне детского телефона доверия. В Канашском районе он прошел под девизом «Доверяем вместе». В библиотеках прошлы информационные часы "Ты не один, мы вместе" (детская библиотека), единовременная информационная акция  «Минута телефона доверия» (Чагасьская с/б), "Всегда есть выход. Ты не одинок" (Центральна), "Вы не одиноки" (Н.Урюмовская), "Круг доверия", "Не дай себя в обиду", "Скорая помощь для души", "Телефон доверия", "Ты не один. Телефон доверия" был оформлен стенд «Доверяем вместе» во всех библиотеках ЦБС. |
| Основное мероприя­тие 4 | Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Сельскими поселениями района совместно с отделом казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу проводится работа по социальной адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве |
| Мероприя­тие 4.1 | Выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и на ранних стадиях социального неблагополучия | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | УУП и инспекторами ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Канашскому району совместно с КДН и ЗП, органом опеки и попечительства администрации Канашского района еженеделно проводятся рейды по населенным пунктам района, принимаются меры по раннему выявлению граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и на ранних стадиях социального неблагополучия. Также проводятся беседы в школах, детских дошкольных учреждениях на предмет раннего выявления семей, оказавшихся в социально опасном положении. |
| Мероприя­тие 4.2 | Предоставление лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления\* | Важную роль в профилактической работе имеет  кружковая деятельность. Действуют в этой направленности 72 любительских объединений и клубов по интересам. Анализируя занятость детей в кружках и секциях, можно отметить, что происходит постепенное увеличение процента  охвата детей  досуговой деятельностью, усилен контроль за учащимися «группы риска», более активно  проводятся групповые и индивидуальные собеседования, различные диагностики по выявлению проблем для предупреждения правонарушений. |
| Основное мероприя­тие 5 | Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* |  |
| Основное мероприятие 6 | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, соисполнитель – Мин­информполитики Чувашии, участники – Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтранс Чувашии, Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Сотрудниками ОМВД России по Канашскому району проводится пропаганда правовых знаний населению. Также проводятся беседы, встречи по разъяснению основ административного и уголовного законодательства в общеобразовательных школах района. Участковыми уполномоченными полиции за 2019 года проведено 40 отчетов перед населением. Проводимая работа по предупреждению правонарушений и преступлений в районе освещается в СМИ (газета «Канаш ен», Интернет-сайт), в т.ч. по Канашскому телевидению выходит передача «По сводкам ОМВД».  Библиотеки Канашского района принимают участие в реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Чувашской Республике». Всего было представлено книжных выставок -37, книговыдача с которых составила - 185 экз, посещение - 556. Было проведено -70 различных мероприятий, посещение которых составило 1650 чел. Из них дети до14 лет - 956 чел., от 15-30 лет -289 чел В Районной детской библиотеки продолжил действовать Консультативно – методический центр по профилактике правонарушений и популяризации здорового образа жизни среди детей и подростков. Центр работает согласно плана работы, в рамках которого проводятся мероприятия с приглашением специалистов. |
| Мероприя­тие 6.1 | Распространение через средства массовой информации положительного опыта работы граждан, добровольно участвующих в охране общественного порядка | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Мининформполитики Чувашии, Администрация Главы Чувашской Республики, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | На официальном сайте органов местного самоуправления Канашского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о деятельности ОО «Народная дружина» Канашского района. |
| Мероприя­тие 6.2 | Информирование граждан о наиболее часто совершаемых преступлениях и их видах и проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по их профилактике и раскрытию | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Мининформполитики Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Проводимая работа по предупреждению правонарушений и преступлений в районе освещается в СМИ (газета «Канаш ен», Интернет-сайт), в т.ч. по Канашскому телевидению выходит передача «По сводкам ОМВД». |
| Мероприя­тие 6.4 | Освещение в средствах массовой ин­формации результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Мининформполитики Чувашии, Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Проводимая работа по предупреждению правонарушений и преступлений в районе освещается в средствах массовой информации (газета «Канаш ен», Интернет-сайт), в т.ч. по Канашскому телевидению выходит передача «По сводкам ОМВД», а также на сайтах органов местного самоуправления Канашского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |

**Информация**

**об объемах освоения финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы за 2019 год по состоянию на 1 января 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятия | Объем предусмотренных финансовых средств в местном бюджете в 2019 году, тыс. руб. | Наименования запланированных конкретных расходов, тыс. руб. | Объем освоенных финансовых средств по состоянию на 1 января 2020 г.,  тыс. руб. |
| **Канашский район** | **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики»** | администрация Канашского района Чувашской Республики | ***Подпрограмма 1******«Профилактика правонарушений в Канашском районе Чувашской Республики»*** | Основное мероприятие 1  «Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» |  |  |  |  |
| «Материальное стимулирование народных дружинников» | 390,0 | 385,5 - на оплату труда народных дружинников,  4,5 - конкурс «лучший народный дружинник» | 390,0 |
| «Ремонт участковых пунктов полиции» | 10,0 | 10,0 - ремонт опорного пункта | 10,0 |
| «Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами» | 30,0 | 0,4 - продукты питания, 29,6 - подарки | 30,0 ежемесячно в зависимости от выхода |
| Основное мероприятие 2 «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» | Мероприятие, направленное на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | 5,0 | 5,0 - изготовление баннеров | 5,0 |
| Основное мероприятие 3 «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» | Мероприятие, направленное на предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | 18,0 | 10,6 - школьная форма,  5,0 - изготовление и размещение передачи,  2,4 -объявление в газете | 18,0 |
|
| Основное мероприятие 4 «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения | Мероприятие, направленное на размещение в средствах массовой информации материалов о результатах профилактики правонарушений, информирование граждан о преступлениях и проводимых мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению общественного порядка | 15,0 | 15,0 (информационные листовки) | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактвиных веществ наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ в Канашском районе Чувашской Республики»*** | Основное мероприятие 3.  «Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Канашском районе Чувашской Республики» | Мероприятие, направленное на организацию системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, лечения и реабилитации лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества | 25,0 | 7840 (проведение спортивных и массовых мероприятий среди подростков и молодежи),  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  10,0 (освещение в СМИ о вереде употребления наркотических веществ),  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  7160 (конкурс плакатов среди учащихся учреждений образовательных учреждений) | 25,0 |
|  |  |  | ***Подпрограмма 3 «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Канашском районе Чувашской Республики»*** | Основное мероприятие 1 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» | Мероприятие, направленное на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канашского района Чувашской Республики | 620,9 | 620,9 (зарплата КДН и ЗП и прочие расходы на деятельность КДН И ЗП) | 620,9 |

**Годовой доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики**

**«Цифровое общество»**

**за 2019 год**

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Цифровое общество» за 2019 год (далее – Годовой отчет) включает в себя следующую информацию за 2019 год:

конкретные результаты реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Цифровое общество» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского района Чувашской Республики и иных средств на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2019 году реализованы мероприятия в рамках Муниципальной программы.

**Конкретные результаты реализации Муниципальной программы**

Информационное общество Чувашии – современный этап развития информационно-коммуникационных технологий во всех сферах деятельности общества.

Одним из направлений информационного общества сегодня является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства, включающей Республиканский информационный центр, удостоверяющий центр органов исполнительной власти Чувашской Республики, в области использования электронной подписи.

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия, реализованы.

Результаты реализации Муниципальной программы:

По данным сельских поселений по состоянию на 01.01.2020 года число домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в расчете на 100 домашних хозяйств составляет 67 единиц, что является несомненно основным показателем доступности информационных технологий.

Другим показателем доступности к информационным технологиям населения Канашского района является скорость доступа к сети Интернет. По данным ОАО «Ростелеком» широкополосным Интернет обеспечены все поселения Канашского района.

В Канашском районе Чувашской Республики действует АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Канашского района Чувашской Республики (далее – АУ МФЦ). Таким образом, развитие многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна» сохраняет приоритетное значение.

На реализацию подпрограммы «Развитие информационных технологий» в 2019 году из бюджета Канашского района были предусмотрены средства в сумме – 247,9 тыс. рублей. Денежные средства были освоены подпрограммой на – 98,6 % от годового плана или 244,4 тыс. рублей бюджетных средств. Денежные средства были направлены на создание и эксплуатацию прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг).

Основной целью программы является совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий с целью получения гражданами и организациями преимуществ их применения за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам.

Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Цифровое общество» предусматривает ежегодное выделение финансовых средств на поддержку средств массовой информации, в части освещения мероприятий, проходящих в Канашском районе Чувашской Республики на телеканале Канашской студии телевидения. Информация о жизни округа представлена в районной газете «Канаш ен». Издание наиболее полно и объективно освещает мероприятия, проводимые в районе и отражает динамику социально-экономического развития муниципального образования. На реализацию подпрограммы «Массовые коммуникации» из бюджета Канашского района в 2019 году были направлены средства в сумме – 540 тыс. рублей. Подпрограммой были освоены средства из местного бюджета в сумме – 540 тыс. рублей или 100 % от запланированных средств на поддержку электронных средств массовых информаций, создание фильмов, социальных роликов.

**Отчет**

**о реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Цифровое общество»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского района «Цифровое общество» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг) | выполнено | Внедряются информационно-телекоммуникационные технологии в сфере управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронном виде; повышается открытость и эффективность механизмов электронного взаимодействия органов местного самоуправления, граждан и организаций; создаются и развиваются условия, обеспечивающие потребность государства, граждан и организаций в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах на основе использования геоинформационных технологий в Канашском районе Чувашской Республики |
|  | Подпрограмма 2 «Массовые коммуникации» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Муниципальная поддержка электронных средств массовых информаций, создание фильмов, социальных роликов» | выполнено | Обеспечивается мониторинг и управление функционированием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики; обеспечиваются и развиваются условия хранения и обработки данных, создаваемых органами местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм**

**муниципальной программы Канашского района «Цифровое общество»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Канашского района «Цифровое общество» | | | | | | | |
| 1 | число домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 62 | 67 | 67 | 67 |  | 70 |
| 2 | доля муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики, которое население может получить в электронном виде | % | 80 | 90 | 90 | 90 |  | 100 |
| 3 | доля электронного документооборота между органами местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики и органами государственной власти и органами местного самоуправления иных муниципальных образований, в том числе в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 80 | 90 | 90 | 90 |  | 100 |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**бюджета Канашского района**

**на реализацию муниципальной программы «Цифровое общество»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) |
| Муниципальная программа Канашского района | Цифровое общество | 787,9 | 784,4 | 787,9 | 784,4 |
| Подпрограмма 1 | Развитие информационных технологий | 247,9 | 244,4 | 247,9 | 244,4 |
| Подпрограмма 2 | Массовые коммуникации | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |

**Информация**

**о финансировании реализации муниципальной программы Канашского района «Цифровое общество»**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Канашского района | Цифровое общество | всего | 787,9 | 784,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Канашского района | 787,9 | 784,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие информационных технологий | всего | 247,9 | 244,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Канашского района | 247,9 | 244,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Массовые коммуникации | всего | 540,0 | 540,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Канашского района | 540,0 | 540,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**Информация**

**о финансировании реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Цифровое общество»**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района, основного мероприятия (мероприятия), показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному [<1>](#Par625) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов | план [<2>](#Par626) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт [<3>](#Par627) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие информационных технологий** | Сектор информатизации администрации Канашского района |  | x | Ч600000000 | x | всего | тыс. рублей |  | 787,9 |  |  | 784,9 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 787,9 |  |  | 784,9 |  |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг) | Сектор информатизации администрации Канашского района |  |  | Ч610173820 |  | всего | тыс. рублей |  | 247,9 |  |  | 244,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 2** | **Массовые коммуникации** | Сектор информатизации администрации Канашского района |  |  | Ч640000000 |  | всего | тыс. рублей |  | 540,0 |  |  | 540,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 540,0 |  |  | 540,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Муниципальная поддержка электронных средств массовых информаций, создание фильмов, социальных роликов | Сектор информатизации администрации Канашского района |  |  | Ч640273940 |  | всего | тыс. рублей |  | 540,0 |  |  | 540,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 540,0 |  |  | 540,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

Отчет

о реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления» за 2019

Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Канашского

района Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления» за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района  Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\* | Примечание\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Канашском районе Чувашской Республики | Выполнено | Организована разработка органами местного самоуправления планов мероприятий по противодействию коррупции |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | Выполнено | Организована разработка нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики и совершенствование нормативно-правовой базы Канашского района, регулирующей вопросы противодействия коррупции |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики и их проектов | Выполнено | Проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики и их проектов |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики | Выполнено | Организуется участие в социологических исследованиях на предмет оценки уровня коррупции |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнено | Осуществляется мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | Выполнено | Проводится комплекс мероприятий по формированию среди муниципальных служащих обстановки нетерпимости к коррупционным проявлениям |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | Выполнено | Реализуются мероприятия по организации и обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов |
| 1.8. | Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения | Выполнено | В средствах массовой информации и сети «Интернет» размещается информация по вопросам предупреждения и искоренения коррупции |
| 1.9. | Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | Выполнено | Обеспечивается размещение информации по вопросам реализации на территории Канашского района государственной политики в области противодействия коррупции, в средствах массовой |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы | Выполнено | Подготовка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции Канашского района Чувашской Республики, осуществляется в полном объеме |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих | Выполнено | Реализуются меры по дополнительному профессиональному развитию кадров для муниципальной службы. 30 муниципальных служащих Канашского района, прошли дополнительное профессиональное образование в 2019 году за счет средств бюджета Канашского района Чувашской Республики |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | Выполнено частично | Установленные целевые показатели по замещению вакантных должностей муниципальной службы, на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления Канашского района не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы | Выполнено частично | Организуется работа по формированию кадровых резервов и их эффективному использованию |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления | Выполнено | Проводятся социологические опросы на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих. Оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе не ниже чем «удовлетворительно» |
|  | Подпрограмма 3. «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение включения муниципальных нормативных правовых актов в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики | Выполнено | Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Канашского района в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики внесены в полном объеме |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | Выполнено | Периодически в списки кандидатов в присяжные заседатели вносятся изменения |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи органами местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | Выполнено | Обеспечено оказание отдельных категорий граждан бесплатной юридической помощью |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | Выполнено | Организовано участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (по результатам участия Сугайкасинское сельское поселение неоднократно становилось победителем) |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение функций муниципальных органов | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.3. | Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.4. | Основное мероприятие 3. Выполнение других обязательств государства | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.5 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение выборов | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |

Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Канашского

района Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления», подпрограмм муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | | |
| первоначальный план | уточненный план | | факт |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления» | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | процентов | 41,8 | 43,8 | 33,8 | | 33,8 |  | 33,8 |
| 2. | Доля муниципальных нормативных правовых актов, представленных для включения в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления» | | | | | | | | |
| 1. | Уровень коррупции в Канашском Чувашской Республики по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством изучения общественного мнения по вопросам коррупции | баллов | 4 | 4 | 4 | | 4 |  | 4 |
| 2. | Уровень коррупции в Канашском районе Чувашской Республики по оценке граждан, полученный посредством изучения общественного мнения по вопросам коррупции | баллов | 4 | 4 | 4 | | 4 |  | 4 |
| 3. | Доля нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в соответствие с действующим законодательством | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |  | 100,0 |
| 4. | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Канашского района, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | процентов | 100 | 100 | 100 | | 100 |  | 100 |
| 5. | Доля муниципальных служащих в Канашском районе Чувашской Республики, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | процентов | 100 | 100 | 100 | | 100 |  | 100 |
| 6. | Количество муниципальных служащих в Канашском районе Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | человек | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | | 11 |  | 10 |
| 7. | Доля муниципальных служащих в Канашском районе Чувашской Республики, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о соблюдении ими требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей | процентов | 100 | 100 | 100 | | 100 |  | 100 |
| 8. | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию | единиц | 20 | 20 | 20 | | 29 |  | 20 |
| 9. | Увеличение общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Чувашской Республики | процентов | 10 | 10 | 10 | | 10 |  | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления» | | | | | | | | |
| 1. | Доля подготовленных муниципальных правовых актов Канашского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления | процентов | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе | человек | не менее 15 | не менее 15 | | не менее 15 | 12 | Установленные целевые показатели по замещению вакантных должностей муниципальной службы, на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления Канашского района не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров | не менее 15 |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих | процентов | не менее 12 | не менее 12 | | не менее 12 | 8 | Установленные целевые показатели муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров | 20 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств бюджета Канашского района | процентов | не менее 20 | не менее 20 | | не менее 20 | не менее 20 | 30 | не менее 20 |
| 5. | Оценка гражданами уровня эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих | Х | удовлетворительно | удовлетворительно | | удовлетворительно | удовлетворительно |  | удовлетворительно |
| 6. | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» | процентов | 70,0 | 80,0 | | 80,0 | 91,7 |  | 80,0 |
|  | Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления» | | | | | | | | |
|  | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов | 90,0 | 95,0 | | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Доля подготовленных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Сформированность списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности | процентов | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Доля участвующих в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | процентов | 5 | 5 | | 5 | 5 |  | 5 |

Приложение № 11

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Канашского

района Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики | «Развитие потенциала муниципального управления» | 71 919,2 | 70 706,8 | 181724,1 | 180757,0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» | 20,0 | 20,0 | 90,0 | 89,5 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» | 50,0 | 50,0 | 180,0 | 175,5 |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | 1 332,4 | 1 200,0 | 1760,4 | 1760,4 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» | 70 516,8 | 70 516,0 | 179693,7 | 178731,6 |

Приложение № 12

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Канашского

района Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальной программы

Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

за счет всех источников финансирования за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <\*> | Фактические расходы, тыс. руб. <\*\*> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <\*\*\*> | Примечание <\*\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики | «Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 71 919,2 | 70 706,8 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 332,4 | 1 200,0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 70 392,1 | 69 179,7 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» | всего | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 20,0 | 20,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» | всего | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 50,0 | 50,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | всего | 1 332,4 | 1 200,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 332,4 | 1 200,0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 70 516,8 | 70 516,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 70 516,8 | 70 516,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<\*\*> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского района Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<\*\*\*> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<\*\*\*\*> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского районаЧувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского районаЧувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы районаЧувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского районаЧувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение № 13

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному [<1>](../../shumekonom03/Downloads/Постановление%20Кабинета%20Министров%20ЧР%20от%2014.04.2011%20N%20145%20(ред.rtf#Par2686) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год | |
| главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов | план [<2>](../../shumekonom03/Downloads/Постановление%20Кабинета%20Министров%20ЧР%20от%2014.04.2011%20N%20145%20(ред.rtf#Par2687) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт [<3>](../../shumekonom03/Downloads/Постановление%20Кабинета%20Министров%20ЧР%20от%2014.04.2011%20N%20145%20(ред.rtf#Par2688) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» | администрация Канашского района Чувашской Республики; структурные подразделения администрации Канашского района Чувашской Республики; муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Администрации Канашского района Чувашской Республики» | 903 | x | Ч510000000 | x | всего | тыс. рублей | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,0 | 120,0 | |
|  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | 903 | x | Ч510000000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,0 | 30,0 | |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1. | Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Канашском районе Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.2. | Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.3. | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики и их проектов |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.4. | Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.5. | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.6. | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.7. | Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.8. | Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения |  | 903 | x | Ч510400000 | x | всего | тыс. рублей | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,9 | 120,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.9. | Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» | администрация Канашского района Чувашской Республики; структурные подразделения администрации Канашского района Чувашской Республики; муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Администрации Канашского района Чувашской Республики» | 903 | x | Ч53000000 | x | всего | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч53020000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 2.1. | Развитие нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 2.2. | Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч53020000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 2.3. | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 2.4. | Повышение престижа муниципальной службы |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 2.5. | Формирование положительного имиджа органов местного |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 2.5. | Формирование положительного имиджа органов местного |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограм­ма 3 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | администрация Канашского района Чувашской Республики; структурные подразделения администрации Канашского района Чувашской Республики; муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Администрации Канашского района Чувашской Республики» | 903 | x | Ч540000000 | x | всего | тыс. рублей | 1 332,4 | 1 332,4 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 18,8 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч540151200 | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1 332,4 | 1 332,4 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 18,8 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч540100000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 3.1. | Обеспечение включения муниципальных нормативных правовых актов в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 3.2 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 1 332,4 | 1 332,4 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 18,8 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч540151200 | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1 332,4 | 1 332,4 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 18,8 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 3.3. | Обеспечение оказания квалифицированной бесплатной юридической помощи органами местного самоуправления Канашского района Чувашской Республике |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 3.4. | Обеспечение участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» |  | 903 | x | Ч540000000 | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч540100000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 70 516,8 | 70 516,8 | 70 516,8 | 70 516,8 | 70 516,8 | 41655,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч5Э0100000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 70 516,8 | 70 516,8 | 70 516,8 | 70 516,8 | 70 516,8 | 41655,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского района Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского района Чувашской Республики, внебюджетных источников.