## 5
Приложение № 5
Форма 5. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа акционерного общества "Чувашская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 06.10.2023 № 01-05/121
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта (основного средства), характеристики которого указаны в столбцах под номерами 6-16 | 2024 Год | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [10 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[5 empty] | 2025 Год |  | 2026 Год |  | 2027 Год |  | 2028 Год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  | Сроки ввода в эксплуатацию в 2025-2028 гг.
|  |  |  | Утвержденный План | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Ввод | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 3548 | 4091 | 5984 | 4069 | 6057 | 4254 | 6141 | 4252 | 6240 | 16666 | 24422
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 | I_002 | Компьютер персональный Intel Core i5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 - 53 ед. | K_025 | Компьютер персональный Intel Core i5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0
1.1 | Приобретение компьютеров в 2025 году | О_073 | Компьютер персональный Intel Core i5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3 кв. 2025 г. | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 в 2026 году | L_029 | Компьютер персональный Intel Core i5 | 0 | 0 | 0 | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 90 | 3 кв. 2026 г. | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | K_020 | Однофазный счетчик с возможностью подключения к ИСУ | 2901 | 3707 | 4711 | 3708 | 3969 | 3961 | 5075 | 3807 | 4671 | 15183 | 18426 | 1-4 кв. 2025 г. 1-4 кв. 2026 г. 1-4 кв. 2027 г. 1-4 кв. 2028 г. | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
|  |  | Трехфазный счетчик прямого включения с возможностью подключения к ИСУ | 103 | 45 | 158 | 46 | 263 | 68 | 183 | 86 | 261 | 245 | 865 | 1-4 кв. 2025 г. 1-4 кв. 2026 г. 1-4 кв. 2027 г. 1-4 кв. 2028 г.
|  |  | Трехфазный счетчик трансформаторного включения с возможностью подключения к ИСУ | 285 | 69 | 256 | 137 | 432 | 68 | 194 | 156 | 298 | 430 | 1180 | 1-4 кв. 2025 г. 1-4 кв. 2026 г. 1-4 кв. 2027 г. 1-4 кв. 2028 г.
|  |  | Измерительные трансформаторы тока | 168 | 207 | 768 | 90 | 1296 | 69 | 582 | 93 | 894 | 459 | 3540 | 1-4 кв. 2025 г. 1-4 кв. 2026 г. 1-4 кв. 2027 г. 1-4 кв. 2028 г.
1.1 | Приобретение и внедрение собственного биллинга | М_047 | Расчетная система | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Приобретение программно-аппаратных комплексов для организации удаленного обслуживания | М_051 | Программно-аппаратный комплекс для организации удаленного обслуживания | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core I5 в 2027 году | М_054 | Компьютер персональный Intel Core i5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 100 | 0 | 0 | 78 | 100 | 3 кв. 2027 г. | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Разработка и внедрение собственного интерактивного цифрового пользовательского интерфейса | N_061 | Интерактивный цифровой пользовательский интерфейс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2024 году | N_067 | Управляемый коммутатор | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Система хранения данных | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Сервер | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Полка расширения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2025 году | N_068 | Управляемый коммутатор | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 кв. 2025 г. | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
|  |  | Система хранения данных | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | Сервер | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2026 году | N_069 | Управляемый коммутатор | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 кв. 2026 г. | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
|  |  | Система хранения данных | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Сервер | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
|  |  | Полка расширения | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2027 году | N_070 | Управляемый коммутатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 кв. 2027 г. | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
|  |  | Система хранения данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Сервер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3
|  |  | Полка расширения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2028 году | N_071 | Управляемый коммутатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 кв. 2028 г. | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
|  |  | Система хранения данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Сервер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3
1.1 | Приобретение компьютеров в 2028 году | N_072 | Компьютер персональный Intel Core i5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 100 | 110 | 3 кв. 2028 г. | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.