## 1. паспорт местоположение
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_068
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение серверного оборудования в 2025 году
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г.Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, д. 13а
2 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 38.0157
3 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 31.6797
4 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети) | не предусматривает
5 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в предусмотренных решениях уполномоченного органа исполнительной власти перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики | не предусматривает

## 2. паспорт описание
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_068
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение серверного оборудования в 2025 году
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, сроки реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | План
1 | 2 | 3
1 | Цели | Увеличение объема хранения данных для информационных систем Общества. Развитие серверной и сетевой инфраструктуры под новые ИТ сервисы. Повышение производительности труда (скорости обслуживания потребителей) путем ускорения автоматизации рабочих процессов и повышение надежности хранимой информации.
2 | Задачи | Приобретение серверного оборудования с коммутационным оборудованием для подключения в количестве 6 ед.
3 | Сроки реализации проекта | 2025 год
4 | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Показатель энергетической эффективности не предусмотрен. Показатели инвестиционного проекта указаны в разделе 3.

## 3. Паспорт фин осв ввод
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
N_068
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение серверного оборудования в 2025 году
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3. Этапы, сроки, показатели и график реализации инвестиционного проекта, включая их наименование, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также ввода основных средств по кварталам.
№№ | Наименования этапов реализации проекта (основных средств, НМА и единиц их измерения) | Факт по состоянию на 01.01.2024 | ФАКТ по состоянию на 01.07.2024 |  | 2025 год план
|  |  | Показатель | Квартал | Итого за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) |  |  |  | 38.0157 |  |  | 38.0157
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС) |  |  |  | 31.6797 |  |  | 31.6797
3 | Конкурсные процедуры | [5 empty] | 6
4 | Заключение договоров | [6 empty] | 6
5 | Принятие серверного оборудования к бухгалтерскому учету:
| Первоначальная стоимость (увеличение первоначальной стоимости) млн. рублей (без НДС) |  |  |  | 31.6797 |  |  | 31.6797
| серверное оборудование, ед. |  |  |  | 6 |  |  | 6
6 | Ввод серверного оборудования в эксплуатацию (ед.) |  |  |  | 6 |  |  | 6
Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта |  | Серверное оборудование, в составе: 1) система хранения данных в количестве 1 шт. со следующими показателями: - отечественное решение - полная совместимость и возможность репликации с системой хранения данных HPE MSA 2060 - объем хранилища данных не менее 240 ТБ - кэш чтения на СХД не менее 8ТБ - поддержка технологии 16Gb Fibre Channel SFF. 2) управляемый коммутатор в количестве 2 шт. со следующим показателем: - отечественное решение - поддержка PoE на всех портах, общий бюджет не менее 900Вт 3) сервер в количестве 3 шт.со следующими показателями: - отечественное решение - оперативная память не менее 1000 ГБ - дисковый массив на SSD (NVMe) с памятью не менее 3,8 ТБ - процессоры не менее 3 поколения

## 4. Паспорт отчет о закупке
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_068
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение серверного оборудования в 2025 году
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Характеристики объекта инвестиционной деятельности, предусмотренного инвестиционным проектом |  | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Примечания(причины невыполнения сроков)
| Количество | Характеристики |  |  |  |  | План | Факт | [10 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | По решению комиссии | Факт
[19 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31