## РАИП предл ГРБС
Отчет о реализации республиканской адресной инвестиционной программы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года по состоянию на 31 марта 2024 года
тыс. рублей
№ пп | Наименование и местоположение | Строительство, ПИР, закупка оборудования | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта) | Сроки строительства (ПИР) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Кассовый расход, тыс. рублей |  |  |  | % фактического финансирования работ к сводной бюджетной росписи | Примечание (Проблемные вопросы, ход реализации)
[6 empty] | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
[7 empty] | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего |  |  |  |  | 17264408.7264 | 6315694.35 | 10948714.3764 | 0 | 652456.45 | 411616.9 | 240839.55 | 0 | 3.779%
в том числе:
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  | 6618525.79 | 3108612.75 | 3509913.04 | 0 | 402521.4 | 298235.5 | 104285.9 | 0 | 6.082%
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  | 300141.0984 | 64711.4 | 235429.6984 | 0 | 39641 | 34280.2 | 5360.8 | 0 | 13.21%
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  | 1369734.0432 | 494043.2 | 875690.8432 | 0 | 34487.75 | 912.1 | 33575.65 | 0 | 2.518%
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  | 1339916 | 608776.2 | 731139.8 | 0 | 20251.7 | 14985.3 | 5266.4 | 0 | 1.511%
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |  |  |  |  | 365080.8 | 343610 | 21470.8 | 0 | 41657.4 | 41240.8 | 416.6 | 0 | 11.41%
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  | 2068865.3 | 0 | 2068865.3 | 0 | 750.9 | 0 | 750.9 | 0 | 0.0363%
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 922232.7 | 0 | 922232.7 | 0 | 90499.5 | 0 | 90499.5 | 0 | 9.813%
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 3475282.8 | 1315190.8 | 2160092 | 0 | 20877.4 | 20668.6 | 208.8 | 0 | 0.6007%
| ЭКОЛОГИЯ |  |  |  |  | 628472.6 | 380750 | 247722.6 | 0 | 1769.4 | 1294.4 | 475 | 0 | 0.2815%
| ПРОЧЕЕ |  |  |  |  | 176157.5949 | 0 | 176157.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ОБРАЗОВАНИЕ, ВСЕГО |  |  |  |  | 6618525.79 | 3108612.75 | 3509913.04 | 0 | 402521.4 | 298235.5 | 104285.9 | 0 | 6.082%
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования"
Министерство образования Чувашской Республики
1 | Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 825 ученических мест в поселке Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики" | Строительство | АО СЗ "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", ИНН 2129047055 | № ПШ74-1д-19/2022 от 01.12.2022 | 2023–2024 | 962504.82 | 498530.3 | 463974.52 |  | 0 |  |  |  | 0% | Работы ведутся, срок завершения работ ноябрь 2024 г.
2 | Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1400 мест в микрорайоне "Солнечный", г. Чебоксары Чувашской Республики" | Строительство | АО СЗ "Стройтрест № 3", ИНН 2128007123 | № ПШ72-1д-19/2022 от 01.12.2022 | 2023–2024 | 1736979.32 | 917114.1 | 819865.22 |  | 0 |  |  |  | 0% | Работы ведутся, срок завершения работ ноябрь 2024 г.
3 | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: ул. Воинов-интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики" | Строительство | ООО СЗ "СК "Старатель", ИНН 2129046654 | № ПШ73-1д-19/2022 от 01.12.2022 | 2023–2024 | 1406983.4 | 757098.6 | 649884.8 |  | 0 |  |  |  | 0% | Работы ведутся, срок завершения работ ноябрь 2024 г.
4 | Реконструкция здания детского сада под начальную школу с дошкольной группой со строительством спортивного зала по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Бахтигильдино, ул. Школьная, д. 36 | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 9564.4 | 0 | 9564.4 |  | 0 |  |  |  | 0% | финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минобразования Чувашии
5 | Строительство детского сада на 160 мест в д. Москакасы | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 11738.8 | 0 | 11738.8 |  | 0 |  |  |  | 0% | финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минобразования Чувашии
Администрация г. Чебоксары (заказчик)
6 | Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | Строительство | АО СЗ "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", ИНН 2129047055 | № 07 от 14.07.2021 | 2020-2024 | 250844.2 | 0 | 250844.2 |  | 99959.6 | 0 | 99959.6 |  | 39.85% | объект введен в эксплуатацию
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
7 | Средняя общеобразовательная школа на 1400 ученических мест поз. 2.35 в микрорайоне № 2 жилого района "Новый город" города Чебоксары Чувашской Республики | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024-2025 | 8632.5 | 0 | 8632.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | отсутствует федеральное финансирование, Минобразования Чувашии необходимо отправить заявку в ФОИВ и отработать с ФОИВ
8 | Общеобразовательная школа на 825 мест в микрорайоне "Акварель", ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, улицей Гражданская, ул. Дементьева г. Чебоксары | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024-2025 | 5740.4 | 0 | 5740.4 |  | 0 |  |  |  | 0% | отсутствует федеральное финансирование, Минобразования Чувашии необходимо отправить заявку в ФОИВ и отработать с ФОИВ
9 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под учебно-производственный комплекс Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, по адресу: г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д.6 | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 2425.6 | 0 | 2425.6 |  | 0 |  |  |  | 0% | отсутствует федеральное финансирование, Минобразования Чувашии необходимо отправить заявку в ФОИВ и отработать с ФОИВ
10 | Строительство средней общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Университетский-2" г. Чебоксары | Строительство | АО СЗ "ТУС", ИНН 2129005369 | № 2213013525022000150_208 от 12.10.2022 | 2023–2024 | 938976.3 | 662072.4 | 276903.9 |  | 252525.3 | 250000 | 2525.3 |  | 26.89% | Работы ведутся в соотвествии с графиком, срок завершения работ до 31.07.2024
11 | Реконструкция здания детского сада под начальную школу с дошкольной группой со строительством спортивного зала по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Бахтигильдино, ул. Школьная, д. 36 | Строительство | ООО "Булат", 2103004730 | № 384 от .12.2023 | 2023-2024 | 60348 | 0 | 60348 |  | 0 |  |  |  | 0% | Работы ведутся в соотвествии с графиком, срок завершения работ 31 октября 2024 г.
12 | Строительство детского сада на 160 мест в д. Москакасы | Строительство | ООО "ГлавИнвестиСтрой", 2130103963 | № 385 от .12.2023 | 2023-2024 | 78273.3 | 0 | 78273.3 |  | 1313.8 | 0 | 1313.8 |  | 1.678% | Работы ведутся в соотвествии с графиком, срок завершения работ 31 августа 2024 г.
13 | Строительство пристроя на 400 мест МБОУ "Вурнарская СОШ № 1" им. И.Н. Никифорова по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, п. Вурнары, ул. Ленина, д. 56 | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024-2025 | 181533.7 | 0 | 181533.7 |  | 0 |  |  |  | 0% | подготовка документов для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации. Финансирование на данный объект предусмотрено при 1 уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год
14 | Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство школы на 640 мест в с. Комсомольское на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Комсомольская средняя общеобразовательная школа № 2" Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" | ПИР | ООО "ПМК-проект", 2115006436 | № 100 от 15.03.2023 | 2024 | 15946.8 | 0 | 15946.8 |  | 0 |  |  |  | 0% | ПСД находится на госэкспертизе
| Строительство школы на 640 мест в с. Комсомольское на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Комсомольская средняя общеобразовательная школа № 2" Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024-2026 | 442139.9 | 0 | 442139.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | подготовка документов для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации. Конкурс будет обявлен после получения положительного заключения государственной экспертизы. Финансирование на данный объект предусмотрено при 1 уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год.
15 | Строительство нового корпуса на 500 ученических мест и дошкольной группы на 40 мест в МБОУ "Цивильская СОШ № 2" в г. Цивильск, ул. Рогожкина, д. 59 | ПИР | ООО "Гражданпроект" | № 182 от 05.08.2022 | 2024 | 18358.4 | 0 | 18358.4 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка псд, объект находится на госэкспертизе
ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии (заказчик)
16 | Блочно-модульная котельная с 2-мя котлами RS-A-150 для детского сада по ул. Мичурина, д. 25А, с. Батырево, Батыревского района Чувашской Республики | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 6316.2 | 0 | 6316.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | ведется работа по определению подрядчика. Финансирование на данный объект предусмотрено при 1 уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год.
Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"
Администрация Цивильского муниципального округа
17 | Строительство Чурачикской средней общеобразовательной школы Цивильского района Чувашской Республики | Строительство | АО "ПМК-8", ИНН 2115000346 | №23-01/171 от 13.02.2023 | 2023–2024 | 245666.1 | 151098 | 94568.1 |  | 20773.9 | 20566.2 | 207.7 |  | 8.456% | работы ведутся в соответствии с графиками, срок завершения работ 31.08.2024
Администрация Канашского муниципального округа
18 | Средняя общеобразовательная школа на 165 ученических мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Янгличи Канашского района Чувашской Республики | Строительство | ООО "Булат" | №№ от 09.02.2023 | 2023–2024 | 235553.65 | 122699.35 | 112854.3 |  | 27948.8 | 27669.3 | 279.5 |  | 11.87% | работы ведутся в соответствии с графиками, срок завершения работ 31.08.2024
| КУЛЬТУРА, ВСЕГО |  |  |  |  | 300141.0984 | 64711.4 | 235429.6984 | 0 | 39641 | 34280.2 | 5360.8 | 0 | 13.21%
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры"
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Администрация Чебоксарского муниципального округ (заказчик)
19 | Строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики | Строительство | ООО СК "Аркада" (расторгнут); ООО "СКОМ 21" на сумму 46754,0 тыс. руб. | № 300522 от 09.06.2022 (расторгнут 17.04.2023); действующий контракт № 1/57 от 25.08.2023 | 2024 | 25952.8 | 0 | 25952.8 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии (заказчик)
20 | Строительство блочно-модульной газовой котельной сельского дома культуры в с. Старочелны-Сюрбеево Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 1544.5 | 0 | 1544.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | ведется работа по определению подрядчика
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
21 | Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Илебары Карачевского сельского поселения Козловского района | Строительство | ООО "Технология будущего", ИНН 2130068564 | № 56 от 09.02.2023 | 2023–2024 | 31549.5 | 25111.4 | 6438.1 |  | 30379.6 | 25111.4 | 5268.2 |  | 96.29% | срок выполнения работ по 31.05.2024, объект введен в эксплуатацию, кс-14 от 26.02.2024
22 | Реконструкция объекта "МАУ ДО "Аликовская ДШИ" Аликовского района Чувашской Республики | Строительство | АО "МСО "Аликовская", ИНН 2102002410 | № 55 от 03.03.2023 | 2023-2024 | 43912.4 | 39600 | 4312.4 |  | 9261.4 | 9168.8 | 92.6 |  | 21.09% | работы ведутся в соответствии с графиком, срок выполнения работ до 31 июля 2024 года.
23 | Реконструкция здания АУ "Чувашский государственный театр оперы и балета" Минкультуры Чувашии | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 26471.1 | 0 | 26471.1 |  | 0 |  |  |  | 0% | подготовка документов для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации
24 | Строительство Музея вышитой карты России на Красной площади г. Чебоксары | ПИР | ООО "НИКСГРУПП" | № 282 от 27.09.2023 | 2024 | 2700 | 0 | 2700 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка псд
25 | Реконструкция объекта культурного наследия "Городская усадьба XIX в. - Флигель (деревянный), 1815 г.", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, ст. 1 | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 1565.1 | 0 | 1565.1 |  | 0 |  |  |  | 0% | подготовка документов для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации. Финансирование на данный объект предусмотрено при 1 уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
26 | Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Ядрино Ядринского муниципального округа | Строительство | ООО "СМУ -55" | № 107 от 16.02.2024 | 2024 | 32521.5 | 0 | 32521.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | Срок окончания работ 31.07.2024. монтаж винтовых свай - 85%.
27 | Строительство сельского дома культуры на 49 мест в д. Верхнее Аккозино Красночетайского муниципального округа | Строительство | ООО "СМУ -55" | № 105 от 16.02.2024 | 2024 | 29130.1 | 0 | 29130.1 |  | 0 |  |  |  | 0% | Срок окончания работ 31.07.2024 Не выполнен перенос сети газа и не передана строительная площадка от администрации, так же не подготовлена площадка
28 | Строительство сельского дома культуры на 49 мест в д. Ойкас-Кибеки Вурнарского муниципального округа | Строительство | ООО "Партнер" | № 108 от 21.02.2024 | 2024 | 29291.6 | 0 | 29291.6 |  | 0 |  |  |  | 0% | Срок окончания работ 31.07.2024 Площадка строительства расчищена от снега, Ведутся работы по изготовлению металлоконструкций (колонны, связи, фермы). Монтаж винтовых свай -100 % с их бетонированием . Размещен заказ на изготовление станций пожаротушения.
29 | Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Бакашево Батыревского района Чувашской Республики | Строительство | ООО "Энергострой" | № 109 от 19.02.2024 | 2024 | 53819.9 | 0 | 53819.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | Срок окончания работ 01.11.2024 Строительная площадка освобождена от старого строения и деревьев. Подготовительные работы.
30 | Строительство сельского дома культуры на 150 мест в п. Киря Алатырского муниципального округа | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 2753.546 | 0 | 2753.546 |  | 0 |  |  |  | 0% | направлено в региональный центр закупок для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации. Финансирование на данный объект предусмотрено при 1 уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год.
31 | Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Крымзарайкино Аликовского муниципального округа | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 1703.8031 | 0 | 1703.8031 |  | 0 |  |  |  | 0%
32 | Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Тувси Цивильского муниципального округа | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 2516.15 | 0 | 2516.15 |  | 0 |  |  |  | 0%
33 | Строительство сельского дома культуры на 150 мест в Большие Катраси Чебоксарского муниципального округа | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 2753.546 | 0 | 2753.546 |  | 0 |  |  |  | 0%
34 | Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Можарки Янтиковского муниципального округа | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 2516.15 | 0 | 2516.15 |  | 0 |  |  |  | 0%
35 | Строительство сельского дома культуры на 49 мест в с. Кудеиха Порецкого муниципального округа | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 1703.8031 | 0 | 1703.8031 |  | 0 |  |  |  | 0%
36 | Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Старые Айбеси Алатырского муниципального округа | ПИР | ООО "Проектно-сметное бюро" | № 90 от 18.02.2023 | 2024 | 2666.6 | 0 | 2666.6 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен, получено положительное заключение госэкспертизы от 30.03.2024
37 | Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Большая Выла Аликовского муниципального округа | ПИР | ООО "Проектно-сметное бюро" | № 198 от 27.06.2023 | 2024 | 2419 | 0 | 2419 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка псд
38 | Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Хормалы Ибресинского муниципального округа | ПИР | ООО "Проектно-сметное бюро" | № 191 от 21.06.2023 | 2024 | 2650 | 0 | 2650 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка псд
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ВСЕГО |  |  |  |  | 1369734.0432 | 494043.2 | 875690.8432 | 0 | 34487.75 | 912.1 | 33575.65 | 0 | 1.6552
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
КУ "Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здрвоохранения" Минздрава Чувашии
39 | Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Епифанова, д. 12 | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 272022.1 | 134607.9 | 137414.2 |  | 933.1 | 912.1 | 21 |  | 0.343% | ведется работа по заключению контрактов на закупку оборудования главным распорядителем бюджетных средств- Минздравом Чувашии.
40 | Строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в п. Киря подстанции скорой медецинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Алатырский район, п. Киря | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 1532.7 | 0 | 1532.7 |  | 0 |  |  |  | 0% | финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
41 | Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20 корпус 6 | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 2547.4 | 0 | 2547.4 |  | 0 |  |  |  | 0% | финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
42 | Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 1 | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 3540.6 | 0 | 3540.6 |  | 0 |  |  |  | 0% | финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
43 | Строительство специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в городе Чебоксары Чувашской Республики | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 2256.5 | 0 | 2256.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
| Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики |  |  |  |  | 3314.55 | 0 | 3314.55 | 0 | 3314.55 | 0 | 3314.55 | 0 | 100%
44 | д. Тансарино Урмарского района | Закупка оборудования | 1. АЛЕКСАНДРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН: 211502126650; 2. ВОРОНИНА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА ИНН: 212705700381; 3. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 4. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 5. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 6. ИП Чернов Сергей Николаевич; 7. ООО "ЮВЕНТА" ИНН 2130044852; 8. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 9. ООО "МЕДОБОРУДОВАНИЕ" ИНН 7726740400; 10. ООО "ГЕРМЕС" ИНН: 2124043473; 11. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 12. Общество с ограниченной ответственностью ТД "РегионСнаб; 13. ООО "ГЕФЕСТ" ИНН: 2126003116; 14. ООО "ГЕРМЕС" ИНН: 2124043473 | 1. № ИМ-132 от 31.10.2023 2. № ИМ-134 от 31.10.2023 3. № ИМ-143 от 10.11.2023 4. № ИМ-144 от 08.11.2023 5. № ИМ-145 от 08.11.2023 6. № 133 от 03.11.2023 7. № ЗК-10283 от 22.11.2023 8. № ЗК-10293 от 22.11.2023 9. № ЗК-10305 от 22.11.2023 10. № ЗК-10284 от 20.11.2023 11. № ЗК-10304 от 22.11.2023 12. № 142 от 03.09.2023 13. № ЗК-10348 от 21.11.2023 14. № ЗК-10440 от 23.11.2023 | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
45 | с. Большая Выла Аликовского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
46 | д. Красномайск Батыревского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
47 | д. Малдыкасы Вурнарского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
48 | д. Кожар-Яндоба Вурнарского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
49 | д. Андрюшево Ибресинского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
50 | д. Старые Шальтямы Канашского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
51 | д. Криуши Козловского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
52 | д. Новый Сундырь Комсомольского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
53 | д. Ямаши Красночетайского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
54 | с. Бичурино Мариинско-Посадского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
55 | д. Эльбарусово Мариинско-Посадского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
56 | д. Чураккасы Моргаушского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
57 | д. Саруй Урмарского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
58 | д. Яранкасы Чебоксарского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
59 | д. Хыркасы Чебоксарского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
60 | с. Трехизб-Шемурша Шемуршинского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
61 | д. Асаново Шемуршинского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
62 | с. Кармалы Янтиковского района | Закупка оборудования |  |  | 2024 | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 174.45 | 0 | 174.45 |  | 100% | исполнен
| Строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики |  |  |  |  | 37152.91 | 0 | 37152.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | с. Шыгырдан Батыревского района | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 3526.57 | 0 | 3526.57 |  | 0 |  |  |  | 0% | финансирование на закупку оборудования, главный распорядитель бюджетных средств- Минздрав Чувашии
64 | с. Норваш-Шигали Батыревского района | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 3526.57 | 0 | 3526.57 |  | 0 |  |  |  | 0%
65 | с. Тойси Батыревского района | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 3526.57 | 0 | 3526.57 |  | 0 |  |  |  | 0%
66 | с. Новое Ахпердино Батыревского района | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 3526.6 | 0 | 3526.6 |  | 0 |  |  |  | 0%
67 | д. Ермошкино Вурнарского района | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 6233.4 | 0 | 6233.4 |  | 0 |  |  |  | 0%
68 | с. Штанаши Красночетайского района | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 6233.4 | 0 | 6233.4 |  | 0 |  |  |  | 0%
69 | с. Чурачики Цивильского района | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 3526.6 | 0 | 3526.6 |  | 0 |  |  |  | 0%
70 | д. Новые Тренькасы Чебоксарского района | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 3526.6 | 0 | 3526.6 |  | 0 |  |  |  | 0%
71 | с. Большая Таяба Яльчикского района | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 3526.6 | 0 | 3526.6 |  | 0 |  |  |  | 0%
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии
72 | Строительство блочно-модульной котельной Урмарского отделения БУ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Минздрава Чувашии по ул. Больничная, д. 1 в д. Арабоси Урмарского района Чувашской Республики | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 12424.9 | 0 | 12424.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся в соответствии с графиком
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
73 | Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20 корпус 6 | Строительство | ООО "СтройОснова". ИНН 2130136415 | № 386 от 30.12.2023 (№ И22130135250 23 000244) | 2023-2024 | 100096.4 | 0 | 100096.4 |  | 28977.9 | 0 | 28977.9 |  | 28.95% | работы ведутся в соответствии с графиком, срок завершения работ 31.08.2024
74 | Монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 1 | Строительство | ООО "Партнер" ИНН 2130141422 | № 387 от 30.12.2023 (№ 0815500000523011883) | 2023-2024 | 49974.5 | 0 | 49974.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся в соответствии с графиком, срок завершения работ 31.08.2024
75 | Строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в п. Киря подстанции скорой медецинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Алатырский район, п. Киря | Строительство | ООО "Партнер" ИНН 2130141422 | № 388 от 30.12.2023 (№ 0815500000523011882 | 2023-2024 | 14521.4 | 0 | 14521.4 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся в соответствии с графиком, срок завершения работ 31.08.2024
76 | Строительство нового больничного комплекса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии | ПИР | АО "ГИПРОЗДРАВ" | № 166 от 21.07.2022 | 2024 | 233255.4 | 0 | 233255.4 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка псд
77 | Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Епифанова, д. 12 | Строительство | ООО "Консорциум строительных компаний", ИНН 1655107194, Попов Д.В. | № 175 от 22.07.2022 (№ 2213013525022000109_175 от 22.07.2022) | 2022–2024 | 105486 | 103109.7 | 2376.3 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся в соответствии с графиком, срок завершения работ 31.11.2024.
78 | Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши" | ПИР | ООО "Независимая инжиниринговая компания" | № 184 от 04.08.2021 | 2024 | 4700 | 0 | 4700 |  | 0 |  |  |  | 0% | принято решение о привязке проектной документации повторного использования «Строительство поликлиники на 150 посещений в смену (100 взрослого населения и 50 детского) в пос. Поливановка г. Саратов и заключение контракта жизненного цикла
| Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024–2025 | 56582.7 | 55309 | 1273.7 |  | 0 |  |  |  | 0%
79 | Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в городе Чебоксары Чувашской Республики" | ПИР | ООО «ОтделКапСтрой» | № 265 от 25.08.2023 | 2024 | 2850 | 0 | 2850 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен, получено положительное заключение госэкспертизы от 23.01.2024 №21-1-1-2-0002057-2024
| Строительство специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в городе Чебоксары Чувашской Республики | Строительство | ООО "СКОМ 21" | № 150 от 20.03.2024 | 2024 | 42641.1 | 0 | 42641.1 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся в соотвествии с графиком, срок выполнения работ до 31.05.2024
80 | Строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в с. Батырево Чувпшской Республики | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 41517.5 | 0 | 41517.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | подготовка документов для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации. Финансирование на данный объект предусмотрено при 1 уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год.
81 | Строительство лечебного корпуса с теплым переходом в поликлинику БУ "Урмарская ЦРБ" Минздрава Чувашии в п. Урмары Урмарского района | ПИР | ООО "ПСБ" | 316 от 27.11.2023 | 2024 | 10783.9 | 0 | 10783.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка псд
82 | Строительство лечебного корпуса с теплым переходом в поликлинику БУ "Цивильская ЦРБ" Минздрава Чувашии г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики | ПИР | ООО "ГРАЖДАНПРОЕКТ" Пенза | 315 от 29.11.2023 | 2024 | 22614.8 | 0 | 22614.8 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка псд
| Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики |  |  |  |  | 3483.86 | 0 | 3483.86 | 0 | 1262.2 | 0 | 1262.2 | 0 | 36.23%
83 | д. Андрюшево Ибресинского района | Строительство | ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360, М.Ф. Зиатдинов | № 252 от 03.08.2023 | 2023-2024 | 641.3 | 0 | 641.3 |  | 519.2 |  | 519.2 |  | 80.96% | контракт исполнен
84 | д. Саруй Урмарского района | Строительство | ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360, М.Ф. Зиатдинов | № 247 от 04.08.2023 | 2023-2024 | 627.2 | 0 | 627.2 |  | 532.2 |  | 532.2 |  | 84.85% | контракт исполнен
85 | с. Кармалы Янтиковского района | Строительство | ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360, М.Ф. Зиатдинов | № 248 от 04.08.2023 | 2023-2024 | 313.5 | 0 | 313.5 |  | 210.8 |  | 210.8 |  | 67.24% | контракт исполнен
86 | д. Сятракасы Чебоксарского района | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2025 | 950.93 | 0 | 950.93 |  | 0 |  |  |  | 0%
87 | д. Большие Катраси Чебоксарского района | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2025 | 950.93 | 0 | 950.93 |  | 0 |  |  |  | 0%
| Строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики |  |  |  |  | 311434.8232 | 201016.6 | 110418.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
88 | д. Новые Яхакасы Вурнарского района | Строительство | ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В. | № 70 от 22.02.2023 | 2023-2024 | 56 | 0 | 56 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен
89 | д. Арабоси Урмарского района | Строительство | ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В. | № 71 от 10.02.2023 | 2023-2024 | 47.7 | 0 | 47.7 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен
90 | с. Турмыши Янтиковского района | Строительство | ООО "Стройтех", ИНН 2130163930, Оденцов Е.М. | № 69 от 10.01.2023 | 2023-2024 | 71.9 | 0 | 71.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен
91 | с.Шоркистры Урмарского района | Строительство | ООО "Креатив-Строй", ИНН 9106013292, Гончаров А.В. | № 73 от 10.02.2023 | 2023-2024 | 389.5 | 0 | 389.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен
92 | п. Алтышево Алатырского района | Строительство | ООО "Стройтех", ИНН 2130163930, Оденцов Е.М. | № 72 от 10.02.2023 | 2023-2024 | 61.2 | 0 | 61.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен
93 | с. Шыгырдан Батыревского района | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 34905.75 | 22335.15 | 12570.6 |  | 0 |  |  |  | 0%
94 | с. Норваш-Шигали Батыревского района | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 34508.15 | 22335.15 | 12173 |  | 0 |  |  |  | 0%
95 | с. Тойси Батыревского района | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 31781.75 | 22335.15 | 9446.6 |  | 0 |  |  |  | 0%
96 | с. Новое Ахпердино Батыревского района | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 32170.45 | 22335.15 | 9835.3 |  | 0 |  |  |  | 0%
97 | д. Ермошкино Вурнарского района | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 33152.4 | 22335.2 | 10817.2 |  | 0 |  |  |  | 0%
98 | с. Штанаши Красночетайского района | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 34357.8 | 22335.2 | 12022.6 |  | 0 |  |  |  | 0%
99 | с. Чурачики Цивильского района | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 34090.9 | 22335.2 | 11755.7 |  | 0 |  |  |  | 0%
100 | д. Новые Тренькасы Чебоксарского района | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 32657.7 | 22335.2 | 10322.5 |  | 0 |  |  |  | 0%
101 | с. Большая Таяба Яльчикского района | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 33462.2 | 22335.2 | 11127 |  | 0 |  |  |  | 0%
102 | с. Тарханы Батыревского района | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2025 | 1398.8451 | 0 | 1398.8451 |  | 0 |  |  |  | 0%
103 | д. Долгий Остров Батыревского района | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2025 | 1398.8 | 0 | 1398.8 |  | 0 |  |  |  | 0%
104 | д. Вурман-Кибеки Вурнарского района | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2025 | 1381.2332 | 0 | 1381.2332 |  | 0 |  |  |  | 0%
105 | с. Малые Кармалы Ибресинского района | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2025 | 1381.2332 | 0 | 1381.2332 |  | 0 |  |  |  | 0%
106 | д. Малые Кошелеи Комсомольского района | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2025 | 1381.2332 | 0 | 1381.2332 |  | 0 |  |  |  | 0%
107 | с. Трехбалтаево Шемуршинского района | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2025 | 1398.8451 | 0 | 1398.8451 |  | 0 |  |  |  | 0%
108 | с. Семеновское Порецкого района | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2025 | 1381.2332 | 0 | 1381.2332 |  | 0 |  |  |  | 0%
109 | Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство лечебно-диагностического корпуса и реконструкция существующих корпусов БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, д. 27" | ПИР | ООО "АБСОЛЮТ ПРОЕКТ", ИНН 3327836416, Владимирская область, город Владимир, пр-кт Ленина, д.13б | № 72 от 12.04.2022 г. | 2024 | 35000 | 0 | 35000 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ВСЕГО |  |  |  |  | 1339916 | 608776.2 | 731139.8 | 0 | 20251.7 | 14985.3 | 5266.4 | 0 | 1.511%
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
110 | Строительство футбольного манежа при БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии | Закупка оборудования | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 15407.7 | 0 | 15407.7 |  | 0 |  |  |  | 0%
111 | Реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии | СМР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 32740 | 0 | 32740 |  | 0 |  |  |  | 0% | финансирование выделено из резервного фонда Минспорту Чувашии. Ожидается получение повторного заключения госэкспертизы на откоректированную ПСД
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
112 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном БУ "СШОР № 9 по плаванию" Минспорта Чувашии | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024-2026 | 443691.2 | 243691.2 | 200000 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся
113 | Строительство футбольного манежа при БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии | Строительство | АО "ПМК № 8" | № 295 от 01.11.2023 (№ 0815500000523009276) | 2023-2024 | 158245.6 | 0 | 158245.6 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся
114 | Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ "СШОР № 2") | Строительство | ООО "Геолайн Технологии", ИНН 7813492792 | от 03.02.2023 № 19 | 2023–2024 | 466440.1 | 365085 | 101355.1 |  | 20251.7 | 14985.3 | 5266.4 |  | 4.342% | работы ведутся
115 | Строительство плоскостных сооружений АУ Чувашии "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2023-2024 | 111933.7 | 0 | 111933.7 |  | 0 |  |  |  | 0% | направлено в региональный центр закупок для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации.
116 | Реконструкция футбольного поля БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии, стадион "Труд", г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1 (демонтажные работы, наружные сети) | Строительство | АО "ПМК № 8" | № 350 от 15.12.2023 (№ 0815500000523010834 ) | 2023-2024 | 41726.8 | 0 | 41726.8 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся
117 | Строительство трансформаторной подстанции по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, для объектов спортивной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 14704.2 | 0 | 14704.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | объявлен аукцион, срок приема документов до 19.04.2024, подведение итогов 23.04.2024
118 | Реконструкция стадиона "Волга" города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3 | Строительство | АО "ПМК-8", ИНН 2115000346 | № 40 от 02.05.2021 № 41 от 08.01.2022 | 2021-2023 | 6.9 | 0 | 6.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен
119 | Строительство крытого катка с искусственным льдом с трибуной на 250 мест в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары, поз. 1.25 | Строительство | АО "ПМК-8", ИНН 2115000346 | № 33 от 14.04.2022 | 2022-2023 | 6593.5 | 0 | 6593.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен
120 | Строительство трассы маунтинбайка в г. Чебоксары (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) при БУ "СШОР № 7 имени В. Ярды" Минспорта Чувашии | ПИР | ООО "Гражданпроект", ИНН 5836622483 | № 219 от 02.09.2022 | 2024 | 6237.5 | 0 | 6237.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД, на госэкспертизе
121 | Реконструкция Центрального стадиона им. А. Г. Николаева | ПИР | ООО "Проектный институт "Отделфинстрой", ИНН 2130049924 | № 262 от 02.12.2022 | 2024 | 8214.9 | 0 | 8214.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД, на госэкспертизе
122 | Строительство центра подготовки по спортивной гимнастике муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа № 1" города Новочебоксарска Чувашской Республики | ПИР | ООО "Геолайн Технологии", ИНН 7813492792, юр. Адрес: Московская обл., г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А, помещ. 313 | от 20.04.2023 № 149 | 2024 | 10488.2 | 0 | 10488.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД, на госэкспертизе
123 | Строительство ипподрома на территории бюджетного учреждения Чувашской Республики "Спортивная школа по конному спорту" Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | ПИР | ООО "ПроектСпецСтрой", ИНН 2130177700 | от 18.02.2023 № 83 | 2024 | 9749.1 | 0 | 9749.1 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД, на проектируемом земельном участке проходит транзитом две трубы магистральных сетей водоснабжения города Новочебоксарск диаметром 1200 мм.. Вынос магистральных сетей невозможен. Необходим другой земельный участок.
124 | Реконструкция стадиона по ул. Чапаева д. 20 в с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики | ПИР | ООО "ПроектСпецСтрой" | №197 от 27.06.2023 | 2024 | 2980 | 0 | 2980 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен, получено положительное заключение госэкспертизы от 30.03.2024
125 | Строительство спальных корпусов и здания столовой АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии | ПИР | ООО "ПМК-проект" | № 199 от 0.06.2024 | 2024 | 10756.6 | 0 | 10756.6 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД, не решен вопрос с оичстными сооружениями
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ВСЕГО |  |  |  |  | 365080.8 | 343610 | 21470.8 | 0 | 41657.4 | 41240.8 | 416.6 | 0 | 11.41%
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан"
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
126 | Строительство II очереди БУ "Атратский дом-интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) пос. Атрать Алатырского района | Строительство | ООО "Ситио" | № 322 от 05.12.2023 | 2023-2024 | 347080.8 | 343610 | 3470.8 |  | 41657.4 | 41240.8 | 416.6 |  | 12% | работы ведутся подрядчиком низкими темпами, срок завершения работ до 31.10.2024.
127 | Строительство здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минтруда Чувашии | ПИР | ООО "ЭКО-Проект", г. Москва, ул Вешних Вод, д. 14 стр. 3, помещ. 2/н | № 106 от 19.05.2022 г. | 2024 | 18000 | 0 | 18000 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВСЕГО |  |  |  |  | 2068865.3 | 0 | 2068865.3 | 0 | 750.9 | 0 | 750.9 | 0 | 0.0363%
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
| Строительство инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в целях жилищного строительства в Чувашской Республике |  |  |  |  | 2066587.4 | 0 | 2066587.4 | 0 | 750.9 | 0 | 750.9 | 0 | 0.03634% | работы завершены
| Комплексная застройка ЖК "Дубрава Парк", город Чебоксары |  |  |  |  | 372278.5 | 0 | 372278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | работы завершены
128 | Сети водоснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары | Строительство | АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055 | № 202 от 20.08.2022 | 2022-2025 | 40685.1 | 0 | 40685.1 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
129 | Сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары | Строительство | АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055 | № 199 от 20.08.2022 | 2022-2025 | 25648.8 | 0 | 25648.8 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
130 | Сети ливневой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары | Строительство | АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055 | № 198 от 20.08.2022 | 2022-2024 | 88098.2 | 0 | 88098.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
131 | Сети электроснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары | Строительство | АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055 | № 200 от 20.08.2022 | 2022–2024 | 12482 | 0 | 12482 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
132 | Сети газоснабжения "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары | Строительство | АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055 | № 201 от 20.08.2022 | 2022–2024 | 1384.3 | 0 | 1384.3 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
133 | Автомобильная дорога (улично-дорожная сеть микрорайона "Дубрава Парк" г. Чебоксары) | Строительство | АО СЗ "Ипотечная корпорация", ИНН 2129047055 | № 197 от 20.08.2022 | 2022-2025 | 203980.1 | 0 | 203980.1 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
| Застройка микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  |  |  |  | 337763.9 | 0 | 337763.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | работы завершены
134 | Магистральные сети водоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина | Строительство | АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299 | № 96 от 20.05.2022 | 2022-2024 | 19906.4 | 0 | 19906.4 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
135 | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина | Строительство | АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299 | № 97 от 20.05.2022 | 2022-2024 | 23530.8 | 0 | 23530.8 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
136 | Магистральные сети ливневой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина | Строительство | АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299 | № 98 от 20.05.2022 | 2022-2024 | 42296.5 | 0 | 42296.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
137 | Магистральные сети теплоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина | Строительство | АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299 | № 99 от 20.05.2022 | 2022-2024 | 41521.5 | 0 | 41521.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
138 | Магистральные сети электроснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина | Строительство | АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299 | № 100 от 20.05.2022 | 2022-2024 | 25706.4 | 0 | 25706.4 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
139 | Отводящий коллектор реки Кайбулка и ее притоков от ул. Гагарина до ул. Калинина г. Чебоксары | Строительство | АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299 | № 88 от 20.05.2022 | 2022-2024 | 105506.4 | 0 | 105506.4 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
140 | Автомобильная дорога микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка" | Строительство | АО СЗ СК "Центр", ИНН 2130044299 | № 364 от 22.12.2023 | 2024 | 79295.9 | 0 | 79295.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
| Комплексная застройка жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары |  |  |  |  | 344766.6 | 0 | 344766.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | работы завершены
141 | Строительство автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары (1 этап строительства) | Строительство | ООО "ДСК №1", ИНН 2130198429 | № 188 от 05.05.2022 | 2023-2024 | 63665.8 | 0 | 63665.8 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
142 | Строительство автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары (2 этап строительства) | Строительство | ООО "Автодор", ИНН 2124047598 | № 401 от 25.12.2023 | 2023-2024 | 170800.8 | 0 | 170800.8 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
143 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары (1, 4 очередь) | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2023-2024 | 110300 | 0 | 110300 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
| Комплексная застройка микрорайона 1А центральной части г. Чебоксары |  |  |  |  | 328763.9 | 0 | 328763.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | работы завершены
144 | Строительство дороги по ул. Базарная от ул. Н. Рождественского до ул. Н. Смирнова | Строительство | АО СЗ "Стройтрест №3", ИНН 2128007123 | №82 от 03.03.2023 | 2022-2025 | 152229.8 | 0 | 152229.8 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
145 | Строительство дороги по ул. Базарная от ул. И.С. Тукташа до ул. Дзержинского | Строительство | АО СЗ "Стройтрест №3", ИНН 2128007123 | № 256 от 16.11.2022 | 2022-2025 | 176534.1 | 0 | 176534.1 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
| Комплексная застройка микрорайона 3-е поле, г. Канаш |  |  |  |  | 146187.2 | 0 | 146187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | работы завершены
146 | Строительство дороги в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш | Строительство | АО "СЗ "ТУС", ИНН 2129005369 | № 367 от 22.12.2023 | 2023–2024 | 146187.2 | 0 | 146187.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
| Комплексная застройка жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  |  |  |  | 270747.3 | 0 | 270747.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | работы завершены
147 | Детское дошкольное учреждение на 340 мест поз. 5.14 в микрорайоне № 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары | Строительство | ООО "СУ-29", ИНН 1903017945 | № 365 от 22.12.2023 | 2024–2025 | 205344.3 | 0 | 205344.3 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
148 | Внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона № 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары. Сети бытовой канализации с КНС | Строительство | АО СЗ "ИСКО-Ч", ИНН 2126003691 | № 331 от 01.12.2023 | 2024 | 40301.7 | 0 | 40301.7 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
149 | Внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона № 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары. Ливневая канализация | Строительство | АО СЗ "ИСКО-Ч", ИНН 2126003691 | № 327 от 01.12.2023 | 2024 | 25101.3 | 0 | 25101.3 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
| Комплексная застройка жилого района "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 134037.3 | 0 | 134037.3 | 0 | 532.7 | 0 | 532.7 | 0 | 0.3974% | работы завершены
150 | Дошкольная образовательная организация на 160 мест в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики | Строительство | ООО "Теплострой21", ИНН ИНН 2130142176 | № 288 от 19.12.2022 | 2024–2025 | 98866.5 | 0 | 98866.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
151 | Внеплощадочные сети водоснабжения (3 этап) в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики | Строительство | ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938 | № 332 от 01.12.2023 | 2023-2024 | 4700.2 | 0 | 4700.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
152 | Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации (2 этап) в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики | Строительство | ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938 | № 328 от 01.12.2023 | 2023-2024 | 1991.1 | 0 | 1991.1 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
153 | Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого комплекса "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики. Наружные сети ливневого водоотведения жилого комплекса "Пригородный" (2 этап) | Строительство | ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938 | № 334 от 01.12.2023 | 2023-2024 | 1404.3 | 0 | 1404.3 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
154 | Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого комплекса "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики. Кабельная линия 10 кВ от РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса "Пригородный" | Строительство | ПАО "Россети Волга - "Чувашэнерго", ИНН 6450925977 | № 348 от 08.12.2023 | 2023-2024 | 18550.1 | 0 | 18550.1 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
155 | Внеплощадочные тепловые сети в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики (2 этап) | Строительство | ООО "Спецкомплекс", ИНН 2130165938 | № 333 от 01.12.2023 | 2023-2024 | 8525.1 | 0 | 8525.1 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
| Комплексная застройка жилого района IX микрорайона Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики |  |  |  |  | 62042.7 | 0 | 62042.7 | 0 | 218.2 | 0 | 218.2 | 0 | 0.3517% | работы завершены
156 | Реконструкция участка дороги ул. 10-й Пятилетки с устройством местного проезда вдоль ул. 10-й Пятилетки в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики, I этап строительства - строительство бокового проезда вдоль ул. 10-й Пятилетки | Строительство | ООО "ТусДорстрой", ИНН 2130186423 | № 211 от 29.08.2022 | 2023-2024 | 3631.2 | 0 | 3631.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
157 | Проект строительства бокового проезда вдоль улицы Советской с выездом на улицу Воинов-Интернационалистов в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики | Строительство | ООО "СУ-29", ИНН 1903017945 | № 330 от 01.12.2023 | 2023-2024 | 37104.9 | 0 | 37104.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
158 | Строительство проезда от улицы 10-ой Пятилетки до улицы Советской в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики | Строительство | ООО "СУ-29", ИНН 1903017945 | № 329 от 01.12.2023 | 2023-2024 | 21306.6 | 0 | 21306.6 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы завершены
| Комплексная застройка I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары |  |  |  |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | работы завершены
159 | Устройство водопропускного коллектора со спрямлением русла р. Чебоксарка | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024-2025 | 70000 | 0 | 70000 |  | 0 |  |  |  | 0%
Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Жилье" (СТИМУЛ)
Администрация г. Чебоксары (заказчик)
160 | Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары | Строительство | АО СЗ "Стройтрест № 3", ИНН 2128007123 | № 014 от 19.08.2022 | 2023 | 2277.9 | 0 | 2277.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен, объект введен
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО |  |  |  |  | 922232.7 | 0 | 922232.7 | 0 | 90499.5 | 0 | 90499.5 | 0 | 9.813%
Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
| Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования и в границах населенных пунктов |  |  |  |  | 340914.2 | 0 | 340914.2 | 0 | 11263.9 | 0 | 11263.9 | 0 | 3.304% | работы ведутся в соответствии с графиками
| в том числе проектно-изыскательские работы: |  |  |  |  | 15000 | 0 | 15000
| строительство и реконструкция |  |  |  |  | 325914.2 | 0 | 325914.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
в том числе:
Аликовский муниципальный округ
161 | Строительство автомобильной дороги по улицам Центральная, Зеленая в д. Синькасы | Строительство |  |  | 2024–2025 | 17247.5 | 0 | 17247.5 |  | 0 |  |  |  | 0%
Комсомольский муниципальный округ
162 | Строительство автомобильной дороги в д. Альбусь-Сюрбеево | Строительство |  |  | 2024-2025 | 25000 | 0 | 25000 |  | 0 |  |  |  | 0%
Красночетайский муниципальный округ
163 | Реконструкция автомобильной дороги "Аликово" – Старые Атаи – а.д. "Сура" – д. Верхнее Аккозино – д. Кузнечная на участке км 1+460 – км 3+060 | Строительство |  |  | 2023-2025 | 86754.2 | 0 | 86754.2 |  | 0 |  |  |  | 0%
Мариинско-Посадский муниципальный округ
164 | Строительство автомобильной дороги протяженностью 1,355 км в д. Мижули по ул. Лесная с примыканием к автодороге "Волга" – Марпосад – Первое Чурашево – Марпосад – Аксарино | Строительство |  |  | 2024–2026 | 36100 | 0 | 36100 |  | 0 |  |  |  | 0%
Моргаушский муниципальный округ
165 | Строительство автомобильной дороги по улицам в д. Большие Токшики | Строительство |  |  | 2024–2026 | 17390.9 | 0 | 17390.9 |  | 0 |  |  |  | 0%
166 | Строительство автомобильной дороги "Авданкасы – Моргауши – Козьмодемьянск – Сятракасы" (подъезд к ул. Привольная) | Строительство |  |  | 2024–2026 | 14250 | 0 | 14250 |  | 0 |  |  |  | 0%
Порецкий муниципальный округ
167 | Строительство автомобильной дороги по ул. Арлашкина, ул. Яшина, ул. Кирова, ул. Садовая, ул. Горького в с. Порецкое | Строительство |  |  | 2024–2026 | 8900 | 0 | 8900 |  | 0 |  |  |  | 0%
Урмарский муниципальный округ
168 | Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района | Строительство |  |  | 2024–2025 | 2253.7 | 0 | 2253.7 |  | 0 |  |  |  | 0%
Чебоксарский муниципальный округ
169 | Строительство автомобильной дороги по ул. Сосновая д. Малый Сундырь до д. Ядринкасы (1 этап) |  |  |  | 2024-2026 | 59980.9 | 0 | 59980.9 |  | 0 |  |  |  | 0%
Ядринский муниципальный округ
170 | Строительство автомобильной дороги по ул. Некрасова, проезд от ул. Некрасова до ул. А. Виноходова, ул. А. Виноходова, ул. Б. Яковлева, ул. А. Николаева, ул. К. Долбилова, проезд от ул. К. Долбилова до ул. А. Николаева в г. Ядрин | Строительство |  |  | 2024–2026 | 5000 | 0 | 5000 |  | 0 |  |  |  | 0%
Яльчикский муниципальный округ
171 | Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная в с. Байдеряково | Строительство |  |  | 2023-2024 | 41702 | 0 | 41702 |  | 0 |  |  |  | 0%
172 | Строительство автомобильной дороги по ул. К. Маркса, ул. Лермонтова, переулку от ул. Лермонтова до ул. Матросова, ул. Комарова в с. Большие Яльчики | Строительство |  |  | 2024–2026 | 4000 | 0 | 4000 |  | 0 |  |  |  | 0%
Янтиковский муниципальный округ
173 | Строительство автомобильной дороги по ул. Николаева в д. Тюмерево | Строительство |  |  | 2024 | 7335 | 0 | 7335 |  | 0 |  |  |  | 0%
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики"
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  |  |  | 80717.3 | 0 | 80717.3 | 0 | 13093.8 | 0 | 13093.8 | 0 | 16.22% | работы ведутся в соответствии с графиками
| город Канаш | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | работы ведутся
174 | Реконструкция автомобильной дороги по пр. Ленина (2 этап) | Строительство |  |  | 2024–2025 | 45742.6 | 0 | 45742.6 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся
| город Шумерля | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | работы ведутся
175 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская и строительство автомобильной дороги по ул. Лермонтова (2 этап строительства) | Строительство |  |  | 2024 | 10375 | 0 | 10375 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся
176 | Строительство автомобильной дороги по ул. Пушкина, пер. Банковский | Строительство |  |  | 2024-2025 | 24599.7 | 0 | 24599.7 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся
| Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  | 55600 | 0 | 55600 | 0 | 66141.8 | 0 | 66141.8 | 0 | 119% | работы ведутся в соответствии с графиками
177 | Строительство автомобильной дороги ул. 1-я Южная | Строительство |  |  | 2023–2025 | 9600 | 0 | 9600 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся
178 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко г. Чебоксары | Строительство |  |  | 2023–2024 | 46000 | 0 | 46000 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся
179 | Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля |  |  |  |  | 32191.9 | 0 | 32191.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | работы ведутся в соответствии с графиками
| в том числе проектно-изыскательские работы: |  |  |  |  | 32191.9 | 0 | 32191.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  | 412809.3 | 0 | 412809.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | работы ведутся в соответствии с графиками
180 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги "Волга" – Марпосад – Октябрьское – Козловка на участке км 22+000 – км 32+000 с ликвидацией грунтового разрыва в Козловском и Мариинско-Посадском районах, 2 этап: ПК40+00-ПК70+00 (км 22+000 – км 26+000) | Строительство |  |  | 2024 | 47100 | 0 | 47100 |  | 0 |  |  |  | 0%
181 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Ядрин - Николаевское - Новые Атаи - Чербаи" -д. Большое Ямашево в Красночетайском районе Чувашской Республики (1 этап) | Строительство |  |  | 2024-2025 | 143293.4 | 0 | 143293.4 |  | 0 |  |  |  | 0%
182 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Устройство остановочных площадок и тротуаров на участке км 58+400 автомобильной дороги «Сура» в Красночетайском районе Чувашской Республики | Строительство |  |  | 2024-2026 | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0%
183 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог межмуниципального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге "Волга" – Марпосад на участке км 30+350 – км 32+958 в Мариинско-Посадском районе (1 этап) | Строительство |  |  | 2022-2024 | 11000 | 0 | 11000 |  | 0 |  |  |  | 0%
184 | Строительство наружного освещения, остановочных пунктов, пешеходных переходов и тротуаров на участке км 0+020 – км 1+000, км 1+688 – км 4+230, км 5+850 – км 8+200 на автомобильной дороге Урмары – Ковали – Нурлаты в Урмарском районе Чувашской Республики (III этап, IV этап строительства) | Строительство |  |  | 2022–2024 | 89540.9 | 0 | 89540.9 |  | 0 |  |  |  | 0%
185 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог регионального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Кугеси – Атлашево – Новочебоксарск на участке км 21+000 – км 25+525 в Чебоксарском районе | Строительство |  |  | 2022–2024 | 64000 | 0 | 64000 |  | 0 |  |  |  | 0%
186 | Реконструкция автомобильной дороги "Аниш" км 43+900 – км 44+905 с проведением противооползневых мероприятий в Янтиковском районе | Строительство |  |  | 2020-2023 | 55875 | 0 | 55875 |  | 0 |  |  |  | 0%
187 | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге Ядрин – Николаевское – Новые Атаи на участках км 0+010 – км 0+598 (г. Ядрин), км 2+747 – км 5+300 (н.п. Персирланы), км 6+576 (автобусная остановка н.п. Атликасы), км 7+567 – км 8+673 (н.п. М. Шемердяны), км 9+612 – км 11+211 (н.п. Б. Шемердяны), км 13+323 – 15+300 (н.п. Верхние Ачаки), км 16+482 (автобусная остановка н.п. Бобылькасы), км 17+624 – км 18+496 (н.п. Николаевское), км 20+334 – км 21+525 (н.п. Кузнечная), км 22+705 – км 23+797 (н.п. Акташи), км 24+880 (автобусная остановка н.п. Чербай) в Ядринском и Красночетайском районах Чувашской Республики (1 этап) | Строительство |  |  | 2024-2026 | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0%
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО |  |  |  |  | 3475282.8 | 1315190.8 | 2160092 | 0 | 20877.4 | 20668.6 | 208.8 | 0 | 0.6007%
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
188 | Cтроительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс) | Строительство | АО "ПМК № 8" | № 147 от 08.04.2024 | 2024 | 243953.9 | 234524.3 | 9429.6 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт заключен, работы начаты, срок завершения работ 21.10.2024
189 | Cтроительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс) | Строительство | АО СЗ "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" | № 137 от 31.03.2023 | 2023–2024 | 60239 | 59636.5 | 602.5 |  | 20877.4 | 20668.6 | 208.8 |  | 34.66% | работы ведутся в соответствии с графиками
190 | Реконструкция системы водоотведения, находящихся по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 15516.6 | 0 | 15516.6 |  | 0 |  |  |  | 0% | подготовка документов для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации
191 | Реконструкция с элементами технологического перевооружения очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск | ПИР | ГУП "БОС" Новочебоксарск | №122 от 28.07.2022 | 2024 | 17675.5 | 0 | 17675.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД, на госэкспертизе
192 | Строительство водозаборных сооружений в с. Порецкое Порецкого муниципального округа | ПИР | ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг" | №236 от 01.08.2023 | 2024 | 6030 | 0 | 6030 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД, на экспертизе
193 | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Шемуршинского, Батыревского и южной части Комсомольского районов Чувашской Республики | ПИР |  |  | 2024 | 44213.4 | 0 | 44213.4 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД, на экспертизе
194 | Реконструкция систем водоснабжения города Цивильск Чувашской Республики | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 27307 | 0 | 27307 |  | 0 |  |  |  | 0% | подготовка документов для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации. Финансирование на данный объект предусмотрено при 1 уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год.
195 | Реконструкция систем водоотведения города Цивильск Чувашской Республики | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 17428.6 | 0 | 17428.6 |  | 0 |  |  |  | 0%
196 | Реконструкция водопроводной сети от распределительной камеры групповых водоводов 1-ого пускового комплекса до ул. Илларионова и ул. Ленина пгт Вурнары Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 4014.5 | 0 | 4014.5 |  | 0 |  |  |  | 0%
197 | Реконструкция сети водоотведения пгт. Вурнары Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (от переулка Яковлева до КК-91 по переулку Заправочный и от улицы Новоселов до КК-522 по ул. 50 лет Победы) | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 3412 | 0 | 3412 |  | 0 |  |  |  | 0%
198 | Реконструкция систем водоотведения города Цивильск Чувашской Республики (КНС по улице Ленина, д.16а и КНС по ул. Просвещения, д.1а) | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 1951.6 | 0 | 1951.6 |  | 0 |  |  |  | 0%
199 | Реконструкция объекта «Коллектор хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 м3/сут. в пгт. Вурнары» (инв. №20000003). Строительство дренажной системы водоотведения | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 1615.1 | 0 | 1615.1 |  | 0 |  |  |  | 0%
200 | Реконструкция очистных сооружений пгт. Красноармейское Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики производительностью 500 куб.м.сутки | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 12188.3 | 0 | 12188.3 |  | 0 |  |  |  | 0%
201 | Строительство очистных сооружений д. Андреево-Базары Козловского муниципального округа Чувашской Республики производительностью 50 куб.м.сутки | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 3357.9 | 0 | 3357.9 |  | 0 |  |  |  | 0%
202 | Реконструкция очистных сооружений г. Козловка Козловского муниципального округа Чувашской Республики производительностью 1100 куб.м.сутки | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 15797.2 | 0 | 15797.2 |  | 0 |  |  |  | 0%
203 | Реконструкция Новозагородного канализационного коллектора от Дорожного проезда, д. 12 г. Чебоксары до ул. Промышленная, д. 25 г. Новочебоксарск | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 23245.4 | 0 | 23245.4 |  | 0 |  |  |  | 0%
204 | Реконструкция канализационного промколлектора № 3 от ул. Магницкого, д. 2а до ул. Асламаса, д. 30 г. Чебоксары | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 14654.6 | 0 | 14654.6 |  | 0 |  |  |  | 0%
205 | Реконструкция канализационного промколлектора № 1а (расположенного на территории г. Чебоксары, ул. Фруктовая д. 33 - ул. Гражданская - ул. Энтузиастов - ул. Чернышевского - ул. Эльменя - ул. Тельмана - ул. Куйбышева - вдоль р. Чебоксарска - КНС № 2 (ул. Набережная Пионерская д. 1)) | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 17243.2 | 0 | 17243.2 |  | 0 |  |  |  | 0%
206 | Реконструкция канализационного коллектора № 5 от пр. И. Яковлева (от канализационного колодца, расположенного в районе проезжей части по адресу: г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева) до КНС № 19 (расположенной в районе здания по адресу: г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, 90) | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 11243 | 0 | 11243 |  | 0 |  |  |  | 0%
207 | Строительство очистных сооружений пгт. Урмары Урмарского района Чувашской Республики | ПИР | ГУП "БОС" Новочебоксарск | №121 от 28.07.2022 | 2024 | 14820.3 | 0 | 14820.3 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД, на экспертизе
208 | Строительство канализационных очистных сооружений и канализации для восточной части с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики | ПИР | ГУП "БОС" Новочебоксарск | №123 от 28.07.2022 | 2024 | 7949.7 | 0 | 7949.7 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД
ГУП "БОС" Минстроя Чувашии
209 | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения г. Цивильск Цивильского муниципального округа Чувашской Республики | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 135656.2 | 103030 | 32626.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | подготовка документов для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации. Финансирование на данный объект предусмотрено при 1 уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год.
ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии
210 | Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в мкр. Стрелка, в г. Алатырь Чувашской Республики | Строительство | ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492 | № 11ЕП/2023 от 19.05.2023 | 2023–2024 | 278007.9 | 184294 | 93713.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | Работы ведутся в соответствии с графиками
211 | Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Комсомола, в г. Алатырь Чувашской Республики | Строительство | ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492 | № 11ЕП/2023 от 19.05.2023 | 2023–2024 | 316201.8 | 221601 | 94600.8 |  | 0 |  |  |  | 0% | Работы ведутся в соответствии с графиками
212 | Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в пос. Лесной, в г. Шумерля Чувашской Республики | Строительство | ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492 | № 15ЕП/2023 от 20.07.2023 | 2023–2024 | 18901.5 | 13965 | 4936.5 |  | 0 |  |  |  | 0% | Работы ведутся в соответствии с графиками
213 | Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Котовского, в г. Шумерля Чувашской Республики | Строительство | ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492 | № 16ЕП/2023 от 20.07.2023 | 2023–2024 | 25977.2 | 19196 | 6781.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | Работы ведутся в соответствии с графиками
214 | Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. МОПРа, в г. Шумерля Чувашской Республики | Строительство | ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492 | № 13ЕП/2023 от 19.05.2023 | 2023–2024 | 121971.4 | 90128 | 31843.4 |  | 0 |  |  |  | 0% | Работы ведутся в соответствии с графиками
215 | Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Чкалова, в г. Шумерля Чувашской Республики | Строительство | ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492 | № 17ЕП/2023 от 20.07.2023 | 2023–2024 | 96616.1 | 71332 | 25284.1 |  | 0 |  |  |  | 0% | Работы ведутся в соответствии с графиками
216 | Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Ленина в г. Шумерля Чувашской Республики | Строительство | ООО "СМУ "Спецстрой" | № 1432 от 18.03.2024 | 2024 | 115239.2 | 0 | 115239.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | Работы ведутся в соответствии с графиками
217 | Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Черняховского в г. Шумерля Чувашской Республики | Строительство | ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492 | № 13К/2023 от 20.12.2023 | 2024 | 6007.3 | 0 | 6007.3 |  | 0 |  |  |  | 0% | Работы ведутся в соответствии с графиками
218 | Модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 299808.9 | 0 | 299808.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | подготовка документов для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации. Финансирование на данный объект предусмотрено при 1 уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год.
219 | Строительство блочно-модульной котельной в с. Шоршелы Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 69416 | 0 | 69416 |  | 0 |  |  |  | 0% | подготовка документов для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации. Финансирование на данный объект предусмотрено при 1 уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год.
220 | Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Артиллерийской, в г. Алатырь Чувашской Республики | Строительство | ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492 | № 23ЕП/2023 от 28.12.2023 | 2023-2024 | 4628 | 4628 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | Участвует в программе МКИ. Объект законтрактован 28.12.2023 со сроком до 01.09.2024
221 | Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Московская, в г. Алатырь Чувашской Республики | Строительство | ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492 | № 21ЕП/2023 от 25.12.2023 | 2023-2024 | 4628 | 4628 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | Участвует в программе МКИ. Объект законтрактован 28.12.2023 со сроком до 01.09.2024
222 | Строительство тепловых сетей по ул. 40 лет Победы, в г. Алатырь Чувашской Республики | Строительство | ООО "СтройКрафт», ИНН 2130133492 | № 19ЕП/2023 от 25.12.2023 | 2023-2024 | 4628 | 4628 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | Участвует в программе МКИ. Объект законтрактован 28.12.2023 со сроком до 01.09.2024
Администрация Чебоксарского муниципального округа (заказчик)
223 | Строительство системы водоснабжения на новых улицах д. Сятракасы Чебоксарского района Чувашской Республики | Строительство | ООО "Альянс Групп" | № 15 от 15.06.2023 | 2023-2024 | 4206.6 | 0 | 4206.6 |  | 0 |  |  |  | 0% | объект 2023 года, работы ведутся , заказчик- администрация Чебоксарского округа
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
224 | Выполнение проектных работ по объекту: "Создание индустриального парка в Батыревском районе в рамках реализации мероприя"тий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (2 этап) | ПИР | ООО "ИнтерЭкспо-трейдинг", ИНН 1656061390, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. КАЗАНЬ, УЛ. АДЕЛЯ КУТУЯ, Д. 50, ОФИС 3-06 | № 258 от 09.11.2021 | 2024 | 12241.9 | 0 | 12241.9 |  | 0 |  |  |  | 0% | заключение экспертизы получено, контракт исполнен
| Создание индустриального парка в Батыревском районе в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (2 этап) | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2022–2024 | 982266.7 | 303600 | 678666.7 |  | 0 |  |  |  | 0% | объявлен конкурс, срок приема документов до 26.04.2024, подведение итогов 03.05.2024
225 | Создание индустриального (промышленного) парка в г. Новочебоксарске в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (2 этап) | Строительство | АО «ПМК № 8», ИНН 2115000346 | от 29.12.2023 № 402 | 2023-2024 | 415023.3 | 0 | 415023.3 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся, срок 30.11.2024
| ЭКОЛОГИЯ, ВСЕГО |  |  |  |  | 628472.6 | 380750 | 247722.6 | 0 | 1769.4 | 1294.4 | 475 | 0 | 0.2815%
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
226 | Строительство мусоростортировочного комплекса твердых коммунальных отходов мощностью 30000 тонн в год в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 152654 | 0 | 152654 |  | 0 |  |  |  | 0% | подготовка документов для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации. Финансирование на данный объект предусмотрено при 1 уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год.
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
Администрация г. Чебоксары
227 | Строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2" | Строительство | ООО "СпецСтройсервис" , ИНН 1658135369, Татарстан, г Казань, ул Аделя Кутуя, зд. 86, офис 1 | № 2200093783507 от 01.04.2022 | 2022-2024 | 147991 | 146804.7 | 1186.3 |  | 0 |  |  |  | 0% | работы ведутся, окончание строительства - 30.11.2024
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
228 | Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская в г. Чебоксары | Строительство | ООО "Воддорстрой" | №138 от 31.03.2023 | 2023–2024 | 319803.4 | 233945.3 | 85858.1 |  | 1769.4 | 1294.4 | 475 |  | 0.5533% | работы ведутся, срок завершения работ - 30.10.2024,
229 | Строительство берегоукрепительных сооружений на левобережье р. Сура в пределах с. Порецкое Чувашской Республики | ПИР | ЗАО Чувашгипроводхоз | № 122 от 03.03.2023 | 2024 | 8024.2 | 0 | 8024.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен, получено положительное заключение госэкспертизы 30.03.2024
| ПРОЧЕЕ, ВСЕГО |  |  |  |  | 176157.5949 | 0 | 176157.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие ветеринарии в Чувашской Республике"
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
230 | Строительство межмуниципального приюта в г. Шумерля на 150 голов | Строительство | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024 | 134900 | 0 | 134900 |  | 0 |  |  |  | 0% | подготовка документов для проведения конкурсных процедур в целях определения подрядной организации. Финансирование на данный объект предусмотрено при 1 уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год.
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
231 | Строительство многофункционального центра обслуживания населения в г. Чебоксары | ПИР | АО "ГИПРОЗДРАВ" | № 164 от 15.07.2022 | 2024 | 4979.2 | 0 | 4979.2 |  | 0 |  |  |  | 0% | разработка ПСД
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики"
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
232 | Реконструкция тяговой подстанции № 1 по адресу: г. Чебоксары, ул. Юрия Гагарина, 13А | ПИР | ООО «Вереск-Строй» ИНН 2130070620 | от 29.12.2023 № 403 | 2024 | 3045.9949 | 0 | 3045.9949 |  | 0 |  |  |  | 0% | контракт исполнен, заключение госэкспертизы получено
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"
233 | Проектно-изыскательские работы на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства | ПИР | не законтрактовано | не законтрактовано | 2024-2026 | 33232.4 | 0 | 33232.4 |  | 0 |  |  |  | 0% | нераспределенные средства
______________________